AGENCIA BRASILEÑA DE COOPERACIÓN

COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE PAÍSES EN DESARROLLO

BRA/04/044 – S _____

BRASIL - COLOMBIA

### Apoyo Técnico para el Fortalecimiento de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia

BASE LEGAL:

•	Acuerdo Básico de Cooperación Técnica, firmado en 13/12/1972 y promulgado en 31/10/1973;

•	Convenio Complementar al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Federativa de Brasil y el Gobierno de la República de Colombia para Implementación del Proyecto “Apoyo para el Fortalecimiento de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia”, firmado el ___________________________________.

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

- Título: Apoyo Técnico para el Fortalecimiento de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia

- Vigencia: 18 meses, desde la fecha de la última firma de ese proyecto.

- Coste Estimado :

- Gobierno Brasileño, a través del Proyecto BRA/04/044	US$ 8.760,00

- Ministerio del Desarrollo Social y el Combate al Hambre 	US$ 3.300,00

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar			US$ 13.612,00

#### Total del Proyecto							US$ 25.672,00

- Instituciones Ejecutoras:

1)	Ministerio del Desarrollo Social y el Combate al Hambre

2)	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

- Instituciones Coordinadoras:

- Gobierno brasileño, a través de la Agencia Brasileña de Cooperación – ABC, del Ministerio de las Relaciones Exteriores; y

- Gobierno colombiano, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social.

# II. EL PROYECTO

1.	CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES:

1.1.	DATOS DE LA INSTITUCIÓN EJECUTORA COLOMBIANA

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Dirección: Avenida Carrera 68 No. 64C-75

Ciudad:	Bogotá D.C.		País:	Colombia		Código postal:

Teléfono: 4377630 ext. 101024   Fax:	4377630 ext. 101051

E-Mail: maria.serra@icbf.gov.co

Naturaleza de la institución: Establecimiento público descentralizado.

Vinculación institucional:

Entidad adscrita al Ministerio de Protección Social.

Principales atribuciones de la institución solicitante:

Institución de Servicio Público comprometida con la protección integral de la familia y en especial de la niñez; en este sentido, coordina el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y como tal promueve e implementa políticas públicas, presta asesoría y asistencia técnica y socio-legal a las comunidades y a las organizaciones públicas y privadas del orden nacional y territorial.

Otras instituciones locales asociadas:

Para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes en el País, el ICBF promueve la acción coordinada y articulada del Sistema Nacional de Bienestar Familiar –SNBF–, conformado por las diferentes entidades (públicas, privadas y organismos internacionales, etc.) responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, territorial y local.

Para el cumplimiento de su misión, de sus objetivos institucionales y de las funciones que de han sido delegadas dentro del SNBF, el Instituto desarrolla su gestión a través de los siguientes niveles:

El Nivel Nacional: conformado por la Sede Nacional, la cual tiene como responsabilidad, formular, gestionar y aplicar la Política de niñez y familia para la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar con las entidades del nivel central, con las organizaciones privadas y con toda la cooperación internacional que intervienen el cumplimiento de los fines del sistema.

El Nivel Departamental: conformado por 33 regionales, ubicadas en igual número de departamentos y encargadas de liderar la aplicación de la aplicación de la Política de niñez y familia, así como de fortalecer y articular el SNBF en el ámbito departamental. Adicionalmente, las regionales coordinan, asisten técnicamente y apoyan el accionar de los centros zonales.

En el nivel municipal: conformado por 200 centros zonales, creados para atender la población de todos los municipios del país. El centro zonal, es la dependencia encargada de la prestación y supervisión del Servicio Público de Bienestar Familiar; así mismo, articula y coordina el funcionamiento del SNBF dentro de su área de influencia concertando en el ámbito territorial los planes, proyectos y acciones que lo integran.

1.1.2. DATOS SOBRE EL RESPONSABLE POR LA SOLICITUD:

Nombre: Maria Patricia Serra Rey

Cargo: Jefe Oficia de Cooperación y Convenios

Dirección:    Avenica Carrera 68 No. 64C-75

Ciudad: Bogotá	País:	Colombia			Código Postal:

Teléfono: 4377630 ext. 101024	Fax: 	4377630 ext. 101051

E-Mail:maria.serra@icbf.gov.co

1.2. 	DATOS DE LA INSTITUCIÓN EJECUTORA BRASILEÑA

Nombre: Ministerio del Desarrollo Social y el Combate al Hambre

Dirección: Esplanada dos Ministérios – Bloco C – 6º andar – Sala 642

Ciudad: Brasilia, Distrito Federal     País:  Brasil     Código Postal: 70046-900

Teléfono: (61) 3433-1094

E-Mail: internacional@mds.gov.br, aline.soares@mds.gov.br  e cecilia.lariu@mds.gov.br

Nombre del dirigente de la Institución: Tereza Campello, Ministra de Desarrollo Social y Combate al Hambre

Nombre del responsable por el Proyecto: Aline Soares – Jefa de la Asesoría Internacional

Nombre del técnico responsable por el Proyecto: Cecilia Lariu (Asesoría Internacional) y Eledil Bessa (Secretaria Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional)

1.3. 	DATOS DE LA INSTITUCIÓN COORDINADORA COLOMBIANA

Nombre: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

Dirección: Calle 7, no 6-54 – Bogotá – Colômbia

Teléfono: (+571) 283 0524

Fax: (+571) 283 0705

Nombre del Dirigente de la Instituición: Dr. Diego Andrés Molano Aponte

Nombre del Asesor responsable por el proyecto: Señor Jesús Pérez Benito-Revollo

1.4. 	DATOS DE LA INSTITUCIÓN COORDINADORA BRASILEÑA

Nombre: Agencia Brasileña de Cooperación (ABC)

Dirección: SAF Sul, cuadra 2, lote 2, bloco B – Edifício Via Office

| Ciudad: Brasília | País: Brasil |
| --- | --- |
| Teléfono: 55-61-3411-6881 | Fax: 55-61-3411-6894 |

Nombre del Dirigente de la Institución: Ministro Marco Farani

Nombre del Responsable por la Gerencia de Cooperación con Países con America del Sur, Central y Caribe: Sra. Maria Augusta Montalvao Ferraz

Nombre del Responsable por la Ejecución del Proyecto: Carlos Alexandre Fernandes Considera, Oficial de Cancillería.

2.	JUSTIFICATIVA:

- Descripción de la Situación/Problema.

En Colombia,  la Seguridad Alimentaria y Nutricional  tiene gran relevancia y ocupa una posición dentro de las prioridades del gobierno. La construcción de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional  se adelantó por medio de un proceso concertado y  participativo que finalmente arrojó el resultado aprobado a través del Conpes 113 de 2008. A este esfuerzo se han unido los territorios colombianos, en donde los Gobernantes y las autoridades institucionales de cada uno de ellos, han dado un horizonte a la seguridad alimentaria a través de la construcción de los Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria, como un esfuerzo para coordinar y concertar acciones que se vean reflejadas en el estado nutricional de los niños y niñas y en la capacidad de las familias para disponer y acceder a los medios  que mejoren sus condiciones de vida y alimentación en general.

Muchas han sido las instancias que, desde su experticia, han participado  durante los últimos años en el apoyo a las entidades de Gobierno en dinamizar el proceso.  Se creó la Instancia de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria con estructura específica, existen mesas de trabajo por temas, y se encuentra ya en las últimas instancias de revisión el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Se han alcanzado muchos frutos: la construcción de los Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria, iniciativas desde la institucionalidad de índole nacional que agencian cada uno de los ejes de la Política de Seguridad Alimentaria y sus determinantes. Como ejemplo, se tiene el trabajo que desde ICBF se adelantó y lideró en la actualización de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010 - ENSIN -, la actualización de Guías Alimentarias para la Población Colombiana, la propuesta de concertación frente al Plan Nacional de Educación Alimentaria y Nutricional, y la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos.

Es de mencionar que se ha contado con el acompañamiento de otras instancias quienes han velado por el cumplimiento de la Política: es el caso de  la  Procuraduría  Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y  Familia, quien crea sinergias para que desde lo territorial y lo nacional exista unidad en el tema,  propiciando desde los gobernantes de cada territorio que exista un compromiso real para desarrollar lo plasmado en los planes territoriales.

Por lo anterior, se considera que se debe apoyar todas las acciones y esfuerzos  para  consolidar el proceso que el país viene adelantando en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, teniendo en cuenta que tan solo aunando esfuerzos de todas las partes interesadas se podrá lograr impactos de mayor cobertura en el estado nutricional e incidir en la alimentación saludables de los niños, niñas y familias.

Es por esta razón que el ICBF, ve con gran interés la estrategia impulsada por el gobierno federal de Brasil  “Programa Fome Zero (Hambre Cero)”.

- Descripción del Proyecto.

El proyecto “Apoyo para el fortalecimiento de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia” se centra en el intercambio de experiencias, compartir conocimientos, metodologías y prácticas de la gestión del Sistema Integrado de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil, así como programas y acciones, para fortalecer la política de seguridad alimentaria y nutricional Colombiana.

En el proyecto participarán los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que serán responsables para que las actividades, productos y resultados  del proyecto se cumplan.

c) Resultados Esperados al Término del Proyecto.

Al final del proyecto se espera contar con nuevos enfoques y herramientas para incidir en las estrategias que adelanta el ICBF en el marco de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PSAN.

3.	OBJETIVO DE DESARROLLO:

Fortalecer la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PSAN, a partir del intercambio de experiencias de cooperación y asistencia técnica.

4.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.1	Fortalecer la capacidad técnica  del recurso humano en el diseño e implementación de proyectos de desarrollo institucional que  garanticen la organización y participación comunitaria  en los ámbitos locales y regionales, y la creación de condiciones de confianza para la implementación de proyectos en Seguridad Alimentaria y Nutrición;

4.2	Conocer experiencias  exitosas que aborden la seguridad alimentaria y nutricional a través de  conformación de alianzas, resultado de un proceso de concertación pública y privada en los niveles local, regional, nacional e internacional;

4.3	Fortalecer la capacidad técnica del recurso humano colombiano en las estrategias de educación, información y comunicación  que apoyen la  alimentación saludable y educación alimentaria y nutricional;

4.4	Conocer la experiencia de  seguimiento y evaluación en Seguridad Alimentaria y Nutricional;

4.5	Fortalecer la capacidad técnica del recurso humano colombiano, frente a las Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en niños y niñas menores de dos años.

5.	RESULTADOS QUE NECESITAN ALCANZARSE CON EL PROYECTO:

R.1.  Intercambio  de conocimientos y experiencias sobre los componentes del Sistema Integrado de Seguridad Alimentaria y Nutricional entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre.

R.2. Desarrollo de estrategias de educación, información y comunicación  para la  alimentación saludable y educación alimentaria y nutricional adecuada;

R.3 Desarrollo de acciones de seguimiento y evaluación en Seguridad Alimentaria y Nutricional.

R. 4. Desarrollo de habilidades para la formulación e implementación de programas y normas de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

6.	 ACTIVIDADES:

R.1.  Intercambio  de conocimientos y experiencias sobre los componentes del Sistema Integrado de Seguridad Alimentaria y Nutricional entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre.

A1.1 Intercambio de información por medios electrónicos.

No implica costos para las entidades.

A1.2 Revisión de la documentación por parte del técnico experto del ICBF y propuesta para el análisis de situación.

| Memoria de cálculo | Responsable | Cálculo | Línea presupuestaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas técnicas | ICBF | 1 técnico x 16 horas x US$ 20 = US$ 320 | - |
| Total |  | US$ 320.00 | - |

A1.3 Participación de un técnico experto del ICBF como observador en la IV Conferencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional a realizarse en Noviembre en Salvador, Bahia, Brasil y validación del análisis de situación.

| Memoria de cálculo | Responsable | Cálculo | Línea presupuestaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasajes aéreos y seguros de viaje | ICBF | 1 técnico x 1 pasaje x US$ 2.500 = US$ 2,500.00 | - |
| Viáticos | ICBF | 1 técnico x 6 días x US$ 244 = US$ 1,464.00 | - |
| Horas técnicas | ICBF | 1 técnico x 48 horas x US$ 20 = US$ 960.00 | - |
| Total |  | US$ 4,924.00 |  |

A1.4 Visita de un experto del MDS a Colombia para compartir conocimientos sobre los componentes del Sistema Integrado de Seguridad Alimentaria y Nutricional

| Memoria de cálculo | Responsable | Cálculo | Línea presupuestaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasajes aéreos y seguros de viaje | ABC | 1 técnico x 1 pasaje x US$ 2.500 = US$ 2.500 | 71.600 |
| Pasajes nacionales | ABC | 1 técnico x 1 pasaje x US$ 700 | 71.600 |
| Viáticos | ABC | 1 técnico x 7 días x US$ 255 = US$ 1.785 | 71.600 |
| Horas técnicas | MDS | 1 técnico x 7 días x US$ 205 = US$ 1.435 | 71.300 |
| Total |  | US$ 6.420,00 |  |

R.2. Desarrollo de estrategias de educación, información y comunicación para la  alimentación saludable y educación alimentaria y nutricional adecuada;

A2.1 Intercambio de información por medios electrónicos;

A2.2 Revisión de la documentación y entrega de documento resumen con las estrategias de interés.

| Memoria de cálculo | Responsable | Cálculo | Línea presupuestaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas técnicas | ICBF | 1 técnico x 20 horas x US$ 20 = US$ 400.00 | - |
| Horas técnicas | MDS | 1 técnico x 26 horas x US$ 20 = US$ 520.00 | 71.300 |
| Total |  | US$ 920.00 |  |

R.3 Desarrollo de acciones de seguimiento y evaluación en Seguridad Alimentaria y Nutricional.

A3.1 Diseño de un taller para presentación del modelo brasileño de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

| Memoria de cálculo | Responsable | Cálculo | Línea presupuestaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas técnicas | MDS | 1 técnico x 8 horas x US$ 20 = US$ 160 | 71.300 |
| Total |  | US$ 160.00 |  |

A3.2 Realizar un taller en Colombia para presentación del modelo brasileño de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

| Memoria de cálculo | Responsable | Cálculo | Línea presupuestaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasajes aéreos y seguros de viaje | ABC | 1 técnico x 1 pasaje x US$ 2.500 = US$ 2.500.00 | 71.600 |
| Viáticos | ABC | 1 técnico x 5 días x US$ 255.00 = US$ 1.275.00 | 71.600 |
| Horas técnicas | MDS | 1 técnico x 5 días x US$ 205 = US$ 1.025.00 | 71.300 |
| Logística para el taller | ICBF | 1 lugar x 2 días x US$ 500 + traducción x 2 días x US$ 500 = US$ 2.000.00 | - |
| Total |  | US$ 6.800,00 |  |

A3.3 Realizar mesas de trabajo para la socialización del taller sobre el modelo brasileño de seguimiento y evaluación en el marco del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia.

| Memoria de cálculo | Responsable | Cálculo | Línea presupuestaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas técnicas | ICBF | 6 técnicos x 4 horas x US$ 20 = US$ 480 | - |
| Total |  | US$ 480.00 |  |

R. 4. Desarrollo de habilidades para la formulación e implementación de programas y normas de seguridad alimentaria y nutricional.

A4.1 Preparación de programa de pasantía para un funcionario del ICBF en el MDS.

| Memoria de cálculo | Responsable | Cálculo | Línea presupuestaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas técnicas | MDS | 1 técnico x 8 horas x US$ 20 = US$ 160.00 | 71.300 |
| Total |  | US$ 160.00 |  |

A4.2 Pasantía de un funcionario del ICBF en el MDS para cononcer los métodos de formulación e implementación de programas y normas de seguridad alimentaria.

| Memoria de cálculo | Responsable | Cálculo | Línea presupuestaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasajes aéreos y seguros de viaje | ICBF | 1 técnico x 1 pasaje x US$ 2.500 = US$ 2.500 | - |
| Viáticos | ICBF | 1 técnico x 7 días x US$ 244 = US$ 1.708 | - |
| Horas técnicas | ICBF | 1 técnico x 56 horas x US$ 20 = US$ 1.120 | - |
| Total |  | US$ 5.328,00 |  |

A4.3 Realizar Informe de la experiencia.

| Memoria de cálculo | Responsable | Cálculo | Línea presupuestaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas técnicas | ICBF | 1 técnico x 8 x US$ 20 = US$ 160.00 |  |
| Total |  | US$ 160.00 |  |

7.	PRESUPUESTO:

| Línea Presupuestaria por Fuente de Recursos | ABC | ICBF | MDS |
| --- | --- | --- | --- |
| 71.600 – Viajes y Viáticos | US$ 8.760,00 | US$ 8.172,00 | - |
| Horas técnicas |  | US$3.440,00 | US$3.300,00 |
| Logística y traducción |  | US$ 2.000,00 | - |
| Total | US$ 8.760,00 | US$ 13.612,00 | US$3.300,00 |

Total del proyecto: US$ 25.672,00

8.	CRONOGRAMA FÍSICO DE EJECUCIÓN:

|  | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado y Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| R1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.1 | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.3 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.4 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.1 |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.2 |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| A3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| A3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| R4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| A4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| OBS: El proyecto comienza en octubre de 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.	DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

9.1. Al Gobierno brasileño, por intermedio de la Agencia Brasileña de Cooperación, del Ministerio de Relaciones Exteriores le compete :

a) coordinar la implementación del presente proyecto;

b) el pago de los gastos previstos en el ámbito de las Actividades del Proyecto;

c) articularse con las partes envueltas en el proceso de implementación de las tareas, cuando modificaciones y ajustes sean necessarios e indispensables para el buen progreso del trabajo;

d) recibir relatorios de progreso de las Instituciones extranjeras de ejecución, por medio de la Embajada de Brasil en Bogotá, con vistas al desempeño de sus atribuciones, en lo que tange al monitoreo  y evaluación de los trabajos.;

9.2. Al Gobierno de Colombia,  por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le compete:

a) supervisar la ejecución del proyecto;

b) proveer apoyo logístico a los consultores indicados por el Gobierno brasileño;

c) recibir y evaluar propuestas presentadas por el gobierno brasileño;

d) monitorear el desarrollo de los trabajos y contactar al Gobierno brasileño, a través de la ABC/MRE, cuando cualquiera de las intervenciones sean consideradas necesarias; y

9.3. Al Gobierno brasileño, por medio del Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre:

a) garantizar el desarrollo técnico de los trabajos, por medio de la indicación y disponibilidad de profesionales para actuar en las actividades acordadas;

b) mantener estrecho intercambio con la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC/MRE) a lo largo de los trabajos;

c) mantener estrecho intercambio con el Coordinador de las actividades de cooperación indicado por el Gobierno de Colombia;

d) proveer materiales didácticos y de apoyo;

e) implementar las actividades de entrenamiento y asesoría acordadas;

9.4. Al Gobierno de Colombia,  por medio de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional:

a) coordinar la implementación del presente proyecto;

b) articularse con las partes envueltas en el proceso de implementación de las tareas, cuando modificaciones y ajustes sean necessarios e indispensables para el buen progreso del trabajo;

c) recibir relatorios de progreso de las Instituciones extranjeras de ejecución, por medio de la Embajada de Brasil en Bogotá, con vistas al desempeño de sus atribuciones, en lo que tange al monitoreo y evaluación de los trabajos.

10.	DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES

Las Normas y Procedimientos administrativo-financieros son los contenidos en el Manual de Ejecución Nacional de Proyectos de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), de la Agencia Brasileña de Cooperación.

La documentación de comprobación de gasto, en original, debe quedarse con ABC, que la dispondrá a las instituciones brasileñas de auditoría y control, así como, a la auditoría del Organismo Internacional (PNUD).

11.	DISPOSICIONES GENERALES

11.1 De los cambios que serán añadidos en el proyecto:

- cuanto a la dilatación de plazo, ABC podrá providenciar revisión unilateral del proyecto con el objetivo de la definición de un nuevo período de vigencia y, en ese caso, enviará fotocopias de la revisión a todas las instituciones envueltas; y

- con relación a los demás ajustes que sean necesarios a la buena andadura del proyecto, ABC, después que escuche a las partes, a través de la epístola, providenciará la respectiva revisión y enviará fotocopias a todas las instituciones envueltas.

Brasília , _____ de_______________ de  2011.

|  | Agencia Brasileña de Cooperación – Ministerio de Relaciones Exteriores |  |  |  | Agencia Presidencial para la Acción social y la Cooperación Internacional – Acción Social |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ministerio del Desarrollo Social y el Combate al Hambre |  |  |  | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF |  |