## Slide 1: Capítulo 4. Ejecución de intervenciones

## Slide 2
CICLO DE GESTIÓN INTEGRAL
DEL PLAN TERRITORIAL
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
PLAN TERRITORIAL
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL PTSAN
Víctor Hugo Céspedes Gómez 2009

## Slide 3
“Una visión sin acción es un sueño,
una acción sin visión no tiene sentido,
pero una visión con acción,
puede cambiar el mundo”.
Fuente: Barker

## Slide 4: Objetivos de aprendizaje

## Slide 5: Objetivo general
Generar competencias conceptuales, técnicas, informáticas y prácticas, para una eficiente, eficaz, efectiva y sostenible ejecución, de planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional.

## Slide 6: Objetivos específicos
Conocer los instrumentos básicos para la ejecución del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.
Formular un Plan Indicativo.
Formular un Plan Operativo Anual de Inversión.
Formular un Plan de Acción Anual.

## Slide 7: 4.1. Instrumentos básicos para la ejecución del plan

## Slide 8: Instrumentos básicos para la ejecución del plan
Al tomar como base normativa La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Ley 152 de 1994 y el Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996, cinco son los instrumentos básicos que allí se plantean, por analogía, para la ejecución del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional:
El presupuesto
El banco de programas y proyectos
El plan indicativo
El plan operativo anual de inversiones
El Plan de acción.
Notes: <number>

## Slide 9: Instrumentos básicos para la ejecución del plan
Como se presentó, el Decreto 111 de 1996 al identificar y describir el sistema presupuestal, destaca como algunos de sus componentes el banco de programas y proyectos (artículos 9 y 68); el plan operativo anual de inversiones (artículo 8) y el presupuesto (artículos 10 y 11).
Por su parte la Ley 152 de 1994, al ocuparse de la ejecución del plan nacional de desarrollo, hace referencia a los planes de acción (artículo 26) y a los bancos de programas y proyectos (artículo 27).
Igualmente la Ley 152/94 cuando aborda el tema de la evaluación, hace referencia a los planes indicativos y los planes de acción, indicando que los primeros son cuatrienales y los segundos anuales (artículo 29).
Notes: <number>

## Slide 10: Instrumentos básicos para la ejecución del plan
La Ley Orgánica al referirse a la aplicación de estos instrumentos en las entidades territoriales, establece en el artículo 36 que “en materia de elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, se aplicarán, en cuanto sean compatibles, las mismas reglas previstas en esta Ley para el Plan Nacional de Desarrollo”.
Por lo anterior y si bien en los procedimientos para los planes territoriales de desarrollo solo se hace referencia expresa a los planes de acción en el artículo 41 de la Ley 152 de 1994; “por analogía, tal como se establece en el Artículo 36 de la misma Ley, las entidades territoriales también deben elaborar sus respectivos planes indicativos cuatrienales”*.
*Departamento Nacional de Planeación (2007)
Notes: <number>

## Slide 11: Instrumentos básicos para la ejecución del plan
Identificados los cinco instrumentos básicos para la ejecución del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, y al tener en cuenta que ya se abordaron los dos primeros instrumentos; aquí profundizaremos en los tres últimos:
el plan indicativo,
el plan operativo anual de inversiones, y
el plan de acción;
Para los cuales también presentaremos sus correspondientes instrumentos de elaboración.
Notes: <number>

## Slide 12: 4.1.1 Plan Indicativo Anual PIA

## Slide 13: Plan Indicativo Anual
Por analogía y según lo establecido en el artículo 29 de la Ley 152 de 1994, el plan indicativo, se deberá formular para un período igual al horizonte del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional y debe ser ajustado de manera anual.
El plan indicativo permite aclarar y concretar metas que no quedaron medibles en el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.
Sin embargo hay que tener en cuenta que el plan indicativo en tanto que instrumento de la ejecución del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, no puede incluir o eliminar programas, subprogramas o metas del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.
Notes: <number>

## Slide 14: Plan Indicativo Anual
Todo tipo de modificación que se intente hacer a un plan territorial aprobado, debe hacerse con un acto administrativo de la misma naturaleza del acto que dio origen al plan; esto es ordenanza en el caso de departamento, y acuerdos en el caso se municipios y distritos.
De acuerdo con lo anterior, si queremos analizar el compromiso programático de un gobernante en el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, tendremos en el plan indicativo del plan de desarrollo, otro medio de verificación.
Los dos otros medios que ya han sido planteados son el programa de gobierno y el plan de desarrollo.
Notes: <number>

## Slide 15: Plan Indicativo Anual
Cuando analizamos la evaluabilidad de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, tendremos en el plan indicativo de seguridad alimentaria y nutricional, otro importante medio de verificación.
Al revisar el plan territorial, podemos encontrarnos con situaciones en las cuales las metas no son claras, medibles o concretas; en este caso y dentro de las restricciones que ya planteamos, el plan indicativo se convierte en un recurso para “superar” esta situación.
Notes: <number>

## Slide 16: Plan Indicativo Anual
El plan indicativo resume y organiza por anualidades los compromisos adquiridos en los planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional.
Allí se precisan metas de resultado y producto que se esperan por cada vigencia del plan y al terminar el horizonte del plan.
Ello permite apoyar los procesos de seguimiento y evaluación del plan.
Notes: <number>

## Slide 17: Componentes de un Plan Indicativo Anual
La Ley 152 de 1994 no define el contenido básico de un plan indicativo.
No obstante, el Departamento Nacional de Planeación (2007) sugiere tener en cuenta once aspectos en su contenido:
Dimensión o nivel del plan
Ponderador de cada nivel.
Metas de resultado.
Valor inicial del indicador de resultado.
Valor esperado de resultado al terminar el plan.
Metas de producto.
Notes: <number>

## Slide 18: Componentes de un Plan Indicativo Anual
Indicador de producto.
Valor inicial del indicador de producto.
Valor esperado del indicador de producto al terminar el plan.
Valor esperado del indicador de producto para cada vigencia.
Recursos programados por vigencia.
Notes: <number>

## Slide 19: Componentes de un Plan Indicativo Anual
Igualmente la Ley 152 de 1994 no establece un procedimiento para elaborar el plan indicativo.
Por esta razón se sugiere que los equipos técnicos que participan en el diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, lideren la formulación, seguimiento y evaluación del plan indicativo.
En este caso y como lo indicábamos en el capítulo primero para el equipo técnico del plan, se requiere que el alcalde o gobernador expida el acto administrativo correspondiente, designado los funcionarios que lideraran el plan indicativo; o en el mejor de los casos, al momento de crear el comité técnico del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, se asigne además funciones asociadas al plan indicativo de seguridad alimentaria y nutricional.
Notes: <number>

## Slide 20: Componentes de un Plan Indicativo Anual
Se sugiere que el direccionamiento metodológico sea liderado por la unidad de planeación o quien haga sus veces; quien además debe ser la encargada de la consolidación del plan.
Igualmente se sugiere, que la formulación del plan indicativo se haga de manera simultánea con el proceso de diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.
En cuanto a la aprobación del plan indicativo, si bien la Ley 152 de 1994 no establece el procedimiento; se sugiere que como si lo hace para el caso de los planes de acción en las entidades territoriales (artículo 41), sea el Consejo de Gobierno departamental, distrital o municipal, quien lo apruebe mediante Acta.
Notes: <number>

## Slide 21: Instrumento para elabora el plan indicativo

## Slide 22: Programas y resultados

## Slide 24: Subprogramas y productos

## Slide 26: Metas de producto horizonte del PTSAN

## Slide 28: Recursos por subprograma o productos

## Slide 30: Recursos por subprograma o productos y responsables de la ejecución

## Slide 32: 4.1.2 Plan Operativo Anual de Inversión POAI

## Slide 33: Plan Operativo Anual de Inversión
El plan operativo anual de inversiones, es el vínculo fundamental entre el plan de desarrollo de una entidad territorial y su sistema presupuestal.
El plan operativo en tanto que instrumento de programación anual de la inversión en una entidad territorial, se constituye en el inductor de la ejecución del plan de desarrollo, al relacionar proyectos de inversión por programas (resultados) y subprogramas (productos) a los que se contribuye en la ejecución, desde el presupuesto aprobado para cada una de las vigencias fiscales.
Notes: <number>

## Slide 34: Plan Operativo Anual de Inversión
El plan operativo es la base para la elaboración de los planes de acción.
El plan operativo anual de inversión una vez incluido en el presupuesto aprobado para cada vigencia fiscal en una entidad territorial, se constituye en el insumo básico para que las diferentes dependencias, elaboren sus respectivos planes de acción.
Notes: <number>

## Slide 35: Plan Operativo Anual de Inversión
De acuerdo con lo anterior y en especial con los principios del sistema presupuestal y el artículo 44 de la Ley 152 de 1994, un plan plurianual de inversiones en seguridad alimentaria y nutricional que no se vea reflejado en el plan operativo anual de inversión de una entidad territorial, no logrará una armonización con el presupuesto aprobado en cada vigencia.
Situación que tendrá serias implicaciones sobre la capacidad real de ejecución del plan y de alcanzar sus metas.
Notes: <number>

## Slide 36: Componentes de un Plan Operativo Anual de Inversión
En la programación del plan operativo anual de inversiones, además de las normas mencionadas en el capítulo anterior, debe tenerse en cuenta de manera especial las fuentes y destinaciones específicas consagradas en el Sistema General de Participaciones y específicamente las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 con sus disposiciones complementarias; según lo establece el artículo 89 de la primera de ellas.
Notes: <number>

## Slide 37: Componentes de un Plan Operativo Anual de Inversión
El Departamento Nacional de Planeación DNP (2007) sugiere que el plan operativo anual de inversiones que elaboran las entidades territoriales disponga de cuatro componentes:
Una parte estratégica.
Proyectos de inversión registrados.
Apropiación presupuestal.
Dependencias responsables.
Notes: <number>

## Slide 38: Componentes de un Plan Operativo Anual de Inversión
La parte estratégica debe dar cuenta de la estructura del plan indicativo y del plan de desarrollo.
De acuerdo con esto debe incorporar sus dimensiones o ejes, sus objetivos específicos, sus programas, sus subprogramas y proyectos; todo ello con las correspondientes metas a nivel de resultado y producto.
Notes: <number>

## Slide 39: Componentes de un Plan Operativo Anual de Inversión
En cuanto a los proyectos de inversión en cumplimento del artículo 68 del Decreto 111 de 1996, deben ser todos aquellos que han sido programados para la vigencia fiscal, porque previamente fueron radicados en el banco de programas y proyectos de inversión de la entidad territorial, viabilizados, considerados elegibles y finalmente priorizados.
Notes: <number>

## Slide 40: Componentes de un Plan Operativo Anual de Inversión
En cuanto a la apropiación, se requiere que todos los proyectos de inversión del plan operativo anual, incluyan el monto requerido para su ejecución a partir de un estudio específico de costos e indiquen las posibles fuentes de financiación para lo cual un soporte fundamental es el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Notes: <number>

## Slide 41: Componentes de un Plan Operativo Anual de Inversión
Los responsables como último componente del plan operativo hacen referencia a la aplicación del principio de especialización consagrado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y de manera concreta a los responsables de la ejecución de los proyectos, de acuerdo con las competencias legales asignadas.
Notes: <number>

## Slide 42: Instrumento para elaborar el plan operativo anual de inversión

## Slide 43: Programas y resultados de la vigencia

## Slide 45: Subprogramas y productos de la vigencia

## Slide 47: Proyectos de inversión aprobados en la vigencia

## Slide 49: Costo de Proyectos de inversión registrados y apropiación de la vigencia

## Slide 51: 4.1.3 Plan de Acción Anual PAA

## Slide 52: Plan de Acción Anual
El artículo 41 de la Ley 152 de 1994, hace referencia específica a los planes de acción de entidades territoriales.
Al respecto señala: “con base en los planes generales departamentales o municipales aprobados por el correspondiente Concejo o Asamblea, cada secretaria y departamento administrativo preparará, con la coordinación de la oficina de planeación, su correspondiente plan de acción y lo someterá a la aprobación del respectivo Consejo de Gobierno departamental, distrital o municipal.
En el caso de los sectores financiados con transferencias nacionales, especialmente educación y salud, estos planes deberán ajustarse a las normas legales establecidas para dichas transferencias”.
Notes: <number>

## Slide 53: Plan de Acción Anual
Ante esta responsabilidad, resulta altamente valioso que cada dependencia involucrada en el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, tenga claramente identificadas cuáles son las metas de producto, sus proyectos, las estrategias y los recursos asignados en cada vigencia, que le apuntan al plan de desarrollo y al plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.
Es dentro de este contexto y propósito, que se sugiere a los equipos técnicos del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, elaborar un plan de acción general en seguridad alimentaria y nutricional, que alimente y soporte, desde cada dependencia, el proceso de elaboración de su plan de acción.
Notes: <number>

## Slide 54: Componentes de un Plan de Acción Anual
El Departamento Nacional de Planeación DNP (2007) sugiere que el plan de acción que elaboran las entidades territoriales disponga de ocho componentes:
Identificación de dependencia.
Niveles del plan de desarrollo.
Metas de producto programadas para la vigencia en coherencia con el plan indicativo y plan operativo anual de inversiones.
Proyectos.
Estrategias y actividades para la ejecución del proyecto.
Indicador esperado de las estrategias y actividades.
Recursos asignados por metas de producto.
Responsable.
Notes: <number>

## Slide 55: Instrumento para elaborar el plan de acción

## Slide 56: Programas y resultados de la vigencia

## Slide 58: Proyectos del PTSAN registrados en la vigencia

## Slide 60: Acciones estratégicas y operativas de la vigencia

## Slide 62: Presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión de la vigencia

## Slide 64: Programa mensual de ejecución de gastos de la vigencia