Versión 3.0

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia

Guía para la Gestión Integral de Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Versión 3.0

Guía para la Gestión Integral de Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Versión 3.0

Elaboración:

Víctor Hugo Céspedes Gómez

Interventoría:

Luz Angela Ochoa

Diseño de carátula:

Daniela Céspedes Carreño

Diseño y diagramación:

Impresión:

Bogotá D. C., Marzo de 2010

Ministerio de la Protección Social

ISBN:

Se autoriza la reproducción total o parcial, siempre y cuando se conserve la integralidad del texto, su aplicativo y se cite la fuente.

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia

DIEGO PALACIO BETANCOURT

Ministro de la Protección Social

CARLOS IGNACIO CUERVO VALENCIA

Viceministro de Salud y Bienestar

CARLOS JORGE RODRÍGUEZ RESTREPO

Viceministro Técnico

ANA LUCIA NOGUERA TORO

Viceministro de Relaciones Laborales

CLARA ALEXANDRA MÉNDEZ CUBILLOS

Secretaria General

LENIS ENRIQUE URQUIJO VELÁSQUEZ

Director General de Salud Pública

“Cada día la naturaleza produce lo suficiente para nuestras necesidades.

Si cada uno tomara lo que le fuera necesario,

no habría pobreza en el mundo

y nadie moriría de hambre”.

Fuente: Mahatma Gandhi

Mapa temático

Figura 1

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	7

GENERALIDADES	16

Justificación	19

Objetivos	20

CAPITULO 1	21

SENSIBILIZACIÓN, ALISTAMIENTO Y GENERACIÓN DE COMPETENCIAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	21

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE	21

OBJETIVO GENERAL	21

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	21

1.1 EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	23

1.1.1 PERIODO 1940 – 1950	23

1.1.2 AÑOS 60	24

1.1.3 AÑOS 70	24

1.1.4 AÑOS 80	25

1.1. 5 AÑOS 90	25

1.1.6 PERIODO 2000 – HASTA HOY	30

1.2 ABORDAJE INTEGRAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	37

1.2.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA	37

1.2.2 SEGURIDAD NUTRICIONAL	37

1.2.3 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	38

1.2.4 COMPONENTES DE UN ABORDAJE INTEGRAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	39

1.2.4.1 Categorías de análisis de la seguridad alimentaria y nutricional	40

Marco conceptual de la seguridad alimentaria y nutricional	41

Marco conceptual de la malnutrición	47

Marco conceptual del estado nutricional a nivel de las familias	48

Alimentación, salud y nutrición	49

1.2.4.2 Dimensiones socio – organizacionales de la SAN	51

1.2.4.3 Aspectos de gestión de la SAN	54

1.2.4.4 Aspectos transversales en un abordaje integral de la SAN	57

Calidad e inocuidad	57

El género y la SAN	57

La pobreza y la SAN	57

VIH – Sida y SAN	59

Conflictos	59

Catástrofes naturales y SAN	60

Ecosistemas y SAN	60

Cambio climático y SAN	61

La dimensión político - institucionalidad en la SAN	62

1.3 RAZONES PARA INVERTIR A NIVEL TERRITORIAL EN SAN Y MEDIDAS CLAVES	63

1.3.1 NECESIDADES FUNDAMENTALES, TAREAS HUMANITARIAS Y OBLIGACIONES ÉTICAS	64

1.3.2 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES	64

1.3.3 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS	64

1.3.4 ACCIONES CLAVES PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA INVERSIÓN EN SAN	65

1.4 EQUIPOS TÉCNICOS TERRITORIALES EN SAN	66

1.4.1 IDENTIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN	66

1.4.2 ACTIVIDADES BÁSICAS DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS	66

1.4.3 ENTRENAMIENTO DE EQUIPOS.	67

1.5 ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE Y TRABAJO COLABORATIVO	68

CAPITULO 2	70

IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	70

2.1 IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	73

2.1.1 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS	73

2.1.1.1 Análisis general de involucrados	74

Procedimiento para el registro de la matriz de análisis de involucrados	76

2.1.1.2 Análisis particulares de involucrados	80

2.2 PRIORIZACIÓN DE LIMITACIONES	81

2.2.1 PRIORIZACIÓN PONDERADA DE LIMITACIONES	81

Procedimiento para el registro de la matriz de priorización	83

2.3 ANÁLISIS DE CAUSAS DE LAS LIMITACIONES ENCONTRADAS	85

2.3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ANÁLISIS DE CAUSAS	87

2.4 PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA	87

2.4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA	89

2.5 ANÁLISIS DE EFECTOS DE LAS LIMITACIONES ENCONTRADAS	90

2.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ANÁLISIS DE EFECTOS	92

2.6 DISEÑO DE ARBOLES DE CAUSAS Y EFECTOS	92

2.6.1 EL ÁRBOL DE PROBLEMAS	93

2.7 ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO PARA EQUIPOS TÉCNICOS	96

2.7.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL PLAN DE TRABAJO	96

2.8 FORMULACIÓN DE PRINCIPIOS, VISIÓN Y MISIÓN DEL PLAN	98

2.8.1 PRINCIPIOS	99

2.8.2 PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL PLAN	99

Formulación de principios durante las sesiones de diagnóstico	99

Formulación de principios durante las sesiones de análisis de causas y efectos	100

2.8.2 VISIÓN	102

2.8.2.1 Procedimiento para la formulación de la visión del PTSAN	102

El diseño metafórico de la visión	102

El viaje fantástico	103

Intereses y expectativas para la formulación de una visión	104

2.8.3 MISIÓN	106

2.9 ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE Y TRABAJO COLABORATIVO	108

CAPÍTULO 3	110

DISEÑO, FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INTERVENCIONES	110

3.1	MARCO NORMATIVO BÁSICO PARA EL DISEÑO, FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN	112

3.1.1 EL CONPES 113 DE 2008 Y LOS PLANES TERRITORIALES	112

3.1.2 LA LEY ORGÁNICA DEL PLAN DE DESARROLLO Y LOS PLANES TERRITORIALES	113

3.1.2.1 Diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional	115

3.1.2.2 Presentación y aprobación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional	117

3.1.3 EL ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO Y LOS PLANES TERRITORIALES	118

3.1.4 LA LEY 388 DE 1997 Y LOS PLANES TERRITORIALES	120

3.2	ESTRUCTURA BÁSICA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PTSAN	126

3.2.1 EL PROYECTO DE ACUERDO U ORDENANZA	126

3.2.2 DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DEL PROYECTO DE ACUERDO U ORDENANZA	126

3.2.3. DOCUMENTO RESUMEN DEL PLAN TERRITORIAL DE SAN	127

3.3 ESTÁNDARES BÁSICOS DE GARANTÍA DE CALIDAD EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PTSAN	128

3.3.1 CORRESPONDENCIA PROGRAMÁTICA Y DE POLÍTICA	130

3.3.1.1 Correspondencia con programas de gobierno	130

3.3.1.3 Correspondencia con políticas de seguridad alimentaria y nutricional	131

3.3.2 VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS ORIENTADOS A RESULTADOS	132

3.3.3 PERTINENCIA, COHERENCIA INTERNA Y VIABILIDAD TÉCNICO - LEGAL	133

3.3.3.1 Diagnóstico	134

3.3.3.2 Parte estratégica	134

3.3.3.3 Plan plurianual de inversiones	135

3.3.4	PARTICIPACIÓN, CONCERTACIÓN Y VIABILIDAD POLÍTICA	136

3.3.5 ARTICULACIÓN Y ARMONIZACIÓN	137

3.3.6 EVALUABILIDAD	139

3.3.7 VIABILIDAD ECONÓMICA	140

3.3.8 INTEGRACIONES Y ALIANZAS	142

3.3.9 ASISTENCIA TÉCNICA EN SAN	142

3.3.9.1 Factores claves de éxito en la asistencia técnica	143

3.3.9.2 Productos o componentes de la asistencia técnica	144

3.3.9.3 Por qué vincular la asistencia técnica como un estándar?	145

3.3.9.4 En quiénes se debe verificar y qué se debe verificar?	146

En Municipios:	146

En Departamentos y Distritos:	147

3.4 TRANSFORMACIÓN DE CAUSAS Y EFECTOS EN MEDIOS Y FINES	148

3.4.1 OBJETIVO CENTRAL	148

3.4.2 TRANSFORMACIÓN DE CAUSAS A MEDIOS	148

3.4.2.1 Procedimiento para el registro de análisis de medios	149

3.4.3 TRANSFORMACIÓN DE EFECTOS A FINES	151

3.4.3.1 Procedimiento para el registro de análisis de fines	151

3.5 DISEÑO DE ARBOLES DE MEDIOS Y FINES	154

3.5.1 EL ÁRBOL DE OBJETIVOS	154

3.5.1.1 Reglas básicas para elaborar un árbol de objetivos	155

3.6 ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PLAN	157

3.6.1 ANÁLISIS DE PERTINENCIA Y VIABILIDAD DE POLÍTICA DEL PLAN	158

3.6.1.1 Análisis de pertinencia	158

3.6.1.2 Análisis de viabilidad de política	158

3.6.1.3 Análisis PyVdP de resultados	160

Procedimiento para el análisis PyVdP de resultados del plan	162

Representación gráfica del análisis PyVdP de resultados esperados del plan	164

3.6.1.4 Análisis de PyVdP de productos o servicios del plan	167

Procedimiento para el análisis PyVdP de productos o servicios del plan	167

3.6.1.5 Análisis de PyVdP de proyectos	169

Procedimiento para el análisis PyVdP de proyectos del plan	171

3.6.1.6 Síntesis análisis PyVdP	172

Síntesis APyVdP resultados esperados del plan	173

3.6.2. DISEÑO DE ESTRUCTURA ANALÍTICA DEFINITIVA	178

3.6.2.1 Estructura analítica desde del Aplicativo	179

3.7. LÓGICA VERTICAL Y HORIZONTAL DE INTERVENCIÓN DEL PLAN	179

3.7.1 LÓGICA VERTICAL	180

3.7.1.1 Procedimiento para el diseño de la lógica vertical del plan	181

3.7.2 LÓGICA HORIZONTAL	182

3.7.2.1 Selección de indicadores	182

Respuesta a interrogantes fundamentales en un plan	182

Niveles de la lógica vertical que requieren indicadores	183

El número ideal de indicadores	183

Criterios para seleccionar indicadores	183

Lo que debe detallar cada indicador	184

Un instrumento para identificar y seleccionar indicadores del plan	185

Procedimiento para la identificación y selección de indicadores	187

3.7.2.2 Programación de metas del plan	190

3.7.2.3. Costeo y financiamiento estimado del plan	195

Programación de proyectos estratégicos identificados	195

Procedimiento para la programación de proyectos estratégico del plan	197

Costeo estimado del plan basado en las actividades operativas de sus proyectos	197

Procedimiento para el costeo del plan basado en sus actividades estratégicas	199

Financiamiento estimado del plan	200

Procedimiento para el registro de la matriz de financiamiento	203

3.8 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	203

Procedimiento para el registro del plan plurianual de inversiones	206

3.9. INTEGRACIÓN DEL DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PLAN EN UNA MATRIZ DE MARCO LÓGICO AJUSTADA	208

3.10 ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE Y TRABAJO COLABORATIVO	220

CAPÍTULO 4	222

EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES	222

4.1 INSTRUMENTOS BÁSICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN	223

4.1.1 PLAN INDICATIVO	224

4.1.1.1 Componentes de un plan indicativo	225

4.1.1.2 Instrumento para elaborar el plan indicativo	226

4.1.1.3 Procedimiento para el registro del plan indicativo	226

4.1.2 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES	227

4.1.2.1 Componentes de un plan operativo anual de inversiones	228

4.1.2.2 Proceso de elaboración y aprobación del plan operativo anual de inversiones	229

4.1.2.3 Instrumento para elaborar el plan operativo	231

4.1.2.4 Procedimiento para el registro del plan operativo anual de inversiones	231

4.1.3 PLAN DE ACCIÓN	232

4.1.3.1 Componentes de un plan de acción	233

4.1.3.2 Instrumento para elaborar el plan de acción	233

4.1.3.3 Procedimiento para el registro del plan de acción	233

4.2 ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE Y TRABAJO COLABORATIVO	235

CAPÍTULO 5	236

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS AL PLAN	236

5.1. EL CONTROL SOBRE UN PLAN	238

5.1.1 COMPONENTES DE UN PLAN Y TIPOS DE CONTROL	239

5.1.1.2 Control táctico	240

Eficacia	240

Eficiencia	240

Efectividad	241

5.1.1.3 Control operativo	242

5.2 DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	242

5.2.1 CONTROL ESTRATÉGICO DEL DISEÑO, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN	244

5.2.1.1 Análisis de insumos documentales para la evaluación	244

5.2.1.2 Matrices de auto evaluación de estándares	247

5.2.1.3 Matriz general de consolidación de evaluación de estándares	264

5.2.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN	267

5.3 ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE Y TRABAJO COLABORATIVO	272

6. CD: Contenido:	274

6.1 Versión electrónica de la Guía	274

6.2 Aplicativo GIPTSAN V.3.0	274

# GENERALIDADES

Presentación

Hoy la seguridad alimentaria y nutricional necesita de personas que tengan los pies en los territorios que ocupan y la cabeza en las estrellas.

Capaces de soñar sin miedo a sus sueños.

Que no teman a los cambios y logren sacar provecho de ellos.

Que tomen su trabajo como objeto de placer y una parte sustancial de su realización profesional y colectiva.

Que cuestionen la seguridad alimentaria y nutricional, no por una simple reacción contestataria, sino como una necesidad local, de aplicar las mejores ideas a una tarea y compromiso de todos: una vida saludable y activa.

Personas y territorios para abrir caminos, enfrentar desafíos, crear soluciones, correr riesgos calculados sin miedo de errar.

Personas y territorios que construyan el futuro de la seguridad alimentaria y nutricional, desde un pensamiento global y acciones locales del día a día.

Que no tomen para si el poder y el conocimiento, que sepan compartirlos, en tanto que recursos escasos y estratégicos en la gestión de la seguridad alimentaria y nutricional.

La seguridad alimentaria y nutricional precisa de personas como usted y como yo, que nos podamos convertir en conspiradores del futuro, para que la utopía de disponer de territorios con seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país; sea la realidad del mañana.

Pero para que las personas y los territorios puedan asumir un papel protagónico en la construcción del futuro de la seguridad alimentaria y nutricional, hoy se precisa en ellos, la generación de competencias conceptuales, técnicas, de toma de decisiones, como también se requiere más voluntad política; por cuanto la seguridad alimentaria y nutricional, constituye una intervención política, con dimensiones económicas, sociales, institucionales y técnicas, entre otras.

En este contexto, la presente Guía es una invitación a la construcción de futuro en el campo de la seguridad alimentaria y nutricional, a través del ejercicio de la planeación y la generación en este ámbito y en sus lectores, de competencias conceptuales, técnicas y de decisión; como también de una mayor voluntad política.

Para ello, la Guía está estructurada en cinco capítulos asociados a un ciclo propuesto para la gestión del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional: sensibilización, alistamiento y generación de competencias básicas en seguridad alimentaria y nutricional; identificación de potencialidades y limitaciones; diseño y formulación de intervenciones; ejecución de intervenciones; seguimiento, evaluación y acciones correctivas.

Los tres primeros capítulos, presentan instrumentos concretos para la formulación de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. En tanto que el capítulo cuarto, permite abordar el despliegue y la ejecución del plan.

El quinto y último capítulo, se ocupa del seguimiento, evaluación y acciones correctivas al plan, sus programas, sub programas y proyectos; para “cerrar” y reiniciar el ciclo propuesto. Respecto a este capítulo se debe indicar al lector, que si bien este es un tema que aparece al final del ciclo propuesto, su desarrollo expositivo se inicia desde el capítulo uno.

En la Guía, los temas de seguimiento y evaluación, no se consideran como una etapa final; sino ante todo, como un momento que debe estar presente a lo largo de todo el ciclo del plan, para garantizar “al final” del ciclo, la disponibilidad de un sistema de seguimiento y evaluación imparcial, con suficiencia técnica, con retroinformación y divulgación, que considere el valor del dinero, que permita la participación activa de las partes interesadas o involucrados en la seguridad alimentaria y nutricional, y que además,  muestre utilidad.

En el ciclo propuesto para la gestión del Plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, las entidades pueden iniciar su recorrido y aplicación desde diferentes momentos, de acuerdo con las condiciones y características específicas que presenta el tema en cada caso particular; y no de una manera secuencial y rígida. No obstante, considerando el desarrollo secuencial de la Guía, como el tratamiento dado al seguimiento y la evaluación; para una mejor comprensión y apropiación de la propuesta, se recomienda su revisión de una manera secuencial e integral.

Si bien el plan no es un fin, sino un medio de la seguridad alimentaria y nutricional; y el ciclo propuesto no es una camisa de fuerza para la gestión territorial de la seguridad alimentaria y nutricional; éste último, constituye el marco que orienta el desarrollo expositivo de los cinco capítulos. Dicho desarrollo expositivo, no sólo se ocupa de decir qué es cada uno de los momentos, sino que además y fundamentalmente, se orienta a plantear cómo se hacen las cosas en cada momento, para lo cual la Guía cuenta con una aplicación de computador desarrollada en Excel, denominada GIPTSAN V.3.0 e incluida en un CD dispuesto al final de la versión física.

Esta aplicación si bien facilita el acceso a todas las entidades territoriales, independientemente de su nivel de desarrollo institucional y tecnológico; no es un simple conjunto de plantillas, puesto que se encuentra dotada de vínculos y funciones lógicas que permiten la gestión integral del ciclo del Plan, la aplicación de todos los capítulos de la Guía, como también, su configuración y adaptación a cada situación particular, empleando en cada hoja la opción Revisar/ Desproteger hoja/ contraseña: SAN.

La propuesta presentada, en esta Guía y su Aplicativo, está en marcada dentro de los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo en las entidades territoriales, según lo dispuesto en la Ley 152 de 1994 y desarrollos normativos y metodológicos. Este hecho, facilita su apropiación por los equipos técnicos territoriales a tiempo que permite una fácil articulación al Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud Pública, entre otras políticas públicas.

Igualmente la Guía y su Aplicativo, se enmarcan en los planteamientos del CONPES 113 de 2008 en tanto que política de Estado en Materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Política que solicita a las entidades territoriales la “implementación de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante la formulación de planes departamentales, distritales y municipales de seguridad alimentaria y nutricional, acordes con los diagnósticos locales disponibles y las líneas de política definidas en el CONPES 113 de 2008”.

Por último y tal vez lo más importante, la propuesta presentada se apoya fundamentalmente en una participación activa de los lectores de la Guía y usuarios del Aplicativo. Para ello y dentro de un proceso de auto aprendizaje, en cada uno de capítulos, se proponen a los lectores y usuarios, actividades y recursos complementarios, que apoyados en uso del Aplicativo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs, permitan aprender a desaprender y hacer planeación para aprender.

En este sentido hay que indicar que la Guía en su desarrollo expositivo, no presenta ejemplos de aplicación sobre las técnicas propuestas en cada uno de los momentos del ciclo. La Guía y el Aplicativo, presentan las técnicas y dan orientaciones para su uso; en tanto que las actividades de auto aprendizaje y trabajo colaborativo propuestas al final de cada capítulo, serán la oportunidad para apropiar los temas tratados haciendo el Plan y su despliegue a nivel de programas, subprogramas y proyectos.

Sólo nos resta manifestar que esta Guía y su Aplicativo, no son productos totalmente terminados y que se encuentran en un proceso de permanente mejoramiento e innovación. Por esta razón, invitamos a los equipos técnicos de las entidades territoriales a leer la Guía, usar el Aplicativo, desarrollar todas las actividades de auto aprendizaje y trabajo colaborativo propuestas en cada uno de los cinco capítulos, y hacernos conocer todas sus inquietudes y propuestas de innovación, a través de los correos: vcespedes@minproteccionsocial.gov.co y vhcg2006@yahoo.com

En nuestro diálogo abierto a la mejora continua, estaremos a su disposición si desea establecer contacto con nosotros.

Bogotá, D.C., Marzo de 2010.

# Justificación

Una justificación para una Guía y su Aplicativo como el presentado en la sección anterior, está en la amplia y permanente convocatoria que desde el nivel nacional y las entidades territoriales del país, se hace a las comunidades para que emprendan procesos de planeación en todos los sectores, entre ellos la seguridad alimentaria y nutricional; y la limitada oferta desde el nivel nacional y territorial, de propuestas o guías metodológicas para abordar dichos procesos, con las particularidades que tiene el tema.

Hoy cuando el país presenta un contexto normativo favorable y una convocatoria de sus autoridades, para emprender procesos de planeación en seguridad alimentaria y nutricional, se requieren propuestas que permitan hacer bien las cosas correctas en cada entidad territorial, contando con planes que presenten los siguientes atributos mínimos:

- Correspondencia programática y de política.

- Una visión, misión y principios orientados a logros.

- Pertinencia, coherencia interna y viabilidad técnico - legal.

- Participación, concertación y viabilidad política.

- Articulación y armonización.

- Evaluabilidad.

- Viabilidad económica.

- Integralidad y alianzas.

- Asistencia técnica.

Poder contribuir a la generación en todo el país, de planes de seguridad alimentaria y nutricional que muestren estos atributos, es sin duda una de las mayores razones que nos llevan a presentar hoy esta Guía.

# Objetivos

Objetivo general

Generar en los actores políticos, institucionales, económicos,  sociales y culturales, actuales y potenciales de la seguridad alimentaria y nutricional; sensibilidad, compromiso de participación activa y competencias conceptuales, técnicas, prácticas e informáticas; para liderar procesos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de planes  territoriales de seguridad alimentaria y nutricional; orientados a logros y desplegados a nivel de programas, subprogramas y proyectos; con articulación real, a políticas territoriales, nacionales e internacionales y fuentes de financiamiento.

Objetivos específicos

La Guía y su Aplicativo persiguen siete objetivos específicos:

- Lograr a nivel territorial, la sensibilización, el alistamiento de equipos y la generación de competencias básicas en seguridad alimentaria y nutricional.

- Identificar potencialidades y limitaciones territoriales en seguridad alimentaria y nutricional, desde un enfoque poblacional, de determinantes, de riesgos y de gobernabilidad.

- Diseñar y formular intervenciones territoriales integrales y situacionales en seguridad alimentaria y nutricional.

- Ejecutar intervenciones territoriales en seguridad alimentaria y nutricional, de manera representativa, transparente, eficiente, eficaz, efectiva y sostenible.

- Hacer seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, sobre actividades, productos, resultados, efectos e impactos del Plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Adquirir competencias en el uso de una aplicación de computador, para la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, de planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional.

- Disponer de material pedagógico de apoyo, para la autoformación, socialización y despliegue a nivel horizontal y vertical, en los temas abordados.

# CAPITULO 1

# SENSIBILIZACIÓN, ALISTAMIENTO Y GENERACIÓN DE COMPETENCIAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

# OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Después de estudiar este capítulo, el lector podrá lograr los siguientes objetivos:

# OBJETIVO GENERAL

Disponer de un marco conceptual básico y un compromiso político, institucional, técnico y comunitario, de intervención territorial activa, integral, sistémica y orientada a logros, en materia de seguridad alimentaria y nutricional.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer la evolución histórica internacional y nacional de la seguridad alimentaria y nutricional.

- Abordar de una manera integral, la seguridad alimentaria y nutricional.

- Identificar a nivel de la seguridad alimentaria y nutricional territorial, las principales razones y actividades claves, que justifican y posibilitan una inversión con resultados eficientes, eficaces y efectivos, mediante un compromiso político, institucional, técnico y comunitario.

- Identificar y conformar equipos técnicos territoriales competitivos y representativos, para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación, de planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional.

“Si cuarenta  mil niños sucumben diariamente,

en el purgatorio del hambre y de la sed,

si la tortura de los pobres cuerpos

envilece una a una las almas,

y si el poder se ufana de sus cuarentenas.

O si los pobres de solemnidad

son cada vez menos solemnes

y más pobres,

ya es bastante grave

que un hombre

o una sola mujer,

contemplen distraídos

el horizonte neutro,

pero en cambio es atroz,

sencillamente atroz,

si es la humanidad la que se encoge de hombros”.

P

ara alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos, este capítulo está estructurado a través de cinco componentes expositivos. En el primer componente, se aborda la evolución de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel internacional y nacional, a partir de la identificación y caracterización de seis periodos; en el segundo componente, se propone y desarrolla un modelo para el abordaje integral de la seguridad alimentaria y nutricional; en el tercer componente, se  plantean algunas razones para invertir a nivel territorial en seguridad alimentaria y nutricional, como también acciones claves para mejorar los resultados de la inversión; en el cuarto componente, se plantean algunas orientaciones para la identificación, conformación, entrenamiento y operación de equipos técnicos territoriales; en el quinto componente se proponen actividades de auto aprendizaje y trabajo colaborativo.

# 1.1 EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Si bien la preocupación por la alimentación está asociada a la historia misma de la humanidad, el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, ha presentado una serie de transformaciones significativas, que apoyados en Weingartner (2006), podemos agrupar en seis períodos, a partir de los años cuarenta hasta hoy.

Figura 2

Evolución de la seguridad alimentaria y nutricional

# 1.1.1 PERIODO 1940 – 1950

Este período se suele denominar de distribución de excedentes de producción agrícola, y se caracteriza, por la celebración en 1943 de la Conferencia de Alimentación y Agricultura de Hot Springs. A partir de esta conferencia, se observan los siguientes hechos:

- Se pone en evidencia la relación entre las enfermedades y las deficiencias nutricionales.

- Se presenta la desnutrición como factor causal de la desnutrición infantil.

- Se reconoce la existencia de inseguridad alimentaria de sectores de la población en todos los países.

- Se expresa la necesidad de incrementar los alimentos para librar a la población del hambre.

- Se crean durante los años cincuenta, agencias bilaterales para la distribución de excedentes agrícolas.

- Se crea una organización en el campo de los alimentos y la agricultura: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO.

- Se generan las bases de la nutrición pública o nutrición centrada en poblaciones.

# 1.1.2 AÑOS 60

Durante los años 60, se introduce el concepto de alimentación para el desarrollo, el cual le da nombre a este período. Con este concepto y sus estrategias, se busca disminuir el posible efecto de la ayuda alimentaria en el desarrollo de la autosuficiencia.

Un buen ejemplo de esta situación de asistencia humanitaria, hoy observable en el país, es la creación en 1963, del Programa Mundial de Alimentación PMA.

# 1.1.3 AÑOS 70

Este período se conoce como de seguridad alimentaria y se caracteriza, por los siguientes hechos:

- Presencia de una crisis alimentaria de 1972 – 1974, derivada de la crisis internacional del petróleo.

- Generación de planes de seguridad alimentaria, asegurando el acceso internacional a la oferta física de alimentos.

- Mejoramiento de la coordinación entre organizaciones y agencias internacionales de ayuda alimentaria.

- Fortalecimiento de la vigilancia a la disponibilidad alimentaria, en países beneficiarios de ayuda internacional.

# 1.1.4 AÑOS 80

Este período se suele denominar de seguridad alimentaria ampliada y se caracteriza por la presencia de los siguientes hechos:

- Se produce la llamada “revolución verde” o incremento de la productividad agrícola por tecnificación de procesos productivos, lo cual permite mejorar la disponibilidad alimentaria mundial.

- Pese a la productividad lograda, se pone de manifiesto la existencia de problemas de acceso a la producción.

- Se evidencia que uno de los determinantes de los problemas de acceso, está en la caída del poder de compra de amplios sectores de la población.

- Desde esta época, como lo señala Sen (1981) “el hambre consiste en que algunas personas no tienen suficiente alimento para comer y no en que no haya suficientes alimentos para comer”.

- Un resultado destacado de este período, es la ampliación del concepto de seguridad alimentaria. Desde entonces, la seguridad alimentaria hace referencia al acceso físico y ECONÓMICO a la alimentación.

- Desde este período igualmente, se intensifican los esfuerzos en la reducción de la pobreza.

- Así mismo y desde una perspectiva de género, se destaca la importancia de la MUJER, en los procesos de SAN y de   desarrollo socio – económico.

# 1.1. 5 AÑOS 90

Este período se conoce como el momento de la intensificación de las acciones para superar el hambre y la desnutrición a nivel mundial y se caracteriza por los siguientes hechos:

- Elaboración de planes para erradicar o al menos reducir drásticamente el HAMBRE y la MALNUTRICIÓN.

- Sen (1992) plantea un enfoque de pobreza como falla de CAPACIDADES o combinación de estados y acciones, que una persona puede realizar. De acuerdo con esto, “toda acción que no implique generación de capacidades y solamente sea asistencialista, será insuficiente”.

- Los gobiernos nacionales son INVITADOS a asumir un papel MAS ACTIVO.

- El debilitamiento del sostenimiento público internacional a los organismos de asistencia, reduce la ayuda internacional y la cobertura de acciones de prevención, mitigación o superación de crisis en muchos países.

- Durante este período el país expide la Constitución Política de 1991. Allí mediante los artículos 44, 64, 65 y 66 como se observa en la Figura 3, la seguridad alimentaria es presentada como un componente fundamental de desarrollo humano y la seguridad nacional; así mismo, se plantea el derecho fundamental del niño a una alimentación equilibrada y el deber del Estado, de garantizar la oferta y “especial protección” a la producción de alimentos.

Figura 3

La seguridad alimentaria y nutricional en la Constitución de 1.991

- Durante este período otro hecho importante en Colombia, es la formulación del Conpes 2847 de 1996, mediante el cual se establece el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición PNAN 1996 - 2005. La Figura 4, permite observar su objetivo central y líneas de acción.

Figura 4

Objetivo y líneas de acción PNAN 1996 - 2005

- Otro aspecto a tener en cuenta del PNAN 1996 – 2005 es su evaluación y principales hallazgos. Allí como puede observarse en la Figura 5, se presentan cuatro aspectos positivos, al lado de una opción de mejora asociada a la debilidad institucional; situación que plantea como acción correctiva, la necesidad de hacer de la seguridad alimentaria y nutricional, una política de Estado y no una política de Gobierno.

Figura 5

Hallazgos y acciones correctivas evaluación PNAN 1996 -2005

- Pasando al contexto internacional, a finales de este período los precios internacionales de la energía, jalonados por el precio del crudo, empiezan un aumento significativo, lo cual se traducirá en un alza en el precio de los alimentos; situación que se expresará espacialmente en las diferentes economías. Este jalonamiento desde los precios del crudo, se puede observar en la Figura 6, a través del comportamiento que presentan los precios reales y nominales de alimentos y energía, según datos de la FAO.

Figura 6

Para cerrar la referencia a este período se debe mencionar la importancia de generar capacidades en las personas, aspecto propuesto por Sen. Así mismo, la necesidad simultanea, de generar capacidades en las instituciones, aspecto evidenciado en la evaluación del PNAN 1996 – 2005, documentado científicamente y propuesto en los trabajos del Premio Nobel Douglass North.

Para North las instituciones son “reglas formales e informales que gobiernan las interacciones humanas”. (…) La diferencia entre permanecer, de un lado, en la trampa de la improductividad, la baja inversión y el desempleo y posicionarse, de otro lado, en altos niveles de productividad, eficiencia y crecimiento sostenido, tiene que ver fundamentalmente con la fortaleza de las instituciones. Son ellas, según sus hallazgos, las que "definen y limitan el conjunto de elecciones de los individuos", pero al mismo tiempo son ellas las que orientan el marco de los acuerdos y las conductas cooperativas para impulsar el desarrollo.

Otro aspecto que debe ser resaltado, es la importancia de la voluntad política como uno de los determinantes fundamentales de las capacidades en las personas y las instituciones. En consecuencia, estos conceptos de capacidades, institucionalidad y voluntad política, serán abordados a lo largo de esta Guía y deben estar incorporados de manera especial al diseñar y formular, intervenciones territoriales en seguridad alimentaria y nutricional; de otro modo, todo plan, programa o proyecto, diseñado, formulado y en operación, resultará “insuficiente” en términos de Sen y de las necesidades sentidas y expresadas por las comunidades y la sociedad civil.

# 1.1.6 PERIODO 2000 – HASTA HOY

Este período se suele denominar alimentación y nutrición para la superación de la pobreza y generación del desarrollo. Desde el año 2000 hasta hoy, se han presentado muchos hechos entre los cuales podemos mencionar los siguientes:

- La reducción del hambre y la malnutrición, es considerada cada vez más en el contexto del desarrollo global, de la reducción de la pobreza y de la realización de los Objetivos del Milenio. Estos Objetivos de desarrollo adoptados por la comunidad internacional, por Colombia y sus entidades territoriales, no pueden lograrse si la alimentación y la nutrición adecuada, no se asegura a una sociedad.

- El país formula el Conpes 91 de 2005, en el cual se establecen metas y estrategias de Colombia, para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como puede observarse en la Figura 7, se establecen allí, dos metas específicas en el tema. Igualmente en este período se deben mencionar las acciones emprendidas por el Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006 y la Red de Seguridad Alimentaria ReSA.

Figura 7

CONPES 91 DE 2005

- Igualmente es importante tener en cuenta en país, la expedición en el año 2007 de la Ley 1122 y el Decreto 3039 de 2007 o Plan Nacional de Salud Pública 2007 - 2010. Allí y en especial a través del Decreto 3039 de 2007, se establece un objetivo especifico asociado al mejoramiento del estado nutricional de la población colombiana y se definen tres metas concretas que pueden observarse en la Figura 8.

Figura 8

Metas asociadas al estado nutricional PNSP 2007 - 2010

- Pasando al ámbito internacional, a partir del año 2002 los precios de los alimentos experimentan un crecimiento acelerado, llegando a su punto más crítico a mediados del año 2008. En este contexto según FAO (2008) y Figura 9, los gastos mundiales en productos alimenticios importados en el año 2007, aumentaron en un 29% por encima del dato histórico del año 2006.

Figura 9

- Así mismo estima FAO (2008) que “entre el año 2003 – 2005 y 2007, los precios de los alimentos contribuyen a incrementar en 75 millones el número de personas subnutridas, que para esta fecha asciende a 923 millones”. El incremento de la población subnutrida, anula los logros en la meta del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio.

- Para FAO(2008) hay tres factores responsables del incremento de los precios en los productos básicos: aumento de precios del petróleo, experimentado desde finales de los noventa; caída de la producción en algunos países exportadores clave,  por causas meteorológicas; y fuerte crecimiento de la demanda en general, y en particular de materias primas, para la producción de biocombustibles.

- Durante el año 2008, se expide en Colombia la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional PNSAN, mediante el Conpes 113, a partir de una amplia participación y concertación entre actores, como puede observarse en la Figura 10.

Figura 10

El Conpes 113 de 2008 una política de participación y concertación

- Según se observa en la Figura 11, el Conpes 113 de 2008 presenta la seguridad alimentaria y nutricional SAN como determinante de la calidad de vida, al igual que plantea la necesidad de involucrar diferentes sectores y saberes, a través de un abordaje intersectorial e interdisciplinario; en tanto que asunto de Estado y seguridad nacional.

Figura 11

La SAN un determinante de la calidad de vida con un abordaje intersectorial e interdisciplinario

- El Conpes 113 al referirse al alcance de la Política, establece su cubrimiento a toda la población, con especial atención a grupos en condiciones de vulnerabilidad, según puede observarse en la Figura 12.

Figura 12.

Alcance de la PNSA

- El Conpes 113, igualmente establece seis principios que sustentan la Política y que se presentan en la Figura 13

Figura 13

- Para “cerrar” el último período en lo que corresponde a hechos destacados hasta el año 2009 en Colombia, es preciso mencionar y tener en cuenta dos normas adicionales: el Decreto 2055 de 2009 y la Ley 1355 de 2009. Mediante la primera, se  crea la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional CISAN; en tanto que en la segunda norma, se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ésta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención; igualmente, establece que la CISAN será la máxima autoridad rectora de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia, así mismo y de una manera complementaria al Decreto 2055 de 2009,  se establece su integración y funciones.

Hasta aquí, han sido planteados para los seis periodos identificados al inicio de esta sección, los principales aspectos a nivel internacional y nacional, en la evolución de la seguridad alimentaria y nutricional. A continuación, haremos referencia a su abordaje integral, resaltando aspectos adicionales planteados en el Conpes 113, entre otros referentes empleados.

# 1.2 ABORDAJE INTEGRAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Para un abordaje integral de la seguridad alimentaria y nutricional, esta sección estructura su desarrollo expositivo en cuatro componentes. El primer componente, hace referencia al concepto seguridad alimentaria; el segundo componente, hace referencia al concepto seguridad nutricional; el tercer componente, hace referencia al concepto integral de seguridad alimentaria y nutricional; y el cuarto y último componente de esta sección, hace referencia a cuestiones transversales del abordaje integral de la seguridad alimentaria y nutricional.

# 1.2.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA

Según Frankerberger y Maxwell (1992), la seguridad alimentaria es un concepto polisémico, que ha evolucionado a través del tiempo. Sus definiciones más aceptadas, están inspiradas a partir de una propuesta del Banco Mundial del año 1986, que la considera como el “acceso seguro y estable, a una alimentación suficiente para alcanzar una vida sana”.

Frankerberger y Maxwell, al año 1992 habían identificado 194 estudios sobre el concepto seguridad alimentaria. Maxwell tres años más tarde, había identificado 172 estudios sobre indicadores de seguridad alimentaria; por su parte Clay al año 1997 había identificado, 72 referencias adicionales; y el IFPRI para el año 1999, había identificado 200 definiciones y 450 indicadores de seguridad alimentaria.

De acuerdo con una definición de  FAO (2000) generalmente aceptada, la seguridad alimentaria se logra cuando: “todos los miembros de una sociedad disponen, de manera permanente, de condiciones físicas, económicas y sociales, que les permiten tener acceso a una alimentación suficiente, sana y nutritiva, acorde a sus necesidades y sus preferencias alimentarias, permitiendo alcanzar una vida activa y sana”.

# 1.2.2 SEGURIDAD NUTRICIONAL

La necesidad de incluir la seguridad nutricional como parte de una visión global de la seguridad alimentaria y nutricional, también ha evolucionado a través del tiempo. El calificativo nutricional se asocia a prácticas de cuidados, servicios de salud y entornos saludables.

Quinsumbing (1995) define la seguridad nutricional como “el estado nutricional adecuado en términos de proteínas, energía, vitaminas y minerales de todos los miembros de la familia en todo momento”.

# 1.2.3 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Para Quisumbing (1995), hay seguridad alimentaria y nutricional cuando “una alimentación adecuada (suficiente, sana y correspondiente a los aspectos socio – culturales) está disponible y accesible a todos los miembros de una sociedad, y es consumida y aprovechada de manera correcta, por todos los individuos en todo momento, permitiendo alcanzar una vida sana y activa”.

En nuestro país, el Conpes 113 de 2008, en su marco conceptual, define la seguridad alimentaria y nutricional. Según esta definición, existe seguridad alimentaria y nutricional cuando hay “disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa.”

Uno de los aspectos importantes de la seguridad alimentaria y nutricional como concepto integral, lo constituye la relación entre inseguridad alimentaria, hambre y desnutrición. La desnutrición como se observa en la Figura 14, aparece como una manifestación del hambre, la cual a su vez es una manifestación de la inseguridad alimentaria.

El hambre, es entendida como un estado en el que se produce una falta de nutrientes, tanto de macronutrientes (energía y proteínas) como micronutrientes (vitaminas y minerales), imprescindibles para una vida productiva, activa y saludable. La desnutrición como manifestación física del hambre, puede ser medida a través de diferentes indicadores entre los que se destacan el peso para la edad (insuficiencia ponderal); la estatura para la edad (retraso del crecimiento); y el peso para la estatura (emaciación).

Figura 14

# 1.2.4 COMPONENTES DE UN ABORDAJE INTEGRAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Para Weingartner (2006) según puede observarse en la Figura 15, tres son los componentes de un abordaje integral de la seguridad alimentaria y nutricional: las categorías de análisis, las dimensiones socio – organizacionales, y los aspectos de gestión.

A esos tres componentes, es preciso agregar aspectos transversales a la seguridad alimentaria tales como la calidad e inocuidad, el género, la pobreza, el VIH/ SIDA, los conflictos, las crisis y las catástrofes naturales, la conservación de ecosistemas, la institucionalidad, y la voluntad política, entre otros.

Figura 15

Componentes de un abordaje integral de la seguridad alimentaria y nutricional

# 1.2.4.1 Categorías de análisis de la seguridad alimentaria y nutricional

Dentro de estas categorías de análisis se abordan cuatro temas: el marco conceptual de la seguridad alimentaria y nutricional, el marco conceptual de la malnutrición, el marco conceptual del estado nutricional a nivel de familias, y la relación entre la alimentación, la salud y la nutrición.

# Marco conceptual de la seguridad alimentaria y nutricional

En la sección 1.2.3 se han presentado dos definiciones del concepto seguridad alimentaria, la propuesta por Quisumbing (1995) y la propuesta en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia, expedida mediante el Conpes 113 de 2008.

Como puede observarse en la Figura 16, el Conpes 113 de 2008, vincula trece variables en la seguridad alimentaria y nutricional.

Figura 16

Variables claves de la seguridad alimentaria y nutricional en el Conpes 113 de 2008

Estas variables claves son organizadas en el Conpes 113 de 2008, en dimensiones y ejes. Como puede observarse en la Figura 17, las dimensiones son dos: una dimensión de medios económicos y otra dimensión social o de calidad de vida, entendida esta dimensión social como el bienestar o fines de la seguridad alimentaria y nutricional.

A su vez los ejes identificados son cinco. De ellos, dos (disponibilidad y acceso) corresponden a la dimensión económica; en tanto que otros dos (consumo y aprovechamiento) corresponden a la dimensión social o de calidad de vida. La calidad e inocuidad como quinto eje, aparece como una variable transversal.

Es de anotar que si bien los riesgos y dotaciones, ingresos y activos no son un eje de la seguridad alimentaria y nutricional, si representan una variable clave, dentro del eje de acceso.

Figura 17

Un aspecto a considerar en el Conpes 113 en lo relacionado con las dimensiones y ejes, es el tratamiento de la dimensión política institucional. El Conpes, no aborda lo político - institucional como una dimensión o eje; no obstante se ocupada de ellas, en especial de la institucionalidad, al considerarla como un objetivo y estrategia de la Política.

De acuerdo con lo anterior, el noveno y último objetivo de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional es “desarrollar y fortalecer la institucionalidad para la seguridad alimentaria y nutricional en los diferentes niveles de gobierno”. Así mismo, se establece que una de sus siete estrategias será el “desarrollo institucional”.

El tratamiento de lo institucional en el Conpes 113, es muy importante por lo planteado en la sección 1.1.5 de esta Guía, y puesto que otra de las estrategias de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional es la de “planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional”. Planes que deben estar articulados a otras políticas, como planes de desarrollo, en las cuales en su diseño, se ha recomendado desde el Departamento Nacional de Planeación DNP, incluir entre sus dimensiones una dimensión político – institucional.

Por lo anterior, resulta técnicamente adecuado y recomendable, además de las dimensiones económica y social, considerar la dimensión política – institucional, en el abordaje territorial de la seguridad alimentaria y nutricional.

Para complementar el desarrollo expositivo del marco conceptual de la seguridad alimentaria y nutricional, volveremos a las dos dimensiones económica y social planteadas en el Conpes 113 de 2008 y presentaremos las definiciones que se hacen de sus ejes.

La Figura 18 nos proporciona una definición de la dimensión económica, al tiempo que nos presenta tres posibles determinantes del hambre o la desnutrición; así mismo y de manera complementaria, la Figura 19, nos indica la composición de la canasta básica alimentaria para Colombia.

Figura 18

Figura 19

A continuación presentaremos las definiciones que da el Conpes 113 de 2008, a los ejes de disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento, y calidad e inocuidad.

La disponibilidad es definida como la “cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Está relacionada con el suministro suficiente de éstos frente a los requerimientos de la población y depende fundamentalmente de la producción y la importación”.

El acceso es la “posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación adecuada y sostenible. Se refiere a los alimentos que puede obtener o comprar una familia, una comunidad o un país”.

El consumo es definido como los “alimentos que comen las personas y está relacionado con la selección de los mismos, las creencias, las actitudes y las prácticas”.

El aprovechamiento y utilización biológica “se refiere a cómo y cuánto aprovecha el cuerpo humano los alimentos que consume y cómo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo”.

Por último, la calidad e inocuidad es el “conjunto de características de los alimentos que garantizan que sean aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la cadena agroalimentaria hasta el consumo y aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no representen un riesgo (biológico, físico o químico) que menoscabe la salud.”.

Para cerrar en esta sección la referencia a dimensiones y ejes de la seguridad alimentaria y nutricional, en la Figura 20, presentaremos una síntesis de los principales determinantes y sub determinantes, organizados por cada uno de los cinco ejes presentados en el Conpes 113 de 2008.

Figura 20

No podemos cerrar el marco conceptual de la seguridad alimentaria y nutricional, sin hacer referencia al Manejo Social del Riesgo.

Como puede observarse en la Figura 21, el Conpes 113 de 2008 considera al MSR, como una estrategia de respuesta y anticipación del Estado, las familias y la sociedad civil en general, a situaciones de riesgo tales como hambre, malnutrición y enfermedades asociadas a la alimentación y la inocuidad. Este Manejo Social del Riesgo, debe integrar cuatro estrategias: la prevención y la promoción para reducir amenazas, la mitigación para disminuir la vulnerabilidad, y la superación para atender impactos no cubiertos por la mitigación.

Figura 21

Dada la importancia del MSR, la gestión social del riesgo, debe ser uno de los enfoques que debe asumir la implementación de la estrategia de “planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional” de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este enfoque, debe estar presente desde el diagnóstico, hasta el momento del seguimiento y evaluación, de cada plan territorial.

# Marco conceptual de la malnutrición

Una vez planteado el marco conceptual de la seguridad alimentaria y nutricional, a continuación nos referiremos al marco conceptual de la malnutrición, como el segundo de los cuatro componentes de las categorías de análisis de la seguridad alimentaria y nutricional.

Prodhon (1999) define la malnutrición como “un estado físico anormal producido por un régimen alimentario desequilibrado (deficiencia o exceso) en cantidad y /o en calidad”. En consecuencia, la malnutrición expresa una doble carga opuesta y observable de manera simultánea en un país, una región o una entidad territorial en particular: subalimentación y sobrealimentación. En medio de estas dos manifestaciones, hay otras tres expresiones, que configuran cinco tipos de malnutrición y que pueden ser observadas en la Figura 22.

Figura 22

En cuanto a las causas de la malnutrición, UNICEF (1991) ha elaborado una de las propuestas más aceptadas a nivel mundial. De acuerdo con esta propuesta, la malnutrición está determinada de manera directa por dos variables relacionadas: el régimen alimentario inadecuado y la enfermedad.

Como causas indirectas de segundo nivel de la malnutrición y específicamente del régimen alimentario inadecuado y la enfermedad, aparecen tres variables: la seguridad alimentaria inadecuada en los hogares, los cuidados inadecuados a niñ@s y mujeres, y los servicios de salud insuficientes y entornos no saludables.

Continuando con la descripción de las relaciones de causalidad, la educación inadecuada aparece como el principal determinante de la seguridad alimentaria inadecuada en los hogares, los cuidados inadecuados a niñ@s y mujeres, y los servicios de salud insuficientes y entornos no saludables.

Igualmente como determinantes de base de la educación inadecuada, aparecen la gestión y el control que se ejerce sobre el talento humano y los recursos económicos y organizacionales. A su vez como determinantes del talento humano y los recursos, aparecen los factores políticos e ideológicos y la estructura económica.

Del análisis de causalidad de UNICEF (1991) descrito anteriormente, podemos hacer los siguientes comentarios:

- Las causas inmediatas o directas del estado nutricional, se manifiestan a nivel individual a través del régimen alimenticio y estado de salud.

- El régimen alimenticio y el estado de salud, son interdependientes.

- Existe una relación muy fuerte entre el estado de salud y el estado nutricional.

- Una persona enferma, perderá posiblemente el apetito, comerá poco, digerirá poco y deberá utilizar muchos de sus nutrientes, para luchar contra la enfermedad.

- Las causas de base del estado nutricional, se manifiestan a nivel sub nacional, nacional y regional.

- Dichas causas, tienen que ver con el marco socio - económico, político, tecnológico y la calidad del talento humano.

# Marco conceptual del estado nutricional a nivel de las familias

Expuestos los marcos conceptuales de la seguridad alimentaria y nutricional, como también de la malnutrición; a continuación, nos referiremos al tercero de los cuatro componentes de las categorías de análisis de la seguridad alimentaria y nutricional.

La familia, desde el punto de vista económico, práctico y jurídico, constituye un sujeto y objeto, fundamental de intervención en seguridad alimentaria y nutricional. Si bien las causas directas de la malnutrición se manifiestan a nivel individual UNICEF (1991), en lo económico, la unidad que reacciona a las intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional es la familia, y no el individuo de forma aislada.

En lo práctico, está demostrado que la familia es sujeto activo en el manejo del riesgo; ante la falta de respuestas del Estado o el sector privado, genera sus propios mecanismos para la gestión de sus riesgos.

De otra parte, en lo jurídico se deben considerar los artículos 5, 44, 46 y 67 de la Constitución Política de 1991, que se ocupan de la familia.

Igualmente en esta sección y a nivel familiar, resulta oportuno considerar el trabajo de Gross, R. et al. (2000), quien presenta un modelo causal simplificado de nutrición. En la propuesta de Gross et al. (2000), se observan los siguientes aspectos:

- El estado nutricional, es el resultado de dos causas directas: la ración alimentaria y el estado de salud.

- Las causas directas del estado nutricional, están influenciadas por cuatro causas subyacentes: el acceso a la alimentación, la capacidad de auto cuidado, los servicios de salud y las condiciones ambientales.

- El acceso a alimentos, depende de la producción alimentaria, de las compras alimentarias o de las donaciones de alimentos.

- La propuesta, permite diferenciar entre seguridad alimentaria y seguridad nutricional.

- La primera, referida a las causas y efectos de la disponibilidad alimentaria a nivel de los hogares y familias (acceso a la alimentación).

- La segunda, referida a relaciones más complejas entre la ración alimentaria, el estado de salud y el estado nutricional; tomando en cuenta las cuatro causas subyacentes.

# Alimentación, salud y nutrición

Expuestos los marcos conceptuales de la seguridad alimentaria y nutricional, de la malnutrición, y del estado nutricional a nivel de las familias; a continuación, nos referiremos al último componente de las categorías de análisis de la seguridad alimentaria y nutricional.

En esta sección, abordaremos la relación entre alimentación, salud y nutrición, a partir de la identificación de diferencias y elementos comunes, entre seguridad alimentaria y nutrición.

En materia de diferencias se identifican, entre otros los siguientes aspectos:

- La seguridad alimentaria presenta un abordaje eminentemente económico, en el cual la alimentación en tanto que producto, ocupa un lugar central. El Conpes 113 de 2008 como ya se indicó, se refiere a la dimensión económica de la SAN, representada en la disponibilidad y el acceso.

- La seguridad nutricional, presenta un abordaje biológico y social, centrado sobre el estado nutricional del ser humano. El Conpes 113 de 2008, como ya se indicó, se refiere a la dimensión social de la seguridad nutricional, representada en el consumo y el aprovechamiento.

En materia de aspectos comunes se identifican, entre otros los siguientes:

- La seguridad alimentaria y la seguridad nutricional presentan en común la promoción de un abordaje interdisciplinario para asegurar la seguridad alimentaria y nutricional.

- La seguridad alimentaria y la seguridad nutricional tienen como eje común la calidad e inocuidad, como también la dimensión político – institucional.

- La seguridad alimentaria y la seguridad nutricional, consideran que la alimentación no es suficiente para asegurar un estado nutricional durable y satisfactorio: se requiere además, considerar el estado de salud.

- En consecuencia, la nutrición es función de la ración alimentaria y del estado de salud; situación que se puede describir con la Figura 23.

Figura 23

# 1.2.4.2 Dimensiones socio – organizacionales de la SAN

Presentadas las categorías de análisis, como primero de los tres componentes particulares de un abordaje integral de la seguridad alimentaria y nutricional; a continuación, nos referiremos al segundo componente particular: los niveles de organización social y administrativa.

Al respecto, Weingartner (2006) identifica tres niveles de organización social y administrativa, que pueden observarse en la Figura 24.

Figura 24

Niveles de organización de la seguridad alimentaria y nutricional

Las dimensiones y ejes de la seguridad alimentaria y nutricional presentados en el Conpes 113 de 2008, como también la dimensión política – institucional, se expresan de manera diferente en términos de naturaleza, causas y efectos, en los tres niveles planteados por Weingartner (2006).

Así por ejemplo, los alimentos pueden estar disponibles a nivel de país, pero no estar disponibles para algunas de sus regiones y poblaciones; situación que expresa problemas de inequidad. Esta situación de inequidad, hoy se observa en nuestro país, donde el 40.8% de los hogares presenta inseguridad alimentaria; así mismo, a nivel internacional, puesto que según el Banco Mundial (2008) (…) “en la actualidad el mundo tiene alimentos más que suficientes para todos; sin embargo, 850 millones de personas tienen inseguridad alimentaria.” (…).

Desafortunadamente, estas cifras han seguido una tendencia creciente y para el año 2009 muestran una realidad alarmante. Según FAO (2009), “en el año 2009 la inseguridad alimentaria mundial aumenta 100 millones, llegando a 1.020 millones el número de personas afectadas por inseguridad alimentaria; y a 600 millones, la brecha que hay que cerrar para alcanzar la meta 2015 de Objetivos de Desarrollo del Milenio”.

En la Figura 25, podemos observar el comportamiento mundial real observado en la inseguridad alimentaria desde la década del 70 hasta el 2008, el comportamiento esperado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la cifra estimada de inseguridad alimentaria para el año 2009. Igualmente en la Figura 26, se presenta la distribución por región del número (en millones) de personas padeciendo hambre y el aumento (en %) de este número con relación al año 2008.

Figura 25

El hambre en el mundo (cifras en millones)

Figura 26

Distribución por región del número (en millones) de personas padeciendo hambre y el aumento (en %) de este número con relación al año 2008.

En la Figura 27, presentamos una propuesta de tres niveles de organización de la seguridad alimentaria y nutricional para Colombia, tomando en cuenta el trabajo de Weingartner (2006), las dos dimensiones y cinco ejes presentados en el Conpes 113 de 2008,  y  vinculando la institucionalidad, en tanto que eje o dimensión transversal, al igual que la calidad y la inocuidad.

Figura 27

La seguridad alimentaria y nutricional en sus diferentes niveles de organización

Estos tres niveles de organización, deberán ser abordados al analizar la problemática territorial de seguridad alimentaria y nutricional, lo mismo que al plantear intervenciones a través de planes, programas y proyectos. Por ello, en los próximos capítulos haremos referencia a estos tres niveles y los vincularemos a los nuevos temas tratados e instrumentos planteados.

# 1.2.4.3 Aspectos de gestión de la SAN

Presentados dos de los tres componentes particulares de un abordaje integral de la seguridad alimentaria y nutricional: las categorías de análisis, como también los niveles de organización social y administrativa; a continuación, nos referiremos a la gestión como último componente particular.

Para abordar la gestión de la seguridad alimentaria y nutricional, pero más concretamente la gestión integral de planes territoriales, en la Figura 28 proponemos un ciclo de gestión que además servirá como marco de referencia para el desarrollo expositivo de esta Guía y de su Aplicativo.

Figura 28

El ciclo propuesto y presentado en la Figura 28, está conformado por seis momentos que inician con la sensibilización, alistamiento y generación de competencias; momento que le da el nombre al primer capítulo de esta Guía.

El recorrido al interior del ciclo propuesto, se da en el sentido en que se mueven las manecillas del reloj y además en su desarrollo expositivo e instrumental, le da el nombre a cada uno de los capítulos de esta Guía y permite organizar la presentación del Aplicativo. Los primeros cuatro momentos del ciclo propuesto, le dan el nombre a los primeros cuatro capítulos; no obstante, no ocurre los mismo con los dos últimos momentos.

Los dos últimos momentos, si bien se presentan separados para hacer visible la diferenciación entre los conceptos de seguimiento y evaluación; se integran en un sólo y último capítulo de la Guía, para destacar la importancia de emprender acciones articuladas y continuadas de seguimiento y evaluación de la seguridad alimentaria y nutricional en planes, programas y proyectos.

Por las razones anteriormente expuestas en esta sección no haremos una exposición detallada del ciclo presentado en la Figura 28 y sólo nos limitaremos a presentar Figura 29, una síntesis de los procesos, sus instrumentos y salidas de acuerdo con los contenidos de la versión 2.0 de la Guía y del Aplicativo GIPTSAN.

Figura 29

# 1.2.4.4 Aspectos transversales en un abordaje integral de la SAN

Presentados los tres componentes particulares de un abordaje integral de la seguridad alimentaria y nutricional, a continuación nos ocuparemos de sus aspectos transversales.  Para ello, haremos referencia a la calidad e inocuidad, el género, la pobreza, el VIH/ SIDA, los conflictos, las crisis y las catástrofes naturales, la conservación de ecosistemas, la institucionalidad, y la voluntad política.

# Calidad e inocuidad

Al hacer referencia a los aspectos transversales, uno de los primeros temas que aparece es la calidad e inocuidad. Sin embargo, en esta sección no nos ocuparemos del tema, como quiera que en el numeral 1.2.4.1 se trató la calidad e inocuidad al presentar las categorías de análisis de la seguridad alimentaria y nutricional.

# El género y la SAN

Afirma Quisumbing (1995) que las mujeres son la clave en la seguridad alimentaria y nutricional. Juegan un rol importante en tanto que productoras de alimentos, transformadoras de recursos naturales y dispensadoras de cuidados a la familia; entre otras actividades. Sin embargo, tienen un acceso restringido a la tierra, a la educación, los créditos, la información, las tecnologías y los espacios de toma de decisiones. Para el IFPRI (1999) “la educación y el estatus de las mujeres en el hogar, contribuye en más de un 50%, a la reducción de la malnutrición en los niños”.

# La pobreza y la SAN

La pobreza y la inseguridad alimentaria y nutricional, están estrechamente relacionadas y forman un círculo vicioso. El hambre perpetua la pobreza, al impedir a los individuos desarrollar su potencial y contribuir al progreso de un territorio y una sociedad en general.

El hambre vuelve a los individuos más vulnerables a las enfermedades y la reducción de la malnutrición, es una piedra angular de la reducción de la pobreza. Por lo anterior, para Weingartner (2006) la inseguridad alimentaria y nutricional, incide negativamente en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Veamos cuál puede ser el efecto de la inseguridad alimentaria sobre el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Objetivo 1: reducción de la extrema pobreza y el hambre.

- La inseguridad reduce el capital humano, la resistencia a las crisis y la productividad.

Objetivo 2: Asegurar la educación primaria para todos.

- La malnutrición reduce la capacidad mental. Los niños desnutridos tienen menos posibilidades de ser escolarizados o más posibilidades de ser escolarizados de manera tardía. El hambre y la malnutrición, reducen el rendimiento escolar.

Objetivo 3: Promover la igualdad de sexos y la autonomía de las mujeres.

- Las mujeres bien alimentadas, tienen más posibilidades de permanecer en el sistema educativo y de tener mayor control sobre sus decisiones.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.

- La malnutrición está directa o indirectamente relacionada con más del 50% de la mortalidad infantil. La malnutrición es la principal causante de enfermedad en los países en desarrollo.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna.

- La inseguridad alimentaria y nutricional, se asocian a los mayores factores de riesgo de mortalidad materna.

Objetivo 6: combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

- La inseguridad alimentaria implica estrategias de adaptación tales como el trabajo migratorio y/o la prostitución, que incrementan la difusión del VIH.

- La malnutrición, reduce la resistencia a infecciones y las posibilidades de sobrevida en personas con paludismo.

Objetivo 7: Asegurar un ambiente durable.

- La inseguridad alimentaria, conlleva un modo de utilización no sostenible de tierras y recursos.

- Esta situación, además expresa otra de las cuestiones transversales de la seguridad alimentaria y nutricional: el tema ambiental.

# VIH – Sida y SAN

- Esta enfermedad ha cobrado más de 25 millones de víctimas desde el surgimiento de la epidemia. Cada año cerca de 5 millones de personas son infectadas y 95% de las personas infectadas cada año, viven en países de ingreso bajos y medios.

- La enfermedad toca la parte más productiva de la población: individuos entre 15 y 49 años.

# Conflictos

- El hambre y los conflictos están estrechamente relacionados. En la mitad de los países donde la subalimentación es el factor más prevalente, un conflicto está presente.

- Así mismo, la inseguridad alimentaria actúa como causa de conflictos. Por lo anterior, señala la FAO (2000) que “la resolución de los conflictos y las actividades de mantenimiento de la paz, deben ser consideradas como herramientas fundamentales en la lucha contra el hambre”. En la Figura 30, presentamos la relación entre los conflictos y SAN.

Figura 30

Relación entre conflictos y SAN

# Catástrofes naturales y SAN

La seguridad alimentaria y nutricional y las catástrofes naturales, están ampliamente relacionadas. Las cosechas y la infraestructura del mercado, pueden ser destruidas por inundaciones, sequias y temblores o terremotos.

Esta situación, puede generar reducción en la disponibilidad y acceso a alimentos. Así mismo, una afectación de la infraestructura productiva, puede ocasionar a mediano plazo, disminución en la producción agrícola. Esta situación, puede disminuir los ingresos de productores agrícolas.

La población de zonas urbanas y rurales que dependen de oportunidades de empleo no agrícolas, se hacen más vulnerables por las crisis económicas presentadas después de catástrofes naturales. Inversamente, la inseguridad alimentaria y nutricional, unida a la pobreza, incrementa la vulnerabilidad a las catástrofes naturales.

La población pobre, tiene menos posibilidades de protección en caso de catástrofes, y en la mayoría de los casos, se establece en zonas de riesgo. Zonas, donde se incrementan las posibilidades de catástrofes naturales, tales como deslizamientos e inundaciones.

# Ecosistemas y SAN

Para el IWMI y FAO (2008) “la agricultura es un factor clave, porque la producción de alimentos y otros productos agrícolas absorbe el 70% de las captaciones de agua dulce de ríos y napas subterráneas”.

“El 75% del alimento adicional que necesitamos en las próximas décadas, podría provenir del solo aumento en los índices de producción de los agricultores de bajos rendimientos al 80% de lo que obtienen los agricultores con altos rendimientos en tierras comparables. Mejorar la gestión del agua, es crucial para colmar dicha brecha”.

“El mundo tiene agua dulce suficiente para producir alimentos para toda su población en los próximos cincuenta años. Sin embargo, los líderes mundiales deben actuar ahora, antes que las oportunidades para hacerlo desaparezcan”.

“El mayor potencial de aumento de los rendimientos están en áreas de secano, dónde la mayoría de la población más pobre del mundo vive y dónde el manejo del agua es clave para dicho aumento. Solamente si los líderes lo deciden, la mejor gestión del agua y de la tierra en estas áreas, reducirá la pobreza y aumentará la productividad”.

# Cambio climático y SAN

Hoy no resulta adecuado hablar de catástrofes y ecosistemas, sin hacer referencia al cambio climático como un problema acumulativo, irreversible, de expresión mundial y altamente asociado a la seguridad alimentaria y nutricional.

El cambio climático, es generado por gases atmosféricos, entre los que se destacan el dióxido de carbono, el metanol, el óxido nitroso, el ozono y  el vapor agua; que causan cambios climáticos al atrapar el calor en la atmosfera terrestre y producir así un efecto invernadero.

Respecto al tema de cambio climático y su relación con la SAN, no haremos un abordaje detallado, para lo cual sugerimos consultar IFPRI (2009) y Banco Mundial (2010); lo que nos interesa es destacar a partir de estas fuentes, que las mejoras de la seguridad alimentaria y nutricional y las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, deben ir unidas, se deben emprender desde ahora, de común acuerdo y de manera diferente.

Actuar de manera unificada

El ritmo acelerado de cambio climático, el aumento de la población y de los ingresos a nivel mundial, amenaza la seguridad alimentaria y nutricional en todas partes. Por ello, toda actividad que brinde apoyo a la adaptación y mitigación del cambio climático a través de la agricultura, el consumo, los estilos de vida, inversiones en investigación, infraestructura rural e irrigación, entre otras; mejorará la seguridad alimentaria y nutricional.  Igualmente toda mejora en la seguridad alimentaria y nutricional, brindará especialmente a la población pobre de áreas rurales, recursos que los ayudarán en su adaptación al cambio climático.

Actuar desde ahora

Actuar ahora es fundamental, pues de lo contrario las opciones desaparecen y los costos económicos y sociales se incrementan, a medida que avanza el calentamiento global y la inseguridad alimentaria y nutricional.

Actuar de común acuerdo

Los crecientes riesgos climáticos y de hambre, malnutrición y enfermedades asociadas con la calidad de la alimentación e inocuidad, excederán la capacidad de las comunidades para una adecuada gestión. En consecuencia, será imprescindible contar con apoyo internacional, nacional, regional y local; para proteger a los más vulnerables a través de programas de asistencia técnica.

Actuar de manera diferente

Debemos actuar de manera diferente, pues no podemos prepararnos para el futuro tomando como base el clima del pasado. Las necesidades climáticas del mañana nos obligarán a construir una infraestructura que pueda resistir a las nuevas condiciones y sustentar a un número mayor de personas, utilizar los limitados recursos de tierras y aguas para suministrar alimentos suficientes y biomasa para combustible al mismo tiempo que se conservan los ecosistemas, y remodelar los nuevos sistemas mundiales de energía.

# La dimensión político - institucionalidad en la SAN

En la sección 1.1.5., de esta Guía se abordó el tema de la institucionalidad. Por lo tanto en esta parte sólo haremos referencia a algunos aspectos básicos que deben ser considerados en la institucionalidad de la seguridad alimentaria y nutricional.

Los aspectos básicos que deben ser considerados en materia de institucionalidad en la SAN son entre otros los siguientes:

- Mecanismos de focalización de intervenciones.

- Acciones combinadas y complementarias de intervenciones interinstitucionales e intersectoriales.

- El sistema de planeación, seguimiento o monitoreo y evaluación.

- La estandarización de criterios de medición (indicadores).

- El sistema de información y la tecnología.

- La participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas en seguridad.

- La Inspección, la vigilancia y el control.

- Las competencias básicas, ciudadanas y laborales de los diferentes actores de la SAN (gestión del conocimiento).

- La sinergia entre institucionalidad – asociatividad.

- La voluntad política.

Respecto al tema de la voluntad política en seguridad alimentaria y nutricional, y para cerrar esta sección, citaremos dos planteamientos que consideramos muy importantes.

El primero lo hace FAO (2003) y señala que: “el problema no es tanto la falta de alimentos como de voluntad política”.

Así mismo el Programa Mundial de Alimentos (2007) se ocupa del tema y considera que: “podemos ganarle la batalla al hambre ahora, en nuestra época. Disponemos de la tecnología, los conocimientos y los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de todas las personas que padecen hambre en el mundo. Lo que hace falta para que las imágenes de niños desnutridos se conviertan en un problema del pasado y no en una vergüenza del presente es que los gobernantes adopten ya las decisiones políticas correctas”.

# 1.3 RAZONES PARA INVERTIR A NIVEL TERRITORIAL EN SAN Y MEDIDAS CLAVES

Presentada la evolución de la seguridad alimentaria y nutricional, como también los componentes particulares y transversales para su abordaje integral; a continuación nos referiremos a algunas de las razones que justifican la inversión territorial en el tema y a mencionar algunas medidas clave para mejorar los resultados de la inversión.

Se pueden identificar por lo menos tres ámbitos generadores de razones por las cuales es preciso invertir a nivel territorial en seguridad alimentaria y nutricional:

- La seguridad alimentaria y nutricional se enmarca dentro de las necesidades fundamentales, las tareas humanitarias y las obligaciones éticas de una entidad territorial.

- Alimentación y salud en una entidad territorial, son derechos humanos fundamentales.

- La malnutrición en una entidad territorial, es una de las causas mayores de subdesarrollo y pobreza.

# 1.3.1 NECESIDADES FUNDAMENTALES, TAREAS HUMANITARIAS Y OBLIGACIONES ÉTICAS

Una alimentación adecuada es una necesidad humana fundamental. Cuando los individuos pueden satisfacer regularmente sus exigencias nutricionales, con alimentos apropiados, sanos y con su correspondiente contenido en energía, proteínas, vitaminas y minerales; se logra una de las más importantes condiciones establecidas para llevar una vida activa, sana y digna.

La falta prolongada de alimentación y nutrientes, es la causa de diferentes deficiencias mentales en los seres humanos. Impide a los niños, ser miembros productivos de la sociedad y ser adultos plenamente aptos, para participar en el desarrollo económico y social de un territorio.

La seguridad alimentaria y nutricional en una entidad territorial, salva vidas en el presente y beneficia a sus generaciones futuras.

# 1.3.2 DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

La inseguridad alimentaria y nutricional, es considerada a nivel internacional, como una violación de los derechos del hombre. En 1948, 1966, 1974 y 1996, las Naciones Unidas han reiterado que “cada hombre, mujer y niño, tiene el derecho inalienable de ser liberado del hambre y la malnutrición, a fin de desarrollarse plenamente y de conservar sus facultades psíquicas y mentales”.

# 1.3.3 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS

La malnutrición en adultos y niños, tiene consecuencias graves. Insuficiencia ponderal, perpetuación de la malnutrición entre generaciones, reducción de aptitudes físicas y mentales, disminución de las capacidades de aprender y laborar, predisposición creciente a enfermedades infecciosas y una mortalidad elevada; entre otras manifestaciones.

La OMS estima que más de la mitad de los 11 millones anuales de muertes en población infantil, están atribuidas de manera directa o indirecta a la malnutrición.

La malnutrición tiene un impacto negativo en la capacidad productiva de un territorio y un país en su conjunto. Este impacto resulta de la mayor prevalencia de mortalidad, entre los menores de 5 años, debido a patologías asociadas a la malnutrición, así como del menor nivel educacional y de productividad, que alcanza la población afectada.

# 1.3.4 ACCIONES CLAVES PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA INVERSIÓN EN SAN

Una vez se ha tomado la decisión de invertir a nivel territorial en seguridad alimentaria y nutricional, resulta conveniente tener presentes diez acciones claves sugeridas por el Programa Mundial de Alimentos para mejorar los resultados de las inversiones:

- “Hacer frente a los problemas del hambre y la salud deficiente, haciendo hincapié en las enfermedades que conllevan el costo más elevado y en las personas más pobres.

- Destinar la ayuda a las etapas más críticas del ciclo vital.

- Centrarse en la prevención además del tratamiento.

- Aumentar el contenido de micronutrientes de los alimentos del lugar.

- Fomentar la variedad dietética.

- Respaldar los objetivos y prioridades nacionales.

- Conseguir que se oiga la voz de las personas que padecen hambre.

- Mejorar la rendición de cuentas y el seguimiento de los programas.

- Evitar los desplazamientos masivos de personas.

- Fomentar los conocimientos sobre el hambre y la salud”.

# 1.4 EQUIPOS TÉCNICOS TERRITORIALES EN SAN

Para cerrar este primer capítulo, a continuación haremos referencia a los equipos técnicos territoriales en seguridad alimentaria y nutricional. Al respecto, suministraremos algunas orientaciones para la su identificación, conformación, entrenamiento y operación.

# 1.4.1 IDENTIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN

Consideramos importante que cada entidad territorial disponga de un equipo técnico en seguridad alimentaria y nutricional. La disponibilidad de este equipo asegura una transferencia adecuada, de la metodología, los conocimientos y habilidades necesarias, para el desarrollo del proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional; desde el nivel nacional hacia departamentos y distritos, y desde éstos, hacia sus municipios y localidades.

En cuanto a la conformación territorial de los equipos técnicos en seguridad alimentaria y nutricional, consideramos que deben estar integrados, como mínimo, por:

- Funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad territorial, en especial de las áreas de protección social, agricultura, medio ambiente, desarrollo económico, educación, gobierno y planeación.

- Representantes de instituciones educativas del nivel primario, secundario, tecnológico, universitario y de centros de investigación.

- Funcionarios del nivel nacional o de la cooperación internacional, responsables de brindar asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional a la entidad territorial.

- Integrantes del consejo de gobierno y el consejo de política social.

# 1.4.2 ACTIVIDADES BÁSICAS DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS

“Los encargados de la planeación no deben planear, sino servir de facilitadores, catalizadores,

indagadores, educadores  y sintetizadores, para guiar el proceso de planeación en forma efectiva”.

Fuente:  A. Hax y N. Majluf

Además de las funciones que sugiere Majluf, entre otras, algunas de las actividades que deben emprender los equipos técnicos son las siguientes:

- Nombrar un coordinador del equipo técnico. Se sugiere que esta persona, sea un secretario de salud, de agricultura, de desarrollo económico, de planeación o quien haga sus veces.

- Identificar los recursos y talentos disponibles para la conformación y operación del equipo técnico.

- Conformar el equipo técnico.

- Hacer un diagnóstico territorial general y preliminar de la seguridad alimentaria y nutricional, como también de estado actual de las intervenciones a través de planes, programas o proyectos.

- Elaborar un Plan de Trabajo.

- Formalizar mediante acto administrativo, el equipo técnico conformado, como también el enfoque metodológico adoptado, para el proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Identificar y capacitar facilitadores de procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Inducir y sensibilizar grupos territoriales involucrados en la seguridad alimentaria y nutricional.

- Apoyar la organización de las actividades que requiere la ejecución del plan de trabajo.

- Realizar la convocatoria a cada uno de los eventos.

- Sensibilizar y capacitar de manera permanente y previa, para la participación activa de los involucrados en los procesos territoriales de la seguridad alimentaria y nutricional.

- Apoyar el desarrollo de los diferentes eventos programados y la sistematización de la información.

- Elaborar documentos técnicos.

# 1.4.3 ENTRENAMIENTO DE EQUIPOS.

Entre otros, los equipos técnicos deben disponer de entrenamiento y competencias en:

- Fundamentos de Seguridad Alimentaria y Nutricional

- Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conpes 113 de 2008).

- Salud pública.

- Gestión Social del Riesgo

- Gestión pública territorial.

- Gestión de proyectos de inversión pública y de cooperación técnica nacional e internacional.

- Ordenamiento territorial.

- Gestión integral de planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional.

- Uso de aplicativos para la gestión integral de planes territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Uso de técnicas para el fomento de la participación activa y moderada de grupos de involucrados.

- Manejo de conflictos y administración del tiempo.

- Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones TICs.

- Gestión de asuntos logísticos.

# 1.5 ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE Y TRABAJO COLABORATIVO

Después de haber hecho la lectura de este primer capítulo de la Guía, a continuación le proponemos una serie de actividades complementarias, que usted podrá realizar solo o través de la conformación de espacios de trabajo colaborativo, que permitan socializar, externalizar, combinar y apropiar conocimientos, en materia de seguridad alimentaria y nutricional territorial.

De acuerdo con lo anterior, le proponemos desarrollar las siguientes actividades:

- Haga una descripción, de la evolución que ha presentado la seguridad alimentaria y nutricional en su entidad territorial.

- Haga una lectura del Conpes 113 de 2008.

- Haga una lectura del Decreto 2055 de 2009 y la Ley 1355 de 2009.

- Tomando en cuenta los cuatro componentes de un abordaje integral de la seguridad alimentaria y nutricional propuestos en este capítulo, analice la integralidad dada por su entidad territorial al abordar el tema.

- Analice cuál es la percepción política, institucional, técnica y comunitaria, de la inversión en seguridad alimentaria y nutricional en su entidad territorial.

- De las diez acciones claves que recomienda el Programa Mundial de Alimentos PMA para mejorar los resultados de las inversiones en seguridad alimentaria y nutricional, cuántas y cuáles hoy hacen parte de planes, programas, sub programas o proyectos que están en ejecución; describa sus fortalezas y debilidades.

- Cuenta su entidad territorial con un equipo técnico para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación, de planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional? Si su entidad territorial dispone de un equipo técnico, haga una descripción de sus integrantes, su coordinador o líder, sus principales funciones, competencias, logros y limitaciones.

- Si su entidad territorial no cuenta con un equipo técnico para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación, de planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional; describa cuál es la razón para que se observe esta situación.

- Haga una búsqueda en internet de la herramienta Metaplan, conocidas sus características y especificaciones técnicas, diseñe una caja de herramientas Metaplan para ser empleada conjuntamente con las herramientas propuestas en esta Guía.

- Le invitamos a compartir con los equipos nacionales y locales de asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional, los resultados obtenidos de la lectura de este capítulo y del desarrollo de las actividades de auto aprendizaje y trabajo colaborativo propuestas.

# CAPITULO 2

# IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Después de estudiar este capítulo, el lector podrá lograr los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL

Generar competencias conceptuales, técnicas, informáticas y prácticas, para la identificación de potencialidades y limitaciones en seguridad alimentaria y nutricional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar potencialidades (fortalezas y oportunidades) y limitaciones (problemas, riesgos, necesidades y amenazas) territoriales, en seguridad alimentaria y nutricional.

- Priorizar limitaciones encontradas en el diagnóstico.

- Analizar las principales causas de limitaciones identificadas.

- Formular planes de acción inmediata por dimensión o eje diagnóstico.

- Analizar los principales efectos de las limitaciones identificadas.

- Diseñar árboles de causas y efectos para las limitaciones encontradas

- Elaborar planes de trabajo, para equipos técnicos territoriales que lideran la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, de planes, programas, subprogramas y proyectos, en seguridad alimentaria y nutricional.

- Formular una propuesta de principios, visión y misión, del plan territorial de seguridad alimentaria.

“Conozca a su enemigo y conózcase usted mismo, y en 100 batallas jamás será derrotado.

Si no conoce al enemigo pero se conoce usted mismo, sus posibilidades de ganar o de perder serán idénticas.

Pero si no conoce al enemigo ni a usted mismo, con toda seguridad será derrotado en cada batalla”.

Fuente: Sun Tzu. El arte de la guerra.

C

omo estrategia para alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos, este capítulo está estructurado a través de cinco componentes expositivos. En el primer componente, se aborda el diagnóstico como instrumento para la identificación de limitaciones y  potencialidades territoriales en seguridad alimentaria y nutricional; en el segundo componente, se priorizan limitaciones encontradas en el diagnóstico y  se formulan planes de acción inmediata por dimensión o eje diagnóstico y planes de trabajo para equipos técnicos, a partir de los resultados generados por el diagnóstico; en el  tercer componente, se analizan las principales limitaciones y potencialidades encontradas; en el cuarto componente, se formula una propuesta de principios, visión y misión del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional; en el quinto componente, se proponen actividades de auto aprendizaje y trabajo colaborativo.

Figura 31

Estructura del Aplicativo GIPTSAN V.2.0

A partir del desarrollo expositivo de este capítulo se irán presentando las herramientas incluidas en el Aplicativo GIPTSAN V.2.0. Dichas herramientas, se pueden identificar por las etiquetas u hojas de cálculo de color, asociadas a cada uno de los momentos del ciclo y que se ubican en la parte inferior de la pantalla; como puede observarse en la Figura 31.

# 2.1 IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES

Hoy la planeación a nivel universal, apoyada en el más antiguo e importante manual de estrategia “el arte de la guerra” de Sun Tzu y concretamente en la referencia que hacíamos al iniciar este capítulo; identifica al diagnóstico, como uno de los primeros y más importantes momentos de la planeación. Por lo anterior, el diagnóstico representa el segundo momento dentro del ciclo integral para la gestión de planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional, que hemos propuesto desde el capítulo uno de esta Guía y estamos recorriendo.

Al emprender un diagnóstico, el punto de llegada siempre es el mismo: conocer las principales limitaciones y potencialidades del tema estudiado; sin embargo, los caminos para llegar allí no siempre son los mismos, aunque hay caminos más transitados que otros. Si bien uno de los caminos más transitados es Análisis DOFA; en este capítulo, plantearemos y recorreremos un camino alterno: el análisis de involucrados.

# 2.1.1 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

##### Un involucrado es un grupo interno o externo con intereses y expectativas respecto a la seguridad alimentaria y nutricional del la entidad territorial analizada. En este sentido, corresponde a personas, instituciones o empresas, vinculadas o relacionadas de diversas formas con la seguridad alimentaria y nutricional.

##### Los involucrados suministran insumos, presentan necesidades, problemas o riesgos, hacen  parte de la gestión de dichos riesgos y de la solución de las necesidades y problemas; intervienen en el desarrollo de algunos procesos de prevención, promoción mitigación o superación, como parte de la gestión social del riesgo de la seguridad alimentaria y nutricional, según la estructura presentada en la Figura 21 de esta Guía; igualmente los involucrados generan apoyo u oposición a los procesos y soluciones, reciben los bienes y servicios generados, y en ocasiones, padecen las afectaciones particulares, producidas por éstos.

Al tener en cuenta lo anterior, el análisis de involucrados aplicado a la seguridad alimentaria y nutricional, se orienta a identificar las principales limitaciones y potencialidades de una entidad territorial. De esta manera, en el análisis de involucrados aplicado a la seguridad alimentaria y nutricional, se anticipa la legitimidad y condiciones favorables de gestión, a las posibles propuestas de intervención.

Para hacer el análisis de involucrados, proponemos una matriz adaptada del Enfoque de Marco Lógico, que registra 11 variables y se emplea para hacer un diagnóstico territorial general o a través de un análisis de las dimensiones económica, social y política institucional, de la seguridad alimentaria y nutricional; presentadas en el capítulo uno de esta Guía.

En la etiqueta u hoja de cálculo “análisis de involucrados” del Aplicativo GIPTSAN V.2.0, se presentan la matrices propuestas para hacer análisis de involucrados general  y a partir de las dimensiones anteriormente indicadas y según procedimiento que a continuación explicaremos tomando como referencia el análisis general.

# 2.1.1.1 Análisis general de involucrados

Cuando se procede a hacer un diagnóstico, en ocasiones resulta conveniente emprender en primer lugar un análisis general y posteriormente y de acuerdo con los primeros hallazgos, profundizar a través de diagnósticos particulares. Igualmente en pequeñas entidades territoriales, puede resultar práctico por el tamaño y complejidad del análisis, efectuar solamente un diagnóstico general.

Por lo anterior, en materia de seguridad alimentaria y nutricional se puede hacer un diagnóstico general considerando todos sus ejes y dimensiones; y posteriormente, dado el tamaño de la entidad territorial y la complejidad del análisis, hacer diagnósticos complementarios y más detallados a partir de los ejes de disponibilidad, acceso, calidad e inocuidad, consumo, aprovechamiento y la dimensión político – institucional.

En la Figura 32, presentamos la estructura de una matriz de involucrados adaptada, que se sugiere para emprender un diagnóstico general integral de la seguridad alimentaria y nutricional.

Figura No 32

# Procedimiento para el registro de la matriz de análisis de involucrados

A continuación explicaremos, a partir de la estructura propuesta en la Figura 32, para el ámbito analítico seguridad alimentaria y nutricional en su conjunto; la secuencia general de actividades que se deben emprender para el registro de la matriz de involucrados.

La matriz implica 11 registros que deben hacerse siempre siguiendo una secuencia de izquierda a derecha, de acuerdo con las siguientes acciones:

- En la parte superior de la matriz, se debe identificar el eje temático analizado. En el caso de la Figura 32 el eje temático analizado es seguridad alimentaria y nutricional, lo cual incluye como mínimo los ejes o dimensiones analíticas: disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento, calidad e inocuidad y aspectos político – institucionales. Cuando el análisis es particular, es decir tomamos uno de los ejes como por ejemplo la disponibilidad; es necesario vincular en el análisis de este eje, sus ejes o dimensiones transversales como es el caso de la calidad e inocuidad y los aspectos político - institucionales.

- En la primera columna de la matriz de análisis de involucrados, registramos el número consecutivo de los grupos involucrados en el análisis del eje temático.

- En la columna identificada con el nombre “grupo de involucrados”, registramos el nombre de cada uno de los grupos de involucrados que participan en el análisis del eje temático.

- En la columna identificada con el nombre “abreviatura”, registramos la sigla o acrónimo de cada grupo involucrado.

- En la columna identificada con el nombre “intereses o expectativas al año:”, registramos los principales intereses o expectativas que de manera prospectiva al último año u horizonte del plan de seguridad alimentaria y nutricional, tiene cada uno de los grupos de involucrados, en lo relacionado con FINES; esto es productos, resultados, efectos o impactos esperados; pero exclusivamente asociados al eje temático analizado. Es importante que desde cada grupo, se identifiquen pocos y vitales intereses y expectativas, y no muchos y triviales; en este sentido, es recomendable limitar el número de interés a ser identificados por cada grupo. Así por ejemplo en la matriz propuesta en el Aplicativo de la Guía, por cada grupo se sugiere identificar los cincos principales intereses o expectativas.

- En la columna identificada con el nombre “recursos”, se registran los principales MEDIOS que pueden o podrían aportar los grupos involucrados para “cofinanciar” o lograr sus intereses y expectativas (FINES) al año establecido como horizonte del plan; aquí hay que tener en cuenta que en tanto medios, no sólo se trata de recursos económicos, sino de todo aquello que pueda ser aportado desde cada grupo involucrado y resulte un medio fundamental para atender el interés y la expectativa que el grupo tiene. Por sus características el análisis de recursos en la matriz de involucrados, es un análisis de potencialidades; esto es fortalezas y oportunidades.

- En la columna identificada con el nombre “mandatos”, registramos la norma o disposición general o particular, interna o externa, que obliga o ampara jurídicamente, la incorporación en la agenda pública de intervención (plan, programa, subprograma o proyectos), de los intereses o expectativas manifestados por los diferentes involucrados. Por sus características, el análisis de recursos en la matriz de involucrados, es un análisis preliminar de viabilidad jurídica de posibles alternativas de intervención pública o privada.

En las cuatro últimas columnas de la matriz de análisis de involucrados, se registran los principales problemas actuales o potenciales (riesgos) que son percibidos a nivel micro, meso y macro, por cada uno de los grupos involucrados. Al respecto y antes de hacer estos registros, es importante tener en cuenta que:

- Son los PROBLEMAS  y no las NECESIDADES, los que deben ser identificados en primera instancia en un diagnóstico, desde un abordaje estratégico de la seguridad alimentaria y nutricional; posteriormente, una vez identificados y priorizados los problemas, las necesidades al lado de otros problemas de menor prioridad, permitirán explicar, en un análisis de causalidad, la presencia de los principales problemas identificados.

- Una NECESIDAD, es una limitación actual o potencial de medios (carencia, ausencia o debilidad), observable sobre insumos (lo que se debe tener) o procesos (lo que se debe hacer), de la seguridad alimentaria y nutricional, y concretamente, de cada uno de los ejes temáticos analizados en la matriz de involucrados. De acuerdo con esto, si volvemos al eje de disponibilidad, y producto de una sesión o taller de diagnóstico, encontramos  expresiones como  “falta de…. tierra, créditos, agua, talento humano, semillas, asistencia técnica; débil estandarización de buenas prácticas de producción,….”. A todas estas y a expresiones similares, no les debemos seguir dando el nombre de problemas; como se ha planteado, todo esto es expresión de limitaciones de medios; es decir NECESIDADES, MAS NO PROBLEMAS. UN PROBLEMA, NO PUEDE SER CONSIDERADO COMO LA AUSENCIA DE SOLUCIÓN.

- Un PROBLEMA, es una limitación actual o potencial de logros o fines (estado negativo o insatisfactorio, respecto a unos estándares, intereses o expectativas), observable sobre salidas de procesos (productos, resultados, efectos o impactos), de la seguridad alimentaria y nutricional; y evidenciado de manera objetiva, a través de un indicador.

- De acuerdo con lo anterior, si volvemos al eje de seguridad alimentaria y nutricional o al eje particular de disponibilidad, y retomamos las posibles expresiones plateadas por involucrados para hacer referencia a las limitaciones percibidas tales como: “falta de… tierra, créditos, agua, talento humano, semillas, asistencia técnica; débil estandarización de buenas prácticas de producción,….” A todas estas y a expresiones similares, ya sabemos que les debemos dar el nombre de necesidades; pero siendo percepciones sentidas y expresadas por los grupos involucrados en un diagnóstico, los facilitadores del taller de diagnóstico, deben de una manera cautelosa, sutil y estratégica, llevar a todos los participantes, a través de procesos continuos en los cuales se logra aprender a desaprender y aprender.

- En el primer caso se logrará aprender a desaprender, mostrando la diferencia entre problemas y necesidades; y en el segundo caso, se logrará aprender, tomando sus percepciones de “problemas” y preguntando POR QUÉ SE NECESITA LA SOLUCIÓN A SUS “PROBLEMAS”?

- De inmediato, si el “problema” origen de la reflexión corresponde a una limitación de insumos (algo que no se tiene), las repuestas generadas por los mismos grupos involucrados, nos llevarán a identificar limitaciones de procesos (lo que no se está haciendo). Y si a partir de allí, nuevamente le preguntamos al grupo POR QUÉ SE NECESITA LA SOLUCIÓN A LAS LIMITACIONES DE PROCESOS IDENTIFICADAS?; las respuestas nos llevan a lo que nos proponíamos: disponer de verdaderos problemas, identificados por los grupos involucrados.

- Con lo anterior, no solamente logramos lo propuesto; además estamos haciendo en el día a día, lo que en la sección 1.4.2 de esta Guía, nos ha sugerido Majluf: “los encargados de la planeación no deben planear, sino servir de facilitadores, catalizadores, indagadores, educadores y sintetizadores, para guiar el proceso de planeación en forma efectiva”.

- Si bien en el diagnóstico y posteriormente en las intervenciones propuestas, es importante identificar problemas y potencialidades a nivel micro, meso y macro; debemos concentrarnos en los factores endógenos, en los problemas y las potencialidad sobre los cuales la entidad territorial tiene o puede generar gobernabilidad; es decir, debemos atender problemas y oportunidades, solucionables y explotables, desde las entidades territoriales que abordan la seguridad alimentaria y nutricional. En este y todos los espacios de planeación de la seguridad alimentaria y nutricional, debemos tener en cuenta no solo lo visible, sino además lo posible, lo factible y lo deseado.

- Al respecto y específicamente en lo que tiene que ver con disponibilidad alimentaria, Polan Lacky nos hace una reflexión muy interesante:

“Es profundamente lamentable que en América Latina hayamos perdido más de 50 años elaborando diagnósticos equivocados de la problemática rural y diciendo a los agricultores que los siguientes factores exógenos fueron o siguen siendo las causas principales de sus problemas:  el colonialismo y el imperialismo, las políticas de ajuste “ impuestas” por el FMI y el Banco Mundial, el neoliberalismo, la globalización y la OMC,  la falta de políticas, de garantías de comercialización, de créditos abundantes y la falta de subsidios internos y medidas de protección contra la importación de productos agrícolas, el valor del dólar y el precio de los peajes, los subsidios y protecciones que los países ricos  ofrecen a sus agricultores.

Este planteamiento contiene algunas verdades y es muy redituable en términos electorales. Sin embargo: las causas “eliminables“ de los problemas de los agricultores y las soluciones factibles de ser llevadas a la práctica son realmente las recién mencionadas? O será que los “enemigos externos” son una excelente justificación y excusa para ocultar nuestra incapacidad de eliminar, nosotros mismos, nuestros “enemigos internos” utilizando las herramientas de la tecnología, de la administración y organización rural y del profesionalismo?”

Hechas las anteriores anotaciones y una vez puestas en práctica, podemos retomar el desarrollo expositivo del procedimiento para el registro de la matriz de análisis de involucrados, en lo relacionado con sus cuatro últimas columnas.

- En la columna identificada con el nombre “qué problemas se presentan o se pueden presentar?, registramos la variable problema identificada por el Grupo de Involucrados  a través de evidencias (indicadores). Por ejemplo, en el análisis integral de la seguridad alimentaria y nutricional y del eje disponibilidad en particular, una variable problema que puede surgir es: Subnutrición.

- En la columna identificada con el nombre “sobre qué o quién (es) se presenta o se puede presentar?”, registramos la ubicación espacial, el grupo poblacional o el proceso,  donde se evidencia o puede evidenciar el problema percibido por los grupos involucrados. A manera de ejemplo, el problema que se identificaba (subnutrición), se podría presentar en: población rural menor de cinco años.

- En la columna identificada con el nombre “unidad de medida del problema”, registramos la modalidad de expresión que asume técnicamente el problema.  A manera de ejemplo, para el problema subnutrición, expresado en población rural menor de cinco años, la unidad de medida puede ser: en % y números absolutos. Al respecto es importante considerar el planteamiento de Kusek y Rist (2004) citando a Hatry (1999). “A menudo, los indicadores de efecto se expresan como el número o porcentaje (proporción o tasa de algo). Los programas deberían considerar la idea de incluir ambas formas. En sí mismo, el número de éxitos (o fracasos) no indica la tasa de éxito (o de fracaso): lo que no se logró. En sí mismo, el porcentaje no indica la dimensión del éxito. Estimar el significado de un efecto requiere por lo general de datos tanto sobre el número como sobre el porcentaje”.

- En la columna identificada con el nombre “cuál es la magnitud actual o probable del problema?”, registramos la cantidad observada o probablemente observada.  A manera de ejemplo, para el problema subnutrición, expresado en población rural menor de cinco años, y con unidad de medida en % y números absolutos, su magnitud puede ser: 35% y 2.800 menores de cinco años, respectivamente.

El análisis de involucrados presentado, como ya se indicó es una herramienta que puede ser empleada para hacer un diagnóstico general rápido de la seguridad alimentaria y nutricional o para hacer diagnósticos particulares por dimensiones y ejes, como parte del desarrollo de un plan de trabajo establecido por un equipo técnico territorial.

En el primer caso del diagnóstico general rápido, los equipos técnicos pueden pasar de allí, al diseño de acciones inmediatas, a partir de un plan de trabajo; para lo cual en este capítulo se presenta un instrumento.

# 2.1.1.2 Análisis particulares de involucrados

Una vez se cuenta con un diagnóstico general y rápido de la seguridad alimentaria y nutricional, resulta conveniente emprender un diagnóstico más profundo y específico de cada uno de sus ejes o dimensiones. Para ello se emplean matrices con la estructura presentada en la Figura No 32, se debe seguir el procedimiento descrito en la sección anterior y en el Aplicativo de esta Guía, se presentan los instrumentos correspondientes.

Una vez desarrollada la actividad de auto aprendizaje y trabajo colaborativo sugerida en el numeral 9 de la sección 1.5 de esta Guía, conocida la matriz de análisis de involucrados, como también el procedimiento para su registro; le sugerimos al lector tomar este camino alterno en compañía de la herramienta METAPLAN, para emprender un diagnóstico territorial que permita conocer las principales limitaciones y potencialidades de la seguridad alimentaria y nutricional.

# 2.2 PRIORIZACIÓN DE LIMITACIONES

“Ninguna empresa es capaz de hacer de todo.

Incluso si tiene el dinero, nunca tendrá suficientes personas buenas.

Debe establecer prioridades.

Lo peor que se puede hacer es hacer un poco de todo.

Esto asegura que no se consiga nada.

Es mejor escoger una prioridad incorrecta que ninguna”

Fuente: Peter Drucker

Efectuado el diagnóstico territorial de la seguridad alimentaria y nutricional a través de la herramienta análisis de involucrados y teniendo en cuenta lo que nos sugiere Peter Drucker, se hace necesario emprender una priorización de limitaciones halladas en el diagnóstico.

Para efectuar una priorización de limitaciones encontradas, en esta sección proponemos una técnica: la matriz de priorización ponderada. Esta técnica, se incorpora en el Aplicativo GIPTSAN V.3.0.

# 2.2.1 PRIORIZACIÓN PONDERADA DE LIMITACIONES

Una vez se cuenta con un diagnóstico general o particular de la seguridad alimentaria y nutricional, para proceder a priorizar problemas y riesgos encontrados, en la Figura 33 proponemos una matriz de priorización ponderada. Esta herramienta, toma como insumo la información generada en la matriz de análisis de involucrados, de tal manera que al estar relacionadas estas dos matrices mediante vínculos en el Aplicativo de la Guía, su procedimiento de registro se hace fácil, puesto que evita reprocesos en los registros por problema y riesgo identificado, y solo es necesario hacer el 33,3 % de ellos; acción después de la cual, se genera de manera automática la priorización de cada eje temático o dimensión de análisis.

Figura 33

# Procedimiento para el registro de la matriz de priorización

A continuación explicaremos, a partir de la estructura propuesta en la Figura 33 para el eje disponibilidad; la secuencia general de actividades que se deben emprender para el registro de la matriz de priorización.

La matriz implica registros por cada problema o riesgo identificado, siguiendo una secuencia de izquierda a derecha, de acuerdo con las siguientes acciones:

- En la primera columna de la matriz de priorización, por vinculación con su respectiva matriz de involucrados, se hace el registro de manera automática del número consecutivo asignado a cada problema o riesgo identificado.

- En la columna identificada con el nombre “qué problema”, por vinculación con la respectiva matriz de involucrados, se hace el registro de manera automática.

- En la columna identificada con el nombre “sobre qué o quién (es) se presenta o se puede presentar”, por vinculación con la respectiva matriz de involucrados, se hace el registro de manera automática.

- En la columna identificada con el nombre “unidad de medida”, por vinculación con la respectiva matriz de involucrados, se hace el registro de manera automática.

- En la columna identificada con el nombre “cuál es su magnitud actual o probable”?,  por vinculación con la respectiva matriz de involucrados, se hace el registro de manera automática.

- En la columna identificada con el nombre “estándar”, se debe hacer el primer registro y este corresponde al valor técnicamente esperado, en la variable que es considerada como problema o riesgo. Para el problema de subnutrición que planteábamos en el análisis de involucrados, el estándar considerado podría ser: 1% y 80 menores de cinco años, respectivamente.

- En la columna identificada con el nombre “brecha”, por configuración de función lógica de la matriz de priorización, se hace el registro de manera automática.

Para la priorización de los problemas y riesgos identificados, la matriz propuesta presenta seis criterios con una ponderación diferencial. Tales criterios son: la probabilidad de ocurrencia, el efecto o impacto, que tan lejos está de la situación esperada (brecha), importancia para la comunidad, posibilidad de mejora o gestión, tendencia al incremento en el tiempo.

El Aplicativo de la Guía trabaja con una ponderación definida para los criterios de ponderación; no obstante puede ser ajustada por los equipos técnicos, siempre que se utilice de manera estandarizada esta ponderación, para todos los problemas y riegos identificados en la matriz de priorización y para todas las matrices empleadas en el diagnóstico.

Cada problema o riesgo identificado, debe ser objeto de una calificación en cuanto al comportamiento observado en lo relacionado con cada uno de los seis criterios de ponderación. Para ello, se emplea una escala de calificación que solo admite los valores 0, 1, 2 y 3 y se ubica en la parte inferior de la matriz con su correspondiente interpretación.

Al efectuar esta calificación, el Aplicativo está configurado para hacer validación de datos y no permitir el registro de valores diferentes, empleando para ello una lista específica desplegable. De acuerdo con lo anterior, para cada problema o riesgo identificado, al lado de la columna brecha, se dispone de una columna denominada “calificación y resultado ponderado por problema”.

- Al lado derecho de la expresión “calificación” se procede a calificar según la escala y los criterios establecidos, seleccionando el valor correspondiente de la lista desplegable.

- Una vez calificados todos los problemas y riesgos, al lado derecho de la expresión “resultado ponderado”, se generan de manera automática los valores correspondientes.

- Terminada la calificación de todos los problemas y riesgos, como también generados sus resultados ponderados; en la columna “total”, se genera de manera automática el valor correspondiente a cada uno de los problemas y riesgos calificados.

- Seguidamente y para culminar el procedimiento de priorización, en la última columna de la matriz identificada con la expresión “orden de priorización”, a través del uso de la función jerarquía, el Aplicativo genera automáticamente la jerarquización de los valores obtenidos. En consecuencia, el problema o riesgo de orden de prioridad 1, será el principal problema del eje temático o dimensión priorizada, con lo cual termina el procedimiento de priorización.

El procedimiento anteriormente descrito, empleando la Figura 33 del eje temático disponibilidad; debe ser seguido para la priorización de la información generada en los demás análisis de involucrados realizados; es decir: acceso, consumo, aprovechamiento, calidad e inocuidad, dimensión político – institucional y cuando se ha efectuado un Diagnóstico General Rápido.

# 2.3 ANÁLISIS DE CAUSAS DE LAS LIMITACIONES ENCONTRADAS

Identificados los principales problemas o riesgos tanto para todo el sistema territorial de seguridad alimentaria y nutricional como para cada eje o dimensión en particular, es preciso no pasar directamente, a la formulación de objetivos o propuestas de intervención, “transformando lo negativo a positivo” como suele ocurrir cuando se utilizan técnicas como el DOFA.

Antes de ello, es preciso dentro de un enfoque de DETERMINANTES Y CONSIDERANDO LAS DIMENSIONES SOCIO ORGANIZACIONALES DE LA SAN, preguntarnos por las causas directas, indirectas y de base, que generan o pueden generar la presencia de las limitaciones halladas. Serán estas causas CONTROLADAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL en su mayoría, las que deben servir de insumo para la formulación de objetivos.

Para emprender este tipo de análisis de causalidad, proponemos un instrumento que permita su identificación y despliegue, empleando la técnica “Five Whys” o de “los cinco por qués”, y de la cual nuestros niños, a nivel universal, son los más grandes maestros.

Según esta técnica, se hace necesaria una serie sistemática de preguntas para buscar las posibles causas de los problemas o riesgos; se requiere que los grupos de análisis, se pregunten al menos cinco veces POR QUÉ SE PRESENTA EL PROBLEMA O RIESGO? o se trabaje en su análisis, a través de cinco niveles de detalle, la respuesta a esta pregunta.

Para ello, tomamos el problema o riesgo identificado, nos preguntamos “por qué se da?,‘” y sobre las respuestas que encontramos, seguimos aplicando la pregunta “por qué…?” hasta llegar a un quinto nivel de detalle.

Una vez que sea difícil, para el equipo responder al ”por qué”; la causa más probable habrá sido identificada. No en todos los casos se tendrá que llegar al quinto nivel; pero este ejercicio de análisis, en la medida en que sea suficientemente desplegado, no solo nos permitirá explicar las limitaciones, sino que además como lo veremos en el capítulo siguiente; posibilitará la formulación de objetivos o intervenciones, con mayor efectividad en la superación o gestión territorial de las limitaciones de la seguridad alimentaria y nutricional.

Por esta razón, el instrumento que presentamos en la Figura 34 y en el Aplicativo,  al tiempo que nos invita a preguntarnos de manera reiterativa  “por qué …. por qué….”; precisa en sus respuestas, de la IDENTIFICACIÓN MÍNIMA DE TRES NIVELES DE ANÁLISIS.

Figura 34

# 2.3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ANÁLISIS DE CAUSAS

El análisis de causas mediante el uso del instrumento presentado en la Figura 34, está basado en los lineamientos expuestos en la sección anterior e implica, el desarrollo de las siguientes acciones secuenciales mínimas:

- Registro frente a cada uno de los ejes o ámbitos de análisis, en la columna causas directas nivel 1 o MICRO, el principal problema o riesgo hallado en su correspondiente matriz de priorización. Este registro como se sugiere y explica en el instrumento y Aplicativo, debe estar asociado a LIMITACIONES DE RESULTADOS.

- Formulación y registro en la parte superior del instrumento, del problema o efecto general directo, que produce la presencia simultánea de los principales problemas y riesgos identificados en cada uno de los ejes temáticos o analíticos de la seguridad alimentaria y nutricional.

- Identificación y registro en la columna causas indirectas de nivel 2 o MESO, de tres principales causas o factores, que expliquen por qué se presenta o puede presentar el principal problema o riesgo identificado en cada eje o ámbito de análisis.

- Identificación y registro en la columna causas indirectas de nivel 3 o MACRO, de las dos principales causas o factores, que expliquen por qué se presentan las variables identificadas en el nivel 2 o MESO.

# 2.4 PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA

Una vez se cuenta con diagnósticos  para todo el sistema territorial de seguridad alimentaria y nutricional y por eje o dimensión temática; que nos dicen por qué se presentan los principales problemas y riesgos; en esta sección, se propone a las entidades territoriales, aplicando el principio de la planeación – acción, determinar acciones que se puedan emprender de manera inmediata, en cada uno de los ejes temáticos o dimensiones estudiadas o a nivel de todo el sistema; sin posponer la solución de problemas o la gestión de riesgos prioritarios, hasta la aprobación y puesta en ejecución del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

Para este propósito, en la Figura 35 y en el Aplicativo de la Guía, se presenta un instrumento.

Figura 35

# 2.4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA

El plan de acción inmediata toma como insumo la matriz de priorización parcial que se empleó en cada diagnóstico temático, para identificar los principales problemas y riesgos. A continuación haremos una descripción del procedimiento general de registro del plan de acción presentado en la Figura 35, empleando la matriz preparada para el eje temático disponibilidad.

La matriz implica registros por cada problema o riesgo identificado, siguiendo una secuencia de izquierda a derecha, de acuerdo con las siguientes acciones:

- En la primera parte de la matriz de plan de acción inmediata, se traen el principal problema o riesgo encontrado en el ejercicio de priorización en cada eje ámbito de análisis. Por esta razón, la columna identificada con la expresión “orden de priorización” corresponde a la jerarquía 1 generada en la priorización ponderada, para el eje temático al que corresponde el plan de acción que se prepara.

- En la columna identificada con la expresión “qué problema o riesgos se priorizaron”, se consulta por lista validada desplegable, los problemas identificados en el eje o dimensión, y se selecciona el problema o riesgo de orden 1.

- En la columnas identificada con las expresión “ sobre qué o quién (es) se presenta o se puede presentar?”, “unidad de medida”, “magnitud actual o probable”, y “ estándar”;  se consulta en sus respectivas listas desplegable y de acuerdo con el tipo de problema o riesgo identificado, se selecciona el registro correspondiente. Toda esta información es tomada de la matriz de priorización ponderada de cada eje o ámbito de análisis.

- En la columna identificada con la expresión “brecha” por configuración de función lógica y los datos previamente cargados, el registro se hace automático.

- A partir del principal problema o riesgo identificados, se propone un despliegue que permita:

- Identificar la principal causa del problema o factor de riesgo.

- Identificar la principal solución o intervención para la gestión del problema o riesgo.

- Identificar qué se está haciendo actualmente por el problema o riesgo en la entidad territorial.

- Identificar las principales acciones estratégicas que se pueden emprender de inmediato en cada problema o riesgo.

- Establecer los responsables de las acciones estratégicas.

- Establecer dónde se ejecutaran las acciones.

- Establecer las actividades operativas específicas que se deben emprender para alcanzar las acciones estratégicas inmediatas.

- Identificar el medio que permitirá verificar el desarrollo de las actividades operativas.

- Establecer la fecha límite para verificar el cumplimiento de las actividades operativas.

# 2.5 ANÁLISIS DE EFECTOS DE LAS LIMITACIONES ENCONTRADAS

Formulado y registrado el problema o efecto general de los principales problemas y riesgos identificados, en cada uno de los ejes temáticos o analíticos de la seguridad alimentaria y nutricional, y conocidas sus causas; ahora es preciso, indagar de manera sistemática por los efectos directos, indirectos y de largo plazo. Serán estos efectos CONTROLADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL en su mayoría, los que deben servir de insumo para la formulación de la visión, misión, principios y objetivos de largo plazo del plan.

Para emprender este tipo de análisis de efectos, proponemos un instrumento que permita su identificación y despliegue, empleando la técnica del “qué puede pasar? ”

Según esta técnica, se hace necesaria una serie sistemática de preguntas para buscar los posibles efectos de los problemas o riesgos; se requiere que los grupos de análisis se pregunten al menos cinco veces, QUÉ PUEDE PASAR EN EL TIEMPO? o  se trabaje en su análisis y respuesta a esta pregunta, a través de cinco niveles de detalle. Para ello, tomamos el problema o riesgo identificado, nos preguntamos “qué puede pasar?‘” y sobre las respuestas que encontramos, seguimos aplicando la pregunta “qué puede pasar…?” hasta llegar a un quinto nivel de detalle.

Una vez que sea difícil para el equipo responder al ”qué puede pasar?”, el efecto más probable habrá sido identificado. No en todos los casos, se tendrá que llegar al quinto nivel; pero este ejercicio de análisis, en la medida en que sea suficientemente desplegado, no solo nos permitirá identificar efectos, sino que además como lo veremos en el capítulo siguiente; posibilitará la formulación de objetivos o intervenciones, con mayor efectividad en la superación o gestión territorial de las limitaciones de la seguridad alimentaria y nutricional. Por esta razón, el instrumento que presentamos en la Figura 36 y en el Aplicativo,  al tiempo que nos invita a preguntarnos de manera reiterativa  “qué puede pasar en el tiempo…. Qué puede pasar?….”; precisa en sus respuestas, de la IDENTIFICACIÓN MÍNIMA DE CUATRO NIVELES DE ANÁLISIS.

Figura 36

# 2.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ANÁLISIS DE EFECTOS

El análisis de efectos mediante el uso del instrumento presentado en la Figura 36, está basado en los lineamientos expuestos en la sección anterior e implica, el desarrollo de las siguientes acciones secuenciales:

- Registro en la parte superior del instrumento, del problema o efecto general de los principales problemas y riesgos identificados, en cada uno de los ejes temáticos o analíticos de la seguridad alimentaria y nutricional. Este registro se hace de manera automática en el Aplicativo, a partir de la información generada en el análisis de causas.

- Identificación y registro en la columna efectos directos de nivel 1 o MICRO, de las cinco principales razones, que permitan explicar, qué puede pasar de manera DIRECTA y en el CORTO PLAZO, a partir de la presencia del problema central.

- Identificación y registro en la columna efectos indirectos de nivel 2 o MESO, de los cuatro principales efectos, que permitan explicar qué puede pasar a partir de la presencia simultánea de los efectos registrados en el nivel anterior o nivel 1.

- Identificación y registro en la columna efectos indirectos de nivel 3 o MACRO, de los tres principales efectos, que permitan explicar qué puede pasar a partir de la presencia simultánea de los efectos registrados en el nivel anterior o nivel 2.

- Identificación y registro en la columna efectos indirectos de nivel 4 o EFECTO  FINAL, del principal efecto final, que permita explicar qué puede pasar a partir de la presencia simultánea de los efectos registrados en el nivel anterior o nivel 3.

# 2.6 DISEÑO DE ARBOLES DE CAUSAS Y EFECTOS

Identificadas las causas y efectos del problema central, se hace necesaria su integración,  de modo que se posibilite su síntesis, socialización, externalización, la sensibilización y generación de compromisos por parte de actores involucrados, la combinación de sus percepciones, recursos y talentos frente al problema; y ante todo, la generación de alternativas de intervención, eficientes, eficaces, efectivas y sostenibles.

Ante este requerimiento, hoy hay dos técnicas que han demostrado un alto valor teórico y práctico: el diseño de mapas estratégicos y de árboles de problemas. En esta Guía y sección, proponemos el uso de la segunda técnica, la cual ha sido muy difundida a través del Enfoque de Marco Lógico y metodologías nacionales de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública como la Metodología General Ajustada MGA.

# 2.6.1 EL ÁRBOL DE PROBLEMAS

Si el árbol de problemas es una técnica que nos va a permitir integrar las causas y los efectos del problema central, en materia de seguridad alimentaria y nutricional; para su construcción hay que observar seis reglas básicas:

- Situar el problema en el centro de una hoja.(Figura 37)

- Situar los “por qué?” o causas, en la parte inferior del problema central. (Figura 37)

- Situar los “qué puede pasar?” o efectos, en la parte superior del problema central.(Figura 38)

- Tomar como insumo la información generada en los análisis de causas y efectos del problema (Figuras 34 y36).

- Si es preciso, hacer ajustes al análisis de causas y efectos

- Al ser llevada la información al árbol de problemas, garantizar el mantenimiento e identificación visual, de todos los niveles de análisis establecidos previamente. (Figuras 37 y 38).

Como previamente en esta Guía, hemos planteado la necesidad y los instrumentos, para hacer un análisis de varios niveles en cuanto a causas y efectos; para elaborar el árbol de problemas, solo basta con tomar la información generada en los instrumentos presentados en las Figuras 53 y 55 y seguir las reglas básicas expuestas en el párrafo anterior.

Para terminar esta sección, debemos indicar que el Aplicativo de esta Guía, permite en la etiqueta verde “árbol de causas y efectos”, elaborar de manera automática, el árbol de problemas integrado; a partir de los instrumentos presentados en las Figuras 34 y 36. Por esta razón, todo ajuste que se quiera hacer sobre causas o efectos, debe reflejarse en dichos instrumentos, para permitir la generación actualizada del árbol de problemas.

Así mismo, se debe indicar que en los anexos del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, resulta mucho más práctico incluir el análisis de causas y efectos, que el mismo árbol de problemas. El despliegue del árbol, hace complejo su proceso de incorporación y revisión desde el documento que contiene el plan.

Figura 37

Figura 38

# 2.7 ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO PARA EQUIPOS TÉCNICOS

Después de efectuado un diagnóstico territorial general de la seguridad alimentaria y nutricional, donde los equipos técnicos han identificado brechas y potencialidades y se han formulado acciones inmediatas; ahora se hace necesario la elaboración de un plan de trabajo para equipos técnicos territoriales que lideran la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de planes, programas, subprogramas y proyectos, en seguridad alimentaria y nutricional.

Dentro de este propósito, en la Figura 39 se presenta un instrumento para la elaboración y seguimiento, de un plan de trabajo para equipos técnicos.

# 2.7.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL PLAN DE TRABAJO

En la estructura propuesta en la Figura 39, el diseño del plan está organizado considerando cada uno de los momentos propuestos en esta Guía para el ciclo de gestión integral de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

De acuerdo con esto en la estructura del plan se sugiere establecer en cada proceso del ciclo:

- Qué actividades estratégicas se deben hacer.

- Quién es el responsable o líder de la ejecución de las actividades estratégicas.

- Cuándo deben estar ejecutadas las actividades estratégicas.

- Dónde se ejecutarán las actividades estratégicas.

- Para qué se ejecutarán las actividades estratégicas.

- Cuáles son las actividades operativas necesarias para la ejecución de la actividad estratégica.

- Cuáles son los medios de verificación de las actividades operativas.

- Cuál es el % de avance de las actividades operativas.

Figura 39

# 2.8 FORMULACIÓN DE PRINCIPIOS, VISIÓN Y MISIÓN DEL PLAN

“Cuando se alinean alrededor de principios compartidos y en una visión y misión común, personas comunes y corrientes logran resultados extraordinarios”.

Fuente: Blanchard y O`Connor

Muchos de nuestros lectores, al ver el título de esta sección se preguntarían por qué debemos en nuestro plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, disponer de unos principios, una visión y una misión específica?

Ante esta pregunta, ya hemos citado una primera y muy importante justificación; pero aun podemos citar otras tres fuentes y razones igualmente importantes:

- Denkmodell Dialog Desig (2000) al decirnos: “quien depende excesivamente de un problema concreto y se ha obstinado en un objetivo determinado, con toda seguridad tendrá una “visión de túnel” que le hará imposible cualquier tipo de pensamiento y actuación sistémica”.

- Lewis Carroll, cuando nos recuerda: “Alicia pregunto: “podrías decirme por favor hacia dónde dirigirme ahora?” El gato respondió: “eso depende de adónde quieras ir””.

- Peter Drucker, quien afirmaba con toda su autoridad científica y empresarial: “un plan no se define por su nombre o su acto de aprobación. Se define por su misión. Sólo una definición clara de la misión y del propósito, hace posible tener objetivos claros y realistas”.

Creemos que estas son cuatro buenas razones para contar con principios, visión y misión en nuestros planes. Por cuanto, necesitamos resultados extraordinarios en la seguridad alimentaria y nutricional; no nos sirve asumir una “visión de túnel” a partir de un problema central que ya hemos identificado y analizado; necesitamos un pensamiento y actuación estratégico y sistémico; y debemos crear una imagen colectiva del futuro de la seguridad alimentaria, que nos ilumine el camino que debemos tomar en los planes, programas, subprogramas y proyectos que emprendemos en el día a día.

Pero para estar mucho más convencidos de ello, vamos a definir cada uno de estos conceptos y plantear cómo haremos para su formulación?

# 2.8.1 PRINCIPIOS

Los principios son reglas o normas de conducta que orientan la acción. Según Lourdes Munch (2005), “son verdades fundamentales de aplicación general que sirven como guías para optimizar la toma de decisiones y la acción administrativa”.

En la sección 1.1.6 de esta Guía, hemos hecho referencia a los principios de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y usted ha podido profundizar en su contenido, a partir del desarrollo de la actividad 2 de la sección 1.5, que le ha sugerido la lectura del Conpes 113 de 2008, como una actividad de auto aprendizaje y trabajo colaborativo.

# 2.8.2 PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL PLAN

Para la formulación de los principios, en la Figura 40 proponemos un instrumento denominado “identificación de principios clave de éxito del PTSAN”.

Este instrumento, se empleará en dos momentos:

- Durante las sesiones de diagnóstico, desarrolladas por ejes o dimensiones temáticas de la seguridad alimentaria; para identificar los principios claves de éxito del eje o dimensión correspondiente.

- Durante las sesiones de análisis de causas y efectos; para identificar los principios generales claves de éxito del PTSAN, previo trabajo de sistematización de la información generada por ejes o dimensiones y generación de una propuesta de principios generales, por parte del equipo técnico.

# Formulación de principios durante las sesiones de diagnóstico

Una vez que cada eje o dimensión temática, cuenta con su correspondiente análisis de involucrados y priorización de limitaciones; se dispone de la información y el contexto necesario, para desarrollar el proceso de identificación y despliegue de principios claves de éxito del eje o dimensión temática respectiva.

El procedimiento de identificación y despliegue de principios por eje o dimensión temática del plan, mediante el uso del instrumento presentado en la Figura 40, parte de tres categorías sistémicas: la estructura o el tener (insumos), los procesos (el hacer) y los productos, resultados, efectos e impactos (logros). A partir de allí, se deben desarrollar las siguientes acciones secuenciales de izquierda a derecha:

- En la celda identificada con la expresión “atributos claves de éxito por dimensión y categoría sistémica”, se deben identificar y registrar de manera breve, los tres principales atributos o factores claves de éxito en el eje o dimensión. Uno de los atributos identificados, debe hacer referencia a aspectos de estructura, es decir a los insumos del eje o dimensión; el segundo atributo, debe hacer referencia a los procesos, es decir a lo que se debe hacer; y el tercer atributo, debe hacer referencia a los productos, resultados, efectos e impactos (logros).

- En la celda identificada con la expresión “propuesta de principios por eje o dimensión”, se debe expresar y registrar en una sola palabra, el atributo consignado en la celda anterior.

- En la celda identificada con la expresión “propuesta general de principios”, se debe seleccionar y registrar el más importante de la propuesta de principios, consignada en la celda anterior.

- En la celda identificada con la expresión “descripción de principios”, se debe describir de manera breve y sencilla el principio propuesto en la celda anterior.

# Formulación de principios durante las sesiones de análisis de causas y efectos

Durante las sesiones de análisis de causas y efectos, se deben identificar los principios generales claves de éxito del PTSAN.

Para lo anterior, se deben desarrollar las siguientes acciones:

- El equipo técnico del plan, debe de manera previa, sistematizar en el instrumento presentado en la Figura 40, toda la información generada en los distintos talleres realizados por ejes o dimensiones temáticas.

- El equipo técnico del plan, debe elaborar una propuesta de principios generales claves de éxito del PTSAN.

- El equipo técnico del plan, debe socializar la propuesta y concertar los principios generales claves de éxito del PTSAN.

Figura 40

# 2.8.2 VISIÓN

Fred R. David (2008), autoridad mundial en pensamiento estratégico, nos dice que la visión es “la respuesta a la pregunta qué queremos llegar a ser?”; igualmente, nos dice que (..) “debe ser breve, de preferencia de una sola oración”.

A estas características propuestas por David, podríamos agregar, que debe considerar un tiempo, ser integral, posible, factible, deseable y producto de un amplio ejercicio participativo de formulación.

De acuerdo con lo anterior, si nuestro plan de seguridad alimentaria es una propuesta de largo plazo; la visión de nuestro plan será la respuesta a la pregunta qué queremos llegar a ser o cómo queremos vernos en el año seleccionado como horizonte del plan en nuestra entidad territorial en materia de alimentación y nutrición?

# 2.8.2.1 Procedimiento para la formulación de la visión del PTSAN

Si ya sabemos qué es una visión, el interrogante que surge en este momento, es cómo hacemos para responder la pregunta con la que terminábamos el párrafo anterior? Al respecto, Denkmodell Dialog Desig (2000) nos plantean dos métodos que estimulan la participación y resultan totalmente diferentes a los tradicionales: el diseño metafórico y el viaje fantástico.

# El diseño metafórico de la visión

Al emplear este método buscamos una imagen lingüística (que podamos también dibujar realmente) y que describa las expectativas de futuro del tema o entidad objeto de análisis, con una metáfora.

Denkmodell Dialog Desing, nos comparte la visión que ha formulado una empresa consultora y de capacitación, a través de un diseño metafórico:

“Deseamos ser un pequeño circo familiar muy concurrido en el que trabajen artistas de gran categoría“.

Figura 41

Imágenes de una metáfora

Visto este método y un ejemplo de su aplicación; entonces cómo dar respuesta mediante una metáfora, a la pregunta qué queremos llegar a ser o cómo queremos vernos en nuestra entidad territorial, en materia de seguridad alimentaria y nutricional, en el año (X) considerado como horizonte del plan? Sin duda, muchas metáforas interesantes van a surgir!

# El viaje fantástico

Para formular la visión mediante un viaje fantástico:

- Imagine de la manera más concreta, el estado deseado, posible y factible de su área de problemática, sus objetivos, o tema objeto de análisis, en un plazo de 10 a 15 años.

- Qué es lo que ve?

- Qué es lo que oye?

- Qué es lo que le gusta y huele?

- Qué siente?

- Cómo son las personas?

- ……

Denkmodell Dialog Desing, nos comparte la visión que ha formulado la misma empresa consultora y de capacitación, pero esta vez, a través de un viaje fantástico:

“En una oficina grande e iluminada trabajan unas 10 personas, huele a café recién hecho, los empleados ríen, de algún lugar sale una música suave, en todos los rincones pueden verse objetos artísticos, todo tiene color y estilo, delante de la ventana hay un árbol, la vista se extiende sobre la ciudad y un río próximo. La gráfica en la pared indica un buen nivel de pedidos, pequeñas agujas de colores sobre un planisferio indican los lugares donde desarrollamos nuestras actividades“.

Visto un nuevo método y ejemplo de su aplicación; entonces cómo dar respuesta mediante un viaje fantástico, a la pregunta qué queremos llegar a ser o cómo queremos vernos en el año horizonte del plan en nuestra entidad territorial en materia de alimentación y nutrición? Sin duda, muchas propuestas interesantes van a surgir!

# Intereses y expectativas para la formulación de una visión

Para apoyar el proceso de formulación de la visión, en la Figura 41 proponemos un instrumento que permite sistematizar de manera automática, los intereses y expectativas, expresados y registrados en los análisis de involucrados. A partir de allí y empleando un diseño tradicional, metafórico o un viaje fantástico, podemos formular y registrar en la parte inferior del instrumento, una propuesta de visión para el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

Una pregunta que usted se debe estar haciendo, es en qué momento formular la visión del plan? Se sugiere que al igual que los principios sea elaborada en dos momentos:

- Durante las sesiones, desarrolladas por ejes o dimensiones temáticas de la seguridad alimentaria; para elaborar diagnósticos, priorizar limitaciones, identificar acciones inmediatas e identificar principios claves de éxito del eje o dimensión correspondiente.

- Durante las sesiones de análisis de causas y efectos, e identificación de principios generales claves de éxito del PTSAN; previo trabajo de sistematización de la información generada por ejes o dimensiones y generación de una propuesta de visión, por parte del equipo técnico.

Figura 41

# 2.8.3 MISIÓN

Fred R. David (2008) señala que la misión “constituye una manifestación duradera del propósito que mueve a una organización y la distingue de otras empresas similares, es una declaración de la “razón de ser”.

Fred David (2008), establece que una misión debe tener nueve componentes esenciales: los clientes, los productos y servicios, los mercados, la tecnología,  la preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad, la filosofía, el concepto que tiene la empresa de sí misma, la preocupación por su imagen pública,  la preocupación por sus empleados”.

Por su parte Leonard D. Goodstein – Timothy M. Nolan y J. William Pfeiffer (2003), organizando los componentes propuestos por Fred David desde sus primeras ediciones, consideran que una misión debe responder a cuatro interrogantes básicos: por qué?, qué?, a quién ? y cómo?

Retomando buena parte de la propuesta de Leonard et al (2003) y con las correspondientes adaptaciones necesarias, en la Figura 42 proponemos un instrumento para la formulación de la misión del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

Figura 42

En el instrumento presentado en la Figura 42, debemos responder a cuatro interrogantes básicos:

- Qué problemas o riesgos prioritarios, debe atender el PTSAN? Para dar respuesta a este interrogante, el Aplicativo toma automáticamente por vinculación con la priorización de problemas y riesgos, el principal problema o riesgo en cada eje o dimensión analítica.

- Sobre qué o quiénes se presentan los problemas o riesgos priorizados? Esta información también se toma por vinculación en el Aplicativo.

- A quién o a quiénes beneficia el plan. Para responder a este interrogante, el análisis de involucrados resulta altamente valioso.

- Cómo atender los problemas, qué estrategias emplear? Para identificar las posibles respuestas a este interrogante, el análisis de causas es un insumo fundamental, el cual se complementará posteriormente con el análisis de medios; tema que se abordará en el capítulo No 3 de esta Guía.

- Por qué debe existir el PTSAN: cuál es su propósito?  Para responder a este interrogante el problema central en el análisis de causas y efectos, como el objetivo central en el análisis de medios y fines: son dos recursos básicos.

Una pregunta que usted se debe estar haciendo, es en qué momento formular la misión del plan? Se sugiere que sea formulada conjuntamente con los principios y la visión; siguiendo los dos momentos planteados para la formulación de la visión.

# 2.9 ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE Y TRABAJO COLABORATIVO

Después de haber hecho la lectura de este segundo capítulo de la Guía, a continuación le proponemos una serie de actividades complementarias, que usted podrá realizar solo o a través de la conformación de espacios de trabajo colaborativo, que permitan socializar, externalizar, combinar y apropiar conocimientos asociados a este capítulo.

De acuerdo con lo anterior, le proponemos desarrollar las siguientes actividades:

- Empleando el Aplicativo GITPSAN V.3.0, para su entidad territorial, haga un análisis general de involucrados de la seguridad alimentaria y nutricional y otro específico para los ejes de disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento, calidad e inocuidad, y la dimensión político – institucional; respectivamente.

- Empleando la matriz de priorización de problemas del aplicativo, haga la priorización del análisis general de la seguridad alimentaria y nutricional, como también de los ejes de disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento, calidad e inocuidad y la dimensión político – institucional.

- Elabore un análisis de causalidad.

- Identifique las acciones inmediatas para cada eje y dimensión temática del plan.

- Elabore una propuesta de plan de trabajo para el equipo técnico territorial.

- Identifique los principios claves de éxito por cada eje y dimensión del plan.

- Elabore una propuesta de principios generales del plan.

- Usando el diseño metafórico, formule una propuesta de visión para el plan.

- Usando el viaje fantástico, formule una propuesta de visión para el plan.

- Formule una propuesta de misión para el plan.

- Lo invitamos a compartir con los equipos nacionales y locales de asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional, los resultados obtenidos de la lectura de este capítulo y del desarrollo de las actividades de auto aprendizaje y trabajo colaborativo propuestas.

# CAPÍTULO 3

# DISEÑO, FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INTERVENCIONES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Después de estudiar este capítulo, el lector podrá lograr los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL

Generar competencias conceptuales, técnicas, jurídicas, informáticas y prácticas, para el diseño, formulación, presentación y aprobación de planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional, orientados a inversiones en logros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer el marco normativo básico para el diseño, la formulación, presentación y aprobación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Conocer la estructura básica del documento que contiene el plan.

- Identificar los estándares básicos de garantía de calidad en el diseño y la formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Transformar las causas y efectos de los problemas y riesgos priorizados, en una relación de medios y fines.

- Definir la estructura analítica de un plan.

- Diseñar la lógica vertical y horizontal de intervención del plan.

- Hacer la programación estratégica, táctica y operativa del plan.

- Hacer el costeo e identificación de fuentes de financiamiento del plan.

- Diseñar el plan plurianual de inversiones en seguridad alimentaria y nutricional

- Integrar el diseño y la formulación del plan en una matriz de marco lógico ajustada.

“La planeación consiste en idear un futuro deseado,

así como los medios para llegar al él”.

E

ste capítulo está estructurado a través de once componentes expositivos. En el primer componente, se aborda el marco normativo básico para el diseño, formulación, presentación y aprobación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional; en el segundo componente, se presenta la estructura básica del documento que contiene el plan; en el tercer  componente, se identifican los estándares básicos de garantía de calidad en el diseño y la formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional; en el cuarto componente, se transforman las causas y efectos de los problemas y riesgos priorizados, en una relación de medios y fines; en el quinto componente, se diseña un árbol de medios y fines; en el sexto componentes, se define la estructura analítica de un plan; en el séptimo componente, se diseña la lógica vertical y horizontal de intervención del plan; en el octavo componente, se diseña el plan plurianual de inversiones en seguridad alimentaria y nutricional; en noveno componente, se integra el diseño y formulación del plan en una matriz de marco lógico ajustada; y en el décimo componente se  proponen actividades de auto aprendizaje y trabajo colaborativo.

# MARCO NORMATIVO BÁSICO PARA EL DISEÑO, FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN

Siendo la seguridad alimentaria y nutricional un tema eminentemente transversal, el diseño, la formulación, la presentación y la aprobación de un plan territorial, implica considerar una gran diversidad de normas algunas generales y otras particulares o sectoriales. Sin embargo, esta sección no pretende hacer una revisión rigurosa de normas; solamente y en lo que tiene que ver con diseño, formulación, presentación y aprobación de planes territoriales, destacar cuatro normas transversales que resultan fundamentales: el Conpes 113 de 2008, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994), el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996) y Ley 388 de 1997; todas estas, con algunas de sus disposiciones complementarias.

# 3.1.1 EL CONPES 113 DE 2008 Y LOS PLANES TERRITORIALES

En el primer capítulo de esta Guía, se ha hecho referencia expresa al Conpes 113 de 2008 y a los planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional, como una de las estrategias de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Por esta razón, aquí nos referiremos a los planes territoriales como estrategia de Política, destacando cuatro aspectos adicionales del Conpes 113 de 2008:

- “La implementación de la Política se realizará mediante el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN), planes y programas departamentales, municipales, distritales o regionales de seguridad alimentaria y nutricional, que garanticen su continuidad en armonía con esta Política, y se expresen en los planes de desarrollo, planes de inversión y los planes de acción de cada entidad.

- Tanto el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como los territoriales se deben ajustar y actualizar para que estén acordes con los planes de desarrollo y las políticas de cada gobierno.

- Igualmente los planes y programas de seguridad alimentaria y nutricional deben estar en armonía con los Planes de Ordenamiento Territorial”.

- El Conpes 113 de 2008 solicita a las entidades territoriales “implementar la Política, en el marco del PNSAN 2008 – 2017, mediante la formulación de planes departamentales, distritales y municipales de seguridad alimentaria y nutricional, acordes con los diagnósticos locales disponibles y las líneas de política definidas en el presente documento Conpes Social”.

- Para garantizar lo anterior, se hace necesario que los equipos técnicos territoriales de seguridad alimentaria y nutricional, conozcan y se apropien, en lo pertinente o aplicable, los contenidos de los títulos XI y XII de la Constitución Política, la Ley 152 de 1994, el Decreto 111 de 1996 y la Ley 388 de 1997; todas ellas, con algunas de sus disposiciones complementarias.

# 3.1.2 LA LEY ORGÁNICA DEL PLAN DE DESARROLLO Y LOS PLANES TERRITORIALES

Dentro del Contexto Normativo del Titulo XII de la Constitución Política y específicamente como desarrollo de su artículo 342, La Ley 152 de 1994 presenta los siguientes aspectos generales destacados al momento de diseñar, formular, presentar y aprobar planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional:

- Establece procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de planes de desarrollo.

- Estos procedimientos y mecanismos, en lo pertinente y por analogía, son aplicables a los planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional, como se ha establecido para los planes territoriales de salud pública.

- Se aplica a la Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden.

- Establece principios generales en materia de planeación pública en Colombia y por tanto aplicables a la seguridad alimentaria y nutricional. Estos principios son autonomía; ordenación de competencias; coordinación; consistencia; prioridad del gasto público social; continuidad; participación; sustentabilidad ambiental; desarrollo armónico de las regiones; planeación como proceso más que una responsabilidad funcional; eficiencia; viabilidad; coherencia; y  en concordancia con el artículo 339 de la Constitución Política, se establece la conformación de planes por una parte general de carácter estratégico y un plan de inversiones de carácter operativo según puede observarse en la Figura 43.

Figura 43

Conformación de planes de desarrollo territorial

- La Ley define autoridades e instancias nacionales y territoriales en materia de planeación, cuya estructura se presenta en la Figura 44 y su conocimiento resulta fundamental para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional.

- Allí es importante resaltar que el Alcalde o Gobernador es el máximo orientador del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Los Consejos de Política Social son autoridades de planeación en esta materia y de acuerdo con el Conpes 113 de 2008, deben ser “espacios de concertación y articulación”.

- Las instancias para la aprobación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional son las asambleas departamentales, los concejos municipales y distritales y las entidades territoriales indígenas; así mismo los consejos territoriales de planeación departamental, municipal, distrital o de las entidades territoriales indígenas.

Figura 44

# 3.1.2.1 Diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional

En la sección 1.15 de esta Guía y en la Figura 5 específicamente, se mencionó que la evaluación del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición PNAN 1996 – 2005, destaca como acción correctiva necesaria, HACER DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UNA POLÍTICA DE ESTADO y no una política de Gobierno. Esta acción correctiva, se inicia con la expedición de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional a través del Conpes 113 de 2008 y sus directrices para la formulación de un Plan Nacional y Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que trasciendan los períodos de gobierno, pero que “se expresen, estén acordes y en armonía” con los planes de desarrollo, las políticas de gobierno, los planes de inversión, los planes de acción de cada entidad territorial, y los planes de ordenamiento territorial, respectivamente.

En este contexto y siendo los planes de desarrollo políticas de gobierno para un período de cuatro años, el diseño y formulación de los planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional, debe ser “independiente” al diseño y formulación de planes de desarrollo, pero en todo caso se debe garantizar a nivel territorial, que en el diseño y formulación de los planes de desarrollo, esté presente un compromiso político de los diferentes gobiernos, evidenciado a través de un programa concreto de seguridad alimentaria y nutricional, que hace parte integral del plan de desarrollo y se enmarca en un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional de largo plazo.

En este orden de ideas, una entidad territorial requiere diseñar, formular, presentar y aprobar un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, y para garantizar su ejecución; precisa su articulación programática con el plan de desarrollo, políticas de gobierno y planes de ordenamiento territorial y su armonización presupuestal con los presupuestos aprobados por las entidades territoriales para cada vigencia.

El proceso de diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, debe ser liderado por la máxima autoridad territorial de planeación; es decir el Gobernador o el Alcalde según sea el caso; teniendo como insumo fundamental las Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Programa de Gobierno.

Todas las dependencias de la administración territorial y en particular las autoridades de planeación, deben prestar al Gobernador o Alcalde y en especial al equipo técnico territorial de seguridad alimentaria y nutricional, el apoyo administrativo, técnico y de información necesario para garantizar un proceso de diseño y formulación eficiente, eficaz y efectivo.

La coordinación de las labores de diseño y formulación del plan, debe estar en cabeza del coordinador del equipo técnico de seguridad alimentaria y nutricional. En la sección 1.4.2 de esta Guía, se ha sugerido que esta persona sea un secretario de salud, de agricultura, de desarrollo económico, de planeación o quien haga sus veces.

El Alcalde o Gobernador, debe presentar por conducto del coordinador del equipo técnico territorial de seguridad alimentaria y nutricional, a consideración del Consejo de Gobierno o cuerpo que haga sus veces, el proyecto de plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional en forma integral o por dimensiones o ejes. El Consejo de Gobierno o quien haga sus veces, deberá consolidar el documento que contenga la totalidad de las partes del plan, al tiempo que garantice un enfoque integral y de largo plazo en materia de seguridad alimentaria y nutricional.

El proyecto de plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional debe ser presentado por el Alcalde o Gobernador, a consideración del Consejo Territorial de Planeación para análisis y discusión del mismo y con el objeto de rendir un concepto y formular las recomendaciones que se consideren convenientes. En los términos del numeral 6 del artículo 39 de la Ley 152 de 1994, el Consejo Territorial, deberá realizar su labor antes de transcurrido un (1) mes contado desde la fecha en que se haya presentado ante dicho Consejo el documento consolidado del plan; si transcurre un mes sin que el Consejo se reúna o pronuncie, se considera surtido el proceso de presentación para garantizar la participación ciudadana; así mismo, se asume que su concepto sobre el proyecto de plan es favorable.

Es importante destacar que tanto los Consejos Territoriales de Planeación como los Concejos y Asambleas, de acuerdo con estipulado en el numeral 6 del artículo 39 de la Ley 152 de 1994, deben verificar la correspondencia del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional con los programas de gobierno que hayan sido registrados al momento de la inscripción como candidato por el Alcalde o Gobernador electo. Este hecho, plantea la importancia de sensibilizar y capacitar en seguridad alimentaria y nutricional, a los candidatos políticos y sus equipos, para que desde sus Programas de Gobierno se posicione el tema y se inicie desde allí, la construcción de su viabilidad política y técnica.

# 3.1.2.2 Presentación y aprobación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional

Los Alcaldes o Gobernadores según sea el caso, deberán presentar al Concejo o Asamblea, el proyecto de plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. En los términos del artículo 40 de la Ley 152 de 1994, el Concejo o Asamblea deberá decidir sobre el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional dentro del mes siguiente a su presentación; durante este proceso, toda modificación que pretenda introducir al plan el Concejo o la Asamblea, debe contar con la aceptación previa y por escrito del Alcalde o Gobernador, según sea el caso; así mismo si transcurre un mes sin  que el Concejo o Asamblea adopten decisión alguna, tanto el Alcalde como el Gobernador, pueden adoptar el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional mediante Decreto con fuerza de acuerdo u ordenanza, según se trate de un municipio o distrito o en el último caso, un departamento.

La Ley 152 de 1994, también debe ser considerada al abordar la ejecución y evaluación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. No obstante, aquí no trataremos estos temas y lo haremos en los capítulos cuatro y cinco, donde nos referiremos a la ejecución, el seguimiento y la evaluación del plan.

Por otra parte, cuando las entidades territoriales disponen de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional que trasciende los períodos de gobierno, para garantizar su ejecución, como ya se indicó; se requiere su articulación programática y armonización presupuestal. En este caso y en lo relacionado con planes de desarrollo, se debe observar y dar cumplimiento de manera integral y estricta, a lo establecido en los títulos I, VIII, IX y X de la Ley 152 de 1994.

# 3.1.3 EL ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO Y LOS PLANES TERRITORIALES

Establecida en el artículo 339 de la Constitución Política y en la Ley 152 de 1994, la conformación de planes por una parte general o estratégica y un plan de inversiones o parte operativa; se hace necesario que los equipos técnicos territoriales de seguridad alimentaria y nutricional, conozcan y se apropien, en lo pertinente o aplicable, los contenidos  del Título XII de la Constitución, del Decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico de Presupuesto y sus disposiciones complementarias entre las cuales se destacan la Ley  617 de 2000  y la Ley Orgánica 819 de 2003.

No obstante lo anterior, en esta sección no haremos una exposición detallada del presupuesto público o derecho presupuestal colombiano, puesto que nos limitaremos a destacar algunos aspectos básicos:

- El Decreto 111 de 1996 en su artículo 6 establece un sistema presupuestal constituido por tres componentes: un plan financiero, un plan operativo anual de inversiones, y un presupuesto anual de la nación. En la Figura 45 puede verse su estructura.

Figura 45

- El plan financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera que se ocupa de estimar los ingresos, gastos, déficits y el financiamiento en un horizonte de tiempo específico.

- El plan operativo anual de inversiones, señala los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas. La base para estructurar el plan operativo anual de inversiones, está en proyectos de inversión, administrados a través de un Banco Nacional de Programas y Proyectos. Este Banco de Programas y Proyectos como adaptación en las entidades territoriales del Estatuto Orgánico de Presupuesto, se expresa en la existencia de Bancos Departamentales, Distritales y Municipales; que a su vez alimentan el Banco Nacional.

- Los proyectos están formulados a partir de una metodología para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública, denominada Metodología General Ajustada MGA y establecida por el Departamento Nacional de Planeación DNP, mediante la Resolución 806 del 2005. El conocimiento y la aplicación de esta Metodología por parte de los equipos técnicos territoriales de seguridad alimentaria y nutricional, resulta fundamental para garantizar la existencia de proyectos de seguridad alimentaria y nutricional en el plan operativo anual de inversión de cada entidad territorial y por esta vía como veremos a continuación, disponer de recursos de inversión en el presupuesto aprobado para cada vigencia.

- El artículo 68 del Decreto 111 de 1996, establece que “no se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del Presupuesto General de la Nación hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano competente y registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos”. Tener en cuenta este aspecto es fundamental para el financiamiento y ejecución de los planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional, por cuanto por adaptación en las entidades territoriales del Estatuto Orgánico de Presupuesto, no se podrán ejecutar programas o proyectos de seguridad alimentaria y  nutricional que hagan parte del presupuesto de una entidad territorial, hasta tanto se encuentren evaluados por el Banco de Proyectos de la Entidad Territorial y registrados para la vigencia correspondiente.

- El presupuesto anual de la nación está estructurado por tres partes: el presupuesto de rentas o estimación de ingresos, el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones (ejecutados a través del programa anual de caja), y las disposiciones generales, que corresponden a normas que aseguran una correcta ejecución del presupuesto y rigen únicamente para el año fiscal (01 de enero a 31 de diciembre). Es importante destacar que el presupuesto de gastos se clasifica en gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. El presupuesto de inversión en el presupuesto de la nación como en las entidades territoriales por adaptación del Estatuto Orgánico de Presupuesto, se estructura a partir del plan operativo anual de inversión.

- Como lo señala Juan Camilo Restrepo (2008)  si bien el sistema presupuestal lo integran los tres elementos establecidos en el artículo 6 del Decreto  111 de 1996, “el Marco Fiscal de Mediano Plazo, creado por la Ley 819 de 2003, también hace parte integrante del “sistema presupuestal”, así no lo mencione expresamente. La Ley 819 de 2003, al definir cuáles son los componentes del Marco Fiscal de Mediano Plazo, señala como uno de ellos al Plan Financiero”.

- El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), se ha constituido en el principal instrumento informativo previo a la presentación y discusión de presupuestos anuales y permite evidenciar la viabilidad que pueda presentar un plan. Por ello, este es un instrumento que se emplea a nivel de las entidades territoriales para estudiar la viabilidad presupuestal y financiera del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Por último hay que indicar que dentro de la categoría de Estatuto Orgánico de Presupuesto caben dos normas igualmente importantes a nivel de las entidades territoriales: la Ley 617 de 2000 y la Ley 819 de 2003.

- En la Ley 617 de 2000, veinte de sus artículos fueron votados como Ley Orgánica de Presupuesto. Esta norma establece una serie de criterios y mecanismos para inducir un ajuste fiscal de fondo en las entidades descentralizadas, a través del establecimiento de límites, que deben observar departamentos y municipios, entre los diversos conceptos de gastos de funcionamiento, como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación.

- En cuanto a la Ley Orgánica 819 de 2003, dicta normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal. Así mismo modifica el Decreto 111 de 1996 en el tema de vigencias futuras, en el cual distingue entre vigencias futuras ordinarias y vigencias futuras excepcionales. El conocimiento del régimen de vigencias futuras por parte de los equipos técnicos territoriales de seguridad alimentaria y nutricional, es fundamental para apalancar presupuestalmente el plan, los programas, subprogramas y proyectos, con presupuestos de las próximas vigencias presupuestales.

# 3.1.4 LA LEY 388 DE 1997 Y LOS PLANES TERRITORIALES

En la sección 3.1.1 de esta Guía, entre otros aspectos destacados del Conpes 113 de 2008, se ha indicado que “los planes y programas de seguridad alimentaria y nutricional deben estar en armonía con los planes de ordenamiento territorial”. Este planteamiento, implica que el equipo técnico territorial de seguridad alimentaria y nutricional conozca y se apropie, en lo pertinente, los conceptos y marco normativo básico del ordenamiento territorial en Colombia, contenido en el Título XI de la Constitución, la Ley 388 de 1997 y sus disposiciones complementarias en especial el Decreto 879 de 1998.

No obstante lo anterior y como ha ocurrido con la planeación pública y el presupuesto público tratado en las secciones anteriores, en esta sección no haremos una exposición detallada del ordenamiento territorial, puesto que nos limitaremos a destacar algunos aspectos básicos:

- El ordenamiento territorial de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 388 de 1997, está fundamentado en tres principios: la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular, y la distribución equitativa de cargas y beneficios.

- El ordenamiento territorial en tanto propósito, como lo establece el artículo 3 de la Ley 388 de 1997 y se puede observarse en la Figura 46, es una función pública para el cumplimento de tres fines básicos: posibilitar a los habitantes el acceso a vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios; atender procesos de cambio en el uso de suelo y adecuarlo en aras del interés general; y propender por el mejoramiento de la calidad de vida  de los habitantes. Estos tres fines, resultan fundamentales para atender desde el ordenamiento territorial condiciones estructurales de las dimensiones económica y social de la seguridad alimentaria.

Figura 46

- La Ley 388 de 1997 en su artículo 5 define el ordenamiento territorial como “un conjunto de acciones político administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”.

- De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 388 de 1997 el plan de ordenamiento que los municipios y distritos deben adoptar es “el instrumento para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio y se define como un conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”.

- Por lo anterior, el Plan de Ordenamiento Territorial con sus correspondientes Planos Generales o documentos gráficos y sus informes de gestión; constituye un recurso altamente valioso, que debe ser incorporado desde el momento uno del ciclo de gestión integral del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. Así mismo, el abordaje de los planes de ordenamiento territorial desde la seguridad alimentaria y nutricional, constituye una valiosa oportunidad para aportar desde otra mirada, en el proceso de actualización de planes de ordenamiento territorial.

- Según el artículo 9 de la Ley 388 de 1997, los planes de ordenamiento territorial se pueden denominar: Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Básicos de Ordenamiento territorial (PBOT) y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT).

- Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) son elaborados y adoptados por distritos y municipios con población superior a los 100. 000 habitantes.

- Los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) son elaborados y adoptados por municipios con población entre 30.000 y 100. 000 habitantes.

- Los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) son elaborados y adoptados por municipios con población inferior a 30.000 habitantes. Sin embargo, el artículo 17 de la Ley 388 de 1997, establece que en estos municipios aquellos que “presenten dinámicas importantes de crecimiento urbano podrán adoptar Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, como instrumento para desarrollar el proceso de ordenamiento de su Territorio”.

- Como puede observarse en la Figura 46, el artículo 11 de la Ley 388 de 1997, establece que los tres tipos de planes de ordenamiento territorial mencionados anteriormente, deben contemplar tres componentes: el componente general, el componente urbano y el componente rural.

- El componente general según lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 879 de 1998, está constituido por objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo plazo que pueden ser observados en la Figura 47.

Figura 47

- El componente urbano según lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 879 de 1998, está constituido por las políticas, acciones, programas y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano, como puede observarse en la Figura 48.

Figura 48

- El componente rural según lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 879 de 1998, está constituido por las políticas, acciones, programas y normas para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo, como puede observarse en la Figura 49.

Figura 49

Fuente: Decreto 879 de 1998 – Capítulos III – IV.

- Par terminar esta referencia al tema del ordenamiento territorial, es preciso indicar que el programa de ejecución según lo establecido en el artículo 18 de la Ley 388 de 1997, “define con carácter obligatorio, las actuaciones sobre el territorio previstas en el plan de ordenamiento, que serán ejecutadas durante el período de la correspondiente administración municipal o distrital, de acuerdo con lo definido en el correspondiente Plan de Desarrollo, señalando las prioridades, la programación de actividades, las entidades responsables y los recursos respectivos. El programa de ejecución se integrará al Plan de Inversiones, de tal manera que conjuntamente con éste será puesto a consideración del concejo por el alcalde, y su vigencia se ajustará a los períodos de las administraciones municipales y distritales”.

- El Programa de Ejecución es un instrumento fundamental no solo para que los planes y programas de seguridad alimentaria y nutricional, se expresen y estén acordes con los planes de desarrollo, sino que además, estén en armonía con los planes de ordenamiento territorial como lo solicita el Conpes 113 de 2008.

# ESTRUCTURA BÁSICA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PTSAN

Apoyados en los planteamientos hechos hasta en el momento en esta Guía y el contenido de los próximos capítulos, se sugiere que el documento general del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional esté estructurado por tres partes:

- Un proyecto de acuerdo u ordenanza que adopta el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Un documento técnico de soporte del proyecto de acuerdo u ordenanza por la cual se adopta el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Un documento resumen del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

# 3.2.1 EL PROYECTO DE ACUERDO U ORDENANZA

El proyecto de acuerdo u ordenanza que aprueba el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional aprobará en toda su extensión el documento técnico de soporte.

# 3.2.2 DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DEL PROYECTO DE ACUERDO U ORDENANZA

El documento técnico de soporte del proyecto de acuerdo u ordenanza debe contener como mínimo cuatro componentes: un componente de contexto del proceso de diseño y formulación, un componente estratégico, un componente de inversiones, y un componente de seguimiento y evaluación.

El componente de contexto del proceso de diseño y formulación debe incluir como mínimo dos aspectos: una descripción del proceso de diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, y un listado de los participantes en el diseño y formulación del plan.

El componente estratégico debe incluir un diagnóstico soportado con datos y análisis integral de la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo un diagnóstico financiero de la entidad territorial; los principios, la visión y la misión del plan; los objetivos, los programas y subprogramas, con sus correspondientes indicadores, líneas base, estándares y metas de resultado.

El componente de inversiones debe contener un plan plurianual de inversiones de acuerdo con la estructura definida para el plan de seguridad alimentaria y nutricional en el componente estratégico (objetivos, programas y subprogramas), soportado en una determinación de costos, una planeación financiera, y un Marco Fiscal de Mediano Plazo debidamente actualizado.

El componente de seguimiento y evaluación debe señalar el sistema que se empleará para garantizar el seguimiento y evaluación a procesos, subprogramas, productos, programas, resultados, efectos e impactos; igualmente deberá hacer referencia a la generación de informes de gestión y la rendición de cuentas a la ciudadanía y organismos de control.

# 3.2.3. DOCUMENTO RESUMEN DEL PLAN TERRITORIAL DE SAN

El plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional debe contar con un documento resumen, como medio de divulgación y socialización para que la ciudadanía conozca la propuesta de intervención presentada y participe de manera activa en su diseño, formulación, presentación, aprobación, seguimiento y evaluación.

Este documento debe contener una explicación de carácter didáctico del diagnóstico elaborado, los principios, visión, misión, objetivos, programas, sub programas, con sus correspondientes indicadores, líneas de base y metas de resultado; los recursos programados de manera indicativa durante su horizonte esperado de ejecución y recursos asignados de manera específica, a través de los presupuestos aprobados en cada una de las vigencias presupuestales.

# 3.3 ESTÁNDARES BÁSICOS DE GARANTÍA DE CALIDAD EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PTSAN

Cuando se recorre el ciclo de gestión integral del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional propuesto en el primer capítulo de esta Guía; según Kaoru Ishikawa y la Figura 50, se podrían presentar cuatro situaciones posibles al hacer las cosas.

Podemos estar haciendo cosas correctas de manera incorrecta (cuadrante inferior derecho); podemos estar haciendo cosas incorrectas de manera incorrecta (cuadrante inferior izquierdo); podemos estar haciendo cosas incorrectas de manera correcta (cuadrante superior izquierdo); o por el contrario, podemos estar haciendo cosas correctas de manera correcta (cuadrante superior derecho). “Hacer bien las cosas correctas”, es lo que Ishikawa ha denominado calidad. Y permanecer en este cuadrante superior derecho, ha de ser uno de los retos de los equipos técnicos que recorren el ciclo de gestión integral del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

Figura 50

Si bien la calidad como lo destaca el mismo Conpes 113 de 2008, es un asunto transversal a la seguridad alimentaria y nutricional, en esta sección haremos referencia a los estándares básicos que deben ser considerados para garantizar que “estemos haciendo bien las cosas correctas” al diseñar y formular el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

Los estándares que presentamos en esta sección, deben ser considerados al momento de emprender el diseño y la formulación del plan para hacer una auto evaluación o evaluación ex ante del mismo, o de manera posterior, para emprender su seguimiento o evaluación ex post. De acuerdo con lo anterior, en esta sección se hará la presentación de los estándares básicos de garantía de calidad en el diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional; posteriormente en el capítulo quinto de esta Guía, cuando abordemos el seguimiento y la evaluación del plan, presentaremos y explicaremos, la herramienta dispuesta en el Aplicativo GIPTSAN V. 3.0, para hacer no solo la evaluación, sino además diseñar un plan de mejoramiento a partir de las áreas de mejora identificadas.

Para evaluar y garantizar la calidad en el diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, retomando y adaptando algunos estándares empleados por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de la Protección Social, proponemos nueve estándares presentados en la Figura 51 y que a continuación pasamos a describir.

Figura 51

# 3.3.1 CORRESPONDENCIA PROGRAMÁTICA Y DE POLÍTICA

Como puede observarse en la Figura 52, la correspondencia del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional como primer estándar de calidad en su diseño y formulación, debe asegurarse al menos desde dos ámbitos específicos: los Programas de Gobierno de alcaldes y gobernadores elegidos; y las políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

Figura 52

# 3.3.1.1 Correspondencia con programas de gobierno

La correspondencia en lo relacionado con los programas de gobierno, tiene su fundamento jurídico en los artículos 40, 103 y 259 de la Constitución Política y en la Ley 131 de 1994.

El artículo 40 de la Constitución señala que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, para lo cual entre otros recursos puede según el numeral cuarto “revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establece la Constitución y la ley”. Así mismo el artículo 103 de la Constitución, establece que la “revocatoria del mandato es uno de los mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía y que la ley los reglamentará”. Por último, el artículo 259 de la norma en referencia, indica que “quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. Igualmente establece que “la ley reglamentará el ejercicio del voto programático”.

Por otra parte y como desarrollo de la Constitución, la Ley 131 de 1994 “reglamenta el voto programático”. De acuerdo con el artículo 1 de esta Ley, se entiende por voto programático “el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura”.

Según lo expuesto y como ya se mencionó en la sección 3.1.2.1 de esta Guía, resulta muy importante posicionar a nivel territorial el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, desde el momento en que los candidatos a alcaldías y gobernaciones elaboran sus Programas de Gobierno; puesto que estos programas se constituyen en un mandato de cumplimento para todos los alcaldes y gobernadores elegidos.

Siendo un mandato el programa de gobierno de alcaldes y gobernadores elegidos, se hace necesario verificar en este estándar:

- Si dentro de los compromisos allí adquiridos se plantean retos asociados al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

- Si los retos o compromisos adquiridos en materia de seguridad alimentaria y nutricional se enmarcan dentro de las competencias y gobernabilidad de la entidad territorial.

- Si fueron incorporados en el diseño y la formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, los retos o compromisos del programa de gobierno, sobre los cuales la entidad territorial tiene competencias y gobernabilidad.

- Si la asamblea departamental o el concejo municipal o distrital, según el caso y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 6 del artículo 39 de la Ley 152 de 1994, se pronunció sobre la correspondencia entre el programa de gobierno y el proyecto de plan de seguridad alimentaria y nutricional, presentado por la administración departamental, municipal o distrital.

# 3.3.1.3 Correspondencia con políticas de seguridad alimentaria y nutricional

Dentro de la autonomía de las entidades territoriales, consagrada en el artículo 1 de la Constitución Política; el segundo ámbito a considerar es la correspondencia observada entre el diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, con las políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

Para abordar este tema, es preciso tener en cuenta dos aspectos asociados a la política de seguridad alimentaria y nutricional.

El primero tiene que ver con la existencia de una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) expedida mediante el Conpes 113 de 2008. Una política que como lo señala el mismo Conpes y se indicó en la sección 3.1.1 de esta Guía, “será implementada a través del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, planes y programas departamentales, municipales, distritales o regionales de seguridad alimentaria y nutricional.” De acuerdo con esto, al evaluar el diseño y la formulación de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, es preciso tener en cuenta su correspondencia con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN).

El segundo aspecto de la correspondencia con políticas de seguridad alimentaria y nutricional, está asociado a la existencia de políticas territoriales que han sido formuladas a nivel territorial, como una forma de implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y un estado intermedio, para avanzar hacia la adopción de planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional.

Si bien no es necesario que todas las entidades territoriales formulen políticas territoriales de seguridad alimentaria y nutricional, su formulación a nivel regional, departamental y distrital, puede no solo asegurar la ejecución de la Política Nacional, sino además generar consensos, destinos y estrategias territoriales compartidas en seguridad alimentaria y nutricional; que pueden facilitar sinergias territoriales y la articulación efectiva de los planes que adopten departamentos, municipios y localidades. Por lo anterior, cuando existen dichas políticas territoriales, es necesario evaluar y asegurar en un primer momento, la correspondencia desde los planes territoriales hacia éstas.

# 3.3.2 VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS ORIENTADOS A RESULTADOS

Una segunda categoría de estándares al evaluar la calidad en el diseño y formulación de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, corresponde a lo que suele llamarse “los grandes propósitos” de un plan: la visión, la misión y sus principios.

De acuerdo con este alcance, el estándar propuesto verifica:

- Si de manera explícita o implícita, el plan responde a la pregunta qué se quiere llegar a ser en el largo plazo? (visión).

- Si se cuenta con una declaración de la razón de ser del plan (misión).

- Si se dispone de reglas o normas de conducta explicitas o implícitas que orientan la acción del plan (principios).

- Si la visión, la misión y los principios están orientados a logros, es decir a productos, servicios, resultados, efectos e impactos; como se observa en la Figura 53.

Figura 53

En esta Guía en las secciones 2.8.1, 2.8.2 y 2.8.3, fueron presentados todos los elementos necesarios tanto para hacer explícitos en el plan estos grandes propósitos, como también para proceder a su evaluación, en tanto que estándares de calidad en el diseño y formulación del plan.

# 3.3.3 PERTINENCIA, COHERENCIA INTERNA Y VIABILIDAD TÉCNICO - LEGAL

Una tercera categoría de estándares al evaluar la calidad en el diseño y formulación de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, corresponde a un análisis de tres componentes básicos que pueden observarse en la Figura 54: el diagnóstico, la propuesta estratégica y el plan plurianual de inversiones.

Figura 54

# 3.3.3.1 Diagnóstico

En el diagnóstico, se verifica:

- Si su enfoque es estratégico, poblacional, de procesos, de gestión social del riesgo, de determinantes, ...

- Si se consideran los niveles de micro, meso y macro de la organización de la seguridad alimentaria y nutricional, sus ejes y dimensiones básicas.

- Si se incluye una evaluación de la situación financiera de la entidad territorial en una serie histórica no menor a cuatro años, que describa la estructura de ingresos y gastos de la entidad territorial, con sus potencialidades, identificación y priorización de limitaciones, análisis de causas, efectos y tendencias.

- Categorías de análisis que se emplearon para emprender el diagnóstico y si en ellas, se identificaron de manera participativa y concertada potencialidades (fortalezas y oportunidades) y limitaciones (problemas, riesgos, necesidades) de carácter endógeno y exógeno, con sus correspondientes indicadores, líneas base, estándares, brechas y priorizaciones.

- La existencia de un análisis de causas y efectos realizado sobre los problemas y riesgos priorizados, como también las técnicas empleadas para dicho proceso.

# 3.3.3.2 Parte estratégica

En la parte estratégica se verifica:

- La pertinencia de la parte estratégica respecto al diagnóstico realizado y la situación actual de la seguridad alimentaria y nutricional.

- La lógica vertical y horizontal de la intervención propuesta.

- En cuanto a la lógica vertical, la existencia de una relación de fines y medios que transforme las causas de los principales problemas o condicionantes de los principales riesgos, y sus respectivos efectos observados o estimados.

- En cuanto a la lógica vertical además, la identificación y consistencia en las relaciones de causalidad entre proyectos y subprogramas; subprogramas y programas u objetivos específicos; programas u objetivos específicos y propósito u objetivo general; propósito u objetivo general y fines u objetivos de largo plazo.

- En cuanto a la lógica horizontal la existencia de indicadores, líneas base, estándares o valores técnicamente posibles; brechas (diferencia entre estándares y líneas base) y retos o metas desplegadas para cada uno de los años que conforman el horizonte de ejecución del plan.

- La viabilidad técnica y legal de la propuesta estratégica.

- En cuanto a la viabilidad técnica, si es posible física y materialmente, lograr los retos o metas propuestas, a partir de las condiciones o capacidades institucionales actuales, posibles, factibles y deseadas.

- En cuanto a la viabilidad legal, si la lógica vertical y horizontal propuesta en la parte estratégica del plan, se enmarca dentro de las competencias asignadas a la entidad territorial o su capacidad jurídica.

# 3.3.3.3 Plan plurianual de inversiones

En esta parte se verifica la articulación y coherencia entre el diagnóstico integral actual de la seguridad alimentaria y nutricional (incluida la situación financiera e institucional), la parte estratégica y los recursos de inversión que serán aplicados y ejecutados durante cada una de las vigencias presupuestales que conforman el horizonte de ejecución del plan territorial.

En este componente, se verifica:

- La existencia de un costeo del plan a través de la identificación del costo de los programas identificados.

- La articulación y coherencia entre las metas físicas de resultado, los programas y subprogramas identificados en la parte estratégica, con su costo estimado, los recursos asignados y sus correspondientes fuentes de financiamiento.

# PARTICIPACIÓN, CONCERTACIÓN Y VIABILIDAD POLÍTICA

La participación corresponde a la cuarta categoría de estándares al evaluar la calidad en el diseño y formulación de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

Al considerar este estándar es preciso recordar que en la sección 3.1.2 de esta Guía, se ha hecho referencia a la participación ciudadana como uno de los principios consagrados en la Ley 152 de 1994. Igualmente es importante destacar que el Conpes 113 de 2008 se ocupa de la “participación comunitaria y ciudadana” como una estrategia de la Política Nacional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional que “promueve la sensibilización entorno a la inseguridad alimentaria y nutricional, la conformación de redes comunitarias y el ejercicio del control ciudadano”.

En el contexto planteado en el párrafo anterior, la participación como estándar de calidad, se evalúa desde tres aspectos presentados en la Figura 55: la convocatoria, la concertación y las metodologías.

Figura 55

Al evaluar la participación, concertación y viabilidad política, es preciso verificar:

- Si los principales involucrados sociales e institucionales en el tema de la seguridad alimentaria, fueron identificados y vinculados de manera activa en los procesos de sensibilización, alistamiento y generación de competencias en seguridad alimentaria y nutricional (momento uno del ciclo de gestión integral del PTSAN); como también en el proceso de diseño y formulación del plan (momento dos del ciclo de gestión integral del PTSAN).

- De manera especial, la participación del Consejo de Política Social, El Consejo de Gobierno, El Consejo Territorial de Planeación, los Equipos de Asistencia Técnica del Nivel Nacional y de la Cooperación Técnica Internacional, el Concejo Municipal o Distrital  o  la Asamblea Departamental y las Entidades Territoriales Indígenas; entre otros involucrados estratégicos.

- Los procesos que se dieron entre los actores vinculados para acordar, pactar o decidir conjuntamente (CONCERTAR) el enfoque metodológico, las principales limitaciones (problemas, riesgos, necesidades, debilidades, amenazas) y potencialidades (fortalezas y oportunidades); las principales causas o condicionantes y efectos de los problemas y riesgos priorizados; los fines esperados y los medios necesarios para alcanzar tales fines.

- La metodología o metodologías que fueron empleadas para vincular de manera activa a los diferentes actores involucrados o participantes y decir de manera conjunta sobre la seguridad alimentaria y nutricional.

# 3.3.5 ARTICULACIÓN Y ARMONIZACIÓN

Un quinto estándar que debe ser considerado es la relación armoniosa o concordante entre el plan de seguridad alimentaria y nutricional considerado como un todo (diagnóstico + parte estratégica + plan plurianual de inversiones) con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y de existir, con las políticas territoriales de seguridad alimentaria y nutricional; así mismo, con otras políticas territoriales, nacionales e internacionales.

En consecuencia ello implica considerar entre otras: Planes Territoriales de Salud Pública, Planes Departamentales de Aguas y Saneamiento, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Manejo de Micro cuencas, Planes de Etnodesarrollo y Planes de Vida; Planes Educativos, y las políticas internacionales  y nacionales de carácter transversal y sectorial: Objetivos de Desarrollo del Milenio, Red Juntos, Red de Seguridad Alimentaria ReSA, Plan Nacional de Salud Pública, Política de Infancia, Adolescencia y Juventud, Agendas internas de productividad y competitividad, entre otras.

Dentro de este estándar, es preciso considerar además y de manera especial, los artículos 44 y 45 de la Ley 152 de 1994, para lograr una articulación y armonización integral como se presenta en la Figura 56.

Figura 56

El artículo 44 de la Ley 152 de 1994, se ocupa de la armonización presupuestal, al señalar que “en los presupuestos anuales se debe reflejar el plan plurianual de inversión.” Esto significa en el caso de los planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional, que al evaluar su la articulación y armonía con las diferentes políticas públicas, debemos considerar su armonización presupuestal.

Evaluar la armonización presupuestal del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, es verificar que en el presupuesto anual de la entidad territorial debidamente aprobado para cada vigencia, se reflejen de manera específica, los recursos programados de manera indicativa en el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, a través de su plan plurianual de inversiones.

Por lo anterior, podemos decir que la armonización presupuestal es una confrontación entre los recursos programados en el plan territorial y las apropiaciones reales para el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, en el presupuesto aprobado para la entidad territorial, en cada una de las vigencias del plan territorial.

El artículo 45 de la Ley 152 de 1994 por su parte hace referencia a la articulación y ajuste de los planes. Concretamente señala: “Los planes de las entidades territoriales de los diversos niveles, entre sí y con respecto al Plan Nacional, tendrán en cuenta las política, estrategias y programas que son de interés muto y le dan coherencia a las acciones gubernamentales. Si durante la vigencia del plan de las entidades territoriales se establecen nuevos planes en las entidades del nivel más amplio, el respectivo mandatario podrá presentar para la aprobación de la Asamblea o del Concejo, ajustes a su plan plurianual de inversiones, para hacerlo consistente con aquéllos”.

En este orden de ideas, si durante la ejecución del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, surgen políticas o planes de niveles superiores de gobierno, es posible modificar el plan plurianual del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional (previa aprobación de la Asamblea o Concejo, según se trate de un Departamento, Municipio o Distrito); todo ello, para garantizar su articulación, con los nuevos planes o las nuevas políticas.

# 3.3.6 EVALUABILIDAD

Como puede observarse en la Figura 57, la evaluabilidad corresponde al sexto estándar de calidad en el diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

Figura 57

La evaluabilidad está asociada a la verificación de:

- La capacidad de entender y comprender la situación actual (Diagnóstico) de la seguridad alimentaria y nutricional, a través de mediciones basadas en indicadores Claros (precisos e inequívocos), Relevantes (apropiados a los temas en cuestión), Económicos (disponibles a un costo razonable), Medibles (permiten validación independiente a partir de  su expresión en magnitudes físicas) y Adecuados (ofrecen una base suficiente para estimar el desempeño); con su correspondiente línea base, estándares y brechas. (Evaluación ex ante).

- La existencia de retos o metas posibles, factibles y deseadas, que con magnitudes físicas, tiempos y líderes o responsables claramente establecidos, permitan comprender el valor agregado del plan, al actuar sobre las limitaciones y potencialidades encontradas en el diagnóstico (Evaluación de Pertinencia).

- La consistencia de las metas de resultado con los objetivos específicos del plan.

- La consistencia de las metas de producto con las metas de resultado del plan.

- La posibilidad técnica de hacer seguimiento a los productos y servicios generados por el plan (Evaluación concomitante o monitoreo)

- La posibilidad de hacer evaluación a los resultados, efectos e impactos esperados con la ejecución del plan (Evaluación Ex post).

- La existencia de un componente de seguimiento y evaluación dentro de la estructura básica del documento que contiene el plan, según las especificaciones dadas en la sección 3.2 de esta Guía.

Para evaluar este estándar y como se verá en la sección 4.1.1 de esta Guía, además del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, otro medio de verificación muy importante es el plan indicativo de seguridad alimentaria y nutricional.

# 3.3.7 VIABILIDAD ECONÓMICA

En teoría de proyectos la viabilidad económica “es una comparación de sus costos y beneficios económicos con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar dichos proyectos en lugar de otros”.

Por su parte la viabilidad económica del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, como se observa en la Figura 58, implica emitir un juicio sobre la conveniencia, factibilidad y sostenibilidad económica del plan a partir del estudio de por lo menos tres instrumentos básicos: el diagnóstico de la situación financiera, el plan plurianual de inversiones del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Figura 58

En lo relacionado con la situación financiera se debe verificar la articulación y coherencia entre el diagnóstico financiero del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, su plan plurianual de inversiones y el marco fiscal de mediano plazo.

En lo relacionado con el plan plurianual de inversiones del PTSAN, se debe verificar:

- La existencia de un costeo general del plan a través de una estimación de los costos de los subprogramas y programas identificados en la parte estratégica del plan.

- La correspondencia y relación entre los costos y metas físicas de producto y resultado programadas en la parte estratégica del plan.

- La identificación y selección en la parte estratégica del plan, de alternativas para garantizar el financiamiento sostenible del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- La determinación de fuentes de financiamiento para los subprogramas y programas identificados en la parte estratégica del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- La correspondencia y factibilidad de las fuentes y montos de financiamiento del plan plurianual de inversiones, a partir de la revisión del Marco Fiscal de Mediano Plazo de la entidad territorial, debidamente actualizado.

- La priorización de inversiones del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, teniendo en cuenta las fuentes y montos factibles de financiamiento, los costos estimados de los subprogramas y programas identificados en la parte estratégica; como también, sus beneficios esperados.

# 3.3.8 INTEGRACIONES Y ALIANZAS

Las integraciones y alianzas, como estándar para evaluar la calidad en el diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, corresponden a relaciones de trabajo constituidas entre dos o más partes o actores sociales o institucionales de la seguridad alimentaria y nutricional, con el objeto de generar valor agregado para los beneficiarios de una intervención en el tema, a través de planes, programas, subprogramas, proyectos y actividades estratégicas.

Dentro de este contexto, el estándar propuesto implica verificar la existencia de:

- Mapas o inventarios de actores clave internos y externos (nacionales e internacionales) en la gestión integral de la seguridad alimentaria y nutricional.

- Integración de esfuerzos entre entidades territoriales para hacer diagnósticos, propuestas de intervención e inversiones conjuntas o compartidas, en seguridad alimentaria y nutricional.

- Conformación de alianzas y redes territoriales, físicas o virtuales, para la gestión integral de planes, programas, subprogramas, proyectos, actividades estratégicas; y gestión del conocimiento y otros recursos estratégicos, en seguridad alimentaria y nutricional.

# 3.3.9 ASISTENCIA TÉCNICA EN SAN

Cuando se buscan posibles definiciones del concepto asistencia técnica, la primera conclusión a la que se llega es que se trata de un concepto polisémico. Por lo anterior, nos proponemos presentar algunas definiciones del concepto, para terminar con una propuesta de definición, que servirá de apoyo a este estándar.

La asistencia técnica puede ser definida como “un conjunto de actividades que permiten transmitir información y conocimientos, así como formar actitudes y desarrollar habilidades en los procesos administrativos y técnicos, para el mejoramiento continuo de los objetivos y la calidad del sistema de seguridad social en salud; es decir “saber cómo” y saber hacer bien las cosas".

Otra definición presenta a la asistencia técnica como el “fortalecimiento de conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades presentes en los municipios y departamentos a través de sus servidores, lo que implica también el intercambio de experiencias y conocimientos entre los entes territoriales. A la par y en consecuencia, acarrea cambios de actitudes de los servidores públicos frente a la gestión”.

Apoyados en las definiciones anteriores, podemos decir que la asistencia técnica es un conjunto de procesos que mediante la gestión del conocimiento, esto es la socialización, externalización, combinación e internalización de saberes, permite en los actores sociales e institucionales de la seguridad alimentaria y nutricional, formar actitudes y desarrollar competencias en procesos internos claves; como medio fundamental, para mejorar y gestionar la calidad en los recursos, los talentos, los servicios y el estado alimentario y nutricional en territorios y poblaciones, respectivamente. Se trata de aprender a “hacer bien las cosas correctas” en materia de seguridad alimentaria y nutricional.

# 3.3.9.1 Factores claves de éxito en la asistencia técnica

Definida la asistencia técnica, una pregunta adicional está asociada a cuáles son sus factores claves de éxito. Según se puede observar en la Figura 59, trece son los factores claves de éxito de la asistencia técnica, y pueden ser organizados entorno a los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad.

La eficiencia de la asistencia técnica está asociada a la aplicación adecuada de insumos, recursos y talentos. La eficacia está relacionada con el logro de lo programado. Por último la efectividad, tiene que ver con la superación de las necesidades y/o problemas, que dieron origen a la iniciativa de asistencia técnica; una vez se logra su eficacia.

Figura 59

# 3.3.9.2 Productos o componentes de la asistencia técnica

Planteados los trece factores claves de éxito de la asistencia técnica, una pregunta que surge está asociada a sus productos o componentes básicos.

A pesar de la polisemia observada en el concepto de asistencia técnica, ésta en todas las definiciones nacionales e internacionales, presenta como elemento común la identificación al interior de ella, de tres componentes: la capacitación, la asesoría y el acompañamiento.

En consecuencia, todo sistema de asistencia técnica para ser integral (uno de los trece factores claves de éxito presentados en la sección anterior), debe vincular acciones y productos en capacitación, asesoría y acompañamiento; como se observa en la Figura 60.

Figura 60

La capacitación en tanto que componente de la asistencia técnica “tiene como objetivo proporcionar conocimientos que le permitan al servidor público, fortalecer la capacidad para la innovación y afrontar el cambio, percibir los requerimientos del entorno, tomar decisiones acertadas en situaciones complejas, trabajar en equipo y valorar y respetar lo público.”

Un estudio reciente del Grupo de Evaluación Independiente IEG de Banco Mundial, muestra que sólo la mitad de la capacitación del Banco en sus procesos de asistencia técnica, permiten generar cambios sustanciales en las conductas y capacidades de desarrollo. Según el estudio, dos son los determinantes fundamentales de esta situación: por un lado la ausencia de un sistema de monitoreo y evaluación a la capacitación; y por otro lado, el no consultar a los clientes de la capacitación, para averiguar sus necesidades.

En cuanto a la asesoría como segundo componente de la asistencia técnica, adaptando una definición del PARS 2007, podemos decir que es opinar, aconsejar y advertir sobre la forma de gestión de procesos internos claves de la seguridad alimentaria y nutricional, en respuesta a necesidades y problemas, sentidos y expresados.

Y por último, se dice que hay acompañamiento como tercer componente de la asistencia técnica, cuando se da un apoyo directo orientado a la solución de problemas y necesidades sentidas y expresadas; para lo cual se emplean distintas estrategias o medios, como la atención desde la entidad que siente y expresa la necesidad de acompañamiento.

# 3.3.9.3 Por qué vincular la asistencia técnica como un estándar?

La necesidad de vincular la asistencia técnica además de los elementos expuestos en las secciones anteriores de este tema, se apoya en ocho aspectos complementarios, siendo los primeros cuatro identificados por el Departamento Nacional de Planeación y los restantes por la Procuraduría General de la Nación:

- “El proceso de gestión territorial presenta dificultades debido a la carencia de un mecanismo de formulación, ejecución y seguimiento coordinado de la política de   fortalecimiento institucional territorial.

- Presencia de insuficientes instrumentos de investigación, información y evaluación.

- Escaso desarrollo de la función de asistencia técnica y administrativa de los departamentos con relación a sus municipios.

- Deficiencias en la función de intermediación y acompañamiento de los departamentos a los municipios.

- Estudios realizados por la Procuraduría General de la Nación sobre el 100% de los planes departamentales y 87% de los planes municipales, evidenciaron dificultades de gestión y desarticulación entre los niveles departamentales y municipales.

- Así mismo se observa falta de coordinación, concurrencia y subsidiariedad del departamento hacia el municipio.

- La asistencia técnica del departamento hacia el municipio se realiza a través de jornadas de capacitación y se viene presentando de manera puntual y coyuntural.

- No se tienen en cuenta las necesidades y las dinámicas particulares de cada municipio al definir acciones de apoyo; es decir no hay diagnósticos previos”.

# 3.3.9.4 En quiénes se debe verificar y qué se debe verificar?

Si bien la asistencia técnica es otro de los procesos transversales de la seguridad alimentaria y nutricional, que está inmerso en la dimensión político institucional; la responsabilidad y liderazgo a nivel territorial en materia de asistencia técnica, está en los departamentos. Lo anterior, teniendo en cuenta los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, establecidos en el artículo 288 de la Constitución Política, el Decreto 1188 de 2003 y las competencias asignadas al departamento en el artículo 298 de la Constitución Política.

De acuerdo con estos referentes jurídicos y lo expuesto en los demás componentes de la sección 3.3.9 de esta Guía, en el estándar de asistencia técnica propuesto se debe verificar como mínimo en el diseño y formulación de planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional lo siguiente:

# En Municipios:

- La identificación y priorización CONCERTADA de problemas y necesidades CONCRETAS de asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional.

- La identificación de posibles proveedores de la asistencia técnica requerida en seguridad alimentaria y nutricional.

- Como parte de los planes de acción inmediata elaborados desde el momento del diagnóstico del plan territorial, la programación y desarrollo de acciones de gestión, para acceder a asistencia técnica.

- La generación de compromisos de réplica al interior del municipio de la asistencia técnica recibida.

- La vinculación del sector educativo como usuario y agente estratégico de socialización o réplica territorial de la asistencia técnica.

- La existencia de mecanismos de coordinación, sistematización de la información, seguimiento y evaluación de los procesos de asistencia técnica.

# En Departamentos y Distritos:

- La identificación y priorización CONCERTADA de problemas y necesidades CONCRETAS de asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional.

- La identificación de posibles proveedores de la asistencia técnica requerida en seguridad alimentaria y nutricional.

- Como parte de los planes de acción inmediata elaborados desde el momento del diagnóstico del plan territorial, la programación y desarrollo de acciones de gestión, para acceder a asistencia técnica.

- La existencia de un componente de asistencia técnica integral (capacitación – asesoría y acompañamiento) en los diferentes programas, subprogramas y proyectos del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- La programación de recursos presupuestales dentro del plan plurianual de inversiones de seguridad alimentaria y nutricional y la apropiación real de recursos presupuestales dentro del presupuesto aprobado por la entidad territorial para cada vigencia; para garantizar la asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional.

- La generación de compromisos de réplica de la asistencia técnica recibida en seguridad alimentaria y nutricional, hacia los diferentes procesos y sectores de la administración departamental o distrital. (Réplica horizontal)

- La generación de compromisos de réplica de asistencia técnica recibida en seguridad alimentaria y nutricional, hacia los diferentes municipios, corregimientos o localidades de su jurisdicción, según se trate de un departamento o distrito.

- La vinculación del sector educativo como usuario y agente estratégico de socialización o réplica territorial de la asistencia técnica.

- La existencia de mecanismos de coordinación, articulación, sistematización de la información, seguimiento y evaluación de los procesos de asistencia técnica en el departamento o distrito.

# 3.4 TRANSFORMACIÓN DE CAUSAS Y EFECTOS EN MEDIOS Y FINES

Para continuar el desarrollo expositivo del ciclo de gestión integral del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, en esta sección abordaremos la transformación del árbol de problemas presentado en la sección 2.6.1, mediante el uso de una técnica denominada árbol de objetivos.

Una vez registrado en el árbol de problemas, el principal problema o riesgo encontrado, con sus correspondientes causas directas, indirectas y de base; como también sus efectos directos e indirectos y efecto final; se hace necesario cambiar todas las condiciones o estados negativos del árbol de problemas a condiciones o estados positivos alcanzados o por alcanzar que se estime son posibles, factibles y deseables.

Este proceso de transformación se conoce como diseño del árbol de objetivos e implica tres momentos: formulación del objetivo central, transformación de causas en medios y transformación de efectos en fines.

# 3.4.1 OBJETIVO CENTRAL

El objetivo central se obtiene a partir de una transformación a positivo del problema central del árbol de problemas. La formulación del objetivo central es fundamental como quiera que define la naturaleza, el propósito o la razón de ser y el alcance del plan territorial de seguridad alimentaria.

El objetivo central como expresión de la razón de ser del plan, no se puede considerar como la misión del plan. El objetivo central incorpora las variables más estratégicas de una misión, pero no la sustituye; por cuanto en el enunciado de un objetivo central, a diferencia de la misión (ver sección 2.8.3), no se debe mezclar los medios y el propósito, que además debe ser único. El objetivo central es lo que se pretende lograr con el plan y no cómo se pretende lograr?

# 3.4.2 TRANSFORMACIÓN DE CAUSAS A MEDIOS

Para emprender la transformación requerida, proponemos un instrumento que permita la identificación y despliegue de medios, empleando como insumo fundamental y de manera simultánea, la parte inferior del árbol de problemas y la técnica del “cómo… cómo”.

# 3.4.2.1 Procedimiento para el registro de análisis de medios

Según esta técnica, se hace necesaria una serie sistemática de preguntas para buscar los posibles medios del objetivo central o propósito. Se requiere que los grupos de análisis, se pregunten al menos cinco veces “CÓMO? …. CÓMO?” o se trabaje a través de cinco niveles de detalle, la respuesta a esta pregunta. Para ello, tomamos el objetivo central o propósito, nos preguntamos “cómo se logra?‘” y sobre las respuestas que encontramos, seguimos aplicando la pregunta “cómo se logra?”, hasta llegar a un quinto nivel de detalle.

Una vez sea difícil, para el equipo responder al ”cómo?…. cómo?”; los medios más probables habrán sido identificados. No en todos los casos se tendrá que llegar al quinto nivel; pero este ejercicio de análisis, en la medida en que sea suficientemente desplegado, no solo permite explicar los medios, sino que además como lo veremos más adelante en este capítulo; posibilita la identificación de alternativas para lograr el propósito.

Al tener en cuenta lo anterior, el instrumento que presentamos en la Figura 61 y en el Aplicativo de esta Guía, al tiempo que nos invita a preguntarnos de manera reiterativa  “cómo?…. cómo?….”; precisa en sus respuestas, buena parte de ellas tomas del árbol de problemas, la IDENTIFICACIÓN MÍNIMA DE TRES NIVELES DE ANÁLISIS que permitan establecer en el plan,  posibles programas, subprogramas y proyectos, respectivamente.

Figura 61

El análisis de medios mediante el uso del instrumento presentado en la Figura 61, está basado en los lineamientos expuestos e implica, el desarrollo de las siguientes acciones secuenciales mínimas:

- Registro frente a cada uno de los ejes o ámbitos de análisis, en la columna medios directos nivel 1 o MICRO, el principal medio directo que permita explicar cómo al lado de los registros de los demás ejes o dimensiones analíticas, se logrará el objetivo central. Estos registros como se sugiere y explica en el instrumento y Aplicativo, deben estar redactados en términos de RESULTADOS esperados que permitan alcanzar el objetivo central.

- Identificación y registro en la columna medios indirectos de nivel 2 o MESO, de tres principales medios que permitan explicar cómo al lado de los registros de los demás ejes o dimensiones analíticas, se logrará el resultado registrado en el nivel 1. Estos registros como se sugiere y explica en el instrumento y Aplicativo, deben estar redactados en términos de PRODUCTOS O SERVICIOS esperados que permitan alcanzar los resultados registrados en el nivel anterior.

- Identificación y registro en la columna medios indirectos de nivel 3 o MACRO, de los dos principales medios que permitan explicar cómo al lado de los registros de los demás ejes o dimensiones analíticas, se logrará el producto registrado en el nivel 2. Estos registros como se sugiere y explica en el instrumento y Aplicativo, deben estar redactados en términos de PROCESOS que se deben realizar para alcanzar los productos o productos esperados.

# 3.4.3 TRANSFORMACIÓN DE EFECTOS A FINES

Para emprender esta transformación, proponemos un instrumento que permita la identificación y despliegue de fines, empleando como insumo fundamental la parte superior del árbol de problemas y de manera simultánea, la técnica del “qué se logra en el tiempo?.... qué se logra en el tiempo?”

# 3.4.3.1 Procedimiento para el registro de análisis de fines

Según esta técnica, se hace necesaria una serie sistemática de preguntas para buscar los posibles fines del objetivo central o propósito. Se requiere que los grupos de análisis, se pregunten al menos cinco veces QUÉ SE LOGRA  …. QUE SE LOGRA? o  se trabaje a través de cinco niveles de detalle, la respuesta a esta pregunta. Para ello, tomamos el objetivo central o propósito, nos preguntamos “qué se logra?‘” y sobre las respuestas que encontramos, seguimos aplicando la pregunta “qué se logra?”, hasta llegar a un quinto nivel de detalle o fin último.

Una vez sea difícil, para el equipo responder ”qué se logra ….qué se logra?”; los fines más probables habrán sido identificados. No en todos los casos el árbol tendrá que llegar al quinto nivel; pero este ejercicio de análisis, en la medida en que sea suficientemente desplegado de manera sistemática, nos debe mostrar los efectos positivos que genera el plan, al lado de otras iniciativas o políticas territoriales, en el corto, mediano y largo plazo, como también el fin último o impacto final general positivo; es decir el efecto general de los efectos identificados en los niveles anteriores.

Este fin último, debe ser la respuesta a la pregunta cómo queremos vernos en el largo plazo en nuestra entidad territorial en materia de alimentación y nutrición; por lo tanto su respuesta debe estar directamente relacionada con la visión del plan; pero no la remplaza. Esto por cuanto el enunciado de un   fin, a diferencia de la visión (ver sección 2.8.2), no debe mezclar los medios y el fin. Los fines hacen referencia a lo que pretende lograr el plan en articulación con otras políticas públicas, a corto, mediano y largo plazo; no a cómo se pretende lograr?

Al tener en cuenta lo anterior, el instrumento que presentamos en la Figura 62 y en el Aplicativo de esta Guía, al tiempo que nos invita a preguntarnos de manera reiterativa “qué se logra? …. qué se logra?”; precisa en sus respuestas buena parte de ellas tomas del árbol de problemas, la IDENTIFICACIÓN MÍNIMA DE CUATRO NIVELES DE ANÁLISIS que permitan establecer posibles fines de corto, mediano y largo plazo, como también un fin último que esté articulado a la visión del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

Figura 62

El análisis de efectos mediante el uso del instrumento presentado en la Figura 62, está basado en los lineamientos expuestos en la sección anterior e implica, el desarrollo de las siguientes acciones secuenciales:

- Identificación y registro en la columna efectos directos de nivel 1 o MICRO, de las cinco principales razones, que permitan explicar, qué puede pasar de manera DIRECTA y en el CORTO PLAZO, a partir de la presencia del objetivo central.

- Identificación y registro en la columna efectos indirectos de nivel 2 o MESO, de los cuatro principales efectos, que permitan explicar qué puede pasar a partir de la presencia simultánea de los efectos registrados en el nivel anterior o nivel 1.

- Identificación y registro en la columna efectos indirectos de nivel 3 o MACRO, de los tres principales efectos, que permitan explicar qué puede pasar a partir de la presencia simultánea de los efectos registrados en el nivel anterior o nivel 2.

- Identificación y registro en la columna efectos indirectos de nivel 4 o EFECTO FINAL, del principal efecto final, que permita explicar qué puede pasar a partir de la presencia simultánea de los efectos registrados en el nivel anterior o nivel 3.

# 3.5 DISEÑO DE ARBOLES DE MEDIOS Y FINES

Identificado el objetivo central o propósito del plan, como sus medios y fines, se hace necesaria su integración, de modo que se posibilite su síntesis, socialización, externalización y generación de análisis complementarios por parte de actores involucrados, la combinación de sus percepciones, recursos y talentos frente al objetivo central y ante todo, la   generación de alternativas de intervención, eficientes, eficaces, efectivas y sostenibles.

Ante este requerimiento, se sugiere el uso del árbol de objetivos. Esta técnica es un complemento del árbol de problemas y ha sido muy difundida por el Enfoque de Marco Lógico y metodologías nacionales de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública como la Metodología General Ajustada MGA.

# 3.5.1 EL ÁRBOL DE OBJETIVOS

Al elaborar un árbol de objetivos como integración de un objetivo central, sus medios y causas, se deben observar y cumplir algunas reglas básicas para asegurar un producto e insumo que permita avanzar con calidad en el diseño y formulación del plan.

# 3.5.1.1 Reglas básicas para elaborar un árbol de objetivos

- Situar el objetivo central en el centro de una hoja (Figura 63).

- Situar los “qué se logrará …qué se logrará?” o fines, en la parte superior del objetivo central.(Figura 63).

- Situar los “cómo …. cómo?” o medios, en la parte inferior del objetivo central (Figura 63).

- Tomar como insumo la información generada en los análisis de medios y fines del objetivo central (Figuras 61 y 62).

- Si es preciso, se deben hacer ajustes al análisis de medios y fines de manera que se asegure una relación de causalidad desde la base hasta la parte superior del árbol o fin último. No se trata simplemente de tomar todas las categorías identificadas en el árbol de problemas y volverlas condiciones o estados positivos alcanzados; en muchos casos, es necesario vincular nuevas categorías que resultan fundamentales como medios para alcanzar el objetivo central; o en otras circunstancias se requiere una transformación más profunda o concreta, a las variables que fueron identificadas en el análisis de medios.

- Al ser llevada la información al árbol de objetivos, se debe garantizar el mantenimiento e identificación visual, de todos los niveles de análisis establecidos previamente (Figura 63).

- Los objetivos no deben ser redactados de manera imprecisa.

- No se deben incorporar en el enunciado de los objetivos numerosas dimensiones o variables que dificulten posteriormente su despliegue.

- Los objetivos formulados deben ser posibles, factibles y deseados.

Figura 63

Para terminar esta sección, debemos indicar que el Aplicativo de esta Guía, permite en la etiqueta morada “árbol de medios y fines”, elaborar de manera automática, el árbol de objetivos integrado; a partir de los instrumentos presentados en las Figuras 61 y 62. Por esta razón, todo ajuste que se quiera hacer sobre el objetivo central, sus medios o fines, debe reflejarse en dichos instrumentos, para permitir la generación actualizada del árbol de objetivos.

# 3.6 ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PLAN

Un árbol de objetivos diseñado siguiendo todas las instrucciones impartidas en las secciones 3.4 y 3.5 de esta Guía, permite identificar en el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, un destino final (fin último) y un destino intermedio (propósito u objetivo central), como también posibles caminos para llegar al destino intermedio y al destino final.

Ante esta situación, se hace necesario identificar y evaluar de manera ex ante esos posibles caminos o alternativas, para decidir cuál tomar! Pero para ello en este momento de la identificación y formulación del plan territorial, a diferencia de la situación que presentábamos de Alicia en el País de las Maravillas en la sección 2.8 de esta Guía; ya se sabe para donde se quiere ir, lo cual facilitará escoger el camino o la mejor alternativa; como también lo reconocía el Gato en su diálogo con Alicia!

Escogido el camino o la mejor alternativa, la estructura analítica del plan corresponde a una representación a la manera de un árbol de objetivos, de su alternativa más viable de intervención y expresada en cuatro categorías: fines, propósito, componentes (objetivos específicos o programas y subprogramas) y actividades estratégicas (proyectos); lo cual permitirá diseñar la lógica vertical de intervención del plan; tema que será abordado en este capítulo.

En teoría de proyectos, una vez identificadas las posibles alternativas a partir del árbol de objetivos, para llegar a una estructura analítica, se hace  necesario emprender para cada alternativa identificada,  un análisis de mercado, un estudio técnico operativo, una análisis económico – financiero, y un estudio socio – económico. Los resultados que arrojan estos análisis, no son decisiones, pero proporcionan más información a quienes son los responsables de decir qué alternativa seleccionar?

En el caso del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, no proponemos estos análisis y estudios rigurosos, pero en todo caso, se hace necesario un análisis de los medios directos e indirectos que arroja el árbol de objetivos, para disponer de más y mejor información, que apoye a las autoridades e instancias territoriales encargadas de la toma de decisiones.

Para un análisis de medios directos e indirectos del árbol de objetivos del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, en la siguiente sección, proponemos un instrumento que permite evaluar la pertinencia y la viabilidad de política.

# 3.6.1 ANÁLISIS DE PERTINENCIA Y VIABILIDAD DE POLÍTICA DEL PLAN

Para definir la estructura analítica del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, a partir de la matriz de importancia y dominio de Michel Godet (1999) y el análisis IGO de Francisco José Mojica (2005), hemos desarrollado una matriz de Análisis de Pertinencia y Viabilidad de Política (APyVdP) de los medios directos e indirectos identificados en el árbol de objetivos.

# 3.6.1.1 Análisis de pertinencia

El análisis de Pertinencia corresponde a una evaluación en tres momentos, de la importancia y relación de causalidad que tienen los medios propuestos en el árbol de objetivos, según se describe a continuación:

- En un primer momento, se evalúa a importancia de los medios de primer nivel (que corresponden a posibles objetivos específicos, programas o resultados); para lograr el objetivo central, los fines, como también la misión y la visión del plan.

- En un segundo momento, se evalúa la importancia de los medios de segundo nivel (que corresponden a posibles subprogramas o productos y servicios); para alcanzar los objetivos específicos o programas evaluados en el primer momento.

- En un tercer momento, se evalúa la importancia de los medios de tercer nivel (que corresponden a posibles procesos o proyectos); para alcanzar los subprogramas evaluados en el segundo momento.

# 3.6.1.2 Análisis de viabilidad de política

La Viabilidad de Política es una evaluación para cada medio identificado en el árbol de objetivos, de su gobernabilidad, control o dominio por parte de la entidad territorial, a través del análisis de su posibilidad y factibilidad de ejecución exitosa, considerando para ello su legitimidad y respaldo ciudadano, al lado de los criterios tradicionales que estiman la capacidad del gobierno territorial para la ejecución de una política propuesta.

Este análisis se hace desde cinco criterios: lo jurídico, lo presupuestal, lo técnico o capacidad institucional, lo político y lo ambiental.

La viabilidad jurídica corresponde a un estudio legal de las competencias territoriales que permitan determinar las posibles restricciones para la normal ejecución de las intervenciones propuestas en el plan. Para ello, se debe tener en cuenta los mandatos identificados en lo análisis de involucrados y lo expuesto en las secciones 2.1.1 y 3.3.3 de esta Guía.

La viabilidad presupuestal corresponde a la posibilidad y factibilidad presupuestal y financiera, para asegurar los recursos que requiere la ejecución de las intervenciones propuestas. Par ello se debe tener en cuenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo y lo expuesto en las secciones 3.1.2, 3.1.3 y 3.3.7 de esta Guía.

La viabilidad técnica corresponde a la capacidad de las instituciones o actores sociales territoriales para la gestión integral de las intervenciones propuestas en el plan. Aquí no solamente se analizan las capacidades técnicas existentes al momento del diseño y formulación del plan territorial; sino además la incorporación en cada intervención propuesta, de un componente de gestión que asegure el mejoramiento de las capacidades existentes. Para mayor detalle sobre este análisis se debe tener en cuenta lo expuesto en la sección 3.3.3 de esta Guía.

La viabilidad política considera dos aspectos. En primer lugar, la correspondencia y articulación de las propuestas de intervención del plan, con las prioridades de agenda pública de Estado y las prioridades de gobierno. Aquí se tienen en cuenta los aspectos expuestos en las secciones 3.3.1 y 3.3.5 de esta Guía.

Un segundo aspecto de viabilidad política corresponde a la legitimidad y respaldo político que tienen las propuestas de intervención del plan. Par evaluar este aspecto, se debe tener en cuenta lo expuesto en las secciones 3.3.4 y 3.3.8 de esta Guía.

La viabilidad ambiental considera dos aspectos en las intervenciones propuestas por el plan. En primer lugar, que no generen un impacto ambiental negativo; y en segundo lugar, que generen impactos ambientales positivos.

De acuerdo con lo anterior, el análisis de pertinencia y viabilidad de política (APyVdP) se desarrolla en tres momentos. En primer lugar una análisis de resultados esperados, después un análisis a productos esperados, y por último, un análisis a proyectos estratégicos; todos estos momentos se integran en un matriz de síntesis del análisis.

Los tres momentos del análisis de pertinencia y viabilidad de política como también su síntesis, se presentan y explican a continuación, pero además están incluidos en el Aplicativo de esta Guía. Allí se encuentran bajo los nombres de:“APyVdP resultados”, “APyVdP productos, “APyVdP proyectos“ y “síntesis APyVdP”, respectivamente; en la sección correspondiente al capítulo tres, identificada por el uso de etiquetas de color morado.

# 3.6.1.3 Análisis PyVdP de resultados

En la Figura 64, presentamos con un ejemplo el instrumento diseñado para hacer el análisis PyVdP de resultados esperados y que pueden ser expresados también como objetivos específicos o programas dentro de la estructura de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

Figura 64

# Procedimiento para el análisis PyVdP de resultados del plan

A continuación explicaremos, a partir de la estructura propuesta en la Figura 64, la secuencia general de actividades que se deben emprender de izquierda a derecha, para el registro de la matriz de análisis de pertinencia y viabilidad de política en resultados del plan.

La matriz carga de manera automática por vinculación con el árbol de medios y fines o de objetivos, buena parte de los registros; además, hace algunas operaciones internas y requiere de la participación de los equipos evaluadores para asignar calificaciones y a partir de ellas y de criterios e información suministrada por la matriz, proceder a decidir y clasificar los medios en cuatro categorías: innecesarios, menos urgentes, intervenciones inmediatas, y retos o supuestos, cuando se trata de variables pertinentes pero de baja viabilidad y control por parte de la entidad territorial.

El procedimiento de registro para el análisis PyVdP, implica el desarrollo de las siguientes acciones:

  - En la primera columna de la matriz se registra por vinculación, el número consecutivo de los medios directos del nivel 1 del árbol de objetivos para cada uno de los ejes o dimensiones de análisis del plan.

- En la segunda columna identificada con la expresión “resultados esperados del plan”, se cargan por vinculación automática los medios directos del nivel 1 del árbol de objetivos para cada uno de los ejes o dimensiones de análisis del plan.

- En la tercera columna identificada con la expresión “Objetivo central”, en la parte inmediatamente inferior se carga de manera automática el objetivo central que se registró en el árbol de objetivos. Allí en la parte inferior al registro del objetivo central, se procede a calificar la importancia que tiene cada uno de los resultados esperados del plan registrados en el numeral anterior para el logro del objetivo central y la misión del plan; para ello en cada celda se despliega una lista de 1 a 10 donde el evaluador debe asignar un mayor valor al medio que se considere más pertinente para alcanzar el objetivo central.

- Entre la cuarta y la octava columna de la matriz se cargan por vinculación automática hasta cinco fines directos del árbol de objetivos. Allí en la parte inferior al registro de cada fin directo, se procede a calificar la importancia que tiene cada uno de los objetivos específicos o programas registrados en el numeral 2 para el logro de cada fin directo; para ello en cada celda se despliega una lista de 1 a 10 donde el calificador debe asignar un mayor valor al medio que se considere más pertinente para alcanzar cada fin.

- En la columna nueve identificada con la expresión “Fin último” se carga por vinculación automática el fin último de árbol de objetivos. Allí en la parte inferior al registro del fin último, se procede a calificar la importancia que tiene cada uno de los resultados esperados del plan registrados en el numeral 2 para el logro del fin último y la visión del plan; para ello en cada celda se despliega una lista de 1 a 10 donde el evaluador debe asignar un mayor valor al medio que se considere más pertinente para alcanzar el fin último y la visión.

- En la columna diez de la matriz identificada con la expresión “Total pertinencia (Eje Y) ”, se suma de manera automática cada una de las calificaciones dadas a los resultados esperados del plan al considerar su importancia para el logro del objetivo central,  misión, fines directos,  fin último y visión. En la celda ubicada al final de la columna, se calcula la mediana de la pertinencia total de todos los registros del numeral 2; este valor y la expresión (Eje Y) de la columna, permitirán cargar en este eje los datos de pertinencia para hacer una representación gráfica del análisis; según explicación que se da más adelante.

- A partir de la columna once se inicia el análisis de Viabilidad de Política de cada uno de los resultados esperados del plan. Para ello a partir de esta columna, cada uno de los registros del numeral 2 se dividen en dos celdas: en la primera se registra la expresión “calificación” y en la segunda la expresión “resultado ponderado”.

- Entre las columnas doce a diecisiete se registran seis criterios que permitirán analizar la viabilidad jurídica, presupuestal, técnica, política y ambiental.

- Los seis criterios de viabilidad ubicados entre las celdas doce y diecisiete, presentan una ponderación asignada. Si bien el Aplicativo trabaja con una ponderación definida, puede ser ajustada por los equipos evaluadores o técnicos, siempre que se utilice de manera estandarizada esta ponderación para los análisis de resultados, productos y servicios, como también de los proyectos del plan.

- Al lado de la expresión “calificación”, entre las columnas doce a diecisiete se debe evaluar la viabilidad. Para ello en cada una de las celdas correspondientes a los resultados esperados del plan, se despliega una lista con los valores 0, 1, 3 y 5. El primer valor corresponde a una viabilidad nula, el segundo valor a baja, el tercero a media y el último a alta.

- Una vez calificados todos los resultados esperados del plan, el Aplicativo de manera automática calcula el resultado ponderado para cada uno. Esto es la multiplicación entre la calificación dada a cada criterio y la correspondiente ponderación de dicho criterio.

- En la columna dieciocho bajo la expresión “Total viabilidad de política (Eje X)” se presenta la sumatoria de los resultados ponderados de cada uno de los resultados esperados del plan. En la celda ubicada al final de la columna, se calcula la mediana de la Viabilidad de Política de todos los registros del numeral 2; este valor y la expresión (Eje X) de la columna, permitirán cargar en el eje los datos de viabilidad política para hacer una representación gráfica del análisis; según explicación que se da más adelante.

- En la columna diecinueve bajo la expresión “Total pertinencia y viabilidad de política”, se presenta la sumatoria de la calificación de la Pertinencia y la Viabilidad de Política por cada uno de resultados esperados del plan.

- En la última columna bajo la expresión “tipo de resultado esperado” se presenta la calificación final de cada uno de los resultados esperados del plan. Allí, los equipos evaluadores deben proceder a decidir y clasificar los medios en cuatro categorías: innecesarios, menos urgentes, intervención inmediatas, retos o supuestos cuando se trata de variables pertinentes pero de baja viabilidad y control por parte de la entidad territorial. Para ello, los equipos disponen en la parte inferior de una matriz de estándares que deben ser observados para que se tipifique alguna de las cuatro categorías de medios.

- Los estándares suministrados indican que:

- Un medio es innecesario: cuando el medio presenta una pertinencia y viabilidad de política menor que sus respectivas medianas.

- Un medio es menos urgente: cuando el medio presenta una pertinencia menor a su mediana y una viabilidad de política igual o mayor a su mediana.

- Un medio precisa de su intervención o ejecución inmediata: cuando el medio presenta una pertinencia igual o mayor a la mediana y una viabilidad de política igual o mayor a la mediana.

- Un medio es considerado un reto, supuesto o externalidad: cuando el medio presenta una pertinencia igual o mayor a la mediana y una viabilidad menor a su mediana.

# Representación gráfica del análisis PyVdP de resultados esperados del plan

A partir del ejemplo presentado en la Figura 64, a continuación explicaremos el proceso de representación gráfica del análisis, lo cual implica el desarrollo de las siguientes acciones:

- Se dibuja un plano cartesiano donde en el eje (Y) se llevarán los valores registrados en la columna “Total pertinencia (Eje Y)”. Para nuestro ejemplo la extensión máxima de este eje corresponde al mayor valor observado en esta columna; es decir 70.

- Se dibuja el eje (X) y allí se llevaran los valores registrados en la columna “Total viabilidad de política (Eje X)”. Para nuestro ejemplo la extensión máxima de este eje corresponde al mayor valor observado en esta columna, es decir 4,60.

- Tomamos la mediana del eje (Y) ubicada al final de la columna “total pertinencia” cuyo valor es de 39. Este valor lo vamos a tomar para trazar a esta altura una línea horizontal hasta el final del eje (X).

- Tomamos la mediana del eje (X) ubicada al final de la columna “total viabilidad de política” cuyo valor es de 3,70. Este valor lo vamos a tomar para trazar a esta altura una línea vertical hasta el final del eje (Y).

- Una vez dibujados los ejes (X) y (Y) con sus correspondientes medianas, se han generado cuatro cuadrantes o zonas y se debe proceder a dispersar todos los datos asociados a estos ejes.

- La zona superior izquierda se debe rotular con la expresión retos o supuestos. Todos los datos que allí se ubiquen corresponderán a medios de alta importancia y baja viabilidad y control; aquí se ubica un medio que presenta una pertinencia igual o mayor a la mediana y una viabilidad de política igual o mayor a la mediana. En nuestro ejemplo el resultado esperado al eje de consumo, se ubica en este cuadrante por cuanto sus coordenadas (X, Y) son (3,60; 39) y las medianas (X, Y) del análisis son (3,70; 39).

- La zona superior derecha se debe rotular con la expresión intervención inmediata. Todos los datos que allí se ubiquen corresponderán a medios de alta importancia y alta viabilidad y control; aquí se ubica u medio que presenta una pertinencia igual o mayor a la mediana y una viabilidad de política igual o mayor a la mediana. En nuestro ejemplo los resultados esperados asociados al eje de disponibilidad y la dimensión político institucional, se ubican en este cuadrante por cuanto sus coordenadas (X, Y) son (4,60; 60) y (4,00; 70) respectivamente y las medianas (X, Y) del análisis son (3,70; 39).

- La zona inferior derecha se debe rotular con la expresión intervención menos urgente. Todos los datos que allí se ubiquen corresponderán a medios de alta viabilidad y control y baja pertinencia; aquí se ubica un medio que presenta una pertinencia menor a la mediana y una viabilidad de política igual o mayor a la mediana. En nuestro ejemplo el objetivo o programa asociado al eje de aprovechamiento y utilización biológica, se ubica en este cuadrante por cuanto su coordenadas (X, Y) son (3,80; 27) y las medianas (X, Y) del análisis son (3,70; 39).

- La zona inferior izquierda se debe rotular con la expresión intervención innecesaria. Todos los datos que allí se ubiquen corresponderán a medios de baja viabilidad y control y baja pertinencia; aquí se ubica un medio que presenta una pertinencia y viabilidad de política, menor que sus respectivas medianas. En nuestro ejemplo los resultados esperados asociados al eje de acceso y calidad e inocuidad, se ubican en este cuadrante por cuanto su coordenadas (X, Y) son (2,20; 38) y (2,20; 25) respectivamente y las medianas (X, Y) del análisis son (3,70; 39).

A continuación en la Figura 65 presentamos la gráfica que se produce al seguir la secuencia de las nueve actividades descritas anteriormente.

Figura 65

# 3.6.1.4 Análisis de PyVdP de productos o servicios del plan

Evaluados los objetivos específicos o programas, el momento siguiente dentro del análisis de PyVdP se ocupa de los productos o servicios del plan, los cuales pueden ser expresados también como subprogramas, dentro de la estructura de un plan de seguridad alimentaria y nutricional. Para ello, se dispone de un instrumento que contiene los principales elementos de la matriz presentada en la Figura 64; sin embargo el análisis de pertinencia presenta una variante al considerar la relación de causalidad y la importancia de los productos o servicios para lograr los resultados esperados del plan; no para alcanzar el objetivo central, la misión, los fines directos y la visión.

En la Figura 66, presentamos una parte de la matriz que se emplea para el análisis PyVdP de los productos o servicios del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. La versión integral se presenta en el Aplicativo.

Figura 66

# Procedimiento para el análisis PyVdP de productos o servicios del plan

La matriz de análisis de pertinencia y viabilidad de política de los productos o servicios se alimenta de la información generada en la matriz que analizó los resultados esperados del plan (Figura 66).

El procedimiento de registro para el análisis PyVdP, implica el desarrollo de las siguientes acciones específicas:

  - En la primera columna de la matriz se registra por vinculación, el número consecutivo de los medios indirectos del nivel 2 del árbol de objetivos para cada uno de los ejes o dimensiones de análisis del plan.

  - En la segunda columna identificada con la expresión “Productos o servicios esperados del plan”, se cargan por vinculación automática los medios indirectos del nivel 2 del árbol de objetivos para cada uno de los ejes o dimensiones de análisis del plan.

  - En la tercera columna identificada con la expresión “Pertinencia”, en la parte inmediatamente inferior se cargan de manera automática el número consecutivo de los resultados esperados del plan con su correspondiente calificación de pertinencia y viabilidad de política y el texto del resultado esperado.

  - Allí en la parte inferior, se procede a calificar la importancia que tiene cada uno de los productos o servicios esperados para el logro de los resultados esperados; para ello en cada celda se despliega una lista de 1 a 10 donde el evaluador debe asignar un mayor valor al medio que se considere más pertinente para alcanzar el resultado esperado analizado.

  - Aquí hay que tener en cuenta como se muestra en la Figura 67, que los resultados esperados del plan, que en su evaluación de pertinencia y viabilidad de política presentaron una calificación de “innecesario”, no son calificados y lo que se debe hacer es ir a la última columna identificada con la expresión “tipo de producto o servicio” y seleccionar “innecesario” en todos los productos o servicios asociados a este resultado que resulto innecesario en el análisis.

Figura 67

  - A partir de allí se sigue el procedimiento descrito en la sección 3.6.1.3 para calificar la viabilidad de política, decidir y clasificar los productos o servicios en cuatro categorías: innecesarios, menos urgentes, intervenciones inmediatas y retos o supuestos; y elaborar la gráfica correspondiente.

# 3.6.1.5 Análisis de PyVdP de proyectos

Evaluados los subprogramas, el momento siguiente dentro del análisis de PyVdP se ocupa de los proyectos. Para ello, se dispone de un instrumento que contiene los principales elementos de las matrices presentadas en las Figuras 66 y 67; sin embargo el análisis de pertinencia presenta una variante, al considerar la relación de causalidad y la importancia de los proyectos para lograr los productos o servicios esperados del plan.

En la Figura 68, presentamos una parte de la matriz que se emplea para el análisis PyVdP de los proyectos del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. La versión integral se presenta en el Aplicativo.

Figura 68

# Procedimiento para el análisis PyVdP de proyectos del plan

La matriz de análisis de pertinencia y viabilidad de política de los proyectos se alimenta de la información generada en la matriz que analizó los productos o servicios (Figura 68).

El procedimiento de registro para el análisis PyVdP, implica el desarrollo de las siguientes acciones específicas:

- En la primera columna de la matriz se registra por vinculación, el número consecutivo de los medios indirectos del nivel 3 del árbol de objetivos para cada uno de los ejes o dimensiones de análisis del plan.

- En la segunda columna identificada con la expresión “proyectos”, se cargan por vinculación automática los medios indirectos del nivel 3 del árbol de objetivos para cada uno de los ejes o dimensiones de análisis del plan.

- En la tercera columna identificada con la expresión “Pertinencia”, en la parte inmediatamente inferior se cargan de manera automática el número consecutivo de los productos o servicios  esperados del plan, con su correspondiente calificación de pertinencia y viabilidad de política y el texto del producto o servicio correspondiente.

- Allí en la parte inferior, se procede a calificar la importancia que tiene cada uno de los proyectos para el logro de los productos o servicios esperados del plan; para ello en cada celda se despliega una lista de 1 a 10 donde el evaluador debe asignar un mayor valor al medio que se considere más pertinente para alcanzar el producto o servicio correspondiente.

- Aquí hay que tener en cuenta como se muestra en la Figura 69, que los productos o servicios que en su evaluación de pertinencia y viabilidad de política presentaron una calificación de “innecesario”, no son calificados y lo que se debe hacer es ir a la última columna identificada con la expresión “tipo de proyecto” y seleccionar “innecesario” en todos los proyectos asociados a este producto o servicio.

Figura 69

Análisis PyVdP de proyectos del plan

- A partir de allí se sigue el procedimiento descrito en la sección 3.6.1.3 para calificar la viabilidad de política, decidir y clasificar los proyectos en cuatro categorías: innecesarios, menos urgentes, intervención inmediatas y retos o supuestos; y elaborar la gráfica correspondiente.

# 3.6.1.6 Síntesis análisis PyVdP

Una vez efectuados los tres análisis de PyVdP, se hace necesario recopilar dicha información de resultados, productos o servicios y proyectos, para decidir qué medios directos e indirectos del árbol de objetivos se deben sacar de manera definitiva o deben ser tratados como externalidades o supuestos y proceder al diseño de la estructura analítica del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

# Síntesis APyVdP resultados esperados del plan

La Figura 70, muestra la estructura que genera el Aplicativo de esta Guía y a partir de la cual en la última columna, los equipos técnicos deber establecer si los medios directos del nivel 1 del árbol de objetivos, quedan dentro o fuera de la estructura analítica del plan.

La matriz presenta los medios del árbol de objetivos clasificados por nivel, el tipo de medio que arrojó el análisis PyVdP, el total obtenido en pertinencia y viabilidad, el estándar o valor máximo posible que puede alcanzar la pertenencia y la viabilidad por cada nivel, la brecha o diferencia entre el estándar y el valor obtenido en el análisis, el porcentaje de brecha con su correspondiente semáforo, y por último, dispone la columna final de una lista desplegable para que los equipos técnicos decidan qué queda dentro o fuera de la estructura a analítica.

Figura 70

La Figura 71, muestra la estructura que genera el Aplicativo de esta Guía y a partir de la cual en la última columna, los equipos técnicos deber establecer si los medios indirectos del nivel 2 del árbol de objetivos, quedan dentro o fuera de la estructura analítica del plan.

Figura 71

Las Figura 72, 73 y 74 y muestran la estructura que genera el Aplicativo de esta Guía y a partir de la cual en la última columna, los equipos técnicos deber establecer si los medios indirectos del nivel 3 del árbol de objetivos, quedan dentro o fuera de la estructura analítica del plan.

Figura 72

Figura 73

Figura 74

# 3.6.2. DISEÑO DE ESTRUCTURA ANALÍTICA DEFINITIVA

Desarrollada la síntesis del APyVdP, la siguiente actividad que se debe emprender es el diseño de la estructura analítica definitiva del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. Este diseño como ya se indicó, es la expresión en un árbol de objetivos, de la alternativa de intervención seleccionada.

Como se muestra en la Figura 75, la estructura analítica definitiva debe identificar cuatro categorías de intervención: los fines, el propósito, los componentes donde se ubican los   programas y subprogramas, y las actividades estratégicas donde se ubican los proyectos.

Figura 75

En este diseño dentro de una relación de causalidad y lógica vertical, los proyectos deben plantear cómo se logran los subprogramas, los subprogramas cómo se logran los programas, los programas cómo se logra el propósito, el propósito cómo se logran los fines de corto plazo, los fines de corto plazo cómo se logran los fines de mediano plazo, los fines de mediano plazo cómo se logran los fines de largo plazo, y éstos como se logra el fin último del plan.

# 3.6.2.1 Estructura analítica desde del Aplicativo

Como ya se ha indicado, si el aplicativo es alimentado desde el primer capítulo de esta Guía, permite una vez efectuada la Síntesis APyVdP, generar de manera automática, la estructura analítica del Plan. En la sección de etiquetas moradas del Aplicativo, la hoja “estructura analítica del plan” genera un árbol de objetivos indicando qué variables quedan dentro o fuera del plan; lo cual permite contar con los insumos requeridos para avanzar en el desarrollo expositivo de este capítulo.

# 3.7. LÓGICA VERTICAL Y HORIZONTAL DE INTERVENCIÓN DEL PLAN

Al tomar como insumo la estructura analítica generada en la sección anterior, ahora nos ocuparemos de diseñar dos lógicas fundamentales en todo plan: su lógica vertical y la lógica horizontal.

La lógica vertical nos mostrará a partir de relaciones de causalidad, los proyectos, subprogramas (productos o servicios), programas (resultados), el propósito y los fines, como categorías fundamentales para iniciar el diseño de una coherencia interna en el plan.

La lógica horizontal por su parte, nos permitirá desplegar la lógica vertical a través de la identificación de indicadores; incorporación de brechas halladas en el diagnóstico, determinación de tendencias  esperadas en los indicadores; definición de metas esperadas para cada uno de los años que conforman el horizonte de intervención del plan; identificación de medios que permitan hacer la verificación, seguimiento y evaluación de metas programadas; y por último, pero no menos importante, la determinación de supuestos o externalidades que corresponden a proyectos, subprogramas o programas fuera del control del plan, pero que resultan fundamentales para alcanzar los productos o servicios, los resultados y  propósito  esperado del plan del plan.

# 3.7.1 LÓGICA VERTICAL

En la Figura 76 presentamos la estructura de cuatro niveles, propuesta para el diseño de la lógica vertical del plan.

Figura 76

De acuerdo con la Figura 76, el nivel 1 corresponde a los fines u objetivos de largo plazo; el nivel 2 corresponde al propósito u objetivo central; el nivel 3 corresponde a los componentes y allí se observan dos partes: los objetivos específicos, resultados o programas    y los productos, subprogramas o inductores; por último el nivel 4 de la lógica vertical corresponde a las actividades estratégicas, representada por los proyectos o iniciativas.

# 3.7.1.1 Procedimiento para el diseño de la lógica vertical del plan

El procedimiento para el diseño de la lógica vertical al emplear la estructura presentada en la Figura 76 y la hoja “lógica vertical de programación” del Aplicativo; implica el desarrollo de cinco actividades secuenciales desde el nivel 1 hasta el nivel 4, así:

- En el nivel 1 que corresponde a fines u objetivos de largo plazo se deben seleccionar a partir de la estructura analítica, los cuatro principales fines del plan, considerando el corto (F1), el mediano (F2) y el largo plazo (F3), como también en el fin último (F4). En el Aplicativo para el desarrollo de esta actividad, basta con ubicar el cursor al lado de las expresiones F1, F2, F3 y F4 respectivamente, y desde una lista desplegable, se deben seleccionar los fines correspondientes.

- En el nivel 2 el propósito u objetivo central, se carga de manera automática a través de vinculación de la lógica vertical con la estructura analítica del plan.

- En el nivel 3 que corresponde a los componentes, se deben seleccionar a partir de la estructura analítica, los RESULTADOS (R) que de acuerdo con la síntesis APyVdP, quedaron “dentro del plan” y además sobre ellos, la entidad territorial tiene control directo; es decir se puede comprometer con dichos resultados y están dentro del alcance de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Igualmente en el nivel 3, se deben seleccionar a partir de la estructura analítica, los PRODUCTOS (P) o SERVICIO que de acuerdo con la síntesis APyVdP, quedaron “dentro del plan” y además sobre ellos, la entidad territorial tiene control directo; es decir, se puede comprometer con dichos productos  o servicios y están dentro del alcance de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- En el nivel 4 que corresponde a las actividades estratégicas, proyectos o iniciativas. Aquí, se deben seleccionar a partir de la estructura analítica, las ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS (A) o PROYECTOS de acuerdo con la síntesis APyVdP, quedaron “dentro del plan” y además sobre ellos, la entidad territorial tiene control directo; es decir, se puede comprometer con dichas actividades estratégicas o proyectos y están dentro del alcance de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

# 3.7.2 LÓGICA HORIZONTAL

En la sección 3.7 de esta Guía, se ha indicado la estructura básica que deberá presentar la lógica horizontal del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. Ahora en esta sección, tomando como insumo fundamental la lógica vertical del plan, nos ocuparemos de identificar y explicar de manera detallada, las tres actividades básicas que se requieren para un despliegue de la lógica horizontal del plan:

- Selección de indicadores.

- Programación estratégica, táctica y operativa.

- Costeo y financiamiento estimado del plan.

# 3.7.2.1 Selección de indicadores

Para abordar la selección de indicadores dentro del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, en esta sección trataremos seis temas: la respuesta a interrogantes fundamentales en un plan, los niveles de la lógica vertical que requieren indicadores, el número ideal de indicadores, los criterios para seleccionar indicadores, lo que debe detallar cada indicador, y cerraremos la sección presentado un instrumento para la selección de indicadores del plan.

# Respuesta a interrogantes fundamentales en un plan

Definidos los subproductos, productos, resultados, propósito y efectos esperados del plan, se hace necesario identificar indicadores que permitan abordar dos interrogantes fundamentales en un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional:

- Cómo se va a distinguir el éxito o el logro cuando ocurra en el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional?

- Se están haciendo progresos hacia el logro de los resultados, el propósito y los efectos esperados en materia de seguridad alimentaria y nutricional en nuestra entidad territorial?

Al posibilitar la respuesta a estos dos interrogantes básicos que debemos hacernos de manera permanente en un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, los indicadores aparecen como “variables cuantitativas y cualitativas que ofrecen un medio sencillo y confiable para medir el logro, para reflejar los cambios conexos a una mediación o para ayudar a estimar el desempeño de una organización según el efecto propuesto”. Así mismo, la selección de indicadores para el plan, aparece como una actividad fundamental para la construcción de la lógica horizontal del plan y de un sistema de seguimiento y evaluación para el mismo.

# Niveles de la lógica vertical que requieren indicadores

Dentro del Enfoque de Marco Lógico de proyectos, donde hemos tomado y adaptado la lógica vertical del plan, se seleccionan indicadores para los fines, el propósito y los componentes, pero no para sus actividades estratégicas u operativas.

Por lo anterior, se deben seleccionar indicadores para los tres primeros niveles identificados en la lógica vertical del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. Y este proceso implica CONVERTIR efectos, propósito, resultados y productos esperados en seguridad alimentaria y nutricional; en INDICADORES de efectos, propósito, resultados y productos.

# El número ideal de indicadores

Los indicadores que se seleccionen para el plan, deben ser pocos y vitales y no muchos triviales. Igualmente a este respecto y apoyados en Kusset, Jody y Ray C. Rist (2005), podemos decir que el número ideal de indicadores de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional en cada uno de sus cuatro niveles, será el número mínimo que responda en cada caso, a la pregunta se han logrado los productos, los resultados, el propósito, los efectos de corto, mediano y largo plazo; y se ha alcanzado el efecto final esperado?

En el Aplicativo de esta Guía el uso de indicadores está limitado. Para los Fines se permite uno por cada fin; en el caso del Propósito se permite como máximo hasta seis indicadores; en el caso de los Resultados se permiten como máximo tres indicadores por resultado; y en el caso de los Productos o Servicios se permite un indicador por producto o servicio; No obstante, cada entidad puede definir el número de sus indicadores; pero ante todo, deben ser pocos y vitales y no muchos triviales.

# Criterios para seleccionar indicadores

Uno de los criterios propuestos por Kusset, Jody y Ray C. Rist (2005) para la selección de indicadores, ya lo hemos planteado en esta Guía en la sección 3.3.6 y concretamente en la Figura 57, cuando hacíamos referencia a la CREMA de un indicador.

En esta Guía y su Aplicativo, para seleccionar indicadores a partir de una adaptación de la propuesta de la Oficina de Evaluación del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (UNDP), sugerimos el empleo de los siguientes cinco criterios:

- Claridad del indicador.

- Existencia de información disponible y facilidad de recolección.

- El indicador es tangible y observable.

- La recolección de datos y el análisis está al alcance de la entidad territorial y no requiere expertos para su análisis.

- El indicador es representativo en cada caso, de los efectos, el propósito, los resultados, productos o subproductos esperados.

De acuerdo con los anteriores cinco estándares propuestos, un indicador debe ser seleccionado, siempre que cumpla como mínimo el 80% de ellos.

# Lo que debe detallar cada indicador

Cuando se revisa lo que debe detallar un indicador al ser identificado en el Enfoque de Marco Lógico, se dice que debe dar respuesta a cinco interrogantes básicos:

- Para quién (grupo meta)

- Cuánto (cantidad)

- De qué tipo (calidad)

- Cuándo (tiempo)

- Dónde (lugar/ área).

La respuesta a estos cinco interrogantes, implica como se hace en el Enfoque de Marco Lógico, hablar de indicadores meta; aspecto que no ocurre con frecuencia en los modelos e instrumentos de planeación pública que empleamos en el país, donde diferenciamos el indicador de la meta. Allí el indicador es la respuesta a los interrogantes 1, 3 y 5; en tanto que la meta es la repuesta a los interrogantes 2 y 4. La meta es la expresión cuantitativa y temporal o cronológica de un indicador, en tanto que variable cualitativa que permite medir un producto, resultado, propósito o efecto.

Considerar este aspecto es fundamental en el ejercicio de despliegue de la lógica horizontal del plan, para hacerla compatible con los modelos e instrumentos de planeación pública del país. Y esta será una de las razones por las cuales en la adaptación que haremos del Enfoque de Marco Lógico, diferenciaremos entre indicador y meta; asegurando en todo caso desde la lógica horizontal, la respuesta a los cinco interrogantes que planteábamos al inicio de esta sección.

# Un instrumento para identificar y seleccionar indicadores del plan

Para la selección de indicadores del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, se propone el uso de una matriz de 16 columnas y tres niveles, de los cuales las primeras cuatro columnas corresponden a la lógica vertical del plan. Esta matriz carga de manera automática y por vinculación, las cuatro primeras columnas y a partir de la columna cinco, incorpora el tema de indicadores a través de 12 variables.

En la Figura 77, se presenta la matriz para los dos primeros niveles de la lógica vertical del plan. A partir de esta Figura, procederemos a describir el proceso que se debe seguir para la selección de indicadores.

Figura 77

# Procedimiento para la identificación y selección de indicadores

- Como ya se indicó, las cuatro primeras columnas de izquierda a derecha de la matriz, se cargan de manera automática y por vinculación.

- La columna cinco asigna un código a cada uno de los indicadores que serán identificados.

- La columna seis, precisa el registro del nombre de cada indicador identificado.

- La columna siete, requiere el registro de la formula que permite el cálculo de indicador identificado.

- La columna ocho, requiere registrar la unidad de medida del indicador identificado.

- La columna nueve, debe registrar el significado o definición del indicador.

- Entre las columnas diez a la catorce, aparecen los cinco criterios presentados en esta sección, para la selección de indicadores. Allí en estas celdas y para cada uno de los indicadores identificados en los cuatro niveles de la lógica vertical, se debe proceder a calificar la situación particular observada respecto a cada uno de los cinco criterios; para ello, en la celda correspondiente a cada indicador y criterio, se despliega una lista con las opciones 1 y 0. Si el indicador cumple el criterio, se debe seleccionar 1; y en caso contrario se debe seleccionar 0.

- Una vez calificados todos los indicadores identificados en cada nivel, en la columna quince de manera automática, se genera la calificación total y un semáforo de tres colores: verde, amarillo y rojo. El semáforo será verde, cuando la calificación total sea igual o mayor a cuatro; el semáforo será amarillo, cuando la calificación total sea menor que cuatro y mayor o igual a tres; y por último el semáforo será rojo, cuando la calificación total sea menor a tres.

- De acuerdo con las calificaciones y semáforos generados, la última columna de la matriz de manera automática sugiere seleccionar un indicador siempre que el semáforo generado sea verde; en los demás casos sugiere al equipo cambiar de indicador.

Presentado el procedimiento para la identificación y selección de indicadores, a continuación en las Figuras 78 y 79 se presenta la matriz de selección de indicadores para resultados y productos esperados del plan, respectivamente.

Figura 78

Figura 79

# 3.7.2.2 Programación de metas del plan

Seleccionados los indicadores para los tres niveles de la lógica vertical, se continúa el despliegue horizontal a través de lo que denominamos programación de metas. La programación se estructura en una matriz a través de cuatro conceptos básicos: indicadores seleccionados, metas, medios de verificación y supuestos o externalidades del plan.

Para los indicadores seleccionados en la sección anterior, se vinculan cinco variables. Su línea base, su estándar o valor técnico esperado al final del plan, la brecha que presenta la entidad territorial en cada indicador seleccionado, el % de brecha y la tendencia esperada en el indicador al final del horizonte del plan.

En cuanto a las metas se vinculan tres aspectos. El valor absoluto esperado al final del horizonte del plan, la variación esperada por año de ejecución del plan, y las metas para cada una de las vigencias que integran el horizonte del plan.

En cuanto a los medios de verificación del comportamiento de los indicadores y metas del plan, se establecen ocho aspectos. La fuente; el método de recopilación de la información; los responsables de recopilar, analizar y socializar la información; los métodos de análisis; la frecuencia de recopilación de la información, análisis y socialización; los usos esperados; los medios de socialización; y los usuarios de la información generada.

En cuanto a los supuestos o externalidades son condiciones fuera del control directo del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, pero que son tan importantes que tienen que cumplirse para que el plan pueda lograr sus productos, resultados, propósito y fines. El proceso de diligenciamiento de esta columna se da en dos momentos:

- En un primer momento se registran en la columna supuestos o externalidades, todos los resultados (R) y productos (P) o Servicios que en la síntesis de análisis de pertinencia presentada las Figuras 70 y 71 y concretamente en la última columna denominada “ubicación dentro de la estructura del plan”, presentaron como resultado la expresión: “FUERA DEL PLAN Y SUPUESTO”. Para ello, se debe garantizar que los resultados, productos o servicios, queden ubicados en la columna supuestos o externalidades, pero dentro de la misma fila que se les asignaría, si se tratará de variables controladas ubicadas en la lógica vertical.

- El segundo momento es revisar todas los proyectos que quedaron dentro de la lógica vertical y preguntarnos qué otros proyectos o actividades estratégicas fuera de control del plan territorial, se tendrían que dar para lograr los productos del plan? Las principales respuestas a esta pregunta, las registramos en la columna supuestos, pero dentro de las filas correspondientes a proyectos. Posteriormente repetimos este análisis pero tomando los productos, después los resultados y por último, el propósito. A nivel de los fines no se establecen supuestos.

La matriz de programación de metas, al igual que las demás matrices, está disponible en versión integral en el Aplicativo de esta Guía. Allí en las comunas y celdas que pueden presentar más dificultad para su registro, se presentan ayudas a través del uso de comentarios.

Toda la información de la programación de metas del plan, se integra en una matriz detallada y de uso interno, que da cuenta de indicadores, metas, medios de verificación y supuestos o externalidades. A continuación presentamos estos cuatro componentes de la matriz para los dos primeros niveles de la lógica vertical del plan: fines y propósito; a través de las Figuras 80, 81 y 82.

Figura 80

Figura 81

Figura 82

# 3.7.2.3. Costeo y financiamiento estimado del plan

Efectuada la programación de metas del plan es preciso determinar el costo y financiamiento estimado del plan. Para ello, se requiere el desarrollo de tres acciones básicas:

- La programación operativa del plan a través del despliegue de sus proyectos estratégicos.

- El costeo estimado del plan basado en las actividades operativas de los proyectos estratégicos.

- La determinación del financiamiento estimado del plan a través de la estimación de financiamiento de sus resultados o programas.

# Programación de proyectos estratégicos identificados

La programación de proyectos del plan, se hace a través de la adaptación de una matriz que se conoce por sus siglas en inglés como “5w1h”. Ello implica el uso de un instrumento que responda los siguientes interrogantes:

- Qué proyectos estratégicos fueron identificados en el plan y qué estado presentan en la actualidad?

- Quién es la dependencia o proceso responsable de la ejecución del proyecto en la entidad territorial?

- Cuándo se ejecutará el proyecto?

- Dónde se ejecutará el proyecto?

- Cómo se ejecutará el proyecto? (actividades operativas fundamentales).

Al responder a estos interrogantes se propone usar la matriz “programación de proyectos” que se presenta a continuación en la Figura 83 para registrar la información correspondiente al eje disponibilidad. En tanto que el Aplicativo, incluye la versión integral para todos los ejes y dimensiones considerados en el plan.

Figura 83

# Procedimiento para la programación de proyectos estratégico del plan

Para la programación de los proyectos estratégicos del plan a partir de la matriz presentada en la Figura 83, se debe desarrollar la siguiente secuencia de actividades, al iniciar su recorrido desde el lado izquierdo.

- En la columna uno, se registra de manera automática por vinculación el código de los proyectos estratégicos identificados en cada eje o dimensión analítica, y concretamente en cada resultado esperado.

- En la columna dos, se registra de manera automática por vinculación, los proyectos estratégicos identificados en cada eje o dimensión analítica, y concretamente en cada resultado esperado.

- En la columna tres, a partir de una lista desplegable y validada, se debe escoger la opción que mejor describa el estado actual del proyecto.

- La columna cuatro, se debe indicar la dependencia o proceso responsable de la ejecución del proyecto en la entidad territorial.

- Entre las columnas cinco a doce, se debe identificar en qué numero de año y año calendario del plan, se ejecutarán los proyectos estratégicos identificados.

- En la columna trece, se debe indicar dónde se ejecutará el proyecto estratégico identificado en el plan.

- En la columna catorce, se debe indicar cómo se ejecutará el proyecto; ello implica identificar y registrar las principales actividades operativas necesarias.

# Costeo estimado del plan basado en las actividades operativas de sus proyectos

Tomando como insumo las actividades operativas registrados en la última columna de programación de proyectos, que se presentó en el Figura 83 y considerando algunos elementos básicos del Costeo Basado en Actividades; se procederá a estimar el costo del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, no por los recursos que consume, sino por las actividades estratégicas o proyectos que consume.

Para esta estimación de costos, se ha diseñado un instrumento que se presenta en la Figura 84 para uno de los ejes de intervención del plan. En tanto que el Aplicativo, incluye la versión integral para todos los ejes y dimensiones del plan.

Figura 84

# Procedimiento para el costeo del plan basado en sus actividades estratégicas

Para el costeo del plan basado en sus actividades estratégicas a partir de la matriz presentada en la Figura 84, se debe desarrollar la siguiente secuencia de actividades, al iniciar su recorrido desde el lado izquierdo.

- En la columna uno, se registra de manera automática por vinculación el nombre de las actividades operativas de cada uno de los proyectos.

- En la columna dos, se debe registrar el nombre de los principales inductores o causas de costo de cada actividad operativa. Por ejemplo si una de las  actividades operativas identificadas es “construcción de una planta física……”, uno de los principales inductores o causas de costo, es el número de metros cuadrados que se deben construir.

- Entre las columnas tres a diez, se registran las cantidades de inductores requeridas por año calendario y número de año, dentro del horizonte del plan.

- En la columna once, se registra el costo unitario del inductor a precios constantes del año de formulación del plan. Para el ejemplo que citábamos en el numeral dos de este procedimiento, aquí se debe registrar cuál es el costo total de un metro cuadrado de construcción según las especificaciones de la obra.

- Entre las columnas doce a diecinueve, se generan de manera automática los costos anuales de cada actividad, al relacionar su costo unitario y las cantidades requeridas por año.

- En la columna veinte, se registra de manera automática el costo total de cada actividad en el horizonte del plan.

- En la columna veintiuno, registra la entidad responsable de la ejecución de la actividad operativa.

- En la columna veintidós, se registra el cargo del funcionario responsable de la ejecución de la actividad operativa.

- En la columna veintitrés, se registra el nombre del funcionario responsable de la ejecución de la actividad operativa.

- Por último la columna veinticuatros, registra el medio que permite verificar la ejecución de cada actividad operativa registrada en la primera columna de la matriz.

# Financiamiento estimado del plan

Hasta este momento como parte de la lógica horizontal del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, se cuenta con una selección de indicadores, una programación de metas y un costeo total estimado por resultados. Por lo anterior, para terminar con la tercera actividad básica de la lógica horizontal, se requiere una estimación del financiamiento del plan.

Con el objeto de determinar el financiamiento del plan a través de las posibles fuentes que puedan tener sus resultados esperados, se ha diseñado una matriz denominada “financiamiento del plan”. Esta matriz cubre los resultados de los ejes de disponibilidad, acceso, calidad e inocuidad, consumo, aprovechamiento, y la dimensión político institucional. Así mismo la matriz en referencia, identifica posibles fuentes de recursos, considerando recursos propios, recursos de destinación especial, recursos del Sistema General de Participaciones y recursos de gestión.

A continuación, en la Figura 85 presentamos una versión de la matriz de financiamiento para el eje disponibilidad; igualmente en la Figura 86 presentamos la estructura de consolidación de información que genera la matriz; allí se presenta el costo y financiamiento total estimado del plan. La versión integral de esta matriz para todos los ejes y dimensiones de intervención del plan, está disponible en el Aplicativo en la sección correspondiente al capítulo tres, bajo el nombre “financiamiento del plan”.

Figura 85

Figura 86

# Procedimiento para el registro de la matriz de financiamiento

Para el registro del financiamiento estimado del plan a partir de la matriz presentada en la Figura 85, se debe desarrollar la siguiente secuencia de actividades, al iniciar su recorrido desde el lado izquierdo.

- En la columna uno, por cada eje de intervención del plan, seleccionado desde el análisis de involucrados, se cargan por vinculación y de manera automática, los resultados identificados en cada eje. Así mismo en la parte inferior de los resultados para cada uno de éstos, se presentan posibles fuentes de financiamiento organizadas en cuatro categorías: recursos propios, destinación especial, Sistema General de Participaciones y otros recursos que puedan ser obtenidos por gestión de la respectiva entidad territorial.

- Entre las comunas dos y nueve, frente a cada resultado se carga de manera automática y por validación, el costo del resultado para cada uno de los años del plan.

- Igualmente entre las columnas dos y nueve para cada resultado y por cada posible fuente de financiamiento, se deben cargar los montos estimados de financiamiento.

- La columna diez, genera el costo total y la financiación total por fuente.

- Dentro de cada eje de intervención, la última fila entre las columnas dos y nueve, presenta de manera automática, la financiación total estimada por año, considerando todos los resultados del plan.

- Igualmente dentro de cada eje de intervención, la última fila de la columna diez, presenta de manera automática, la financiación total estimada para todo el horizonte del plan y todos sus resultados esperados.

# 3.8 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

En la sección 3.1.2 de esta Guía, hemos hecho referencia a la Ley 152 de 1994 que establece que todo plan debe estar conformado por una parte general o estratégica y un plan de inversiones; así mismo en la sección 3.3.3.3 se abordó de manera específica el tema del Plan plurianual de inversiones.

Por lo anterior y al tener en cuenta que en las secciones anteriores de este capítulo, se ha cubierto todo lo relacionado con la parte estratégica del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional; en esta sección, presentaremos un instrumento que integra la información de la parte estratégica y permite el diseño de un plan plurianual de inversiones en seguridad alimentaria y nutricional; con lo cual en cuanto a la conformación básica del plan, se estaría dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 152 de 1994.

En la Figura 87 presentamos una parte de la estructura de una matriz que permite elaborar el plan plurianual de inversiones en seguridad alimentaria y nutricional. La Figura 87 específicamente, corresponde al plan plurianual para el año 3 de un plan formulado entre los años 2008 y 2015.

La versión integral de esta matriz para todos los años que conforman el horizonte del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, está disponible en el Aplicativo en la sección correspondiente al capítulo tres, bajo el nombre “plan plurianual de inversiones”.

Figura 87

# Procedimiento para el registro del plan plurianual de inversiones

Para el registro del plan plurianual de inversiones a partir de la matriz presentada en las Figura 87, se debe desarrollar la siguiente secuencia de actividades, al iniciar su recorrido desde el lado izquierdo.

- En la columna uno, se carga de manera automática por vinculación el número consecutivo o código asignado a cada eje o dimensión del plan.

- En la columna dos, se carga de manera automática por vinculación el nombre de cada eje o dimensión del plan.

- En la columna tres, se debe asignar a cada dimensión o eje del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, una ponderación que refleje el peso o su importancia relativa para el logro del propósito u objetivo general del plan. Para esta ponderación que debe asignar el equipo técnico del plan, resulta valiosa la información generada en la síntesis del análisis PyVdp presentada en la sección 3.6.1.6 de esta Guía. Al final de esta columna se genera una sumatoria de las ponderaciones que no debe ser superior al 100%.

- En la columna cuatro, se carga de manera automática el código asignado a los resultados o programas de cada eje o dimensión del plan.

- En la columna cinco, se cargan de manera automática los resultados esperados de cada eje.

- En la columna seis, se debe asignar una ponderación que refleje el peso de cada resultado o programa dentro de la estructura general del plan. Aquí también, resulta valiosa la información generada en la síntesis del análisis PyVdp presentada en la sección 3.6.1.6 de esta Guía. Al final de esta columna se genera una sumatoria de las ponderaciones que no debe ser superior al 100%.

- En la columna siete, se debe registrar el código asignado a las entidades, dependencias o procesos responsables a nivel territorial de los resultados o programas del plan.

- En la columna ocho, de debe registra el nombre de cada una de las entidades, dependencias o procesos responsables a nivel territorial, de los resultados o programas del plan.

- En la columna nueve, se debe asignar una ponderación que refleje el peso de cada una de las entidades en la generación de los resultados o gestión de los programas. Al final de esta columna para cada eje del plan, se genera una sumatoria de las ponderaciones que no debe ser superior al 100%.

- Entre las columnas diez a trece para cada vigencia del plan plurianual, se cargan de manera automática y por vinculación con la información de costos y financiamiento, la programación indicativa para cada uno de los años que integran el horizonte del plan, discriminando recursos propios, destinación especial, Sistema General de Participaciones y Gestión de recursos de las entidades territoriales. Al final de cada una de estas columnas, se genera el total de la inversión estimada por fuente para todos los ejes del plan.

- En la columna catorce, se genera de manera automática el total de la inversión por cada eje, y en la última celda de esta columna, se genera el total de la inversión por vigencia considerando todos los ejes del plan.

- En la columna quince, se genera el costo total de la inversión por cada eje, y en la celda ubicada en la parte final de la columna, el costo total de la inversión de todos los ejes durante todo el horizonte de intervención del plan.

# 3.9. INTEGRACIÓN DEL DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PLAN EN UNA MATRIZ DE MARCO LÓGICO AJUSTADA

Una vez cubiertos los ocho temas básicos del proceso de diseño, formulación, presentación y aprobación de intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, se cuenta con varios productos que han permitido llegar a un diseño y formulación definitiva del plan; igualmente, se conoce el procedimiento que se debe seguir para su presentación y aprobación respectiva, según lo expuesto en la sección 3.1.2.2 de esta Guía.

Pese a lo anterior, consideramos que no podemos cerrar este capítulo, sin suministrar un instrumento adicional que permita tres cosas importantes:

- Integrar todos los productos generados hasta este momento.

- Presentar en un solo cuerpo, todo el diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Servir de instrumento para la socialización, ejecución, seguimiento y evaluación integral del plan.

Para el logro de lo anterior, proponemos el uso de una Matriz de Marco Lógico Ajustada, que por vinculación con cada uno de los productos generados en los capítulos dos y tres de esta Guía, permite generar de manera automática, una integración de productos y de lógicas en un solo cuerpo; con lo cual se facilita la sensibilización, la acción de todos los actores involucrados, como también el seguimiento y evaluación permanente a productos, resultados, el propósito y los fines esperados.

A continuación presentamos por partes la estructura que tendría la síntesis del diseño y la formulación de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, a partir del uso de una Matriz de Marco Lógico Ajustada.

La Figura 88 presenta los niveles de fines y propósito.

La Figura 89 presenta los componentes y específicamente los resultados.

La Figura 90 presenta los componentes y específicamente los productos.

La Figura 91 presenta las acciones estratégicas o proyectos para el eje disponibilidad.

La Figura 92 presenta las acciones estratégicas o proyectos para el eje acceso.

La Figura 93 presenta las acciones estratégicas o proyectos para el eje calidad e inocuidad.

La Figura 94 presenta las acciones estratégicas o proyectos para el eje consumo.

La Figura 95 presenta las acciones estratégicas o proyectos para el eje aprovechamiento.

La Figura 96 presenta las acciones estratégicas o proyectos para la dimensión político – institucional.

La Figura 97 presenta los costos y financiamiento.

La versión integral de esta matriz, está disponible en el Aplicativo en la sección correspondiente al capítulo tres, bajo el nombre “marco lógico ajustado”.

Figura 88

Fines y propósito

Figura 89

Componentes: resultados

Figura 90

Componentes: productos

Figura 91

Actividades estratégicas o proyectos / Disponibilidad

Figura 92

Actividades estratégicas o proyectos / Acceso

Figura 93

Actividades estratégicas o proyectos / Calidad e inocuidad

Figura 94

Actividades estratégicas o proyectos / Consumo

Figura 95

Actividades estratégicas o proyectos / Aprovechamiento y Utilización Biológica

Figura 96

Actividades estratégicas o proyectos / Dimensión Político – Institucional

Figura 97

Costo y financiamiento

# 3.10 ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE Y TRABAJO COLABORATIVO

Después de haber hecho la lectura de este tercer capítulo de la Guía, a continuación le proponemos una serie de actividades complementarias, que usted podrá realizar solo o través de la conformación de espacios de trabajo colaborativo, que permitan socializar, externalizar, combinar y apropiar conocimientos asociados a este capítulo.

De acuerdo con lo anterior, le proponemos desarrollar las siguientes actividades:

- Haga una lectura de los títulos XI y XII de la Constitución Política.

- Haga una lectura de la Ley 152 de 1994.

- Haga una lectura del Decreto 111 de 1996, la Ley 617 de 2000 y la Ley Orgánica 819 de 2003.

- Haga una lectura de la Ley 388 de 1997 y del Decreto 879 de 1998.

- Haga una lectura de la Resolución 806 de 2005 expedida por el Departamento Nacional de Planeación DNP.

- Para la entidad territorial que usted ha seleccionado en las actividades de auto aprendizaje del capítulo anterior, consiga el Programa de Gobierno del actual gobernante y desarrolle un análisis, de los compromisos allí planteados en materia de seguridad alimentaria y nutricional.

- Con la información generada en las actividades de auto aprendizaje del capítulo dos, y empleando el Aplicativo de esta Guía, proceda a realizar una transformación de causas y efectos en medios y fines.

- Diseñe un árbol de objetivos.

- Diseñe la estructura analítica del plan, empleando la técnica APy VdP presentada en la sección 3.6.1 de este capítulo.

- Establezca la lógica vertical del plan.

- Establezca la lógica horizontal del plan.

- Diseñe el plan plurianual de inversiones en seguridad alimentaria y nutricional.

- Integre el diseño y formulación del plan en una matriz de marco lógico ajustada.

- Elabore el documento que contiene el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional que usted ha diseñado y formulado. Para ello, tenga en cuenta lo planteado en la sección 3.2 de este capítulo.

- Lo invitamos a compartir con los equipos nacionales y locales de asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional, los resultados obtenidos de la lectura de este capítulo y del desarrollo de sus actividades de auto aprendizaje y trabajo colaborativo propuestas.

# CAPÍTULO 4

# EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Después de estudiar este capítulo, el lector podrá lograr los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL

Generar competencias conceptuales, técnicas, informáticas y prácticas, para una eficiente, eficaz, efectiva y sostenible ejecución, de planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer los instrumentos básicos para la ejecución del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Formular un Plan Indicativo.

- Formular un Plan Operativo Anual de Inversión.

- Formular un Plan de Acción Anual.

Una visión sin acción es un sueño,

una acción sin visión no tiene sentido,

pero una visión con acción,

puede cambiar el mundo”.

Fuente: Barker

E

ste nuevo capítulo está estructurado a través de dos componentes. En el primer componente, se presentan los instrumentos básicos para la ejecución de un plan de desarrollo y un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional; allí una vez presentados los instrumentos, el componente concentra su desarrollo expositivo e instrumental, en tres instrumentos: el plan indicativo, el plan operativo anual de inversiones y el plan de acción. En el segundo componente, se proponen actividades de auto aprendizaje y trabajo colaborativo.

# 4.1 INSTRUMENTOS BÁSICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN

Al tomar como base normativa La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Ley 152 de 1994 y el Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996, cinco son los instrumentos básicos que allí se plantean, por analogía, para la ejecución del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional:

- El presupuesto

- El banco de programas y proyectos.

- El plan indicativo

- El plan operativo anual de inversiones.

- El Plan de acción.

Como se presentó en la sección 3.1.3 de esta Guía, el Decreto 111 de 1996 al identificar y describir el sistema presupuestal, destaca como algunos de sus componentes el banco de programas y proyectos (artículos 9 y 68); el plan operativo anual de inversiones (artículo 8) y el presupuesto (artículos 10 y 11).

Por su parte la Ley 152 de 1994, al ocuparse de la ejecución del plan nacional de desarrollo, hace referencia a los planes de acción (artículo 26) y a los bancos de programas y proyectos (artículo 27); igualmente cuando aborda el tema de la evaluación, hace referencia a los planes indicativos y los planes de acción, indicando que los primeros son cuatrienales y los segundos anuales (artículo 29). La Ley Orgánica al referirse a la aplicación de estos instrumentos en las entidades territoriales establece en el artículo 36 que “en materia de elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, se aplicarán, en cuanto sean compatibles, las mismas reglas previstas en esta Ley para el Plan Nacional de Desarrollo”.

Por lo anterior y si bien en los procedimientos para los planes territoriales de desarrollo solo se hace referencia expresa a los planes de acción en el artículo 41 de la Ley 152 de 1994; “por analogía, tal como se establece en el Artículo 36 de la misma Ley, las entidades territoriales también deben elaborar sus respectivos planes indicativos cuatrienales”.

Identificados los cinco instrumentos básicos para la ejecución del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, y al tener en cuenta que en esta Guía en el numeral 3.1.3 ya se abordaron los dos primeros instrumentos; recomendamos la revisión de la sección en referencia, puesto que aquí profundizaremos en los tres últimos: el plan indicativo, el plan operativo anual de inversiones y el plan de acción; para los cuales también presentaremos sus correspondientes instrumentos de elaboración en el Aplicativo de esta Guía.

# 4.1.1 PLAN INDICATIVO

Por analogía y según lo establecido en el artículo 29 de la Ley 152 de 1994, el plan indicativo en tanto que complemento del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, se deberá formular para un período igual al horizonte del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional y debe ser ajustado de manera anual.

El plan indicativo permite aclarar y concretar metas que no quedaron medibles en el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo hay que tener en cuenta que el plan indicativo en tanto que instrumento de la ejecución del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, no puede incluir o eliminar programas, subprogramas o metas del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. Todo tipo de modificación que se intente hacer a un plan territorial aprobado, debe hacerse con un acto administrativo de la misma naturaleza del acto que dio origen al plan; esto es ordenanza en el caso de departamento, y acuerdos en el caso se municipios y distritos.

De acuerdo con lo anterior, si queremos analizar el compromiso programático de un gobernante en el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, tendremos en el plan indicativo del plan de desarrollo, otro medio de verificación. Los dos otros medios que ya han sido planteados son el programa de gobierno y el plan de desarrollo.

Por otra parte, cuando analizamos la evaluabilidad de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, tendremos en el plan indicativo de seguridad alimentaria y nutricional, otro importante medio de verificación. Al revisar el plan territorial, podemos encontrarnos con situaciones en las cuales las metas no son claras, medibles o concretas; en este caso y dentro de las restricciones que ya planteamos en segundo párrafo de esta sección, el plan indicativo se convierte en un recurso para “superar” esta situación.

El plan indicativo resume y organiza por anualidades los compromisos adquiridos en los planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional. Allí se precisan metas de resultado y producto que se esperan por cada vigencia del plan y al terminar el horizonte del plan. Ello permite apoyar los procesos de seguimiento y evaluación del plan.

# 4.1.1.1 Componentes de un plan indicativo

La Ley 152 de 1994 no define el contenido básico de un plan indicativo. No obstante, el Departamento Nacional de Planeación (2007) sugiere tener en cuenta once aspectos en su contenido:

- Dimensión o nivel del plan

- Ponderador de cada nivel.

- Metas de resultado.

- Valor inicial del indicador de resultado.

- Valor esperado de resultado al terminar el plan.

- Metas de producto.

- Indicador de producto.

- Valor inicial del indicador de producto.

- Valor esperado del indicador de producto al terminar el plan.

- Valor esperado del indicador de producto para cada vigencia.

- Recursos programados por vigencia.

Igualmente la Ley 152 de 1994 no establece un procedimiento para elaborar el plan indicativo. Por esta razón se sugiere que los equipos técnicos que participan en el diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, lideren la formulación, seguimiento y evaluación del plan indicativo.

En este caso y como lo indicábamos en el capítulo primero para el equipo técnico del plan, se requiere que el alcalde o gobernador expida el acto administrativo correspondiente, designado los funcionarios que lideraran el plan indicativo; o en mejor de los casos, al momento de crear el comité técnico del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, se asigne además funciones asociadas al plan indicativo de seguridad alimentaria y nutricional.

Se sugiere que el direccionamiento metodológico sea liderado por la unidad de planeación o quien haga sus veces; quien además debe ser la encargada de la consolidación del plan. Igualmente se sugiere, que la formulación del plan indicativo se haga de manera simultánea con el proceso de diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

En cuanto a la aprobación del plan indicativo, si bien la Ley 152 de 1994 no establece el procedimiento; se sugiere que como si lo hace para el caso de los planes de acción en las entidades territoriales (artículo 41), sea el Consejo de Gobierno departamental, distrital o municipal, quien lo apruebe mediante Acta.

# 4.1.1.2 Instrumento para elaborar el plan indicativo

La estructura que tendría el plan territorial indicativo de seguridad alimentaria y nutricional, se presenta en el Aplicativo en la sección correspondiente al capítulo tres, bajo el nombre “plan indicativo anual”.

# 4.1.1.3 Procedimiento para el registro del plan indicativo

Para el registro del plan indicativo presentado en el Aplicativo, se debe desarrollar la siguiente secuencia de actividades, al iniciar su recorrido desde el lado izquierdo.

- En la parte superior izquierda se debe registrar el No del año del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional para el cual se está preparando o actualizando el plan indicativo. Hay que tener en cuenta que el plan indicativo es una programación indicativa para todo el horizonte del plan, pero que de acuerdo con la apropiación y ejecución real de recursos y metas en cada vigencia, debe ser ajustado anualmente.

- Inmediatamente después en la celda inferior, se debe registrar a qué año calendario corresponde el número de año del plan territorial. Si en la celda anterior se registró año 3, el año dos en año calendario podría ser 2010…

- Las tres primeras columnas de izquierda a derecha de la matriz, registran de manera automática por vinculación, los ejes del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. En la primera aparece el número o código, en la segunda columna el nombre del eje respectivo, y en la tercera la ponderación o peso relativo del eje.

- Entre las columnas cuatro a diecinueve, se registra información correspondiente a programas y resultados esperados del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. Allí las columnas cuatro a quince y la columna diecinueve, se cargan de manera automática por vinculación con las matrices elaboradas previamente. Los registros que se deben hacer en las columnas 16, 17 y 18, corresponden a la línea base de los resultados esperados para el año en que se elabora o se actualiza el plan indicativo. En la columna 16 se debe registrar el valor de cada indicador de resultado, en la columna 17 la fecha a la cual corresponde dicho valor, y la columna 18 se debe indicar la fuente de esta línea base.

- Entre las columnas 20 a 31, se registra información correspondiente a subprogramas y productos esperados del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. Allí las columnas 20 a 21 y 23 a 28 se cargan de manera automática por vinculación con las matrices elaboradas previamente. Los registros que se deben hacer en las columnas 22 y 29 a 31, corresponden a la ponderación de los subprogramas (columna 22) y la línea base de los productos esperados para el año en que se elabora o actualiza el plan indicativo. En la columna 22 se debe asignar el peso relativo que tiene cada subprograma dentro del programa al cual está vinculado. Por otro lado, en la columna 29 se debe registrar el valor de cada indicador de producto; en la columna 30 la fecha a la cual corresponde dicho valor; y en la columna 31 se debe indicar la fuente de esta línea base.

- Entre las columnas 32 a 79, se registran recursos por subprogramas a 31 de diciembre por número de años y años calendario del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, discriminando en cada año: el costo total estimado en el plan territorial, el prepuesto total de funcionamiento e inversión apropiado en cada vigencia, y % de variación por año entre costo programado en el plan territorial y apropiación real en cada vigencia presupuestal. Aquí solamente se debe registrar el presupuesto total apropiado en cada vigencia, los demás datos son cargados de manera automática y por vinculación.

- Entre las columnas 80 a 82, se registra el costo total de la inversión en todo el horizonte del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. Allí en la columna 80 se registra el costo total estimado, en la columna 81 la apropiación real, y en la columna 82 el % de variación entre lo programado y la apropiación real.

- En la columna 83, se debe registrar las entidades, dependencia o procesos responsables a nivel territorial por los subprogramas y productos del plan.

# 4.1.2 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES

El plan operativo anual de inversiones, es el vínculo fundamental entre el plan de desarrollo de una entidad territorial y su sistema presupuestal. El plan operativo en tanto que instrumento de programación anual de la inversión en una entidad territorial, se constituye en el inductor de la ejecución del plan de desarrollo, al relacionar proyectos de inversión por programas (resultados) y subprogramas (productos) a los que se contribuye en la ejecución, desde el presupuesto aprobado para cada una de las vigencias fiscales.

El plan operativo es la base para la elaboración de los planes de acción. El plan operativo anual de inversión una vez incluido en el presupuesto aprobado para cada vigencia fiscal en una entidad territorial, se constituye en el insumo básico para que las diferentes dependencias, elaboren sus respectivos planes de acción.

De acuerdo con lo anterior y en especial con los principios del sistema presupuestal y el artículo 44 de la Ley 152 de 1994 que citamos en la sección 3.3.5 de esta Guía, un plan plurianual de inversiones en seguridad alimentaria y nutricional que no se vea reflejado en el plan operativo anual de inversión de una entidad territorial, no logrará una armonización con el presupuesto aprobado en cada vigencia. Situación que tendrá serias implicaciones sobre la capacidad real de ejecución del plan y de alcanzar sus metas.

# 4.1.2.1 Componentes de un plan operativo anual de inversiones

En la programación del plan operativo anual de inversiones, además de las normas mencionadas en el capítulo anterior, debe tenerse en cuenta de manera especial las fuentes y destinaciones específicas consagradas en el Sistema General de Participaciones y específicamente las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 con sus disposiciones complementarias; según lo establece el artículo 89 de la primera de ellas.

El Departamento Nacional de Planeación DNP (2007) sugiere que el plan operativo anual de inversiones que elaboran las entidades territoriales disponga de cuatro componentes:

- Una parte estratégica.

- Proyectos de inversión registrados.

- Apropiación presupuestal.

- Dependencias responsables.

La parte estratégica debe dar cuenta de la estructura del plan indicativo y del plan de desarrollo. De acuerdo con esto debe incorporar sus dimensiones o ejes, sus objetivos específicos, sus programas, sus subprogramas y proyecto; todo ello con las correspondientes metas a nivel de resultado y producto.

En cuanto a los proyectos de inversión en cumplimento del artículo 68 del Decreto 111 de 1996, deben ser todos aquellos que han sido programados para la vigencia fiscal, porque previamente fueron radicados en el banco de programas y proyectos de inversión de la entidad territorial, viabilizados, considerados elegibles y finalmente priorizados.

En cuanto a la apropiación, se requiere que todos los proyectos de inversión del plan operativo anual, incluyan el monto requerido para su ejecución a partir de un estudio específico de costos e indiquen las posibles fuentes de financiación para lo cual un soporte fundamental es el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Los responsables como último componente del plan operativo hacen referencia a la aplicación del principio de especialización consagrado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y de manera concreta a los responsables de la ejecución de los proyectos, de acuerdo con las competencias legales asignadas.

# 4.1.2.2 Proceso de elaboración y aprobación del plan operativo anual de inversiones

En el proceso de elaboración y aprobación del plan operativo anual de inversiones se observan siete actividades básicas:

- Definir la cuota global de inversión para la vigencia en la entidad territorial o “el techo presupuestal”.

Con base en el plan plurianual de inversiones del plan de desarrollo, el plan plurianual de inversiones en seguridad alimentaria y nutricional, si está aprobado, y el Marco Fiscal de Mediano Plazo; las secretarías de hacienda y planeación o quien haga sus veces, definen la cuota de inversión para la vigencia que se elabora el plan operativo.

- Sectorizar la cuota global de inversión.

La secretaria de planeación o quien haga sus veces, distribuye la cuota global de inversión entre los sectores que conforman el plan de desarrollo, cumpliendo con las destinaciones específicas establecidas por disposiciones legales. En esta actividad, resulta fundamental la labor adelantada por el comité técnico del plan de seguridad alimentaria y nutricional, en la negociación y definición de recursos para la vigencia, según el plan plurianual de inversiones en seguridad alimentaria y nutricional. Definidos los recursos de la vigencia, cada sector debe ajustar su programación financiera y de metas, remitiendo la información a la secretaria de planeación o quien haga sus veces, quien se debe encargar de consolidar la información de la entidad territorial.

- Conformar la lista de proyectos registrados en el banco de programas y proyectos de inversión de la entidad territorial y de los que se encuentren en ejecución.

La secretaria de planeación o la dependencia que administra el banco de programas y proyectos de inversión o quien haga sus veces, debe elaborar una lista de proyectos de inversión en ejecución y proyectos que estén respaldados en vigencias futuras. Al respecto es importante tener en cuenta que los proyectos que no estén registrados en el banco, deben ser formulados en la Metodología General Ajustada MGA definida por el Departamento Nacional de Planeación, para que puedan ser radicados en el banco, viabilizados, considerados elegibles y finalmente priorizados. Este aspecto además, ratifica la importancia de generar una cultura de proyectos en seguridad alimentaria y nutricional.

- Comunicar de manera oficial la cuota sectorial asignada.

Antes del 20 de julio o según la fecha dispuesta de manera específica en el Estatuto Territorial de Presupuesto, del año inmediatamente anterior al que se prepara el plan operativo; la secretaria de planeación o quien haga sus veces, debe comunicar de manera oficial, la meta de inversión sectorial asignada y los proyectos registrados para la vigencia.

- Elaborar anteproyecto de plan operativo.

Cada dependencia de la entidad territorial antes del 30 de junio o según la fecha dispuesta de manera específica en el Estatuto Territorial de Presupuesto y observando los contenidos presentados en la sección 3.1.2.1 de esta Guía, debe elaborar el anteproyecto de plan operativo anual de inversiones y lo remite a la secretaria de planeación o quien haga sus veces, para su consolidación. En esta actividad, resulta altamente valioso que cada dependencia involucrada en el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, tenga claramente identificados cuáles son los programas y proyectos de inversiones priorizados que le apuntan al plan de desarrollo y al plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. Es dentro de este contexto y propósito, que se sugiere a los equipos técnicos del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, elaborar un anteproyecto general de plan operativo anual de inversiones en seguridad alimentaria y nutricional, que alimente y soporte, desde cada dependencia, el proceso de elaboración del plan operativo anual de inversiones de la entidad territorial; que es uno solo, como también lo es el presupuesto.

- Consolidar, presentar, sustentar y aprobar el plan operativo anual de inversiones.

La secretaria de planeación o quien haga sus veces, consolidad el plan operativo anual de inversiones de la entidad territorial y convoca al Consejo Territorial de Política Económica y Social o al Consejo de Gobierno, para su presentación, sustentación y aprobación correspondiente.

- Remitir el plan operativo anual de inversiones aprobado a la secretaría de hacienda o quien hagas sus veces.

Una vez aprobado el plan operativo anual de inversiones, la secretaria de planeación o quien haga sus veces, lo remite a la secretaría de hacienda o quien haga sus veces, para su incorporación en el proyecto de presupuesto de gastos e inversión de la entidad territorial.

Dependiendo de las disposiciones de los Estatutos Territoriales de Presupuesto, las secretarías de hacienda o quien hagan sus veces, incorporan al presupuesto de gastos de inversión de la entidad territorial, todos o algunos de los niveles (sector, programa, subprograma o proyecto) del plan operativo anual de inversión. No obstante lo anterior, en decreto de liquidación del presupuesto, se deben incorporar los niveles que quedaron por fuera en el primer caso.

Una vez expedido el decreto de liquidación de presupuesto de la entidad territorial, es posible y necesario ajustar el ante proyecto de plan operativo anual de inversiones de seguridad alimentaria y nutricional, que mencionábamos en el numeral cinco de la sección 3.1.2.2 de este capítulo. Incorporados los ajustes, este será el plan operativo anual de inversiones en seguridad alimentaria y nutricional, aprobado para la vigencia respectiva; y que además servirá para elaborar el respectivo plan de acción.

# 4.1.2.3 Instrumento para elaborar el plan operativo

La estructura que tendría el plan operativo, se presenta en el Aplicativo en la sección correspondiente al capítulo tres, bajo el nombre “POAI”.

# 4.1.2.4 Procedimiento para el registro del plan operativo anual de inversiones

Para el registro del plan operativo a partir de la matriz presentada en el Aplicativo, se debe desarrollar la siguiente secuencia de actividades, al iniciar su recorrido desde el lado izquierdo.

- Las tres primeras columnas de izquierda a derecha de la matriz, registran de manera automática por vinculación, los ejes del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. En la primera aparece el número o código, en la segunda columna el nombre del eje respectivo, y en la tercera la ponderación o peso relativo del eje.

- Entre las columnas 4 a 16, se registra información correspondiente a programas y resultados esperados del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. Allí todas las columnas, se cargan de manera automática por vinculación con las matrices elaboradas previamente.

- Entre las columnas 17 a 26 se registra información correspondiente a subprogramas y productos esperados del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. Allí todas las columnas, se cargan de manera automática por vinculación con las matrices elaboradas previamente.

- Entre las columnas 27 a 38 se registran los proyectos de inversión aprobados en el presupuesto de la vigencia. Las columnas 27 y 28 se cargan de manera automática por vinculación. En las demás celdas debe cargarse la información correspondiente a cada proyecto de inversión.

- Entre las columnas 39 a 43, se cargan los costos asociados a cada proyecto. Allí para cada uno de ellos se debe registrar el costo y financiación estimada por fuentes del proyecto registrado en el banco de programas y proyectos; igualmente la apropiación presupuestal del proyecto en la vigencia; y a partir de estos datos, el Aplicativo calcula un índice de suficiencia en la asignación presupuestal para cada proyecto.

- En la columna 44, se carga de manera automática el costo y financiamiento total estimada de los proyectos en la vigencia; igualmente su apropiación presupuestal en la vigencia; y a partir de estos datos, el Aplicativo calcula un índice de suficiencia en la asignación presupuestal de la vigencia.

# 4.1.3 PLAN DE ACCIÓN

El artículo 41 de la Ley 152 de 1994, hace referencia específica a los planes de acción de entidades territoriales. Al respecto señala: “con base en los planes generales departamentales o municipales aprobados por el correspondiente Concejo o Asamblea, cada secretaria y departamento administrativo preparará, con la coordinación de la oficina de planeación, su correspondiente plan de acción y lo someterá a la aprobación del respectivo Consejo de Gobierno departamental, distrital o municipal. En el caso de los sectores financiados con transferencias nacionales, especialmente educación y salud, estos planes deberán ajustarse a las normas legales establecidas para dichas transferencias”.

Ante esta responsabilidad, resulta altamente valioso que cada dependencia involucrada en el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, tenga claramente identificadas cuáles son las metas de producto,  sus proyectos, las estrategias y los recursos asignados en cada vigencia, que le apuntan al plan de desarrollo y al plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. Es dentro de este contexto y propósito, que se sugiere a los equipos técnicos del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, elaborar un plan de acción general en seguridad alimentaria y nutricional, que alimente y soporte, desde cada dependencia, el proceso de elaboración de su plan de acción.

# 4.1.3.1 Componentes de un plan de acción

El Departamento Nacional de Planeación DNP (2007) sugiere que el plan de acción que elaboran las entidades territoriales disponga de ocho componentes:

- Identificación de dependencia.

- Niveles del plan de desarrollo.

- Metas de producto programadas para la vigencia en coherencia con el plan indicativo y plan operativo anual de inversiones.

- Proyectos.

- Estrategias y actividades para la ejecución del proyecto.

- Indicador esperado de las estrategias y actividades.

- Recursos asignados por metas de producto.

- Responsable.

# 4.1.3.2 Instrumento para elaborar el plan de acción

La estructura que tendría el plan de acción, se presenta en el Aplicativo en la sección correspondiente al capítulo tres, bajo el nombre “plan de acción”.

# 4.1.3.3 Procedimiento para el registro del plan de acción

Para el registro del plan de acción a partir de la matriz presentada en el Aplicativo, se debe desarrollar la siguiente secuencia de actividades, al iniciar su recorrido desde el lado izquierdo.

- Las tres primeras columnas de izquierda a derecha de la matriz, registran de manera automática por vinculación, los ejes del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. En la primera aparece el número o código, en la segunda columna el nombre del eje respectivo, y en la tercera la ponderación o peso relativo del eje.

- Entre las columnas 4 a 18, se registra información correspondiente a programas y resultados esperados en la vigencia del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. Allí las columnas 4 a 16 y 18, se cargan de manera automática por vinculación con las matrices elaboradas previamente.

- Entre las columnas 19 a 30 se registra información correspondiente a subprogramas y productos esperados en la vigencia del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional. Allí las columnas 19 a 28 y 30, se cargan de manera automática por vinculación con las matrices elaboradas previamente.

- Entre las columnas 31 a 49 se registran las acciones estratégicas y operativas requeridas por meses para la gestión del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Entre las columnas 50 a 56, se cargan por fuentes de financiamiento, los recursos de funcionamiento e inversión asignados para la vigencia. Allí las columnas 50 a 54 y 56, se cargan de manera automática por vinculación con las matrices elaboradas previamente.

- En la columna 57 a 74, se carga la programación mensual de gastos de la vigencia; igualmente su apropiación presupuestal en la vigencia.

# 4.2 ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE Y TRABAJO COLABORATIVO

Después de haber hecho la lectura de este cuarto capítulo de la Guía, a continuación le proponemos una serie de actividades complementarias, que usted podrá realizar solo o a través de la conformación de espacios de trabajo colaborativo, que permitan socializar, externalizar, combinar y apropiar conocimientos asociados a este capítulo.

De acuerdo con lo anterior, le proponemos desarrollar las siguientes actividades:

- Haga una lectura de la Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, analice y registre en una matriz, las posibles fuentes de financiamiento que desde allí tendría la seguridad alimentaria y nutricional a nivel territorial, por los ejes de disponibilidad, acceso, calidad e inocuidad, consumo, aprovechamiento y utilización biológica; y para la dimensión político institucional.

- Para la entidad que ha venido trabajando en las actividades de auto aprendizaje de esta Guía, revise el plan indicativo del actual plan de desarrollo e identifique sus principales fortalezas y debilidades, según los elementos expuestos en este capítulo.

- Empleando el Aplicativo y para la entidad que ha venido trabajando desde las actividades de auto aprendizaje y trabajo colaborativo del Capítulo dos de esta Guía, elabore una propuesta de plan territorial indicativo de seguridad alimentaria y nutricional.

- Investigue cuál es el estado de organización y de desarrollo institucional, que presenta el banco territorial de programas y proyectos de inversión; indague con los funcionarios del banco, cuáles son las principales fortalezas y debilidades del banco y de la cultura de proyectos en su entidad territorial.

- Elabore una propuesta de plan operativo anual de inversiones en seguridad alimentaria y nutricional.

- Elabore una propuesta de plan de acción en seguridad alimentaria y nutricional.

- Lo invitamos a compartir con los equipos nacionales y locales de asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional, los resultados obtenidos de la lectura de este capítulo y del desarrollo de sus actividades de auto aprendizaje y trabajo colaborativo propuestas.

# CAPÍTULO 5

# SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS AL PLAN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Después de estudiar este capítulo, el lector podrá lograr los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL

Generar competencias conceptuales, técnicas, informáticas y prácticas, para la incorporación del seguimiento y la evaluación dentro del ciclo de gestión integral del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer los tipos de control que se puede ejercer sobre un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Definir, diferenciar e integrar, los conceptos y acciones de control, seguimiento y evaluación de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Identificar los pasos requeridos para el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación.

- Conocer y usar un instrumento para el seguimiento y evaluación del diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Generar un plan de mejora al diseño y formulación del plan a partir de su seguimiento y evaluación.

- Diseñar una matriz de seguimiento y evaluación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

“La medición es el primer paso para el control y la mejora. Si no se puede medir algo, no se puede entender. Si no se entiende, no se puede controlar. Si no se puede controlar, no se puede mejorar.

“ Si no puede medir resultados, no puede distinguir entre el éxito y el fracaso.

Si no puede ver el éxito, no lo puede recompensar.

Si no puede recompensar el éxito, quizás esté premiando el fracaso.

Si no puede ver el éxito, no puede aprender de él.

Si no puede reconocer el fracaso, no lo puede corregir.

Si puede demostrar resultados, puede ganar el respaldo público.

Fuente: Osborne & Gaebler 1992

E

ste nuevo y último capítulo está estructurado a través de tres componentes. El primer componente, se ocupa del control sobre el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional destacando sus tipos de control; el segundo aborda el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional; el tercer componente, propone actividades de auto aprendizaje y trabajo colaborativo.

# 5.1. EL CONTROL SOBRE UN PLAN

Al hacer referencia al seguimiento y la evaluación de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, es necesario partir del concepto control. Esto por cuanto el control en tanto que función administrativa, implica decidir, medir, analizar, innovar, implementar y actuar correctivamente, a partir de acciones conjuntas de seguimiento y evaluación.

El seguimiento es definido por la OCDE (2002) como una “función continua que utiliza la recolección sistemática de datos sobre indicadores especificados con el fin de proporcionar a los directivos de una mediación del desarrollo en curso y las principales partes interesadas, indicadores sobre el grado de avances y los logros de objetivos y progresos en la utilización de fondos asignados”.

Así mismo la OCDE (2002)define la evaluación como “la evaluación sistemática y objetiva de un proyecto, un programa en curso o terminado o de las políticas, comprendiendo su diseño, ejecución y resultados. Lo que busca es determinar la relevancia y satisfacción de los objetivos, la eficiencia del desarrollo, su efectividad, impacto y sostenibilidad”.

Jody Zall Kusek - Ray C. Rist (2005) señalan que “al yuxtaponer las definiciones de seguimiento y evaluación de OCDE (2002), de inmediato se hace evidente que, aunque siendo distintas, son complementarias. Hacer seguimiento ofrece información sobre la situación de las políticas, de un programa o de un proyecto en un momento dado (y en el tiempo) relativa a objetivos y efectos respectivos. Hacer seguimiento es descriptivo en su intención. La evaluación ofrece evidencias de por qué los objetivos y los efectos se están o no logrando. Busca resolver problemas de causalidad. A la expansión de la función tradicional de sistemas de SyE se le debe asignar un énfasis especial para poner un enfoque explícito en efectos e impactos”.

De acuerdo con lo anterior el plan territorial requiere de un sistema de seguimiento y evaluación. El plan precisa un seguimiento que genere de manera descriptiva, información sobre la ejecución, sus productos, resultados, el propósito y los fines. Igualmente y de manera simultánea con el seguimiento, el plan territorial precisa de un sistema de evaluación que mida los resultados, el propósito, efectos e impactos reales generados y suministre evidencias de por qué se están o no logrando.

En este contexto el seguimiento y la evaluación, deben ser acciones conjuntas enmarcadas en el concepto control, y expresadas allí, de manera estratégica, táctica y operativa.

# 5.1.1 COMPONENTES DE UN PLAN Y TIPOS DE CONTROL

El control como componente del proceso administrativo de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, presenta tres niveles que pueden apreciarse en la Figura 98 y que integran acciones simultáneas de seguimiento y evaluación: el control estratégico, el control táctico y el control operativo.

Figura 98

5.1.1.1 Control estratégico

El control estratégico corresponde a un seguimiento y evaluación prospectiva ex ante de la pertinencia teórica del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, como también a un seguimiento y evaluación retrospectiva ex post de la pertinencia real o empírica.

Allí la pertinencia es abordada en dos momentos:

El primer momento implica dar cuenta de manera ex ante, de la situación deseada y del por qué resulta pertinente respecto a la situación actual y brechas observadas en el estado alimentario y nutricional de territorios y poblaciones, bienes y servicios producidos y utilizados, gestión del conocimiento y recursos disponibles.

El segundo momento implica dar cuenta de manera ex post, de la situación observada al comparar los resultados, efectos e impactos realmente alcanzados frente a lo programado. Igualmente, este momento requiere aportar evidencias de por qué se lograron o no se lograron los resultados, efectos e impactos esperados desde el plan.

# 5.1.1.2 Control táctico

El control táctico se efectúa sobre los componentes del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional y sus interrelaciones. En consecuencia implica hacer un seguimiento y evaluación a la estructura o insumos, los procesos o transformaciones generadas, las salidas o productos, resultados, propósito, efectos, e impactos, de manera aislada e interrelacionada.

El control táctico al abordar la interacción de la estructura, los procesos, los productos, resultados, efectos e impactos del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, implica como mínimo el uso de tres tipos de mediciones: la eficacia, la eficiencia y la efectividad.

# Eficacia

La eficacia corresponde a un seguimiento y evaluación al grado de éxito o fracaso de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, durante cada uno de sus años de ejecución y al final del mismo. Se trata de una relación entre las metas de impacto, efecto, propósito, resultado y producto programadas y las metas efectivamente logradas.

# Eficiencia

La eficiencia hace referencia al uso de los recursos, insumos, talentos, la estructura o los medios, del proceso territorial de seguridad alimentaria y nutricional, para el logro de productos, resultados, el propósito y fines del plan.

Por lo anterior la eficiencia del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional puede ser definida como la cantidad y calidad de insumos y talentos, consumidos y empleados por el plan, por unidad de logro obtenido.

La eficiencia presenta dos manifestaciones: una técnica y otra económica; lo cual la hacen asimilable a los conceptos de productividad y rentabilidad económica y social, según se muestra en la Figura 99

Figura 99

La eficiencia se asocia fundamentalmente a rentabilidad económica. En consecuencia representa los efectos obtenidos por un plan, en relación con los recursos económicos invertidos, traducidos en términos monetarios. Al analizar la rentabilidad económica de una intervención en seguridad alimentaria y nutricional, existen por lo menos cuatro tipos de estudios. Se trata de los análisis de costo efectividad, costo beneficio, costo eficacia y costo utilidad.

# Efectividad

La efectividad es un análisis de consecuencias que bien puede efectuarse sobre los objetivos específicos obtenidos por el plan en relación con los objetivos preestablecidos, o bien sobre los efectos e impactos y resultados del plan, en el estado alimentario y nutricional de un territorio, una población y su calidad de vida.

Cuando el análisis recae sobre el propósito y resultados del plan, esto corresponde a un control de nivel táctico; en tanto que el análisis que se hace sobre las consecuencias de mediano plazo (efectos) y de largo plazo (impactos), corresponde a un control de nivel estratégico.

Aunque existe una estrecha relación entre los conceptos eficacia y efectividad, significan cosas diferentes. Un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, puede ser altamente eficaz, al cumplir el 100% de las metas de producto programadas para cada vigencia presupuestal; pero poco efectivo en su aporte al logro de sus metas de resultado en el corto, mediano y largo plazo; es decir en el logro del propósito, efectos e impactos esperados.

# 5.1.1.3 Control operativo

El control operativo se ejerce sobre la ejecución e implementación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional y en este sentido, representa una prolongación del control táctico; en tanto que se trata de movilizar recursos y talentos e implementar procesos, procedimientos, actividades y tareas; para garantizar la generación de productos.

# 5.2 DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Planteada la diferenciación, complementariedad e integración del seguimiento y la evaluación en los procesos de control estratégico, táctico y operativo de un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional; a continuación, haremos referencia a cómo diseñar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación, tomando como insumos, los contenidos e instrumentos presentados en éste y los anteriores capítulos.

Jody Zall Kusek - Ray C. Rist (2005) sugieren diez pasos para el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación basado en resultados y que se presentan en la Figura 120. Si tomamos esta propuesta de diez pasos para el diseño e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación al plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, vemos que directamente los cinco primeros pasos ya fueron abordados en los cuatro primeros capítulos de esta Guía; al tiempo que se han generado buena parte de las condiciones para abordar en este capítulo, los seis pasos restantes.

El primer capítulo se ocupó del alistamiento para el diseño, formulación, presentación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional; haciendo énfasis en concientizar a la clase política, sobre la importancia, oportunidad y necesidad, de invertir en logros (resultados, efectos, impactos)   más que en simples acciones sin un referente estratégico.

Figura 100

El segundo capítulo, ha vinculado el uso de indicadores como medios fundamentales para identificar, priorizar y analizar potencialidades y limitaciones.

El tercer capítulo, ha planteado estándares que deben ser observados para un control estratégico del diseño y formulación del plan; así mismo ha permitido definir y elegir en un árbol de objetivos, una estructura analítica del plan, una lógica vertical y horizontal de intervención con sus correspondientes productos, resultados, propósito, efectos e impactos esperados, para monitorearlos y evaluarlos. Allí también, se ha planteado un instrumento para la identificación de indicadores, así mismo se han definido unos datos básicos sobre cada uno de los indicadores seleccionados; se ha presentado el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional en una matriz de marco lógico ajustada, que permite la síntesis, la socialización, el seguimiento y el control; por último al hacer referencia a la estructura básica del documento que contiene el plan, se ha sugerido que el documento técnico de soporte, disponga de un componente de seguimiento y evaluación.

El cuarto capítulo, al presentar el plan indicativo, el plan operativo y el plan de acción; no solo ha hecho referencia a instrumentos para la ejecución del plan, sino además para su seguimiento y evaluación.

Descritos los aportes de los capítulos anteriores al diseño de un sistema de seguimiento y evaluación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, y una vez ubicados en el paso cinco de la propuesta de Jody Zall Kusek - Ray C. Rist (2005); en lo que resta de este capítulo, brindaremos dos nuevos instrumentos para abordar el paso seis al tiempo que invitamos al lector a consultar los autores referenciados, para documentar de manera detallada todos los diez pasos.

# 5.2.1 CONTROL ESTRATÉGICO DEL DISEÑO, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN

En la sección 3.3 del capítulo tres de esta Guía, se han planteado nueve estándares que deben ser observados para un control estratégico del diseño y formulación del plan para garantizar su calidad:

- Correspondencia programática y de política.

- Visión, misión y principios.

- Pertinencia, coherencia interna y viabilidad técnico – legal.

- Participación, concertación y viabilidad política.

- Articulación y armonización.

- Evaluabilidad.

- Viabilidad económica.

- Integraciones y alianzas.

- Asistencia técnica.

Estos estándares, los instrumentos presentados en este capítulo y en el Aplicativo de esta Guía, actúan como un instrumento integrado y adicional para emprender el primer momento del control estratégico descrito en este capítulo.

# 5.2.1.1 Análisis de insumos documentales para la evaluación

En la Figura 101 y en el Aplicativo de esta Guía, en la hoja “insumos documentales EDyF” se presentan 29 documentos básicos que deben ser analizados para emprender una evaluación del diseño y la formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional,   tomando en cuenta los nueve estándares presentados en la sección 3.3.

Para analizar estos documentos y determinar si existen las condiciones documentales básicas que permitan evaluar el diseño y formulación del plan, se ha estructurado una matriz de siete columnas.

La primera columna de izquierda a derecha de la matriz, hace un registro del número consecutivo de los documentos que deben ser aportados y considerados en la evaluación.

La segunda columna hace el registro automático de los documentos requeridos.

La tercera columna, establece de manera automática una ponderación para cada documento, con lo cual se destaca la existencia de documentos más importantes que otros al momento de evaluar el diseño y la formulación del plan.

La cuarta columna, debe ser diligenciada por el grupo evaluador. Allí a partir de una lista desplegable al frente de cada documento, debe elegir 1 si se dispone del documento o 0 en caso contrario.

La quinta columna, corresponde a una calificación ponderada que asigna automáticamente el instrumento. Al final de esta columna, se genera un índice de cumplimiento.

Figura 101

La sexta columna, debe ser diligenciada por el grupo evaluador. Allí a partir de una lista desplegable al frente de cada documento, se debe indicar el medio en que fue entregado o se encuentra disponible para iniciar la evaluación.

La séptima columna, registra áreas de mejora de manera automática, por vinculación y a partir del cumplimiento observado en la cuarta columna. Esto es un informe de cómo está la disponibilidad de cada documento requerido o cómo debe estar después de implementar la mejora respectiva. En el primer caso, se genera un mensaje “es adecuada la disponibilidad documental del criterio.” En la parte inferior de esta columna, se genera de manera automática, un mensaje indicando si es o no posible, evaluar el plan. Para el caso presentado en la Figura 101 como el índice de cumplimiento total fue de 100% el mensaje es “es posible evaluar el plan”.  Por configuración, esta matriz no considera evaluable un plan cuando el índice general de cumplimento es menor del 75%.

# 5.2.1.2 Matrices de auto evaluación de estándares

Correspondencia programática y de política

En la Figura 102 y en el Aplicativo de esta Guía, en la hoja “correspondencia PydP” se presenta una matriz con estándares o criterios para evaluar la correspondencia y formular un plan de mejora en el caso requerido.

La matriz en referencia, cuenta con 13 columnas que pasamos a describir a continuación.

La primera columna de izquierda a derecha de la matriz, hace un registro del número consecutivo de los estándares o criterios de evaluación.

La segunda columna presenta estándares o criterios de evaluación de la correspondencia organizados en tres categorías: programa de gobierno, plan de desarrollo, plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

La tercera columna, establece de manera automática una ponderación para cada categoría, estándar o criterio en particular, con lo cual se destaca la existencia de categorías o estándares más importantes que otros al momento de evaluar la correspondencia.

La cuarta columna, debe ser diligenciada por el grupo evaluador. Allí a partir de una lista desplegable al frente de cada documento, debe elegir un valor entre 0 y 5 así: 0 cuando el cumplimiento observado está entre 1 y 24%; 1 cuando está entre 25 y 49%; 2 cuando está entre 25 y 49%; 3 cuando está entre 50 y 74%; 4 cuando está entre 75 y 99%; y 5 cuando está en 100%.

Figura 102

La quinta columna, corresponde a la justificación de la calificación asignada al cumplimiento de cada estándar o criterio.

La sexta columna, corresponde a una calificación ponderada del cumplimiento que asigna automáticamente el instrumento. Al final de esta columna, se genera un índice general de cumplimiento.

La séptima columna, registra áreas de mejora de manera automática, por vinculación y a partir del cumplimiento observado en la cuarta columna. Esto es un informe de cómo está el cumplimiento de cada estándar o criterio o cómo debe estar después de implementar la mejora respectiva. En el primer caso, se genera un mensaje “es adecuado el estado observado en el criterio.” En la parte inferior de esta columna, el grupo evaluador debe a partir de una lista desplegable, seleccionar el índice general de cumplimento. Para ello se debe tener en cuenta que si el índice general de cumplimiento está entre 0 y 24% el estado seleccionado será “muy deficiente”; si está entre 25 y 49% será ”deficiente; si está entre 50 y 74% será “regular”;  si está entre 75 y 99% será “bueno”; y si está en 100% el estado será excelente.

Las columnas ocho a trece, permiten estructurar un plan de mejora para los estándares o criterios que no presentan un estado adecuado en la columna siete.

La columna ocho, implica el registro de la actividad estratégica inmediata que se debe y puede emprender.

La columna nueve, implica registrar el responsable de la acción identificada en la columna anterior.

La columna diez, implica registrar las actividades operativas específicas que permitirán ejecutar la acción estratégica.

La columna once, implica registrar el medio que se empleará para verificar la ejecución de la actividad operativa.

La columna doce, implica establecer allí la fecha límite para verificar el cumplimiento de la actividad operativa.

La columna trece, permite hacer un seguimiento al porcentaje de avance de cada actividad operativa. Para ello, se debe registrar el nivel de ejecución de acuerdo con instrucciones dadas mediante lista desplegable.

Matrices de auto evaluación de los demás estándares

Los ocho estándares adicionales, cuentan cada uno con una matriz con la misma estructura presentada y explicada para el caso de la correspondencia programática de política. Las variaciones están asociadas a los estándares o criterios específicos en cada caso; por lo anterior, a continuación en las Figuras 103 a 115, solamente presentaremos las matrices para los estándares adicionales:

- Visión, misión y principios.

- Pertinencia, coherencia interna y viabilidad técnico – legal.

- Participación, concertación y viabilidad política.

- Articulación y armonización.

- Evaluabilidad.

- Viabilidad económica.

- Integraciones y alianzas.

- Asistencia técnica.

Figura 103

Figura 104

Figura 105

Figura 106

Figura 107

Figura 108

Figura 109

Figura 110

Figura 111

Figura 112

Figura 113

Figura 114

Figura 115

# 5.2.1.3 Matriz general de consolidación de evaluación de estándares

En la Figura 116 y en el Aplicativo de esta Guía, en la hoja “matriz de consolidación” se presenta la consolidación de las evaluaciones de estándares de calidad en el diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

La matriz en referencia, cuenta con ocho columnas que pasamos a describir a continuación.

La primera columna de izquierda a derecha de la matriz, hace un registro del número consecutivo de los estándares que son evaluados.

La segunda columna presenta los estándares de evaluación de la asistencia técnica.

La tercera columna, establece de manera automática una ponderación para cada estándar, con lo cual se destaca la existencia de estándares más importantes que otros al evaluar la calidad en el diseño y formulación del plan.

La cuarta columna, establece de manera automática el índice de cumplimiento que presentó el plan al ser evaluado en cada uno de los nueve estándares.

La quinta columna, corresponde a una calificación ponderada que asigna automáticamente el instrumento. Al final de esta columna, se genera un índice general ponderado de cumplimiento del plan.

La sexta columna, registra de manera automática la interpretación al nivel de cumplimiento observado en cada uno de los nueve estándares. En la parte inferior de esta columna, el grupo evaluador debe a partir de una lista desplegable, seleccionar el índice general de cumplimento del plan. Para ello se debe tener en cuenta que si el índice general de cumplimiento está entre 0 y 24% el estado seleccionado será “muy deficiente”; si está entre 25 y 49% será ”deficiente; si está entre 50 y 74% será “regular”;  si está entre 75 y 99% será “bueno”; y si está en 100% el estado será excelente.

La columna séptima, registra de manera automática la brecha observada en el cumplimiento de cada estándar. Esto es la diferencia entre el máximo valor posible de cada estándar (100%) y el índice de cumplimiento que arrojó su evaluación en la columna cuatro de esta matriz.

La columna ocho, genera de manera automática un mensaje que indica si el estándar calificado requiere o no programa de mejora. Para ello, el Aplicativo establece que necesitan plan de mejora todos los estándares que presentan un índice de cumplimiento menor al 75%. Igualmente en la parte inferior de esta columna, se genera un mensaje que de acuerdo con el criterio anteriormente expuesto y el índice de cumplimiento general del plan, indica si el plan requiere plan de mejora o no.

Figura 116

Por último y en lo correspondiente a la consolidación de la evaluación, en la Figura 117 y en el Aplicativo de esta Guía, en la hoja “gráfico evaluación de estándares” se presentan los resultados obtenidos.

Figura 117

# 5.2.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Para terminar este capítulo y cerrar el ciclo propuesto desde el primer capítulo de esta Guía, a partir de la matriz de marco lógico ajustada del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional presentada en la sección 3.9, en la hoja “matriz de S y E” del Aplicativo y en las Figuras 118 a 121, se presenta un instrumento que permite ajustar las metas físicas y financieras programadas de manera indicativa, a los presupuestos efectivamente asignados en cada vigencia. Igualmente, permite hacer una programación de metas físicas y de ejecución presupuestal por trimestres; y registrar allí los valores observados en los procesos de seguimiento y evaluación al plan. Al ser cargados los registros correspondientes, se genera un tablero de indicadores de ejecución del plan.

Figura 118

Figura 119

Figura 120

Figura 121

# 5.3 ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE Y TRABAJO COLABORATIVO

Después de haber hecho la lectura de este quinto y último capítulo de la Guía, a continuación le proponemos una serie de actividades complementarias, que usted podrá realizar solo o a través de la conformación de espacios de trabajo colaborativo, que permitan socializar, externalizar, combinar y apropiar conocimientos asociados a este capítulo.

De acuerdo con lo anterior, le proponemos desarrollar las siguientes actividades:

- Lea el texto diez pasos hacia un sistema de seguimiento y evaluación basado en resultados de Jody Zall Kusek - Ray C. Rist (2005) e identifique elementos adicionales para fortalecer el seguimiento y evaluación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional.

- Apoyado en el Aplicativo, elabore una evaluación del diseño y formulación del plan territorial obtenido a partir del desarrollo de actividades de auto aprendizaje y trabajo colaborativo de los capítulos anteriores.

- Incorpore en el diseño y formulación del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional ajustes en las áreas de mejora identificadas.

- Identifique el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional que se considere como una de las prácticas más exitosas en su región, y apoyado en el Aplicativo, elabore una evaluación del diseño y formulación, con su correspondiente plan de mejora en los casos requeridos y pertinentes.

- A partir de la información obtenida en los ejercicios de auto aprendizaje y trabajo colaborativo desarrollados en los capítulos anteriores y de la matriz presentada en la sección  5.2.2 de esta Guía, prepare una matriz de seguimiento y evaluación para el plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional que ha formulado.

- Lo invitamos a compartir con los equipos nacionales y locales de asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional, los resultados obtenidos de la lectura de este capítulo y del desarrollo de sus actividades de auto aprendizaje y trabajo colaborativo propuestas.

“El médico del futuro no tratará el cuerpo humano con medicamentos, sino más bien curará y prevendrá las enfermedades con la nutrición".

Thomas Edison (1847– 1931)

# 6. CD: Contenido:

# 6.1 Versión electrónica de la Guía

# 6.2 Aplicativo GIPTSAN V.3.0

Esta versión se terminó en marzo 10 de 2010

Weingartner, Lioba. (2006). Le concept de sécurité alimentaire et nutritionnelle. En Assurer la Securité Alimentaire et Nutritionnell. Inwent. Alemania.

El científico, doctor en patología vegetal y premio Nobel de la Paz en 1970, Norman Ernest Borlaug se le considera el padre de la revolución verde y de la agricultura moderna. A los 95 años de edad fallece el 12 de septiembre de 2009.

Sen, Amartya.(1981).  Ingredients of famine analysis: availability and entitlements.

Sen, Amartya (1992). Nuevo examen de la desigualdad. Alianza Editorial.

Artículo 65 Constitución Política de Colombia de 1991.

FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2008.

Douglass  C. North (1995). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. Fondo de cultura económica. México.

FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2008. Op cit.

FAO. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2008.

FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2008. Op cit.

Maxwell S. and Frankenberger T. (1992). Household food security: concepts, indicators, measurements: A technical review. IFAD -UNICEF. Rome.

Maxwell S. (1995). Measuring Food Insecurity. The frequency and severity of coping strategies, IFPRI – FCND – Discusion Paper No 8, Washington

Clay, E. (1997). Food security: A status review of the literature. Research report ESCOR No R5911. ODA, London.

IFPRI (1999). Technical guides for operationalizing household foor security in development  projects. Food Consumption an Nutrition Division, Washington.

FAO (2000). The state of food insecurity in the world 2000. Rome.

Quisumbing, A.R. (1995). Women: the key to food security. IFPRI Food Policy Report. Washington.

Ibid.

Conpes 113 de 2008. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN)., p. 3.

Programa Mundial de Alimentos PMA (2007). Serie de Informes sobre el hambre en el mundo: el hambre y la salud. Naciones Unidas.

Weingartner (2006). Op cit.

Conpes 113 de 2008. Op cit. Página 29.

Ibid., p. 29.

Ibid., p. 30

Departamento Nacional de Planeación  DNP  y Escuela Superior de Administración Pública ESAP( 2007).  El proceso de planeación en las entidades territoriales: el plan de Desarrollo y sus instrumentos para la gestión 2008 – 2011. Bogotá. Página 36

Conpes 113 de 2008. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN)., p. 6 -7

Prodhon C. (1999). Malnutrition in a Crisis  Situation – Manual for Therapeutic Nutritional Feeding ans Nutritional Programme Planning  CF / karthala.

DNP – Misión Social – PNDH – ICBF (2002). Familias colombianas: estrategias frente al riesgo.Bogotá.

Gross, R. et al. 2000. The four dimensions of food and nutrition security: definitions and concepts.

Weingartner, Lioba. (2006),Op.cit.

Conpes 113 de 2008.

BANCO MUNDIAL (2008). Informe sobre el desarrollo mundial 2008. Agricultura para el desarrollo. Mayol Ediciones S. A. Bogotá, Colombia.

FAO (2009). Les victimes de la faim plus nombreuses que jamais. Recuperado de  www.fao.org

Quisumbing, A.R. (1995), Op. Cit.

IFPRI (1999): Women, They key to food security. Looking into the household. www.ifpri.org

Weingartner, Lioba (2006), Op.cit.

Ibid.

FAO (2002). The state of food insecurity in the world 2002.Roma.

Instituto Internacional para el manejo del agua IWMI -  FAO (2008). Evaluación exhaustiva del manejo del agua en agricultura: agua para la alimentación, agua para la vida. Edición  española. Roma. Italia.

Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias IFPRI (2009). Cambio climático: el impacto de la agricultura y los costos de adaptación. Washington, D.C.

Banco Mundial MB (2010). Informe sobre el desarrollo mundial 2010: panorama general: desarrollo y cambio climático. Washington, D.C.

The World Bank (2010). World development report 2010. Development and Climate Change. Washington, D.C.

“Ajuste en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas, la preventiva y la reactiva, la autónoma y la planificada, o la pública y la privada”. Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 2010. Desarrollo y cambio climático. Panorama general: un nuevo clima para el desarrollo. Página 37.

“Intervención humana para reducir las emisiones o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero. Los sumideros son cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe gases efecto invernadero de la atmosfera;(..) los bosques y toda otra vegetación se consideran sumideros porque absorben dióxido de carbono a través del proceso de fotosíntesis”. Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 2010. Desarrollo y cambio climático. Panorama general: un nuevo clima para el desarrollo. Páginas 37 y 40.

Banco Mundial MB (2010). Op cit. p. vi.

FAO 2003. The state of food insecurity in the word 2003. Roma.

Fuente: FAO 2003. The state of food insecurity in the word 2003. Roma.

Josette Sheeran. Directora Ejecutiva Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Serie de Informes sobre el hambre en el mundo: el hambre y la salud 2007. Naciones Unidas Programa Mundial de Alimentos.

Nations Unies (2008). Repondre à la crise alimentaire globale. Genève.

Programa Mundial de Alimentos PMA (2007). Serie de Informes sobre el hambre en el mundo: el hambre y la salud. Naciones Unidas.

El capítulo dos de esta Guía, suministra al equipo técnico territorial, las competencias e instrumentos básicos para apoyar esta actividad.

En el capítulo dos de esta Guía, se presenta un instrumento para esta actividad.

Para la generación de competencias al respecto, recomendamos al lector el uso de la herramienta Metaplan, que permite máxima interactividad y efectividad en sesiones formativas, talleres y reuniones; todo ello, a partir del uso de métodos simples y que implican una tecnología muy básica, al alcance de cualquier equipo técnico. En busca de una mayor productividad e interactividad en el desarrollo de talleres o reuniones, recomendamos a los equipos técnicos, el uso de Metaplan para generar consensos interactivos y rápidos y el uso del Aplicativo GIPTSAN V. 3.0, para sistematizar la información generada desde Metaplan.

Ver en esta Guía, la sección 1.2.4.2. Dimensiones socio – organizacionales de la SAN.

Contar con una estructura de indicadores, con su correspondiente línea base y estándares, permitirá identificar problemas de manera objetiva, a través del hallazgo cuantitativo y cualitativo de brechas.

Polan Lacky. El libro de los pobres rurales. www.polanlacki.com.br/agroesp

Recomendamos a nuestros lectores la consulta de MAIR. B. y DELPEUCH. F. (2006). Indicadores de nutrición para el desarrollo. FAO. Roma.

Kusset, Jody y Ray C. Rist (2005).  Diez pasos hacia un sistema de seguimiento y evaluación basado en resultados. Banco Mundial en coedición con Mayol Ediciones S. A. Bogotá. Colombia.

Hatry, Harry p. (1999). Perfomance  Measurement: Getting results. Washington,D. C., The Urban Institute Press.

Ver sección 1.2.4.2 de esta Guía.

Michalsky. Walter J. (1997). Tool Navigator.

Para conocer y explorar esta técnica en los procesos de seguridad alimentaria y nutricional, recomendamos la consulta de las obras de los profesores y consultores Robert S. Kaplan y David  P. Norton.

Denkmodell Dialog Desig (2000). Sinfonia. Alemania.

Lourdes Munch (2005). Planeación estratégica: el rumbo hacia el éxito. Editorial Trillas. México.

Fred R. David (2008). Conceptos de administración estratégica. Decimo primera edición. Editorial PEARSON – Educación.Colombia.p.60

Debe ser una imagen colectiva de todos los ejes o dimensiones del objeto planeado.

Denkmodell Dialog Desig, Op. cit., p. 4 - 5.

Fred R. David, Op Cit., p. 59

Ibid.,p. 70.

Leonar D. Goodstein – Timothy M. Nolan y J. William Pfeiffer (2003). Planeación estratégica aplicada. Editorial McGrawHill. Bogotá, p. 199.

Conpes 113 de 2008, Op. cit., p.30.

Ibid., p. 46.

Ver resolución 425 de 2008 del Ministerio de la Protección Social. Por la cual se define la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial, y las acciones que integran el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades territoriales.

Conpes 113 de 2008, Op. cit., p.45.

Conpes 113 de 2008, Op. cit., p.30.

En el caso de distritos y municipios por estar obligados a formular y adoptar planes de ordenamiento territorial según lo establecido en la Ley 388 de 1997, el Decreto 879 de 1998 y disposiciones complementarias.

Para un abordaje del derecho presupuestal colombiano, recomendamos a nuestros lectores la consulta de Juan Camilo Restrepo (2008). Derecho presupuestal colombiano. Editorial Legis. Bogotá. D.C.

Juan Camilo Restrepo, Op. Cit., p. 25.

Ishikawa, Kaoru (1953). La gestión de la calidad: instrumentos y aplicaciones prácticas. Universidad de Tokio.

Departamento Nacional de Planeación DNP – Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible DDTS (2008). Metodología para la evaluación de la formulación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales período de 2008 – 2011. Bogotá, Mayo.

Ministerio de la Protección Social MPS – Dirección General de Salud Pública (2008). Guía metodológica para evaluar la formulación de los planes de salud territoriales 2008 – 2011. Bogotá, Julio.

Conpes 113 de 2008, Op. cit., p.30.

Si bien las metas físicas de resultado por programas deben ser identificadas en el plan plurianual de inversiones, no necesariamente debe ocurrir lo mismo con las metas físicas de producto de los subprogramas y proyectos. Estas se pueden dejar por fuera del plan plurianual para garantizar mayor flexibilidad, adaptación y facilidad de acciones correctivas en el plan. En este caso, el tema de subprogramas y específicamente de proyectos, se puede incorporar y considerar como parte de los instrumentos de ejecución del plan: plan indicativo, plan operativo anual de inversiones, plan de acción y presupuesto. Este aspecto, se trata en el capítulo cuarto de esta Guía.

Conpes 113 de 2008. Op cit., p. 31.

Kusset, Jody y Ray C. Rist (2005), Op. cit., p. 70.

Ernesto R. Fontaine (2000). Evaluación social de proyectos. 12ª edición. Editorial Alfaomega. Bogotá., p. 23.

Ministerio de la Protección Social – Programa de Apoyo a la Reforma de Salud – Universidad Nacional de Colombia – Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID (2002). Ha mejorado el acceso en salud? Evaluación de los procesos del régimen subsidiado, qué desarrollo ha logrado la asistencia técnica en el sistema de salud? Bogotá, noviembre.

Amaya Valdivieso, María Heidi. Cobo Ramírez, Carlos Vladimir (2005). Acercamiento conceptual a la asistencia técnica, Programa de Apoyo a la Reforma de Salud PARS., Ministerio de la Protección Social. Bogotá, abril.

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (2005). Políticas de formación para el aprendizaje institucional. Bogotá.

Banco Mundial – Grupo de Evaluación Independiente GEI., Febrero de 2008.

Programa de Apoyo a la Reforma de Salud – PARS - Ministerio de la Protección Social. Asistencia técnica. Garantía de una mejor gestión del régimen subsidiado. La experiencia del proyecto de Asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de las entidades territoriales en la gestión del régimen subsidiado de salud. Bogotá, agosto de 2007.

Departamento Nacional de Planeación DNP – Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (2008). Competencias departamentales y asistencia técnica. Presentación Procuraduría General de la Nación, Bogotá septiembre 18.

Dentro del Enfoque de Marco Lógico y la cooperación técnica internacional, el árbol de objetivos es redactado en participio pasado. Por ejemplo el problema subnutrición de la población rural menor de cinco años……..; se expresaría como estado nutricional mejorado en la población  rural menor de cinco años ….. Igualmente hay que tener en cuenta que a nivel de país y planes nacionales y territoriales, de diez planes, 9 de ellos tienen sus objetivos redactados en infinitivo. Para el ejemplo en referencia una redacción en infinitivo seria: mejorar el estado nutricional de la población menor de cinco años …. …

Michel Godet (1999), Op cit., p. 26 -27.

Francisco José Mojica (2005). La construcción del futuro: concepto y modelo de prospectiva estratégica y Tecnológica. Convenio Andrés Bello - Universidad Externado de Colombia. Bogotá.

Kusset, Jody y Ray C. Rist (2005), Op. cit., p. 67.

Ibid., p. 67.

Ibid., p. 69.

Oficina de Evaluación del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (UNDP). Handbook of monitoring and evaluating for results.

Edgar Ortegón, Juan Francisco Pacheco y Adriana Prieto (2005). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Santiago de Chile.

Departamento Nacional de Planeación (2007), Op cit., p.28.

En especial el artículo 68 de del Decreto 111 de 1196

Departamento Nacional de Planeación (2007), Op. Cit., p. 29.

Departamento Nacional de Planeación (2007), Op. Cit., p. 39.

Ibid., p. 43 - 45.

Ibid., p. 58 - 59.

OCDE (2002). Glossary  of Key Terms un Evaluation and Results – Based  Management, París.

OCDE, Op. cit.

Jody Zall Kusek - Ray C. Rist., Op. cit. p. 13.

Jody Zall Kusek - Ray C. Rist., Op. cit