## Slide 1
<number>
<number>

## Slide 2
<number>
<number>
  EVALUACIÓN EJECUTIVA E2 DEL PROGRAMA RESA
  Catalina Borda Villegas
  Nohora Martínez López
  Junio 30 de 2009

## Slide 3
<number>
<number>
  Metodología de la Evaluación Ejecutiva E2
  1.1. Temas de Evaluación
    1.2. Secciones de la Evaluación
  1.3. Instrumentos Metodológicos Utilizados
  2. Resultados y Recomendaciones
  2.1. En el diseño
  2.2. En la estructura organizacional
  2.3. En el manejo operativo
  2.4. En los insumos
  2.5. En los productos
  2.6. En direccionamiento, evaluación y control
  2.7. Resultados Generales de la Evaluación
AGENDA DE LA REUNIÓN

## Slide 4
<number>
Herramienta de evaluación rápida (3 – 4 meses) y de bajo costo.
Evalúa la gestión de los programas enfocándose en el diseño y la implementación.
Ordena y relaciona la estructura operativa con los insumos, los productos y los resultados.
Se concentra en aspectos operativos e identifica cuellos de botella.
Fuentes: Documentales – Actores del Programa
1. Metodología de la Evaluación Ejecutiva E2

## Slide 5
<number>
Diseño del Programa
Productos
Insumos
Manejo Operativo
Estructura Organizacional
Actividades de Direccionamiento, Evaluación y Control
1.1. TEMAS DE EVALUACIÓN
1. Metodología de la Evaluación Ejecutiva E2

## Slide 6
<number>
1.2. SECCIONES DE LA EVALUACIÓN
1. Metodología de la Evaluación Ejecutiva E2

## Slide 7
<number>
<number>
1.3.1. Recolección de la información documental. Reuniones con:
Coordinación del Programa RESA
Asesores del Programa RESA
Personal de Apoyo Acción Social
Operadores del Programa RESA
Dirección de Evaluación de Políticas Públicas DNP
Subdirección de Desarrollo Rural DNP
1.3. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS
1. Metodología de la Evaluación Ejecutiva E2

## Slide 8
<number>
<number>
1.3.2. Recolección de la información no documental
En el nivel nacional
Encuesta a los asesores
Entrevistas a directivos del Programa y personal de apoyo
En los territorios
Encuesta y entrevista a operadores de proyectos, Coordinadores de Unidades Territoriales y a Gestores Evaluadores.
1.3. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS
1. Metodología de la Evaluación Ejecutiva E2

## Slide 9
<number>
<number>
1.3. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS
1. Metodología de la Evaluación Ejecutiva E2
CIUDAD | ACTORES
Medellín | Unidad Territorial
 | Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
 | Universidad Católica de Oriente
Tunja | Coopaboy
 | Gestor Evaluador
Riohacha | Unidad Territorial
 | Gestor Evaluador
 | Fundación Cerrejón
Valledupar | Comité de Cafeteros
Cartagena | Círculo de Obreros
Popayán | Funic
 | Comité de Cafeteros del Cauca
Bogotá | Cruz Roja Colombiana

## Slide 10
<number>
<number>
1.3.3. Sistematización de la información
Clasificación de la información documental
Transcripción de las entrevistas
Elaboración de matrices para la sistematización de las encuestas
1.3. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS
1. Metodología de la Evaluación Ejecutiva E2

## Slide 11
<number>
<number>
FORTALEZAS
ReSA aporta estrategias para contribuir a uno de los temas más relevantes actualmente en el mundo: la seguridad alimentaria.
El problema del hambre preocupa a muchas naciones y por esto se ha promulgado el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”.
En Colombia se ha formulado la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en donde se reconoce el Derecho a la Alimentación como derecho humano fundamental. Lo anterior sitúa al Programa ReSA en primer lugar de pertinencia.
2.1. Resultados y Recomendaciones
en el Diseño

## Slide 12
<number>
<number>
PROBLEMA 1
Se observa imprecisión y vacíos en la identificación, diagnóstico y documentación del problema principal que el Programa ReSA pretende solucionar y por el cual ha sido creado. Dicho problema es el bajo autoconsumo de alimentos. El diagnóstico de contexto del problema también es insuficiente, por lo tanto, se manifiesta falta de coherencia interna en los diferentes aspectos de diseño del Programa.
EVIDENCIA 1
El problema del bajo autoconsumo por parte de las familias campesinas no está documentado como problema social. Hace falta identificar las principales causas que lo originan y los factores determinantes. También hace falta información sobre la magnitud del problema en el país y en cada una de las regiones; así como las condiciones de vida, de trabajo, de tenencia de tierra, y las costumbres alimentarias de los campesinos pequeños productores agropecuarios.
2.1. Resultados y Recomendaciones
en el Diseño
Notes: <number>

## Slide 13
<number>
<number>
EVIDENCIA 1 - Continuación
Teniendo en cuenta que el desplazamiento hace parte del objetivo a nivel de fin, el Programa no cuenta con un diagnóstico del problema del desplazamiento forzado en Colombia, sus principales causas, la magnitud del problema, las acciones y los retos para la intervención.
No queda claro de qué manera el Programa interviene las causas del desplazamiento y su prevención. Probablemente se está incurriendo en un error conceptual al señalar que el Programa previene el desplazamiento y/o permite el retorno de la población desplazada a sus tierras, si se tiene en cuenta que las causas de este grave problema social están centradas en el conflicto armado que vive Colombia y cuyas víctimas, en gran medida son los habitantes del área rural de los territorios afectados.
El programa no ha desarrollado un diagnóstico de contexto que le permita visualizar la problemática de inseguridad alimentaria y nutricional en Colombia y la situación actual de los indicadores que fundamentan la magnitud del problema.
2.1. Resultados y Recomendaciones
en el Diseño
Notes: <number>

## Slide 14
<number>
<number>
EVIDENCIA 1 - Continuación
El Programa adolece de diagnóstico de la población radicada en asentamientos subnormales de los centros urbanos grandes receptores de población desplazada, la cual pretende impactar mejorando su alimentación, mediante los proyectos ReSA Urbano.
2.1. Resultados y Recomendaciones
en el Diseño
Notes: <number>

## Slide 15
<number>
<number>
RECOMENDACIONES
Se propone delimitar el problema, enfocándolo en la inseguridad alimentaria rural, las dificultades de acceso a los alimentos y el bajo consumo de éstos en las familias en condiciones de pobreza en el área rural en Colombia.
Delimitar el alcance de ReSA como un complemento a las acciones tendientes al restablecimiento de la población en condición de desplazamiento cuando ha logrado retornar.
Elaborar el árbol de problemas ó diagrama de causa efecto, estableciendo el origen del problema y las consecuencias que acarrea la inseguridad alimentaria para la población rural en términos de Desarrollo Humano.
Es necesario desarrollar investigación para conocer el estado actual del autoconsumo en Colombia.
2.1. Resultados y Recomendaciones
en el Diseño

## Slide 16
<number>
<number>
RECOMENDACIONES
Es necesario documentar conceptual y metodológicamente el tema de agricultura urbana. Así mismo el autoconsumo de alimentos en las ciudades.
Diagnosticar el contexto del problema analizando los indicadores básicos de la disponibilidad y acceso a los alimentos, introducir el análisis de determinantes sociales, analizar las causas profundas de la inseguridad alimentaria rural e identificar los territorios de mayor vulnerabilidad.
2.1. Resultados y Recomendaciones
en el Diseño

## Slide 17
<number>
<number>
PROBLEMA 2
El Programa tiene problemas de coherencia entre sus y objetivos, las actividades que desarrolla efectivamente y los resultados que se reportan en el SIGOB.
EVIDENCIA 2
Objetivo General
“Impulsar proyectos de generación de alimentos para el autoconsumo, con el propósito de estimular la permanencia en el campo de la población en riesgo de desplazamiento y/o permitir el retorno de la población desplazada a sus tierras, al igual que mejorar la alimentación de la población radicada en asentamientos subnormales de los centros urbanos, grandes receptores de población desplazada y en general todas las actividades y programas que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable.” (ReSA – Guía de Proyectos, 2008: pág. 4.).
2.1. Resultados y Recomendaciones
en el Diseño
Notes: <number>

## Slide 18
<number>
<number>
EVIDENCIA 2 - Continuación
El objetivo general compromete la población en riesgo de desplazamiento, el retorno de la población desplazada a sus tierras y la población radicada en asentamientos subnormales de los centros urbanos.
Las actividades que realiza el Programa están dirigidas a promover el cambio de actitud para mejorar el autoconsumo, difundir el Programa y entregar insumos agropecuarios para la producción de alimentos. Con estos tres componentes se atiende familias en su gran mayoría rurales, no necesariamente en riesgo de desplazamiento, en aquellos municipios en donde se posibilita la cofinanciación.
Sin embargo, se reportan los resultados de ReSA en el Sistema de Seguimiento a las Metas de Gobierno cuyo indicador es:
“Total de familias vulnerables en riesgo de desplazamiento vinculadas a proyectos de seguridad alimentaria”
2.1. Resultados y Recomendaciones
en el Diseño

## Slide 19
<number>
<number>
RECOMENDACIONES
Reformular el objetivo general, dirigido claramente a solucionar el problema de autoconsumo de alimentos, definiendo la población que atiende efectivamente el Programa así:
“Mejorar el acceso a los alimentos de las familias rurales en Colombia,
mediante la producción de alimentos para el autoconsumo, con el fin de
contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de la población vulnerable”
Formular objetivos específicos como resultados directos de la utilización de los componentes. Cada objetivo específico deberá tener un indicador objetivamente verificable.
Se recomienda ajustar el indicador en el SIGOB en términos de la población que atiende efectivamente el Programa ReSA.
2.1. Resultados y Recomendaciones
en el Diseño
Notes: <number>

## Slide 20
<number>
<number>
PROBLEMA 3
El Programa no cuenta con un modelo teórico que defina claramente de qué manera, los componentes contribuyen a la solución del problema identificado.
EVIDENCIA 3
Hace falta ilustrar con ejemplos demostrativos y/o evidencia científica acerca del autoconsumo como estrategia para mejorar la alimentación de las familias y para propiciar el ahorro en el hogar, tanto en el ámbito urbano como rural.
No se encuentra documentada la información existente acerca de:
Conocimientos, actitudes y prácticas de los campesinos frente a la producción de alimentos para el consumo familiar.
Utilización de productos locales
Conservación de hábitos y costumbres alimentarias.
2.1. Resultados y Recomendaciones
en el Diseño
Notes: <number>

## Slide 21
<number>
<number>
RECOMENDACIONES
Construir el Modelo Teórico, definiendo claramente de qué manera, los componentes contribuyen a la solución del problema identificado. Señalar los beneficios que el Programa quiere generar a través de los componentes y determinar de qué manera influye en los factores determinantes del problema.
Ilustrar la evidencia acerca del autoconsumo como estrategia para mejorar la alimentación de las familias en el área rural. Documentar la información existente acerca de los conocimientos, actitudes y prácticas de los campesinos frente a la producción de alimentos para el consumo familiar y de la utilización de productos locales y conservación de hábitos y costumbres alimentarias.
Se recomienda incorporar Culinaria Nativa CUNA como un componente permanente en ReSA Rural, incorporando las metodologías de la recuperación de las identidades culturales alimentarias.
2.1. Resultados y Recomendaciones
en el Diseño

## Slide 22
<number>
<number>
PROBLEMA 4
La definición de beneficiario objetivo no corresponde completamente a los fines y propósitos del Programa, particularmente lo referido a la prevención del desplazamiento y retorno de la población desplazada.
EVIDENCIA 4
En ninguna de las líneas de intervención se define la población desplazada ó en riesgo de desplazamiento como beneficiarios objetivo. (Ver cuadro 1)
2.1. Resultados y Recomendaciones
en el Diseño
Notes: <number>

## Slide 23
<number>
<number>
2.1. Resultados y Recomendaciones
en el Diseño
CUADRO 1. DEFINICIÓN DE BENEFICIARIOS SEGÚN OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Notes: <number>

## Slide 24
<number>
<number>
RECOMENDACIÓN
Redefinir los beneficiarios objetivo de cada una de las líneas de intervención, de tal manera que corresponda con su objetivo específico y con el fin del Programa. Particularmente señalando la población desplazada y en riesgo de desplazamiento como prioridad.
2.1. Resultados y Recomendaciones
en el Diseño
Notes: <number>

## Slide 25
<number>
<number>
FORTALEZAS
El Programa cuenta con reconocimiento y aval político. Se observa voluntad política para seguir desarrollando el Programa y darle sostenibilidad.
El nivel nacional del Programa tiene descritas todas las actividades que hacen parte de procesos establecidos. Los asesores nacionales y regionales tienen responsabilidades asignadas para llevar a cabo dichas actividades.
Los asesores del nivel nacional tienen compromiso institucional tanto con Acción Social como con el Programa.
El Programa funciona con el sistema de cofinanciación con entidades de diferentes clases (municipales, departamentales, ONGs, asociaciones y federaciones). Los operadores de los proyectos, establecen compromisos con el programa y los desarrollan en el marco de las características específicas de la entidad a la cual pertenecen.
2.2. Resultados y Recomendaciones en la Estructura Organizacional

## Slide 26
<number>
<number>
FORTALEZAS
ReSA se coordina con programas de Seguridad Alimentaria y Nutricional en algunos departamentos, y con programas de seguridad alimentaria que llevan a cabo los gremios, algunas fundaciones y ONGs.
2.2. Resultados y Recomendaciones en la Estructura Organizacional

## Slide 27
<number>
<number>
PROBLEMA 5
La cadena de mando no está claramente establecida.
EVIDENCIA 5
Los cargos no están creados oficialmente y las actividades son realizadas por personal contratado por la modalidad de prestación de servicios.
No existe manual de funciones, no es posible identificar claramente las actividades particulares. Las funciones no se relacionan directamente con los componentes del Programa.
.
2.2. Resultados y Recomendaciones en la Estructura Organizacional

## Slide 28
<number>
<number>
RECOMENDACIONES
Establecer la cadena de mando para ReSA, elaborar el manual de funciones y crear los cargos pertinentes.
Definir los perfiles de los profesionales que operan los proyectos, adecuados a cada línea de intervención, a cada uno de los componentes y a las particularidades de la población beneficiaria.
2.2. Resultados y Recomendaciones en la Estructura Organizacional

## Slide 29
<number>
<number>
PROBLEMA 6
No están establecidos los mecanismos formales ni los canales de participación de los beneficiarios.
EVIDENCIA 6
La comunicación entre el programa y los beneficiarios se encuentra mediada por los operadores. La relación directa es muy escasa.
Los temas de motivación y difusión no siempre son concertados. Depende de la armonización que el operador tenga con la comunidad ó etnia respectiva, y de la participación real de éstos en el proceso.
2.2. Resultados y Recomendaciones en la Estructura Organizacional

## Slide 30
<number>
<number>
RECOMENDACIONES
Establecer lineamientos para la participación efectiva de los beneficiarios en los procesos de:
  Planeación
  Ejecución
  Evaluación
  Definición de correctivos.
Fortalecer el enfoque participativo de las familias beneficiarias en su entorno comunitario, con el fin de garantizar que todos los componentes sean concertados y acordes a las necesidades identificadas y reconocidas por los beneficiarios directos.
2.2. Resultados y Recomendaciones en la Estructura Organizacional

## Slide 31
<number>
<number>
FORTALEZAS
Existe planeación de las actividades y los cronogramas están acordes a las necesidades de cada una de ellas. Si bien el nivel nacional no tiene metas de gestión, los proyectos si las contemplan en su planeación.
Los procesos de entrega de los componentes son eficientes. Se cumplen los tiempos de entrega programados en los planes operativos y se verifica por medio del seguimiento físico y financiero en la Unidad Territorial de Acción de Social.
2.3. Resultados y Recomendaciones en el Manejo Operativo

## Slide 32
<number>
<number>
PROBLEMA 7
Existen vacíos en el diseño de los criterios de selección y priorización de los beneficiarios.
EVIDENCIA 7
La selección de los municipios obedece fundamentalmente a la existencia de operadores dispuestos a cofinanciar los proyectos. Lo anterior no siempre coincide con los municipios con mayor proporción de población en extrema pobreza.
En los documentos ReSA no se definen como tal los criterios para la selección de beneficiarios, pero si como requisitos que deben cumplir las familias. (ver Cuadro 2)
2.3. Resultados y Recomendaciones en el Manejo Operativo

## Slide 33
<number>
CUADRO 2. REQUISITOS DE LAS FAMILIAS PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS RESA
2.3. Resultados y Recomendaciones en el Manejo Operativo
Notes: <number>

## Slide 34
<number>
<number>
EVIDENCIA 7 – Continuación
En los requisitos establecidos, no es clara la condición de pobreza para la selección de beneficiarios.
No se define claramente lo que se considera ser pequeño productor. Si bien esta definición puede ser variable, es necesario establecer parámetros.
En los criterios de selección de beneficiarios no aparecen explícitos mecanismos para la priorización de la población desplazada ó en riesgo de desplazamiento.
En el instructivo para el diligenciamiento de la ficha de caracterización de beneficiarios, no se definen los criterios para clasificar las familias beneficiarias.
2.3. Resultados y Recomendaciones en el Manejo Operativo

## Slide 35
<number>
<number>
RECOMENDACIONES
Se recomienda definir claramente, en la Guía de Proyectos ReSA, los criterios y procedimientos para la selección y priorización de las familias más vulnerables.
Diseñar parámetros para definir “pequeño productor”, teniendo en cuenta las diferentes categorías que se dan de acuerdo a las regiones del país.
Diseñar criterios dirigidos a priorizar los municipios con mayor porcentaje de pobreza rural y revisar el requisito de cofinanciación 50-50.
Definir la metodología y complementar el instructivo para la identificación de la población en riesgo de desplazamiento, desplazada y retornada.
Revisar y adecuar el requisito de acceso a la tierra para ser beneficiario del Programa, de tal forma que se elimine esta barrera de acceso para la población en condición de desplazamiento.
2.3. Resultados y Recomendaciones en el Manejo Operativo

## Slide 36
<number>
<number>
PROBLEMA 8
El programa no cuenta con mecanismos y criterios para la mejora de los componentes
EVIDENCIA 8
Los lineamientos técnicos del Programa, para el diseño y desarrollo de los componentes son muy generales.
El programa no desarrolla actividades de investigación que incorporen los avances de la ciencia y la tecnología al diseño de los componentes ni asigna presupuesto específico para tal fin.
A nivel nacional hace falta la sistematización y retroalimentación de las experiencias exitosas y lecciones aprendidas para la mejora de los componentes de motivación, difusión e insumos, aplicables a las diferentes líneas de intervención.
2.3. Resultados y Recomendaciones en el Manejo Operativo

## Slide 37
<number>
<number>
RECOMENDACIONES
Complementar el equipo técnico existente en el nivel nacional, con el objetivo exclusivo de mejorar de manera continua los componentes desde el punto de vista técnico-científico.
Asignar recursos específicos para la elaboración del diseño de los componentes, actividades de investigación y desarrollo que permitan la incorporación de tecnología.
2.3. Resultados y Recomendaciones en el Manejo Operativo

## Slide 38
<number>
<number>
PROBLEMA 9
No existen análisis de costo eficiencia de la gestión del Programa
EVIDENCIA 9
El Programa no cuenta con estudio de costos, indicadores de costo-eficiencia ni metas referidas al mejoramiento de la eficiencia.
No existen definidos procedimientos que para medir los logros en eficiencia de costos.
No se encuentra documentada la base teórica para definir la asignación de recursos financieros por familia, según línea de intervención.
RECOMENDACIÓN
Realizar un estudio de costos del Programa, tomando como base el informe físico financiero.
2.3. Resultados y Recomendaciones en el Manejo Operativo

## Slide 39
<number>
<number>
FORTALEZAS
En el transcurso de 4 años, 2005 a 2008, el Programa ha ejecutado el 97% de los recursos asignados.
Los recursos financieros son suficientes para atender los compromisos establecidos para el cumplimiento del plan de acción y están acordes a la capacidad institucional para responder a las metas de cobertura fijadas.
Los requerimientos financieros para la sostenibilidad del Programa están contemplados en el marco de gasto de mediano plazo hasta 2012.
La estrategia de cofinanciación que implementa ReSA permite aunar esfuerzos financieros para aumentar el número de familias beneficiarias. Sin embargo se convierte en barrera para los municipios que, necesitando el Programa, no cuentan con los recursos para cofinanciar.
El programa tiene acuerdos con otras instituciones estatales para complementar sus acciones: FAO, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Protección Social.
2.4. Resultados y Recomendaciones
en los Insumos

## Slide 40
<number>
<number>
PROBLEMA 10
Se observan algunos problemas en la disponibilidad de talento humano para asegurar las actividades y seguimiento a los proyectos.
EVIDENCIA 10
En el nivel Nacional hace falta profesionales en nutrición y en ciencias humanas.
El recurso humano es insuficiente para cubrir las necesidades de asesoría a los proyectos, particularmente en lo relativo al seguimiento.
Del total de personas que trabajan en ReSA en el nivel nacional (25) solamente dos son de planta.
2.4. Resultados y Recomendaciones
en los Insumos

## Slide 41
<number>
<number>
RECOMENDACIONES
En el nivel nacional, incluir profesionales de las áreas de ciencias humanas y de nutrición para complementar el equipo interdisciplinario.
Es conveniente aumentar el número de asesores, con el fin de mejorar el seguimiento a los proyectos.
2.4. Resultados y Recomendaciones
en los Insumos

## Slide 42
<number>
<number>
FORTALEZA
Se han desarrollado 2 estudios nacionales y 1 en el departamento de Caldas, en los cuales se reporta que los beneficiarios efectivamente implementan el cultivo de alimentos, la cría de especies menores y consumen dichos alimentos. Lo anterior implica la aplicación de los conocimientos adquiridos en las sesiones de motivación y difusión y el uso de los insumos agropecuarios.
2.5. Resultados y Recomendaciones
en los Productos

## Slide 43
<number>
<number>
PROBLEMA 11
La población efectivamente atendida por el programa no coincide completamente con el objetivo general.
EVIDENCIA 11
Del total de familias beneficiarias, solamente el 2.6% son desplazados y el 1.7% son retornados. (Cuadro 3).
2.5. Resultados y Recomendaciones
en los Productos

## Slide 44
<number>
<number>
2.5. Resultados y Recomendaciones
en los Productos
Fuente: Registro de beneficiarios. Página Web Acción Social.
Consulta. 10 de diciembre de 2008
Fuente: Registro de beneficiarios. Página Web Acción Social.
Consulta. 10 de diciembre de 2008
Fuente: Registro de beneficiarios. Página Web Acción Social.
Consulta. 10 de diciembre de 2008
Fuente: Registro de beneficiarios. Página Web Acción Social.
Consulta. 10 de diciembre de 2008
Fuente: Registro de beneficiarios. Página WEB Acción Social. Consulta Dic. 10 de 2008
Cuadro 3. FAMILIAS ATENDIDAS SEGÚN CONDICIÓN ACUMULADO

## Slide 45
<number>
<number>
RECOMENDACIONES
Ajustar el programa para mejorar la cobertura de la población en condición de desplazamiento ó en riesgo y definir criterios para la selección de los municipios a intervenir.
Aclarar la clasificación “prevención” en el reporte de resultados del Sistema Nacional de Caracterización de Beneficiarios, con el fin de mejorar la comprensión de este reporte, y el análisis de cobertura referida a la población objetivo.
2.5. Resultados y Recomendaciones
en los Productos

## Slide 46
<number>
<number>
PROBLEMA 12
Existen problemas para reportar resultados en torno a la calidad y oportunidad en la entrega de los componentes
EVIDENCIA 12
No hay estándares de calidad para el desarrollo de los componentes. La evaluación está basada en el criterio del Gestor(a) Evaluador(a) en aquellos proyectos que cuentan con este recurso humano.
RECOMENDACIÓN
Elaborar estándares de calidad para cada uno de los componentes, según línea de intervención y establecer mecanismos formales para la verificación de su cumplimiento.
2.5. Resultados y Recomendaciones
en los Productos

## Slide 47
<number>
<number>
FORTALEZA
Los objetivos estratégicos de Acción Social son asumidos por ReSA y están acordes con los objetivos de la Nación.
El Coordinador Nacional del Programa y los responsables de seguimiento, contratación y evaluación, están involucrados en el desarrollo del proceso de direccionamiento estratégico.
2.6. Resultados y Recomendaciones en el Direccionamiento,
Evaluación y Control

## Slide 48
<number>
<number>
PROBLEMA 13
El Programa presenta dificultades para el seguimiento y monitoreo.
EVIDENCIA 13
ReSA no cuenta con un sistema de información propio y exclusivo para el Programa, lo cual dificulta el monitoreo de los fines y propósitos, las metas de cobertura y la entrega de los componentes.
Hace falta definir indicadores, medios de verificación y líneas de base para el monitoreo y evaluación de fines y propósitos.
Hace falta control de calidad de los datos que se ingresan al “Sistema nacional de caracterización de beneficiarios”.
2.6. Resultados y Recomendaciones en el Direccionamiento,
Evaluación y Control

## Slide 49
<number>
<number>
RECOMENDACIONES
Implementar un sistema de información para el Programa con el fin de monitorear el logro de los fines y propósitos, las metas de cobertura y entrega de los componentes, generando información de calidad, periódica y oportuna que permita la toma de decisiones informadas y el mejoramiento continuo.
Establecer mecanismos de control de la calidad de la información que se genera desde los operadores y alimenta la base de datos denominada “Sistema nacional de caracterización de beneficiarios”.
2.6. Resultados y Recomendaciones en el Direccionamiento,
Evaluación y Control

## Slide 50
<number>
<number>
2.7. Resultados generales de la Evaluación