## Slide 1
SECTOR MAIZ
Compromisos | Acciones | Cronograma
Aprobación de recursos por $3.500 millones para la toma de Cobertura de Precios | Reglamentación de la cobertura de precio para maíz amarillo para un volumen de 56.000 toneladas, destacándose el apoyo del 100% para los pequeños productores. | En abril a través de la resolución 103 del 2013 se puso en marcha el programa
 | Para maíz blanco se realizo el estudio técnico y jurídico y no se fue viable el instrumento. | 
Apoyo por $15.000 millones para acompañar proceso de comercialización 2013 de maíz blanco | Con Fenalce se concertó un programa de compensación de $75.000/ton al maíz blanco a 200.000 toneladas. | El programa se reglamenta en la presente semana para otorgar un apoyo a la comercialización del 1 de agosto a 30 de noviembre de 2013.
Socialización de los instrumentos del Plan País Maíz. | Presentación de los parámetros y condiciones de los programas que se reglamenten para apoyar la comercialización del segundo semestre. | Reuniones con productores en las principales regiones del país (Córdoba, Tolima, Valle, Meta y Cesar): Julio - agosto de 2013

## Slide 2
SECTOR ARROZ
Compromisos | Acciones | Cronograma
PRECIOS: El MADR expedirá una resolución que establezca una franja de precios internos | Expedición de la resolución 089 en donde se establece franja de precios para las diferentes zonas de producción y se reglamenta el programa de incentivo al almacenamiento. | Los precios se establecen hasta diciembre de 2013. En el mes de noviembre se revisara para definir condiciones del año 2014.
APOYOS: El MADR destinará $10.000 millones para apalancar reducción de costos de producción. | En reuniones en las zonas de producción se definieron los principales parámetros en concertación con los productores | En el trascurso de la presente semana se publica Resolución.
INCENTIVO AL ALMACENAMIENTO | En reuniones de Consejo (3) se acordaron las condiciones | En el trascurso de la presente semana se publica Resolución.
CONSEJO NACIONAL DEL ARROZ | En las reuniones con los representantes de Dignidad, se les informo que debían elegir un representante ante el Consejo Nacional del Arroz. | El señor Roberto Botero participa en el Consejo como representante de Dignidad arrocera
CIENCIA Y TECNOLOGIA | Revisión de agenda de investigación en concertación con el Consejo. | En el periodo agosto- septiembre se presentará el ajuste a la agenda de investigación y el plan de semilla certificada y asistencia técnica
CREDITO Y FINANCIAMEINTO | Brigadas de créditos en las diferentes zonas por parte del Banco Agrario. Modificación de los plazos para las restructuración (de 2 años hasta el periodo del flujo de caja) y se hizo ajustes a las consolidación de pasivos. | Reuniones y brigadas en las diferentes zona de producción. Se esta a la espera de adición de recursos para un ICR del 30% al sector.
CONTRABANDO | Presentación del proyecto de Ley. | POLFA participa en reuniones del Consejo del Arroz en donde se acuerdan nuevas acciones de control.

## Slide 3: SECTOR CACAO
Compromisos | Avances
Incentivo comercialización Apoyo de $800.000 por Tonelada. | $32.000 millones Marzo a Diciembre 2013
2. Fortalecimiento de la Campaña Sanitaria (Monilia) | $6.000 millones julio a diciembre 2013
3. Crédito y Financiamiento | Banco Agrario emite la circular 046, relacionada con el programa de alivio al sector cacaotero.
4. Apoyo Exportaciones de cacao en grano | Activación del Fondo de Estabilización de Precios -Cacao; 2.000 toneladas exportadas con compensación de marzo a julio 2013
5. Participación de la mesa cacaotera del Consejo Nacional Cacaotero | El Presidente de la mesa participa en el Consejo Nacional Cacaotero.

## Slide 4
SECTOR PAPA
Compromisos | Avances
Mesa de trabajo. Semillas. En esta mesa se revisarán los temas relacionados con el control de la calidad de la semilla certificada, normatividad frente al desarrollo de organismos genéticamente modificados - OMG y canalización de recursos del Sistema General de Regalías para proyectos regionales que promuevan la producción y uso de semilla certificada, entre otros. | Se acordó realizar un taller sobre OGM y Semilla para analizar normatividad, situación actual, riesgos y limitantes, así como para iniciar un proceso de identificación de alternativas de solución a la problemática.
3. Mesa de trabajo. Crédito y Financiamiento. Esta Mesa abordará el análisis y búsqueda de soluciones respecto a: líneas de crédito para papa y otros cultivos de clima frio especialmente en lo referente a plazos, tasas de interés, requisitos de acceso, acceso al Fondo Agropecuario de Garantías, tope de los montos de crédito, oportunidad de acceso de acuerdo con las fechas de siembra en las diferentes regiones, línea de crédito para producción de semilla certificada, seguro de cosechas en cobertura, costo de la póliza, cubrimiento de riesgos, obligaciones del productor, especialmente en lo referente a la obligatoriedad de asistencia técnica particular e Incentivo a la Capitalización Rural, entre otros. | Resultado de tres sesiones de trabajo de la mesa: Se programaron brigadas de normalización de cartera a partir del día 4 de julio en las que se promoverá una solución integral a partir de: Amnistía de cobros prejurídicos Diferimiento del pago de honorarios jurídicos Nuevos créditos con plazo hasta 5 años y hasta 2 años de periodo de gracia. Exoneración del pago de intereses contingentes de mora. Ampliación de vigencia de avalúos de 1 a 3 años.
5. Mesa técnica-jurídica. conformada por tres delegados del comité de la dignidad papera, el gremio y el Consejo Nacional de la Cadena y, por funcionarios que para tal efecto delegue el MADR, se encargará de administrar los mecanismos de carácter técnico, jurídico, operativo y logístico que demande el programa de ayudas a los costos de producción, para asegurar y garantizar la transparencia y equidad en la colocación de los recursos previstos. Se pretende validar una estrategia que permita la entrega de los recursos hacia programas identificados por la organizaciones de productores y no como subsidio individual. | A partir de la solicitud del sector de productores de papa integrantes de la mesa, se contemplarán alternativas diferentes al subsidio directo para la ejecución de los 40 mil millones aprobados por el Gobierno. La segunda sesión de la mesa convocada para el 12 de julio discutirá alternativas como la pertinencia de inversión en infraestructura de poscosecha.

## Slide 5
Compromiso | Avance | Cronograma
Apoyo del Gobierno Nacional mediante un instrumento para la Protección del Ingreso Cafetero –PIC. | En 2012 se giraron $78.800 millones En lo corrido de este año se han girador $157 mil millones al Fondo Nacional del Café para el pago del AIC-PIC. En trámite $72 mil millones adicionales Opera un Comité de Seguimiento del programa integrado por la Oficina de Asesores del Gobierno en Asuntos Cafeteros, DNP, MADR, Finagro y FNC. La Contraloría realiza control en tiempo real al Programa | Vigencia del hasta el 31 diciembre de 2013
 |  | Los giros al FoNC se realizan de acuerdo a la necesidad de recursos del programa
 |  | El Comité de Seguimiento se reúne cada 15 días
Mesa financiamiento. Temas: -Normalización de créditos -Otorgamiento de nuevos créditos -Estudio de la reprogramación del PRAN -Estudio de una tasa preferencia -Gestión ante los bancos privados para la aplicación de beneficios y la flexibilización de los requisitos para los créditos dirigidos a las comunidades indígenas | El Gobierno y los voceros de los cafeteros acordaron el siguiente tratamiento para los créditos de la línea de café del Banco Agrario, independientemente del tipo de productor: Se pactará un interés de DTF+4% para toda la vida del crédito normalizado. Se dará un plazo hasta de cinco años. La primera amortización a capital e intereses se dará al final del primer año. Para los caficultores con obligaciones al día, esta línea de crédito cubrirá los vencimientos de intereses y capital entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. Para obligaciones vigentes no habrá desmejora en su calificación crediticia. Las obligaciones vencidas y/o en cobro jurídico, podrán acogerse a la normalización de créditos hasta el 30 de junio de 2013. Se suspenderán los cobros judiciales hasta lograr un acuerdo en la mesa. Los intereses de mora y cobro jurídico serán asumidos por el Banco Agrario a partir del día 91. Estas condiciones de plazo y tasa de interés se harán extensivas a las normalizaciones que hayan perfeccionado los cafeteros desde el 1 de enero de 2013 a la fecha de este acuerdo. Finagro gestionará con la banca privada un programa de normalización con este referente. Para los créditos de las comunidades indígenas no se exigirán certificados de libertad, escrituras sobre la propiedad de la tierra, y las solicitudes se aceptarán siempre que incluyan una certificación del gobernador del cabildo que la persona se dedica a la actividad cafetera. | 
SECTOR CAFETERO

## Slide 6
Compromiso | Avance
Mesa reducción de los precios de los agroinsumos | En la primera mesa de trabajo se presentó la situación general de los fertilizantes (ver presentación anexa) y se les informó que no hay capacidad fiscal para otorgar subsidios adicionales
Mesa tema grandes proyectos minero-energéticos en zonas cafeteras | La Secretaría Técnica, a cargo de la Oficina de Asesores del Gobierno en Asuntos Cafeteros -OAGAC, coordinará con los voceros de los cafeteros la fecha de la reunión una vez se haya finalizado la mesa anterior
Mesa importaciones de café | La Secretaría Técnica, a cargo de la Oficina de Asesores del Gobierno en Asuntos Cafeteros -OAGAC, coordinará con los voceros de los cafeteros la fecha de la reunión una vez se haya finalizado la mesa anterior
Mesa formalización laboral | La Secretaría Técnica, a cargo de la Oficina de Asesores del Gobierno en Asuntos Cafeteros -OAGAC, coordinará con los voceros de los cafeteros la fecha de la reunión una vez se haya finalizado la mesa anterior
Búsqueda de mecanismos alternativos de comercialización por parte de comunidades indígenas | En el tema del crédito ya se definieron los mecanismos para el acceso
SECTOR CAFETERO

## Slide 7
SECTOR ALGODÓN
Compromisos | Acciones | Cronograma
1. Garantía del Precio Mínimo y pago de compensaciones hasta 2015 | En la actualidad se pagan las compensaciones de la Cosecha Costa 2012-2013, y a partir del mes de julio las del Interior 2013. | - Agosto: Finalizan pagos Costa 2012-13
 |  | - Diciembre: Finalizan Pagos Interior 2013
 |  | - A finales del mes de mayo el MADR deberá fijar el PMG para el 2014 (Cosechas Costa 2013-14 e Interior 2014).
2. Programa de apoyo a la semilla convencional con recursos del PMG no utilizados en la presente cosecha Costa 2012-13. | Se planteó y acordó estructurar un programa de apoyo directo para la semilla de algodón para los productores de la Costa que sembrarán en el segundo semestre de 2013 y que hayan participado en la cosecha Costa 2012-2013. | -En el mes de agosto se reportarán los recursos disponibles que no se ejecutaron en el pago de las compensaciones de la cosecha Costa 2012-13 y así determinar el valor del apoyo para la semilla.
 | Corpoica y SEMSA reportaron que trabajan en la producción de semilla convencional | -En el mes de agosto deberán reportar la oferta de semilla convencional para la región de la Costa 2013/14
3. Acompañamiento de CORPOICA e ICA para la importación oportuna de semillas convencionales. | La subgerencia ICA reportó que el protocolo fitosanitario fue enviado a Brasil en el mes de abril y están a la espera de una respuesta. | El ICA estará reportando de los avances en la firma del protocolo.

## Slide 8
SECTOR ALGODÓN
Compromisos | Acciones | Cronograma
4. Línea Especial de Crédito para reactivar a los productores | Finagro emitió el 3 de mayo la Circular N° 7 en la que se normatiza los arreglos de cartera de capital de trabajo con un plazo de acuerdo al flujo de caja del proyecto, sin limite de tiempo. Antes estaba limitado para cultivos de ciclo corto, a ser reestructurados máximo dos años, con uno de gracia. La situación actual de los algodoneros que se encuentran vencidos y castigados es que NO SON SUJETOS DE CREDITO, por tanto el Banco ha realizado una serie de reuniones con los Proveedores de insumos y los representantes de los integradores en la búsqueda de opciones y alternativas que les permita acceder a recursos y ser sujetos de crédito. A la fecha, la situación no es una nueva línea de crédito, sino una nueva estructura que les permita ser sujetos de crédito. | El Banco está dispuesto a seguir apoyándo al sector, pero todo depende de la actividad económica productiva, que les permita tener unos flujos de caja reales y suficientes para soportar los créditos actuales más los nuevos. Por lo tanto, se está a la espera que los integrados y casas comerciales presenten al Banco una propuesta en la que se normalicen las operaciones vigentes y se pague el crédito nuevo.
5. Apoyo económico a CONALGODON para adelantar Estudio de Reconversión | La DCP apoyó con $80 millones un estudio de Indicadores de competitividad, elaborado por Fedesarrollo | - Mayo: socialización primer informe de avance análisis socioeconómico de las zonas algodoneras, y análisis de encadenamientos del sector.
6. Incremento del Precio Garantizado, para la actual cosecha de la Costa, en $140.000 ton/fibra a través del FEPA | El MADR apoyó y avaló la propuesta de destinar $140.000 ton/fibra de compensacion, con cargo al FEPA, para los productores de la cosecha Costa 2012-13 beneficiarios de la compensaciona algodonera que paga el Ministerio a través de la Bolsa Mercantil. | Junio: inicio pagos compensación FEPA, una vez el MADR, a través de la BMC, termine de pagar las compensaciones derivadas del PMG a los productores de esta cosecha.

## Slide 9
SECTOR LECHE
Compromisos | Acciones | Cronograma
En relación a PRECIOS El MADR activo el Fondo de Estabilización de Precios del Fondo Nacional del Ganando , para la promoción de las exportaciones se cuenta Compras de leche liquida en el programa LECHE PARA LA PROSPERIDAD, con recursos del MADR para compra de leche liquida dirigida al mercado asistencial que tendrá como operador al ICBF | 1. Expedición de acuerdos del FEP fondo estabilización de Precios, para disponer de 10 mil millones de pesos que se encontraban congelados, y se dispondrán de la siguiente manera : 5000 millones para compensación de exportaciones de leche en polvo acuerdo N 06 de 2013 5000 millones para la compensación para la compra de leche liquida en programa de mercado de asistencia 2. Adicionalmente se hace la asignación de 19000 millones del MADR para compras de leche fresca | La vigencia del acuerdo N 6 rige desde Junio 27 de 2013 hasta la finalización de los recursos que se considera hasta diciembre de 2013 Para la compensación de exportaciones de leche en polvo y quesos madurados, asignando $1566 pesos por kilo de leche en polvo exportada, hay compromiso de parte de la secretaria del FEP para vincular a toda la industria nacional ya se inicio el proceso de anuncios La vigencia para la compra de leche liquida y uso de la compensación para esta leche fresca es desde julio a diciembre de 2013, el producto lácteo será comprado por el Ministerio de Agricultura a través de la Bolsa Mercantil en subasta publica a la baja (inversa) este producto será entregado en programa adicional del ICBF a mercado NUEVOS ASISTENCIALES,

## Slide 10
SECTOR LECHE
Compromisos | Acciones | Cronograma
PROYECTO ZONAS FRANCAS El MADR esta revisando la propuesta de ZONAS FRANCAS para lechería a nivel nacional | El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural esta revisando y ajustando de manera que el sector se beneficie efectivamente de esta medida propuesta, especialmente para promover clúster lecheros En forma directa los productores se beneficiarán porque el decreto indica que para la formulación de la zona franca se debe adjuntar una relación de los proveedores de materia prima localizados en la zona de influencia (leche) para este caso especifico En la zona franca se delimitan las actividades a realizar en relación a elaboración de derivados lácteos y leche para materia prima. No se debe incluir leche en polvo o lacto sueros | concertar con los demás ministerios y el sector lechero la pertinencia y las mejores soluciones que deban quedar al interior de este tema para potenciar los clúster lecheros en el país atendiendo especialmente las principales zonas o cuencas lecheras En comisión AAA se aprobó la propuesta general y se esta terminado de concertar las observaciones del MADR en relación a decreto final

## Slide 11
SECTOR LECHE
Compromisos | Acciones | Cronograma
PROYECTOS PILOTO DE INTERVENCION El MADR esta desarrollando un proyecto piloto de intervención para lograr un impacto inmediato y visible de las ofertas institucionales del gobierno nacional en relación a la competitividad y desarrollo que requiere este sector para hacerlo repetitivo a nivel nacional estos proyectos se deben realizar en las cuencas lecheras de Cundinamarca- Boyacá. Antioquia Nariño. 2. CONVENIOS DE AISITENCIA TECNICA con las gobernaciones de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Nariño. | 1. Desarrollo de un Proyecto piloto que reúna de forma efectiva la oferta institucional involucrando las instituciones a nivel nacional como MADR, MINCOMERCIO, PTP entre otros, las gobernaciones, ICA, INVIMA, SENA, GREMIOS, PRODUCTORES para alcanzar de forma conjunta una hoja de ruta que permita el cambio en la infraestructura productiva y alcanzar la competitividad, desde la perspectiva de Desarrollo de Asociatividad, Acompañamiento gremial en bienestar y salud animal, formulación de proyectos productivos, Formación de capital humano, Desarrollo de estrategias de alimentación bovina, Plan de reconversión Agroindustrial, Apertura de mercados para pequeños productores, Desarrollo de denominación de origen REGIONAL, Fortalecimiento de re de laboratorio regional, Hacer seguimiento al canal informal de compras de leche, Desarrollo de instrumentos de gestión de riesgo 2. Los convenio firmados en contrapartida con las gobernaciones permiten que los productores tengan asistencia técnica pertinente, dirigiendo sus acciones en la preparación para la reconversión del Sector. | 1. Socialización de la propuesta, recepción de ajustes o propuestas adicionales y construcción de la misma en el consejo nacional lácteo NCL Socialización de la propuesta en los productores de cada región, construcción de la propuesta a través de las instituciones del gobierno nacional para poner en marcha las herramientas resultado de este proyecto de intervención 2. Los convenios realizados tienen segunda fase para el desarrollo de procesos de asistencia técnica ,capacitación, banco de proyectos para la inversión para que permita el cambio en la infraestructura productiva y alcanzar la competitividad