## Proyectos Aprobados Atlantico
ANEXO 4: LISTADO DE INTERVENCIONES EN VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
Departamento | Municipio | Nombre de Proyecto | # Viviendas del proyecto | Tipo de Intervención | Estado | Valor del proyecto | Ejecutor | Plazo de Ejecución (meses) | Sur del Atlántico | Viviendas Aprobadas | Viviendas Contratadas | Vivienas X Contratar | Viviendas Terminadas | Viviendas en ejecución | Viviendas x iniciar | Viviendas Entregadas | Viviendas x Entregar
Atlantico | Barranquilla | Urb. Villas de la Cordialidad I | 400 | Viv Nueva | Entregado | 16506000000 | Comfenalco Valle | 8 |  | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0
Atlantico | Barranquilla | Urb. Villas de la Cordialidad II | 200 | Viv Nueva | Entregado | 8253000000 | Comfenalco Valle | 8 |  | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
Atlantico | Barranquilla | Urb. Villas de la Cordialidad III | 200 | Viv Nueva | Entregado | 8624000000 | Comfenalco Valle | 9 |  | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
Atlantico | Barranquilla | Urb. Villas de la Cordialidad IV | 200 | Viv Nueva | Entregado | 8624000000 | Comfenalco Valle | 7 |  | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
Atlantico | Barranquilla | Urb. Villas de la Cordialidad V | 200 | Viv Nueva | Entregado | 9020900000 | Comfenalco Valle | 11 |  | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
Atlantico | Barranquilla | Urb. Villas de San Pablo - Bendición de Dios I | 92 | Compra de Vivienda Nueva | Entregado | 4149614000 | Comfenalco Valle | 8 |  | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0
Atlantico | Campo de la Cruz | Campo de la Cruz I | 30 | Reconstrucción | En ejecución | 1094585471 | Comfenalco Valle | 4 | X | 30 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
Atlantico | Campo de la Cruz | Campo de la Cruz II | 30 | Reconstrucción | En ejecución | 942443329 | Comfenalco Valle | 4 | X | 30 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
Atlantico | Campo de la Cruz | Campo de la Cruz III | 30 | Reconstrucción | En ejecución | 794640000 | Comfenalco Valle | 6 | X | 30 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
Atlantico | Candelaria | Urb. Nueva Candelaria | 133 | Viv Nueva | Entregado | 5480325544 | Comfenalco Valle | 8 | X | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0
Atlantico | Candelaria | Reconstrucción en Sitio | 30 | Reconstrucción | En ejecución | 942443329 | Comfenalco Valle | 6 | X | 30 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15
Atlantico | Candelaria | Reconstrucción en Sitio Carreto | 20 | Reconstrucción | Por iniciar | 605689000 | Comfenalco Valle | 6 | X | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Atlantico | Galapa | Urb. Ciudadela Villa Olímpica | 300 | Compra de Vivienda Nueva | Entregado | 11900700000 | Fondo Adaptación | N/A |  | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
Atlantico | Galapa | Urb. Ciudadela Villa Olímpica | 64 | Compra de Vivienda Nueva | Entregado | 2640960000 | Comfenalco Valle | 2 |  | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0
Atlantico | Luruaco | Urb. Abraham Juan I | 240 | Viv Nueva | Entregado | 10348800000 | Comfenalco Valle | 12 | X | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0
Atlantico | Luruaco | Urb. Abraham Juan II | 128 | Viv Nueva | Por iniciar | 5773376000 | Comfenalco Valle | 11 | X | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
Atlantico | Malambo | Urb. La Nueva Ilusion de Malambo | 200 | Viv Nueva | Por iniciar | 9652370000 | Comfenalco Valle | 15 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Atlantico | Manatí | Urb. Manatí Primero | 200 | Viv Nueva | Entregado | 8253000000 | Comfenalco Valle | 8 | X | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
Atlantico | Manatí | Urb. Villa Manatí | 200 | Viv Nueva | Entregado | 8253000000 | Comfenalco Valle | 8 | X | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
Atlantico | Manatí | Urb. El Porvenir | 150 | Viv Nueva | Entregado | 6189750000 | Comfenalco Valle | 8 | X | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0
Atlantico | Manatí | Urb. Las Compuertas | 122 | Viv Nueva | Entregado | 5583110249 | Comfenalco Valle | 8 | X | 122 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0
Atlantico | Manatí | Reconstrucción en Sitio | 22 | Reconstrucción | En ejecución | 582736000 | Comfenalco Valle | 5 | X | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
Atlantico | Manatí | Urb. Nuevo Manatí | 111 | Viv Nueva | En ejecución | 4786320000 | Comfenalco Valle | 10 | X | 111 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0
Atlantico | Repelón | Urb. Villa Carolina | 200 | Viv Nueva | Entregado | 8253000000 | Comfenalco Valle | 6 | X | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
Atlantico | Repelón | Urb. Villa Rosa | 64 | Viv Nueva | Entregado | 1945990037 | Comfenalco Valle | 8 | X | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0
Atlantico | Repelón | Reconstrucción en Sitio | 24 | Reconstrucción | Por iniciar | 726826800 | Comfenalco Valle | 5 | X | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
Atlantico | Santa Lucía | Urb. Villas de Santa Lucía | 88 | Viv Nueva | En ejecución | 5188010000 | Comfenalco Valle | 8 | X | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88
Atlantico | Santa Lucía | Santa Lucía - Corpacero | 100 | Reconstrucción | En ejecución | 3006664500 | Comfenalco Valle | 5 | X | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Atlantico | Santo Tomás | La Arenosa | 100 | Viv Nueva | En ejecución | 3895333333 | Comfenalco Valle | 6 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Atlantico | Soledad | Urb. Nueva Esperanza | 160 | Viv Nueva | Entregado | 6602400000 | Comfenalco Valle | 4 |  | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0
Atlantico | Suan | Reconstrucción Sitio Corpacero II | 20 | Reconstrucción | En ejecución | 579040000 | Comfenalco Valle | 6 | X | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
Atlantico | Sabanalarga | Urb. Los Angeles II | 68 | Viv Nueva | En ejecución | 3067106000 | Comfenalco Valle | 9 | X | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0
Atlantico | Sabanalarga | La Aguada de Pablo y La Peña | 32 | Reconstrucción | Por iniciar | 969102400 | Comfenalco Valle | 5 | X | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
Atlantico | Tubara | Urb. Nueva Esperanza | 56 | Viv Nueva | Entregado | 3873695431 | Comfenalco Valle | 9 |  | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0
Total |  |  | 4214 |  |  | 177108931423 |  |  |  | 4214 | 4214 | 0 | 3449 | 361 | 404 | 3226 | 223
Note on G16: Carlos Alberto Leuro Bernal: $ 555,689,000 FA y $ 50,000,000 Banco Agrario
Note on G30: Carlos Alberto Leuro Bernal: $ 666,826,800 FA y $ 60,000,000 Banco Agrario
Note on G37: Carlos Alberto Leuro Bernal: $ 889,102,400 FA y $ 80,000,000 Banco Agrario

## Proyectos por Aprobar Atlantico
Departamento | Municipio | Nombre de Proyecto | # Viviendas del proyecto | Tipo de Intervención | Estado | Valor proyecto
Atlantico | Candelaria | Candelaria - Reconstruccion en Sitio 02 | 13 | Reconstrucción | En aprobacion IC | 421257005
Atlantico | Campo de la Cruz | Reconstrucción en sitio 04 | 14 | Reconstrucción | En aprobacion IC | 453661390
Atlantico | Campo de la Cruz | Reconstrucción en sitio 05 | 14 | Reconstrucción | En aprobacion IC | 423982300
Atlantico | Campo de la Cruz | Reconstrucción en sitio 06 | 14 | Reconstrucción | En aprobacion IC | 423982300
Atlantico | Barranquilla | Urb. Villas de San Pablo II | 30 | Viv Nueva | En aprobacion IC | 1447855500
Atlantico | Sabanalarga | Urb. Los Angeles II - 02 | 74 | Viv Nueva | En aprobacion IC | 3571376900
Atlantico | Manatí | Urb. Nuevo Manatí - Fase II | 89 | Viv Nueva | En aprobacion IC | 4295304650
Atlantico | Puerto Colombia | Urb. Altos del Girasol | 105 | Viv Nueva | En aprobacion IC | 5067494250
Total |  |  | 353 |  |  | 16104914295
193213845718
209000000000
15786154282