## COMP 1 GESTION DE RIESGO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Primer Cuatrimestre |  |  | Segundo Cuatrimestre |  |  | Tercer Cuatrimestre
[6 empty] | Evidencia | % de avance | Observaciones | Evidencia | % de avance | Observaciones | Evidencia | % de avance | Observaciones
Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Fortalecer y Promover la cultura de la Calidad en todos los servidores de la corporación acorde con la plataforma estratégica. | Dar aplicabilidad al manual de Calidad. Establecer el mejoramiento continuo. | El Líder del Proceso | 01/02/2017 al 31/12/2017 | En la informacion remidita por la oficina de planeación dice que se adelanto la construcción del plan estratégico de la cámara de representantes y se tomo como base para la construcción del mapa de riesgos de corrupción. |  | No existe coherencia entre la actividad a realizar y la evidencia. No se adjuntan los soportes mencionados, lo cual no permite verificar el cumplimiento de metas. Aun se encuentra en EJECUCION |  |  | En ejecución. No enviaron evidencia de avance para este cuatrimestre | No enviaron evidencia de avance para este cuatrimestre | 0% | La actividad no se cumplio
Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Definición e Identificación del Riesgo. | Matriz Diligenciada (Decreto 124/2016) | El Líder del Proceso | 01/02/2017 al 19/03/2017 | Se realizo la identificación de los riesgos por proceso. | 100% | se adjuntan los soportes mencionados, lo cual permite verificar el cumplimiento de la meta |  | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017. |  | 100% | La actividad se encuentra cumplida,
| 2.2 | Establecer la Probabilidad y el Impacto. | Matriz Diligenciada (Decreto 124/2016) | El Líder del Proceso | 01/02/2017 al 04/03/2017 | Se definió la probabilidad y el impacto de cada uno de los riesgos | 100% | se adjuntan los soportes mencionados, lo cual permite verificar el cumplimiento de la meta |  | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017. |  | 100% | La actividad se encuentra cumplida,
| 2.3 | Definir el Riesgo Inherente y el riesgo Residual. | Matriz Diligenciada (Decreto 124/2016) | El Líder del Proceso | 01/02/2017 al 31/4/2017 | Se establecieron los riesgos inherentes y los residuales. | 100% | Se adjuntan los soportes mencionados, lo cual permite verificar el cumplimiento de metas |  | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017. |  | 100% | La actividad se encuentra cumplida,
| 2.4 | Establecimiento de Controles. | Controles definidos | El Líder del Proceso | 01/02/2017 al 15/04/2017 | Se definieron los controles para el manejo de los riesgos. | 100% | Se adjuntan los soportes mencionados, lo cual permite verificar el cumplimiento de metas |  | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017. |  | 100% | La actividad se encuentra cumplida,
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Sensibilización y Socialización de los Mapas elaborados en los Diferentes Procesos. | Dar a conocer el Mapa de Riesgo a los diferentes Procesos. | El Líder del Proceso | 01/02/2017 al 18/04/2017 | Se adelanto la socialización de los riesgos con los diferentes involucrados | 100% | Se adjuntan los soportes mencionados, lo cual permite verificar el cumplimiento de metas |  | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017. |  | 100% | La actividad se encuentra cumplida,
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo o Revisión | 4.1 | Elaborar un cronograma bimensual para la revisión de los controles. | Cronograma | El Líder del Proceso | 01/02/2017 al 31/12/2017 | se elaboró un cronograma para el control de la revisión bimensual | 100% | Se reporta el respectivo cronograma por parte de los lideres de proceso. |  | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017. |  | 100% | La actividad se encuentra cumplida,
| 4.2 | Ajustar Controles trimestral. | Levantar Acta de monitoreo | El Líder del Proceso | 01/02/2017 al 31/12/2017 |  | 0% | actividad en ejecución |  | 0% | La oficina de Planeación y Sistemas y División de Servicios enviaron evidencia de los monitoreos realizados. | Actas de monitoreo | 22% | La actividad no se cumplio
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Corresponde a la oficina de Control Interno según la metodología (Decreto 124-2016). | Informe de Seguimiento | Coordinador de Control Interno | 01/02/2017 al 31/12/2017 |  | 33% | se realizo el primer informe de seguimiento al plan anticorrupcion con corte al 30 de abril. | Circular 007de 2017 Oficio OCCI 1.7-249-2017 Correos electrónicos Llamadas telefónicas | 66% | Se realizó el segundo informe de seguimiento al plan anticorrupcion con corte al 31 de agosto, el 14 de septiembre.. Se hizo una modificación al seguimiento correspondienta al segundo cuatrimestre en razón a que al termino establecido por ley para su publicación algunos proveedores de la información no habian hecho entrega del respectivo reporte. | Se efectuo la consolidacion de la informacion allegada por las demas depencienas, | 100% | La actividad se encuentra cumplida,

## COMP 3 REND CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017
Componente 3: Rendición de Cuentas (RdeC)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Primer Cuatrimestre |  |  | Segundo Cuatrimestre |  |  | Tercer Cuatrimestre
[6 empty] | Evidencia | % de avance | Observaciones | Evidencia | % de avance | Observaciones | Evidencia | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Socialización del procedimiento de Rendición de cuentas. | Socialización del procedimiento de Rendición de cuentas entre las dependencias responsables | Presidencia | 2017-03-01 | se adjunto copia de la circular No.065 de 2017 | 100% | se verifico que mediante la circula No.065 del 21 de febrero del 2017 se realizo la socialización del proceso de RDC a los Directivos, Coordinadores y Jefes de oficina de la Cámara de Representantes. | se adjunto copia de la circular No.065 de 2017 | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017. | se adjunto copia de la circular No.065 de 2017 | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017.
| 1.2 | Definición de metodología y actividades a seguir. | Acta de reunión y Cronograma de actividades | Presidencia | 2017-03-01 | se adjuntan copias de acta de reunión. | 50% | se evidencia a partir de los soportes enviados las actas de reunión del 21 de febrero de 2017 y del 7 de marzo de 2017, sin embargo no se evidencia la elaboración del cronograma de actividades | En el acta de reunión del 21 de febrero de 2017 se oragnizó el cronograma de las tares a realizar para la Rendición de Cuentas. En el acta de de la reunión del 22 de junio donde se establecen acuerdos y compromisos, con los responsables y fecha de entrega. En el acta del 29 de junio de 2017, se presentan los formatos de invitación, formatos de encuestas, el reglamento del evento y orden del día de la Rendición de Cuentas para la aprobación. En el acta de reunión del 18 de julio se confirmo el orden del día, el envio de los listados a la Polícia y la programación lanzamiento de la página web. | 100% | La actividad se cumplió de acuerdo a las evidencias se realizaron varias reuniones con el fin de coordinar la Rendición de Cuentas | En el acta de reunión del 21 de febrero de 2017 se oragnizó el cronograma de las tares a realizar para la Rendición de Cuentas. En el acta de de la reunión del 22 de junio donde se establecen acuerdos y compromisos, con los responsables y fecha de entrega. En el acta del 29 de junio de 2017, se presentan los formatos de invitación, formatos de encuestas, el reglamento del evento y orden del día de la Rendición de Cuentas para la aprobación. En el acta de reunión del 18 de julio se confirmo el orden del día, el envio de los listados a la Polícia y la programación lanzamiento de la página web. | 100% | La actividad se cumplió de acuerdo a las evidencias se realizaron varias reuniones con el fin de coordinar la Rendición de Cuentas
| 1.3 | Actualización de la base de datos donde se incluyan los grupos de interés y los representantes de la sociedad civil | Base de datos actualizada. | Presidencia | 2017-05-31 | se anexa copia de base de datos actualizada. | 100% | se observa en la copia de base de datos de la sociedad civil remitida a la Oficina Coordinadora de Control Interno que se hace una actualización periódica de la misma. | se anexa copia de base de datos actualizada. | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017. | se anexa copia de base de datos actualizada. | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017.
Subcomponente 2. dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Actualización anual de la estrategia de comunicación. | Diseño e implementación de la estrategia de comunicación que permita la interacción con los grupos de interés y los representantes de la sociedad civil. | Oficinas de Información y Prensa | 2017-03-01 | se anexa copia del oficio P1.1-001240-2017. se anexa copia de acta de reunión del día 7 de marzo de 2017. | 25% | Según la información reportada se hizo la solicitud de ajuste de la estrategia de comunicación de acuerdo a los objetivos planteados para la presente legislatura | Adjuntan el acta de reunión de fecha siete (07) de marzo de 2017 en la cual la Oficina de Información y Prensa presenta la Estrategía de Cominicación. Tambíen envían la "Estrategía de Comunicación y Difusión de Interacción con la ciudadanía para Rendición de Cuentas". | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a las evidencias. | Adjuntan el acta de reunión de fecha siete (07) de marzo de 2017 en la cual la Oficina de Información y Prensa presenta la Estrategía de Cominicación. Tambíen envían la "Estrategía de Comunicación y Difusión de Interacción con la ciudadanía para Rendición de Cuentas". | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a las evidencias.
| 2.2 | Implementación de las acciones definidas dentro del Plan de acción para un Congreso Abierto y Transparente | Publicación de la información en formato de datos abiertos. | Oficina de Planeación y Sistemas | 2017-06-09 |  |  |  | Informan que la Corporación ha publicado en datos abiertos, el portar www.datos.gov.co, la siguiente información: 1. Proyectos de Ley 2. Matriz gestión de información pública que contiene a su vez tres instrumentos: Registro de Activos de Información, el Esquema de PUblicación de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada. 3. Plan de Acción. 4. Informe de presupuesto mensual. 5. Plan de adquisiciones. 6. Directorio de Representantes a la Cámara. Adjuntan el pantallazo de fecha 06/06/2017 de los seis grupos de datos abiertos publicados en el portal www.datos.gov.co | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a las evidencias. | Informan que la Corporación ha publicado en datos abiertos, el portar www.datos.gov.co, la siguiente información: 1. Proyectos de Ley 2. Matriz gestión de información pública que contiene a su vez tres instrumentos: Registro de Activos de Información, el Esquema de PUblicación de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada. 3. Plan de Acción. 4. Informe de presupuesto mensual. 5. Plan de adquisiciones. 6. Directorio de Representantes a la Cámara. Adjuntan el pantallazo de fecha 06/06/2017 de los seis grupos de datos abiertos publicados en el portal www.datos.gov.co | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a las evidencias.
|  |  | Actualización del Código de Ética y Buen Gobierno. | División de Personal | 2017-03-31 |  | 100% | El 15 de marzo de 2017 se adoptaron las resoluciones 0530 de 2017, por medio de la cual se deroga la resolución No. 1687 del 6 de junio de 2008, resolución No. 3067 del 25 de noviembre de 2008 y se adopta el código de Ética y Buen Gobierno versión 2017 de la Honorable Cámara de Representantes y la resolución No. 0535 de 2017, por el cual se crea el comité de Ética y Buen Gobierno de la Honorable Cámara de Representantes. |  | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a las evidencias. | Se presenta resolución 0530 de 2017, con fecha de 15 de mayo del presente año donde se adopta el Código de Ética y Buen Gobierno versión 2017 de la honorable Cámara de Representantes | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a las evidencias.
| 2.3 | Coordinar la logística para la realización del evento de audiencia pública. | Cumplimiento de actividades propuestas. | Oficina de Protocolo | 2017-05-30 | cronograma de actividades |  | actividad en ejecución, el cronograma de actividades se encuentra en ejecución quedando pendiente únicamente fijar la fecha para la realización de la audiencia publica |  | 100% | La Oficina de Protocolo participó en las reuniones para la organización de la Audiencia como consta en las actas. Coordin la organización del Salón Elíptico, el ingreso de los invitados. |  | 100% | La Oficina de Protocolo participó en las reuniones para la organización de la Audiencia como consta en las actas. Coordin la organización del Salón Elíptico, el ingreso de los invitados.
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 3.1 | Cursos, capacitaciones y/o charlas. | Educar y dar a conocer al interior de la Corporación sobre la R d C y la importancia de su cumplimiento. | División de Personal | 2017-12-31 | Acta mesa de trabajo programación actividad de capacitación | 30% | Actividad en ejecución, se han adelantado las acciones necesarias con el DAFP para realizar la capacitación y taller programados para el día 12 de mayo |  |  | EN EJECUCION. No envían evidencia | Se remite listado de asisitencia de la capacitacion realizada el dia 18 de Mayo del 2017. La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a las evidencias. | 100% | Capacitacion efectuada a 15 asisitnetes.
| 3.2 | Entrega de certificados de asistencia y cartas de agradecimiento a los que participen de las diferentes actividades programadas de R de C. | Certificados de asistencia. | Organizadores de cada evento | 2017-12-31 |  | 0% | Una vez culmine la audiencia publica se da inicio a esta actividad |  |  | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a las evidencias. | Las cartas de agradecimiento y certificados de asistencia, fueron enviados desde el correo electronico de la Diereccion Administrativa a los participantes externos. (se anexan cooreos), Ademas se remite 1. Base de datos de la Sociedad Civil 2. Tarjeta de invitacion 3. Correos electricos enviados a la Sociedad Civil con la Invitacion | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a las evidencias. En relacion a los participantes de la Coprporacion la carta de agradecimiento se encuentra publicado en el Link: http://intranetcam.camara.gov.co/images/Camara/Noticias/AGRADECIMIENTO-ASISTENCIA-AUDIENCIA-PUBLICA-RENDICION-DE-CUENTAS-2016-2017.pdf Ademas se puede evidenciar en el linK http://intranetcam.camara.gov.co/images/Camara/Noticias/RENDICION-DE-CUENTAS.pdf
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 4.1 | Aplicación de herramientas de evaluación y/o encuestas en las actividades de R de C a la sociedad civil y/o líderes de los procesos. | Encuestas aplicadas. | Oficina de Planeación y Sistemas, Dirección Administrativa y la Mesa Directiva | 2017-12-31 |  | 0% | una vez culmine la audiencia publica se da inicio a esta actividad |  |  | EN EJECUCION. | La encuesta fue publicada y su estudio, analisis y difusion se encuentra publicado en el link: | 100% | La encueta corresponde del periodo 2016 al julio 2017 se enciuentra en el siguiente http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-12/Informe%20Encuesta%20Audiencia%20Publica%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20Julio%2019%202017%20HCR.pptx Actividad parcialmente culminanda.
| 4.2 | Estudio, análisis y difusión de los resultados de las evaluaciones, autoevaluaciones y encuestas. | Conocer las inquietudes y percepción de la ciudadanía. | Oficina de Planeación y Sistemas, Dirección Administrativa y la Mesa Directiva | 2017-12-31 |  | 0% | una vez culmine la audiencia publica y se recepcionen las encuestas se publicaran los resultados de las mismas |  |  | EN EJECUCION. | La encuesta fue publicada y su estudio, analisis y difusion se encientra publicado en el link: | 100% | http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-12/Informe%20Encuesta%20Audiencia%20Publica%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20Julio%2019%202017%20HCR.pptx
Note on T15: DEISY MILENA PEÑA NUÑEZ: Esta publicacion corresponde al periodo 2016 - 2017 a Julio

## COMP 4 SERV. AL CIUDAD
lan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Cuatrimestre |  |  | Segundo Cuatrimestre |  |  | Tercer Cuatrimestre
[7 empty] | Evidencia | % de Avance | Observaciones | Evidencias | % de avance | Observaciones | Evidencias | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | "Actividad 1.1. Analizar el estado actual del Servicio al Ciudadano Congreso de la República | Estructuración del proyecto del Sistema de gestión Documental y PQRSD | Diagnóstico del estado actual del sistema de gestión documental y PQRSD | Secretaria General, Dirección Administrativa, oficina de Planeación y Sistemas | 2017-08-30 |  |  | Esta actividad se encuentra en ejecución | Informan que se adelanto el Diagnóstico del estado Actual del sistema de gestión documental por medio del contrato suscrito con el Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca, la cual hizo la entrega del diagnóstico integral de activos el día 18 de mayo. Envían el Oficio de la CUES del 18 de Mayo de 2017 y carátula del libro "Diagnóstico integrla de archivos y gestión documental". | 100% | La actividad se encuentra cumplida | La secretaria General coadyudo a la generacion del estatus de proyecto al Sistema de Gestion Documental, | 100% | La actividad se encuentra cumplida
|  |  |  | Proyecto Estructurado | Secretaria General, Dirección Administrativa, oficina de Planeación y Sistemas | 2017-12-31 |  |  | Esta actividad se encuentra en ejecución, culminando la fase de diagnostico | La Secretaria General lideró la iniciativa de la expedición de la resolución No. 1331 de 2017 "Por la cual se adoptan las medidas para incentivar la trnasparencia, la participación ciudadana y el control social de la gestión, los espacios de la Rendición de Cuentas, el acceso a la información de cara al ciudadano" | 20% | Esta actividad se encuentra en ejecución. | Se expide la Resolucion 2493 del 16 de Noviembre por la cual se adoptan la Politica de Gestion Documental, el Plan Istitucional de Archivos, el Programa de Gestion Documental y las Tablas de Retencion Documentacon | 100% | http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-11/Resolucion%202493%2016112017%20-%20Politica%20SGD%20PINAR%20PGD%20TRD_0.pdf
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | "Actividad 2.1. Fortalecimiento Canal Presencial | Actividad 2.1.1. Adoptar "Guía para Entidades Públicas Servicio y Atención Incluyente". | "Guía para Entidades Públicas Servicio a Atención Incluyente" adoptada. | Secretaría General/ Dirección Administrativa/ UAC / Oficina de Planeación y Sistemas | 2017-09-30 |  |  | Esta actividad se encuentra en ejecución | La UAC envia copia de Oficio dirigido a la Secretaria General, Dirección Administrativa y Oficina de Planeación y Sistemas, donde anexa el documento "Guía para entidades püblicas Servicio a Atención Incluyente" y la autorización expedida por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano para adoptar dicho documento. Además, solicita aprobación con el fin de que sea presentada ante el Comité de Control Interno para que pueda ser adoptada por la entidad. La Oficina de Planeación y Sistemas envían Acta No. 4 del Comité Coordinador de Control Interno, donde se aprobó la adopción de la Guía. | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA. Se adoptó la Guía en el Comité Coordinador de Control Interno y quedó como compromiso la divulgación por parte de la Oficina de Planeción y Sistemas. La Unidad de Atencion Ciudadana recomienda adelantar las acciones necesarias para la implementacion del Centro de Relevo en las dependencias de mayor afluencia de publico, para su implementacion se requiere que a los computadores de los funcionarios se les asigne cámaras y diademas/microfono para la atención de personas sordas. | Se adoptó la Guía en el Comité Coordinador de Control Interno y quedó como compromiso la divulgación por parte de la Oficina de Planeción y Sistemas. | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA.
|  |  | Capacitar a los funcionarios del congreso para atención a personas en condición de discapacidad | Funcionarios Capacitados | Secretaría General/ Dirección Administrativa/ UAC / Oficina de Planeación y Sistemas | 2017-12-31 | Se han adelantado reuniones con enfoque de capacitación con el Instituto Nacional de Ciegos (INSOR) en el mes de abril y con el Instituto Nacional de Ciegos (INCI) el 5 de mayo pasado. el día 15 de mayo de 2017 se llevara a cabo una capacitación-sensibilización "ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA". | 10% | Se adelantan acciones para el cumplimiento de la meta. | Se realizaron dos capacitaciones: - El 6 de julio sobre Atención a PQRSD Yy del Servicio de atención al ciudadano - Atención a personas en condición de discapacidad en el Congreso de la República. - El día 15 de mayo sobre "Atención a personas en condición de discapacidad visual y auditiva y atención a PQRSD". Envian las convocatorias, promoción de la capacitación y listados de asistencia | 100% | Se han realizado tres (3) capacitaciones | Se realizaron dos capacitaciones: - El día 15 de mayo sobre "Atención a personas en condición de discapacidad visual y auditiva y atención a PQRSD" - El 6 de julio sobre Atención a PQRSD Yy del Servicio de atención al ciudadano - Atención a personas en condición de discapacidad en el Congreso de la República. | 100% | Se han realizado tres (3) capacitaciones
|  |  | Identificar la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio ofrecido por la entidad en la atención a PQRD | 10 Encuestas Mensuales | Secretaría General/ UAC | 2017-12-31 | se adjunto las encuestas aplicadas a las visitas guiadas al congreso y las encuestas enviadas por correo electronico a los usuarios de la UAC. | 33% | En los correos electrónicos remitidos a los usuarios con la información se remite la encuesta. Además se anexan las encuestas aplicadas en las “Visitas Guiadas al Congreso”, dado que las solicitudes también hacen parte de las PQRSD que se reciben en la Unidad. | Se adjunto las encuestas por correo electronico a los usuarios de la UAC. | 66% | Se viene cumpliendo con la actividad ya que envían una muestra de las encuestas enviadas a los peticionarios de todos los meses. | La Secretaria General junto con la UAC, realizaron dicha medicion. | 100% | Se Adjunta la evidencia según S.G.2 2359/2017
| 2.2 | "Actividad 2.2. Fortalecimiento Canal Virtual y Telefónico | Actividad 2.2.1. Ajustar pagina Web. Accesible a personas ciegas y de baja visión (NTC 5854 y Convertic). | Pagina Web ajustada. | Oficina de Información y Prensa/ Oficina de Planeación y Sistemas | 2017-09-30 |  |  | La pagina de web se encuentra en proceso re ajustes correspondientes al cumplimiento de la meta. | Envían el pantallazo de la página web donde se encuentra el link de Opciones de Accesabilidad. | 100% | Se observó en la página web un link de Opciones de accesibilidad donde permite cambiar el tamaño del texto y alto contraste. ACTIVIDAD CUMPLIDA | Envían el pantallazo de la página web donde se encuentra el link de Opciones de Accesabilidad. | 100% | Se observó en la página web un link de Opciones de accesibilidad donde permite cambiar el tamaño del texto y alto contraste. ACTIVIDAD CUMPLIDA
Subcomponente 3 | 3.1 | "Actividad 3.1. Capacitar a los funcionarios del Congreso de la República en temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Actividad 3.2.1. Socializar "Guía de Lenguaje Claro". | "Guía de Lenguaje Claro" socializada | Secretaría General/ UAC/ Oficina de Información y Prensa/ Oficina de Planeación y Sistemas | 2017-12-31 |  | 50% | Teniendo en cuenta que la Unidad de Atención Ciudadana es del Congreso de la República-Senado y Cámara, el Equipo Asesor de Comunicaciones Internas de Senado elaboró una pieza comunicativa que será adoptada por la Cámara de Representantes, y se acordó que este y todo el material promocional e informativo con el que cuenta el Senado, se pasará por los medios de Cámara, haciendo los ajustes que se requieran. | Se evidencia el oficio de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana UAC-CS-5320-2017 AL UAC-CS-5354-2017, con fecha de radicado 23 de agosto de 2017, mediante el cual socializan a todas las dependencias de la Corporación la Guia de Lenguaje Claro. La Oficina de Planeación y Sistemas de acuerdo con la solictud realizada por la Unidad de Atención al Ciudadana realizó la socialización a los funcionarios de la Oficina a través del correo. | 100% | La actividad ya se encuentra cumplida ya que la Guía de Lengiuaje Claro se socializó a todas las dependencias. | Se evidencia el oficio de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana UAC-CS-5320-2017 AL UAC-CS-5354-2017, con fecha de radicado 23 de agosto de 2017, mediante el cual socializan a todas las dependencias de la Corporación la Guia de Lenguaje Claro. | 100% | La actividad ya se encuentra cumplida ya que la Guía de Lengiuaje Claro se socializó a todas las dependencias.
|  |  | Actividad 3.2.2. Socializar "Guía para Entidades Públicas Servicio y Atención Incluyente". | "Guía para Entidades Públicas Servicio a Atención Incluyente" socializada | Secretaría General/ UAC/ Oficina de Información y Prensa/ Oficina de Planeación y Sistemas | 2017-12-31 |  |  | Esta actividad se encuentra en ejecución | Envian correro del Equipo de Calidad donde solicitan la publicación de la Guía de Atención Incluyente en el link de Manuales de la Corporación. | 10% | Esta actividad se encuentra en ejecución. Vence el 31/12/2017 | La Secretaria General realizo observaciones a la construccion de la Politica de Atencion al Ciudadano, a fin de incluir las guia en el mismo. Esta es remitida el 15 de diciembre mediante radicado 34618, para la firma del Dr, Rodrigo Lara Restrepo | 100% | http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-12/GUIA%20SERVICIO%20Y%20ATENCION%20INCLUYENTE.pdf
|  |  | Capacitación a los funcionarios sobre manejo de datos personales | 1 Capacitación | División de Personal | 31/12/2017 |  | 0% | Esta actividad se encuentra en ejecución | Según el PIFC 2017 se coordinó a través de la Unidad Coordinadora de Atención al Ciudadno para el día viernes 22 de septiembre, en el Auditorio de la Comisión Primera. | 30% | La capacitación esta programada para el 22 de septiembre. | El 22 de septembre del 2017 se efectua la capacitacion de Proteccion de datos Personales en el Congreso de la República. Se remite listado de asisitencia, | 100% | Se realizó una capacitación por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO sobre manejo de datos personales
|  |  | Actividad 3.2.6. Socializar "Política de atención al ciudadano con enfoque diferencial". | Campañas | Secretaría General/ UAC/ Oficina de Información y Prensa/ Oficina de Planeación y Sistemas | 2017-12-31 |  | 33% | Esta actividad se encuentra en ejecución, sin embargo se elaboró el compendio de la normatividad correspondiente a las leyes étnicas y enfoque diferencial. | Envían oficio UAC-CS-4929-2017 dirigido a los Secretarios de Senado y Cámara presentando la Política de Atención al Ciudadana para su consideración y revisión. | 0% | Esta actividad se encuentra en ejecución. Vence el 31/12/2017. No envian avance de la actividad que es una campaña de socialización. | La Secretaria General realizo observaciones a la construccion de la Politica de Atencion al Ciudadano, a fin de incluir las guia en el mismo. Esta es remitida el 15 de diciembre mediante radicado 34618, para la firma del Dr, Rodrigo Lara Restrepo | 0% | La meta no se cumple
|  |  | Actividad 3.2.10. Fortalecer conocimientos en la atención a PQRSD y del servicio al ciudadano. | 2 capacitaciones realizadas. | Secretaría General/ Dirección Administrativa/ UAC/ División de Personal | 2017-12-31 | la capacitación programada será sobre atención a personas en condición de discapacidad y PQRSD. | 25% | Esta actividad se encuentra en ejecución, la primera capacitación se encuentra programada para el 15 de mayo de 2017. | Se realizaron dos capacitaciones: - El 6 de julio sobre Atención a PQRSD Yy del Servicio de atención al ciudadano - Atención a personas en condición de discapacidad en el Congreso de la República. - El día 15 de mayo sobre "Atención a personas en condición de discapacidad visual y auditiva y atención a PQRSD". Envian las convocatorias, promoción de la capacitación y listados de asistencia | 100% | Se realizaron las dos (2) capacitaciones. Acción cumplida | Se realizaron dos capacitaciones: - El 6 de julio sobre Atención a PQRSD Yy del Servicio de atención al ciudadano - Atención a personas en condición de discapacidad en el Congreso de la República. - El día 15 de mayo sobre "Atención a personas en condición de discapacidad visual y auditiva y atención a PQRSD". Envian las convocatorias, promoción de la capacitación y listados de asistencia | 100% | Se realizaron las dos (2) capacitaciones. Acción cumplida
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.3 |  | Actividad 4.3 Crear el normograma atención a las PQRSD y servicio al ciudadano. | Normograma atención a las PQRSD y Servicio al Ciudadano. | Secretaría General/ UAC/ División Jurídica | 2017-08-30 |  | 0% | Esta actividad se encuentra en ejecución | La UAC envian en formato word el Normograma de Atencion a las PQRSD y al Servicio Ciudadano. La División Jurídica envían un oficio donde informa que se acogen a lo plasmado en el Normograma y a la normatividad aplicable, que hacen unas correcciones de forma y que incorporaron la Resolución 1331 del 15 de junio de 2017. | 100% | Faltaríada la aprobación y socialización del documento. | La UAC envian en formato word el Normograma de Atencion a las PQRSD y al Servicio Ciudadano. La División Jurídica envían un oficio donde informa que se acogen a lo plasmado en el Normograma y a la normatividad aplicable, que hacen unas correcciones de forma y que incorporaron la Resolución 1331 del 15 de junio de 2017. | 100% | Faltaríada la aprobación y socialización del documento.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 |  | Actividad 5.1. Llevar registro de cada una de las veedurías/audiencias públicas y foros con las observaciones presentadas. | Registro de veedurías ciudadanas, audiencias públicas y foros. | Secretaría General/ UAC | 2017-12-31 |  | 33% | La actividad se viene desarrollando, prueba de ellos se anexa cuadro en Excel que contiene el registro de las peticiones presentadas por veedurías Ciudadanas a la UAC. Así mismo se lleva un registro de audiencias públicas. Los foros son actividades que adelantan los honorables congresistas sobre materias y temas de su interés, los cuales se lleva un registro en cada una de las comisiones. | La Unidad Coordinadora de Atencion Ciudadana envio como evidencia un oficio con radicado No. UAC-CS-3141-2017, dirigido al doctor Alexander Rincón Hernñández, Jefe de la Oficina de Plnaneación y Sistemas, donde solicita la desvinculacion de esta actividad |  | La Unidad de Atencion Ciudadana solicita la desvinculacion de esta actividad, porque dicha meta no fue propuesta ni concertada por esta Unidad y tambien expone una serie de razones por la cual pide su desvinculacion | La Secretaria General consolido en el documento Matriz de seguimiento a acciones de particiapacion ciudadana publicada en le siguiente link: | 100% | http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-12/ACCIONES%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N_0.pdf
| 5.2 |  | Actividad 5.2. Diseño metodológico de Estrategia de Servicio a ser implementada en los territorios en el marco del Postconflicto y Encuentros Ciudadanos. | Metodología de estrategia y hoja de ruta - documento para Plan de Acción #Congreso Abierto para la Paz. | Secretaría General/ | 2017-04-30 |  | 100% | Se elaboró, aprobó y suscribió por parte de los presidentes de cámara y senado el plan de acción que contiene las actividades para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el congreso abierto para la paz. |  | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017. | La Secretaria General elaboro la hoja de ruta de los encuentros ciudadanos y se encuntra consolidado en el siguiente link | 100% | http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-07/Resoluci%C3%B3n%201331%20de%202017.pdf
| 5.3 |  | Actividad 5.3 Elaborar Plan de Participación Ciudadana que contemple las acciones de control social en la gestión que desarrolla la Corporación. | Plan de Participación Ciudadana de la Cámara de Representantes. | Secretaría General | 2017-06-30 |  | 0% | Actividad en ejecución, pendiente de aprobación. | La Secretaria General informa que la Resolución 1331 de 2017 del 16 de junio de 2017 en sus artículos séptimo y octavo pone en firme el diseño e implementación del Plan de Participación Ciudadana. Informan que solicitaron cambio de fecha de la actividad debido a que era necesario la firma y expedición de la resolución para la creación e implementación del Plan de Participación Ciudadana. |  | La actividad esta vencida. Solicitaron cambio de fecha de la actividad. | La Secretaria General informa que la Resolución 1331 de 2017 del 16 de junio de 2017 en sus artículos séptimo y octavo pone en firme el diseño e implementación del Plan de Participación Ciudadana. | 100% | http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-12/PLAN%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA_1.pdf

## COMP. 5 TRANSP Y ACC INFO
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta y producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Primer Cuatrimestre |  |  | Segundo Cuatrimestre |  |  | Tercer Cuatrimestre
[7 empty] | Evidencia | % de avance | Observaciones | Evidencias | % de avance | Observaciones | Evidencias | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Desarrollar un grupo focal para identificar y priorizar qué datos deben comenzar a publicarse en formato de datos abiertos en la Cámara de Representantes. | Un Grupo focal identificado, según la Guía para la apertura de datos abiertos en Colombia de Mintic | Documento que establece el personal y los correspondientes roles del grupo focal | Oficina de Planeación y Sistemas | 2017-02-17 | A partir de la guía para la apertura de datos en Colombia expedida por el programa de gobierno en línea del ministerio de las TICS, la cámara de representantes identifico el equipo de trabajo o grupo focal encargado de liderar y soportar las acciones requeridas para realizar la apertura de datos. Sobre la conformación de este grupo de trabajo fueron informados todos sus integrantes mediante nota interna OPS 1,6-118-17 RADICADO EL 17 DE FEBRERO DE 2017 | 100% | se adjunta nota interna OPS.1.6-118-17 radicado el 17 de febrero de 2017, donde se notifica a los integrantes identificados del grupo focal encargado de liderar y soportar las acciones requeridas para realizar la apertura de datos. | A partir de la guía para la apertura de datos en Colombia expedida por el programa de gobierno en línea del ministerio de las TICS, la cámara de representantes identifico el equipo de trabajo o grupo focal encargado de liderar y soportar las acciones requeridas para realizar la apertura de datos. Sobre la conformación de este grupo de trabajo fueron informados todos sus integrantes mediante nota interna OPS 1,6-118-17 RADICADO EL 17 DE FEBRERO DE 2017 | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017. | A partir de la guía para la apertura de datos en Colombia expedida por el programa de gobierno en línea del ministerio de las TICS, la cámara de representantes identifico el equipo de trabajo o grupo focal encargado de liderar y soportar las acciones requeridas para realizar la apertura de datos. Sobre la conformación de este grupo de trabajo fueron informados todos sus integrantes mediante nota interna OPS 1,6-118-17 RADICADO EL 17 DE FEBRERO DE 2017 | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017.
| 1.3 | Formular las orientaciones para la apertura y aprovechamiento de datos abiertos al interior de la Cámara de Representantes. | Un Plan de trabajo que contenga tareas a realizar, tiempos, productos, entre otros | Un plan de trabajo | Grupo Focal | 2017-03-31 | A partir de la guía para la apertura de datos en Colombia expedida por el programa de gobierno en línea del ministerio de las TICS, se elaboro un plan de trabajo, el cual fue presentado y socializado con el equipo de trabajo o grupo focal en reunión el día 30 de marzo de 2017, | 100% | a partir de los anexos enviados se evidencia que se cuenta con el respectivo plan de trabajo para la actual vigencia | A partir de la guía para la apertura de datos en Colombia expedida por el programa de gobierno en línea del ministerio de las TICS, se elaboro un plan de trabajo, el cual fue presentado y socializado con el equipo de trabajo o grupo focal en reunión el día 30 de marzo de 2017, | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017. | A partir de la guía para la apertura de datos en Colombia expedida por el programa de gobierno en línea del ministerio de las TICS, se elaboro un plan de trabajo, el cual fue presentado y socializado con el equipo de trabajo o grupo focal en reunión el día 30 de marzo de 2017, | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017.
| 1.4 | Socializar las orientaciones para la apertura y aprovechamiento de datos abiertos al interior de la Cámara de Representantes. | Dos estrategias de socialización | # estrategias de socialización realizados / 2 estrategias de socialización programados | Oficina de Planeación y Sistemas | 2017-04-28 | Además de la reunión llevada a cabo el día 30 de marzo de 2017 en la que se presento y socializo con el equipo de trabajo o grupo focal el plan de trabajo y el mismo proceso de apertura de datos, a quien se les solicito a su vez compartir la información con sus compañeros de oficina, se ha realizado la publicación en la pagina web y enviado por correo electrónico a los lideres todos los documentos relacionados con este proceso, como lo son: 1. guía para la apertura de datos en Colombia MINTIC 2. grupo de trabajo apertura de datos. 3. proceso apertura de datos en la cámara de representantes 4, plan de trabajo apertura de datos - cronograma. también se invito a todos los funcionarios por correo masivo a conocer sobre el proceso de apertura de datos | 100% | se evidencia mediante soportes que se da cumplimiento a la meta con la implementación de las dos estrategias de socialización | Además de la reunión llevada a cabo el día 30 de marzo de 2017 en la que se presento y socializo con el equipo de trabajo o grupo focal el plan de trabajo y el mismo proceso de apertura de datos, a quien se les solicito a su vez compartir la información con sus compañeros de oficina, se ha realizado la publicación en la pagina web y enviado por correo electrónico a los lideres todos los documentos relacionados con este proceso, como lo son: 1. guía para la apertura de datos en Colombia MINTIC 2. grupo de trabajo apertura de datos. 3. proceso apertura de datos en la cámara de representantes 4, plan de trabajo apertura de datos - cronograma. también se invito a todos los funcionarios por correo masivo a conocer sobre el proceso de apertura de datos | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017. | Además de la reunión llevada a cabo el día 30 de marzo de 2017 en la que se presento y socializo con el equipo de trabajo o grupo focal el plan de trabajo y el mismo proceso de apertura de datos, a quien se les solicito a su vez compartir la información con sus compañeros de oficina, se ha realizado la publicación en la pagina web y enviado por correo electrónico a los lideres todos los documentos relacionados con este proceso, como lo son: 1. guía para la apertura de datos en Colombia MINTIC 2. grupo de trabajo apertura de datos. 3. proceso apertura de datos en la cámara de representantes 4, plan de trabajo apertura de datos - cronograma. también se invito a todos los funcionarios por correo masivo a conocer sobre el proceso de apertura de datos | 100% | La actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la información consiganda en el seguimiento del 30 de abril de 2017.
| 1.5 | Publicar al menos cinco conjunto de datos abiertos de la Cámara de Representantes, que atiendan a posibles usos y aprovechamiento por parte de los ciudadanos. | 5 conjunto de datos abiertos publicados | # conjunto de datos abiertos publicados # total de conjunto de datos abiertos identificados | Oficina de Planeación y Sistemas | 2017-06-09 |  |  | se encuentra en ejecución | Informan que la Corporación ha publicado en datos abiertos, el portar www.datos.gov.co, la siguiente información: 1. Proyectos de Ley 2. Matriz gestión de información pública que contiene a su vez tres instrumentos: Registro de Activos de Información, el Esquema de PUblicación de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada. 3. Plan de Acción. 4. Informe de presupuesto mensual. 5. Plan de adquisiciones. 6. Directorio de Representantes a la Cámara. Adjuntan el pantallazo de fecha 06/06/2017 de los seis grupos de datos abiertos publicados en el portal www.datos.gov.co | 100% | La actividad se cumplió | Informan que la Corporación ha publicado en datos abiertos, el portar www.datos.gov.co, la siguiente información: 1. Proyectos de Ley 2. Matriz gestión de información pública que contiene a su vez tres instrumentos: Registro de Activos de Información, el Esquema de PUblicación de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada. 3. Plan de Acción. 4. Informe de presupuesto mensual. 5. Plan de adquisiciones. 6. Directorio de Representantes a la Cámara. Adjuntan el pantallazo de fecha 06/06/2017 de los seis grupos de datos abiertos publicados en el portal www.datos.gov.co | 100% | La actividad se cumplió
| 1.6 | Actualizar en el sitio web, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos: Los miembros de sus Unidades de Trabajo Legislativo: i. Nombres y apellidos completos, ii. Extensión telefónica y iii. Correo institucional. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | 12 informes de los integrantes de las UTL’s | # informes publicados 12 informes de los integrantes de las UTL’s correspondientes al año 2017 | División de Personal | Mensual | La información se encuentra consignada en el siguiente LINK: http://www.camara.gov.co/portal2011/la-camara/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica | 33.33% | En la pagina Web de la entidad se evidencia la publicación de los informes de los integrantes de las UTL durante los meses enero, febrero, marzo y abril del año en curso. http://www.camara.gov.co/portal2011/la-camara/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica | Informan que la información se encuentra publicada en la página web de la Corporación hasta junio de 2017. | 58.33% | En la pagina Web de la entidad se evidencia la publicación de los informes de los integrantes de las UTL durante los meses mayo, junio y julio del año en curso, faltando agosto para estar al día. http://www.camara.gov.co/portal2011/la-camara/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica, numeral 8. Contratación, 8.4. Miembros de UTL | Publicaciones de novedades reportadas por los Representantes a la Cámara, | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA. En la pagina Web de la entidad se evidencia la publicación de los informes de los integrantes de las UTL de enro a diciembre de 2017.. http://www.camara.gov.co/funcionarios/novedades#menu
| 1.7 | Identificar al miembro de cada Unidad de Trabajo Legislativo que haya sido delegado por cada congresista en materia de (i) Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes y (ii) Gobierno Abierto. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | Publicación de novedades reportadas por los Representantes a la Cámara | # novedades publicadas # novedades reportadas por los Representantes a la Cámara | División de Personal | 31 de diciembre de 2017 | se adjunta soporte de la planilla enviada para el radicado | 50% | para esta anualidad mediante oficio del 16 de marzo de 2017, se solicito la designación de estos miembros de las UTL de lo cual no se ha recibido respuesta en su totalidad por tanto esta actividad aun se encuentra en ejecución las solicitudes, sin embargo la publicación correspondiente a la vigencia anterior se encuentra publicada en la pagina web de la entidad file:///C:/Users/contratista.interno1/Downloads/DELEGADOS%20UTL%20PQR%20-%20Actualizacion%20publicada%20Diciembre%2007%20-%202016.pdf |  |  | En ejecución.No enviaron avance de la actividad. | Publicación del listados de Funcionarios UTL Delegados PQRS y Gobierno Abierto Año 2017. | 50.3% | En el LISTADO FUNCIONARIOS UTL DELEGADOS EN MATERIA DE PQRSD Y GOBIERNO ABIERTO que se encuentra publicado en la p{agina web de la entidad, solo 83 UTL tienes su delegado, siendo 165 UTL.. http://www.camara.gov.co/miembros-utl
| 1.8 | Visibilizar en línea la publicación de una relación de viajes aéreos internacionales por congresista y presupuesto ejecutado mensualmente por concepto de tiquetes expedidos. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | 12 actualizaciones | # actualizaciones realizadas 12 actualizaciones programadas | Secretaría General | Mensual |  | 25% | La evidencia que soporta la ejecución de la relación de viajes aéreos internacionales por congresistas y presupuesto ejecutado mensualmente por concepto de tiquetes expedidos correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2017 (De acuerdo a lo establecido en la Declaración de Compromisos para un Congreso Abierto y Transparente), se encuentra publicada en la página web de la Cámara de Representantes Link: (Tiquetes Internacionales para los Honorables Representantes) |  | 50% | La evidencia que soporta la ejecución de la relación de viajes aéreos internacionales por congresistas y presupuesto ejecutado mensualmente por concepto de tiquetes expedidos correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2017, se encuentra publicada en la página web de la Cámara de Representantes., faltando los meses de julio y agosto. Link: numeral 8. Contratación, 8.1. Tiquetes internacional para los Honorables Representantes | Actualmete la Secretaria General de acuerdo a los reportes recibidos publica la relacion de los tiquetes aereos internacionales en el siguiente link: | 100% | http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-12/Reporte%20Tiquetes%20Internacionales%20Nov%2017.xlsx
| 1.9 | Visibilizar en línea la publicación de información sobre (i) Contratación pública adelantada por el ordenador del gasto | Publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el SECOP | Publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el SECOP | División Jurídica | Dentro de los 3 días siguientes a su expedición | Se tomo una muestra de diez (10) procesos de contratación, de diferentes modalidades de selección (una licitación publica, una de mínima cuantía, un contrato interadministrativo, un contrato de arrendamiento y seis contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) de los cuales se evidencia que se dio cumplimiento al articulo 19 del decreto 1510 de 2013 | 100% | se aporta constancia de publicación de los diez(10) procesos de contratación | Tomaron una muestra de diez (10) procesos de contratación, de diferentes modalidades de selección (4 de licitación publica, 2 de mínima cuantía, un contrato interadministrativo, un convenio de cooperación, 2 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) de los cuales se evidencia que se dio cumplimiento al articulo 19 del decreto 1510 de 2013. Aportan la constancia de publicación de los contratos. | 100% | Según la muestra vienen haciendo la publicación eln el SECOP I | Tomaron una muestra de diez (10) procesos de contratación, de diferentes modalidades de selección (4 de licitación publica, 2 de mínima cuantía, un contrato interadministrativo, un convenio de cooperación, 2 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) de los cuales se evidencia que se dio cumplimiento al articulo 19 del decreto 1510 de 2013. Aportan la constancia de publicación de los contratos. | 100% | Según la muestra vienen haciendo la publicación eln el SECOP I
|  | (ii) Informes periódicos sobre ejecución presupuestal. | 12 informes de ejecución presupuestal publicados | # informes publicados de ejecución presupuestal 12 informes de ejecución presupuestal | División Financiera y Presupuesto | Mensual |  | 33.33% | En la pagina WEB se encuentran publicados los Informes de Ejecución Presupuestal de enero a abril de 2017. http://www.camara.gov.co/portal2011/la-camara/estados-financieros-y-presupuesto |  | 58.33% | En la pagina WEB se encuentran publicados los Informes de Ejecución Presupuestal de mayo a julio de 2017. http://www.camara.gov.co/estados-financieros-y-de-presupuesto | En la pagina WEB se encuentran publicados los Informes de Ejecución Presupuestal de enero a octubre del 2017, Link. | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA En la pagina WEB se encuentran publicados los Informes de Ejecución Presupuestal de enero a diciembre de 2017. http://www.camara.gov.co/estados-financieros-y-de-presupuesto
|  | (iii) Informes de las auditorías internas | Un plan de auditorías | # de auditorías realizadas # de auditorías programadas | Oficina Coordinadora de Control Interno | 31 de diciembre de 2017 |  | 25% | se evidencian los informes de auditoria realizados al proceso financiera y arqueo a caja menor |  | 66% | En el micrositio de Control Interno se encuentra se encuentran publicadas la auditorias al proceso servicios, financiero y jurídico. | En el micrositio de Control Interno se encuentra se encuentran publicadas la auditorias | 100% | http://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586
|  | (iV) informes de auditorías externas practicadas | Un informe de auditoría realizado por la CGR de la vigencia | Un informe de auditoría publicado | Oficina de Planeación y Sistemas | Una vez la CGR haga entrega del informe |  |  | la auditoria vigencia 2016 se encuentra en ejecución | Se publicó en la página web de la Corporación en el enlace http://www.camara.gov.co/71-informes-de-auditoria-contraloria-general-de-la-republica-y-planes-de-mejoramiento los documentos: - Informe de la auditoria realizada por la Contraloría General de la República a la Dirección Administrativa correspondiente a la Vigencia 2016. - Plan de Mejoramiento de la vigencia 2016. Adjuntan el pantallazo. | 100% | En la página se encuentran publicaddos los Informes de Auditoria y planes de mejoramiento | Se publicó en la página web de la Corporación en el enlace http://www.camara.gov.co/71-informes-de-auditoria-contraloria-general-de-la-republica-y-planes-de-mejoramiento los documentos: - Informe de la auditoria realizada por la Contraloría General de la República a la Dirección Administrativa correspondiente a la Vigencia 2016. - Plan de Mejoramiento de la vigencia 2016. Adjuntan el pantallazo. | 100% | En la página se encuentran publicaddos los Informes de Auditoria y planes de mejoramiento
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.2 | Continuar con la divulgación de temas de transparencia Legislativa y Gestión Administrativa. | 12 programas de TV | # programas de TV emitidos # de programas de TV programados | Oficina de Información y Prensa | 31 de diciembre de 2017 |  | 40% | Al mes de abril de 2017 se ha realizado 5 notas sobre transparencia que han sido emitidas en el Noticiero de la Camara para el cliente externo y para el cliente interno en las pantallas de comunicación interna de la Camara de Representantes. | Envían la parrilla de programación: Canal Congreso: Audiencia de Rendición de Cuentas el 19 de julio de 2017. Rendición de Cuentas de los H.R. Guillermo Bravo, Ana Paola Agudelo y Telésforo Pedraza y el Programa Cámara Abierta del 03 de agosto. Programa Transparente del 22 de julio. | 66% | Al mes de Agosto de 2017 se ha realizado 3 notas sobre transparencia que han sido emitidas en el Noticiero de la camara de Representantes | A Corte de 30 Noviembre de 2017 se ha realizado 2 notas sobre transparencia que han sido emitidas en el Noticiero de la camara de Representantes | 100% | http://www.camara.gov.co/prensa/noticiero?title=&field_fecha_galeri_de_video_value=&page=0
| 2.3 | Actualizar el manual sobre trámite de peticiones, quejas y reclamos e incluir lo referente a respuesta de solicitudes de acceso a la información. | Un manual actualizado y publicado | Un manual actualizado y publicado | División Jurídica Secretaría General Unidad de Atención Ciudadana | 1 de febrero de 2017 a 30 de junio de 2017 |  | 70% | Se presentó una primer propuesta de resolución que adopta y contiene todos los requerimientos necesarios para el tramite de PQRS | Proponen que la actividad sea modificada por "Promover e incentivar la Transparencia, la Participación Ciudadana y el Control Social de la Gestión, ademas de los espacios de rendición de cuentas y el Acceso a la información de cara a la ciudadanía, a través de acto administrativo y conformación de grupos de trabajo conjunta entre la Mesa Directiva de la Corporación y las dependencias responsables de su iplementación y seguimiento" |  | Actividad vencida. Solicitan cambio de la actividad. La Secretaría General lidero la inciciativa de la expedición de la Resolución No. 1331 "Por la cual se adoptan las medidas para incentivar la transparencia, la participación ciudadanan y el control social de la gestión, los espacios de la Rendición de Cuentas, el acceso a la información de cara al ciiudadano. | La Secretaria General realizó mesas de trabajo en conjunto con la Division Juridica y la Unidad de Atencion Ciudadana con el fin de desarrollar estos temas, los culaes quedaron en firme con la firma de Resolución No. 1331 del 2017 | 100% | http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Resoluci%C3%B3n%201331%20de%202017.pdf
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de gestión de la Información | 3.1 | Actualizar la “Matriz Gestión de la Información Pública” que se encuentra publicada en la página web de la Corporación, la cual contiene los instrumentos: Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada, de conformidad a lo señalado en los artículos 38, 40 y 42 del Decreto 103 de 2015 reglamentario de la Ley 1712 de 2014. | Una Matriz actualizada, adoptada y publicada | Una Matriz actualizada, adoptada y publicada | Oficina de Planeación y Sistemas y líderes responsables | 2017-05-08 |  | 100% | en la pagina web de la entidad se evidencia la existencia de respectiva matriz en el siguiente link http://www.camara.gov.co/portal2011/la-camara/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica | Informan que con la participación de cada una de las dependencias de la Corporación se actualizó el documento denominado MATRIZ DE GESTION DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA que consolida tres instrumentos: Registro de Activos de Información, el Esquema de Publicación de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada, que se publicó en la página web en el link http://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica, en el título 2. Información de Interés, subtítulo 2.1 Registro de Activos de Información - esquema de Publicación de Información - Indice de Información Clasificada y Reservada. Anexan el reporte de la publicación del día 8 de mayo de 2017. | 100% | En la pagina web de la entidad se evidencia la existencia de respectiva matriz en el siguiente link http://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica |  | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA. En la pagina web de la entidad se evidencia la existencia de respectiva matriz en el siguiente link http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-10/Matriz%20Gesti%C3%B3n%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%202017-1_0.xlsx
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar acercamientos con instituciones especializadas en población diferencial, para estudiar la viabilidad de desarrollar estrategias y herramientas en la página web. | 2 reuniones con instituciones especializadas | # reuniones realizados # reuniones programadas | Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Personal | 30 de Junio de 2017 |  | 0% | Se encuentra en ejecución |  |  | Se encuentra en ejecución. No enviaron avance. |  | 0%
| 4.2 | Adelantar iniciativas en la página web enmarcadas bajo los principios de accesibilidad y transparencia, garantizando la inclusión de comunidades con una alguna discapacidad. | 2 Iniciativas | 2 Iniciativas | Oficina de Planeación y Sistemas | 31 de diciembre de 2017 |  | 0% | Se encuentra en ejecución |  |  | Se encuentra en ejecución. No enviaron avance. | Se implementaron en la página web las iniciativas enmarcadas bajo los principios de accesibilidad y transparencia, garantizando la inclusión de comunidades con una alguna discapacidad. Opciones de accesibilidad: la opción de accesibilidad de Alto contraste y tamaño de texto para limitaciones visuales Lenguaje incluyente: PQRSD Lenguaje de Señas | 100% | https://www.youtube.com/watch?v=_4NRHxiVmDo
| 5.1 | Actualizar mínimo dos veces al año en la página web de la Corporación el autodiagnóstico de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 a través de la matriz desarrollada por la Procuraduría General de la Nación. | Dos matrices actualizadas publicadas | Dos matrices actualizadas publicadas | Oficina de Planeación y Sistemas
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | [5 empty] | 1ª publicación a más tardar el 31 de mayo de 2017 2ª publicación a más tardar el 30 de noviembre de 2017 |  | 0% | Se encuentra en ejecución | Informan que se llevo a cabo la primera actualización del autodiagnóstico y se publicó en la página web de la Corporación. Con ocasión del cambio de página web cuyo lanzamiento se realizó el 19 de julio, esta primera actualización no se encuentra publicada. Adjuntan el reporte de la publicación realizada el día 31 de mayo de 2017 del documento AUTIODIAGNOSTICO CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014 | 50% | Se realizó la primera actualización al 31 de mayo de 2017 | El documento, que fue parte de la verificación en el proceso de monitoreo y acompañamiento realizado por la Secretaría de Transparencia, puede ser consultado en la sección de Transparencia en los numerales 10.1 Información mínima y 10. 7 Registro de Publicaciones de la Categoría 10 Instrumentos de Gestión de la Información Pública en los siguientes links: http://www.camara.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-11/Matriz_Autodiagn%C3%B3stico_PublicacionPagWeb_0.xlsx | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA Se realizó la segunda actualización de la Web el día 28 de noviembre del 2017 Se adjunta pantallazos de la publicación realizada y la matriz de autodiagnóstico publicada
Note on R13: DEISY MILENA PEÑA NUÑEZ: validar link no corresponde
Note on R16: DEISY MILENA PEÑA NUÑEZ: SEGÚN VALIDACION PUBLICADO HASTA OCTUBRE DEL 2017

## MAPA DE RIESGOS
ANEXO: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: CÁMARA DE REPRESENTANTES
Misión: Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.
Identificación del Riesgo |  |  |  | Valoración del Riesgo de Corrupción | [9 empty] | Monitoreo y Revisión |  |  |  | Primer Cuatrimestre |  |  | Segundo Cuatrimestre |  | Tercer Cuatrimestre
Procesos/Objetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del riesgo | [6 empty] | Fecha | Acciones | Responsable | Indicador | % DE AVANCE | observaciones | EVIDENCIAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
|  |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Acciones Asociadas al Control
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona de riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | Registro
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Deficiente planeación | Posible deficiencia en la Elaboración y Gestión del Proyecto | Detrimento Patrimonial | 1 | Mayor | Baja | Preventivos | 1 | Moderado | Baja | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Verificar que la información de los documentos esté avalada por el gerente del proyecto y/o personas técnico con las.respectivas firmas, bien sea para el registro, actualización o seguimiento del proyecto | Lista de Chequeo | 01/04/2017-30/06/2017 | Realizar monitoreo trimestral-mente | Líder del Proceso | Número de monitoreo realizados. /Número de monitoreo programados | 25% | La oficina de planeacion adjunta los soportes del monitoreo realizado el 17 de abril al proyecto de inversion, dotacion de vehiculos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad de los honorables Representantes a la camara. | Monitoreos a los tres proyectos de inversión : - Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad y Protección en los Desplazamientos de los Representantes a la Cámara. Nacional - Dotación de Vehículos para el Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad y Oportunidad en los Desplazamientos de la Cámara De Representantes - Mejoramiento del Sistema de la Gestión Documental y de la Información en la Cámara de Representantes de los meses mayo, junio y julio | 58.33% | La oficina de planeacion adjunta los soportes del monitoreo realizado a los proyectos de inversión. | Monitoreos a los tres proyectos de inversión : - Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad y Protección en los Desplazamientos de los Representantes a la Cámara. Nacional - Dotación de Vehículos para el Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad y Oportunidad en los Desplazamientos de la Cámara De Representantes - Mejoramiento del Sistema de la Gestión Documental y de la Información en la Cámara de Representantes de los meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | 100% | La Oficina de Planeacion adjunta los soportes del monitoreo realizado a los proyectos de inversión.
| Recibir información incompleta o errónea |  | Traumatismo en el normal desarrollo de la labor Administrativa y Legislativa | [10 empty] | 01/07/2017-30/09/2017
01/10/2017-31/12/2017
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Concentración de autoridad o exceso de poder | Ausencia u omisión de criterios en la toma de decisiones con respecto a los proceso y procedimientos a cargo de la Dirección Administrativa | Favorecimiento de sus propios intereses o los de un tercero | 2 | Catastrófico | Alta | Preventivo | 2 | Mayor | Moderada | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Socializar manual de contratación y normatividad vigente | Acta | 01/04/2017-30/06/2017 | Evaluar y decidir en Mesa de Trabajo si existe la necesidad de ajustar los Manuales y/o Normativas que rigen la Entidad | Líder del Proceso | Número de Socializaciones Realizadas/ Total Socializaciones Programadas | 30% | La Oficina Juridica reporta que en el mes de mayo presenta el manual de contratación para estudio del comité directivo y posterior socialización. |  |  | La actividad se encuentra en ejecución. No envian evidencia de avance para este cuatrimeste | Envían la Resolución No. 2800 de 26 de diciembre de 2017 por la cual adoptan la tercera versión del Manual de Contratación de la Cámara de Representantes y que la difusión y socialización estará a cargo de la Oficina de Planeación y Sistemas. También envian un acta de reunión del Taller de Manual de Contratación, Procesos, Procedimientos y formatos - Contratación del 15 de diciembre de 2017 | 100% | La Resolución de adopciión del Manual de Contratación y el Manual no se encuentran publicados en la página web. Aportan un acta de socialización del mismo
| Extralimitación de funciones | [12 empty] | 01/07/2017-30/09/2017
01/10/2017-31/12/2017
| Deficiencia en el seguimiento y control en el uso y destinación de los Recursos públicos | Uso indebido en el manejo y/o destinación de los bienes y recursos públicos | Favorecimiento de sus propios intereses o los de un tercero | 1 | Catastrófico | Moderada | Preventivo | 1 | Moderado | Baja | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Realizar reuniones mensuales para revisión del PAC | Acta de Reunión | 01/04/2017-30/06/2017 | Realizar reunión a comienzo del año para definir Rubros en el Plan Anual de Compras (que son funciona-miento o gastos generales, inversión, transferen-cias, gastos personales) y si hay lugar hacer los cambios que hayan durante el año. | Líder del Proceso | Número de reuniones realizadas/Total reuniones programadas | 33.33% | Se evidencias las actas de comité de PAC de los meses enero, febrero, marzo y abril de 2017. | Actas de Comité de PAC de los meses de may0o, junio y julio | 58.33% | Se evidencias las actas de comité de PAC firmadas. | Actas de Comité de PAC de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | 100% | Se evidencias las actas de comité de PAC firmadas.
|  |  | Detrimento patrimonial | [10 empty] | 01/07/2017-30/09/2017
|  |  | Sanciones fiscales, disciplinarias y penales | [10 empty] | 01/10/2017-31/12/2017 | Realización mensualmen-te de reunión para revisar ejecución del PAC
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Falta de aplicación de los procedimientos estipulados en la Resolución 3442 de 2014 | Culpa invigilando (Falta de ejercer control y vigilancia) con respecto a los procesos de contratación de la Dirección Administrativa | Adjudicación de contratos sin el lleno de requisitos | 1 | Mayor | Baja | Preventivo | 1 | Moderado | Baja | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Realizar folletos, píldoras informativas y rotarlos en las carteleras digitales de la Entidad | Material de trabajo | 01/04/2017-30/06/2017 | Realizar 3 monitoreos Campañas de sensibilización en el uso del Manual de Contratación y en los procedimien-tos establecidos para cada proceso contractual | Líder del Proceso | Total de folletos y píldoras publicados | 0% | La actividad se encuentra en ejecucion | No aportan evidencias | 0% | La actividad se encuentra en ejecución. No envian evidencia de avance para este cuatrimeste | No aportan evidencias | 0% | NO CUMPLIDA. No se evidencia los folletos y pildoras de sensibilización del manual de contratación.
| Falta de aplicación del Manual de Contratación |  | Incumplimiento de obligaciones | [10 empty] | 01/07/2017-30/09/2017
|  |  | Sanciones fiscales, disciplinarias y penales | [10 empty] | 01/10/201-31/12/2017
Administración Sistema Gestión de la Calidad | No aplicación de la normatividad vigente | Desactualización de los Procesos y Procedimientos | Incumplimiento de los objetivos corporativos | 3 | Mayor | Alta | Correctivo | 3 | Moderado | Moderada | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Realizar cronograma | Actas Folletos Informativos | 01/04/2017-30/06/2017 | Realizar 3 monitoreos y Diligenciar acta | Líder del Proceso | Número de procedimiento actualizados/Total procedimientos | 30% | Se adelanto la construccion de los cronogramas de actualizacion de los procesos y procedimientos. |  |  | La actividad se encuentra en ejecución. No envian evidencia de avance para este cuatrimeste | Envian el moniterio del riesgo desactualización de los procesos y procedimientos de los meses de octubre, noviembre y diciembre. En las actas 4 y 6 se aprobó la actualización de los procedimeintos | 100% | Se cumplió con la actividad que era la actualización de los procedimientos.
| Desactualización del Mapa de Procesos y Modelo de Operación |  | Sanciones Disciplinarias | [8 empty] | Trabajo de campo con los procesos para levantar la información para la actualización |  | 01/07/2017-30/09/2017
[12 empty] | Socialización del Manual Actualizado |  | 01/10/2017-31/12/2017
| Desconocimiento del Proceso | Medición inexacta de la Gestión | Toma de malas decisiones | 4 | Mayor | Alta | Detectivos | 4 | Moderado | Moderada | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Realizar cronograma | Actas | 01/04/2017-30/06/2017 | Realizar 3 monitoreos y Diligenciar acta |  | Número de Indicadores Revisados/Total Indicadores | 33% | Se adelanto la construccion de los cronogramas de actualizacion de los indicadores de gestión de la camara de Representantes |  |  | La actividad se encuentra en ejecución. No envian evidencia de avance para este cuatrimeste | Envian el moniterio del riesgo Medición inexacta de la gestión.de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Informan que el día 4 de diciembre de 2017 se presentó al comité de Control Interno el Manual de Indicadores versión 3 de noviembre de 2017 y envían las evidencias con las cuales se llevo a cabo la actualización de los indicadores. | 100% | Se cumplió con la actividad que era la actualización de los indicadores.
| Indicadores mal diseñados | [10 empty] | Trabajo de campo con los procesos para levantar la información para la actualización | Folletos | 01/07/2017-30/09/2017
[12 empty] | Socialización del Manual Actualizado | Informa-tivos | 01/10/2017-31/12/2017
Comunicaciones y Prensa | Inexistencia de un procedimiento documentado que defina los parámetros para el acceso de los representantes a los medios de comunicación | Manipulación de la Información | Inequidad en las apariciones de los Representantes, afectando la transparencia de la actividad legislativa y el derecho del ciudadano de formarse un criterio. Amiguismo | 2 | Mayor | Moderada | Preventivo | 2 | Moderado | Baja | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Realzar el monitoreo de medios | Cuadro de Control |  | Realizar 6 monitoreos, Diligenciar Cuadro Control | Líder del Proceso | Cuadro Control Diligenciado | 16% | la actividad se encuentra en ejecucion hasta la fecha se realizo el monitoreo de las apariciones mediaticas de los representantes y se adjunta el registro como soporte. | Cuadro Estadistico de Apariciones mediaticas en los productos institucionales en la Cámara de los meses de abril, mayo y junio | 50% | La actividad se encuentra en ejecución, se evidencia que llevan el registro de las apariciones mediaticas de los Honorable Representantes | Se adjunta informes de monitoreos de medios | 100% | Se continuan monitoreando las apriciones mediaticas de los respresentantes se adjunta los cuadros como soporte de los meses Septiembre, Octubre, noviembre y diciembre. Actividad finalizada según Nota Interna OIP1,5/2316/2017
01/02/2017-31/12/2017
[12 empty] | Llevar cuadros estadísticos para redefinir la política |  | 01/02/2017-31/12/2017
Registro físico de asistencia
Proceso Legislativo y Constitucional | Inexistencia del aplicativo para el registro, seguimiento y control PQRS y/o solicitudes | Omitir, retardar, o no suministrar debida y oportuna respuesta de PQRS | Sanciones disciplinarias y fiscales | 3 | Mayor | Alta | Preventivos | 2 | Mayor | Moderado | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Revisar a diario el buzón de PQRS | Cuadro Control | 01/04/2017-30/06/2017 | Realizar 3 monitoreos, Diligenciar cuadro control Presentar informe | Líder del Proceso | Total PQRS direccionadas / Total PQRS recepcionadas | 33% | Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril la UAC envio la relacion de las PQRSD recibidas y sus respectivas especificaciones, mediante una Matriz de control. Asi mismo la Secretaria General envio el respectivo informe trimestral. |  |  | Durante los meses de mayo, junio, julio la UAC envio la relacion de las PQRSD recibidas y sus respectivas especificaciones, mediante una Matriz de control. Asi mismo la Secretaria General envio el respectivo informe trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. | Informes mensuales de PQRSD de la Unidad de Atención Ciudadana. Informe trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre. | 91.67% | Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre la UAC envio la relacion de las PQRSD recibidas y sus respectivas especificaciones, mediante una Matriz de control. Asi mismo la Secretaria General envio el respectivo informe trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, más no envio los correspondientes al ultimo trimestre
01/07/2017-30/09/2017
[12 empty] | Dar respuesta a las PQRS en los tiempos establecidos |  | 01/10/2017-31/12/2017
Gestión del Talento Humano | Que el interesado presente documentos falsos | Vinculación de Personal sin Requisitos | Personal no idóneo | 3 | Catastrófico | Extrema | Correctivo | 1 | Catastrófico | Moderada | De 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 | Asignar personal idóneo en la revisión de documentos | Base de Datos | 01/04/2017-30/06/2017 | Realizar 3 monitoreos, Revisión bases de datos | Líder de Proceso | Revisiones realizadas/ revisiones programadas | 30% | Se asigno personal idoneo para la revisión de los documentos para la vinculación del personal a la Cámara de Representantes | No aportan evidencias | 0% | La actividad se encuentra en ejecución. No envian evidencia de avance para este cuatrimeste | No aportan evidencias | 0% | No envian evidencia de avance para este cuatrimeste, no se cumple la meta
|  |  | Sanciones disciplinarías | [8 empty] | Acceso a base de datos |  | 01/07/2017-30/09/2017
01/10/2017-31/12/2017
Gestión del Talento Humano | Falta de control y protocolos de seguridad | Posible Pérdida de Documentos | Hallazgos | 2 | Mayor | Moderada | Detectivo | 1 | Mayor | Baja | De 01/02/2017 Hasta 31/12/2017 | Cumplir los controles existentes | Cuadro de control | 01/04/2017-30/06/2017 | Realizar 3 monitoreos, Aplicar los protocolos de seguridad | Líder del Proceso | Cuadro diligenciado | 20% | Actividad en ejecución | No aportan evidencias | 0% | La actividad se encuentra en ejecución. No envian evidencia de avance para este cuatrimeste | No aportan evidencias | 0% | No hay cumplimiento
|  |  | Sanciones Disciplina-rías | [10 empty] | 01/07/2017-30/09/2017
01/10/2017-01/12/2017
| Desconocimiento del Manual de Contratación | Procesos contractuales incorrectos | Hallazgos | 1 | Mayor | Baja | Correctivo | 1 | Mayor | Baja | De 01/02/2017 Hasta 31/12/2017 | Dar cumplimiento a la normatividad | Capacitación Manual de Contratación | 01/04/2017-30/06/2017 | Realizar 3 monitoreos, Socializar el Manual de Contratación |  | Capacitación realizada | 15% | Actividad en proceso de programación | No aportan evidencias | 0% | La actividad se encuentra en ejecución. No envian evidencia de avance para este cuatrimeste | No aportan evidencias | 0% | No hay cumplimiento
|  |  | Sanciones Disciplina-rías | [8 empty] | Asignar personal idóneo en contratación |  | 01/07/2017-30/09/2017
01/10/2017-31/12/2017
Gestión Jurídica | Debilidades en los controles de seguridad y custodia de documentos y expedientes | Pérdida de expedientes, documentos | Investigaciones Disciplinarias, Fiscales y Penal | 2 | Mayor | Moderada | Correctivos | 2 | Moderado | Baja | De 01/02/2017 Hasta 31/12/2017 | Asignar personal idóneo y calificado | Archivo digital y Central | 01/04/2017-30/06/2017 | Realizar 3 monitoreos, Inspección del archivo | Líder del Proceso | Archivo Implementado | 33.33% | se anexa copia de los contratos del personal de archivo y la resolucion del personal de planta asignado al archivo. Se anexan rotulos de cajas y fotografias. Se adjunta fotografia de archivo de procesos judiciales. Se anexan copias del libro de prestamos y entrega de documentos | La División Jurídica informa que hizo una inspección al archivo y se verificó que existe personal idóneo en su manejo (contratistas), de igual forma se han organizado, enumerado, foliado y ubicado los contratos de la vigencia 2017 en carpetas, colocandolos en sus cajas respectivas con sus rótulos, así mismo se verificó que se lleva un libro para el control de prestamos y entrega de docuemntos. En lo que se refiere a los procesos judiciales se hizo una clasificación en el Archivo, clasificándolos en Procesos civiles, penales, laborales y Administrativos, ubicandolos en sus respectivas carpetas. Envian fotos del archivo. | 66% | Según las evidencias contrataron personal para el majeo del archivo. Llevan un control sobre el prestamo de las carpetas y envían fotos del archivo organizado. | Envían copia del control que llevan para el prestamo de expedientes.y las hojas de ruta de las carpetas | 100% | Llevan un control sobre el prestamo de las carpetas y las carpetas contienen la hoja de ruta.
[12 empty] | Organización y numeración de los expedientes |  | 01/07/2017-30/09/2017
[12 empty] | Cumplir con la Ley de Archivo Llevar libros de control de préstamos de entrega y devolución de documentos | Libros control de entrega y devolución | 01/10/2017-31/12/2017
| Exceso de poder | Emisión de conceptos y fallos disciplinarios jurídicos a favor de terceros o interés particular | Procesos Disciplinarios | 2 | Moderado | Baja | Preventivos | 1 | Moderado | Baja | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Revisar fallos disciplinarios y conceptos con fundamento jurídico | Concepto Jurídico y fallos disciplinarios | 01/04/2017-30/06/2017 | Realizar 3 monitoreos, Revisión de las Carpetas de Conceptos Jurídicos y fallos disciplinarios |  | Total Revisiones Realzadas/ Total Revisiones Programadas | 33.33% | Se evidencia copia de libro de autos, el cual lleva los resgistro de fechas, numeros de los expientes y los asuntos. |  | 66% | Se evidencia copia del libro de autos, el cual lleva los registros de fechas, numero del expediente y el asunto. | Copia del libro de auto con los registros de fechas, numero del expediente y el asunto. | 100% | Se evidencia copia del libro de autos, el cual lleva los registros de fechas, numero del expediente y el asunto.
| Decisiones ajustadas a interés particular | [10 empty] | Aplicar la normatividad |  | 01/07/2017-30/09/2017
| Tráfico de Influencias | [12 empty] | 01/10/2017-31/12/2017
Gestión Financiera | Información errada de otras dependencias o procesos | Incertidumbre financiera | No fenecimiento de la cuenta | 2 | Moderado | Baja | Preventivos | 1 | Moderado | Baja | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Hacer cruce de información para garantizar que todos los valores reportados coincidan con los entregados en periodos pasados con los actuales | Informe trimestral | 01/01/2017-30/06/2017 | Realizar 3 monitoreos, Realizar balances para comparar información | Líder del Proceso | Total informes realizados | 20% | Actividad en ejecución. | Informan que los informes trimestrales se publican en el sistema de información CHIP y se pueden observar en el siguiente link: http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf | 50% | Se evidencia que a través del chip se pueden consultar dichos informes. | Los informes trimestrales se publican en el sistema de información CHIP y se pueden observar en el siguiente link: http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf. La ultima publicacion corresponde de Julio a Septiembre del 2017 | 100% | Se evidencia que a través del chip se pueden consultar dichos informes.
01/07/2017-30/09/2017
[12 empty] | Verificar que la información sea idónea y confiable para la elaboración del informe trimestral que se entrega a la Contraloría |  | 01/10/2017-31/12/2017 | Realizar informe
Gestión de Servicios | Debilidad o inexistencia del procedimiento | Asignación inadecuada de Vehículos | Detrimento Patrimonial | 3 | Mayor | Alta | Correctivo | 2 | Mayor | Moderada | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Divulgación y capacitación del procedimiento | Actas de capacitación | 20/01/2017 15/03/2017 | Realizar 3 monitoreos, Diseñar Formato de Lista Chequeo Diligenciar Lista de Chequeo Realizar Informe | Líder del Proceso | Un procedimiento publicado Nro de personas capacitadas / total de ‘personas convocadas a la capacitación Nro de listas diligenciadas con todas las aprobaciones / Total de vehículos asignaddos en el periodo | 50% | se evidencia la elaboración de la actualizacion del procedimiento "asignacion y entrega del parque automotor", por medio de nota interna Nro. DS 4,4 -0581-2017, actas de reunion No.1 del 21 de Febrero de 2017, No. 2 del 3 de Marzo de 2017 y acta No.3 del 28 de Marzo de 2017. | La Divisón de Serviciso realizó la actualización del procedimiento "Asignación, Préstamo y Devolución del Parque Automotor Propiedad de la Cámara de Representantes" con el objetivo de "estandarizar las actividades a realizar para suplir la necesidad temporal de automotor para el Honorable Representante o funcionario solicitante, previa autorización de la dirección administrativa. Este procedimiento fue abrobado bajo el Acta No. 4 del 18 de Julio de 2017. | 30% | EN EJECUCION. Envían la aprobación del procedimiento. Faltarían otras actividades como la publicación y capacitaciones. | Actas de divulgación y capacitación del procedimiento | 100% | Se cumple la acción planteada
|  |  | Procesos en contra de la entidad Afectación del esquema de seguridad de los Honorables Representantes | [10 empty] | 16/03/2017 20/12/2017
01/04/2017 31/12/2017
| Registro inadecuado de los bienes en el Aplicativo Seven | Incertidumbre en la información de los Inventarios | No fenecimiento de la Cuenta | 3 | Mayor | Alta | Preventivo | 2 | Mayor | Moderada | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Preparar y Elaborar Informe Reuniones de control | Informe | 01/04/2017-31/12/17 | Generar Informe |  | Total informes | 20% | Actividad en ejecución | La Sección de Suministros envió Constancia de Autocontrol donde se establecen las novedades de los registros y reportes de verificación y ajustes que se realizaran en el aplicativo SEVEN de los periodos de: Junio 05 - Julio 05 Julio 05 - Agosto 05 Agosto 05 - Septiembre 05. Envían el Monitoreo de los Riesgos. | 58.33% | Se evidencias las Actas de Autocontrol | La Sección de Suministros envió Constancia de Autocontrol donde se establecen las novedades de los registros y reportes de verificación y ajustes que se realizaran en el aplicativo SEVEN de los periodos de: Septiembre 05 - Octubre 05 Octubre 05 - Noviembre 05 Envían el Monitoreo de los Riesgos. | 62.5% | Se evidencias las Actas de Autocontrol
|  |  | Estados contable no razonables | [9 empty] | Actas de reunión | 01/04/2017-31/12/2017
01/04/2017-31/12/2017
Gestión de la Contratación | Estudios previos o de factibilidad superficial No acreditar la existencia de la necesidad de contratación | No acreditar la existencia de la necesidad de contratación | Contratación indebida, que no esté acorde a la necesidad real de la Dependencia u Oficina | 1 | Mayor | Baja | Preventivo | 1 | Mayor | Baja | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Realizar capacitación del Normatividad Vigente Comunicar si hay cambios en la normatividad vigente mediante circular | Registro de Asistencia | 01/04/2017-30/06/2017 | Realizar 3 monitoreos, Llenar registro de asistencia | Líder del Proceso | Numero de capacitaciones realizadas/Total capacitaciones | 33.33% | Se evidencio que durante este periodo se monitoreo por parte de la direccion en cuestión que dentro del plan PICF 2017 se tuvieran en cuenta los temas relacionados con la normatividad vigente en contratacion y se pudo evidenciar que tiene programada una capacitacion en supervision de contratos por parte de la escuela superior de administracion publica. se anexo copia de mesa de trabajo sobre necesidades de capacitacion, sin embargo en la documentacion recibida no se encuentra el anexo mencionado a continuacion : copia de correo electronico de programacion de capacitacion. | No aportan evidencias | 0% | La actividad se encuentra en ejecución. No envian evidencia de avance para este cuatrimeste | No aportan evidencias | 0% | No cumplio con la actividad
01/10/2017-31/12/2017
| Inadecuada verificación de la idoneidad o/y experiencia del perfil a contratar conforme al Manual de Contratación | Mala fe en la presentación de documentos por parte de los oferentes | Interés indebido en la celebración de contratos | 1 | Mayor | Baja | Preventivo | 1 | Mayor | Baja | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Verificar los requisitos de idoneidad Realizar lista de chequeo para verificar cumplimiento de requisitos | Requisitos de idoneidad y lista de chequeo | 01/04/2017-30/06/2017 | Realizar 3 monitoreos, verificación de requisitos de idoneidad y lista de chequeo |  | Total verificación requisitos de idoneidad y lista de chequeo | 33% | se evidencia el nivel de avance a partir de las copias de lista de chequeo y verificacion de requisitos de idoneidad durante este periodo se verificaron los requisitos de idoneidad de la contratacion de la vigencia 2017 haciendo diligenciamiento de lista de chequeo para verificar cumplimiento de requisitos, es de anotar que se tomaron tres (3) monitoreos de los contratos 005, 017 y 045 de 2017. | Envian la hoja de ruta y la certificación de cumplimiento y de idoneidad de los siguientes Contratos 328, 340, 341, 375 y 393 de 2017 | 66% | Realizan la lista de chequeo y la certificación de idoneidad. | No aportan evidencias | 0% | No cumplio con la actividad
01/07/2017-30/09/2017
01/10/2017-31/12/2017
| Contratación sin el lleno de los requisitos exigidos del perfil a contratar y el cumplimiento de las condiciones de los proponentes |  | Detrimento Patrimonial | [7 empty] | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 |  |  | 01/07/2017-31/12/2017
Gestión de las TIC´s | Ausencia del mecanismo de suspensión de claves | Adulteración de Sistemas de Información | Mal funcionamiento del Sistema de Información | 2 | Catastrófico | Alta | Preventivos | 2 | Moderado | Baja | De 01/02/2017 Hasta 31/12/2017 | Inclusión en el Manual de Inducción de la Resolución 2345/2010 | Cuadro Control | 01/02/2017-30/06/2017 | Realizar 3 monitoreos | Líder del Proceso | Cuadro control diligenciado | 30% | En Ejecución | Desde el Data center se informa que se realiza monitereo al correo electrónico, a la red de datos y al Internet. También se realizan los Backups de la página web y del correo institucional.(envian los pantallazos). Se Informa por los administradores de las bases de datos que para el manejo de este riesgo se adelanta la realización de Backup´s semanalmente a los sitemas Kactus y Seven. | 50% | La acciones son un cuadro de control y los backups. El cuadro de control no lo envían. Los backups se vienen realizando según el reporte. | Desde el Data center se informa que se realiza monitereo al correo electrónico, a la red de datos y al Internet. También se realizan los Backups de la página web y del correo institucional.(envian los pantallazos). Se Informa por los administradores de las bases de datos que para el manejo de este riesgo se adelanta la realización de Backup´s semanalmente a los sitemas Kactus y Seven. | 50% | La acciones son un cuadro de control y los backups. El cuadro de control no lo envían. Los backups se vienen realizando según el reporte.
|  |  | Pérdida de información | [10 empty] | 01/07/2017-30/09/2017 | Diligenciar cuadro control
|  |  | Restricciones de Acceso | [9 empty] | Backups | 01/10/2017-31/12/2017 | Realizar copias de seguridad
Control Evaluación y Seguimiento | Deficiencias en la planificación y ejecución de las auditorias del Plan Anual de Auditorias (PAA)internas | Ejecutar auditorias sin planificación basadas en riesgos | Cobertura de auditoria a procesos de bajo riesgos | 1 | Mayor | Baja | Preventivos | 1 | Moderado | Baja | De 01/02/2017 Hasta 31/12/2017 | Elaborar un Plan de Auditorías internas basados en la identificación del riesgos | Informe de la Auditoria | 01/02/2017-30/06/2017 | Plan de AUDITORIAS. | Líder del Proceso | Plan aprobado / plan proyectado | 100% | Se elaboró el Plan de Auditorias y se aprobó en el Comité de Control Interno | Auditorias Públicadas en la página web. | 100% | Se han realizado las auditorias de acuerdo al Plan que se abrobó y se encuentran publicadas en el micrositio de Control Interno. | Auditorias Públicadas en la página web. | 100% | Se han realizado las auditorias de acuerdo al Plan que se abrobó y se encuentran publicadas en el micrositio de Control Interno.
01/07/2017-31/12/2017
Rendición de Cuentas | Desconocimiento de los procedimientos establecidos dentro del proceso de Rendición de cuentas y de las normas legales que lo sustentan | Incumplimiento en la realización de la audiencia pública | Baja calificación en el índice de trasparencia | 4 | Catastrófico | Extremo | Correctivos | 2 | Moderado | Moderado | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Realización de la audiencia pública | Informes | Anual | Verificación de la realización de la audiencia | Líder del Proceso | Audiencia pública |  | Una vez realizada la audiencia se ejecutará la actividad. | Envían las actas de reunión, estrategía de comunicación, invitación, listados de asistentes y video de la Audiencia Püblica | 100% | La Audicencia Pública se realizó el 19 de julio de 2017. |  | 100% | Se realizó la Audiencia de Rendición de Cuentas el 18 de diciembre de 2017.
| Deficiencia en la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de rendición de cuentas. |  | Hallazgos de auditoria interna | [8 empty] | Cursos capacitaciones y/o charlas | Convocatorias y registro de asistencia | Semestral | Verificación de la realización de las actividades programadas |  | Capacitaciones realizadas | 50% | Se adelantaron las getiones para la realización de la actividad en el mes de mayo con el DAFP | No reportan evidencias | 0% |  | Listado de asitencia a la capacitación del 18 de mayo de 2017 | 100% | Se realizó una capacitación en Rendición de Cuentas, el día 18 de mayo de 2017
|  |  | Desconocimiento de la sociedad civil de las actividades o gestión que adelanta la Corporación | [8 empty] | Socialización del procedimiento de la rendición de cuentas | Convocatorias y registro de asistencia | Anual |  |  | Socialización anual de precedimientos | 33% | El procedimiento se encuentra en proceso de revisión. | No reportan evidencias | 0% |  | No reportan evidencias | 0% | No se cumplio con la actividad
| Ausencia de actividades donde se interactúe con la ciudadanía | Falta de interacción entre servidores públicos, entidades, sociedad civil y grupos de interés | Pérdida de credibilidad de la imagen de la corporación | 4 | Mayor | Alto | Correctivos | 1 | Moderado | Moderado | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Actualización de la base de datos donde se incluye los grupos de interés y los representantes de la sociedad civil. | Base de Datos | Semestral | Revisión y comprobación de las actividades propuestas |  | Base de datos actualizada | 50% | Se observa la base de datos de la sociedad civil e informan que se hace una actualización periódica de la misma. | Base de datos | 100% | La base de datos de la sociedad civil se actualizo para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas | Base de datos | 100% | La base de datos de la sociedad civil se actualizo para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas del 18/12/2017
Consolidó: | Oficina Planeación y Sistemas | [6 empty] | Aprobó: |  |  |  | Comité Coordinador Control Interno