## ReportePAS
[10 empty] | PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO |  | DEL DOCUMENTO CONPES
Título del documento: |  | Plan para la Reconstrucción del municipio de Mocoa, 2017-2022, concepto favorable a la nación para contratar un empréstito externo hasta por la suma de USD 30 millones, o su equivalente en otras monedas, para financiar la implementación del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Mocoa (Fase I), y declaración de importancia estratégica del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Mocoa (Fase I)
Documento CONPES No: |  | 3904 |  | Fecha aprobación: | 31/10/2017 | Fecha de actualización: | 2018-04-30 15:09 |  | Dirección Técnica o grupo responsable en DNP: |  | DDDR |  |  | Entidades líderes: | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Objetivo general: |  | Mejorar la situación socioeconómica, de vivienda e infraestructura del municipio, la calidad de vida de sus habitantes y las capacidades de planificación, ordenamiento territorial y gestión del riesgo de la administración local, frente a la situación previa al desastre.
[15 empty] | 1. PLAN DE | ACCIÓN | [40 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
| Importancia | % de cumplimiento |  | Importancia | Relación | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución | [5 empty] | Indicador de | cumplimiento | [6 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [6 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos) | [25 empty] | Corte No. 1: 06/2017 |  |  |  | Corte No. 2: 12/2017
Objetivo | relativa del | acumulado | Acción | relativa de la | entre |  | Dirección/Subdirección/ |  |  |  | Fecha de |  |  |  | Línea | base | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Costo | Costo | Costo | Costo | Costo | Costo |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | Acción | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos
| objetivo (%) | de los objetivos |  | acción (%) | acciones | Entidad | Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Valor | Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | final | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Total |  | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Cumple meta final
Objetivo 1: Mejorar la planificación y gestión del ordenamiento territorial, y propender por un desarrollo urbano-rural y regional sostenible del municipio de Mocoa que parta del reconocimiento de las condiciones físicas, culturales y ambientales propias de su localización en la Amazonía. | 20,00% | 2,00% | 1.1 Fortalecer la gestión del conocimiento hidrológico, metereológico, ambiental y climático. | 2,00% | No | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales;Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales | Subdirección de Meteorología¦Oficina de Pronósticos y Alertas;Sistema de Información del Recurso Hídrico | Gabriel Saldarriaga ;Omar Vargas | gsaldarriaga@ideam.gov.co;ovargas@ideam.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2020 | Producto | Actividades completadas para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, metereológico, ambiental y climático. | Sumatoria del porcentaje de avance de las actividades a realizar Hito 1: 2 estaciones automatizadas en el área de influencia de Mocoa (1 piedra lisa hidrológica - Fondo de Adaptación - 1 de precipitación - recursos propios)=33%. Hito 2: Acompañamiento técnico en la elaboración de documentos técnicos e hidrológicos=33%. Hito 3: Impacto regional de los resultados de actividades previstas a nivel nacional (servicio de información de datos climáticos y monitoreo; servicio de monitoreo y seguimiento hidrometereológico; servicio de modelación hidrodinámica)=34%. | 0,00% | 2017 | 33,00% | 66,00% | 66,00% | 100,00% |  |  | 100,00% | 105,00 | 80,00 | 60,00 | 20,00 |  |  | 265 | 105,00 | BPIN 2013011000334 |  |  | 20,00 | BPIN 2013011000334 (se modificó por 2017011000128 y 2017011000189 - pendientes de aprobación definitiva) | 60,00 | Recursos proyecto de fortalecimiento de la red del Fondo de Adaptación | 60,00 | BPIN 2013011000334 (se modificó por 2017011000128 y 2017011000189 - pendientes de aprobación definitiva) |  |  | 20,00 | BPIN 2013011000334 (se modificó por 2017011000128 y 2017011000189 - pendientes de aprobación definitiva) | [10 empty] | 265 | 1.1 | [8 empty] | No
|  |  | 1.2 Adelantar los estudios ambientales para la planificación y gestión ambiental del municipio de Mocoa. | 3,00% | Sí, 1.5, 1.7 | Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía | Dirección General | Luis Alexander Mejía Bustos | LMejia@corpoamazonia.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Producto | Estudios completos entregados para la planificación y gestión ambiental. | Sumatoria del porcentaje de avance en los estudios para la planificación y gestión ambiental Hito 1: Acotamiento de la ronda hídrica del río Mulato en la zona urbana y de expansión=33%. Hito 2: Acotamiento de la ronda hídrica de los ríos Sangoyaco, Rumiyaco, Pepino y las quebradas Taruca, Taruquita, Conejo y Almorzadero=33%. Hito 3: Estudios técnicos de ejes ambientales sobre las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco y quebrada Taruca=34%. | 0,00% | 2017 | 2018: 100,00% | 100,00% | 2.575,00 | [5 empty] | 2575 | 2.575,00 | BPIN 2017011000393; 2016011000110; 2017322300002 | [22 empty] | 2575 | 1.2 | [8 empty] | No
|  |  | 1.3 Mejoramiento de la gestión ambiental en las vías del municipio. | 2,00% | No | Instituto Nacional de Vías | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | Jorge Eliecer Rivillas Herrera | jrivillas@invias.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2017 | Gestión | Seguimiento para la vigencia 2017 de la licencia ambiental otorgada. | Sumatoria del número de pagos realizados para el seguimiento para de la licencia ambiental otorgada (2 proyectos) | 0,00 | 2017 | 2017: 2,00 | 2,00 | 195,06 | [5 empty] | 195.06 | 195,06 | BPIN 41008010000 | [22 empty] | 195.06 | 1.3 | 1,00 | 50,00% | 195,10 | 100,00% | 2,00 | 100,00% | 195,10 | 100,00% | Sí
|  |  | 1.4 Levantar y actualizar la información social y económica del municipio de Mocoa. | 2,00% | No | Departamento Administrativo Nacional de Estadística;Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Dirección de Censos y Demografía;Dirección de Metodología y Producción Estadística | Eduardo Efraín Freire Delgado;Andrea Carolina Rubiano | eefreired@dane.gov.co;acrubiano@dane.gov.co | 01/01/2017 | 31/12/2021 | Producto | Encuestas completas entregadas (incluye levantamiento, depuración, análisis de la información y publicación de los resultados). | Sumatoria de encuestas completas entregadas (Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH; Índice de Precios al Consumidor-IPC; Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares-ENPH; Encuesta Nacional de Lectura-ENLEC; Estadísticas Vitales; Censo Nacional de Población y Vivienda-CNPV; Censo Nacional Agropecuario-CNA) | 0,00 | 2017 | 2,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 |  | 17,00 | 406,10 | 483,30 | 294,30 | 312,40 | 331,80 |  | 1827.9 | 353,20 | RECURSOS NACIÓN:BPIN 0066005060000 IPC0066005070000GEIH2015011000212ENPH2017011000343ESTADÍSTICAS VITALES | 52,90 | RECURSOS PROPIOS FONDANE: BPIN 8000500000 CONVENIO ENCUESTA NACIONAL DE LECTURA | 483,30 | RECURSOS NACIÓN: BPIN 2017011000391 LOGÍSTICA 2017011000343 ESTADÍSTICAS VITALES 2017011000343 CNPV |  |  | 294,30 | RECURSOS NACIÓN: BPIN 2017011000391 LOGÍSTICA 2017011000343 ESTADÍSTICAS VITALES |  |  | 312,40 | RECURSOS NACIÓN: BPIN 2017011000391 LOGÍSTICA 2017011000343 ESTADÍSTICAS VITALES |  |  | 331,80 | RECURSOS NACIÓN: BPIN 2017011000391 LOGÍSTICA 2017011000343 ESTADÍSTICAS VITALES | [6 empty] | 1827.9 | 1.4 | [8 empty] | No
|  |  | 1.5 Levantar y actualizar la información catastral. | 1,00% | Sí, 1.7 | Instituto Geográfico Agustín Codazzi | Subdirección de Catastro | Ingrid Zoraya Tenjo Reyes | itenjo@igac.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Producto | Número de mutaciones. | Sumatoria del número de mutaciones | 1.920,00 | 2017 | 2018: 2.100,00 | 2.100,00 |  | 70,00 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70,00 | BPIN 2013011000180 | [18 empty] | 70 | 1.5 | [8 empty] | No
|  |  | 1.6 Levantar y actualizar la carta general. | 1,00% | Sí, 1.7 | Instituto Geográfico Agustín Codazzi | Subdirección de Geografía y Cartografía | Hector Mauricio Ramirez Daza | hmramirez@igac.gov.co | 01/02/2018 | 31/12/2018 | Producto | Cartografía básica vectorial escala 1:2.000. | Sumatoria del número de hectáreas de cartografía elaboradas | 0,00 | 2017 | 2018: 451,00 | 451,00 |  | 50,00 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50,00 | BPIN 10002950000 | [18 empty] | 50 | 1.6 | [8 empty] | No
|  |  | 1.7 Adelantar los estudios de los factores que afectan el recurso tierra. | 1,00% | No | Instituto Geográfico Agustín Codazzi | Subdirección de Agrología | Germán Darío Álvarez Lucero | german.alvarez@igac.gov.co | 01/02/2018 | 31/12/2018 | Producto | Geomorfología, coberturas y áreas homogéneas de tierras. | Sumatoria de los avances según la metodología IGAC | 0,00 | 2017 | 2018: 100,00 | 100,00 |  | 653,00 |  |  |  |  | 653 |  |  |  |  | 653,00 | BPIN 1117000160000; C-04031003-1-0-1-4001-13 | [18 empty] | 653 | 1.7 | [8 empty] | No
|  |  | 1.8 Realizar los estudios de microzonificación sísmica para el municipio de Mocoa. | 2,00% | Sí, 1.7 | Servicio Geológico Colombiano | Dirección de Geoamenazas | Mónica Arcila | marcila@sgc.gov.co | 01/10/2017 | 31/03/2018 | Producto | Estudio de microzonificación sísmica entregado. | Sumatoria del porcentaje de avance en los estudios de microzonificación sísmica Hito 1: Resultados iniciales presentados=50%. Hito 2: Estudios completos entregados=50%. | 0,00% | 2017 | 2017: 50,00%; 2018: 100,00% | 100,00% | 400,00 | [5 empty] | 400 | 120,00 | BPIN 0043000150000 | 280,00 | SGR (asignadas al MinMinas) | [20 empty] | 400 | 1.8 | [8 empty] | No
|  |  | 1.9 Formular el nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial y adelantar los estudios de amenaza y riesgo. | 4,00% | Sí, 1.2, 1.4, 1.6 | Departamento Nacional de Planeación | Subdirección General Territorial | Simón Mesa Acosta | smesa@dnp.gov.co | 03/08/2017 | 31/07/2018 | Producto | Avance en la formulación del nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial. | Sumatoria del porcentaje de avances en la formulación del PBOT Hito 1: Entrega de los primeros 2 productos=9%. Hito 2: Entrega de los 15 productos restantes - formulación completa del PBOT=91%. | 4,00% | 2017 | 2017: 9,00%; 2018: 100,00% | 100,00% | 991,00 | 3.895,82 |  |  |  |  | 4886.82 | 990,70 | DNP |  |  | 3.895,82 | [19 empty] | 4886.52 | 1.9 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | No
|  |  | 1.10 Adelantar la construcción del sistema de alerta temprana. | 2,00% | Sí, 1.4 | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Subdirección para el Manejo de Desastres | Luis Fernando Piñeros | luis.buitrago@gestiondelriesgo.gov.co | 15/05/2017 | 30/06/2018 | Producto | Sistema de alerta temprana entregado (incluyendo umbrales actualizados). | Sumatoria del porcentaje de avance en la construcción del sistema de alerta temprana Hito 1: SAT construido y primer simulacro efectivo=50%. Hito 2: SAT con umbrales actualizados y simulacro efectivo=50%. | 50,00% | 2017 | 2017: 50,00%; 2018: 100,00% | 100,00% | 611,59 | 611,59 |  |  |  |  | 1223.18 | 2.133,50 | FNGRD |  |  | 611,59 | FNGRD | [18 empty] | 2745.09 | 1.10 | [8 empty] | No
Objetivo 2: Restablecer y proveer la infraestructura y las dotaciones físicas, técnicas e institucionales necesarias para garantizar la provisión y sostenibilidad de los servicios públicos y sociales básicos requeridos por la población, con un enfoque diferencial. | 20,00% | 0,00% | 2.1 Adelantar la construcción y el mejoramiento de VIS rurales, garantizando su entrega y el cumplimiento de las metas establecidas. | 3,00% | Sí, 2.4, 1.7 | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva | Diego Andres Mora Garcia | diego.mora@minagricultura.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Producto | Nuevas viviendas y mejoramientos rurales entregados. | Sumatoria del número de viviendas nuevas y mejoramientos rurales entregados | 0,00 | 2017 | 2018: 650,00 | 650,00 |  | 20.221,00 |  |  |  |  | 20221 |  |  |  |  | 20.221,00 | BPIN 2013011000012 | [18 empty] | 20221 | 2.1 | [8 empty] | No
|  |  | 2.2 Adelantar el mejoramiento de viviendas, garantizando su entrega y el cumplimiento de las metas establecidas. | 1,00% | Sí, 2.4 | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Dirección de Infraestructura y Habitat | Maycol Suárez Franco | maycol.suarez@prosperidadsocial.gov.co | 01/11/2017 | 30/06/2019 | Producto | Mejoramientos de vivienda entregados. | Sumatoria del numéro de mejoramientos de vivienda entregados | 0,00 | 2017 | 2017: 15,00; 2018: 210,00; 2019: 300,00 | 300,00 | 74,00 | 957,00 | 442,00 |  |  |  | 1473 | 74,00 | BPIN 2011011000185 |  |  | 957,00 | BPIN 2011011000185 |  |  | 442,00 | BPIN 2011011000185 | [14 empty] | 1473 | 2.2 | [8 empty] | No
|  |  | 2.3 Adelantar la construcción de las VIS urbanas. | 2,00% | Sí, 2.4, 1.7 | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Jackelinne Díaz Martínez | jdiaz@minvivienda.gov.co | 01/11/2017 | 30/06/2019 | Producto | VIS urbanas entregadas. | Sumatoria del número de viviendas entregadas | 0,00 | 2017 | 2017: 150,00; 2018: 600,00; 2019: 1.209,00 | 1.209,00 | 18.886,00 | 52.466,00 |  |  |  |  | 71352 | 18.886,00 | Convenio Interadministrativo 028-9677-PPAL001-217-2017 |  |  | 52.466,00 | Convenio Interadministrativo 028-9677-PPAL001-217-2017 | [18 empty] | 71352 | 2.3 | 0,00 | 0,00% | 18.886,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 18.886,00 | 100,00% | No
|  |  | 2.4 Adelantar la construcción del CDI en Sauces I. | 1,00% | Sí, 1.7 | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio;Financiera del Desarrollo Territorial S.A. | Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social;Fondo Nacional de Vivienda | Jackelinne Díaz Martínez;Vanessa Jiménez | jdiaz@minvivienda.gov.co;vjimenez@findeter.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Producto | CDI Los Sauces I entregado. | Sumatoria de los avances para la construcción del CDI Los Sauces I Hito 1: estudios y diseños completados=30%. Hito 2: obras de infraestructura terminadas=70%. | 0,00% | 2017 | 2017: 0,00%; 2018: 100,00% | 100,00% | 3.500,00 | [5 empty] | 3500 | 3.500,00 | Contrato 330 de 2015 | [22 empty] | 3500 | 2.4 | [8 empty] | No
|  |  | 2.5 Adelantar la gestión que permita la identificación de los beneficiarios y la construcción de las VIS urbana y rural. | 1,00% | Sí, 2.3, 2.2, 2.1 | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Oficina de Planeación e Información | Eliana María Grandas Tavera | eliana.grandas@gestiondelriesgo.gov.co | 01/05/2017 | 01/06/2018 | Gestión | Avance en los procesos de gestión para la identificación de beneficiarios y construcción de las viviendas. | Sumatoria del porcentaje de avances en la identificación de los beneficiarios y la gestión de los predios para la construcción de VIS Hito 1: Caracterización y postulación de las familias en vivienda=33%. Hito 2: Adquisición de predios para la construcción de vivienda=33%. Hito 3: Interventorías contratadas para la construcción de vivienda=34%. | 33,00% | 2017 | 2017: 33,00%; 2018: 100,00% | 100,00% | 16.099,00 | [5 empty] | 16099 | 16.099,00 | FNGRD | [22 empty] | 16099 | 2.5 | [8 empty] | No
|  |  | 2.6 Adelantar la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura deportiva. | 1,00% | Sí, 1.7 | Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre | Dirección de recursos y Herramientas del Sistema | Juan Carlos Rueda Ángel | Jrueda@Coldeportes.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Producto | Obras de infraestructura deportiva entregadas. | Número de obras de infraestructura deportiva entregadas (Villa Deportiva, adecuación del coliseo Pueblo Nuevo, mejoramiento del coliseo Modesto Ruano) | 0,00 | 2017 | 2018: 3,00 | 3,00 |  | 6.000,00 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6.000,00 | BPIN 2013011000385 | [18 empty] | 6000 | 2.6 | [8 empty] | No
|  |  | 2.7 Adelantar la construcción y dotación de una biblioteca. | 1,00% | Sí, 1.7 | Ministerio de Cultura | Grupo de infraestructura cultural | Carmen Patricia Hernández Ballesteros | cphernandez@mincultura.gov.co | 01/01/2018 | 05/04/2018 | Producto | Porcentaje de avance en la construcción y dotación de la biblioteca. | Sumatoria del porcentaje de avance en la construcción y dotación de la biblioteca Hito 1: construcción de la biblioteca=70%. Hito 2: dotación de mobiliario biblioteca=30%. | 0,00% | 2017 | 2018: 100,00% | 100,00% | 347,00 | [5 empty] | 347 | 272,00 | Recursos Embajada Japón | 75,00 | BPIN 1190001360000 | [20 empty] | 347 | 2.7 | [8 empty] | No
|  |  | 2.8 Adelantar el mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa. | 2,00% | Sí, 1.7 | Ministerio de Educación Nacional | Subdirección de Acceso | Paola Andres Rodríguez | prodriguez@mineducacion.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Producto | Sedes educativas mejoradas y/o ampliadas entregadas. | Sumatoria del número de sedes educativas construidas y mejoradas entregadas (3 sedes ampliadas, 9 sedes mejoradas) | 0,00 | 2017 | 2018: 12,00 | 12,00 | 11.398,00 | [5 empty] | 11398 | 11.398,00 | Recursos Ministerio, reforma tributaria y Ley 21, BPIN 2015011000209 | [22 empty] | 11398 | 2.8 | [8 empty] | No
|  |  | 2.9 Adelantar la construcción de una sede educativa nueva. | 1,00% | Sí, 1.7 | Ministerio de Educación Nacional | Subdirección de Acceso | Paola Andres Rodríguez | prodriguez@mineducacion.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2019 | Producto | Sede educativa construida y entregada. | Sumatoria del porcentaje de avances en la construcción de la nueva sede educativa Hito 1: adquisición de predio, estudios y diseños=30%. Hito 2: construcción y entrega de la nueva sede educativa=70%. | 0,00% | 2017 | 2018: 30,00%; 2019: 100,00% | 100,00% | 8.500,00 | [5 empty] | 8500 | 8.500,00 | Recursos del FNGRD | [22 empty] | 8500 | 2.9 | [8 empty] | No
|  |  | 2.10 Adelantar la construcción del CDI José Homero. | 1,00% | No | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Oficina de Planeación | María Cristina Trujillo de Muñoz | mariatrujillo@presidencia.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Producto | CDI construido y entregado. | Obra del CDI construida y entregada | 0,00 | 2017 | 2018: 1,00 | 1,00 | 2.839,00 | [5 empty] | 2839 | 2.839,00 | PGN | [22 empty] | 2839 | 2.10 | [8 empty] | No
|  |  | 2.11 Adelantar la construcción del acueducto municipal. | 2,00% | Sí, 1.7 | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico | Martha Lucía Durán Ortíz | mlduran@minvivienda.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2019 | Producto | Acueducto municipal reconstruido y entregado. | Sumatoria del porcentaje de avance en la reconstrucción del acueducto municipal | 0,00% | 2017 | 2017: 0,00%; 2018: 50,00%; 2019: 100,00% | 100,00% | 9.556,00 | 18.518,00 |  |  |  |  | 28074 | 28.074,00 | BPIN 2011011000400 |  |  | 18.518,00 | BPIN 2011011000400 | [18 empty] | 46592 | 2.11 | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% | No
|  |  | 2.12 Adelantar el apoyo para la implementación del Plan Maestro de Alcantarillado (Fase I). | 4,00% | Sí, 1.7, 2.11 | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico | Martha Lucía Durán Ortíz | mlduran@minvivienda.gov.co | 01/06/2018 | 31/12/2022 | Producto | Plan Maestro de Alcantarillado (Fase I) construido y entregado. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación del Plan Maestro de Alcantarillado Hito 1: estructuración de estudios y diseños=20%. Hito 2: reconstrucción, renovación y ampliación de la infraestructura=50%. Hito 3: actividades de aseguramiento de la prestación=30%. | 0,00% | 2017 |  | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 70,00% | 100,00% | 100,00% |  | 3.298,00 | 19.710,00 | 23.026,00 | 23.911,00 | 21.255,00 | 91200 |  |  |  |  | 3.298,00 | BPIN 2017011000379 |  |  | 19.710,00 | BPIN 2017011000379 |  |  | 23.026,00 | BPIN 2017011000379 |  |  | 23.911,00 | BPIN 2017011000379 |  |  | 21.255,00 | BPIN 2017011000379 |  |  | 91200 | 2.12 | [8 empty] | No
Objetivo 3: Restaurar la conectividad física y digital al interior del municipio, con el departamento y el resto del país, con el fin de promover la integración regional como parte del proceso de recuperación económica y social del territorio y sus habitantes. | 15,00% | 5,00% | 3.1 Brindar acompañamiento a las Mipyme de Mocoa para desarrollar su transformación digital. | 2,00% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Comercio Electrónico | Rivier Gómez Cuevas | rgomez@mintic.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Resultado | Mipymes atendidas en el centro de transformación digital. | Sumatoria del número de Mipymes atendidas en el centro de transformación digital | 0,00 | 2017 | 2018: 200,00 | 200,00 |  | 250,00 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250,00 | BPIN 0012052470000 | [18 empty] | 250 | 3.1 | [8 empty] | No
|  |  | 3.2 Ampliar el acceso a internet en las zonas afectadas por la avalancha en Mocoa a través de la instalaciónde zonas wifi en el municipio. | 2,00% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dirección de Promoción | Angélica Rodríguez Andrade | arodrigueza@mintic.gov.co | 31/10/2017 | 31/07/2018 | Producto | Zonas wifi instaladas. | Sumatoria del número de zonas wifi instaladas | 4,00 | 2017 | 2017: 4,00; 2018: 6,00 | 6,00 | 98,00 | 52,00 |  |  |  |  | 150 | 553,00 | BPIN 2016011000286 |  |  | 52,00 | BPIN 2016011000286 | [18 empty] | 605 | 3.2 | 4,00 | 100,00% | 553,00 | 100,00% | 4,00 | 100,00% | 553,00 | 100,00% | No
|  |  | 3.3 Adelantar la implementación de mecanismos de acceso universal al servicio de televisión. | 2,00% | No | Autoridad Nacional de Televisión | Oficina de Planeación | Plinio Alejandro Bernal | plinio.bernal@antv.gov.co | 01/11/2018 | 31/03/2018 | Producto | Estación de TDT instalada en el Mirador Mocoa. | Sumatoria del porcentaje de avances en la instalación de la estación el Mirador Mocoa Hito 1: puesta en funcionamiento de la Estación Mirador=50%. Hito 2: instalación en 2.500 hogares de KIT TDT=50%. | 0,00% | 2017 | 2017: 50,00%; 2018: 100,00% | 100,00% | 1.636,00 | 625,00 |  |  |  |  | 2261 | 1.636,00 | BPIN 2016011000162 |  |  | 625,00 | BPIN 2016011000162 | [18 empty] | 2261 | 3.3 | [8 empty] | No
|  |  | 3.4 Adelantar la ejecución de los proyectos de infraestructura vial y conectividad, garantizando su entrega y el cumplimiento de las metas establecidas. | 3,00% | Sí, 1.7 | Instituto Nacional de Vías | Dirección Operativa/Subdirección de la Red Nacional de Carreteras | Jaime Mauricio Plazas Peralta | mplazas@invias.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2019 | Producto | Obras de conectividad e integración regional completadas y entregadas. | Sumatoria del porcentaje de avance en las obras de conectividad e integración regional entregadas Hito1: vía puente San Miguel - Santana=20%. Hito 2: vía Perimetral=20%. Hito 3: vía El Encano - Mocoa=20%. Hito 4: obras de emergencia para la red vial nacional=20%. Hito 5: puente vehicular río Mulato=20%. | 0,00% | 2017 | 2017: 20,00%; 2018: 80,00%; 2019: 100,00% | 100,00% | 34.806,00 | 35.775,00 | 64.608,00 |  |  |  | 135189 | 34.806,00 | BPIN 2012011000184; 0041001390000; 0011045660000; 2013011000085; 2013011000451 |  |  | 35.775,00 | BPIN 2012011000184; 2013011000451 |  |  | 64.608,00 | BPIN 2013011000451 | [14 empty] | 135189 | 3.4 | 24,00% | 100,00% | 34.466,00 | 99,02% | 49,00% | 100,00% | 78.546,60 | 100,00% | No
|  |  | 3.5 Adelantar la construcción, mantenimiento y operación del corredor Santana-Mocoa-Neiva. | 3,00% | Sí, 1.7 | Agencia Nacional de Infraestructura | Gerencia de Planeación | Adriana Estupiñán Jaramillo | aestupinan@ani.gov.co | 01/01/2019 | 31/12/2022 | Producto | Avances en la construcción, mantenimiento y operación del corredor Santana-Mocoa-Neiva. | Sumatoria del porcentaje de avances en la construcción, mantenimiento y operación del corredor Santana-Mocoa-Neiva | 0,00 | 2017 |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  | 78.380,00 | 161.463,00 | 166.307,00 | 171.297,00 | 577447 | [8 empty] | 78.380,00 | BPIN 2014011000442 |  |  | 161.463,00 | BPIN 2014011000442 |  |  | 166.307,00 | BPIN 2014011000442 |  |  | 171.297,00 | BPIN 2014011000442 |  |  | 577447 | 3.5 | [8 empty] | No
|  |  | 3.6 Adelantar la construcción de los puentes peatonales y la pavimentación de vías urbanas . | 3,00% | No | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Subdirección para el Manejo de Desastres | Luis Fernando Piñeros | luis.buitrago@gestiondelriesgo.gov.co | 01/06/2017 | 31/12/2018 | Producto | Obras de conectividad e integración regional completadas y entregadas. | Sumatoria de las obras de conectividad e integración regional entregadas Hito 1: 1 puente peatonal=20%. Hito 2: 1 puente peatonal=20%. Hito 3: 1 puente peatonal=20%. Hito 4: 1 puente peatonal=20%. Hito 5: pavimentación de vías urbanas=20%. | 20,00% | 2017 | 2017: 20,00%; 2018: 100,00% | 100,00% | 5.348,00 | [5 empty] | 5348 | 5.348,00 | FNGRD | [22 empty] | 5348 | 3.6 | [8 empty] | No
Objetivo 4: Recuperar y mejorar las condiciones de generación de ingresos y competitividad del municipio, con un enfoque diferencial e incluyendo las principales actividades productivas y comerciales en zonas urbana y rural. | 15,00% | 5,00% | 4.1 Adelantar la implementación del Programa de Legalización de Tierras. | 1,00% | No | Agencia Nacional de Tierras | Oficina de Planeación | Giovany Gómez Molina | giovany.gomez@agenciadetierras.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2022 | Producto | Programa de Legalización de Tierras y Fomento al Desarrollo Rural. | Sumatoria del porcentaje de avance en los Programas de Legalización de Tierras y Fomento al Desarrollo Hito 1: Programa para comunidades indígenas completado=50%. Hito 2: Programa para comunidades negras completado=50%. | 0,00% | 2017 |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 7800 | 800,00 | BPIN 2013011000155; 2013011000189 |  |  | 1.400,00 | BPIN 2013011000155; 2013011000189 |  |  | 1.400,00 | BPIN 2013011000155; 2013011000189 |  |  | 1.400,00 | BPIN 2013011000155; 2013011000189 |  |  | 1.400,00 | BPIN 2013011000155; 2013011000189 |  |  | 1.400,00 | BPIN 2013011000155; 2013011000189 |  |  | 7800 | 4.1 | [8 empty] | No
|  |  | 4.2 Adelantar la implementación de planes, proyectos y políticas para el desarrollo agropecuario. | 1,00% | No | Agencia de Desarrollo Rural | Vicepresidencia de Integración Productiva | Dalila Henao Gómez | dalila.henao@adr.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Producto | Actividades para el desarrollo agropecuario completadas. | Sumatoria del porcentaje de avance en actividades para el desarrollo agropecuario Hito 1: planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario completados=33%. Hito 2: política para mejorar la competitividad del sector lácteo implementada=33%. Hito 3: asistencia técnica para la zona rural en Mocoa realizada=34%. | 0,00% | 2017 | 2018: 100,00% | 100,00% | 1.038,00 | 1.204,00 |  |  |  |  | 2242 | 1.038,00 | BPIN 2016011000280; 2011011000208; C-1708-1100-1 |  |  | 1.204,00 | BPIN 2016011000280; 2011011000208; C-1708-1100-1 | [18 empty] | 2242 | 4.2 | [8 empty] | No
|  |  | 4.3 Adelantar la ejecución de los proyectos para la activación del sector agropecuario. | 1,00% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva | Diego Andres Mora Garcia | diego.mora@minagricultura.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Producto | Programas para la activación del sector agropecuario completados. | Sumatoria del porcentaje de avance programas para la activación del sector agropecuario Hito 1: formulación y ejecución de alianzas productivas=25%. Hito 2: operación del Fondo de Comercialización de Productos Agropecuarios=25%. Hito 3: generación de ingresos y desarrollo de capacidades productivas=25%. Hito 4: fortalecimiento de capacidades productivas=25%. | 0,00% | 2017 | 2018: 100,00% | 100,00% | 2.434,00 | [5 empty] | 2434 | 2.434,00 | BPIN 1024001640000; 0024010239999; 2014011000107 | [22 empty] | 2434 | 4.3 | [8 empty] | No
|  |  | 4.4 Adelantar la recuperación de negocios afectados por el desastre. | 1,00% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Mipymes | Sandra Gisella Acero Walteros | sacero@mincit.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2018 | Producto | Recuperación de negocios formales totalmente afectados por el desastre. | Sumatoria de los negocios formales apoyados para su recuperación | 0,00 | 2017 | 2017: 120,00; 2018: 170,00 | 170,00 | 4.722,00 | [5 empty] | 4722 | 4.722,00 | Recursos provenientes del Decreto 733 de 2017 | [22 empty] | 4722 | 4.4 | 123,00 | 100,00% | 4.722,00 | 100,00% | 123,00 | 100,00% | 4.722,00 | 100,00% | No
|  |  | 4.5 Adelantar las actividades de fortalecimiento productivo y comercial a las comunidades indígenas. | 1,00% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Mipymes | Sandra Gisella Acero Walteros | sacero@mincit.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Producto | Fortalecimiento productivo y comercial a comunidades indígenas. | Número de comunidades indígenas fortalecidas a través de las actividades | 0,00 | 2017 | 2017: 5,00; 2018: 5,00 | 5,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  | 400 | 200,00 | BPIN 12012011000583 |  |  | 200,00 | BPIN 12012011000583 | [18 empty] | 400 | 4.5 | [8 empty] | No
|  |  | 4.6 Adelantar la gestión para la asignación de los recursos de crédito. | 1,00% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo;Banco de Desarrollo Empresarial y el Comercio Exterior;Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Gerencia de Inserción Productiva e Inclusión Financiera;Gerencia de Inserción Productiva e Inclusión Financiera;Gerencia de Inserción Productiva e Inclusión Financiera | No disponible ;Pedro Julio Villabón;No disponible | No disponible;pedro.villabong@bancoldex.com;No disponible | 01/11/2017 | 31/12/2017 | Gestión | Asignación de créditos mediante los mecanismos de mejoramiento (hasta agotar recursos). | Número de mecanismos completados de mejoramiento para acceso al crédito | 0,00 | 2017 | 2017: 1,00 | 2,00 | 2.900,00 | [5 empty] | 2900 | 2.000,00 | $2.000 Millones: FUNCIONAMIENTO - A-4-2-1-13 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR AGRICOLA Y SECTOR INDUSTRIAL PARA APOYO A LA PRODUCCION.Convenio Ministerio / Bancoldex $622 Millones: recursos de proyecto de inversión BPIN 2012011000582$278 Millones: provenientes del Decreto 733 de 2017 | [22 empty] | 2000 | 4.6 | 1,00 | 100,00% | 2.000,00 | 100,00% | 1,00 | 100,00% | 2.000,00 | 100,00% | No
|  |  | 4.7 Ampliar la cobertura de atención a las comunidades artesanales. | 1,00% | No | Artesanías de Colombia S.A. | Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal. | Juan Carlos Pacheco Contreras | jcpacheco@artesaniasdecolombia.com.co | 01/01/2018 | 31/12/2019 | Producto | Ampliación de la cobertura geográfica y poblacional de apoyo y fortalecimiento a las comunidades étnicas. | Número de beneficiarios atendidos | 169,00 | 2017 | 2018: 300,00; 2019: 300,00 | 300,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |  |  |  | 345 | 65,00 | BPIN 2013011000061 | 50,00 | Corpoamazonía | 115,00 | BPIN 2013011000061 |  |  | 115,00 | BPIN 2013011000061 | [14 empty] | 345 | 4.7 | [8 empty] | No
|  |  | 4.8 Adelantar la conservación de vías a través de microempresarios y admnistradores viales. | 1,00% | No | Instituto Nacional de Vías | Dirección Operativa/Subdirección de la Red Nacional de Carreteras | Jaime Mauricio Plazas Peralta | mplazas@invias.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2018 | Producto | Actividades para la conservación de la vía Villagarzón-Mocoa. | Número de microempresas y administrador vial beneficiados en la vía Villagarzón-Mocoa | 2,00 | 2017 | 2017: 2,00; 2018: 2,00 | 2,00 | 795,00 | 406,00 |  |  |  |  | 1201 | 795,00 | BPIN 0011001560000; DTPUT. 2119/2016 y DTPUT 1740/2016 |  |  | 406,00 | BPIN 0011001560000; DTPUT. 2119/2016 y DTPUT 1740/2016 | [18 empty] | 1201 | 4.8 | 2,00 | 100,00% | 464,70 | 58,45% | 2,00 | 100,00% | 840,70 | 100,00% | No
|  |  | 4.9 Adelantar el desarrollo socio-empresarial de las organizaciones solidarias, garantizando su entrega y el cumplimiento de las metas establecidas. | 1,00% | No | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Dirección de Desarrollo de Organizaciones Solidarias | Erika Moreno | emoreno@orgsolidarias.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2022 | Producto | Organizaciones solidarias creadas o fortalecidas. | Número de organizaciones creadas o fortalecidas | 2,00 | 2017 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 120,00 | 170,00 | 174,00 | 177,00 | 181,00 | 186,00 | 1008 | 76,00 | BPIN 2016011000076 |  |  | 170,00 | BPIN 2016011000076 |  |  | 174,00 | BPIN 2016011000076 |  |  | 177,00 | BPIN 2016011000076 |  |  | 181,00 | BPIN 2016011000076 |  |  | 186,00 | BPIN 2016011000076 |  |  | 964 | 4.9 | 1,00 | 50,00% | 60,00 | 78,95% | 2,00 | 100,00% | 76,00 | 100,00% | No
|  |  | 4.10 Adelantar la aplicación del Modelo de Fortalecimiento de la Industria, a través de la iniciativa Talento TI en Mocoa. | 1,00% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dirección de Desarrollo de la Industria de TI | Lina María Taborda | ltaborda@mintic.gov.co | 30/10/2017 | 30/06/2018 | Producto | Estudiantes beneficiados en Mocoa a través de la iniciativa TI. | Número de estudiantes beneficiados en Mocoa a través de la iniciativa Talento TI | 0,00 | 2017 | 2017: 200,00; 2018: 200,00 | 200,00 | 700,00 | [5 empty] | 700 | 700,00 | BPIN 2011011000438 | [22 empty] | 700 | 4.10 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 241,00 | 100,00% | 700,00 | 100,00% | No
|  |  | 4.11 Adelantar la construcción de la plaza de mercado definitiva. | 3,00% | No | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Oficina de Planeación e Información | Eliana María Grandas Tavera | eliana.grandas@gestiondelriesgo.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Producto | Plaza de mercado temporal y definitiva entregadas. | Sumatoria del porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado Hito 1: adquisición del predio=5%. Hito 2: urbanización del predio=20%. Hito 3: construcción de la plaza de mercado=75%. | 0,00% | 2017 | 2018: 100,00% | 100,00% | 8.100,00 | [5 empty] | 8100 | 8.100,00 | FNGRD | [22 empty] | 8100 | 4.11 | [8 empty] | No
|  |  | 4.12 Adelantar el fortalecimiento de las política de empleo, los procesos de formalización laboral, y el análisis de la oferta y demanda laboral. | 1,00% | No | Ministerio de Trabajo | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar | Nubia Isabel Páez Villamil | npaez@mintrabajo.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2022 | Gestión | Actividades para mejorar la oferta y calidad del empleo. | Sumatoria del porcentaje de avance en el fortalecimiento de las políticas de empleo, los procesos de formalización laboral, y el análisis de la oferta y demanda laboral | 10,00% | 2017 | 42,00% | 64,00% | 71,00% | 83,00% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 22,00 | 11,00 |  |  |  |  | 33 | 22,00 | BPIN 2016011000319 |  |  | 11,00 | BPIN 2016011000319 | [18 empty] | 33 | 4.12 | [8 empty] | No
|  |  | 4.13 Adelantar actividades para capacitar a los trabajadores, garantizando su entrega y el cumplimiento de las metas establecidas. | 1,00% | No | Servicio Nacional de Aprendizaje | Director Regional Putumayo | Andres Oswaldo Fajardo Cabrera | afajardoc@sena.edu.co | 01/01/2018 | 31/12/2022 | Gestión | Cupos de formación profesional integral. | Sumatoria de los cupos de formación profesional integral a través de los centros de formación, capacitaciones a jóvenes rurales y capacitaciones al sector industrial de la construcción | 11.028,00 | 2017 | 11.028,00 | 12.528,00 | 12.528,00 | 12.528,00 | 12.528,00 | 12.528,00 | 12.528,00 | 0,00 | 3.236,00 | 3.390,00 | 3.550,00 | 3.718,00 | 3.892,00 | 17786 |  |  |  |  | 3.236,00 | BPIN 0025003110000; 0025003240000; 0025001060000 |  |  | 3.390,00 | BPIN 0025003110000; 0025003240000; 0025001060000 |  |  | 3.550,00 | BPIN 0025003110000; 0025003240000; 0025001060000 |  |  | 3.718,00 | BPIN 0025003110000; 0025003240000; 0025001060000 |  |  | 3.892,00 | BPIN 0025003110000; 0025003240000; 0025001060000 |  |  | 17786 | 4.13 | [8 empty] | No
Objetivo 5: Mejorar el nivel socioeconómico y de calidad de vida de la población del municipio para reducir la pobreza y la desigualdad, y potenciar un desarrollo económico sostenible. | 15,00% | 4,66% | 5.1 Adelantar la ejecución de las actividades para el fomento y desarrollo del deporte. | 0,50% | No | Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre | Dirección de Fomento y Desarrollo | Danis Antonio Rentería Chala | Drenteria@Coldeportes.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2022 | Producto | Actividades para el fomento y desarrollo del deporte completadas. | Sumatoria de los avances en las actividades para el fomento y desarrollo del deporte completadas Hito 1: desarrollar y completar las actividades recreativas para la primera infancia y otros grupos poblacionales=16,6%. Hito 2: promocionar hábitos y estilos de vida saludables=16,6%. Hito 3: realizar el fortalecimiento del deporte social=16,6%. Hito 4: realizar los Juegos de la Orinoquía y la Amazonia=16,6%. Hito 5: realizar el proyecto de zonas veredales=16,6%. Hito 6: desarrollar del deporte escolar=17%. | 0,00% | 2017 | 17,00% | 33,00% | 33,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 285,00 | 2.181,00 | 272,00 | 282,00 | 291,00 | 301,00 | 3612 | 285,00 | BPIN 2013011000391; 2013011000368; 2013011000378; 2013011000375/2016011000303; 2013011000392 |  |  | 2.181,00 | BPIN 2013011000391; 2013011000368; 2013011000378; 2013011000392 |  |  | 272,00 | BPIN 2013011000391; 2013011000368; 2013011000378; 2013011000392 |  |  | 282,00 | BPIN 2013011000391; 2013011000368; 2013011000378; 2013011000392 |  |  | 291,00 | BPIN 2013011000391; 2013011000368; 2013011000378; 2013011000392 |  |  | 301,00 | BPIN 2013011000391; 2013011000368; 2013011000378; 2013011000392 |  |  | 3612 | 5.1 | [8 empty] | No
|  |  | 5.2 Adelantar la entrega de terminales a los estudiantes y docentes de la comunidad educativa del municipio de Mocoa. | 0,50% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Computadores para Educar | Reynel Fernando Bedoya Rodríguez | rfbedoya@cpe.gov.co | 30/10/2017 | 31/12/2017 | Producto | Terminales entregadas a la comunidad educativa. | Sumatoria del número de terminales entregadas | 2.497,00 | 2017 | 2017: 6.833,00 | 6.833,00 | 2.400,00 | [5 empty] | 2400 | 2.400,00 | BPIN 0012052110000 | [22 empty] | 2400 | 5.2 | [8 empty] | No
|  |  | 5.3 Adelantar la creación de un centro de acceso comunitario a las TIC en el municipio de Mocoa. | 1,00% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dirección de Infraestructura | Ana Lucia Rosales Callejas | arosales@mintic.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Producto | Centro de acceso comunitario entregado. | Centro de acceso comunitario instalado y en funcionamiento | 0,00 | 2017 | 2018: 1,00 | 1,00 |  | 1.132,00 |  |  |  |  | 1132 |  |  |  |  | 1.132,00 | BPIN 0012052060000 | [18 empty] | 1132 | 5.3 | [8 empty] | No
|  |  | 5.4 Adelantar la implementación del Programa de Becas Docentes. | 1,00% | No | Ministerio de Educación Nacional | Dirección de Calidad | Mónica Ramírez Peñuela | monramirez@mineducacion.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Producto | Becas otorgadas a los docentes. | Sumatoria del número de becas otorgadas a través del Programa Excelencia Docente | 40,00 | 2017 | 2018: 210,00 | 210,00 | 1.120,00 | [5 empty] | 1120 | 1.120,00 | BPIN 2015011000238 | [22 empty] | 1120 | 5.4 | [8 empty] | No
|  |  | 5.5 Adelantar la implementación del Programa Ser Pilo Paga. | 1,00% | No | Ministerio de Educación Nacional | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Deyra Alejandra Ramirez Lopez | dramirezl@mineducacion.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2022 | Producto | Beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga. | Número de beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga (SPP! + SPP2 + SPP3 + SPP4) por año | 79,00 | 2017 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 1.653,00 | 2.820,00 | 3.037,00 | 2.930,00 | 2.250,00 | 1.472,00 | 14162 | 1.653,00 | BPIN 2011011000005 - 2015011000238 |  |  | 2.820,00 | BPIN 2011011000005 - 2015011000238 |  |  | 3.037,00 | BPIN 2011011000005 - 2015011000238 |  |  | 2.930,00 | BPIN 2011011000005 - 2015011000238 |  |  | 2.250,00 | BPIN 2011011000005 - 2015011000238 |  |  | 1.472,00 | BPIN 2011011000005 - 2015011000238 |  |  | 14162 | 5.5 | [8 empty] | No
|  |  | 5.6 Desarrollar el proyecto de atención psicosocial y de bienestar dirigido a directivos y docentes de las instituciones educativas más afectadas por el desastre. | 1,00% | No | Ministerio de Educación Nacional | Dirección de Fortalecimiento | María Gloria Caicedo Sanchez | Gcaicedo@mineducacion.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2022 | Producto | Directivos docentes, docentes y administrativos beneficiados con el desarrollo del proyecto de atención psicosocial. | Número de directivos docentes, docentes y administrativos beneficiados con el desarrollo del proyecto de atención psicosocial por año | 372,00 | 2017 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 400,00 | 86,00 | 334,00 | 356,00 | 379,00 | 62,00 | 64,00 | 1281 | 86,00 | BPIN 2015011000264 |  |  | 334,00 | BPIN 2015011000264 |  |  | 356,00 | BPIN 2015011000264 |  |  | 379,00 | BPIN 2015011000264 |  |  | 62,00 | BPIN 2015011000264 |  |  | 64,00 | BPIN 2015011000264 |  |  | 1281 | 5.6 | [8 empty] | No
|  |  | 5.7 Promover el acceso con permanencia en el proceso de reconstrucción de Mocoa y la implementación de planes escolares para la gestión del riesgo | 0,50% | No | Ministerio de Educación Nacional | Subdirección de Permanencia | Juan Esteban Quiñones Idárraga | jquinones@mineducacion.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2022 | Producto | Asistencia técnica. | Sumatoria del número de asistencias técnicas desarrolladas por año | 8,00 | 2017 |  | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 71 | 11,00 | BPIN 2015011000268 |  |  | 11,00 | BPIN 2015011000268 |  |  | 11,00 | BPIN 2015011000268 |  |  | 12,00 | BPIN 2015011000268 |  |  | 13,00 | BPIN 2015011000268 |  |  | 13,00 | BPIN 2015011000268 |  |  | 71 | 5.7 | [8 empty] | No
|  |  | 5.8 Beneficiar a los niños, niñas y adolescentes registrados en la matrícula oficial con la implementación del Plan de Alimentación Escolar. | 1,00% | No | Ministerio de Educación Nacional | Subdirección de Permanencia Programa de Alimentación Escolar | Juan Esteban Quiñones Idárraga | jquinones@mineducacion.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2022 | Producto | Estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar. | Sumatorio del número de niños, niñas y adolescentes de la matricula oficial beneficiarios del PAE | 6.500,00 | 2017 |  | 11.000,00 | 22.000,00 | 33.000,00 | 44.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 2.337,00 | 5.037,00 | 5.189,00 | 5.344,00 | 5.505,00 | 5.670,00 | 29082 | 2.337,00 | BPIN 2014011000345 |  |  | 5.037,00 | BPIN 2014011000345 |  |  | 5.189,00 | BPIN 2014011000345 |  |  | 5.344,00 | BPIN 2014011000345 |  |  | 5.505,00 | BPIN 2014011000345 |  |  | 5.670,00 | BPIN 2014011000345 |  |  | 29082 | 5.8 | [8 empty] | No
|  |  | 5.9 Garantizar la atención a la primera infancia con calidad. | 0,50% | No | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | Subdirección de Programación | Edgar Robles Piñeros | Edgar.Robles@icbf.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2022 | Producto | Niños y niñas atendidos en modalidades de primera infancia. | Número de niños y niñas atendidos en modalidades de primera infancia | 1.680,00 | 2017 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 5.199,57 | 4.662,93 | 4.802,82 | 4.946,90 | 5.095,31 | 5.248,17 | 29955.7 | 5.199,57 | PGN |  |  | 4.662,93 | PGN |  |  | 4.802,82 | PGN |  |  | 4.946,90 | PGN |  |  | 5.095,31 | PGN |  |  | 5.248,17 | PGN |  |  | 29955.7 | 5.9 | 1.875,00 | 100,00% | 2.597,00 | 49,95% | 1.973,00 | 100,00% | 5.048,06 | 97,09% | No
|  |  | 5.10 Brindar atención a niños, niñas y adolescentes, especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos a través de las modalidades de protección. | 0,50% | No | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | Subdirección de Programación | Edgar Robles Piñeros | Edgar.Robles@icbf.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2022 | Producto | Cupos para niños, niñas y adolescentes que serán atendidos en las modalidades de protección. | Número de cupos para niños, niñas y adolescentes que serán atendidos en las modalidades de protección | 138,00 | 2017 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 2.002,13 | 1.660,97 | 1.710,80 | 1.762,13 | 1.814,99 | 1.869,44 | 10820.46 | 2.002,13 | PGN |  |  | 1.660,97 | PGN |  |  | 1.710,80 | PGN |  |  | 1.762,13 | PGN |  |  | 1.814,99 | PGN |  |  | 1.869,44 | PGN |  |  | 10820.46 | 5.10 | 125,00 | 90,58% | 867,00 | 43,30% | 118,00 | 85,51% | 1.562,00 | 78,02% | No
|  |  | 5.11 Promover la política de seguridad alimentaria y nutricional. | 0,50% | No | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | Subdirección de Programación | Edgar Robles Piñeros | Edgar.Robles@icbf.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2022 | Producto | Cupos para niños, niñas, madres gestantes y lactantes atendidos en modalidades de nutrición. | Número de cupos para niños, niñas, madres gestantes y lactantes atendidos en modalidades de nutrición | 62,00 | 2017 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 421,65 | 218,76 | 225,32 | 232,08 | 239,04 | 246,21 | 1583.06 | 421,70 | PGN |  |  | 218,76 | PGN |  |  | 225,32 | PGN |  |  | 232,08 | PGN |  |  | 239,04 | PGN |  |  | 246,21 | PGN |  |  | 1583.11 | 5.11 | [8 empty] | No
|  |  | 5.12 Apoyar a las familias a través de la formación para ser garantes de derechos. | 0,50% | No | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | Subdirección de Programación | Edgar Robles Piñeros | Edgar.Robles@icbf.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2022 | Producto | Familias que reciben apoyo formativo para ser garantes de derechos. | Número de familias que reciben apoyo formativo para ser garantes de derechos | 337,00 | 2017 | 337,00 | 337,00 | 337,00 | 337,00 | 337,00 | 337,00 | 337,00 | 239,89 | 226,78 | 233,58 | 240,59 | 247,80 | 255,24 | 1443.88 | 239,89 | PGN |  |  | 226,78 | PGN |  |  | 233,58 | PGN |  |  | 240,59 | PGN |  |  | 247,80 | PGN |  |  | 255,24 | PGN |  |  | 1443.88 | 5.12 | 200,00 | 59,35% | 42,30 | 17,63% | 280,00 | 83,09% | 223,30 | 93,08% | No
|  |  | 5.13 Promover los derechos para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. | 0,50% | No | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | Subdirección de Programación | Edgar Robles Piñeros | Edgar.Robles@icbf.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2022 | Producto | Niños, niñas y adolescentes atendidos en programas de promoción y prevención. | Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en programas de promoción y prevención | 450,00 | 2017 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 565,34 | 370,89 | 382,02 | 393,48 | 405,28 | 417,44 | 2534.45 | 565,34 | PGN |  |  | 370,89 | PGN |  |  | 382,02 | PGN |  |  | 393,48 | PGN |  |  | 405,28 | PGN |  |  | 417,44 | PGN |  |  | 2534.45 | 5.13 | 898,00 | 100,00% | 39,90 | 7,06% | 1.110,00 | 100,00% | 517,20 | 91,48% | No
|  |  | 5.14 Desarrollar e implementar estrategias para la incorporación de la diversidad en las acciones de memoria histórica. | 0,50% | No | Centro de Memoria Histórica | Oficina Asesora de Planeación | Germán Augusto Cano Torres | german.cano@centrodememoriahistorica.gov.co | 01/11/2017 | 01/06/2018 | Producto | Estrategias para incorporar la diversidad en las acciones de memoria histórica completadas. | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo de estrategias para incorporar la diversidad en las acciones de memoria histórica | 0,00% | 2017 | 2017: 100,00%; 2018: 100,00% | 100,00% | 12,00 | [5 empty] | 12 | 6,00 | BPIN 2015011000140 | [22 empty] | 6 | 5.14 | 100,00% | 100,00% | 6,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 6,00 | 100,00% | No
|  |  | 5.15 Desarrollar las capacidades para ciegos. | 0,50% | No | Instituto Nacional para Ciegos | Subdirección Técnica | Patricia Montoya | subdireccion@inci.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2022 | Producto | Personas asesoradas para la inclusión de las personas ciegas y con baja visión irreversible. | Número de personas asesoradas para la inclusión de las personas ciegas y con baja visión irreversible | 0,00 | 2017 | 36,00 | 49,00 | 62,00 | 75,00 | 88,00 | 100,00 | 100,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 23 | 7,00 | BPIN 2014011000210 |  |  | 3,00 | BPIN 2014011000210 |  |  | 3,00 | BPIN 2014011000210 |  |  | 3,00 | BPIN 2014011000210 |  |  | 3,00 | BPIN 2014011000210 |  |  | 4,00 | BPIN 2014011000210 |  |  | 23 | 5.15 | [8 empty] | No
|  |  | 5.16 Implementar esquemas especiales de acompañamiento en hogares desplazados. | 0,50% | No | Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | Grupo de Retornos y Reubicaciones | Luisa Margarita Gil Olaya | luisa.gil@unidadvictimas.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2017 | Producto | Hogares víctimas de desplazamiento forzado beneficiados con esquemas especiales de acompañamiento para el retorno y la reubicación. | Sumatoria de hogares víctimas de desplazamiento forzado beneficiados con esquemas especiales de acompañamiento para el retorno y la reubicación | 0,00 | 2017 | 2017: 12,00 | 12,00 | 58,00 | [5 empty] | 58 | 58,00 | BPIN 2014011000196 | [22 empty] | 58 | 5.16 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 12,00 | 100,00% | 50,00 | 86,21% | Sí
|  |  | 5.17 Adelantar la construcción de un Centro Regional. | 0,50% | No | Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | Grupo de Centros Regionales | Ramón Alberto Rodríguez | ramon.rodriguez@unidadvictimas.gov.co | 30/06/2019 | 31/12/2020 | Producto | Centro Regional construido. | Sumatoria de los avances en la construcción del Centro Regional | 0,00 | 2017 | 2019: 0,00; 2020: 100,00 | 100,00 |  |  | 1.110,00 | 1.139,00 |  |  | 2249 | [8 empty] | 1.110,00 | BPIN 2013011000225 |  |  | 1.139,00 | BPIN 2013011000225 | [10 empty] | 2249 | 5.17 | [8 empty] | No
|  |  | 5.18 Adelantar la entrega de atención humanitaria de emergencia y transición. | 1,00% | No | Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | Subdirección de Asistencia y Atención | Ramón Alberto Rodríguez | ramon.rodriguez@unidadvictimas.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2022 | Producto | Número de solicitudes de atención humanitaria recibidas con medición de carencias. | (Número de solicitudes de atención humanitaria recibidas con medición de carencias/Número de solicitudes de atención humanitaria solicitadas)*100 | 0,00% | 2017 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 3.544,00 | 3.650,00 | 3.760,00 | 3.872,00 | 3.989,00 | 4.108,00 | 22923 | 3.544,00 | BPIN 2011011000182; 2011011000184 |  |  | 3.650,00 | BPIN 2011011000182; 2011011000184 |  |  | 3.760,00 | BPIN 2011011000182; 2011011000184 |  |  | 3.872,00 | BPIN 2011011000182; 2011011000184 |  |  | 3.989,00 | BPIN 2011011000182; 2011011000184 |  |  | 4.108,00 | BPIN 2011011000182; 2011011000184 |  |  | 22923 | 5.18 | 77,00% | 77,00% | 163,00 | 4,60% | 82,00% | 82,00% | 1.330,00 | 37,53% | No
|  |  | 5.19 Adelantar las actividades para las víctimas del conflicto armado pertenecientes a comunidades étnicas. | 0,50% | No | Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | Dirección de Asuntos Étnicos | Dora Maria Yagari Gonzalez | dora.yagari@unidadvictimas.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2018 | Producto | Actividades realizadas para las víctimas del conflicto armado pertenecientes a comunidades étnicas. | (Actividades para las víctimas del conflicto armado pertenecientes a comunidades étnicas realizadas/Actividades para las víctimas del conflicto armado pertenecientes a comunidades étnicas programadas)*100 | 0,00% | 2017 | 2017: 100,00%; 2018: 100,00% | 100,00% | 57,00 | 70,00 |  |  |  |  | 127 | 3,80 | BPIN 2016011000059 |  |  | 70,00 | BPIN 2016011000059 | [18 empty] | 73.8 | 5.19 | [8 empty] | No
|  |  | 5.20 Implementar el modelo de reintegración y prevención de reclutamiento. | 0,50% | No | Agencia para la Reincorporación y la Normalización | Oficina Asesora de Planeación | Celmira Frasser Acevedo | celmirafrasser@acr.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2018 | Producto | Modelo de reintegración comunitaria y prevención del reclutamiento implementado. | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo del modelo de reintegración y prevención de reclutamiento | 0,00% | 2017 | 2017: 100,00%; 2018: 100,00% | 100,00% | 50,00 | 27,00 |  |  |  |  | 77 | 50,00 | BPIN 2012011000299 |  |  | 27,00 | BPIN 2012011000299 | [18 empty] | 77 | 5.20 | [8 empty] | No
|  |  | 5.21 Adelantar la ejecución de las actividades y políticas para la inclusión social y la reconciliación. | 0,50% | No | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Oficina de Planeación | Sergio Bueno Aguirre | sergiobueno@presidencia.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2020 | Producto | Actividades y políticas para la inclusión social y la reconciliación completadas. | Sumatoria del porcentaje de avance en las actividades y políticas para la inclusión social y la reconciliación Hito 1: política para la prevención del reclutamiento implementada=50%. Hito 2: fortalecimiento y consolidación de la respuesta articulada en DDHH y DIH=50%. | 0,00% | 2017 | 2018: 100,00%; 2019: 100,00%; 2020: 100,00% | 100,00% | 14,00 | 15,00 | 9,00 | 10,00 |  |  | 48 | 14,00 | BPIN 2011011000252 |  |  | 15,00 | BPIN 2011011000252 |  |  | 9,00 | BPIN 2011011000252 |  |  | 10,00 | BPIN 2011011000252 | [10 empty] | 48 | 5.21 | [8 empty] | No
|  |  | 5.22 Adelantar la ejecución de los programas para la promoción social. | 1,00% | No | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Oficina Asesora de Planeación | Carolina Queruz Obregón | carolina.queruz@prosperidadsocial.gov.co | 01/06/2017 | 30/06/2018 | Producto | Programas de promoción social completados. | Sumatoria del porcentaje de avance en los programas de promoción social completados Hito 1: Programa mi Negocio - 500 cupos=33%. Hito 2: estrategia de acompañamiento familiar y comunitario - caracterización=33%. Hito 3: Jóvenes en Acción - 500 cupos=33%. Los hitos 1 y 3 finalizan en diciembre 2017 y el hito 2 en junio de 2018 | 0,00% | 2017 | 2017: 66,00%; 2018: 100,00% | 100,00% | 1.213,00 | 166,00 |  |  |  |  | 1379 | 1.213,00 | BPIN 2015011000154; 2016011000325; 2012011000413 |  |  | 166,00 | BPIN 2016011000325 | [18 empty] | 1379 | 5.22 | 33,00% | 50,00% | 303,00 | 24,98% | 90,70% | 100,00% | 2.432,00 | 100,00% | No
|  |  | 5.23 Adelantar la asignación e implementación de los subsidios para servicios públicos. | 0,50% | No | Ministerio de Minas y Energía | Dirección de Energía Eléctrica | José Miguel Acosta Suárez | jmacosta@minminas.gov.co | 01/11/2017 | 31/12/2017 | Gestión | Actos administrativos para la asignación de los subsidios temporales para los servicios de energía y gas domiciliario. | Sumatoria del número de actos adminitrativos para la asignación de los subsidios temporales para los servicios de energía y gas domiciliario | 1,00 | 2017 | 2017: 2,00 | 2,00 | 1.792,00 | [5 empty] | 1792 | [24 empty] | 0 | 5.23 | [8 empty] | No
Objetivo 6: Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de las entidades y servidores públicos municipales para lograr una planeación adecuada y la ejecución de acciones articuladas e integradas con otros niveles de gobierno, las organizacioens comunitarias y otros actores, en el marco de sus competencias y responsabilidades. | 15,00% | 2,00% | 6.1 Adelantar la ejecución de las actividades para el fortalecimiento de la capacidad institucional, garantizando el cumplimiento de las metas establecidas. | 1,00% | No | Escuela Superior de la Administración Pública | Subdirección de Proyección Institucional | Carlos Andrés Ávila Triviño | carlavil@esap.edu.co | 01/11/2017 | 31/12/2017 | Gestión | Actividades para el fortalecimiento de la capacidad institucional dentro de la estrategia de Gobernanza para la Paz. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación de las actividades de fortalecimiento de la capacidad institucional dentro de la estrategia de Gobernanza para la Paz | 0,00% | 2017 | 2017: 100,00% | 100,00% | 126,00 | [5 empty] | 126 | 126,00 | BPIN 2015011000224; 2014011000145; 0096000719999; 0096000089999; 2015011000216 | [22 empty] | 126 | 6.1 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 126,00 | 100,00% | Sí
|  |  | 6.2 Adelantar el fortalecimiento académico de la ESAP, garantizando el cumplimiento de las metas establecidas. | 1,00% | No | Escuela Superior de la Administración Pública | Subdirección Académica | Laura Catalina Melo Buitrago | laura.melo@esap.edu.co | 01/11/2017 | 30/09/2018 | Gestión | Exoneración de matrículas para estudiantes en Mocoa. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación de las exoneraciones para el pago matrículas. El avance se determina según el cupo presupuestal para la exoneración en cada una de las vigencias (los valores de las matrículas pueden variar pues dependen de los ingresos acreditados por el estudiantes el año anterior) | 0,00% | 2017 | 2017: 65,00%; 2018: 100,00% | 100,00% | 262,00 | 144,00 |  |  |  |  | 406 | 262,00 | BPIN 2015011000214 |  |  | 144,00 | BPIN 2017011000122 | [18 empty] | 406 | 6.2 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 89,00% | 100,00% | 135,00 | 51,53% | No
|  |  | 6.3 Fortalecer la capacidad de identificación de la población vulnerable. | 1,00% | No | Registraduría Nacional del Estado Civil | Oficina de Planeación | Cástulo Morales | notificacionjudicial@registraduria.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2021 | Producto | Actividades para fortalecer la capacidad de identificación de la población vulnerable. | Sumatoria del porcentaje de avance en el fortalecimiento de la capacidad de identificación de la población vulnerable | 0,00% | 2017 |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  | 100,00% | 26,00 | 35,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 |  | 156 | 26,00 | BPIN 2016011000161 |  |  | 35,00 | BPIN 2016011000161 |  |  | 31,00 | BPIN 2016011000161 |  |  | 32,00 | BPIN 2016011000161 |  |  | 32,00 | BPIN 2016011000161 | [6 empty] | 156 | 6.3 | [8 empty] | No
|  |  | 6.4 Fortalecer los servicios de la Defensa Civil Colombiana. | 2,00% | No | Defensa Civil Colombiana | Oficina Operativa del Putumayo | Juan Carlos Cometa | oficina.putumayo@defensacivil.gov.co | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Producto | Actividades para fortalecer los servicio de la Defensa Civil. | Sumatoria del porcentaje de avance en el fortalecimiento de identificación de la población vulnerable Hito 1: adecuada infraestructura física entregada para garantizar la prestación de los servicios de la Defensa Civil en el municipio de Mocoa=70%. Hito 2: dotación y capacitación a los grupos de rescate de la Defensa Civil en el municipio de Mocoa=30%. | 0,00% | 2017 | 2018: 0,00%; 2019: 30,00%; 2020: 100,00% | 100,00% |  |  | 2.800,00 | 650,00 |  |  | 3450 | [8 empty] | 2.800,00 | BPIN 2017011000306 |  |  | 650,00 | BPIN 2017011000306 | [10 empty] | 3450 | 6.4 | [8 empty] | No
|  |  | 6.5 Adelantar el fortalecimiento de las capacidades para la implementación de la política de acción integral contra las minas antipersonales. | 1,00% | No | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Oficina de Planeación | Paula Gaviria Betancur | paulagaviria@presidencia.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2019 | Producto | Actividades para el fortalecimiento de las capacidades para la implementación de políticas. | Sumatoria del porcentaje de avance en las actividades para el fortalecimiento de la capacidad institucional completadas | 0,00% | 2017 | 2018: 100,00%; 2019: 100,00% | 100,00% | 71,00 | 126,00 | 130,00 |  |  |  | 327 | 71,00 | BPIN 2014011000237 |  |  | 126,00 | BPIN 2014011000237 |  |  | 130,00 | BPIN 2014011000237 | [14 empty] | 327 | 6.5 | [8 empty] | No
|  |  | 6.6 Adelantar el fortalecimiento de la capacidad institucional para la medicina legal y las ciencias forenses. | 2,00% | No | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | Oficina de Planeación | Martín Emilio Sepúlveda Celis | martin.sepulveda@medicinalegal.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2021 | Producto | Actividades para el fortalecimiento de la capacidad institucional completadas. | Sumatoria del porcentaje de avance en las actividades para el fortalecimiento de la capacidad institucional Hito 1: mantenimiento de equipos de alta tecnología=20%. Hito 2: prevención y tratamiento de residuos=20%. Hito 3: mejoramiento de procedimientos de patología forense=20%. Hito 4: fortalecimiento de procedimientos forenses=20%. Hito 5: mejoramiento para el desarrollo de actividades de la Ley de Víctimas=20%. | 0,00% | 2017 |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  | 100,00% | 158,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 12,00 |  | 195 | 158,00 | BPIN 1011000850000; 1011001000000; 1011001060000; 2014011000308; 2012011000399 |  |  | 9,00 | BPIN 1011000850000; 1011001000000; 1011001060000; 2014011000308; 2012011000399 |  |  | 7,00 | BPIN 1011000850000; 1011001000000; 1011001060000; 2014011000308; 2012011000399 |  |  | 9,00 | BPIN 1011000850000; 1011001000000; 1011001060000; 2014011000308; 2012011000399 |  |  | 12,00 | BPIN 1011000850000; 1011001000000; 1011001060000; 2014011000308; 2012011000399 | [6 empty] | 195 | 6.6 | [8 empty] | No
|  |  | 6.7 Fortalecer el cuerpo de bomberos mediante la adquisición de insumos básicos | 2,00% | No | Dirección Nacional de Bomberos de Colombia | Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil | Cristhian Urrego Camargo | cristhian.urrego@dnbc.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Producto | Insumos adquiridos para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos. | Sumatoria de los insumos adquiridos para el fortalecimiento del cuerpo de bomberos Hito 1: máquina cisterna=33%. Hito 2: kit hidraúlico de desinundación=33%. Hito 3: equipos de protección personal=34%. | 66,00% | 2017 | 2018: 100,00% | 100,00% | 463,00 | 80,00 |  |  |  |  | 543 | 463,00 | BPIN 2016011000204 |  |  | 80,00 | BPIN 2016011000204 | [18 empty] | 543 | 6.7 | [8 empty] | No
|  |  | 6.8 Adelantar las obras de construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física del sistema judicial. | 1,00% | Sí, 1.7 | Consejo Superior de la Judicatura | Sala administrativa | Sala administrativa | info@cendoj.ramajudicial.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Producto | Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física entregados. | Sumatoria del porcentaje de avance en las obras de infraestructura judicial entregadas Hito 1: mejoramientos y mantenimientos=50%. Hito 2: construcción y dotación de sedes y salas de audiencia=50%. | 0,00% | 2017 | 2018: 100,00% | 100,00% | 25,00 | 70,00 |  |  |  |  | 95 | 25,00 | BPIN 2016011000230; 2016011000210 |  |  | 70,00 | BPIN 2016011000230; 2016011000210 | [18 empty] | 95 | 6.8 | [8 empty] | No
|  |  | 6.9 Adelantar el fortalecimiento de la infraestructura física en los ERON. | 2,00% | Sí, 1.7 | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | Sonia Jessica del Carmen Aycardi Donado | sonia.aycardi@uspec.gov.co | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Producto | Fortalecimiento de la infraestructura física. | Sumatoria de avances en las actividades para el fortalecimiento de la infraestructura física en los ERON | 0,00 | 2017 | 2018: 100,00 | 100,00 | 1.700,00 | 1.000,00 |  |  |  |  | 2700 | 1.700,00 | BPIN 2016011000070 |  |  | 1.000,00 | BPIN 2016011000070 | [18 empty] | 2700 | 6.9 | [8 empty] | No
|  |  | 6.10 Garantizar el funcionamiento de la Oficina del Gobierno Nacional (PMU). | 2,00% | No | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social;Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Oficina Asesora de Planeación;Subdirección para el Manejo de Desastres | Carolina Queruz Obregón;Luis Fernando Piñeros | carolina.queruz@prosperidadsocial.gov.co;luis.buitrago@gestiondelriesgo.gov.co | 01/05/2017 | 31/12/2019 | Gestión | Mantenimiento de la Oficina del Gobierno Nacional. | Porcentaje ejecutado del presupuesto asignado para el mantenimiento de la Oficina del Gobierno Nacional | 0,00% | 2017 | 2018: 100,00%; 2019: 100,00% | 100,00% | 2.084,00 | [5 empty] | 2084 | 2.084,00 | FNGRD | [22 empty] | 2084 | 6.10 | [8 empty] | No
[15 empty] | Costos y recursos asignados totales | [8 empty] | 168299.33 | 174798.04 | 192642.84 | 212185.58 | 215808.22 | 217698.5 | 1.181.432,51 | 185998.79 |  |  |  | 174798.04 |  |  |  | 192642.84 |  |  |  | 212185.58 |  |  |  | 215808.22 |  |  |  | 217698.5 |  |  |  | 1.199.131,97 |  | AVANCE TOTAL DE SEGUIMIENTO
[15 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [15 empty] | 17699.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | -2.9104e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  | -2.9104e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17699.46 | Avance total | 13.44% |  | 65365 | 35.14% | 18.66% |  | 117948.96 | 63.41%
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿ cuáles acciones podrían adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.