## objetivo 1
¦ |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2017 DEL PLAN ESTRATÉGICO - 2017-2018 CÁMARA DE REPRESENTANTES CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 |  |  | FORTALECER INSTITUCIONALMENTE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO
PLAN ACCIÓN 2017
ELABORO Y APROBÓ: |  |  | Virgilio Farfan Rojas- Jefe Divisiòn de Personal |  |  |  |  | Rodolfo Alfonso Cetina - Jefe División Servicios
|  |  | Maria del Carmen Jimenez Ramìrez -Jefe División Jurídica |  |  |  |  | Alexander Rincón Hernandez - Jefe Oficina de Planeación y Sistemas
|  |  | Gustavo Adolfo Escudero Aranda - Coordinador Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Mabel Cristina Melo Moreno - Jefe División Financiera y Presupuesto
ESTRATEGIAS | PRODUCTO | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
1.1. Estrablecer un modelo de Gestión del talento humano | Plan Insticional de Capacitación y Fomración | 5% | Socializar el Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC vigencia 2017. | 30% | División de Personal | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas x100 |  | 2 | Unidades | Humano, tecnológico, apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación -PIFC vigencia 2017 | 70% | División de Personal | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. Capacitaciones ejecutadas / No. Capacitaciones programadas x100 |  | 30 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Plan de Bienestar Social | 5% | Socializar el Plan de Bienestar Social vigencia 2017 | 30% | División de Personal, Oficina de Información y Prensa | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas x100 |  | 2 | Unidades | Humano, tecnológico, apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social vigencia 2017 | 70% | División de Personal | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas X 100 |  | 27 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Inducción y reinducción | 6% | Presentar a la alta Dirección un proyecto de política institucional que estructure el proceso de inducción y reinducción de la Corporación. | 30% | División de Personal | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Documento |  | 1 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Adelantar el proceso de inducción para los funcionarios que ingresen a la Entidad. | 35% | División de Personal | 2017-04-01 | 2017-12-31 | No. de funcionarios con inducción / No. funcionarios posesionados X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Adelantar el proceso de re inducción para los funcionarios de la Entidad. | 35% | División de Personal | 2016-02-01 | 2017-12-31 | No. de funcionarios con Re inducción / No. funcionarios Cámara X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.2. Gestionar la recuperación de los recursos de la Entidad. | Cobro persuasivo y/o coactivo | 6% | Adelantar las acciones de cobro persuasivo. | 50% | División Jurídica | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. Solicitudes tramitadas / No. Solicitudes recibidas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Tramitar los procesos coactivos | 50% | División Jurídica | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. Procesos iniciados/ No. Procesos recibidos X100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.3. Optimizar la Gestión Judicial | Base de datos | 6% | Diseñar e implementar un mecanismo de control y seguimiento de las etapas y terminos procesales. | 100% | División Jurídica, Oficina de Planeación y Sistemas | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. Actuaciones ejecutadas / No. Actuaciones pendientes X 100. |  | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.4. Adelantar acciones de descongestiónn de los procesos disciplinarios | Informes | 6% | Clasificar y priorizar los expedientes más antiguios | 50% | División Jurídica | 2017-02-01 | 2017-03-30 | No. Procesos clasificados / No. Procesos activos X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Disminuir procesos iniciados a 31 de diciembre de 2016. | 50% | División Jurídica | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. Procesos decididos / No. Procesos Activos X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.5. Modernizar, dotar, restaurar y conservar la infraestructura física de la Corporación | Plan de adecuación de la planta física | 6% | Elaborar el plan de adecuación de la planta física de la Cámara de Representantes | 50% | Division de Servicios Sección de Suministros | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Plan de Adecuación |  | 1 | Unidades | Humano, Financiero, Técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Adquirir mobiliario de oficina para el área administrativa de la Cámara de Representantes | 20% | Division de Servicios Sección de Suministros | 2017-03-01 | 2017-12-31 | No. De muebles Adquiridos / No. De muebles programados X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, Técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Realizar un estudio acorde a las necesidades para la reubicación del área administrativa de la Cámara de Representantes | 30% | Division de Servicios , Oficina de Planeación y Sistemas | 2017-01-01 | 2017-05-31 | Documento Estudio |  | 1 | Unidades | Humano, Financiero, Técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.6. Fortalecer el compromiso ambiental corporativo en el marco del desarrollo sostenible | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA- | 6% | Actualizar el Plan Institucional de Gestión Ambiental | 60% | Division de Servicios | 2017-02-01 | 2017-05-15 | Plan Actualizado |  | 1 | Unidades | Humano, técnologico, | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Desarrollar acciones de fortalecimiento de los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental | 20% | Division de Servicios | 2017-03-01 | 2017-12-31 | No. de acciones desarrolladas / No. de acciones programadas X 100 |  | 4 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico, Físico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Desarrollarcampañas de sensibilización en temas ambientales | 20% | Division de Servicios Oficina de Información Prensa | 2017-03-01 | 2017-12-31 | No. de jornadas realizadas / No. de jornadas programadas X 100 |  | 6 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico, Físico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.7. Llevar a cabo proyectos de de modernización de la infraestructura tecnológica y telecomunicaciones | Modernización Tecnológica y Gestión Documental | 6% | Gestionar las etapas contempladas en los proyectos de inversion ( adquisición, instalación capacitación y mantenimiento) | 50% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2016-02-01 | 2017-12-31 | No. de Proyectos Realizados / No. de Proyectos programados X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Inversión
|  |  | Realizar diagnostico del Sistema de Gestión Documental de la Corporación | 50% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2016-02-01 | 2017-07-31 | Documento del diagnostico |  | 1 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.8. Fortalecer proyectos en pro de los lineamientos de Gobierno en Línea, y cero Papel | Medios de comunicación | 6% | Realizar talleres de capacitación sobre el uso de Intranet | 50% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2016-02-01 | 2017-12-31 | No. de talleres realizados / No. de talleres programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Implementar y/o mejorar aplicativos o sistemas de información que permitan fomentar estrategias de participación activa de acuerdo a politicas de gobierno en Linea, Cero papel y transparencia | 50% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2016-02-01 | 2017-12-31 | No. de aplicativos desarrollados / No. aplicativos programados X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.9. Actualizar y mejorar el Sistema de Gestión de calidad | Instrumentos de gestión | 6% | Actualizar los procedimientos a a que haya lugar , a solicitud de los líderes de proceso | 50% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2016-02-01 | 2017-12-31 | No. de Procedimientos Actualizados / No. Procedimientos Requeridos X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Actualizar el Manual de Indicadores de la Corporación | 50% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2016-02-01 | 2017-12-31 | Manual de Indicadores |  | 1 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero . | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.10. Promover el uso de los canales de comunicación interna | Campañas | 6% | Realizar campañas de sensibilizacion sobre el uso de los canales de comunicación interna (Intranet) | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas X 100 |  | 10 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Realizarcampañas de sensibilización a nivel delas fuentes (procesos) para la oportuna remisión de la información | 50% | Oficina de Información y Prensa, Oficina de Planeación y Sistemas | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas X 100 |  | 3 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.11. Contribuir a la mejora contínua institucional | Programa Anual de Auditorías | 7% | Dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité Coordinador del Control Interno | 100% | Oficina Coordinadora del Control Interno | 2017-03-01 | 2017-11-30 | No. de auditorías realizadas / No. de auditorías programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano y tecnológico. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Campañas de fomento | 5% | Definir y desarrollar actividades encaminadas al Fomento de la Cultura del Control | 100% | Oficina Coordinadora del Control Interno | 2017-05-01 | 2017-11-30 | No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.12. Apropiar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda para satisfacer la necesidad de bienes y servicios de la Entidad | Comites | 6% | Realizar comites de presupuesto con todos los jefes de división para distrubir y/o reprogramar el presupuesto de la entidad | 100% | Division Financiera y Presupuesto | 2017-02-16 | 2017-12-31 | No.de comites realizadas/No. de comites Programados X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios 3. Inversion
| Comites | 6% | Realizar comités de PAC con todos los jefes de división para programar los pagos mensuales de la Entidad | 100% | Division Financiera y Presupuesto | 2017-02-16 | 2017-12-31 | Pac Ejecutado / Pac Programado X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios 3. Inversion
| Conciliaciones | 6% | Realizar verificación con los extendidos al sistema SIIF que reportan la información para registro en los estados financieros (Registros Manuales) | 100% | Division Financiera y Presupuesto | 2017-02-16 | 2017-12-31 | No. Conciliaciones Realizadas/ No. Conciliaciones Programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios 3. Inversion
Guía metodológica DNP
14/02/2017 - Version 2
Note on A4: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión, deben empezar en verbo en infinitivo
Note on R4: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)
Note on A15: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B15: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C15: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D15: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E15: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F15: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G15: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H15: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I15: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J15: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K15: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L15: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son), es decir en esta columna diligencia ( Unidades o Porcentaje dependiendo el caso
Note on M15: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos, (humano , financiero, tecnológico, logistico etc)
Note on N15: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O15: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P15: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q15: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R15: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)

## objetivo 2
PLAN DE ACCIÓN 2017 DEL PLAN ESTRATÉGICO - 2017-2018 CÁMARA DE REPRESENTANTES CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: |  |  | MEJORAR LA IMAGEN DE LA CORPORACION | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO
PLAN ACCIÓN 2017
ELABORO Y APROBÓ: |  |  | Rodrigo Lara Restrepo - Presidente |  |  |  |  | Jorge Humberto Mantilla Serrano - Secretario General
|  |  | Maria del Carmen Jiménez Ramírez - Jefe División Jurídica |  |  |  |  | Diego Fernando Monroy Duarte - Jefe Oficina de Información y Prensa
Johana Lopez Vega - Jefe Oficina de Protocolo
ESTRATEGIAS | PRODUCTO | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
2.1. Fortalecer los canales de comunicación directa con información multilenguaje segmentada en grupos de interés | Sistema de distribución multilenguaje | 10% | Digitalizar segmentado por notas los noticieros de la Cámara de Representantes | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. de notas digitalizadas distribuidas en canal multilenguaje / No. de noticieros programados X 100 |  | 48 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Generar mensajes semanales dirigidos a grupos de interes | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. de mensajes distribuidos en canal multilenguaje / No. de mensajes programados X 100 |  | 48 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
2.2. Visibilizar la transparencia de la gestión administrativa | Campañas | 10% | Realizar notas de la gestión administarativa, para difundir en los canales externos | 50% | Jefe Oficina de Información y Prensa | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. de notas realizadas / No. de notas programadas X 100 |  | 10 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Realizar campañas institucionales sobre transparencia en los medios de comuniacción interna | 50% | Jefe Oficina de Información y Prensa | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas X 100 |  | 10 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
2.3. Empoderar a la ciudadanía acerca de la gestión que realiza la Corporación para incentivar la participación en el trámite legislativo | Resolución de adopcion de politica publica de cara a la ciudadania | 10% | Realizar dianóstico de la Ventanilla Única de Recepción de Documentación para la ciudadanía y partes interesadas | 40% | Secretaría General, Oficina de Planeación y Sistemas, Dirección Administrativa | 2017-02-01 | 2017-07-31 | Documento de diagnostico |  | 1 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Crear una política de tratamiento de datos que proteja los derechos ciudadanos | 40% | Secretaría General, Unidad de Atención Ciudadana, Oficina de Planeación y SIstemas, Dirección administrativa | 2017-05-26 | 2017-12-31 | No. Resoluciones adoptadas / No. Resoluciones Programadas X 100 |  | 1 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Medir la satisfacción del ciudadano frente a la prestación del servicio | 20% | Secretaría General y Unidad de Atención Ciudadana | 2017-01-01 | 2017-12-31 | No. de informes realizados / No. de informes programadas X 100 |  | 2 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Ciudadanos atendidos | 10% | Atender oportunamente las PQRSD con opciones más completas de recepción y envío de la información a la ciudadanía | 50% | Secretaría General, Unidad de A Ciudadana. Dirección Administrativa | 2017-02-01 | 2107-12-31 | No. Total de PQRS atendidas / No. Total PQRS recibidos X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Promover la participación de la ciudadanía a través de la estrategia Visitas Guiadas | 50% | Secretaría General y Unidad de Atención Ciudadana | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. visitantes trimestre actual / No. visitantes trimestre año anterior X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
2.4. Mantener Informado al público de los eventos protocolarios realizados por la Oficina de Protocolo | Boletines informativos | 7% | Elaborar y publicar boletines informativos en la página Web de la Cámara relacionados con los diferentes eventos que realiza la Oficina de Protocolo durante la vigencia | 100% | Oficina de Protocolo | 2017-03-16 | 2017-12-16 | No. de boletines realizados y publicados en el mes / No. total de boletines proyectados al año X 100 |  | 18 | Unidades | Humano, tecnológico, y apoyo institucional | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
2.5. Fortalecer las relaciones internacionales de la Cámara con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia | Cuerpos diplomaticos contactados | 7% | Utilizar los diferentes canales de comunicación y eventos para fortalecer los lazos entre los cuerpos diplomáticos y la Corporación | 100% | Oficina de Protocolo | 2017-02-01 | 2017-12-16 | No. acercamientos realizados / No. Acercamientos proyectados X 100 |  | 10 | Unidades | Humano, tecnológico, y apoyo institucional | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
2.6. Propiciar la transparencia en los procesos de contrataciòn | Manuales de contratación y Supervisión | 10% | Modificar los manuales de contrataciòn y Supervisiòn | 100% | Divisiòn Jurìdica | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Manual Modificado / Manual Existente |  | 1 | Unidades | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Acto Administrativo | 10% | Crear e Implementar el Comité de Contrataciòn | 100% | Divisiòn Jurìdica | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Acto Administrativo legalizado /Acto administrativo proyectado X100 |  | 1 | Unidades | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Formatos | 10% | Establecer formatos tipo para los procesos de contratación | 100% | Divisiòn Jurìdica | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. Formatos tipo / No. procesos de contrataciòn/ X 1 00 |  | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
2.7 Fortalecer la Información legislativa de la Cámara de Representantes | Informes | 10% | Recopilar la información de la gestión adelantada del trámite legislativo | 100% | Secretaría General | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. de Informes presentados / No. de informes programados X 100 |  | 2 | Unidades | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
2.8 Promover encuentros entre la Cámara de Representantes y la ciudadanía en las regiones | Encuentros | 6% | Realizar eventos de participación ciudadania en las regiones | 100% | Presidencia | 2017-10-01 | 2017-12-31 | No. de Encuentros realizados / No. de encuentros programados X 100 |  | 6 | Unidades | Humano, Financiero, técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 3. Inversión
Guía metodológica DNP
13/09/2017 - Version 3
Note on A4: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión, deben empezar en verbo en infinitivo
Note on A12: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B12: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C12: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D12: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E12: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F12: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G12: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H12: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I12: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J12: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K12: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L12: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son), es decir en esta columna diligencia ( Unidades o Porcentaje dependiendo el caso
Note on M12: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos, (humano , financiero, tecnológico, logistico etc)
Note on N12: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O12: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P12: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q12: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R12: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)
Note on R4: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)

## objetivo 3
PLAN DE ACCIÓN 2017 DEL PLAN ESTRATÉGICO - 2017-2018 CÁMARA DE REPRESENTANTES CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 |  |  | PROMOVER LA IGUALDAD CONGRESIONAL | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO
PLAN ACCIÓN 2017
ELABORO Y APROBÓ: |  |  | Rodolfo Alfonso Cetina - Jefe Divisiòn de Servicios |  |  |  |  | Jose Manuel Murillo - Jefe Oficina de Información y Prensa
ESTRATEGIAS | PRODUCTO | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
3.1. Garantizar la oportuna atención a los requerimientos de la gestión legislativa y administrativa | Bienes y servicios adquiridos | 70% | Desarrollar la etapa precontractual del proceso que permita la adquisición de bienes devolutivos, elementos de consumo y servicios | 50% | Division de Servicios Sección de Suministros | 2017-01-01 | 2017-12-31 | No. Contratos suscritos / No. Total Plan Anual de Adquisición X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, técnologico, Físico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Vehiculo blindado |  | Coordinar oportunamente la disponibilidad operativa y técnica de vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Camara | 50% | Division de Servicios | 2017-01-01 | 2017-12-31 | No. vehiculos asignados / No. vehiculos requeridos X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 3. Inversión
3.2. Regular las apariciones mediáticas de los Representantes en los medios propios, con criterio de equidad | Monitoreo de medios internos | 30% | Planear y estructurar la información con cobertura inclusiva | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No. Actas del consejo de redacción realizadas/No de Actas del consejo de redacción programadas X100 |  | 48 | Unidades | Humano, Financiero, técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Monitorear las apariciones de los Representantes en los productos internos | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2017-02-01 | 2017-12-31 | No de informes de monitoreo/No de monitoreos planificados X100 |  | 6 | Unidades | Humano, Financiero, técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
Guía metodológica DNP
14/02/2017 - Version 2
Note on A5: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión, deben empezar en verbo en infinitivo
Note on R5: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)
Note on A9: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B9: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C9: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D9: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E9: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F9: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G9: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H9: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I9: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J9: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K9: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L9: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son), es decir en esta columna diligencia ( Unidades o Porcentaje dependiendo el caso
Note on M9: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos, (humano , financiero, tecnológico, logistico etc)
Note on N9: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O9: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P9: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q9: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R9: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)

## objetivo 4
PLAN DE ACCIÓN 2017 DEL PLAN ESTRATÉGICO - 2017-2018 CÁMARA DE REPRESENTANTES CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 |  |  | Impulsar Acciones Tendientes a Garantizar Los Trámites Legislativos en el Postconflicto | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO
ELABORO Y APROBÓ: | [13 empty] | PLAN ACCIÓN 2017
|  |  | Jorge Humberto Mantilla Serrano - Secretario General |  |  |  |  | Johana Lopez Vega - Jefe Oficina deProtocolo
ESTRATEGIAS | PRODUCTO | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
4.1. Promover en el proceso legislativo, la transparencia, participación y servicio al ciudadano en el escenario de la paz y el postconflicto | Plan de Participación | 40% | Crear en el marco del Plan de Acción de #CongresoAbierto por la Alianza de Gobierno Abierto el Plan de participación Ciudadana de la gestión de cara a la ciudadanía | 100% | Secretaría General | 2017-02-20 | 2017-12-31 | Plan de Participación Ciudadana publicado / Plan de Participación Ciudadana Programadao |  | 1 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Informes | 30% | Generar espacios de diálogo con la ciudadanía en territorio (Encuentros ciudadanos) a través de alianzas estratégicas para mostrar gestión en escenarios concertados con autoridades locales | 100% | Secretaría General | 2017-03-15 | 2017-12-31 | No. encuentros realizados / No. Encuentros programados X 100 |  | 6 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
4.2. Generar espacios con los diferentes cuerpos diplomaticos acreditados en el país, para propiciar dialogos sobre el acuerdo de Paz | Cuerpo diplomaticos informados | 30% | Informar a los cuerpos diplomaticos sobre los avances y trámites legislativos en relación con el postconflicto | 100% | Oficina de Protocolo | 2017-03-16 | 2017-12-16 | No. Informes realizados / No. Informes programados X 100 |  | 4 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
Guía metodológica DNP
14/02/2017 - Version 2
Note on A4: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión, deben empezar en verbo en infinitivo
Note on R4: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)
Note on A9: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B9: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C9: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D9: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E9: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F9: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G9: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H9: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I9: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J9: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K9: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L9: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son), es decir en esta columna diligencia ( Unidades o Porcentaje dependiendo el caso
Note on M9: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos, (humano , financiero, tecnológico, logistico etc)
Note on N9: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O9: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P9: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q9: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R9: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)