## COMP 1 GESTION DE RIESGO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Primer Cuatrimestre
[6 empty] | Evidencia | % de avance | Observaciones
Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Fortalecer y Promover la cultura de la Calidad en todos los servidores de la corporación acorde con la plataforma estratégica. | Dar aplicabilidad al manual de Calidad. Establecer el mejoramiento continuo. | El Líder del Proceso | 01/02/2018 al 31/12/2018 | No enviaron evidencia | 0% | EN EJECUCION
Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Definición e Identificación del Riesgo. | Matriz Diligenciada (Decreto 124/2016) | El Líder del Proceso | 01/02/2018 al 19/02/2018 | Se elaboró con la colaboración de la Oficina de Planeación y Sistemas el Mapa de Riesgos de Corrupción para la aprobación en Comité y la divulgación del mismo.- Correo Electrónico entre Dirección Adminsitrativa y la Oficina de Planeación y Sistemas con Formato de e control seguimiento a los riesgos y Plan Anticorrupción. Mapa de Riesgos Publicado en la http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-02/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202018-.docx | 100% | En la página web se observo que se encuentra publicado el Plan Anticurrupción y Atención al Ciudadano 2018
| 2.2 | Establecer la Probabilidad y el Impacto. | Matriz Diligenciada (Decreto 124/2016) | El Líder del Proceso | 22/02/2018 al 04/03/2018
| 2.3 | Definir el Riesgo Inherente y el riesgo Residual. | Matriz Diligenciada (Decreto 124/2016) | El Líder del Proceso | 07/03/2018 al 11/03/2018
| 2.4 | Establecimiento de Controles. | Controles definidos | El Líder del Proceso | 14/03/2018 al 15/03/2018
Subcomponente/ Proceso Consulta y divulgación | 3.1 | Sensibilización y Socialización de los Mapas elaborados en los Diferentes Procesos. | Dar a conocer el Mapa de Riesgo a los diferentes Procesos. | El Líder del Proceso | 17/03/2018 al 18/03/2018 | Se convocó a una reunión con los funcionarios de Dirección Administrativa (Contratistas incluidos) para la presentación de: Plan Anticorrupcion y Mapa de Riesgos, Mapa de Riesgos Institucional. El listado istado de Asistencia reposa en archivo de Dirección Administrativa Correo Convocatoria Reuníón Dirección Administrativa Presentación en PPT. La Oficina de Planeación y Sistemas envia las Actas de socialicación del Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 a: la Unidad de Atención Ciudadano, Secretaria General, Oficina de Información y Prensa, División de Servicios, Oficina de Planeación y Sistemas. Envia evidencia del correo de divulgación del Mapa de Riesgos Institucional 2018 y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 | 100% | Se dio a conocer el Mapa de Riesgos mediante reuniones y el correo institucional.
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo o Revisión | 4.1 | Elaborar un cronograma bimensual para la revisión de los controles. | Cronograma | El Líder del Proceso | 01/04/2018 al 31/12/2018 | No enviaron evidencia | 0% | EN EJECUCION
| 4.2 | Ajustar Controles trimestral. | Levantar Acta de monitoreo | El Líder del Proceso | 01/04/2018 al 31/12/2018 | No enviaron evidencia | 0% | EN EJECUCION
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Corresponde a la oficina de Control Interno según la metodología (Decreto 124-2016). | Informe de Seguimiento | Coordinador de Control Interno | 30/04/2018 al 31/12/2018 | Publicación en la página web de la entidad | 25% | Se realizó el primer informe de seguimiento al plan anticorrupcion con corte al 30 de abril. Publicado el 15 de mayo de 2018

## COMP 3 REND CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 3: Rendición de Cuentas (RdeC)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Primer Cuatrimestre
[6 empty] | Evidencia | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Socialización del procedimiento de Rendición de cuentas. | Socialización del procedimiento de Rendición de cuentas entre las dependencias responsables | Presidencia | 2018-08-01 | Mediante acta de Comité No. 3 Control Internol de control interno se modifica la fecha de la ctividad del 01/04/2018 al 01/08/2018 | 0% | En ejecución
| 1.2 | Definición de metodología y actividades a seguir. | Acta de reunión y Cronograma de actividades | Presidencia | 2018-10-01 | Mediante acta de Comité No. 3 Control Internol de control interno se modifica la fecha de la ctividad del 01/10/2018 | 0% | En ejcución
| 1.3 | Actualización de la base de datos donde se incluyan los grupos de interés y los representantes de la sociedad civil | Identificación de los grupos de interes y los representantes de la sociedad civil. | Presidencia | 2018-05-18 | Mediante acta de Comité No. 3 Control Internol de control interno se modifica la fecha de la ctividad del 18/05/2018 | 0% | En ejcución
Subcomponente 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Actualización de la estrategia de comunicación de acuerdo a los compromisos establecidos en el punto 3.d de la Estrategia de Transparencia de la Declaración de Compromiso para un Congreso Abierto y Transparente. | Diseño e implementación de la nueva Estrategia de comunicación que permita la interacción con los grupos de interés y los representantes de la sociedad civil. | Información y Prensa | Anual | Informan que el pasado 29 de junio de 2017, se recibió a través de correo electrónico la estrategía de comunicaciones diseñada por al Oficina de Información y Prensa para la presente legislatura 2017-2018. Mediante acta de Comité No. 3 Control Internol de control interno se establece nueva fecha para la actividad, para 02/03/2018 | 100% | Envían la ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION DE INTERACCION CON LA CIUDADANIA PARA RENDICION DE CUENTAS
| 2.2 | Implementación de la estrategia de 3e de la estrategia de transparencia de la declaración de compromisos para un congreso abierto y transparente | Publicación de la relación de viajes aéreos internacionales por Congresista y presupuesto ejecutado por tiquetes expedidos | Secretaría General | Mensual |  | 16.67% | En la página web de la Corporación se encuentran publicados la relación de los viajes aéreos internacionales por congresistas correspondientes a los meses de enero y febrero de 2018 (De acuerdo a lo establecido en la Declaración de Compromisos para un Congreso Abierto y Transparente), en el link de Transparencia y acceso a la información, literal 11. Estrategías de Congreso Abierto y Tranaparente: http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-04/Reporte%20Tiquetes%20Internacionales_publicado%2005.04.18.xlsx
|  |  | Transmisión vía streaming y en diferido de las sesiones. | Oficina de planeación y sistemas |  |  | 100% | Se observó que en cada micrositio página web institucional de las comisiones se encuentran los link que permiten ver en directo las sesiones.
|  |  | Publicación de la información de la gestión administrativa de la Corporación | Dirección administrativa | Términos de Ley | Informan que se evidencia la publicación en el link: http://www.camara.gov.co/planes-e-informes-de-gestion | 0% | Revisando la página web la última publicación es el Informe de Gestión Administrativa Vigencia 2017. EN EJECUCION.
| 2.3 | Coordinar la logística para la realización del evento de audiencia pública. | Cumplimiento de actividades propuestas. | Oficina de Protocolo | Semestral | La Oficina de Protocolo informa que realizó la correspondiente logística para la audiencia pública de rendición de cuentas 2017. | 0% | EN EJECUCION. No se ha realizado Audiencia de Rendición de Cuentas en la vigencia 2018.
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 3.1 | Cursos, capacitaciones y/o charlas. | Educar y dar a conocer al interior de la Corporación sobre la R d C y la importancia de su cumplimiento. | División de Personal | Semestral | No enviaron evidencia | 0% | EN EJECUCION.
| 3.2 | Entrega de certificados de asistencia y cartas de agradecimiento a los que participen de las diferentes actividades programadas de R de C. | Reconocer la participación y asistencia a las actividades de rendición de cuentas de los funcionarios, grupos de interés y representantes de la sociedad civil. | Organizadores de cada evento | Anual |  | 0% | EN EJECUCION. La Rendición de cuentas del año 2018 no se ha realizado.
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 4.1 | Aplicación de herramientas de evaluación y/o encuestas en las actividades de R de C a la sociedad civil y/o líderes de los procesos. | Conocer las inquietudes y percepción de los asistentes a las actividades de RdeC | Oficina de Planeación y Sistemas, Dirección Administrativa y la Mesa Directiva | Anual | Se cuenta con la información de la rendición de cuentas realizada en Julio de 2017 ya publicada en la INTRANET, informe enviado a la oficina de Control Interno en Diciembre de 2017. Los términos para la realización de Rendición de Cuentas de 2018, están dados en el segundo semestre del año. | 0% | EN EJECUCION. La Rendición de cuentas del año 2018 no se ha realizado.
| 4.2 | Estudio, análisis y difusión de los resultados de las evaluaciones, autoevaluaciones y encuestas. | Identificar los logros de los objetivos establecidos de la RdeC. | Oficina de Planeación y Sistemas, Dirección Administrativa y la Mesa Directiva | Anual | Se cuenta con la información de los resultados de la encuesta de la rendición de cuentas realizada en Julio de 2017 ya publicada en la INTRANET, informe enviado a la Oficina de Control Interno en Diciembre de 2017. Los términos para la realización de Rendición de Cuentas de 2018, están dados en el segundo semestre del año. | 0% | EN EJECUCION. La Rendición de cuentas del año 2018 no se ha realizado.

## COMP 4 SERV. AL CIUDAD
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Cuatrimestre
[6 empty] | Evidencia | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Implementar la Política de accesibilidad y atención incluyente. | Diagnóstico y propuesta de ajustes razonables en la gestión para la accesibilidad a la Cámara de Representantes, incluye lineamientos funcionales y técnicos | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso (Normograma/Requerimientos normas técnicas y otra normatividad) - División de Servicios (Revisión y propuesta física y técnica) División de Personal (Revisión y propuesta de señalética y de evacuación) Oficina de Planeación y Sistemas (revisión y propuesta página Web) | Del 1 de marzo a 31 de diciembre de 2018 | La Cámara de Representantes en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 viene adelantando acciones orientadas a eliminar las barreras físicas y tecnológicas que no permiten o dificultan el acceso de las personas con discapacidad a sus instalaciones, página web y medios televisivos. Es por ello, que la UAC elaboró y presento los "Justificantes constitucionales, legales, reglamentarios y jurisprudenciales para la elaboración del Plan de Accesibilidad al Congreso de la República para Personas en Condición de Discapacidad-NORMOGRAMA 2018" y las "Necesidades físicas y tecnológicas para accesibilidad de personas con discapacidad en el Congreso de la República". Asi mismo, se socializó el diagnóstico. Envia los siguientes documentos: -Diagnóstico de Accesibilidad Capitolio Nacional - Diagnóstico de Accesibilidad Edificio Nuevo - Lineamientos Básicos de ACC Puntos de Atención. - Acta de Reunión. Socialización Diagnóstico Accesibilidad . | 50% | EN EJECUCIÓN Se cumplió con la fase de diagnóstico, está pendiente la fase de implementación como lo establece la actividad propuesta.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecer el servicio de interpretación en línea-SIEL y hacer la divulgación interna y externa. | Poner en operación SIEL en otras dependencias de la Cámara de Representantes con mayor afluencia de público: Secretaría General/Dirección Administrativa/División de Personal/Comisión de Derechos Humanos y Audiencias /Correspondencia. | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | 01/03/2018 al 31/12/2018 | La Unidad de Atención Ciudadana con el propósito de divulgar al interior de la Cámara de Representantres y externamente el servicio de interpretación (SIEL) y el Sistema de Relevo de Llamadas (SRL) con la firme intención de dar continuidad a los planes y acciones orientadas a la accesibilidad de nuestra corporación, ha solicitado la autorización al Ministerio TIC - FENASCOL, para el uso y disfrute del Centro de Relevo (SIEL - SRL). Aportan los siguientes documentos: - Solicitud autorización Centro de Relevo - Solicitud celebración convenio Centro de Relevo - Senado de la República - Avance SIEL - SRL /Docuemntos implementación servicios del Centro de Relevo. -Autorizaciíón Centro de Relevo. Liliana Reyes, Alianzas Centro de Relevo. Ministerio TIIC- FENASCOL. - Instrucciones para la implementación de los Servicios de Centro de Relevo. - Check List 2018 modelo - Recomendacones para el ajuste en protocolos de atención. La Secretaria General copia del oficio donde se designa a una funcionaria de planta, que tendrá a cargo la tarea en la implementación del Servicio SIEL. | 33% | Las evidencias muestran la gestión que se ha realizado para la implementación del Centro de Relevo.
| 2.2 | Contar con servidor público con discapacidad que apoye las actividades relacionadas con accesibilidad de personas con discapacidad a la Cámara de Representantes | Solicitar la contratación de un periodista ciego | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | 15/01/2018 a 31/12/2018 | Contrato de Prestación de Servicios # 306 de 2018 celebrado entre la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes y Juan Carlos Ortiz Guerrero Dependencia: Oficina de Información y Prensa. Decreto Número 2011 de 30 de noviembre de 2017. Ministerio del Tranajo. Por el cual se adicional el Capitulo 2 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Creto 1083 de 2015, Reglamentario ünico del Sector de Función Püblica, en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral con discapacidad en el sectro público. | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 2.3 | Realizar notas de prensa para la Web (Proyectos de Ley) en lengua de señas, subtitulación y audio descripción. | Población con discapacidad visual y auditiva accediendo a la página Web de la Cámara de Representantes | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso- Oficina de Información y Prensa, División de Planeación y Sistemas | 1/04/2018 al 30 /12/2018 |  |  | EN EJECUCION
| 2.4 | Incluir en el link de Transparencia, botón preguntas frecuentes, la estructura y funcionamiento del Congreso en lenguaje claro y comprensible | Acceso a la información pública a través del fortalecimiento de preguntas frecuentes de la Corporación. | Secretaría General-Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso- | 1/03/2018 al 30/06/2018 | La UCAC ha realizado avances en la compilación de información que deberá estar contenida en el menú acceso a la información pública, lo anterior para fortalecer el link de preguntas frecuentes de la Corporación. Envía un documento de avance preguntas frecuentas y un email avances pasantes. La Secretaría General informa que viene avanzando en la construcción de las preguntas frecuentes, ya que se hizo necesario reevaluar cada una de las preguntas del que esta publicado y construir de nuevo las respuesta en un lenguaje más claro, amigable y de fácil comprensión para la ciudadanía. Esperan tenerlo listo para el mes de junio con su correspondiente publicación en página web. | 0% | EN EJECUCIÓN Consultada la página web se encontró que en el link de TRANSPARENCIA, 2. Información de Interés se verificó que se encuentra el boton 2.4. Preguntas y respuestas frecuentes, donde se encuentan preguntas sobre: Estructura y funciones del Congreso y Servicios prestados por la Unidad de Atención Tambien, se encuentra en el link de Servicios al Ciudadano. Ya existe un link de preguntas frecuentes, el cual lo estan ajustando para ser publicado en junio. Falta que se incluya el mencionado botón en el link de transparencia.
| 2.5 | Realización de feria de servicio para cliente interno de la Cámara de Representantes | 1 Feria de Servicio realizada para cliente interno | Secretaría General - Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | 20 de julio al 30 de diciembre de 2018 | La UCAC ha definido que la feria de servicio para cliente interno se realizará en el segundo semestre del año en curso, cuando se realice el cambio de legislatura. |  | La ejecución de la actividad tiene fecha de inicio el 20 de julio de 2018.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer conocimientos en: a) atención a PQRSD b) servicio al ciudadano y c) accesibilidad | 4 capacitaciones realizadas | Secretaría General - Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso – División de Personal | Del 1° de abril al 30 de noviembre de 2018 | Se solicitó al Programa del Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación, el acceso al curso virtual de Lenguaje Claro para los servidores públicos de la Cámara de Representantes (contratistas, funcionarios y pasantes). Secretaria General envía la Circular No. 83 de 2018. Capacitación sobre Dercho de Petición, 9 de abril a las 9:00 a.m. | 0% | No envian el listado de asistencia a la capacitación de Derechos de Petición EN EJECUCION
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar el procedimiento Atención a PQRSD y crear o modificar documentos relacionados, partiendo de la producción normativa que se genere para el nivel Nacional o los ajustes adelantados por la Corporación | Revisión y ajustes a los documentos que hacen parte de MECI-CALIDAD relacionados con PQRSD y Servicio al Ciudadano. | Secretaría General - Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso - División Jurídica | 30 de diciembre de 2018 | La UCAC ha realizado el diseño y actualización de algunos formatos, para posteriormente ser normalizados por la Cámara de Representantes: - Diseño formato de Registro Informe Solicitud de Información. - Diseño formato de Registro PQRSD Trasladadas a otras entidades. - Diseño formato de Solicitudes de Información o Sugerencia. - Diseño formato de Informe Trimestral PQRSD.- Actualización de Informe Consolidado de Atención a PQRSD. - Actualización Formato Recepción de Quejas, Reclamos o Denuncias y - Actulaización Informe de Atneción a PQRSD. | 50% | La Unidad de Atención Ciudadana realizó el diseño y actualización de los formatos. Esta pendiente la normalización de los mismos por parte de la Entidad.
|  |  | Normograma Atención a las PQRSD y Servicio al Ciudadano | Secretaría General - Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso - División Jurídica | 30 de Diciembre de 2018 | No envían evidencia de avance | 0% | EN EJECUCION
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Divulgar el recorrido del Programa de Puertas Abiertas "Visitas Guiadas al Congreso", por el Canal Congreso y la página Web. | Divulgación a través de canales de atención y redes sociales | Secretaría General - Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso – Oficina de Información y Prensa. | 1° de febrero a 30 de diciembre de 2018 | La UCAC planeó la edición y producción del recorrido del Programa de Puertas Abiertas "Visitas Guiadas al Congreso", para ser divulgado por el Canal Congreso y la Página Envían el video de Programa de Puertas Abiertas "Visitas Guiadas al Congreso" La Secretaria General informa que a través de su cuenta en Twitter, genera contenidos invitando a conocer el programa yhacer parte de él. Anexan pantallazo de la red social con la evidencia. | 100% | Consultada la página web se observo que el video se encuentra publicado en el link de Servicios al Ciudadana en Cámara para niños, videos y en el micrositio de la Unidad de Atención Ciudadada del Congreso.

## COMP. 5 TRANSP Y ACC INFO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta y producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Primer Cuatrimestre
[7 empty] | Evidencia | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Adicionar al menos cinco (5) grupos de datos abiertos diferentes a los seis (6) existentes en el portal www.datos.gov.co | 11 grupos de datos abiertos publicados en el portal www.datos.gov.co | # conjunto de datos abiertos publicados . 11 conjunto de datos abiertos identificados | Oficina de Planeación y Sistemas | 2018-06-30 | Se han publicados 3 grupos de datos abierto con respecto a la meta establecida: - Presupuesto de Proyectos de Inversión Vigencia 2018 - Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano - Asistencia Honorablres Representantes a las Sesisiones Plenarias. Envían la evidencia de la publicación. | 60%
| 1.2 | Separar y reorganizar la información publicada actualmente en los submenús Planes e Informes de Gestión y Manuales del Menú La Cámara para facilitar el acceso y búsqueda de la información a los usuarios. | 4 Submenús organizados en el Menú La Cámara: • Planes • Manuales • Informes • Gestión Documental | # de submenús organizados . 4 Submenús identificados (Planes, Manuales, Informes, Gestión Documental) | Oficina de Planeación y Sistemas | 2017-05-31 |  | 0% | EN EJECUCION
| 1.3 | Publicar cada 3 meses un documento que consolide el estado de avance de los indicadores de gestión. | 4 documentos publicados del estado de avance de los indicadores de gestión. | # documentos publicados . 4 documentos programadas | Oficina de Planeación y Sistemas | 28/02/2018 – 4 trim 2017 30/04/2018 – 1 trim 2018 31/07/2018 – 2 trim 2018 31/10/2018 – 3 trim 2018 | No se evidencian publicaciones | 0% | No envian evidencia. Al 30 de abril de 2018 deberian estar publicados los informes del cuarto trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018. Consultada la página web se observo que no se encuentran publicados dichos informes.
| 1.4 | Divulgar y socializar a través de correos electrónicos y/o cartelera digital y/o página web de la Corporación, comunicados y mensajes de sensibilización dirigidos a los Representantes a la Cámara, funcionarios y contratistas de la Corporación sobre la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios. | 4 comunicados y/o mensajes de sensibilización diseñados y divulgados | # comunicados y/o mensajes de sensibilización divulgados 4 comunicados y/o mensajes de sensibilización diseñados | Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Información y Prensa | Marzo 15 de 2018 - Junio 15 de 2018 Sept 15 de 2018 - Dic 15 de 2018 | Mediante correo electrónico y publicación en la página web de la Corporación, el 15 de marzo de 2018, se hizo divulgación a través de una presentación en power point sobre el contenido de la Sección de Transparencia o botón dentro del portal oficial de la Cámara de Representantes. Anexan: La Presentación "Botón de Trnasparencia en nuestra página web". El Correo Masivo y el Pantallazo de publicación de la página web | 25%
| 1.5 | Actualizar en el sitio web, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos de los congresistas i. Nombres y apellidos completos, ii. Extensión telefónica y iii. Correo institucional. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | 100% novedades publicadas | # novedades publicadas # novedades recibidas | Secretaría General | 1º de febrero de 2018 a 31 de diciembre de 2018 |  | 100% | En la pagina Web de la entidad se evidencia en el link de Representantes la información de todos los Representantes a la Cámara. http://www.camara.gov.co/representantes
| 1.6 | Actualizar en el sitio web, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos:Los miembros de sus Unidades de Trabajo Legislativo: i. Nombres y apellidos completos, ii. Extensión telefónica y iii. Correo institucional. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | 12 informes de los integrantes de las UTL’s | # informes publicados 12 informes de los integrantes de las UTL’s correspondientes al año 2016 | División de Personal | Mensual |  | 33.33% | En la pagina Web de la entidad se evidencia la publicación de los informes de los integrantes de las UTL durante los meses enero, febrero, marzo y abril del año en curso. http://www.camara.gov.co/miembros-utl
| 1.7 | Identificar al miembro de cada Unidad de Trabajo Legislativo que haya sido delegado por cada congresista en materia de (i) Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes y (ii) Gobierno Abierto. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | Publicación de novedades reportadas por los Representantes a la Cámara | # novedades publicadas # novedades reportadas por los Representantes a la Cámara | División de Personal | 31 de diciembre de 2018 |  | 0% | En la página web de la entidad no se encuentra publicado el "Listado de Funcionarios UTL Delegados PQRS y Gobierno Abierto 2018". http://www.camara.gov.co/miembros-utl EN EJECUCION
| 1.8 | Visibilizar en línea la publicación de una relación de viajes aéreos internacionales por congresista y presupuesto ejecutado mensualmente por concepto de tiquetes expedidos. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | 12 actualizaciones | # actualizaciones realizadas 12 actualizaciones programadas | Secretaría General | Mensual |  | 16.67% | Revisada la página web se encuentra publicado la relación de viajes aéreos internacionales por congresistas y presupuesto ejecutado mensualmente por concepto de tiquetes expedidos correspondiente a los meses de enero y febrero de 2018 (De acuerdo a lo establecido en la Declaración de Compromisos para un Congreso Abierto y Transparente), Link: http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2018-04/Reporte%20Tiquetes%20Internacionales_publicado%2005.04.18.xlsx
| 1.9 | Visibilizar en linea las transmisiones de las sesiones de las comisiones o plenarias en las que se discutan proyectos de ley o se realicen debates de control político, vía streaming y/o en diferido. (Declaración de compromisos para un congreso abierto y transparente) | 36 transmisiones en directo y/o en diferido | # transmisiones realizadas 36 transmisiones programadas | Oficina de información y prensa | 16 de Marzo de 2018 a 20 de junio de 2018. 20 de julio de 2018 a 16 de diciembre de 2018 |  | 0% | Aunque se encuentran los link de los streaming en los micrositios de la comisiones, no envian información que permita soportar el número de transmisiones que realizadas.
| 1.10 | (i) Contratación pública adelantada por el ordenador del gasto. | Publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el SECOP | Publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el SECOP | División Jurídica | Dentro de los 3 días siguientes a su expedición | Envía la muestra de 5 contratos publicados en el SECOP. | 100% | Realizada consulta en el SECOP1, se observó que se encuentran al día con las publicaciones.
|  | (ii) Informes periódicos sobre ejecución presupuestal. | 12 informes de ejecución presupuestal publicados | # informes publicados de ejecución presupuestal 12 informes de ejecución presupuestal | División Financiera y Presupuesto | Mensual | Informan que se han publicado 4 informes de ejecución presupuestal, los soportes se pueden encontrar en el link: http://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal | 33.33% | Revisando el link si se encuentran publicados los informes de ejecución presupuestal de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018.
|  | (iii) Informes de las auditorías internas | Un plan de auditorías | # de auditorías realizadas # de auditorías programadas | Oficina Coordinadora de Control Interno | 31 de diciembre de 2018 | El Cronograma del Plan Anual de Auditorias Vigencia 2018, fue aprobado en el Comité de Control Interno realizado el 31 de enero de 2018 y se encuenta publicado en el micrositio de la Oficina Coordinadora del Control Interno: http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2018-03/Cronograma%20PAAI%20-%202018.pdf. A la fecha se han realizado dos (2) auditorias cuyos informes se encuentran publicados en el micrositio. | 14.29%
|  | e informes de auditorías externas practicadas | Un informe de auditoría realizado por la CGR de la vigencia | Un informe de auditoría publicado | Oficina de Planeación y Sistemas | Una vez la CGR haga entrega del informe | Al 30/04/2018 la CGR no ha iniciado auditoria alguna, | 0% | En la página se encuentran publicaddos el Informe de la auditoria realizada por la Contraloría General de la República a la Dirección Administrativa y el Plan de Mejoramiento realizados hasta la fecha. Link: http://www.camara.gov.co/71-informes-de-auditoria-contraloria-general-de-la-republica-y-planes-de-mejoramiento
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar el formulario electrónico de recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias PQRSD, de conformidad a lo estipulado en la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC y su anexo 2. | Un formulario actualizado e implementado | Un formulario actualizado e implementado | Oficina de Planeación y Sistemas | 2018-06-30 | Mediante oficio OPS1,6-299-2018 del 07 de mayo de 2018, dirigido a la Secreteria General, la Oficina de Planeación y Sistemas informa que realizó el ajuste del Formulario para peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) de acuerdo a la Resolución MinTIC 3564 de 2015 en su anexo 2, por lo cual se requiere se realicen las pruebas pertinenetes para posteriormente ser implementado en la página web. | 50%
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el Registro de Activos de Información de conformidad a lo señalado en los artículos 37 y 38 del Decreto 103 de 2015 y el artículo 2.1.1.5.1.1 del Decreto 1081 de 2015 reglamentarios de la Ley 1712 de 2014. | Un Registro de Activos de Información actualizado y publicado en la página web de la Corporación y en el portal www.datos.gov.co. | Un Registro de Activos de Información actualizado y publicado en la página web de la Corporación y en el portal www.datos.gov.co. | Oficina de Planeación y Sistemas | 2018-06-30 | En Acta No. 3 de Comité Coordiandor del Control Interno del 26 de abril de 2018, presentaron y aprobaron ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 V2, que en los numerales 3.1., 3.2., 3.3 las fechas programadas estaban planteadas para el 30 de junio de la vigencia. Para poder llevar a cabo la actualización del Registro de Activos de Información, el Índice de Información clasificada y reservada, y el esquema de publicación de información, es necesario contar con las Tablas de Retención Documental (TRD). Toda vez que las TRD se encuentran en evaluación por parte del Archivo General de la Nación para su abrobación, no es posible cumplir con el plazo inicialmente programadao, teniendo en cuenta que el trámite puede tomar hasta 90 días hábiles, lo cual notiva la ampliación del plazo para poder cumplir con las tareas propuestas; estableciendo la nueva fecha para el 15 de diciembre de 2018 | 0% | EN EJECUCION
| 3.2 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de conformidad a lo señalado en los artículos 39 y 40 del Decreto 103 de 2015 y los artículos 2.1.1.5.2.1 y 2.1.1.5.2.2 del Decreto 1081 de 2015 reglamentarios de la Ley 1712 de 2014. | Un Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en la página web de la Corporación y en el portal www.datos.gov.co. | Un Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en la página web de la Corporación y en el portal www.datos.gov.co. | Oficina de Planeación y Sistemas | 2018-06-30 |  | 0%
| 3.3 | Actualizar el Esquema de publicación de información de conformidad a lo señalado en los artículos 41 y 42 del Decreto 103 de 2015 y los artículos 2.1.1.5.3.1 y 2.1.1.5.3.2 del Decreto 1081 de 2015 reglamentarios de la Ley 1712 de 2014. | Un Esquema de publicación de información actualizado y publicado en la página web de la Corporación y en el portal www.datos.gov.co. | Un Esquema de publicación de información actualizado y publicado en la página web de la Corporación y en el portal www.datos.gov.co. | Oficina de Planeación y Sistemas | 2018-06-30
| 3.4 | Implementar una solución de Tecnología de la Información TI para la gestión documental. | 2 Módulos del sistema de información implementados | Un módulo de gestión documental implementado Un módulo de gestión de archivo implementado | Oficina de Planeación y Sistemas | 2018-12-31 |  | 0% | EN EJECUCION
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar Capacitación a funcionarios en Servicio de Atención al Ciudadano a Población Diferencial | 1 Capacitación | Capacitación | Oficina de Personal | 31 de Diciembre de 2018 |  | 0% | EN EJECUCION
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Actualizar mínimo dos veces al año en la página web de la Corporación el autodiagnóstico de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 a través de la matriz desarrollada por la Procuraduría General de la Nación PGN. | Dos matrices actualizadas publicadas | Dos matrices actualizadas publicadas | Oficina de Planeación y Sistemas | 1ª publicación a más tardar el 20 de junio de 2018. 2ª publicación a más tardar el 30 de noviembre de 2018 |  | 0% | EN EJECUCION
| 5.2 | Requerir cada cuatro meses a los jefes de las dependencias de la Corporación para que adelanten las gestiones necesarias para mantener actualizada la información mínima obligatoria determinada en los artículos 9º, 10º y 11º de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos Reglamentarios y en la Matriz de Autodiagnóstico de la PGN. | 38 requerimientos cada cuatro meses | # requerimientos ____radicados ___. 114 requerimientos programados | Oficina de Planeación y Sistemas | 1er requerimiento: entre el 1 y 6 de marzo de 2018. 2do requerimiento: entre el 1 y 6 de julio de 2018. 3er requerimiento: entre el 1 y 6 de noviembre de 2016 | Mediante la nota interna No. OPS.1.6-121-18 de fecha 28 de febrero de 2018, radicada el 1º de marzo de 2018 con #2408, #2179 y #4060, se comunicó a los jefes de las 38 dependencias de la Corporación definidas en la estructura organizacional de la Ley 5ª de 1992, para solicitar revisar periódicamente y realizar actualización permanente en la página web de la información mínima obligatoria ordenada en la Ley 1712 de 2014; reiterando a su vez en el mismo comunicado la normatividad relacionada, la organización de la información en la sección de transparencia en el portal de la Corporación a partir de la matriz de la Procuraduría General de la Nación. Adjuntan Nota interna No. OPS.1.6-121-18 Planilla de radicados #2408, #2179 y #4060 del 1º de marzo de 2018 en Correspondencia de cada una de las 38 comunicaciones dirigidas a los 38 jefes de las dependencias de la Corporación. | 33.33%

## MAPA DE RIESGOS
ANEXO: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: CÁMARA DE REPRESENTANTES
Misión: Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.
Identificación del Riesgo |  |  |  | Valoración del Riesgo de Corrupción | [9 empty] | Monitoreo y Revisión |  |  |  | Primer Cuatrimestre
Procesos/Objetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del riesgo | [6 empty] | Fecha | Acciones | Responsable | Indicador | EVIDENCIAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
|  |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Acciones Asociadas al Control
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona de riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | Registro
Direccionamiento de autoridad o exceso de poder | Concentración de autoridad o exceso de poder | Ausencia u omision de criterios en la toma de decisiones con respecto a los procesos y procedimientos a cargo de la dirección administrativa | Favorecimiento de sus propios intereses o los de un tercero | 2 | Catastrófico | Alta | Preventivo | 2 | Mayor | Moderado | De 01/02/2018 Hasta 31/12/2018 | Socializar manual de contratación y normatividad vigente | Acta | De 01/02/2018 Hasta 31/12/2018 | Evaluar y decidir en mesa de trabajo si exise la necesidad de ajustar los manuales y/o normativas que rigen la entidad | Líder del Proceso | Número de socializaciones realizadas/ Total reuniones programadas |  | 0% | EN EJECUCION
| Deficiencia en el seguimiento y control en el uso y destinación de los recursos públicos | Uso indebido en el manejo y/o destinación de los bienes y recursos públicos | Favorecimiento de sus propios intereses o los de un tercero | 1 | Catastrófico | Moderada | Preventivo | 1 | Moderado | Baja | De 01/02/2018 Hasta 31/12/2018 | Realizar reuniones mensuales para revisión del PAC | Acta de Reunión | De 01/02/2018 Hasta 31/12/2018 | Realizar reunión a comienzo del año para definir Rubros en el Plan Anual de Compras (que son funcionamiento o gastos generales, inversión, transferencias, gastos personales) y si hay lugar hacer los cambios que hayan durante el año. | Líder del Proceso | Número de reuniones realizadas/ Total reuniones programadas |  | 33.33% | Se realizó visita a la Sección de Pagaduría donde se revisó la carpeta de Actas de Comité de PAC, encontrandose 4 actas de comité correspondientes a los siguientes periodos: - Acta # 01-02/2018 del 11/01/2018 Informe Ejecución PAC Mes Diciembre/17 y parcial Enero/2018. Programación FEBRERO. - Acta # 03/2018 del 08/02/2018 Informe Ejecución PAC Mes Enero/18 y parcial Febrero/2018. Programación MARZO. - Acta # 04/2018 del 08/03/2018 Informe Ejecución PAC Mes Febrero/18 y parcial Marzo/2018. Programación ABRIL. - Acta # 05/2018 del 08/05/2018 Informe Ejecución PAC Mes Marzo/18 y parcial Abril/2018. Programación MAYO.
|  |  | Detrimento Patrimonial | [10 empty] | De 01/02/2018 Hasta 31/12/2018
|  |  | Sanciones fiscales, disciplinarias y penales | [10 empty] | De 01/02/2018 Hasta 31/12/2018 | Realización mensualmente de reunión para revisar ejecución del PAC
Administración Sistema Gestión de Calidad | No aplicación de la Normatividad vigente | Desconocimiento de los Procesos y Procedimientos | Incumplimiento de los objetivos corporativos | 3 | Mayor | Alta | Preventivo | 3 | Moderado | Moderada | De 01/02/2018 Hasta 31/12/2018 | Realizar cronograma | Actas | 01/02/2018 - 30/06/2018 | Realizar 3 monitores y Diligenciar acta | Líder del Proceso | Nuúmero de procedimientos actualizados/Total procedimientos | Mediante Acta No. 03 de 2018, Comité Control Interno, se replanteo las actividades y las fechas de ejecución | 0% | EN EJECUCION
| Desconocimiento del Mapa de Procesos y Modelo de Operación |  | Sanciones Disciplinarias | [8 empty] | Trabajo de campo con los procesos para levantar la información para la actualización |  | 01/02/2018 - 31/12/2018
[12 empty] | Socialización del manual actualizado | Folletos Informativos | 01/02/2018 - 30/06/2018
[14 empty] | 01/02/2018 - 31/12/2018 | Realizar 3 monitores y Diligenciar acta |  | Numero de indicadores revisados/Total indicadores | Mediante Acta No. 03 de 2018, Comité Control Interno, se replanteo las actividades y las fechas de ejecución | 0% | EN EJECUCION
| Desconocimiento de los Indicadores | Medición inexacta de la Gestión | Toma de malas decisiones | 4 | Mayor | Alto | Preventivo | 4 | Moderado | Moderada | De 01/02/2018 Hasta 31/12/2018 | Socialización del Manual Actualizado | Actas | 01/02/2018 - 31/12/2018
| Indicadores que no arrojan información relevante | [11 empty] | Folletos Informativos | 01/02/2018 - 31/12/2018
Comunicaciones y Prensa | Falta de Implementación del Procedimiento que define los parámetros para el acceso de los representantes a los medios de comunicación | Manipulación de la Información | Inequidad en las apariciones de los Representantes, afectando la transparencia de la actividad legislativa y el derecho del ciudadano de formarse su propio criterio. (Amiguismo) | 1 | Bajo | Moderada | Preventivo | 2 | Moderado | Baja | De 01/04/2018 Hasta 31/12/2018 | Monitoreo de medios | Cuadro de Control | 01/02/2018 - 31/12/2018 | Realizar 5 monitoreos, Diligenciar Cuadro Control | Líder del Proceso | Monitoreos Realizados /Monitoreos Programados * 100 |  | 0% | EN EJECUCION
|  |  | Incumplimiento de obligaciones | [8 empty] | Llevar cuadros estadísticos para redefinir la política
|  |  | Sanciones fiscales, disciplinarias y penales | [8 empty] | Registro físico de asistencia de los concejos de redacción
Proceso Legislativo y Constitucional | Inexistencia del aplicativo para el registro, seguimiento y control PQRS y/o solicitudes | Omitir, retardar, o no suministrar debida y oportuna respuesta de PQRS | Sanciones disciplinarias y fiscales | 3 | Mayor | Alta | Preventivos | 2 | Mayor | Moderado | De 01/04/2018 Hasta 31/12/2018 | Revisar a diario el buzon de PQRS | Cuadro Control | 01/04/2018 - 30/06/2018 | Realizar 3 monitoreos, Diligenciar cuadro control | Líder del Proceso | Total de PQRS direccionadas/ Total PQRS recepcionadas | No envían cuadro de control sobre los monitoreos | 0% | Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril la UAC envio la relacion de las PQRSD recibidas y sus respectivas especificaciones, mediante una Matriz de control.
|  |  | Sanciones Disciplinarias | [10 empty] | 01/07/2018 - 30/09/2018
|  | Medición inexacta de la Gestión | Toma de malas decisiones | 4 | Mayor | Alta | Detectivos | 4 | Moderado | Moderada | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Dar respuesta a las PQRS en los tiempos establecidos |  | 01/04/2018 - 30/06/2018 | Presentar Informe |  | Número de Indicadores Revisados/Total Indicadores |  | 33% | Se adelanto la construccion de los cronogramas de actualizacion de los indicadores de gestión de la camara de Representantes
Gestión del Talento Humano | Desconocimiento de los lineamientos de Gestión Documental en relación con el tratamiento de la información | Pérdida de información | No cumplir con los parámetros de confiabilidad de la información | 3 | 5 | Moderado | Preventivo | 3 | 5 | Moderada | 01-01-2018 a 31-12/2018 | Solicitar al Grupo de Gestión Documental capacitación de los lineamientos establecidos para archivo de información, aplicar los mismos y verificar aleatoriamente trimestralmente los archivos gestionados por el Grupo de Talento Humano | Lista de asistencia capacitación | 01/07/2018-30/09/2018 | 1. Realizar backup a la información del Grupo de Talento Humano. 2. Capacitar alos funcionarios en el manejo documental y seguridad de la información. 3. Digitalizar la información relevante de la dependencia (hojas de vida, etc) | Líder del Proceso | 1. Backup solicitado mensualmente / Backup realizado mensualmente 2. No. De funcionarios capacitados / No. De capacitaciones solicitadas 3. Documentos digitalizados al 100% |  | 0% | EN EJECUCION
| Falta de conocimiento del procedimiento para seguridad de la información |  | Deficiencia en el manejo de la información | [7 empty] | 01-01-2018 a 31-12/2018 | 1. Revisar y aplicar el procedimiento. 2. Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la información un backup trimestral de la información gestionada por parte del Grupo de Talento Humano y verificar que la información este completa. | 1. Procedimiento 2. Backup | 01/10/2018-31/12/2018
| * Influencia de Terceros para vinculación de funcionarios | Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero | * Inadecuado cumplimiento de requisitos minimos exigibles para vinculación de funcionarios | 4 | 5 | Moderado | Correctivo | 1 | Mayor | Baja | De 01/02/2018 Hasta 31/12/2018 | Aplicar el procedimiento de ingreso de personal. | Documento de vinculación | De 01/01/2018 Hasta 31/12/2018 | 1. Capacitar a los funcionarios en cuanto al procedimiento de vinculación de personal. |  | 1. No. De funcionarios capacitados / No. De capacitaciones solicitadas |  | 0% | EN EJECUCION
| * Intereses personales para favorecer a un tercero |  | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | [8 empty] | Revisar cumplimiento de los requisitos exigidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales. | Lista de chequeo de requisitos exigibles | De 01/02/2018 Hasta 31/12/2018 | 2. Proceder de acuerdo con la normatividad a la apertura de investigación disciplinaria y desvinculación inmendiata del funcionario que no cumple con lo establecido |  | 2. No. de investigaciones en curso / No. de solicitudes de apertura de investigación |  |  | EN EJECUCION
Gestión Jurídica | Debilidades en los controles de seguridad y custodia de documentos y expedientes | Pérdida de expedientes, documentos | Investigaciones Disciplinarias, Fiscales y Penal | 2 | Mayor | Moderada | Correctivo | 2 | Moderado | Baja | De 01/04/2018 Hasta 31/12/2018 | Asignar personal idóneo y calificado | Archivo digital y central | De 01/02/2018 Hasta 30/06/2018 | Realizar 3 monitoreos, inspección del archivo | Líder del Proceso | Archivo Implementado | Hojas de Ruta de la Carpetas de Contratos Registro de Prestamo - División Jurídica - 2018 | 0% | EN EJECUCIÓN
[12 empty] | Organización y numeración de los expedientes |  | 01/07/2018-30-09-2018
[12 empty] | Cumplir con la Ley de Archivo Llevar libros de control de préstamos de entrega y devolución de documentos | Libros control de entrega y devolució | 01/10/2018-31/12/2018
| Exceso de poder | Emisión de conceptos y fallos disciplinarios jurídicos a favor de terceros o interés particular | Procesos Disciplinarios | 2 | Moderado | Baja | Preventivo | 1 | Moderado | Baja | De 01/04/2018 Hasta 31/12/2018 | Revisar fallos disciplinarios y conceptos con funcionamiento jurídico | Concepto juridico y fallos disciplinarios | 01/04/208-30/06/2018 | Realizar 3 monitores, revision de las carpetas de conceptos juridicos y fallos disciplinarios |  | Total de revisiones realizadas/Total de revisiones programadas |  | 0% | EN EJECUCION
| Decisiones ajustadas a interés particular | [10 empty] | Aplicar la normatividad |  | 01/07/2018-30/09/2018
| Tráfico de Influencias | [12 empty] | 01/10/2018-31/12/2018
Gestión Financiera | Información errada de otras dependencias o procesos | Información financiera inoportuna e inconsistente | No fenecimiento de la cuenta | 2 | Moderado | Moderado | Preventivo | 1 | Moderada | Moderada | De 01/01/2018 Hasta 09/01/2019 | 1. Verificar la información financiera reflejada en los estados financieros trimestrales | Conciliaciones | 01/01/2018-09/04/2018 | Realizar 4 conciliaciones posteriores al los cierres trimestrale | Jefe de la división Juridica, de Personal, de Servicios y jefes de Secciones de contabilidad y suministro | Conciliaciones realizadas | Informan que no se registra avance en la actividad puesto que no ha adelantado ninguna conciliación debido a que, se encuentra en el periodo de transición para saldos iniciales y movimientos del trimestre enero - marzo estipulado por la Contaduría General de la Nación, el cual va hasta el 31 de mayo. | 0% | EN EJECUCION
01/04/2018-09/07/2018
01/07/2018-08/10/2018
01/10/2018-09/01/2018
Gestión de Servicios | Procedimiento de Asignación de Vehículos | Asignación inadecuada de Vehículos | Detrimento Patrimonial | 2 | Mayor | Alta | Preventivo | 1 | Mayor | Moderada | De 01/01/2018 Hasta 31/12/2018 | Socialización del procedimiento | Actas de socialización | 01/02/2018-31/12/2018 | Capacitaciones al personal directamente involucrado | Líder del Proceso | N° de socilaizaciones realizadas / N° de Socializaciones programadas | Envían la siguiente evidencia: - Se anexa acta de inducción al personal. - Se anexa actas de devolución y prestamo de vehículo. | 25% | En el primer cuatrimestre realizaron una reunión de parquie automotor con 5 Contratistas, el 05 de marzo de 2018, cuyo tema fue los parametros y actividades para asignación de vehículos del Parque Automotor Cámara de Representantes. Ademas, envias 9 actas de entrega y devolución de vehiculos..
Procesos en contra de la entidad
|  |  | Afectación del esquema de seguridad de los Honorables Representantes | [8 empty] | Registro en lista de chequeo | Lista de chequeo | 01/02/2018-01/01/2018 | Diligencias lista de chequeo |  | N° de listas tramitadas/N° de vehículos asignados | Envían las listas de chequeo tramitadas en el primer cuatrimestre, NO INDICAN NUMERO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS | 0% | Envian 83 listas de chequeo de la inspección diaria de varias semanas correspondientes a los meses de enero, febro, marzo, abril y mayo de 11 vehículos. También se observan 23 listas de chequeo de la inspección de vehiculos mensual de enero, febrero y marzo y mayo de 18 vehiculos.
| Registro inadecuado de los bienes en el Aplicativo Seven | Incertidumbre en la información de los Inventarios | Afectación en el NO fenecimiento de la cuenta | 3 | Mayor | Alta | Correctivo | 1 | Mayor | Moderada | De 01/01/2018 Hasta 31/12/2018 | Preparar y elaborar el informe | Informe de control de inventario | 01/02/2017-31/12/2017 | Generar informe de control de inventarios |  | Total de informes | Anexan: - Acta de Monitoreo al Plan Anticorrupción. - Constancia de autocontrol de Enero a abril de 2018. |  | Acta de Monitoreo del Mapa Anticorrupción (Informe de Reunión de Control) de febrero y marzo.. El indicador son Informes. EN EJECUCION.
|  |  | Estados contables no razonables | [8 empty] | Reuniones de control | Actas de reunión | 01/02/2018-31/12/2018 | Reuniones de control
Gestión de la Contratación | Estudios previos o de factibilidad superficial No acreditar la existencia de la necesidad de contratación | No acreditar la existencia de la necesidad de contratación | Contratación indebida, que no esté acorde a la necesidad real de la Dependencia u Oficina | 1 | Mayor | Baja | Preventivo | 1 | Mayor | Baja | De 01/04/2018 Hasta 31/12/2018 | Realizar capacitación del Manual de Contratación y Normatividad Vigente. Comunicar si hay cambios en la normatividad vigente mediante circular | Registro de Asistencia | 01/04/2018-30/06/2018 | Realizar 3 monitoreos, Llenar registro de asistencia | Líder del Proceso | Numero de capacitaciones realizadas/Total capacitaciones programadas |  | 0% | EN EJECUCION.
|  | Falta de planeación e indebida justificación de contratación | [10 empty] | Circular | 01/07/2018-30/09/2018
|  |  | Interés indebido en la celebración de contratos |  | Mayor | Baja | Preventivo | 1 | Mayor | Baja |  |  |  | 01/10/2018-31/12/2018 | Realizar 3 monitoreos, verificación de requisitos de idoneidad y lista de chequeo |  | Total verificación requisitos de idoneidad y lista de chequeo |  | 33% | se evidencia el nivel de avance a partir de las copias de lista de chequeo y verificacion de requisitos de idoneidad durante este periodo se verificaron los requisitos de idoneidad de la contratacion de la vigencia 2017 haciendo diligenciamiento de lista de chequeo para verificar cumplimiento de requisitos, es de anotar que se tomaron tres (3) monitoreos de los contratos 005, 017 y 045 de 2017.
| Inadecuada verificación de la idoneidad y/o experiencia del perfil a contratar conforme al Manual de Contratación | Mala fe en la presentación de documentos por parte de los oferentes | Interés indebido en la celebración de contratos | 1 | Mayor | Baja | Preventivo | 1 | Mayor | Baja | De 01/04/2018 Hasta 31/12/2018 | Verificar los requisitos de idoneidad Realizar lista de chequeo para verificar cumplimiento de requisitos | Requisitos de idoneidad y lista de chequeo | 01/04/2018-30/06/2018 | Realizar 3 monitoreos, verificación de requisitos de idoneidad y lista de chequeo |  | Total verificación requisitos de idoneidad y lista de chequeo |  | 0% | EN EJECUCION
01/07/2018-30/09/2018
|  |  | Detrimento Patrimonial | [10 empty] | 01/10/2018-31/12/2018
| Contratación sin el lleno de los requisitos exigidos del perfil a contratar y el cumplimiento de las condiciones de los proponentes |  | Detrimento Patrimonial | [7 empty] | De 01/04/2018 Hasta 31/12/2018 |  |  | 01/07/2018-30/09/2018
Gestión de la Contratación | Intereses personales por parte de funcionarios de la Cámara de Representantes | Establecimiento de requisitos técnicos o financieros focalizados para el favorecimiento particular | Direccionamiento de los procesos | 1 | Mayor | Baja | Preventivo | 1 | Mayor | Baja | De 01/04/2018 hasta 31/12/2018 | Descentralización de la elaboración de los documentos previos, involucrando el área técnica y el responsable de contratación para la estructuración de estos documentos | Documentos previos Actas de reunión | 01/10/2018-31/12/2018 | Verificación de la realización de las mesas de trabajo entre el área técnica y el responsable de contratación | Líder del Proceso | #procesos adelantados en conjunto entre el área técnica y contratación/ # total de procesos de página adelantados |  | 0% | La actividad inicia 01/10/2018
Gestión de la Contratación | Favorecimientos a empresas privadas o públicas en el estimación del presupuesto de contratación | Estimación de precios muy elevados en comparación con el comportamiento del mercado | Especulación de los precios en el presupuesto estimado de los procesos de contratación durante el estudio de mercado | 1 | Mayor | Baja | Preventivo | 1 | Mayor | Baja | De 01/04/2018 hasta 31/12/2018 | Utilización de bases de datos para la identificación de las empresas del sector que se encuentran en la capacidad de prestar el bien o servicio. Uso de herramientas estadísticas para el análisis de la información obtenida con la convocatoria de las empresas. | Estudio de mercado | 01/07/2018-31/12/2018 | Verificación del uso de herramientas estadísticas para la estructuración del estudio de mercado | Líder del Proceso | # de procesos con estudio de mercado que use herramientas estadísticas / Total de procesos de pagina |  | 0% | La actividad inicia 01/107/2018
Gestión de la Contratación | Deficiencia durante el seguimiento y control de los contratos | Intereses particulares por parte del funcionario público que ejerce la supervisión e interventoría | Favorecimiento al contratista durante la ejecución del contrato | 1 | Mayor | Baja | Preventivo | 1 | Mayor | Baja | De 01/04/2018 hasta 31/12/2018 | Implementación de los procesos, procedimientos y formatos de supervisión e interventoría | Formatos de supervisión e interventoría | 01/07/2018- 31/12/2018 | Realizar la verificación de entrega en términos de los informes de supervisión e interventoría a contratación | Líder del Proceso | # de informes de supervisión/ total de informes requeridos |  | 0% | La actividad inicia 01/107/2018
Control Evaluación y Seguimiento | Deficiencias en la planificación y ejecución de las auditorias del Plan Anual de Auditorias (PAA)internas | Ejecutar auditorias sin planificación basadas en riesgos | Cobertura de auditoria a procesos de bajo riesgos | 1 | Mayor | Baja | Preventivo | 1 | M;oderado | Baja | De 01/02/2018 Hasta 31/12/2018 | Elaborar un Plan de Auditorías internas basados en la identificación del riesgos | Informe de la Auditoria | 01/07/2018- 31/12/2018 | Plan de AUDITORIAS | Líder del Proceso | Plan aprobado / plan proyectado | El Cronograma del Plan Anual de Auditorias Vigencia 2018, fue aprobado en el Comité de Control Interno realizado el 31 de enero de 2018 y se encuenta publicado en el micrositio de la Oficina Coordinadora del Control Interno: http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2018-03/Cronograma%20PAAI%20-%202018.pdf. A la fecha se han realizado dos (2) auditorias cuyos informes se encuentran publicados en el micrositio | 100%
01/07/2018- 31/12/2018
Rendición de Cuentas | Falta de mayor sensibilización de los procedimientos establecidos dentro del proceso de rendición de cuentas y de las normas legales que lo sustentan. | Incumplimiento en la realización de la audiencia pública | Baja calificación en el índice de transparencia | 3 | Catastrófico | Extremo | Correctivos | 2 | Moderado | Moderado | 01/01/2018 hasta 31/12/2018 | Socialización del procedimiento de R. de C. | Presentaciones en Powerpoint, convocatorias y registro de asistencia | 01/02/2018-30/06/2018 | Audiencia, Sensibilización y Socialización | Líder del Proceso | Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas (90%) |  | 0% | EN EJCUCIÓN
| Deficiencia en la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de Rendición de Cuentas. |  | Hallazgos de Auditoría Interna | [8 empty] | Jornadas de sensibilización y Charlas | Cronograma de actividades, convocatorias y registro de asistencia | 01/07/2018-31/12/2018 |  |  | Audiencias Públicas Realizadas/ Audiencias Públicas Establecidas. (100%) |  | 0% | No se han realizdo Audiencias públicas de Rendición de Cuentas en el año 2018
|  |  | Desconocimiento de la sociedad civil de las actividades o gestión que adelanta la Corporación. |  | Mayor | Alto | Correctivos | 1 | Moderado | Moderado | De 01/04/2017 Hasta 31/12/2017 | Realización de la Audiencia Pública | Registro de audio y video de la audiencia, Convocatorias y registro de asistencia | 01/01/2018-31/12/2018 |  |  | Base de datos actualizada |  | 50%
Rendición de Cuentas | Aumentar las actividades que favorezcan la interacción con la ciudadanía. | Falta de interacción entre servidores públicos, entidades, sociedad civil y grupos de interés | Pérdida de credibilidad de la imagen de la Corporación | 4 | Mayor | Alto | Correctivos | 1 | Moderado | Moderado | 01/01/2018 hasta 31/12/2018 | Actualización de bases de datos de grupos de interés y representantes de la sociedad civil y cruce de base de datos con las demás dependencias | base de datos | 01/01/2018-31/12/2018 | Actualización base de datos | Líder del Proceso | Verificación de registros / # total de registros (100%) |  | 0% | Se encuentra en actualización la base de datos. EN EJECUCION
[12 empty] | Implementación de la Estrategia de Comunicación con respecto a la RdC | Registro de audio y video de la audiencia