## objetivo 1
¦ |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2020 DEL PLAN ESTRATÉGICO - 2019-2020 CÁMARA DE REPRESENTANTES CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 |  |  | FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO
PLAN ACCION 2020
ELABORO Y APROBÓ: |  |  | Virgilio Farfan Rojas- Jefe Divisiòn de Personal |  |  |  |  | Maria Isabel Carrillo Hinojoza - Jefe División Juridica
|  |  | Rodolfo Alfonso Cetina - Jefe División de Servicios |  |  |  |  | Jefferson Pinzón Hernandez - Jefe Oficina de Planeación y Sistemas
|  |  | Luis Eduardo Pérez Bello - Jefe Oficina de Información y Prensa |  |  |  |  | Gustavo Adolfo Escudero Aranda - Coordianador Oficina de Control Interno
Mabel Cristina Melo Moreno - Jefe División Financiera y Presupuesto
ESTRATEGIAS | PRODUCTO | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
1.1. Estrablecer un modelo de Gestión del talento humano | Plan Institucional de Capacitación y Formación | 7% | Socializar el Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC vigencia 2020. | 50% | División de Personal | 2020-01-02 | 12/31/2020 | No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas x100 | 100% | 1 | Unidades | Humano, tecnológico, apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación -PIFC vigencia 2020 | 50% | División de Personal | 2020-01-02 | 12/31/2020 | No. Capacitaciones ejecutadas / No. Capacitaciones programadas x100 | 100% | 100% | porcentaje | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Plan de Bienestar Social | 7% | Socializar el Plan de Bienestar Social vigencia 2020 | 50% | División de Personal, Oficina de Información y Prensa | 2020-01-02 | 12/31/2020 | No. Socializaciones realizadas /No. Socializaciones programadas x100 | 100% | 1 | Unidades | Humano, tecnológico, apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social vigencia 2020 | 50% | División de Personal | 2020-01-02 | 12/31/2020 | No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas X 100 | 100% | 100% | porcentaje | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.2. Adelantar los procesos coactivos conforme a las peticiones que realicen las diferentes oficinas | Cobro persuasivo y/o coactivo | 7% | Realizar las acciones de cobro persuasivo. | 50% | División Jurídica | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. Actuaciones ejecutadas / No. Actuaciones programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Tramitar los procesos coactivos | 50% | División Jurídica | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. Actuaciones ejecutadas / No. Actuaciones programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.3. Optimizar la Gestión Judicial | Base de datos | 5% | Alimentar el mecanismo de control y seguimiento de las etapas y terminos procesales. | 100% | División Jurídica, Oficina de Planeación y Sistemas | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. Actuaciones ejecutadas / No. Actuaciones programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.4. Modernizar, dotar, restaurar y conservar la infraestructura física de la Corporación | Plan de adecuación de la planta física | 7% | Elaborar el plan de adecuación de la planta física de la Cámara de Representantes | 50% | Division de Servicios | 2020-01-01 | 2020-03-30 | Plan de Adecuación | 100% | 1 | Unidades | Humano, Financiero, Técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Desarrollar actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciónes y/o cambios de acuerdo con el Plan de Adecuación de la Planta Física | 50% | Division de Servicios | 2020-03-01 | 2020-12-31 | No. Actividades Desarrolladas / No. Actividades programadas X 100 | 100% | 100% | Actividad | Humano, Financiero, Técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.5. Fortalecer el compromiso ambiental corporativo en el marco del desarrollo sostenible | Actividades desarrolladas gestion ambiental | 7% | Desarrollar acciones de fortalecimiento a través de los programas ambientales establecidos para la vigencia | 50% | Division de Servicios | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. de acciones desarrolladas / No. de acciones programadas X 100 | 100% | 3 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico, Físico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Realizar campañas ( socializaciones capacitaciones y/o publicaciones en temas ambientales) | 50% | Division de Servicios | 2020-02-15 | 2020-12-31 | No. de Campañas realizadas / No. de campañas programadas X 100 | 100% | 3 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico, Físico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.6. Llevar a cabo proyectos de de modernización de la infraestructura tecnológica y telecomunicaciones | Modernización Tecnológica | 5% | Gestionar las etapas contempladas en los proyectos de inversion ( adquisición, instalación capacitación y mantenimiento) | 100% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | No. de Proyectos Realizados / No. de Proyectos programados X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Inversión
1.7. Fortalecer proyectos en pro de los lineamientos de Gobierno en Línea, y cero Papel | Sistema Integrado de Conservación de los documentos sonoros y audivisuales | 8% | Realizar informe de limpieza de mantenimiento preventivo y correctivo de los documentos sonoros y audivisuales de la Corporación. | 35% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Informe de mantenimiento preventivo y correctivo | 100% | 1 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 3. Inversión
|  |  | Realizar la conservación y preservación de los archivos audivisuales, sonoros, y otros archivos especiales, generados en medios analogos. | 35% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2020-01-01 | 2020-06-30 | No. de documentos sonoros y audivisuales intervenidos / No. de documentos programados vigencia 2020 X 100 | 100% | 9450 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 3. Inversión
|  |  | Desarrollar las acciones a corto, mediano y largo plazo tendientes a asegurar la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo. | 30% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Plan de Preservacion Digital a largo plazo | 100% | 1 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 3. Inversión
| Sistema de Informacion implementado | 5% | Implementar sistemas de nomina de sigep, activos fijos inventarios y seguridad y salud en el trabajo. | 100% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | No. modulos implementados / No. modulos programados X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Pagina web actualizada | 5% | Actualizar la pagina web de la Corporación con criterios de accesibilidad | 100% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Pagina Web actualizada | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.8. Actualizar las políticas de calidad en desarrollo de la implementación MIPG. | Instrumentos de gestión actualizados o creados | 7% | Actualizar o crear formatos de acuerdo a la solicitud de los líderes de proceso. | 50% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. de Formatos Actualizados o creados / No. Formatos Requeridos X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Actualizar o crear procedimientos de acuerdo a la solicitud de los líderes de proceso. | 50% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. de Procedimientos Actualizados o creados / No.Procedimientos Requeridos X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero . | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.9. Promover el uso de los canales de comunicación interna | Campañas | 5% | Realizar campañas institucionales sobre transparencia y sensibilidad en los medios de comunicación interna digitales. | 100% | Oficina de Información y Prensa | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas X 100 | 100% | 14 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.10. Contribuir a la mejora contínua institucional | Programa Anual de Auditorías | 5% | Dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité Coordinador del Control Interno | 100% | Oficina Coordinadora del Control Interno | 2020-03-01 | 2020-12-20 | No. de auditorías realizadas / No. de auditorías programadas X 100 | 100% | 9 | Unidades | Humano y tecnológico. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Campañas de fomento | 5% | Definir y desarrollar actividades encaminadas al Fomento y adopción de la nueva estructura del MECI | 100% | Oficina Coordinadora del Control Interno | 2020-03-01 | 2020-12-20 | No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas X 100 | 100% | 4 | Unidades | Humano, tecnológico y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.11. Apropiar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda para satisfacer la necesidad de bienes y servicios de la Entidad. | Comites | 5% | Realizar comites de presupuesto con todos los jefes de división para distrubir y/o reprogramar el presupuesto de la entidad | 100% | Division Financiera y Presupuesto | 2020-01-01 | 2020-12-31 | No.de comites realizados / No. de comites Programados X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios 3. Inversion
| Comites | 5% | Realizar comités de PAC con todos los jefes de división para programar los pagos mensuales de la Entidad | 100% | Division Financiera y Presupuesto | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Pac Ejecutado / Pac Programado X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios 3. Inversion
| Conciliaciones | 5% | Realizar verificación con los extendidos al sistema SIIF que reportan la información para registro en los estados financieros (Registros Manuales) | 100% | Division Financiera y Presupuesto | 2020-01-01 | 2020-12-31 | No. Conciliaciones Realizadas / No. Conciliaciones Programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios 3. Inversion
[8 empty] | Enero de 2020 | [7 empty] | Guía metodológica DNP
Note on A4: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión, deben empezar en verbo en infinitivo
Note on A16: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B16: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C16: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D16: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E16: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F16: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G16: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H16: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I16: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J16: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K16: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L16: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son), es decir en esta columna diligencia ( Unidades o Porcentaje dependiendo el caso
Note on M16: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos, (humano , financiero, tecnológico, logistico etc)
Note on N16: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O16: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P16: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q16: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R4: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)
Note on R16: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)

## objetivo 2
PLAN DE ACCIÓN 2020 DEL PLAN ESTRATÉGICO - 2019-2020 CÁMARA DE REPRESENTANTES CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: |  |  | POSICIONAR LA IMAGEN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO
PLAN ACCION 2020
ELABORO Y APROBÓ: |  |  | Luis Eduardo Pérez Bello - Jefe Oficina de Información y Prensa |  |  |  |  | Vivian Tatiana Martínez Argúelles - Jefe Oficina de Protocolo
|  |  | Jefferson Pinzón Hernandez - Jefe Oficina de Planeación y Sistemas |  |  |  |  | Maria Isabel Carrillo Hinojosa - Jefe División Juridica
ESTRATEGIAS | PRODUCTO | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
2.1. Fortalecer los canales de comunicación directa con información multilenguaje segmentada en grupos de interés | Sistema de distribución multilenguaje | 10% | Digitalizar segmentado por notas los noticieros de la Cámara de Representantes | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2020-01-15 | 2020-12-31 | No. de notas del noticiero segmentadas / No. de noticieros programados X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50% |  | 100% | 10%
|  |  | Generar mensajes dirigidos a grupos de interés | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2020-01-15 | 2020-12-31 | No. de mensajes distribuidos en canal multilenguaje / No. de mensajes programados X 100 | 100% | 48 | Unidades | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50%
2.2. Ampliar el impacto de los productos que elabora la oficina de prensa en los canales disponibles | Canales virtuales | 30% | Difundir la actividad legislativa a través de televisión el programa Frecuencia legislativa | 25% | Jefe Oficina de Información y Prensa | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. de notas realizadas / No. de notas programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 25% |  | 75% | 22.5%
|  |  | Publicar en tiempo real por medio de redes sociales las actividades legislativas realizadas por la Corporación. | 25% | Jefe Oficina de Información y Prensa | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. de publicaciones realizadas / No. de publicaciones programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 25%
|  |  | Publicar de manera oportuna las noticias de la Cámara de Representantes por medio de la Pagina Web Oficial. | 25% | Jefe Oficina de Información y Prensa | 2020-03-16 | 2020-12-31 | No. de notas realizadas / No. de notas programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 25%
|  |  | Difundir la actividad legislativa a través la revista institucional Poder Legislativo | 25% | Jefe Oficina de Información y Prensa | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. de revistas realizadas/ No. De revistas programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 25%
2.3. Visibilizar y difundir la gestión de la Direccion administrativa en los canales disponibles | Notas periodisticas | 10% | Realizar notas de la gestión administrativa, para difundir en los canales externos | 100% | Jefe Oficina de Información y Prensa | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. de notas realizadas / No. de notas programadas X 100 | 100% | 10 | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% |  | 100% | 10%
2.4. Mantener Informado al público de los eventos protocolarios realizados por la Oficina de Protocolo | Boletines informativos | 10% | Elaborar y publicar boletines informativos en la página Web de la Cámara relacionados con los diferentes eventos que realiza la Oficina de Protocolo durante la vigencia | 100% | Oficina de Protocolo | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. de boletines realizados y publicados / No. de boletines programados X 100 | 100% | 8 | Unidades | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% |  | 100% | 10%
| Publicaciones Redes Sociales | 10% | Dar a conocer atraves de las redes sociales, las diferentes actividades realizadas por la Oficina de Protocolo . | 100% | Oficina de Protocolo | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. de mensajes publicados / No. de mensajes programados X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% |  | 100% | 10%
2.5. Fortalecer las relaciones internacionales de la Cámara con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia | Cuerpos diplomaticos contactados | 10% | Utilizar los diferentes canales de comunicación y eventos para fortalecer los lazos entre los cuerpos diplomáticos y la Corporación | 100% | Oficina de Protocolo | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. acercamientos realizados / No. Acercamientos proyectados X 100 | 100% | 16 | Unidades | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% |  | 100% | 10%
2.6. Propiciar la transparencia en los procesos de contrataciòn | Socializacion Manual de Contratación vigente y Secop II | 10% | Realizar socialización sobre el manual de Contratación vigente | 50% | División Jurídica | 2020-01-01 | 2020-12-31 | No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50% |  | 100% | 10%
|  |  | Realizar socialización sobre el Secop II | 50% | División Jurídica | 2020-01-01 | 2020-12-31 | No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas X 100 | 100% | 100% | Unidades | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50%
2.7. Articular el Instrumento de gestión que garantice el compromiso de la Entidad con la lucha Anticorrupción | Plan Anticorrupcion Atección Ciudadano (PAAC) | 10% | Elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y Atencion al Ciudadano (PAAC) | 100% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Plan Anticorrupcion Atección Ciudadano (PAAC) | 100% | 1 | Unidades | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% |  | 100% | 10%
[8 empty] | Enero de 2020 | [7 empty] | Guía metodológica DNP
Note on A4: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión, deben empezar en verbo en infinitivo
Note on A10: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B10: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C10: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D10: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E10: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F10: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G10: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H10: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I10: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J10: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K10: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L10: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son), es decir en esta columna diligencia ( Unidades o Porcentaje dependiendo el caso
Note on M10: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos, (humano , financiero, tecnológico, logistico etc)
Note on N10: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O10: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P10: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q10: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R4: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)
Note on R10: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)

## objetivo 3
PLAN DE ACCIÓN 2020 DEL PLAN ESTRATÉGICO - 2019-2020 CÁMARA DE REPRESENTANTES CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 |  |  | APOYAR LA ACTIVIDAD CONGRESIONAL Y LA DIFUSIÓN DE LA LABOR LEGISLATIVA | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO
PLAN ACCION 2020
ELABORO Y APROBÓ: |  |  | Rodolfo Alfonso Cetina - Jefe División de Servicios |  |  |  |  | Luis Eduardo Pérez Bello - Jefe Oficina de Información y Prensa
Jorge Humberto Mantilla Serrano - Secretario General
ESTRATEGIAS | PRODUCTO | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
3.1. Garantizar la oportuna atención a los requerimientos de la gestión legislativa y administrativa | Bienes y servicios adquiridos | 20% | Desarrollar la etapa precontractual del proceso que permita la adquisición de bienes devolutivos, elementos de consumo y servicios | 100% | División de Servicios Sección de Suministros | 2020-02-15 | 2020-12-31 | No. de necesidades con Estudios Previos Elaborados / No. de necesidades proyectadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, técnologico, Físico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% |  | 100% | 20%
| Vehiculo blindado | 20% | Coordinar oportunamente la disponibilidad operativa y técnica de vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Camara | 100% | División de Servicios | 2020-01-01 | 2020-12-31 | No. vehiculos asignados / No. vehiculos requeridos X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 3. Inversión | 100% |  | 100% | 20%
3.2. Promover las apariciones mediáticas de los Representantes en los medios propios, con criterio de equidad | Monitoreo de medios internos | 30% | Planear y estructurar la información con cobertura inclusiva | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. Actas del consejo de redacción realizadas/No de Actas del consejo de redacción programadas X100 | 100% | 40 | Unidades | Humano, Financiero, técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50% |  | 100% | 30%
|  |  | Monitorear las apariciones de los Representantes en los diferentes medios comunicativos. | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2020-01-01 | 2020-12-31 | No. de informes de monitoreo realizados / No. de informes de monitoreo planificados X100 | 100% | 4 | Unidades | Humano, Financiero, técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50%
3.3 Promover en el proceso legislativo, la transparencia, participación y servicio al ciudadano | Matriz de Participación Ciudadana | 15% | Dar continuidad al Plan de Acción de #CongresoAbierto por la Alianza de Gobierno Abierto y Transparencia con el Plan de participación Ciudadana | 100% | Secretaría General | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Matriz de Participación | 100% | 2 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% |  | 100% | 15%
3.4 Promover la participación de la Camara de Representantes en los escenarios creados por iniciativa de la Red de Lenguaje Claro - Colombia o la red Iberoamericana. | Asistencia y participación en eventos convocados o de los que seamos participes | 15% | Cumplir con las agendas programáticas diseñadas en pro de los objetivos 2020-2021 de la Red y los objetivos de Plain Lenguage y Clarity 2020-2021. | 100% | Secretaría General | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. de eventos realizados / No. de eventos programados X 100 | 100% | 1 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% |  | 100% | 15%
[8 empty] | Enero de 2020 | [7 empty] | Guía metodológica DNP
Note on A5: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión, deben empezar en verbo en infinitivo
Note on A11: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B11: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C11: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D11: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E11: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F11: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G11: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H11: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I11: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J11: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K11: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L11: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son), es decir en esta columna diligencia ( Unidades o Porcentaje dependiendo el caso
Note on M11: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos, (humano , financiero, tecnológico, logistico etc)
Note on N11: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O11: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P11: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q11: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R5: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)
Note on R11: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)