## Hoja1
| DEPARTAMENTO | ETC | MUNICIPIO | LLAVE MEN | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE | EJECUTOR OBRA | EJECUTOR INTERVENTORIA | TIPO PREDIO | URBANO (X) | RURAL (X) | NUEVO (X) | AMPLIACION (X) | RECONSTRUCCION (X) | MEJORAMIENTO (X) | INTERNADO (X) | REVISION DE DISEÑOS EXISTENTES (X) | VALOR TOTAL AS OBRA ($) | VALOR TOTAL AS INTERVENTORIA ($) | AULAS (PREESCOLAR) | AULAS (BÁSICA Y MEDIA) | TOTAL AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BIBLIOTECA MEJORADA | AULA DE BILINGÜISMO MEJORADA | LABORATORIO INTEGRADO MEJORADA | AULA DE TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA MEJORADA | AULA POLIVALENTE MEJORADA | AULA MULTIPLE MEJORADA | TOTAL AULAS MEJORADAS | AULAS SIN INTERVENCIÓN | AULAS HABILITADAS | BIBLIOTECA | AULA DE BILINGÜISMO | LABORATORIO INTEGRADO | AULA DE TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA | AULA POLIVALENTE | AULA MULTIPLE | TOTAL AULAS ESPECIALIZADAS | COMEDOR | COCINA | ZONAS ADMINISTRATIVAS | BATERÍAS SANITARIAS | ZONAS RECREATIVAS | MUROS, CIRCULACIONES Y ACCESIBILIDAD (SI/NO) | DORMITORIOS | HABITACION ACOMPAÑANTE | SALA DE ESTAR | LAVANDERIA | COORDINACION INTERNADO | No DE INTERNOS | AREA DE CONSTRUCCION | Total Aulas (Nuevas + Mejoradas + Especializadas) | METROS INTERVENIDOS | MATRICULA | ESTADO DEL ACTA | ETAPA DE OBRA | FASE ACTUAL | % AVANCE PROGRAMADO DE DISEÑOS | % AVANCE EJECUTADO DE DISEÑOS | % AVANCE PROGRAMADO DE OBRA | % AVANCE EJECUTADO DE OBRA
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | ARAUCA | ARAUCA | Arauca | LL748 | UNIDAD EDUCATIVA GUSTAVO VILLA DIAZ |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3184787163 | 217540592 | 0 | 10 | 10 | 16 | [6 empty] | 16 | 0 | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |  | SI | [7 empty] | 26 | 1318.032 | 865 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | ARAUCA | ARAUCA | Arauquita | LL751 | IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1605265384 | 157697389 | 4 | 5 | 9 | 0 | [6 empty] | 0 | 13 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 16 |  | SI | [7 empty] | 9 | 978.3288 | 811 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | ARAUCA | ARAUCA | Arauquita | LL754 | IE PEDRO NEL JIMENEZ | SEDE PRINCIPAL | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 8339905804 | 397496851 | 0 | 26 | 26 | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | [8 empty] | 32 | 3690 | 947 | EN SUSCRIPCIÓN | EN SUSCRIPCIÓN | Pendiente de firma - Enviado a Contratista | 0% | 0% | 0% | 0%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | BOGOTÁ DC | BOGOTÁ DC | Bogotá, D.C. | LL3026 | IED NIDIA QUINTERO DE TURBAY |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 20751447806 | 830131398 | 6 | 19 | 25 | 0 | [6 empty] | 0 | 15 | 40 | 1 |  | 4 | 5 | 3 |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 69 | 1 | SI | [7 empty] | 38 | 7668.176 | 910 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | BOGOTÁ DC | BOGOTÁ DC | Bogotá, D.C. | LL3030 | I.E. CARLOS ALBAN HOLGUIN |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 18700738392 | 748174180 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 24 | 50 | 1 |  | 1 | 0 | 3 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | SI | [7 empty] | 31 | 7038.096 | 1180 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | BOGOTÁ DC | BOGOTÁ DC | Bogotá, D.C. | LL3037 | IE CAMPO VERDE 1 | LOTE 1 | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 17526978883 | 968141251 | 8 | 24 | 32 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 32 | 1 |  | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1 | SI | [7 empty] | 42 | 7651.9575 | 1120 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 2% | 15%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | BOGOTÁ DC | BOGOTÁ DC | Bogotá, D.C. | LL3046 | IED RAFAEL URIBE URIBE | SEDE A | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 20918299247 | 1153339999 | 0 | 37 | 37 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 37 | 1 |  | 4 | 7 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 85 | 1 | SI | [7 empty] | 52 | 11043.103 | 1480 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 1% | 1%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | BOGOTÁ DC | BOGOTÁ DC | Bogotá, D.C. | LL3048 | IE REPUBLICA DEL ECUADOR |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 27012139187 | 1404723694 | 9 | 22 | 31 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 31 | 1 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 103 | 1 | SI | [7 empty] | 39 | 12706 | 1105 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 8% | 10%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | BOGOTÁ DC | BOGOTÁ DC | Bogotá, D.C. | LL3057 | IE MADELENA |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 32970153786 | 1335953262 | 12 | 33 | 45 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 45 | 1 |  | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 114 | 1 | SI | [7 empty] | 55 | 10880.8006 | 1620 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | BOGOTÁ DC | BOGOTÁ DC | Bogotá, D.C. | LL3058 | IE SAN JOSE DE MARYLAND |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 40066871856 | 1602819521 | 12 | 33 | 45 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 45 | 1 |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 115 | 1 | SI | [7 empty] | 54 | 14650.33 | 1620 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | BOGOTÁ DC | BOGOTÁ DC | Bogotá, D.C. | LL3059 | IE CAMPO VERDE 2 | LOTE 2 | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 17659991979 | 974994373 | 8 | 24 | 32 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 32 | 1 |  | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1 | SI | [7 empty] | 42 | 7651.9575 | 1120 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 3% | 18%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | BOGOTÁ DC | BOGOTÁ DC | Bogotá, D.C. | LL3060 | IE LAS MARGARITAS |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 14278049308 | 571266621 | 6 | 10 | 16 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 16 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | SI | [7 empty] | 20 | 4965.7 | 550 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | BOGOTÁ DC | BOGOTÁ DC | Bogotá, D.C. | LL3071 | IED TABORA | SEDE A | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 14602425589 | 829618537 | 6 | 19 | 25 | 0 | [6 empty] | 0 | 14 | 39 | 1 |  | 3 | 4 | 2 |  | 10 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | SI | [7 empty] | 35 | 4906.17 | 1470 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 19% | 51%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | BOGOTÁ DC | BOGOTÁ DC | Bogotá, D.C. | LL3073 | IE LAUREANO GOMEZ | SEDE A- INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 23062349245 | 1247779628 | 0 | 33 | 33 | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 53 | 1 |  | 3 | 2 | 19 |  | 25 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | SI | [7 empty] | 58 | 9790 | 1470 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 13% | 26%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | BOGOTÁ DC | BOGOTÁ DC | Bogotá, D.C. | LL3090 | IED JULIO GARAVITO ARMERO | SEDE C - MUZU No 02 | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11350084231 | 661428380 | 2 | 14 | 16 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 16 | 1 |  | 4 | 4 | 3 |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | SI | [7 empty] | 28 | 4703.8293 | 610 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 99% | 97%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CASANARE | CASANARE | Maní | LL4-0190 | IE LUIS ENRIQUE BARON LEAL | CENTRAL | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4844877270 | 307975027 | 0 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | SI | [7 empty] | 13 | 2390 | 682 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 14.98% | 26.62%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CASANARE | CASANARE | Tamara | LL4-0196 | IE ARTURO SALAZAR MEJIA | ARTURO SALAZAR MEJIA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6302178429 | 303064492 | 2 | 22 | 24 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | SI | [7 empty] | 31 | 3880 | 810 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño Recibido a Satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CHÍA | Chía | LL1195 | IE FAGUA | SEDE TIQUIZA | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1386698725 | 154008980 | 0 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 15 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 11 |  | SI | [7 empty] | 6 | 524 | 606 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CHÍA | Chía | LL2585 | IE FUSCA SEDE EL CERRO | EL CERRO | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1771510890 | 143374964 | 0 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | SI | [7 empty] | 8 | 1240 | 464 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CHÍA | Chía | LL2587 | IE BOJACA |  | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1840804068 | 177240927 | 0 | 8 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 15 | 23 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 14 |  | SI | [7 empty] | 9 | 1082.4075 | 631 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 82.71%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CHÍA | Chía | LL2588 | IE FAGUA |  | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 3905474177 | 222810472 | 0 | 12 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | SI | [7 empty] | 18 | 2330 | 480 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 62.5%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Apulo | LL1196 | IED INTEGRADA ANTONIO NARIÑO | SEDE PRINCIPAL | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3145623872 | 212406844 | 0 | 6 | 6 | 5 | [6 empty] | 5 | 11 | 22 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 1 |  | 24 |  | SI | [7 empty] | 13 | 1538 | 689 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Cajicá | LL1491 | I.E. PABLO HERRERA |  | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 5187989231 | 304614025 | 0 | 17 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 18 | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |  | SI | [7 empty] | 18 | 2863 | 1122 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 77%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Cajicá | LL1492 | I.E. ANTONIO NARIÑO |  | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3888721481 | 315212748 | 3 | 9 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 35 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 |  | 20 |  | SI | [7 empty] | 14 | 2410 | 1412 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Cajicá | LL1493 | I.E. SAN GABRIEL |  | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 6025865461 | 378873866 | 4 | 12 | 16 | 0 | [6 empty] | 0 | 30 | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | SI | [7 empty] | 17 | 2972 | 1456 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 68.12%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Cajicá | LL2321 | IED POMPILIO MARTINEZ |  | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4246714243 | 280888403 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 38 | 38 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |  | SI | [7 empty] | 3 | 1569 | 1346 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Chocontá | LL2300 | I.E.D AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6079940288 | 322577312 | 4 | 20 | 24 | 0 | [6 empty] | 0 | 22 | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 |  | SI | [7 empty] | 25 | 3467.331 | 1334 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | El Colegio | LL1204 | IED EL TEQUENDAMA |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6544724923 | 406227420 | 0 | 13 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 14 | 27 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 |  | SI | [7 empty] | 16 | 2851 | 1010 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | El Colegio | LL4-0372 | IED EL TRIUNFO | SEDE JOSE ANTONIO GALAN | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3111379726 | 249946092 | 0 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | SI | [7 empty] | 9 | 1506.951 | 532 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | El Rosal | LL1487 | I.E. JOSE MARIA OBANDO | ANTONIO NARIÑO | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 8923817212 | 562332340 | 6 | 24 | 30 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | SI | [7 empty] | 35 | 4738.716 | 1080 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Funza | LL2329 | IE MIGUEL ANTONIO CARO | MARIA INMACULADA | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3592342351 | 251032696 | 0 | 12 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 16 | 28 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |  | SI | [7 empty] | 13 | 1920 | 588 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Guaduas | LL1206 | IED MIGUEL SAMPER | SEDE PRINCIPAL | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5326332453 | 384153483 | 0 | 15 | 15 | 10 | [6 empty] | 10 | 30 | 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 26 |  | SI | [7 empty] | 29 | 3261 | 1497 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 99.87%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Guasca | LL1779 | I.E.D. EL CARMEN | PRINCIPAL | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3033757313 | 199765045 | 0 | 8 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | SI | [7 empty] | 14 | 1782.3645 | 280 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 13.75% | 28.47%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | La Mesa | LL1212 | IE SABIO MUTIS |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5821394846 | 370798834 | 3 | 15 | 18 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | SI | [7 empty] | 24 | 3215.7 | 660 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | La Mesa | LL1213 | SAN JOAQUIN | SEDE PRINCIPAL | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1587529266 | 132346628 | 2 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 22 | 24 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | SI | [7 empty] | 4 | 1008.882 | 612 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Lenguazaque | LL4-1105 | IED NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2961258305 | 205801164 | 4 | 8 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 17 | 29 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |  | SI | [7 empty] | 12 | 1863.414 | 829 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Madrid | LL1215 | IED TECNOLOGICO DE MADRID | SEDE PRINCIPAL | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4643659610 | 304039675 | 0 | 12 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 17 | 29 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |  | SI | [7 empty] | 13 | 2614 | 1115 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Madrid | LL1484 | I.E. DEPARTAMENTAL SERREZUELA | JOSE MANUEL GONZALEZ | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 10312123498 | 636986313 | 3 | 21 | 24 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | SI | [7 empty] | 30 | 5096 | 1540 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Medina | LL2324 | IED ALONSO RONQUILLO | PRINCIPAL | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1671667900 | 141302459 | 0 | 0 | 0 | 8 | [6 empty] | 8 | 11 | 19 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | SI | [7 empty] | 11 | 841 | 534 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Puerto Salgar | LL1496 | I.E. DEPARTAMENTAL MIXTO |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1680080951 | 164615930 | 0 | 5 | 5 | 12 | [6 empty] | 12 | 0 | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |  | SI | [7 empty] | 17 | 599 | 465 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Ricaurte | LL1225 | MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 9095272644 | 457432001 | 2 | 29 | 31 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | SI | [7 empty] | 37 | 5291 | 1200 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Silvania | LL1228 | COLEGIO SANTA INES | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7915792880 | 380845970 | 2 | 26 | 28 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | SI | [7 empty] | 35 | 4824.036 | 1040 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Subachoque | LL1486 | IED RICARDO GONZALEZ | SEDE A | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 7945154048 | 468770965 | 0 | 26 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | SI | [7 empty] | 32 | 4639.896 | 1040 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Susa | LL4-0339 | IED TISQUESUSA | SEDE PRINCIPAL | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1407195098 | 108368128 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 18 | 18 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | SI | [7 empty] | 0 | 604 | 448 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Tena | LL1232 | IE FIDEL CANO |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4262284943 | 225318868 | 0 | 12 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | SI | [7 empty] | 18 | 2509.38 | 480 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Tocaima | LL1240 | IE HERNAN VENEGAS CARRILLO |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6121645530 | 322034923 | 6 | 17 | 23 | 0 | [6 empty] | 0 | 26 | 49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 39 |  | SI | [7 empty] | 23 | 3545.0325 | 1605 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Útica | LL2337 | I.E.D. MANUEL MURILLO TORO | URBANA | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6444313310 | 310143921 | 3 | 18 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | SI | [7 empty] | 27 | 3825 | 780 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Villa de San Diego de Ubaté | LL4-0342 | IED NORMAL SUPERIOR | PRINCIPAL | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8851612634 | 495822997 | 7 | 21 | 28 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | [8 empty] | 33 | 4409.397 | 980 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra Negra | 100% | 100% | 7.8% | 13.5%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Villapinzón | LL1480 | IED LUIS ANTONIO ESCOBAR |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2363590870 | 146362007 | 1 | 3 | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 12 | 16 | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  | 4 |  |  | 1 | 8 |  | SI | [7 empty] | 8 | 1122.606 | 506 | OBRA TERMINADA | OBRA ENTREGADA | Obra entregada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Villeta | LL1241 | COLEGIO DEPARTAMENTAL PROMOCION SOCIAL |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7626784628 | 497031066 | 2 | 22 | 24 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | SI | [7 empty] | 30 | 4189 | 920 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Yacopí | LL4-0407 | IED EDUARDO SANTOS |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 694649229 | 95599630 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | SI | [7 empty] | 2 | 359 | 285 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ | Fusagasugá | LL1247 | IEM EBEN EZER |  | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 821733171 | 94686146 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0 | 354 | 490 | OBRA TERMINADA | OBRA ENTREGADA | Obra entregada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ | Fusagasugá | LL1249 | IEM JOSÉ CELESTINO MUTIS | SEDE LUSITANIA | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4301115031 | 278807042 | 2 | 11 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | [8 empty] | 19 | 2604.3255 | 480 | EN SUSPENSIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ | Fusagasugá | LL1250 | IEM TEODORO AYA VILLAVECES |  | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2299430024 | 178101821 | 0 | 12 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 18 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 22 |  | SI | [7 empty] | 12 | 1312 | 1180 | OBRA TERMINADA | OBRA ENTREGADA | Obra entregada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ | Fusagasugá | LL1251 | IEM TÉCNICA DE ACCION COMUNAL |  | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1159876914 | 133328491 | 0 | 2 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 21 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 5 |  | SI | [7 empty] | 2 | 693 | 722 | OBRA TERMINADA | OBRA ENTREGADA | Obra entregada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | Mosquera | LL1261 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AMISTAD |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 9119648959 | 536140442 | 4 | 27 | 31 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | SI | [7 empty] | 37 | 5159.0655 | 1161 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SOACHA | Soacha | LL1346 | I.E. LEON XIII | PRINCIPAL | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8811289480 | 423396481 | 9 | 18 | 27 | 0 | [6 empty] | 0 | 49 | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 43 |  | SI | [7 empty] | 34 | 5516.361 | 2545 | EN SUSPENSIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SOACHA | Soacha | LL1355 | IE JULIO CESAR TURBAY AYALA | SEDE PRINCIPAL | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8541487766 | 573647708 | 0 | 32 | 32 | 0 | [6 empty] | 0 | 24 | 56 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 56 |  | SI | [7 empty] | 34 | 4431 | 2621 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 86.8% | 36.9%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | Zipaquirá | LL1553 | NUEVO COLEGIO COMUNA TRES |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 9424890360 | 608674141 | 5 | 27 | 32 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | [8 empty] | 38 | 5395.3965 | 1180 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 93.5% | 93.5%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | Zipaquirá | LL1554 | I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G6 | CONSORCIO CCI- G6 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8561644228 | 527041025 | 0 | 18 | 18 | 4 | [6 empty] | 4 | 0 | 22 |  |  | 2 | 3 |  | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 39 | [9 empty] | 28 | 4514 | 1602 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | Zipaquirá | LL1558 | I.E.M.SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | PRINCIPAL | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1659445089 | 131883466 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 62 | 62 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | [9 empty] | 0 | 902.331 | 1139 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | GUAINÍA | GUAINÍA | Inírida | LL7 | I.E LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SEDE PRINCIPAL | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2623893635 | 170559156 | 0 | 7 | 7 | 4 | [6 empty] | 4 | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |  | SI | [7 empty] | 11 | 943 | 901 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 0% | 0%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | GUAINÍA | GUAINÍA | Inírida | LL8 | I.E SAN PEDRO CLAVER |  | UT EDUCAR ORIENTE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADS02 | RURAL |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2290744323 | 167529393 | 0 | 5 | 5 | 9 | [6 empty] | 9 | 0 | 14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | SI | [7 empty] | 14 | 691 | 206 | EN SUSPENSIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | GUAVIARE | GUAVIARE | San José del Guaviare | LL15 | IE CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL (CDR) |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13162721093 | 696798454 | 0 | 39 | 39 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 66 |  | SI | [7 empty] | 43 | 5585.868 | 1560 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 51% | 68%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | GUAVIARE | GUAVIARE | San José del Guaviare | LL18 | SANTANDER |  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2639706186 | 184666916 | 0 | 0 | 0 | 12 | [6 empty] | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | SI | [7 empty] | 15 | 644 | 850 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | META | META | Fuente de Oro | LL4-1397 | I.E ANTONIO NARIÑO | PRINCIPAL | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2937880330 | 197500815 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | SI | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 80 | 779 | 3 | 1521 | 237 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | META | META | Granada | LL2889 | IE VALENTIN GARCÍA | SEDE MAKATOA | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7643073246 | 452720462 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44 | 2 | [8 empty] | 33 | 4604 | 960 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 9% | 10%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | META | VILLAVICENCIO | Villavicencio | LL1280 | IE NUEVA | SEDE NUEVA- LOTE SAN ANTONIO | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7643073246 | 452720462 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | SI | [7 empty] | 33 | 4604 | 960 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | META | VILLAVICENCIO | Villavicencio | LL2167 | IE NUEVA | SEDE NUEVA (LA GOTA) | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6071133374 | 387774352 | 2 | 17 | 19 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 32 |  | SI | [7 empty] | 25 | 3603 | 720 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | SAN ANDRÉS | San Andrés | LL1112 | IE TÉCNICO INDUSTRIAL |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6485882756 | 305748966 | 0 | 16 | 16 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28 |  | SI | [7 empty] | 21 | 2938.464 | 760 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Baranoa | LL2193 | IE JULIO PANTOJA MALDONADO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6357971927 | 399081408 | 0 | 22 | 22 | 0 | [6 empty] | 0 | 18 | 40 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | [8 empty] | 25 | 3667.896 | 1420 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 99%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Candelaria | LL2203 | IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6816448766 | 401469365 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | SI | [7 empty] | 32 | 4189.86 | 960 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 95% | 96%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Juan de Acosta | LL2210 | CE SANTA VERONICA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 5008078443 | 298846624 | 1 | 11 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | [8 empty] | 17 | 1780.965 | 350 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 99% | 96%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Juan de Acosta | LL2213 | IE JUAN V PADILLA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 9555189257 | 547276515 | 7 | 13 | 20 | 0 | [6 empty] | 0 | 36 | 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | [8 empty] | 25 | 4571.91 | 2100 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 99%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Manatí | LL2218 | ENS DE MANATI | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4728220090 | 308207320 | 0 | 6 | 6 | 34 | [6 empty] | 34 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | [9 empty] | 41 | 2166.3 | 1600 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 34% | 46%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Palmar de Varela | LL2220 | IETA DE PALMAR | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6897597337 | 417362544 | 5 | 15 | 20 | 18 | 1 | [5 empty] | 19 | 17 | 55 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | [8 empty] | 42 | 3110.967 | 1230 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Piojó | LL2221 | IE SAN ANTONIO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2804267877 | 201966809 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 16 | 16 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 763.4574 | 587 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Piojó | LL2222 | IE NIÑO JESUS DE PRAGA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 5324055477 | 330993415 | 2 | 11 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | [8 empty] | 19 | 2281.9725 | 425 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 99%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Polonuevo | LL2223 | IE SAN PABLO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5784643395 | 355398659 | 0 | 16 | 16 | 20 | [6 empty] | 20 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | [9 empty] | 38 | 3118.464 | 1280 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Polonuevo | LL2225 | IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE PITALITO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3374637362 | 219497981 | 0 | 3 | 3 | 0 | [6 empty] | 0 | 19 | 22 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | [9 empty] | 5 | 1344.222 | 715 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Puerto Colombia | LL2233 | IET FRANCISCO JAVIER CISNEROS SEDE 1 | SEDE 1 | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 8766965367 | 532214378 | 3 | 18 | 21 | 12 | [5 empty] | 1 | 13 | 23 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 73 | 0 | [8 empty] | 38 | 4057.47 | 1700 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 99%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Puerto Colombia | LL2236 | IE SAN NICOLAS DE TOLENTINO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4832727263 | 305521928 | 2 | 12 | 14 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | SI | [7 empty] | 20 | 2682.45 | 520 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 99%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Repelón | LL2241 | IE ROTINET | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 6065866821 | 374536255 | 3 | 13 | 16 | 0 | [6 empty] | 0 | 6 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | [9 empty] | 20 | 2571.1425 | 665 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 99.85%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Repelón | LL2245 | IE JOSE DAVID MONTEZUMA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10149421005 | 484917951 | 6 | 41 | 47 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 47 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | [9 empty] | 48 | 5966.9865 | 1712 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Sabanalarga | LL321 | IE JOSE AGUSTIN BLANCO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7974722497 | 464148251 | 0 | 22 | 22 | 0 | [6 empty] | 0 | 16 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | [8 empty] | 25 | 4568.94 | 1520 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 99%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Sabanalarga | LL324 | ITC SABANALARGA |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7541394335 | 442935816 | 3 | 24 | 27 | 0 | [6 empty] | 0 | 22 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | [8 empty] | 30 | 4645.17 | 1900 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 98.88%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Sabanalarga | LL325 | IE FERNANDO HOYOS RIPOLL | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4496321013 | 296840269 | 0 | 7 | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 24 | 31 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | [8 empty] | 10 | 2021.508 | 1240 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Sabanalarga | LL326 | IT INDUSTRIAL SABANALARGA |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 12707369142 | 597814255 | 6 | 41 | 47 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 77 | 1 | [8 empty] | 52 | 6941.2781 | 1714 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Sabanalarga | LL2251 | IE JOSE CONSUEGRA HIGGINS | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 5983609223 | 384286341 | 2 | 22 | 24 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | [8 empty] | 30 | 3108.42 | 700 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 96.39% | 96.48%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Sabanalarga | LL2252 | IE SAN JOSE AGUADA DE PABLO |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8138223476 | 470958393 | 3 | 30 | 33 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | [8 empty] | 39 | 4098.06 | 960 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 98.89%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Sabanalarga | LL2253 | IE SAN CAYETANO DE GALLEGO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 4602879995 | 261001484 | 2 | 11 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | [8 empty] | 19 | 1914.21 | 370 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 99%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Santa Lucía | LL2255 | IE ALGODONAL | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1611526231 | 121228668 | 2 | 1 | 3 | 12 | [6 empty] | 12 | 12 | 27 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | [9 empty] | 16 | 641.6703 | 389 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 2.6% | 2.1%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Santo Tomás | LL2259 | IETA ORIENTAL | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6048903010 | 378716951 | 2 | 5 | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 36 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | [8 empty] | 14 | 3224.43 | 1600 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra Blanca | 100% | 100% | 100% | 99.5%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Santo Tomás | LL2264 | IE TECNICA COMERCIAL DE SANTO TOMAS | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8029998657 | 472105132 | 0 | 29 | 29 | 0 | [6 empty] | 0 | 13 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | [9 empty] | 32 | 5085.18 | 1680 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 99% | 99%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Suan | LL329 | IE ADOLFO LEON BOLIVAR MARENCO | SEDE LUISA RODRIGUEZ | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3601649756 | 234082922 | 0 | 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | [9 empty] | 13 | 1833.66 | 400 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | Tubará | LL2267 | IETA DE TUBARA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 9087730898 | 432178155 | 5 | 20 | 25 | 3 | [6 empty] | 3 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 41 |  | SI | [7 empty] | 34 | 4747.14 | 1300 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL331 | IE DISTRITAL EVARDO TURIZO PALENCIA |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 7476384812 | 451810674 | 6 | 24 | 30 | 8 |  |  | 2 | 2 |  |  | 12 | 8 | 46 |  |  | 1 | 2 | 0 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | SI | [7 empty] | 45 | 4499.64 | 1600 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL334 | IE DISTRITAL JOSE CONSUEGRA HIGGINS | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO ESCUELAS FFIE | CONSORCIO AG | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5577773743 | 295870884 | 8 | 16 | 24 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 0 | 27 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 |  | SI | [7 empty] | 30 | 2773.84 | 841 | OBRA TERMINADA | OBRA ENTREGADA | Obra entregada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL2353 | IE LAS MALVINAS |  | CONSORCIO ESCUELAS FFIE | CONSORCIO AG | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8132282211 | 437519196 | 4 | 17 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 11 | 32 | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 36 | [9 empty] | 25 | 3494.16 | 1160 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL2354 | IE ALEJANDRO OBREGON |  | CONSORCIO ESCUELAS FFIE | CONSORCIO AG | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5124286058 | 352778110 | 2 | 11 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 |  | SI | [7 empty] | 16 | 2120.31 | 480 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL2355 | IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO ESCUELAS FFIE | CONSORCIO AG | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 12071157093 | 606993869 | 6 | 30 | 36 | 6 | [6 empty] | 6 | 6 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 58 |  | SI | [7 empty] | 47 | 5559.3405 | 1560 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL4-0121 | DISTRITAL DESPERTAR DEL SUR |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3760788505 | 256260059 | 3 | 10 | 13 | [7 empty] | 0 | 13 | 26 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | [9 empty] | 14 | 2211.084 | 894 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL4-0123 | IE DISTRITAL ISAAC NEWTON |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3960273631 | 290089214 | 2 | 14 | 16 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 16 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | [9 empty] | 18 | 2384.91 | 600 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL4-0124 | DISTRITAL SANTA MAGDALENA SOFIA |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3778739997 | 266331433 | 2 | 20 | 22 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 22 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | 32 |  | SI | [7 empty] | 24 | 2806.02 | 740 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 3% | 3%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL4-0127 | DISTRITAL PARA EL DESARROLLO HUMANO MARIA CANO |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4975268547 | 320341855 | 0 | 17 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | [9 empty] | 17 | 2363.76 | 680 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL4-0129 | IE COLEGIO DE BARRANQUILLA | SEDE 2 | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5077446540 | 366553393 | 0 | 24 | 24 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 25 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | SI | [7 empty] | 25 | 16090 | 960 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL4-0131 | RODOLFO LLINAS RIASCOS |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3743439772 | 239103399 | 0 | 14 | 14 | 11 | [6 empty] | 11 | 0 | 25 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | [9 empty] | 25 | 1787.47 | 560 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL4-1128 | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO | 2 INSTENALCO | CONSORCIO ESCUELAS FFIE | CONSORCIO AG | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4881763594 | 291392015 | 3 | 12 | 15 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 |  | SI | [7 empty] | 17 | 2153.6928 | 540 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL4-1132 | DISTRITAL ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 11979610459 | 614849718 | 0 | 31 | 31 | 28 | [6 empty] | 28 | 3 | 62 | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | [9 empty] | 61 | 7279 | 1360 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 3% | 3%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL4-1133 | IE DENIS HERRERA DE VILLA | SEDE No. 2 | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4399629501 | 283190378 | 8 | 12 | 20 | 1 | [6 empty] | 1 | 5 | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | [8 empty] | 22 | 2695.23 | 1112 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL4-1138 | DISTRITAL JOSE MARTIN |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4243227598 | 270241764 | 2 | 16 | 18 | 2 | [6 empty] | 2 | 5 | 25 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | [9 empty] | 22 | 2584.53 | 640 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL4-1139 | DISTRITAL MARCO FIDEL SUAREZ |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6891113669 | 358477035 | 0 | 14 | 14 | 0 | [6 empty] | 0 | 26 | 40 |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 |  | SI | [7 empty] | 17 | 3239.28 | 1600 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL4-1142 | IE LA UNIÓN | SEDE 1 | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3835219809 | 246133366 | 3 | 10 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | [8 empty] | 17 | 2172.87 | 430 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL4-1143 | DISTRITAL CALIXTO ALVAREZ |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5533033037 | 362880317 | 5 | 12 | 17 | 8 | [6 empty] | 8 | 2 | 27 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | [9 empty] | 27 | 2587.932 | 800 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 1.5% | 1.5%
CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Barranquilla | LL4-1401 | IED ALEXANDER VON HUMBOLDT | SEDE 1 | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2087878354 | 140024512 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 37 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 5 | 1156.2912 | 745 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | ATLÁNTICO | MALAMBO | Malambo | LL4-0642 | VILLA CAMPO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7102015289 | 417339439 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | SI | [7 empty] | 33 | 4341 | 960 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 98.44% | 98.79%
CARIBE | ATLÁNTICO | SOLEDAD | Soledad | LL1687 | IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6304129097 | 331793750 | 2 | 22 | 24 | 29 | [6 empty] | 29 | 8 | 61 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 43 | [9 empty] | 53 | 3832.11 | 2400 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | BOLÍVAR | CARTAGENA | Cartagena | LL1024 | IE VILLAS DE ARANJUEZ | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7650700237 | 367222495 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | SI | [7 empty] | 33 | 4492 | 960 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Esquema básico | 57% | 38% | 0% | 0%
CARIBE | BOLÍVAR | CARTAGENA | Cartagena | LL1027 | IE DE ISLAS DEL ROSARIO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2716122050 | 169571448 | 2 | 7 | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |  |  | 1 | [6 empty] | 10 | 1345.275 | 370 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | BOLÍVAR | CARTAGENA | Cartagena | LL1031 | IE NUEVO BOSQUE | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4529882760 | 238651447 | 0 | 2 | 2 | 10 | [6 empty] | 10 | 25 | 37 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 6 | [9 empty] | 16 | 2499.65 | 1423 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | BOLÍVAR | CARTAGENA | Cartagena | LL2045 | IE DE PONTEZUELA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2139795294 | 152067009 | 0 | 0 | 0 | 19 | [6 empty] | 19 | 0 | 19 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 19 | 781.524 | 700 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 75.7%
CARIBE | BOLÍVAR | CARTAGENA | Cartagena | LL4-1369 | IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2232279684 | 139629302 | 2 | 8 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 27 | 37 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 16 | [9 empty] | 10 | 1300 | 1440 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | BOLÍVAR | CARTAGENA | Cartagena | LL4-1373 | IE POLITECNICO DEL POZON |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8206033254 | 467833920 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | [8 empty] | 32 | 4368.06 | 960 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 57.18% | 23.2%
CARIBE | CESAR | CESAR | Astrea | LL29 | IE ALVARO ARAUJO NOGUERA |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5643341477 | 355139608 | 4 | 20 | 24 | 11 | [6 empty] | 11 | 13 | 48 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | [9 empty] | 37 | 3409.272 | 1362 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | CESAR | CESAR | Chiriguaná | LL4-1507 | IE JUAN MEJIA GOMEZ |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3885572178 | 267395149 | 0 | 13 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | [9 empty] | 13 | 2293.236 | 1188 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | CESAR | CESAR | Curumaní | LL43 | IE CAMILO TORRES RESTREPO | PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5635380267 | 341006108 | 2 | 13 | 15 | 31 | 1 |  | 3 | 1 |  |  | 36 | 0 | 46 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | [9 empty] | 52 | 1300.2246 | 1015 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 99%
CARIBE | CESAR | CESAR | El Paso | LL57 | IE VALENTIN MANJARREZ |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4564992361 | 282515100 | 4 | 14 | 18 | 24 | [6 empty] | 24 | 8 | 50 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | [9 empty] | 42 | 2605.221 | 845 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | CESAR | CESAR | La Gloria | LL63 | IE JOSE MEJIA URIBE |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1642845820 | 122568930 | 2 | 2 | 4 | 14 | [6 empty] | 14 | 0 | 18 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | [9 empty] | 18 | 723.474 | 505 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | CESAR | CESAR | La Jagua de Ibirico | LL4-1522 | IE HILDA AGUILAR MENESES |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7647669483 | 444124406 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | [8 empty] | 32 | 4368.06 | 960 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | CESAR | CESAR | La Paz | LL4-1405 | IE SAN JOSE | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7987600120 | 472055824 | 0 | 32 | 32 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | [8 empty] | 37 | 1338.8107 | 1280 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 99%
CARIBE | CESAR | CESAR | Manaure Balcón del Cesar | LL65 | IE CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL | SEDE 1 | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1931421389 | 145061472 | 3 | 5 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 13 | [9 empty] | 9 | 910.008 | 410 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | CESAR | CESAR | San Diego | LL78 | IE MANUEL RODRIGUEZ TORICES | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3202081234 | 208506858 | 4 | 9 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | [9 empty] | 13 | 1685.052 | 880 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | CESAR | VALLEDUPAR | Valledupar | LL82 | I.E. PATILLAL |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 4598502067 | 289576380 | 0 | 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | SI | [7 empty] | 16 | 2218.86 | 400 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 11% | 11%
CARIBE | CESAR | VALLEDUPAR | Valledupar | LL1863 | IE LUIS RODRIGUEZ VALERA | PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2618811492 | 190312858 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 |  | 2 |  |  |  | 11 | 9 | 26 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | [9 empty] | 20 | 1165.1895 | 605 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 99%
CARIBE | CESAR | VALLEDUPAR | Valledupar | LL1866 | IE LUIS RODRIGUEZ VALERA | E.R.M. GUAYMARAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1929942203 | 145143620 | 0 | 4 | 4 | 8 | [5 empty] | 1 | 9 | 8 | 20 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | SI | [7 empty] | 13 | 842.58 | 410 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 97%
CARIBE | CESAR | VALLEDUPAR | Valledupar | LL1868 | IE LUIS RODRIGUEZ VALERA | ESCUELA RURAL MIXTA CARACOLI | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1680526937 | 127370225 | 2 | 5 | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | SI | [7 empty] | 8 | 814.32 | 190 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 44% | 53%
CARIBE | CESAR | VALLEDUPAR | Valledupar | LL1882 | IE DE AGUAS BLANCAS | COL EDUC MEDIA DE AGUAS BLANCAS | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2937108887 | 190936999 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 13 | 9 | 22 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | SI | [7 empty] | 19 | 1123.425 | 475 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 99%
CARIBE | CÓRDOBA | LORICA | Lorica | LL862 | IE RAFAEL NUÑEZ | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4347543874 | 284788493 | 2 | 22 | 24 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 0 | 25 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | SI | [7 empty] | 28 | 2183.76 | 700 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 67.24%
CARIBE | CÓRDOBA | LORICA | Lorica | LL1293 | IE EL RODEO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3998108202 | 238543166 | 2 | 18 | 20 | 4 | [6 empty] | 4 | 0 | 24 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | SI | [7 empty] | 24 | 2151 | 700 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | CÓRDOBA | MONTERÍA | Montería | LL866 | IE ISABEL LA CATOLICA | SEDE JOSE ANTONIO GALAN | CONSORCIO ESCUELAS FFIE | CONSORCIO AG | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1297472234 | 94188366 | 0 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 12 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | SI | [7 empty] | 6 | 934.8081 | 442 | OBRA TERMINADA | OBRA ENTREGADA | Obra entregada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | CÓRDOBA | MONTERÍA | Montería | LL868 | IE JOSE MARIA CORDOBA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO ESCUELAS FFIE | CONSORCIO AG | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5376885033 | 284891568 | 6 | 23 | 29 | 35 | [6 empty] | 35 | 0 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 |  | SI | [7 empty] | 64 | 3566.069 | 1670 | OBRA TERMINADA | OBRA ENTREGADA | Obra entregada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | CÓRDOBA | MONTERÍA | Montería | LL869 | IE LICEO GUILLERMO LEON VALENCIA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO ESCUELAS FFIE | CONSORCIO AG | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1721584090 | 124613665 | 0 | 6 | 6 | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 11 | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 12 |  | SI | [7 empty] | 18 | 1139.6607 | 758 | OBRA TERMINADA | OBRA ENTREGADA | Obra entregada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | CÓRDOBA | MONTERÍA | Montería | LL1333 | IE MERCEDES ABREGO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO ESCUELAS FFIE | CONSORCIO AG | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2580043735 | 180147992 | 0 | 8 | 8 | 14 |  |  |  |  | 1 |  | 15 | 0 | 22 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |  | SI | [7 empty] | 24 | 1509.4112 | 850 | OBRA TERMINADA | OBRA ENTREGADA | Obra entregada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | CÓRDOBA | MONTERÍA | Montería | LL1335 | IE ANTONIA SANTOS | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4455530731 | 236659129 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 23 | 1 | 41 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 |  | SI | [7 empty] | 44 | 2990.52 | 1160 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | CÓRDOBA | MONTERÍA | Montería | LL1337 | IE ROBINSON PITALUA | SEDE VILLA LOS ALPES | CONSORCIO ESCUELAS FFIE | CONSORCIO AG | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2388912148 | 159930814 | 2 | 5 | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |  | SI | [7 empty] | 7 | 1053 | 230 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 5% | 10%
CARIBE | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | Albania | LL4-1351 | CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN | PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2553717313 | 157785393 | 1 | 5 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | [9 empty] | 9 | 1092 | 380 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | Fonseca | LL4-0450 | I.E ERNESTO PARODI MEDINA | PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4650739247 | 243956774 | 4 | 11 | 15 | 1 | [6 empty] | 1 | 19 | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | [9 empty] | 16 | 2460 | 1280 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | Manaure | LL1903 | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL No 6 ANOUI | ESCUELA RURAL INDIGENA WINPIRAREM EL CORRAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2581804119 | 184594277 | 2 | 6 | 8 | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 14 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | [9 empty] | 14 | 829.98 | 400 | OBRA TERMINADA | OBRA ENTREGADA | Obra entregada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | Manaure | LL1905 | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL No 6 ANOUI | ESCUELA RURAL INDIGENA SICHICHON | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2213680674 | 189628107 | 2 | 6 | 8 | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 10 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | [9 empty] | 10 | 829.98 | 280 | OBRA TERMINADA | OBRA ENTREGADA | Obra entregada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | Manaure | LL2856 | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL No 3 NAZARETH | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4229126714 | 240879558 | 2 | 12 | 14 | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 0 | 18 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | [9 empty] | 19 | 1808.64 | 660 | OBRA TERMINADA | OBRA ENTREGADA | Obra entregada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | San Juan del Cesar | LL650 | IE NORMAL SUPERIOR |  | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1331820347 | 95604230 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 19 | 20 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | [9 empty] | 1 | 1071.6444 | 826 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | San Juan del Cesar | LL2846 | IE EL CARMELO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2047890529 | 127105726 | 0 | 0 | 0 | 17 | [6 empty] | 17 | 35 | 52 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | [9 empty] | 17 | 2105.082 | 1300 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | LA GUAJIRA | RIOHACHA | Riohacha | LL2935 | IE FAMILIA DE NAZARET | FAMILIA DE NAZARET | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 9025766845 | 528195479 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | SI | [7 empty] | 33 | 5071 | 960 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CARIBE | MAGDALENA | MAGDALENA | Aracataca | LL339 | IED CENTRO EDUCATIVO ETNO CULTURAL GUNMAKU SEDE PRINCIPAL |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2829532494 | 195222026 | 1 | 4 | 5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |  | SI | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 50 | 642 | 5 | 1075.246 | 280 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 89%
CARIBE | MAGDALENA | MAGDALENA | Ariguaní | LL341 | LA IED LICEO ARIGUANI | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2364694993 | 165452178 | 0 | 5 | 5 | 8 | [6 empty] | 8 | 7 | 20 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | SI | [7 empty] | 13 | 1276.533 | 1005 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | MAGDALENA | MAGDALENA | El Retén | LL344 | IED SAN JUAN BAUTISTA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3783445685 | 228857131 | 0 | 16 | 16 | 10 | [6 empty] | 10 | 14 | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |  | SI | [7 empty] | 26 | 1933.335 | 1450 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 99%
CARIBE | MAGDALENA | MAGDALENA | Guamal | LL348 | IED NICOLAS MEJIA MENDEZ |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4502288921 | 235632255 | 5 | 19 | 24 | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 26 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 |  | SI | [7 empty] | 26 | 2337.291 | 670 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 99%
CARIBE | MAGDALENA | MAGDALENA | Pivijay | LL2547 | IEDR MEDIA LUNA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2232690104 | 157490436 | 0 | 6 | 6 | 7 | [6 empty] | 7 | 6 | 19 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |  | SI | [7 empty] | 13 | 967.383 | 540 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | MAGDALENA | MAGDALENA | Plato | LL350 | IED LUIS CARLOS GALAN | SEDE VILLAROSA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | RURAL |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2642706757 | 175305342 | 1 | 9 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | [9 empty] | 11 | 1498.68 | 380 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 99%
CARIBE | MAGDALENA | MAGDALENA | Remolino | LL353 | IED JUAN MANUEL RUDAS |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3573898465 | 251903998 | 0 | 12 | 12 | 3 | [6 empty] | 3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 |  | SI | [7 empty] | 18 | 2042.82 | 600 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 79%
CARIBE | MAGDALENA | MAGDALENA | Santa Bárbara de Pinto | LL361 | IED NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 4114858695 | 214619118 | 2 | 11 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | SI | [7 empty] | 19 | 1972.485 | 370 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 96%
CARIBE | MAGDALENA | SANTA MARTA | Santa Marta | LL379 | IED NUEVO AMANECER CON DIOS TIMAYUI | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7396814449 | 432028144 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44 | 2 | SI | [7 empty] | 33 | 4492.26 | 960 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 69%
CARIBE | MAGDALENA | SANTA MARTA | Santa Marta | LL2573 | IED TECNICO INDUSTRIAL | SEDE 2 ESCUELA CUNDI | CONSORCIO ESCUELAS FFIE | CONSORCIO AG | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9229446318 | 441408796 | 0 | 33 | 33 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 | SI | [7 empty] | 39 | 5385.0195 | 1259 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | MAGDALENA | SANTA MARTA | Santa Marta | LL2574 | IED INEM SIMON BOLIVAR DE MAMATOCO |  | CONSORCIO ESCUELAS FFIE | CONSORCIO AG | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 11974469872 | 576868635 | 6 | 58 | 64 | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 74 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 105 | 1 | SI | [7 empty] | 67 | 7747.3332 | 2591 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra Terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CARIBE | SUCRE | SINCELEJO | Sincelejo | LL1388 | IE NORMAL SUPERIOR DE SINCELEJO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6559686920 | 404118972 | 0 | 25 | 25 | 21 |  |  | 1 |  |  |  | 22 | 15 | 61 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 43 |  | SI | [7 empty] | 47 | 3672.432 | 1680 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 1.2% | 0.32%
CARIBE | SUCRE | SINCELEJO | Sincelejo | LL1389 | IE ALTOS DEL ROSARIO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR - G4 | CONSORCIO INTERDESARROLLO- G4 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 11010740767 | 650676927 | 6 | 33 | 39 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 39 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 63 | 2 | [8 empty] | 43 | 5483.16 | 1440 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 50.6% | 65.19%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Arcabuco | LL1114 | IE ALEJANDRO DE HUMBOLDT | SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3171041190 | 197648395 | 0 | 8 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 |  | SI | [7 empty] | 13 | 1999.395 | 545 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 70.43%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Boavita | LL1115 | IET INTEGRADO MARISCAL SUCRE | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1848355498 | 133968072 | 0 | 7 | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 1 | 9 |  | SI | [7 empty] | 10 | 1941.273 | 423 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Chiquinquirá | LL1119 | COLEGIO LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1093317748 | 84139755 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 36 | 36 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | SI | [7 empty] | 0 | 762.24 | 1254 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 72%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Chiscas | LL1120 | IE LAS MERCEDES |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2058460730 | 137867500 | 1 | 4 | 5 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | SI | [7 empty] | 10 | 1785.35 | 153 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 100% | 11.13%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Chitaraque | LL1123 | SAN PEDRO CLAVER | SEDE URBANA MIXTA | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2386760483 | 159591236 | 2 | 5 | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | SI | [7 empty] | 11 | 1960.794 | 240 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 46.63%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Ciénega | LL1124 | IE JOSE CAYETANO VASQUEZ | SEDE CEBADAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1513584237 | 116327086 | 0 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | SI | [7 empty] | 11 | 984.96 | 150 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 26.5%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Cubará | LL2286 | IE TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2139372350 | 143433823 | 0 | 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | SI | [7 empty] | 14 | 1185 | 250 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 91.41% | 70.46%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Garagoa | LL1133 | IETI NACIONAL MARCO AURELIO BERNAL DE GARAGOA |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3783130608 | 200097365 | 0 | 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 12 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 |  | SI | [7 empty] | 15 | 2356.821 | 756 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 71.74% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Maripí | LL1136 | JORGE ELIECER GAITAN | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2346806291 | 158146839 | 0 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | SI | [7 empty] | 9 | 1499.4 | 427 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 67%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Moniquirá | LL1139 | ANTONIO NARIÑO | SEDE ESCUELA JAIRO ANIBAL NIÑO | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO IE BOYACÁ | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4798396697 | 254650557 | 0 | 19 | 19 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | SI | [7 empty] | 22 | 3713 | 760 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 90% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Nuevo Colón | LL1142 | IE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO IE BOYACÁ | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5059613638 | 324908036 | 2 | 19 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | SI | [7 empty] | 27 | 3845 | 596 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 28.3%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Paipa | LL1144 | ARMANDO SOLANO | SEDE CENTRAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4532751675 | 292135267 | 4 | 20 | 24 | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 34 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 |  | 35 |  | SI | [7 empty] | 27 | 3420.882 | 880 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 100% | 27.85%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Panqueba | LL1145 | IET DE PANQUEBA |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 495472680 | 62052673 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | SI | [7 empty] | 1 | 278.1 | 234 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 27.72%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Pesca | LL2275 | IE INDALECIO VASQUEZ | SEDE GENERAL SANTANDER | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2124620420 | 133011649 | 0 | 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | SI | [7 empty] | 14 | 1865 | 250 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 91% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Ráquira | LL1152 | NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | SEDE CENTRAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO IE BOYACÁ | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2326148988 | 156134600 | 1 | 9 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 |  | SI | [7 empty] | 14 | 1511.613 | 320 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 100% | 18.37%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Sáchica | LL1157 | IE NUEVA GENERACION | SEDE URBANA MIXTA | CONSORCIO GRAMA OTTAC | PAYC S.A.S | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2484880105 | 186330018 | 2 | 7 | 9 | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 19 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | SI | [7 empty] | 9 | 1231.488 | 383 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Samacá | LL1158 | IET NACIONALIZADO SAMACA |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5844664559 | 374580769 | 0 | 28 | 28 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 |  | 47 |  | SI | [7 empty] | 33 | 4172.832 | 1120 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 72.71%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | San Luis de Gaceno | LL1162 | IE SAN LUIS DE GACENO |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2912692531 | 182452346 | 0 | 12 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 |  | SI | [7 empty] | 18 | 2435 | 350 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 89% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Santa Rosa de Viterbo | LL1163 | COLEGIO CASILDA ZAFRA |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3003159475 | 215283643 | 2 | 10 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 0 | 1 |  | 8 |  | SI | [7 empty] | 17 | 1769.715 | 440 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 48.06%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Sotaquirá | LL1166 | IE ADOLFO MARIA JIMENEZ | SEDE CENTRAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2766411153 | 173800716 | 1 | 10 | 11 | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |  | SI | [7 empty] | 15 | 1929.888 | 498 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 100% | 20.58%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Sutamarchán | LL1168 | IE HECTOR JULIO GOMEZ | SEDE KENNEDY | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO IE BOYACÁ | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3297737952 | 228036416 | 3 | 9 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 7 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | SI | [7 empty] | 16 | 2152.32 | 700 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 39.17%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Turmequé | LL1178 | IE DIEGO TORRES | SEDE PRIMARIA | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2208659844 | 196207663 | 0 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 0 | 11 | 16 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 9 |  | SI | [7 empty] | 9 | 1344.1725 | 185 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 59.93%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Turmequé | LL1179 | IET INDUSTRIAL | SEDE PRIMARIA | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2167748045 | 146026863 | 2 | 5 | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | SI | [7 empty] | 11 | 1895.89 | 184 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de Obra | 100% | 100% | 100% | 19.1%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Tuta | LL1180 | IE SAN NICOLAS | SEDE SIDERURGICA | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO IE BOYACÁ | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | RURAL |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2318828599 | 145554137 | 0 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | SI | [7 empty] | 10 | 1545.03 | 382 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Umbita | LL1181 | IE DIVINO NIÑO | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1670916467 | 121803784 | 0 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | SI | [7 empty] | 10 | 1093 | 180 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 84.84% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Ventaquemada | LL1184 | IE PUENTE DE PIEDRA |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2001234629 | 145360699 | 1 | 5 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | SI | [7 empty] | 10 | 1262 | 195 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | DUITAMA | Duitama | LL1356 | COLEGIO TECNICO SIMON BOLIVAR |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO GA ESCUELAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2225162968 | 139023883 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 45 | 45 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | SI | [7 empty] | 1 | 1394.397 | 1006 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | DUITAMA | Duitama | LL1358 | IE TÉCNICO JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1442931902 | 104949580 | 2 | 4 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 26 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 5 |  | SI | [7 empty] | 8 | 1062.09 | 530 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 48.08%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | DUITAMA | Duitama | LL4-0426 | IE TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO GA ESCUELAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3138016686 | 197400307 | 0 | 12 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 40 | 52 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | SI | [7 empty] | 12 | 2286 | 1834 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | DUITAMA | Duitama | LL4-0427 | INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS DE AQUINO |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO GA ESCUELAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3950937934 | 210839008 | 0 | 22 | 22 | 0 | [6 empty] | 0 | 21 | 43 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | SI | [7 empty] | 22 | 2773.863 | 1496 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | SOGAMOSO | Sogamoso | LL1187 | IET SAN MARTIN DE TOURS | SEDE CENTRAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3508819636 | 202516709 | 2 | 15 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | SI | [7 empty] | 23 | 1859.76 | 360 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 77% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | SOGAMOSO | Sogamoso | LL1188 | IE EMPRESARIAL Y AGROINDUSTRIAL LOS ANDES - INSEANDES | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO GRAMA OTTAC | PAYC S.A.S | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3083521734 | 194906060 | 0 | 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 11 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 1 | 5 | 1 | SI | [7 empty] | 13 | 1891.35 | 800 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | SOGAMOSO | Sogamoso | LL4-0913 | IE TECNICO INDUSTRIAL GUSTAVO JIMENEZ | SEDE NUEVA | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6558023375 | 315558135 | 6 | 21 | 27 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | SI | [7 empty] | 33 | 4489 | 940 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 62.38%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | SOGAMOSO | Sogamoso | LL4-0915 | IE SILVESTRE ARENAS | SEDE CENTRAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3119486067 | 254034502 | 2 | 10 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 22 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |  | SI | [7 empty] | 13 | 1980.234 | 750 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 39.55%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | SOGAMOSO | Sogamoso | LL4-0916 | IET NUESTRA SEÑORA DE MORCA | SEDE CENTRAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2899649503 | 181804849 | 2 | 11 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | SI | [7 empty] | 19 | 1873 | 360 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 89.88% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | SOGAMOSO | Sogamoso | LL4-0917 | IE POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA | SEDE CENTRAL BACHILLERATO | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4448626593 | 237782941 | 0 | 23 | 23 | 0 | [6 empty] | 0 | 21 | 44 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 12 |  | SI | [7 empty] | 23 | 3306.97 | 1798 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 89.75% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | SOGAMOSO | Sogamoso | LL4-0919 | IE TECNICO INDUSTRIAL GUSTAVO JIMENEZ | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3997118230 | 213621557 | 0 | 21 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 28 | 49 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 17 |  | SI | [7 empty] | 21 | 3059.0325 | 1679 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 61.7%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | SOGAMOSO | Sogamoso | LL4-0920 | IE EL CRUCERO | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO BOYACÁ G19 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2699680730 | 169302901 | 1 | 11 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | SI | [7 empty] | 18 | 2260.31 | 345 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | TUNJA | Tunja | LL1192 | IE GONZALO SUAREZ RENDON |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO GA ESCUELAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2858774442 | 179553924 | 0 | 8 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 35 | 43 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 15 |  | SI | [7 empty] | 12 | 1982.088 | 1270 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño Recibido a Satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | TUNJA | Tunja | LL1193 | IE JULIUS SIEBER | SEDE SANTA RITA | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO GA ESCUELAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2466555143 | 161381760 | 2 | 9 | 11 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | SI | [7 empty] | 15 | 2153.7 | 310 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | TUNJA | Tunja | LL1359 | IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | SEDE CENTRAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO GA ESCUELAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6686736892 | 322062832 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 43 |  | SI | [7 empty] | 33 | 4341.06 | 960 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño Recibido a Satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | TUNJA | Tunja | LL1360 | I.E.RURAL DEL SUR | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO GA ESCUELAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 5733111427 | 304302941 | 3 | 19 | 22 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | SI | [7 empty] | 28 | 3801.51 | 820 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | TUNJA | Tunja | LL1361 | IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO IE BOYACÁ | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4051988211 | 259998786 | 2 | 16 | 18 | 0 | [6 empty] | 0 | 68 | 86 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 33 | 1 | SI | [7 empty] | 20 | 3367.71 | 2476 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 79.4%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | BUCARAMANGA | Bucaramanga | LL2940 | IE POLITECNICO | SEDE C | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4162923385 | 221844340 | 2 | 12 | 14 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | SI | [7 empty] | 20 | 2600.55 | 520 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | BUCARAMANGA | Bucaramanga | LL2941 | IE NORMAL SUPERIOR | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO GRAMA OTTAC | PAYC S.A.S | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9758965285 | 468655511 | 0 | 43 | 43 | 0 | [6 empty] | 0 | 33 | 76 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 69 |  | SI | [7 empty] | 47 | 5909 | 3112 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 97.5% | 98.37%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | BUCARAMANGA | Bucaramanga | LL2942 | IE SANTA MARÍA GORETTI | SEDE C | CONSORCIO GRAMA OTTAC | PAYC S.A.S | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4503036745 | 252956887 | 2 | 11 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | SI | [7 empty] | 18 | 2395.42 | 512 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 96.7% | 98.36%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | BUCARAMANGA | Bucaramanga | LL2943 | IE SAN JOSÉ DE LA SALLE | SEDE C | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4322559327 | 230731109 | 5 | 15 | 20 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | SI | [7 empty] | 25 | 2795.49 | 625 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | BUCARAMANGA | Bucaramanga | LL2946 | IE RURAL BOSCONIA | SEDE B SANTA RITA | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | RURAL |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1941136661 | 139352721 | 0 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | SI | [7 empty] | 11 | 935.21 | 125 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Esquema básico | 100% | 74.8% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | BUCARAMANGA | Bucaramanga | LL2950 | IE CAMACHO CARREÑO | SEDE A | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5893909015 | 314160851 | 2 | 24 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | SI | [7 empty] | 30 | 3559 | 880 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Obras complementarias iniciales | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | FLORIDABLANCA | Floridablanca | LL400 | IE COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO | SEDE C | CONSORCIO GRAMA OTTAC | PAYC S.A.S | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2062731442 | 148571612 | 2 | 5 | 7 | 7 | [6 empty] | 7 | 0 | 14 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |  | SI | [7 empty] | 14 | 1218.528 | 563 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | FLORIDABLANCA | Floridablanca | LL402 | INSTITUTO GABRIEL GARCIA MARQUEZ | SEDE B INSTITUTO CARACOLI | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9371436517 | 486277936 | 4 | 29 | 33 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 | SI | [7 empty] | 40 | 5711.364 | 552 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 17.11% | 15.42%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | FLORIDABLANCA | Floridablanca | LL3217 | COLEGIO TÉCNICO VICENTE AZUERO | SEDE A | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3707817099 | 281819730 | 0 | 17 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 28 | 45 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 31 |  | SI | [7 empty] | 17 | 2667.582 | 1834 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 10% | 12%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | FLORIDABLANCA | Floridablanca | LL3222 | INSTITUTO EL CARMEN | SEDE C | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6307444980 | 346403068 | 2 | 24 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | SI | [7 empty] | 32 | 3839.04 | 880 | EN SUSPENSIÓN | DISEÑO | Esquema básico | 24.31% | 5.67% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | FLORIDABLANCA | Floridablanca | LL3223 | IE METROPOLITANO DEL SUR | SEDE A | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 920557595 | 103433867 | 0 | 0 | 0 | 29 | [6 empty] | 29 | 0 | 29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | SI | [7 empty] | 29 | 104 | 628 | EN EJECUCIÓN | Tramite de Licencia | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | GIRÓN | Girón | LL406 | IE ROBERTO GARCIA PEÑA | SEDE A | CONSORCIO GRAMA OTTAC | PAYC S.A.S | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7941017799 | 379182667 | 0 | 24 | 24 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | SI | [7 empty] | 28 | 4445.82 | 1464 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | GIRÓN | Girón | LL2710 | IE COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE |  | CONSORCIO GRAMA OTTAC | PAYC S.A.S | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4058423446 | 233749574 | 0 | 12 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 32 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 |  | SI | [7 empty] | 16 | 2322.144 | 514 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | GIRÓN | Girón | LL4-0433 | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SEDE MIRADOR ARENALES | CONSORCIO GRAMA OTTAC | PAYC S.A.S | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 13908197406 | 657261888 | 6 | 30 | 36 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | SI | [7 empty] | 43 | 6031.26 | 1320 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | GIRÓN | Girón | LL4-0434 | IE COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN |  | CONSORCIO GRAMA OTTAC | PAYC S.A.S | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4462632940 | 246139079 | 2 | 13 | 15 | 0 | [6 empty] | 0 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | SI | [7 empty] | 19 | 2502.81 | 845 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | GIRÓN | Girón | LL4-0437 | COLEGIO NUEVO PUERTO MADERO |  | CONSORCIO GRAMA OTTAC | PAYC S.A.S | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 11967815056 | 564659832 | 0 | 30 | 30 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | SI | [7 empty] | 37 | 5491.8 | 1200 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | GIRÓN | Girón | LL4-0439 | IE COLEGIO SANTA CRUZ |  | CONSORCIO GRAMA OTTAC | PAYC S.A.S | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7310219810 | 383535644 | 2 | 23 | 25 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | SI | [7 empty] | 30 | 4104.27 | 1176 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obras complementarias finales | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | GIRÓN | Girón | LL4-0445 | IE COLEGIO ANGULO | SEDE A | CONSORCIO GRAMA OTTAC | PAYC S.A.S | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2311913733 | 162226244 | 1 | 7 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 4 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |  | SI | [7 empty] | 8 | 968.45 | 218 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | PIEDECUESTA | Piedecuesta | LL417 | IE COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA BUENA ESPERANZA |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | RURAL |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1645194315 | 118157375 | 1 | 4 | 5 | 12 | [6 empty] | 12 | 0 | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 8 |  | SI | [7 empty] | 18 | 806.13 | 500 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | PIEDECUESTA | Piedecuesta | LL2903 | IE COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2405242293 | 151650051 | 0 | 11 | 11 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 20 |  | SI | [7 empty] | 11 | 1755.76 | 1080 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | PIEDECUESTA | Piedecuesta | LL2904 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5526607644 | 295464695 | 0 | 28 | 28 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 28 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 49 |  | SI | [7 empty] | 28 | 4121.82 | 2560 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | PIEDECUESTA | Piedecuesta | LL4-0720 | IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL SUR | SEDE B | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4073128973 | 215987757 | 2 | 12 | 14 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 |  | SI | [7 empty] | 18 | 2656.95 | 800 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | PIEDECUESTA | Piedecuesta | LL4-0721 | IE COLEGIO GABRIELA MISTRAL | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2230679343 | 139634073 | 1 | 5 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | SI | [7 empty] | 7 | 1386.63 | 700 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | PIEDECUESTA | Piedecuesta | LL4-0723 | IE VICTOR FELIX GOMEZ NOVA | SEDE A | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8106483310 | 387381629 | 0 | 24 | 24 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | SI | [7 empty] | 31 | 4293.54 | 880 | EN SUSPENSIÓN | DISEÑO | Esquema básico | 68% | 49% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | SANTANDER | Bolívar | LL474 | IE COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1093209361 | 83666573 | 0 | 4 | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 9 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 6 |  | SI | [7 empty] | 5 | 673 | 370 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 13.48% | 12.91%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | SANTANDER | Charalá | LL422 | COLEGIO INTEGRADO HELENA SANTOS ROSILLO | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5557754248 | 294652548 | 2 | 25 | 27 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | SI | [7 empty] | 33 | 3447.0045 | 790 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | SANTANDER | Charalá | LL424 | IE NACIONAL JOSE ANTONIO GALAN |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1886616841 | 144141706 | 2 | 7 | 9 | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |  | SI | [7 empty] | 12 | 1156.64 | 490 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra Negra | 100% | 100% | 20.4% | 11.9%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | SANTANDER | Cimitarra | LL426 | IE INTEGRADO DEL CARARE |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2591663962 | 172254001 | 0 | 12 | 12 | 19 | [6 empty] | 19 | 0 | 31 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 19 |  | SI | [7 empty] | 31 | 1635.21 | 952 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 11% | 11%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | SANTANDER | Güepsa | LL437 | IE SANTO DOMINGO SAVIO | SEDE A | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6815132006 | 400622279 | 2 | 27 | 29 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | SI | [7 empty] | 35 | 3675 | 850 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | SANTANDER | Málaga | LL446 | IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6817238159 | 328180791 | 5 | 31 | 36 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0 | SI | [7 empty] | 42 | 4393 | 1030 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 13.04% | 14.56%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | SANTANDER | Oiba | LL3196 | IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 8392032413 | 493220592 | 3 | 28 | 31 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | SI | [7 empty] | 38 | 4502.49 | 1025 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | SANTANDER | Puerto Wilches | LL454 | IE COLEGIO INTEGRADO |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3580484119 | 206419636 | 1 | 12 | 13 | 21 | [6 empty] | 21 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |  | SI | [7 empty] | 35 | 1853.54 | 1115 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | SANTANDER | Sabana de Torres | LL458 | IE INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO |  | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2390060671 | 172606206 | 0 | 2 | 2 | 22 | [6 empty] | 22 | 0 | 24 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 |  | SI | [7 empty] | 26 | 885.33 | 660 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 11% | 11%
CENTRO SUR | AMAZONAS | AMAZONAS | Leticia | LL1749 | FRANCISCO DE ORELLANA | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G8 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO AULAS 2016 - G8 | RURAL |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 8491393699 | 488885492 | 1 | 16 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 17 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | SI | [7 empty] | 19 | 2162 | 459 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | AMAZONAS | AMAZONAS | Leticia | LL1758 | INEM JOSE EUSTASIO RIVERA | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G8 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO AULAS 2016 - G8 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 10444235772 | 562820507 | 0 | 9 | 9 | 24 | [6 empty] | 24 | 0 | 33 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0 | SI | [7 empty] | 34 | 2134.9872 | 1077 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 10% | 10%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Acevedo | LL4-0471 | IE SAN ADOLFO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3557106927 | 217573963 | 2 | 8 | 10 | 9 | [6 empty] | 9 | 0 | 19 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 |  | SI | [7 empty] | 21 | 1817.55 | 560 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 86% | 55%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Baraya | LL223 | IE ANTONIO BARAYA |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2521597141 | 182361664 | 0 | 7 | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 9 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 13 |  | SI | [7 empty] | 8 | 1031.832 | 640 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra Terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Colombia | LL224 | IE PAULO VI | NAZARETH | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 654241486 | 75683050 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | SI | [7 empty] | 2 | 282.72 | 17 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Garzón | LL225 | CENTRO EDUCATIVO MAJO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 597663744 | 68337451 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 8 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 3 |  | SI | [7 empty] | 9 | 295.04 | 133 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Garzón | LL226 | IE SIMON BOLIVAR | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4825083577 | 281169428 | 0 | 22 | 22 | 14 | [6 empty] | 14 | 0 | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 38 |  | SI | [7 empty] | 36 | 2949 | 1350 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Gigante | LL227 | IE SILVANIA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2742512853 | 181752058 | 2 | 5 | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 14 | 21 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |  | SI | [7 empty] | 9 | 1446 | 606 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Gigante | LL4-0475 | IE JORGE VILLAMIL ORTEGA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4984606582 | 318765365 | 0 | 18 | 18 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 27 |  | SI | [7 empty] | 24 | 3040.515 | 905 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Isnos | LL4-0484 | IE BORDONES | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2588955959 | 186479888 | 1 | 5 | 6 | 20 | [6 empty] | 20 | 12 | 38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | SI | [7 empty] | 26 | 1137.942 | 567 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 99% | 88%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | La Plata | LL2365 | IE SAN MIGUEL | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1530170905 | 128451285 | 0 | 6 | 6 | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  | 9 | 3 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 14 |  | SI | [7 empty] | 15 | 846.72 | 300 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | La Plata | LL2372 | IE MONSERRATE | SEDE MONSERRATE | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 251965006 | 30345151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 14 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 16 |  | SI | [7 empty] | 1 | 81 | 365 | OBRA TERMINADA | OBRA ENTREGADA | Obra entregada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | La Plata | LL2373 | IE LUIS CARLOS TRUJILLLO POLANCO | SEDE JORGE EDUARDO DURAN | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 770392290 | 101403804 | 0 | 4 | 4 | 3 | [6 empty] | 3 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 13 |  | SI | [7 empty] | 7 | 483 | 172 | OBRA TERMINADA | OBRA ENTREGADA | Obra entregada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | La Plata | LL2374 | IE BAJO CAÑADA | SEDE EL CARMELO | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 3770459249 | 227687735 | 0 | 7 | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | SI | [7 empty] | 13 | 1758 | 250 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Paicol | LL4-0495 | IE LUIS EDGAR DURAN RAMIREZ | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 3260570660 | 233528181 | 0 | 8 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | SI | [7 empty] | 13 | 1739 | 480 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | San Agustín | LL230 | IE NACIONAL LAUREANO GOMEZ | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3293393662 | 202368304 | 0 | 11 | 11 | 15 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 9 | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 20 |  | SI | [7 empty] | 32 | 1814 | 1213 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | San Agustín | LL4-0481 | IE CARLOS RAMON REPISO CABRERA | SEDE CARLOS RAMON REPISO CABRERA | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3585124076 | 231703632 | 2 | 9 | 11 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 13 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | SI | [7 empty] | 25 | 1860.984 | 730 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 93% | 61%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Suaza | LL2377 | IE GALLARDO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2164386837 | 158439464 | 0 | 7 | 7 | 8 | [6 empty] | 8 | 8 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 35 |  | SI | [7 empty] | 15 | 1230 | 613 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Suaza | LL2379 | IE LA UNION | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | RURAL |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2806037718 | 193590642 | 0 | 13 | 13 | 9 | [6 empty] | 9 | 0 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |  | SI | [7 empty] | 22 | 1633 | 316 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Suaza | LL2380 | IE SAN LORENZO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2400296224 | 184284255 | 0 | 8 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 18 | 5 | 27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 41 |  | SI | [7 empty] | 26 | 1140 | 640 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Tello | LL234 | IE NICOLAS GARCIA BAHAMON | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 4345732802 | 244320049 | 0 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | SI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 379 | 12 | 1532 | 159 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Tello | LL235 | IE SAN ANDRES | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2062183017 | 146507873 | 0 | 6 | 6 | 11 | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 17 | 4 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 |  | SI | [7 empty] | 23 | 1062 | 349 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Teruel | LL236 | IE MISAEL PASTRANA BORRERO | SEDE JAIME LOZADA PERDOMO | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1800154768 | 130513504 | 4 | 3 | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 18 | 25 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 12 |  | SI | [7 empty] | 9 | 1032 | 662 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Tesalia | LL237 | IE EL ROSARIO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 715289970 | 85437964 | 0 | 0 | 0 | 5 | [6 empty] | 5 | 9 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 21 |  | SI | [7 empty] | 6 | 267 | 421 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Timaná | LL238 | IE LA GAITANA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4587930855 | 242294983 | 0 | 13 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 12 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | SI | [7 empty] | 18 | 2866 | 888 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Timaná | LL2358 | IE CASCAJAL | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1412833252 | 109984007 | 0 | 2 | 2 | 15 |  |  | 1 | 1 |  |  | 17 | 8 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | SI | [7 empty] | 19 | 662 | 425 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Timaná | LL2376 | IE NARANJAL | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1886697668 | 135876808 | 0 | 7 | 7 | 6 | [6 empty] | 6 | 2 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |  | SI | [7 empty] | 13 | 1058 | 320 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | HUILA | Villavieja | LL232 | IE GABRIEL PLAZA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2533277713 | 169757013 | 0 | 8 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | SI | [7 empty] | 11 | 1554.84 | 320 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | HUILA | NEIVA | Neiva | LL241 | IE INEM JULIAN MOTTA SALAS | SEDE CANDIDO LEGUIZAMO (PRIMARIA) | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3801578363 | 243361416 | 2 | 11 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | SI | [7 empty] | 17 | 2271.51 | 480 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | HUILA | NEIVA | Neiva | LL242 | IE CACIQUE PIGOANZA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7230184923 | 428529327 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44 | 2 | SI | [7 empty] | 33 | 4492.26 | 960 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | HUILA | NEIVA | Neiva | LL244 | IE FORTALECILLAS | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3178144213 | 195673756 | 2 | 10 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 12 | 24 | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 1 |  | 20 |  | SI | [7 empty] | 15 | 1946 | 678 | OBRA TERMINADA | OBRA ENTREGADA | Obra entregada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | NEIVA | Neiva | LL246 | IE INEM JULIAN MOTTA SALAS | SEDE CANDIDO LEGUIZAMO (PRINCIPAL) | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1383344397 | 99357420 | 0 | 4 | 4 | 12 |  |  | 1 |  |  |  | 13 | 48 | 64 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 0 |  |  | 8 |  | SI | [7 empty] | 19 | 685 | 1724 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | NEIVA | Neiva | LL248 | IE JUAN DE CABRERA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4854946249 | 285491079 | 4 | 9 | 13 | 19 | 2 |  | 3 | 3 |  |  | 27 | 0 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 23 | 1 | SI | [7 empty] | 40 | 1683.63 | 854 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | NEIVA | Neiva | LL250 | IE PROMOCION SOCIAL | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1974675301 | 143137815 | 0 | 13 | 13 | 16 | [6 empty] | 16 | 0 | 29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 41 |  | SI | [7 empty] | 29 | 1364.04 | 891 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
CENTRO SUR | HUILA | NEIVA | Neiva | LL253 | IE TECNICO SUPERIOR | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 | CONSORCIO INTERVENTOR EDUCATIVO 2016 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5306625255 | 335172121 | 0 | 21 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 25 | 46 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 77 |  | SI | [7 empty] | 23 | 3550 | 1777 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 97% | 65%
CENTRO SUR | HUILA | NEIVA | Neiva | LL4-1064 | IE CAGUAN | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6901006329 | 409019215 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44 | 2 | SI | [7 empty] | 33 | 4492.26 | 960 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | HUILA | NEIVA | Neiva | LL4-1065 | IE CLARETIANO GUSTAVO TORRES PARRA | SEDE PRINCIPAL | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AULAS 2016 - G8 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 11849711016 | 692724557 | 6 | 33 | 39 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | SI | [7 empty] | 48 | 6759 | 1440 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 32% | 34%
CENTRO SUR | HUILA | PITALITO | Pitalito | LL4-0726 | IEM JOSE EUSTASIO RIVERA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016 - G8 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5117182520 | 325844906 | 0 | 16 | 16 | 4 | [6 empty] | 4 | 14 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | SI | [7 empty] | 25 | 3076.731 | 1050 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 96% | 35%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL1502 | IE ALFONSO PALACIOS RUDAS | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G8 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO AULAS 2016 - G8 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2622683389 | 172939708 | 0 | 5 | 5 | 13 | [6 empty] | 13 | 0 | 18 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | SI | [7 empty] | 20 | 1481.094 | 619 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 26% | 12%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL1507 | IE MARIANO MELENDRO | SEDE PRINCIPAL | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2036588459 | 156261638 | 0 | 4 | 4 | 10 | [6 empty] | 10 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |  | SI | [7 empty] | 19 | 1251 | 410 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL1508 | IE LA SAGRADA FAMILIA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 9001582629 | 521345304 | 0 | 37 | 37 | 6 |  |  |  | 1 | 2 |  | 9 | 6 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 6 | 0 | 1 | 1 | 63 | 1 | SI | [7 empty] | 52 | 5479 | 1720 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 99% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL1509 | IE SAN JOSE | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5626607851 | 360992081 | 2 | 19 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | SI | [7 empty] | 28 | 3716.91 | 800 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 95% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL1510 | IE JOAQUIN PARIS | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G8 | CONSORCIO AULAS 2016 - G8 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6211452755 | 378897492 | 1 | 18 | 19 | 11 | [6 empty] | 11 | 0 | 30 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 1 | 1 |  | 33 |  | SI | [7 empty] | 34 | 3107.376 | 1008 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 56% | 30%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL1511 | IE SAN SIMON | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 13341243172 | 735391312 | 0 | 53 | 53 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 53 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 89 | 2 | SI | [7 empty] | 65 | 9013.752 | 2120 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL1512 | IE NORMAL SUPERIOR | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5872964742 | 378056048 | 4 | 24 | 28 | 42 | [6 empty] | 42 | 0 | 70 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | SI | [7 empty] | 72 | 4185.7056 | 2008 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 99% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL1513 | IE INEM MANUEL MURILLO TORO | SEDE PRINCIPAL | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3900022903 | 251112226 | 3 | 16 | 19 | 41 | [6 empty] | 41 | 0 | 60 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 1 |  | 1 | 33 | 0 | SI | [7 empty] | 64 | 2794 | 1920 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL1514 | IE AMBIENTAL COMBEIMA | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G8 | CONSORCIO AULAS 2016 - G8 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2382739057 | 183385207 | 0 | 3 | 3 | 10 | [6 empty] | 10 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | SI | [7 empty] | 16 | 1011.312 | 447 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 92%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL1516 | IE JUAN LOZANO Y LOZANO | SEDE HERMANO ARCENIO | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6113763514 | 384607647 | 1 | 19 | 20 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | SI | [7 empty] | 27 | 3624 | 730 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 44% | 64%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL1517 | IE JOSÉ ANTONIO RICAURTE | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 7013022621 | 416142200 | 0 | 24 | 24 | 7 | [6 empty] | 7 | 0 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | SI | [7 empty] | 38 | 4676.58 | 1240 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL1518 | IE SANTA TERESA DE JESUS | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3961084768 | 255805815 | 0 | 16 | 16 | 20 | [6 empty] | 20 | 0 | 36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 28 |  | SI | [7 empty] | 38 | 2885.3865 | 1427 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL1519 | IE ANTONIO REYES UMAÑA | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G8 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO AULAS 2016 - G8 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 7166365294 | 436369712 | 4 | 18 | 22 | 13 | [6 empty] | 13 | 0 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 49 |  | SI | [7 empty] | 40 | 4156.0245 | 1309 | EN EJECUCIÓN | Obra | Obra negra | 100% | 100% | 26% | 20%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL4-0539 | IE JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6836361485 | 401081418 | 3 | 17 | 20 | 19 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 22 | 11 | 50 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | SI | [7 empty] | 48 | 4320.324 | 1443 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 97% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL4-0540 | IE CELMIRA HUERTAS | SEDE PRINCIPAL | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AGG- G5 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3629566411 | 232950999 | 2 | 11 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | SI | [7 empty] | 18 | 2418 | 480 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL4-0542 | IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | SEDE PRINCIPAL | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 9526225646 | 563911077 | 5 | 27 | 32 | 8 | [6 empty] | 8 | 0 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | SI | [7 empty] | 47 | 6041 | 1330 | EN SUSPENSIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL4-0543 | IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G8 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO AULAS 2016 - G8 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6195415506 | 381894225 | 0 | 18 | 18 | 25 | [6 empty] | 25 | 0 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 34 |  | SI | [7 empty] | 47 | 3580.1874 | 1420 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 25% | 10%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL4-0545 | IE NIÑO JESUS DE PRAGA | SEDE ITSOR | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G8 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO AULAS 2016 - G8 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1828111464 | 131816727 | 1 | 5 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 238 | 9 | 896.692 | 27 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL4-0546 | IE JORGE ELIECER GAITAN | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G8 | CONSORCIO AULAS 2016 - G8 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5743990076 | 359579920 | 0 | 22 | 22 | 14 | [6 empty] | 14 | 0 | 36 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 48 |  | SI | [7 empty] | 40 | 3565.521 | 1198 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 55% | 27%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL4-0549 | IE GERMÁN PARDO GARCÍA | SEDE JORGE QUEVEDO VELAZQUEZ | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3580115988 | 248438091 | 2 | 10 | 12 | 4 | [6 empty] | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | SI | [7 empty] | 20 | 2299.59 | 600 | EN SUSPENSIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL4-0550 | IE DARIO ECHANDIA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 5417549071 | 346093061 | 2 | 21 | 23 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 35 |  | SI | [7 empty] | 30 | 3555 | 775 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 95% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL4-0551 | IE CARLOS LLERAS RESTREPO | SEDE PRINCIPAL | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AULAS 2016 - G8 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 8590132969 | 493177510 | 0 | 24 | 24 | 15 | [6 empty] | 15 | 15 | 54 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 42 |  | SI | [7 empty] | 44 | 5087 | 1770 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL4-0552 | IE DIEGO FALLON | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G8 - GMP INGENIEROS SAS | CONSORCIO AULAS 2016 - G8 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5883855289 | 311217153 | 3 | 17 | 20 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | SI | [7 empty] | 25 | 3273.12 | 740 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 85% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL4-0558 | IE CIUDAD LUZ | SEDE PRINCIPAL | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4436552944 | 287448914 | 2 | 9 | 11 | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | SI | [7 empty] | 16 | 2786.526 | 1040 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL4-0559 | IE FERNANDO VILLALOBOS ARANGO | SEDE PRINCIPAL | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G8 | CONSORCIO AULAS 2016 - G8 | RURAL |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4740916366 | 299298498 | 2 | 15 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | SI | [7 empty] | 23 | 2682.45 | 520 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 65% | 59%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL4-0561 | IE JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ | SEDE ARBOLEDA DEL CAMPESTRE | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G8 | CONSORCIO AULAS 2016 - G8 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7901508136 | 456833950 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44 | 2 | SI | [7 empty] | 33 | 4492.26 | 960 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 98% | 60%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | Abriaquí | LL4-1014 | I. E. LA MILAGROSA | I. E. LA MILAGROSA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 962241908 | 109483208 | 1 | 2 | 3 | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | [9 empty] | 9 | 489.11 | 238 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | Arboletes | LL1435 | IE ARBOLETES | MIGUEL VICENTE GARRIDO ORTIZ | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2339060412 | 221922974 | 0 | 8 | 8 | 16 |  |  | 1 | 1 |  |  | 18 | 0 | 24 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |  | SI | [7 empty] | 26 | 1356.3 | 927 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 99%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | Barbosa | LL4-0085 | IE MANUEL JOSE CAICEDO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3338403429 | 204914548 | 1 | 13 | 14 | 19 |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 1 | 34 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 25 | 1 | SI | [7 empty] | 34 | 2510.46 | 954 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 99%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | Barbosa | LL4-0087 | IE EL HATILLO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3349354888 | 219793660 | 0 | 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 21 | 31 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | SI | [7 empty] | 10 | 1714.329 | 905 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 12% | 2%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | Caldas - Ant | LL4-0051 | IE SALINAS | SAN FRANCISCO | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3934931848 | 253454581 | 1 | 12 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | SI | [7 empty] | 17 | 2798.28 | 480 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 68% | 21%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | Cañasgordas | LL1436 | COLEGIO SAN PASCUAL | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 4069669156 | 238245938 | 1 | 8 | 9 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | SI | [7 empty] | 15 | 2082.06 | 143 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 18% | 12%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | Chigorodó | LL1437 | IE JUAN EVANGELISTA BERRIO | SEDE BRISAS DE LA CASTELLANA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6694409406 | 395635225 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | SI | [7 empty] | 32 | 4938.03 | 750 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 55%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | Copacabana | LL4-0112 | IE JOSE MIGUEL RESTREPO Y PUERTA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5037325875 | 265070951 | 2 | 13 | 15 | 52 | [6 empty] | 52 | 2 | 69 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 26 |  | SI | [7 empty] | 67 | 2870.037 | 2414 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 17% | 8%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | El Carmen de Viboral | LL3204 | IE TECNICO INDUSTRIAL JORGE ELEICER GAITAN | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3819305300 | 242219150 | 0 | 7 | 7 | 35 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 39 | 0 | 42 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 |  | SI | [7 empty] | 48 | 1989.3798 | 1272 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | El Carmen de Viboral | LL3206 | IEE FRAY JULIO TOBON SEDE C | SEDE C | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6432259699 | 405607323 | 9 | 15 | 24 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | SI | [7 empty] | 29 | 4165.29 | 762 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 65%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | Girardota | LL4-0038 | IE ATANASIO GIRARDOT | IE ATANASIO GIRARDOT | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 7603480058 | 364630559 | 2 | 29 | 31 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 52 |  | SI | [7 empty] | 39 | 4564.773 | 1046 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 10% | 10%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | Girardota | LL4-0081 | IE COLOMBIA | IE COLOMBIA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 9275851577 | 547144732 | 3 | 31 | 34 | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 56 | 2 | SI | [7 empty] | 41 | 6684.21 | 1300 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 98%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | La Estrella | LL4-0111 | IE CONCEJO MUNICIPAL | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4926618867 | 275650944 | 3 | 14 | 17 | 17 | [6 empty] | 17 | 0 | 34 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 |  | SI | [7 empty] | 34 | 2544.984 | 1016 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 17% | 7%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | Necoclí | LL1441 | IE EDUARDO ESPITIA ROMERO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5962188856 | 368617846 | 0 | 24 | 24 | 17 | [6 empty] | 17 | 0 | 41 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 48 |  | SI | [7 empty] | 41 | 3407.994 | 1250 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 45%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | Vigía del Fuerte | LL1443 | LICEO VIGÍA DEL FUERTE | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 10610113432 | 639645219 | 2 | 22 | 24 | 4 | [6 empty] | 4 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 45 |  | SI | [7 empty] | 36 | 4716.36 | 800 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 8%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | Yondó | LL692 | CIUDADELA EDUCATIVA DE YONDO | SEDE IE LUI EDUARDO DIAZ | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8044980874 | 478864823 | 0 | 25 | 25 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | SI | [7 empty] | 32 | 5139.72 | 1000 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 77% | 43%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | BELLO | Bello | LL705 | IE ATANASIO GIRARDOT | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6670215676 | 409440695 | 4 | 23 | 27 | 25 | [6 empty] | 25 | 0 | 52 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 |  | SI | [7 empty] | 52 | 3741.5808 | 1712 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 46%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | BELLO | Bello | LL706 | IE CARLOS PEREZ | SEDE PRECIOSA SANGRE | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3659059672 | 251225587 | 0 | 17 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 17 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 29 |  | SI | [7 empty] | 19 | 2367.945 | 647 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 62%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | BELLO | Bello | LL707 | IE FEDERICO SIERRA | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3316831912 | 215179799 | 0 | 7 | 7 | 17 | [6 empty] | 17 | 0 | 24 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |  | SI | [7 empty] | 24 | 1484.1468 | 846 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 92% | 66%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | BELLO | Bello | LL708 | IE FERNANDO VELEZ | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4842791443 | 318641282 | 4 | 14 | 18 | 30 | [6 empty] | 30 | 0 | 48 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 32 |  | SI | [7 empty] | 48 | 2637.1665 | 1723 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 70% | 41%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | BELLO | Bello | LL710 | IE LA UNION | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2337645218 | 169839249 | 0 | 3 | 3 | 9 | [6 empty] | 9 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | SI | [7 empty] | 15 | 1020.816 | 306 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 63%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | BELLO | Bello | LL712 | IE TOMAS CADAVID | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7270918765 | 350353620 | 3 | 17 | 20 | 0 | [6 empty] | 0 | 22 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 34 |  | SI | [7 empty] | 26 | 4750.866 | 1412 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | BELLO | Bello | LL1429 | IE LA NAVARRA | SEDE EL TREBOL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2068091362 | 142328363 | 0 | 4 | 4 | 9 | [6 empty] | 9 | 0 | 13 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | SI | [7 empty] | 13 | 947.8512 | 689 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | BELLO | Bello | LL1431 | IE ALBERT LEBRUM MUNERA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1330106974 | 130646046 | 0 | 0 | 0 | 14 | [6 empty] | 14 | 0 | 14 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |  | SI | [7 empty] | 14 | 464.364 | 344 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 62%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | BELLO | Bello | LL1433 | IE LICEO ANTIOQUEÑO | SEDE GRAN AVENIDA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4449669299 | 235679511 | 3 | 14 | 17 | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 31 |  | SI | [7 empty] | 23 | 2804.85 | 670 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 16% | 2%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ENVIGADO | Envigado | LL714 | IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO | SEDE ALTO DE LAS FLORES | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8549137017 | 482316979 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | SI | [7 empty] | 33 | 5032.26 | 960 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 70% | 63%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ENVIGADO | Envigado | LL715 | IE NORMAL SUPERIOR DE ENVIGADO | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 17271111051 | 740076490 | 6 | 52 | 58 | 9 | [6 empty] | 9 | 0 | 67 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 96 | 1 | SI | [7 empty] | 77 | 10485.8685 | 2267 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Obra a cargo de la ETC | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ENVIGADO | Envigado | LL1528 | IE JOSE MIGUEL DE LA CALLE | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8355899967 | 397241428 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | SI | [7 empty] | 33 | 5032.26 | 960 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Obra a cargo de la ETC | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ITAGÜÍ | Itagüí | LL717 | AVELINO SALDARRIAGA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6110854286 | 318681326 | 1 | 16 | 17 | 18 | [6 empty] | 18 | 0 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 30 |  | SI | [7 empty] | 40 | 3537.612 | 1184 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 26% | 9%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ITAGÜÍ | Itagüí | LL718 | I.E. CIUDAD ITAGüI | SEDE EL TABLAZO | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3690172742 | 219221604 | 3 | 10 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 |  | SI | [7 empty] | 16 | 1913.166 | 346 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 36% | 8%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ITAGÜÍ | Itagüí | LL719 | I.E. CIUDAD ITAGüI | SEDE MARIA BERNAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3962236050 | 234782112 | 3 | 12 | 15 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 15 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |  | SI | [7 empty] | 16 | 1964.223 | 443 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 82% | 35%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ITAGÜÍ | Itagüí | LL721 | ENRIQUE VELEZ ESCOBAR | SEDE LA PROVIDENCIA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4697917300 | 297629122 | 4 | 13 | 17 | 8 | [6 empty] | 8 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 |  | SI | [7 empty] | 29 | 2957.49 | 899 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 88% | 26%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ITAGÜÍ | Itagüí | LL724 | LOS GOMEZ | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 5290951918 | 278937060 | 3 | 19 | 22 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 |  | SI | [7 empty] | 25 | 3127.446 | 691 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 43% | 11%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ITAGÜÍ | Itagüí | LL726 | SAN JOSE | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8199061713 | 391785645 | 0 | 36 | 36 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 36 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 60 |  | SI | [7 empty] | 36 | 4831.2945 | 1393 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 14% | 8%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ITAGÜÍ | Itagüí | LL1469 | I.E. CIUDAD ITAGüI | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6980582189 | 353826351 | 0 | 17 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | SI | [7 empty] | 24 | 3756.51 | 550 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 37% | 16%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ITAGÜÍ | Itagüí | LL1470 | I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6359127751 | 392298501 | 0 | 25 | 25 | 19 | [6 empty] | 19 | 4 | 48 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 43 |  | SI | [7 empty] | 44 | 3875.535 | 1510 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 60%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | ITAGÜÍ | Itagüí | LL1472 | I.E. FELIPE DE RESTREPO | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4104734972 | 233277573 | 0 | 7 | 7 | 5 | [6 empty] | 5 | 24 | 36 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 |  | SI | [7 empty] | 15 | 2406.897 | 1234 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 87% | 32%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | Medellín | LL727 | IE BENJAMIN HERRERA | SEDE SANTÍSIMA TRINIDAD | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5760728997 | 304364610 | 0 | 18 | 18 | 8 | [6 empty] | 8 | 0 | 26 | 0 |  | 3 | 2 | 2 |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2 | SI | [7 empty] | 33 | 3628 | 900 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 20% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | Medellín | LL728 | IE BARRIO OLAYA HERRERA | NUEVA SEDE CALASANIA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 9397351708 | 448624928 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | SI | [7 empty] | 33 | 5032.26 | 520 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | Medellín | LL2434 | IE MAESTRO PEDRO NEL GÓMEZ | SEDE DIEGO MARÍA GÓMEZ | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8163783252 | 393174453 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | SI | [7 empty] | 33 | 5062.23 | 1225 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | Medellín | LL4-0656 | IE. CAPILLA DEL ROSARIO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3774414560 | 227131552 | 1 | 11 | 12 | 14 | [6 empty] | 14 | 0 | 26 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |  | SI | [7 empty] | 26 | 1884.483 | 785 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 12% | 14%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | Medellín | LL4-0659 | IE. SAN ANTONIO DE PRADO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5589321492 | 320742601 | 0 | 14 | 14 | 15 | [6 empty] | 15 | 0 | 29 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 25 |  | SI | [7 empty] | 30 | 2078.55 | 886 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 8% | 5%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | Medellín | LL4-1625 | IE SAN ANTONIO DE PRADO | ESCUELA MANUEL MARÍA MALLARINO | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5682820129 | 299878968 | 4 | 15 | 19 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 |  | SI | [7 empty] | 23 | 2950.776 | 666 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 13% | 9%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | RIONEGRO | Rionegro | LL4-0796 | IE. TECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4119706835 | 275555617 | 0 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 1 | 1 |  | 16 | 0 | 28 | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  | 25 |  | SI | [7 empty] | 33 | 2426.994 | 1028 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | RIONEGRO | Rionegro | LL4-0798 | I. E. LA MOSQUITA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2715682180 | 170621959 | 1 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 8 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 1 |  | 13 |  | 1 | [7 empty] | 19 | 1500.66 | 468 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | RIONEGRO | Rionegro | LL4-0799 | IE. GUILLERMO GAVIRIA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2056920178 | 146775001 | 1 | 5 | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 1 | [7 empty] | 15 | 1100.817 | 282 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | RIONEGRO | Rionegro | LL4-0800 | IE. BARRO BLANCO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3525276567 | 225327052 | 0 | 7 | 7 | 21 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 24 | 0 | 28 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | [9 empty] | 32 | 1493.01 | 1012 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 99%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | RIONEGRO | Rionegro | LL4-0801 | IE GILBERTO ECHEVERRY MEJIA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3219205294 | 210318989 | 2 | 9 | 11 | 13 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 16 | 0 | 24 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 14 | [9 empty] | 29 | 1412.1 | 603 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | RIONEGRO | Rionegro | LL4-0802 | IE SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2376406745 | 168872140 | 2 | 8 | 10 | 15 | [6 empty] | 15 | 0 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 14 |  | 1 | [7 empty] | 26 | 1252.035 | 629 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Ingeniería de detalle | 100% | 23% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | RIONEGRO | Rionegro | LL4-0803 | I.E ANA GOMEZ DE SIERRA | principal | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 7083168305 | 421972780 | 2 | 29 | 31 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | SI | [7 empty] | 37 | 4593.375 | 910 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 98% | 52%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | SABANETA | Sabaneta | LL731 | IE MARIA AUXILIADORA |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 6028686481 | 322233391 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | SI | [7 empty] | 32 | 4605.66 | 960 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | SABANETA | Sabaneta | LL3096 | IE COLEGIO JOSÉ FELIX DE RESTREPO |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6001051241 | 312947083 | 4 | 14 | 18 | 19 | [6 empty] | 19 | 0 | 37 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 |  | SI | [7 empty] | 39 | 2854.4283 | 1241 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 10% | 9%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | TURBO | Turbo | LL734 | IE COMUNAL SAN JORGE |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4258834921 | 247212829 | 1 | 14 | 15 | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 21 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 13 |  | SI | [7 empty] | 21 | 1145.25 | 620 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 29% | 11%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | TURBO | Turbo | LL736 | IE DE DESARROLLO RURAL |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1845744432 | 136816663 | 0 | 5 | 5 | 10 | [6 empty] | 10 | 0 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |  | SI | [7 empty] | 15 | 468.59 | 620 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 73%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Aguadas | LL1983 | IE MARINO GOMEZ ESTRADA | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 650420149 | 77091186 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 2 | 4 | 5 |  | 32 | 0 | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 32 | 105.3 | 468 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Anserma | LL900 | ESCUELA NORMAL REBECA SIERRA CARDONA |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 823540381 | 94110138 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 32 | 0 | 26 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 32 | 229.725 | 490 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Chinchiná | LL4-0159 | IE SAN FRANCISCO DE PAULA | SEDE JUAN XXIII | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2712436719 | 182336012 | 2 | 9 | 11 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |  | SI | [7 empty] | 14 | 1832.85 | 400 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 99%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Chinchiná | LL4-0160 | IE SAN FRANCISCO DE PAULA | MARÍA INMACULADA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4172534672 | 277370529 | 3 | 7 | 10 | 24 | [6 empty] | 24 | 0 | 34 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 |  | SI | [7 empty] | 37 | 2302.29 | 1100 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 94%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Filadelfia | LL4-0164 | IE CRISANTO LUQUE | SEDE JUAN XXIII | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2413712051 | 161645574 | 1 | 7 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | [8 empty] | 13 | 1914.345 | 230 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 99%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | La Dorada | LL4-0154 | IE MARCO FIDEL SUÁREZ |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4323928825 | 281803581 | 2 | 8 | 10 | 19 | 1 |  | 1 |  |  |  | 21 | 0 | 29 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 |  | SI | [7 empty] | 34 | 2406.24 | 1100 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 82%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | La Dorada | LL4-0155 | IE ALFONSO LÓPEZ |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4245819181 | 239390278 | 0 | 13 | 13 | 25 | [6 empty] | 25 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |  | SI | [7 empty] | 39 | 2435.292 | 1160 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 63%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Manzanares | LL903 | I.E. MANZANARES |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2923844170 | 181698404 | 0 | 10 | 10 | 9 | [6 empty] | 9 | 0 | 19 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | SI | [7 empty] | 20 | 2038.644 | 520 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 70%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Marmato | LL4-0161 | IE GENERAL RAMÓN MARÍN | SEDE JOSE ANTONIO GALÁN | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3788211088 | 231850793 | 1 | 7 | 8 | 7 | [6 empty] | 7 | 0 | 15 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 12 |  | SI | [7 empty] | 18 | 1229.715 | 430 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 26% | 16%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Neira | LL905 | IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | SEDE ABRAHAM MONTOYA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3439235082 | 266731546 | 2 | 11 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | SI | [7 empty] | 17 | 2757.51 | 480 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 66%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Norcasia | LL4-1046 | IE SAN GERARDO MARÍA MAYELA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2493052024 | 181933201 | 0 | 7 | 7 | 15 | [6 empty] | 15 | 0 | 22 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 11 | [9 empty] | 23 | 1247.4 | 560 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 34%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Pácora | LL4-0156 | IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN JOSE | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3801760362 | 216281854 | 1 | 11 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | [8 empty] | 17 | 2110.248 | 480 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Pensilvania | LL1979 | IE PENSILVANIA |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5743662276 | 364183418 | 0 | 12 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | SI | [7 empty] | 19 | 3211.38 | 480 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 94% | 78% | 32%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Riosucio | LL906 | I.E. NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7472266502 | 442797764 | 3 | 28 | 31 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 51 | 1 | [8 empty] | 35 | 5226.21 | 1180 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 79% | 38%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Salamina | LL1978 | IE NORMAL SUPERIOR MARIA ESCOLASTICA |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3480639414 | 200829386 | 1 | 11 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | SI | [7 empty] | 18 | 2741.58 | 540 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Salamina | LL4-0165 | IE SAN FELIX |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3660727973 | 209061054 | 1 | 11 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | SI | [7 empty] | 18 | 2504.115 | 350 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 81%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | San José | LL907 | I.E. SANTA TERESITA |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2769072396 | 201263594 | 1 | 9 | 10 | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 16 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | [8 empty] | 16 | 1931.31 | 450 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 77%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Supía | LL4-0158 | IE SUPIA | SEDE POLICARPA SALAVARRIETA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1424726188 | 109631038 | 5 | 4 | 9 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 9 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | SI | [7 empty] | 9 | 1345.67 | 260 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 99%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Victoria | LL1984 | IE SAN PABLO | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2712793826 | 206243759 | 2 | 11 | 13 | 7 |  |  | 1 |  | 4 |  | 12 | 0 | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | [9 empty] | 25 | 1779.7302 | 619 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 75%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Villamaría | LL4-1044 | IE JAIME DUQUE GRISALES | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2383896429 | 166319476 | 1 | 5 | 6 | 14 | [6 empty] | 14 | 0 | 20 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | [9 empty] | 20 | 1196.32 | 780 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | CALDAS | Villamaría | LL4-1045 | IE GERARDO ARIAS RAMÍREZ | SEDE JHON F. KENNEDY | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 9219350978 | 443742933 | 4 | 25 | 29 | 13 | [6 empty] | 13 | 0 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 56 | 1 | [8 empty] | 49 | 6252.8625 | 1535 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | MANIZALES | Manizales | LL911 | I.E. LICEO MIXTO SINAI | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1765585745 | 135953744 | 2 | 6 | 8 | 15 | [6 empty] | 15 | 0 | 23 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 14 |  | SI | [7 empty] | 23 | 1155.3804 | 620 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | MANIZALES | Manizales | LL914 | I.E. SIETE DE AGOSTO |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4368157029 | 251199674 | 3 | 17 | 20 | 8 | [6 empty] | 8 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 |  | SI | [7 empty] | 31 | 2522.745 | 720 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | MANIZALES | Manizales | LL1533 | IE MARISCAL SUCRE | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1243965650 | 125659403 | 0 | 3 | 3 | 14 | [6 empty] | 14 | 0 | 17 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 6 |  | SI | [7 empty] | 17 | 719.0928 | 435 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | MANIZALES | Manizales | LL1534 | IE PABLO VI | SEDE C | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2481535171 | 157251611 | 0 | 8 | 8 | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 11 |  | SI | [7 empty] | 18 | 1416.186 | 448 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | MANIZALES | Manizales | LL1537 | IE VILLA DEL PILAR | SEDE A | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1308078195 | 97152363 | 2 | 6 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | [9 empty] | 8 | 829.8 | 220 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | MANIZALES | Manizales | LL1538 | IE MIGUEL ANTONIO CARO | principal | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1997082164 | 147131127 | 0 | 7 | 7 | 9 | [6 empty] | 9 | 0 | 16 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10 |  | SI | [7 empty] | 17 | 868.995 | 384 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | MANIZALES | Manizales | LL1542 | IE RURAL MARIA GORETTI | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1651883723 | 119301788 | 1 | 8 | 9 | 8 | [6 empty] | 8 | 0 | 17 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 19 |  | SI | [7 empty] | 17 | 877.8744 | 300 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CAUCA | CAUCA | Cajibío | LL4-0205 | I.E. EFRAIN OROZCO | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2037258596 | 143282247 | 0 | 7 | 7 | 15 | [6 empty] | 15 | 0 | 22 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | [9 empty] | 22 | 1057.49 | 496 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CAUCA | CAUCA | Caldono | LL2182 | IEA MONTERILLA | IEA MONTERILLA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1160516896 | 116939997 | 0 | 3 | 3 | 14 | [6 empty] | 14 | 0 | 17 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | [9 empty] | 17 | 619.947 | 510 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CAUCA | CAUCA | Caldono | LL2189 | IE LOS COMUNEROS | SEDE VARONES DE SIBERIA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 801106065 | 92929776 | 0 | 0 | 0 | 7 | [6 empty] | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | [9 empty] | 9 | 493.965 | 200 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CAUCA | CAUCA | Corinto | LL483 | I.E NUCLEO TECNICO AGROPECUARIO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6683038070 | 325105656 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | [8 empty] | 31 | 4606 | 960 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 13% | 11%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CAUCA | CAUCA | Paez | LL494 | NORMAL SUPERIOR ENRIQUE VALLEJO DE TIERRADENTRO |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1641574496 | 118464405 | 3 | 6 | 9 | 20 | [6 empty] | 20 | 0 | 29 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | [9 empty] | 29 | 957.033 | 1040 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CAUCA | CAUCA | Puerto Tejada | LL496 | I.E JOSE HILARIO LOPEZ | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1794034478 | 129638196 | 2 | 11 | 13 | 7 | [6 empty] | 7 | 0 | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | [9 empty] | 20 | 1092.096 | 580 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CAUCA | CAUCA | Santander de Quilichao | LL498 | I.E EL PALMAR | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1917950185 | 137362296 | 1 | 6 | 7 | 11 | [6 empty] | 11 | 0 | 18 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | [9 empty] | 18 | 727.209 | 320 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 7.3% | 5.2%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CAUCA | CAUCA | Villa Rica | LL2187 | IE IETEC.CCIAL. SIMÓN BOLÍVAR | SEDE SIMÓN BOLÍVAR | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 8160775265 | 393621478 | 4 | 32 | 36 | 8 | [6 empty] | 8 | 0 | 44 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 47 | 2 | [8 empty] | 49 | 5796.36 | 1320 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 11.8% | 10%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CAUCA | POPAYÁN | Popayán | LL507 | IE CARLOS M. SIMMONS | SEDE PRINCIPAL | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1136644637 | 115728962 | 0 | 8 | 8 | 20 | [6 empty] | 20 | 0 | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 15 |  | SI | [7 empty] | 28 | 792 | 869 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 20%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CAUCA | POPAYÁN | Popayán | LL508 | IE COMERCIAL DEL NORTE | SEDE LA PAZ | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 729575280 | 87627111 | 0 | 5 | 5 | 8 | [5 empty] | 1 | 9 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 9 |  | SI | [7 empty] | 14 | 492 | 430 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 84%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CAUCA | POPAYÁN | Popayán | LL509 | IE COMERCIAL DEL NORTE | SEDE LA REJOYA | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 654214828 | 80161126 | 0 | 2 | 2 | 5 | [6 empty] | 5 | 0 | 7 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 5 |  | SI | [7 empty] | 8 | 324 | 110 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 3%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CAUCA | POPAYÁN | Popayán | LL512 | IE JOSE EUCEBIO CARO | SEDE PRINCIPAL | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1318217088 | 95451207 | 0 | 2 | 2 | 52 | [6 empty] | 52 | 3 | 57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 7 |  | SI | [7 empty] | 54 | 882 | 2200 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 20%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CAUCA | POPAYÁN | Popayán | LL514 | IE NORMAL SUPERIOR | SEDE PRINCIPAL | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1419856885 | 103265346 | 0 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 47 | 53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 12 |  | SI | [7 empty] | 6 | 1076 | 942 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 8% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CAUCA | POPAYÁN | Popayán | LL515 | IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 842906777 | 89930315 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 34 | 34 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | SI | [7 empty] | 0 | 704 | 1389 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 92%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CAUCA | POPAYÁN | Popayán | LL517 | IE TOMAS CIPRIANO | SEDE PRINCIPAL | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2043249160 | 148068072 | 2 | 7 | 9 | 15 | [6 empty] | 15 | 1 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | SI | [7 empty] | 24 | 1400 | 1000 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 100% | 12%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CHOCÓ | CHOCÓ | Bahía Solano | LL1620 | I.E. LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4858714264 | 278668349 | 0 | 11 | 11 | 10 | [6 empty] | 10 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | SI | [7 empty] | 26 | 2486 | 569 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CHOCÓ | CHOCÓ | El Carmen de Atrato | LL1626 | IE INDIGENA TOBIAS QUERAGAMA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO CCI- G1 | RURAL |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3870590659 | 200009334 | 1 | 6 | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | SI | [7 empty] | 13 | 1340 | 200 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CHOCÓ | CHOCÓ | Nóvita | LL1696 | IE CARLOS HOLGUÍN MALLARINO | SEDE PRINCIPAL | Por Definir | Por Definir | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 8188509078 | 385232253 | 4 | 10 | 14 | 15 | [6 empty] | 15 | 0 | 29 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 5 | 1 |  | 1 | 26 |  | SI | [7 empty] | 34 | 3221.91 | 870 | EN SUSCRIPCIÓN | EN SUSCRIPCIÓN | Pendiente de Firma - FFIE | 0% | 0% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CHOCÓ | CHOCÓ | Río Quito | LL1638 | IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | SEDE PRINCIPAL | Por Definir | Por Definir | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4209865323 | 217525302 | 3 | 8 | 11 | 21 | [6 empty] | 21 | 0 | 32 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 1 | 17 | 1 | SI | [7 empty] | 35 | 1424.93 | 641 | EN SUSCRIPCIÓN | EN SUSCRIPCIÓN | Pendiente de Firma - FFIE | 0% | 0% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CHOCÓ | CHOCÓ | Riosucio | LL1677 | IE NUESTROS ESFUERZOS | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6898756531 | 324893853 | 2 | 19 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | SI | [7 empty] | 27 | 3387 | 610 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CHOCÓ | QUIBDÓ | Quibdó | LL547 | IE ISAAC RODRIGUEZ MARTINEZ | SEDE EL REPOSO | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 7365544216 | 452409125 | 5 | 20 | 25 | 11 | [6 empty] | 11 | 0 | 36 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 45 | [9 empty] | 40 | 2630.529 | 897 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 49%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CHOCÓ | QUIBDÓ | Quibdó | LL550 | IE SANTO DOMINGO SAVIO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 9225678288 | 529684094 | 2 | 23 | 25 | 12 | [6 empty] | 12 | 0 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 47 | [9 empty] | 42 | 3573 | 1030 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 99% | 49%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CHOCÓ | QUIBDÓ | Quibdó | LL5-0003 | IE Jose del Carmen Cuesta Renteria | Sede Nicolas Rojas Mena | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5215648311 | 329577707 | 2 | 11 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | [7 empty] | 17 | 2534.58 | 520 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 46%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CHOCÓ | QUIBDÓ | Quibdó | LL5-0004 | IE Técnico Industrial Integrado Carrasquilla Sede | Escuela Anexa | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G1 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 12739006519 | 539804158 | 0 | 36 | 36 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 82 | 1 | 1 | [7 empty] | 42 | 6960.72 | 1440 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CHOCÓ | QUIBDÓ | Quibdó | LL5-0008 | NORMAL SUPERIOR DE QUIBDO | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO CCI- G1 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 14601853577 | 620416343 | 4 | 47 | 51 | 7 | [6 empty] | 7 | 0 | 58 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 85 | [9 empty] | 61 | 6792.94 | 2073 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | IPIALES | Ipiales | LL1327 | IE MUNICIPAL MICROEMPRESARIAL LOS ANDES |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 3616959838 | 210717316 | 2 | 11 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | SI | [7 empty] | 18 | 2580.89 | 425 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | NARIÑO | Albán | LL102 | IE POLITECNICO JUAN BOLAÑOS |  | Por Definir | Por Definir | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1508976579 | 109550367 | 0 | 7 | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 9 | 16 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0.4 | 11 |  | SI | [7 empty] | 9 | 1008 | 475 | EN SUSCRIPCIÓN | EN SUSCRIPCIÓN | Pendiente de Firma - FFIE | 0% | 0% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | NARIÑO | Albán | LL122 | IE JUAN IGNACIO ORTIZ | SEDE PRINCIPAL | Por Definir | Por Definir | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3585421125 | 208074631 | 0 | 13 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 25 | 38 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 22 |  | SI | [7 empty] | 15 | 2354 | 660 | EN SUSCRIPCIÓN | EN SUSCRIPCIÓN | Pendiente de Firma - FFIE | 0% | 0% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | NARIÑO | Arboleda | LL105 | IE ROSAFLORIDA SUR |  | Por Definir | Por Definir | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2802823585 | 174835951 | 1 | 11 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 18 |  | SI | [7 empty] | 14 | 1523 | 418 | EN SUSCRIPCIÓN | EN SUSCRIPCIÓN | Pendiente de Firma - FFIE | 0% | 0% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | NARIÑO | Belén | LL107 | IE AGROPECUARIA LA ESPERANZA | SEDE PRINCIPAL | Por Definir | Por Definir | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1030003020 | 74201287 | 1 | 4 | 5 | 0 | [6 empty] | 0 | 6 | 11 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 9 |  | SI | [7 empty] | 6 | 540 | 231 | EN SUSCRIPCIÓN | EN SUSCRIPCIÓN | Pendiente de Firma - FFIE | 0% | 0% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | NARIÑO | Cumbal | LL117 | IE DIVINO NIÑO JESUS | SAN JUAN BOSCO | Por Definir | Por Definir | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1200405858 | 86794825 | 0 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 4 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0.2 | 3 |  | SI | [7 empty] | 2 | 711 | 660 | EN SUSCRIPCIÓN | EN SUSCRIPCIÓN | Pendiente de Firma - FFIE | 0% | 0% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | NARIÑO | Funes | LL123 | IE GUAPUSCAL ALTO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1299107022 | 99481222 | 0 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | SI | [7 empty] | 7 | 741.96 | 180 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 64%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | NARIÑO | Funes | LL124 | IE MUNICIPIO DE FUNES | SEDE ESCUELA URBANA DE VARONES | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 375025893 | 53303641 | 1 | 0 | 1 | 7 | [6 empty] | 7 | 0 | 8 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | SI | [7 empty] | 8 | 235.17 | 153 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra Blanca | 100% | 100% | 100% | 98.09%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | NARIÑO | Iles | LL1970 | CE SAN FRANCISCO DE ASIS | SEDE PRINCIPAL | Por Definir | Por Definir | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1400268635 | 101073145 | 1 | 3 | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 9 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 0.2 | 8 |  | SI | [7 empty] | 6 | 785 | 210 | EN SUSCRIPCIÓN | EN SUSCRIPCIÓN | Pendiente de Firma - FFIE | 0% | 0% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | NARIÑO | Samaniego | LL1969 | IE TECNICO AGROECOLOGICO EL MOTILON | SEDE PRINCIPAL | Por Definir | Por Definir | RURAL |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2515829841 | 156837178 | 1 | 8 | 9 | 0 | [6 empty] | 0 | 9 | 18 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 14 | 1 | SI | [7 empty] | 12 | 1885 | 260 | EN SUSCRIPCIÓN | EN SUSCRIPCIÓN | Pendiente de Firma - FFIE | 0% | 0% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | NARIÑO | San Lorenzo | LL1966 | IE TÉCNICO AGROPECUARIO SAN GERARDO |  | Por Definir | Por Definir | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 762384795 | 88322812 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 23 | 23 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 1 | 1 |  | SI | [7 empty] | 2 | 381 | 237 | EN SUSCRIPCIÓN | EN SUSCRIPCIÓN | Pendiente de Firma - FFIE | 0% | 0% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | NARIÑO | Santa Bárbara | LL154 | IE POLITÉCNICO DE SANTA BÁRBARA | SEDE PRINCIPAL | Por Definir | Por Definir | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4603240422 | 245166228 | 3 | 16 | 19 | 11 | [6 empty] | 11 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 33 |  | SI | [7 empty] | 32 | 3085 | 700 | EN SUSCRIPCIÓN | EN SUSCRIPCIÓN | Pendiente de Firma - FFIE | 0% | 0% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | NARIÑO | Túquerres | LL163 | IE INSTITUTO TERESIANO | SEDE PRINCIPAL | Por Definir | Por Definir | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1520975817 | 110082935 | 0 | 2 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0.2 | 6 |  | SI | [7 empty] | 3 | 929 | 808 | EN SUSCRIPCIÓN | EN SUSCRIPCIÓN | Pendiente de Firma - FFIE | 0% | 0% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL166 | CEM SAN FRANCISCO DE ASIS | SEDE EL JURADO | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1103776946 | 118069130 | 0 | 3 | 3 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | SI | [7 empty] | 5 | 586.386 | 121 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 70.17%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL184 | IE CHAMBU | SEDE CENTRO | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3387199349 | 248117256 | 1 | 15 | 16 | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 26 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | SI | [7 empty] | 18 | 2636.55 | 555 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 51.5% | 21.21%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL186 | IE EL ENCANO |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 3929088542 | 250253340 | 0 | 18 | 18 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | SI | [7 empty] | 22 | 2815.29 | 540 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 18% | 12%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL189 | IE JOSE ANTONIO GALAN | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1736582585 | 132196853 | 0 | 8 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 4 | 12 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |  | SI | [7 empty] | 9 | 1058.112 | 322 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 62.9%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL190 | IE LUIS EDUARDO MORA OSEJO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4629211514 | 296308489 | 0 | 26 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 31 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 44 |  | SI | [7 empty] | 27 | 3320.0055 | 1061 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 51.2%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL194 | IE MUNICIPAL MERCEDARIO - | SEDE EL TEJAR | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2558680401 | 206378427 | 3 | 8 | 11 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |  | SI | [7 empty] | 13 | 1718.838 | 473 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 60.62%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL195 | IE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1673025314 | 127216874 | 0 | 2 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 14 | 16 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | SI | [7 empty] | 3 | 1280.736 | 461 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 31.9% | 25%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL197 | IEM CIUDAD DE PASTO | SEDE LORENZO DE ALDANA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7054797782 | 415259361 | 7 | 27 | 34 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | 1 | SI | [7 empty] | 37 | 5296.77 | 1220 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 37.7% | 37.7%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL203 | IEM HERALDO ROMERO SANCHEZ |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3394958556 | 276356257 | 2 | 10 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 17 | 29 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | SI | [7 empty] | 13 | 2738.7135 | 979 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 66.44%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL205 | IEM LIBERTAD DE PASTO - | SEDE JULIÁN BUCHELI | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3843664912 | 240543921 | 2 | 9 | 11 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | SI | [7 empty] | 14 | 2372.85 | 400 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 64.2% | 41.58%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL206 | IEM LICEO CENTRAL NARIÑO |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1447609671 | 111632106 | 0 | 7 | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 10 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | SI | [7 empty] | 7 | 948.14 | 243 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 92.7% | 41.84%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL211 | IEM MUNICIPAL TECNICO INDUSTRIAL | SAN VICENTE No. 1 Y 2 | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5723634511 | 373236078 | 8 | 21 | 29 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | SI | [7 empty] | 32 | 4505.31 | 1000 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 98% | 60.56%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL212 | IE NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1296128617 | 98855957 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | SI | [7 empty] | 3 | 668.466 | 321 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 93.3%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL214 | IEM OBONUCO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 891290993 | 104605267 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | SI | [7 empty] | 2 | 428.85 | 298 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 79.77%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL1292 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PASTO |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3331117978 | 232490497 | 0 | 15 | 15 | 0 | [6 empty] | 0 | 29 | 44 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 27 |  | SI | [7 empty] | 15 | 2499.93 | 1740 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL1567 | IEM GUALMATAN | SEDE JONGOVITO | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 769534335 | 92621569 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | SI | [7 empty] | 3 | 433.377 | 107 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 98.5%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL3095 | IE ARTEMIO MENDOZA | SEDE HERMOGENES ZARAMA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO AULAS 2016- G3 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2044836774 | 148140217 | 2 | 5 | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | SI | [7 empty] | 10 | 1290.87 | 240 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 21% | 20% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | NARIÑO | PASTO | Pasto | LL4-1267 | I.E CIUDADELA EDUCATIVA DE PASTO | CENTRAL VILLA FLOR | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2695389781 | 182484308 | 0 | 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | SI | [7 empty] | 13 | 2346.66 | 400 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | QUINDÍO | ARMENIA | Armenia | LL934 | IE RUFINO JOSÉ CUERVO | SEDE ANTONIA SANTOS | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1229692291 | 127836889 | 2 | 6 | 8 | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 19 |  | SI | [7 empty] | 14 | 612.63 | 426 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 23.28%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | QUINDÍO | ARMENIA | Armenia | LL938 | INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA RAMIREZ | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3454169255 | 234061668 | 4 | 7 | 11 | 19 | [6 empty] | 19 | 0 | 30 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 1 | 1 |  | 18 |  | SI | [7 empty] | 33 | 2077.2 | 1120 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 38%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | QUINDÍO | ARMENIA | Armenia | LL939 | JESUS MARIA OCAMPO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1683709592 | 129226264 | 2 | 2 | 4 | 20 | [6 empty] | 20 | 0 | 24 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 36 |  | SI | [7 empty] | 24 | 569.49 | 820 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 64.5%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | QUINDÍO | ARMENIA | Armenia | LL941 | IE RUFINO JOSE CUERVO SUR | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9341266764 | 541023436 | 5 | 27 | 32 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | SI | [7 empty] | 40 | 5383.8 | 1180 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | QUINDÍO | ARMENIA | Armenia | LL942 | IE BOSQUES DE PINARES | SEDE SIMON RODRIGUEZ | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2536604179 | 170589432 | 1 | 5 | 6 | 9 | [6 empty] | 9 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |  | SI | [7 empty] | 16 | 1850.94 | 580 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 24%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | QUINDÍO | ARMENIA | Armenia | LL1421 | IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN | SEDE NUEVA GRANADA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5083070814 | 322124894 | 4 | 14 | 18 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | SI | [7 empty] | 22 | 3348.9 | 640 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 19.4% | 21.18%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | QUINDÍO | ARMENIA | Armenia | LL1422 | IE SANTA TERESA DE JESUS | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3035633471 | 203246757 | 0 | 9 | 9 | 17 | [6 empty] | 17 | 0 | 26 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 15 |  | SI | [7 empty] | 28 | 1779.53 | 955 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 63% | 25%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | QUINDÍO | ARMENIA | Armenia | LL1428 | IE LA ADIELA | SEDE LA GRECIA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4010025882 | 257433105 | 6 | 17 | 23 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | SI | [7 empty] | 29 | 3070.71 | 480 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 100% | 20% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | QUINDÍO | ARMENIA | Armenia | LL4-0115 | IE LOS QUINDOS | SEDE POLICARPA SALAVARRIETA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5538238865 | 353605294 | 3 | 19 | 22 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | SI | [7 empty] | 27 | 3934.84 | 656 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 100% | 12% | 13%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | QUINDÍO | ARMENIA | Armenia | LL4-0117 | IE CIUDADELA OCCIDENTE | SEDE NUEVA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8039814029 | 473871829 | 4 | 27 | 31 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | SI | [7 empty] | 36 | 4979 | 1160 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | QUINDÍO | QUINDÍO | Circasia | LL3094 | IE SAN JOSÉ | UNICA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1415936490 | 108818313 | 1 | 5 | 6 | 23 | [6 empty] | 23 | 0 | 29 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 0 |  |  | 8 |  | SI | [7 empty] | 31 | 859.68 | 920 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 85% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | QUINDÍO | QUINDÍO | Filandia | LL4-0787 | IE LICEO ANDINO SANTÍSIMA TRINIDAD | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3867183496 | 205729442 | 2 | 17 | 19 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 |  | SI | [7 empty] | 23 | 2664.7425 | 635 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | QUINDÍO | QUINDÍO | Salento | LL4-0785 | IE LICEO QUINDÍO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2999219011 | 188698008 | 0 | 16 | 16 | 3 | [6 empty] | 3 | 0 | 19 | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 |  | SI | [7 empty] | 22 | 2093.085 | 560 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | Dosquebradas | LL3209 | IE POPULAR DIOCESANO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4964385367 | 320045165 | 3 | 20 | 23 | 0 | [6 empty] | 0 | 8 | 31 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 |  | SI | [7 empty] | 26 | 3654.045 | 1380 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | PEREIRA | Pereira | LL948 | EL REMANSO | SEDE PRINCIPAL | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6497687592 | 317908075 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | SI | [7 empty] | 32 | 4368 | 960 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 61% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | PEREIRA | Pereira | LL1459 | IE LA PALABRA | SEDE PRINCIPAL | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2621251909 | 159803858 | 0 | 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | SI | [7 empty] | 15 | 1661 | 268 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 94% | 30%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | PEREIRA | Pereira | LL1462 | IE CIUDAD BOQUIA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7441154947 | 441304478 | 4 | 24 | 28 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | SI | [7 empty] | 34 | 5222.88 | 1040 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 100% | 29% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | PEREIRA | Pereira | LL1463 | IE RODRIGO ARENAS BETANCOURT |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6401695025 | 379517706 | 2 | 22 | 24 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | SI | [7 empty] | 30 | 4728.51 | 920 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Apía | LL959 | IE SANTO TOMAS DE AQUINO | SEDE TECNICO INDUSTRIAL SANTO TOMAS DE AQUINO | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3161242655 | 219125784 | 1 | 4 | 5 | 13 | [6 empty] | 13 | 0 | 18 |  |  |  | 1 | 5 |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | SI | [7 empty] | 24 | 2162.61 | 530 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Proyecto arquitectónico | 100% | 84% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Apía | LL1996 | IE SAGRADA FAMILIA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4146295293 | 269897042 | 2 | 22 | 24 | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 | SI | [7 empty] | 29 | 3277.17 | 700 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 83% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Guática | LL1991 | INSTITUTO GUATICA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 783314923 | 90773523 | 1 | 2 | 3 | 10 | [6 empty] | 10 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 6 |  | SI | [7 empty] | 14 | 439.56 | 379 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Guática | LL1993 | IE SAN CLEMENTE | SEDE SAN CLEMENTE | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1437069413 | 107922258 | 0 | 3 | 3 | 7 | [6 empty] | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 7 |  | SI | [7 empty] | 12 | 651.105 | 211 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | La Virginia | LL952 | ALFONSO LOPEZ PUMAREJO |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9824527862 | 533813289 | 2 | 23 | 25 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 37 |  | SI | [7 empty] | 32 | 4235.895 | 805 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Obras complementarias iniciales | 100% | 100% | 10% | 10%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | La Virginia | LL953 | I.E. NUESTRA SRA DE LA PRESENTACION |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6593365238 | 396343000 | 4 | 14 | 18 | 12 | [6 empty] | 12 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |  | 23 | 1 | SI | [7 empty] | 37 | 4022.892 | 1016 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 74%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | La Virginia | LL954 | IE BERNARDO ARIAS TRUJILLO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6636522472 | 394048393 | 0 | 23 | 23 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | SI | [7 empty] | 31 | 4826.52 | 920 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Marsella | LL1997 | IE LAS TASAS | SEDE ESTACION PEREIRA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2676348674 | 178703047 | 2 | 6 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | SI | [7 empty] | 13 | 1871.1 | 220 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 97% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Pueblo Rico | LL4-0873 | IE SAN PABLO | SEDE SIMON BOLIVAR | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3518537626 | 242545798 | 0 | 15 | 15 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | SI | [7 empty] | 21 | 2854.035 | 450 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Proyecto arquitectónico | 100% | 39% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Quinchía | LL1994 | IE INTEGRADO IRRA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4807208093 | 300344061 | 2 | 11 | 13 | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | SI | [7 empty] | 24 | 2992.98 | 547 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 46% | 36%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Quinchía | LL1995 | IE NUCLEO ESCOLAR RURAL | SEDE CENTRAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2153837453 | 162031105 | 2 | 5 | 7 | 6 | [6 empty] | 6 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 0 |  |  | 8 |  | SI | [7 empty] | 18 | 1293.03 | 665 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Santa Rosa de Cabal | LL957 | IE LABOURE | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6902839838 | 409271975 | 0 | 24 | 24 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | [8 empty] | 30 | 4860.54 | 960 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 88% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Santa Rosa de Cabal | LL960 | I.E. PEDRO URIBE MEJIA |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2523782658 | 188748221 | 0 | 0 | 0 | 15 | [6 empty] | 15 | 0 | 15 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | SI | [7 empty] | 18 | 1455.246 | 426 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 93% | 21.5%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Santa Rosa de Cabal | LL1998 | INSTITUTO AGROPECUARIO VERACRUZ | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5996666495 | 317322987 | 0 | 19 | 19 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | SI | [7 empty] | 27 | 3719.925 | 665 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 91% | 62.52%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Santa Rosa de Cabal | LL1999 | INSTITUTO TECNOLOGICO SANTA ROSA DE CABAL | SEDE PEDRO JOSE RIVERA MEJIA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8969570403 | 531612580 | 9 | 25 | 34 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | SI | [7 empty] | 42 | 6110.91 | 1180 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Santa Rosa de Cabal | LL2000 | INSTITUTO TECNICO SANTA ROSA DE CABAL | SEDE TECNOLOGICO | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2253369249 | 158319039 | 0 | 0 | 0 | 25 | [6 empty] | 25 | 0 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8 |  | SI | [7 empty] | 26 | 969.084 | 968 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 100% | 100% | 79%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Santa Rosa de Cabal | LL2001 | IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2907774288 | 211922114 | 2 | 11 | 13 | 22 | [6 empty] | 22 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 4 | 0 |  |  | 18 | 1 | SI | [7 empty] | 39 | 2438 | 1143 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra Terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Santa Rosa de Cabal | LL2002 | IE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | SEDE SAN LUIS GONZAGA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4233076729 | 267680424 | 1 | 11 | 12 | 3 | [6 empty] | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 |  | SI | [7 empty] | 21 | 2423.898 | 438 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 85%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Santa Rosa de Cabal | LL2003 | IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS | SEDE ATANASIO GIRARDOT | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2792173568 | 184802204 | 2 | 3 | 5 | 3 | [6 empty] | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | SI | [7 empty] | 14 | 1427.787 | 217 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 29%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL555 | IE JAIME ROOCK | SEDE CALLE HONDA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1205414913 | 92323318 | 0 | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | SI | [7 empty] | 10 | 693.225 | 120 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 100% | 33% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL557 | IE JAIME ROOCK | SEDE SAN ANTONIO | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 432593301 | 54133477 | 1 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | SI | [7 empty] | 4 | 745.335 | 95 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 100% | 33% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL560 | IE PATRICIO OLAVE | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3781876275 | 155551607 | 2 | 10 | 12 | 13 | [6 empty] | 13 | 0 | 25 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 16 |  | SI | [7 empty] | 25 | 1345.77 | 730 | EN SUSPENSIÓN | DISEÑO | Esquema básico | 8% | 6% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL562 | IE SANTA CECILIA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1953069660 | 185320053 | 1 | 2 | 3 | 9 | [6 empty] | 9 | 0 | 12 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |  | SI | [7 empty] | 14 | 746.658 | 243 | EN SUSPENSIÓN | DISEÑO | Esquema básico | 64% | 16% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL563 | IE SANTA CECILIA | LA BARTOLA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1435541362 | 130185833 | 0 | 2 | 2 | [7 empty] | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | [9 empty] | 2 | 539.19 | 100 | EN SUSPENSIÓN | DISEÑO | Esquema básico | 64% | 10% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL576 | IE ANTONIO JOSÉ DE SUCRE | PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1972875638 | 94691466 | 1 | 0 | 1 | 14 | [6 empty] | 14 | 0 | 15 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | SI | [7 empty] | 17 | 603.738 | 203 | EN SUSPENSIÓN | DISEÑO | Esquema básico | 12% | 8% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL1401 | I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | SEDE JOSE JOAQUIN CAICEDO Y CUERO | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1169303680 | 89421804 | 1 | 4 | 5 | 7 | [6 empty] | 7 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 |  | 7 | 1 | SI | [7 empty] | 15 | 1173.69 | 240 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 100% | 33% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL1408 | I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | SEDE SAN LUIS GONZAGA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1654373472 | 126530583 | 1 | 7 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | SI | [7 empty] | 12 | 1440.3825 | 160 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 100% | 32% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL1413 | IE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | SEDE SANTA TERESITA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1863641592 | 169987607 | 1 | 5 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | SI | [7 empty] | 7 | 740.88 | 170 | EN SUSPENSIÓN | DISEÑO | Esquema básico | 64% | 15% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL1416 | IE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | ANTONIO ARAGON | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2556324441 | 142779184 | 1 | 5 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | SI | [7 empty] | 7 | 978.3 | 220 | EN SUSPENSIÓN | DISEÑO | Esquema básico | 12% | 8% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL4-1243 | IE RAUL OREJUELA BUENO | LA PRIMAVERA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G3 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3280298648 | 196207871 | 1 | 3 | 4 | 8 | [6 empty] | 8 | 0 | 12 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | SI | [7 empty] | 14 | 1197.54 | 460 | EN SUSPENSIÓN | DISEÑO | Esquema básico | 8% | 6% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL4-1244 | IE SIMÓN BOLIVAR | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3543754508 | 202484473 | 2 | 10 | 12 | 30 | [6 empty] | 30 | 0 | 42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 21 | 1 | SI | [7 empty] | 42 | 2489.2785 | 1407 | EN SUSPENSIÓN | DISEÑO | Proyecto arquitectónico | 100% | 17% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL598 | IE MANUEL MARIA MALLARINO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4337888022 | 229914657 | 3 | 16 | 19 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 19 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | SI | [7 empty] | 20 | 2804.76 | 700 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL599 | IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI | SEDE PRINCIPAL | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2359090989 | 149110460 | 0 | 19 | 19 | 21 | [6 empty] | 21 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 34 | 1 | SI | [7 empty] | 40 | 2407.86 | 1536 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 85% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3100 | IE ISAIAS GAMBOA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 527826750 | 66175350 | 0 | 1 | 1 | 5 | [6 empty] | 5 | 0 | 6 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 |  | SI | [7 empty] | 7 | 339.93 | 110 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Proyecto arquitectónico | 100% | 33% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3107 | IE SIETE DE AGOSTO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 3899314563 | 259950999 | 0 | 17 | 17 | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 |  | SI | [7 empty] | 23 | 2474.226 | 801 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3108 | IE SIETE DE AGOSTO | SEDE ANA MARIA VERNAZA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2492801729 | 166723739 | 2 | 9 | 11 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |  | SI | [7 empty] | 13 | 1697.004 | 399 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3109 | IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | SEDE RAFAEL POMBO | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4261776243 | 267101949 | 3 | 15 | 18 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 |  | SI | [7 empty] | 22 | 2777.31 | 565 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Obras complementarias iniciales | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3112 | IE ALBERTO CARVAJAL BORRERO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4493088994 | 283292717 | 0 | 16 | 16 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | SI | [7 empty] | 21 | 3382 | 589 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3114 | IE EVARISTO GARCIA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3564912362 | 241834739 | 1 | 13 | 14 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | SI | [7 empty] | 18 | 2338.704 | 464 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obras complementarias iniciales | 100% | 100% | 37.96% | 19.41%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3115 | IE EVARISTO GARCIA | SEDE FERNANDO DE ARAGON | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2901146921 | 192188971 | 2 | 8 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | SI | [7 empty] | 14 | 1753.308 | 253 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Obras complementarias iniciales | 100% | 100% | 0% | 1%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3116 | IE EVARISTO GARCIA | SEDE JOSE HILARIO LOPEZ | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1087527753 | 113425826 | 1 | 5 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 7 |  | SI | [7 empty] | 6 | 657.86 | 137 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3117 | IE SANTA FE | SEDE CROYDON | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1968584329 | 150827323 | 2 | 5 | 7 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | SI | [7 empty] | 10 | 1285.47 | 240 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3119 | IE REPUBLICA DE ARGENTINA | SEDE SEBASTIAN DE BELALCAZAR | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 160522591 | 35599274 | 0 | 0 | 0 | 5 | [6 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | SI | [7 empty] | 5 | 1116.9 | 82 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3120 | IE ANTONIO JOSE CAMACHO | SEDE REPUBLICA DEL PERU | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2033041388 | 155241670 | 2 | 5 | 7 | 3 | [6 empty] | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 1 |  | 12 | 1 | SI | [7 empty] | 13 | 1225.26 | 282 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 93.57%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3124 | IE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7741119481 | 372110250 | 0 | 31 | 31 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |  | 52 | 1 | SI | [7 empty] | 37 | 4604.6475 | 1425 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Obras complementarias iniciales | 100% | 100% | 0% | 2%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3125 | INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN NIETO CABALLERO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4151343502 | 263843021 | 0 | 14 | 14 | 0 | [6 empty] | 0 | 8 | 22 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | SI | [7 empty] | 17 | 2639.574 | 754 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3130 | IE VILLA DEL SUR | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7275484325 | 429079271 | 0 | 25 | 25 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | SI | [7 empty] | 31 | 5150.52 | 1000 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 100% | 77% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3137 | IE JULIO CAICEDO Y TELLEZ | SEDE BATALLA DE CARABOBO | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 549102753 | 66296925 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | SI | [7 empty] | 0 | 270 | 180 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3140 | IE EL DIAMANTE | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6317874892 | 376988422 | 3 | 31 | 34 | 7 | [6 empty] | 7 | 0 | 41 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 56 |  | SI | [7 empty] | 41 | 4481.68 | 1344 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 100% | 44% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3144 | IE RODRIGO LLOREDA CAICEDO | SEDE LUIS ENRIQUE MONTOYA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2571300588 | 172803444 | 2 | 11 | 13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 |  | SI | [7 empty] | 16 | 1733.238 | 408 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 98% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3146 | IE CRISTOBAL COLON | SEDE BIENESTAR SOCIAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2899901065 | 181523973 | 4 | 10 | 14 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |  | SI | [7 empty] | 15 | 1861.74 | 505 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 29% | 13.54%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3147 | IE LIBARDO MADRID VALDERRAMA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3614928815 | 251084958 | 0 | 22 | 22 | 7 | [6 empty] | 7 | 0 | 29 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 38 |  | SI | [7 empty] | 29 | 2780.26 | 1005 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 85% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3148 | IE LIBARDO MADRID VALDERRAMA | SEDE PABLO NERUDA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2736667439 | 182370218 | 2 | 7 | 9 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 |  | SI | [7 empty] | 13 | 1724.508 | 334 | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 85% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3152 | IE POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3067573551 | 220286455 | 0 | 13 | 13 | 22 | [6 empty] | 22 | 0 | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 23 |  | SI | [7 empty] | 35 | 2025.4095 | 1229 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 92.65%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3153 | IE EUSTAQUIO PALACIOS | SEDE GENERAL ANZOATEGUI | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1453148417 | 104498668 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | SI | [7 empty] | 2 | 702.486 | 441 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 63.25%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | Guadalajara de Buga | LL582 | IE ITA |  | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | URBANO | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3930131314 | 223148701 | 0 | 17 | 17 | 18 | [6 empty] | 18 | 0 | 35 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 6 | 0 |  |  | 22 |  | SI | [7 empty] | 41 | 2422.764 | 886 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 17%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | Guadalajara de Buga | LL586 | IE RURAL EL PLACER | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2154078537 | 156563162 | 1 | 5 | 6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | SI | [7 empty] | 11 | 1708.155 | 170 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Ingeniería de detalle | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | Guadalajara de Buga | LL587 | IE TULIO ENRIQUE TASCON | SEDE PRINCIPAL | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 969195445 | 110265252 | 0 | 0 | 0 | 16 | [6 empty] | 16 | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 6 | 0 | SI | [7 empty] | 16 | 555 | 788 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 59%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | Guadalajara de Buga | LL4-1221 | IE JOSE MARIA VILLEGAS | SEDE LEONARDO TASCON | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2355266128 | 148010557 | 2 | 10 | 12 | 11 | [6 empty] | 11 | 0 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 13 |  | si | [7 empty] | 23 | 1652.99 | 845 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 24%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | Palmira | LL1728 | IE CIUDADELA EDUCATIVA MEGACOLEGIO |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6388679111 | 379562867 | 4 | 22 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 44 | 2 | SI | [7 empty] | 32 | 5448.06 | 960 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | Tuluá | LL1369 | IE TECNICO INDUSTRIAL CARLOS SARMIENTO LORA | SEDE PRINCIPAL | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3606448703 | 215750961 | 0 | 9 | 9 | 24 | [6 empty] | 24 | 0 | 33 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 28 |  | SI | [7 empty] | 35 | 1994 | 1217 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 30%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | Tuluá | LL1370 | I.E. GIMNASIO DEL PACIFICO | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1846361725 | 133307600 | 0 | 10 | 10 | 25 | [6 empty] | 25 | 0 | 35 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 18 | 0 | SI | [7 empty] | 35 | 1668.411 | 1302 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 100% | 100% | 100%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | Tuluá | LL1371 | I.E. JOVITA SANTACOLOMA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1740084413 | 130613439 | 2 | 5 | 7 | 16 | [6 empty] | 16 | 0 | 23 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 10 |  | SI | [7 empty] | 23 | 864.495 | 544 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra Blanca | 100% | 100% | 100% | 99.6%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | Tuluá | LL1373 | I.E. MODERNA DE TULUÁ | SEDE CENTRAL | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4057084047 | 230622953 | 0 | 16 | 16 | 19 | [6 empty] | 19 | 0 | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 58 |  | SI | [7 empty] | 35 | 2586 | 1394 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 90%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | Tuluá | LL1377 | IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | SEDE RUBEN CRUZ VELEZ | GERMAN MORA INSUASTI | CONSORCIO A&C MYC MEN | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1466395230 | 105992642 | 0 | 6 | 6 | 7 | [6 empty] | 7 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 4 |  | SI | [7 empty] | 13 | 929 | 496 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 100% | 100% | 86%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | Tuluá | LL1379 | I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | SEDE MARIA JOSEFA HORMAZA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3219621562 | 187158097 | 0 | 16 | 16 | 4 | [6 empty] | 4 | 0 | 20 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 |  | SI | [7 empty] | 20 | 2357.64 | 780 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra Blanca | 100% | 100% | 100% | 99.17%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | Tuluá | LL4-0945 | JUAN MARÍA CESPEDES |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8375988497 | 558825847 | 3 | 31 | 34 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 56 | 1 | SI | [7 empty] | 41 | 6358.77 | 1300 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra Gris | 100% | 100% | 96.83% | 65.89%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | Tuluá | LL4-0947 | IE MARIA ANTONIA RUIZ | SEDE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6329548399 | 376333127 | 1 | 25 | 26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | SI | [7 empty] | 33 | 5232.33 | 1020 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 21.61% | 16.8%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | Bugalagrande | LL1585 | I.E. ANTONIO NARIÑO | SEDE MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1412297428 | 107432838 | 0 | 3 | 3 | 7 | [6 empty] | 7 | 0 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | SI | [7 empty] | 13 | 869.85 | 175 | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 35.94% | 21.98%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | Candelaria | LL4-1193 | I.E. PANEBIANCO AMERICANO | SEDE ATANASIO GIRARDOT | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6810137528 | 403584577 | 4 | 23 | 27 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 45 |  | SI | [7 empty] | 34 | 4653.342 | 1004 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 45.88% | 19.97%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | Dagua | LL1592 | I.E. EL PALMAR | SEDE JOSE MARIA CABAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1930216197 | 148318597 | 1 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 7 | 0 | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | SI | [7 empty] | 14 | 910.269 | 329 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | El Cerrito | LL1598 | I.E. JORGE ISAACS | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3351738463 | 217627440 | 0 | 12 | 12 | 14 | [6 empty] | 14 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 22 |  | SI | [7 empty] | 27 | 1952.0775 | 965 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 44.1%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | Ginebra | LL1568 | IE INMACULADA CONCEPCIÓN |  | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7678258201 | 453481922 | 2 | 29 | 31 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | SI | [7 empty] | 38 | 5181.9885 | 1047 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | Guacarí | LL1610 | I.E. NORMAL SUPERIOR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | SEDE ANTONIA SANTOS | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4606045189 | 293977162 | 4 | 15 | 19 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | SI | [7 empty] | 24 | 3080.079 | 619 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | Guacarí | LL4-1207 | IE JOSE IGNACIO OSPINA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3416203466 | 234619742 | 2 | 12 | 14 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 |  | SI | [7 empty] | 20 | 2053.944 | 354 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 44.07% | 21.86%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | La Victoria | LL1594 | I.E. MANUEL ANTONIO BONILLA | SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 947457572 | 129429711 | 3 | 0 | 3 | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 9 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | SI | [7 empty] | 9 | 491.238 | 218 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 100% | 100% | 38.33%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | Pradera | LL4-1247 | I.E. FRANCISCO ANTONIO ZEA | SEDE PRINCIPAL | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6160192931 | 396086837 | 5 | 23 | 28 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | SI | [7 empty] | 34 | 4624.02 | 1020 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | Restrepo | LL1730 | IE JORGE ELIECER GAITAN | SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | URBANO | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7822430216 | 460382111 | 4 | 29 | 33 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 | SI | [7 empty] | 40 | 5753 | 1037 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | Versalles | LL1575 | IE CARLOS HOLGUIN SARDI | SEDE ROSA ZARATE DE PEÑA | CONSORCIO MOTA - ENGIL - G2 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G2 | RURAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1219115591 | 93235034 | 1 | 6 | 7 | 5 | [6 empty] | 5 | 0 | 12 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | SI | [7 empty] | 12 | 728.6085 | 191 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | Diseño Recibido a Satisfacción | 100% | 100% | 0% | 0%