## MAYO
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - PAAI 2019
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO
PROCESOS | TIPO DE PROCESO | SUB PROCESO | RIESGO | CALIFICACION RIESGO |  |  |  | LINEAS DE DEFENSA | LIDER COORDINADOR | RESPONSABLE AUDITORIA | FASE DE AUDITORIA | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | B | M | A | E |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. GESTION DE SERVICIOS | APOYO | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | DEFICIENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA A CONTABILIDAD DE PROPIEDAD PLANTA YEQUIPOQUE GENERAN SUBESTIMACIONES O SOBRESTIMACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS |  |  |  | X | L.E. Y 1 | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO APOYO: CONTADOR | PLANEACION | bar: MARZO 1
|  |  | REGISTRO DE INFORMACIÓN ERRADA EN EL SIIF |  |  |  | X | 1 |  |  | EJECUCION | bar: MARZO 2 to ABRIL 1
|  |  | INCONSISTENCIAS EN LA PARAMETRIZACIÓN DEL APLICATIVO QUE ADMINISTRA LA INFORMACIÓN DE INVENTARIOS |  |  |  | X | 1 |  |  | INFORME | bar: ABRIL 2; ABRIL 4 to MAYO 2
|  |  | PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS DESACTUALIZADOS |  | X |  |  | 1 |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: MAYO 3
2. GESTION JURIDICA | APOYO | CONTRATACION | DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS |  |  | X |  | 1 | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ APOYO: ABOGADO Y CONTADOR | PLANEACION | bar: JUNIO 1
|  |  | INFORMES DE SUPERVISION QUE NO IDENTIFICAN DE MANERA CLARA LAS ACTIVIDADES QUE DEN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES |  |  | X |  | 1 | bar: JUNIO 1
|  |  | DESCUENTOS DE LEY PARAFISCALES |  |  | X |  | 1 |  |  | EJECUCION | bar: JUNIO 2 to AGOSTO 1
|  |  | IDENTIFICACION RIESGO PROCESO |  |  | X |  | 1 Y 2 | bar: JUNIO 2 to AGOSTO 1
|  |  | PROVISIONES |  |  | X |  | 1 |  |  | INFORME | bar: AGOSTO 2 to SEPTIEMBRE 1
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO |  | X |  |  | 1 Y 2 | bar: AGOSTO 2 to SEPTIEMBRE 1
[5 empty] | X |  |  | 1 |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: SEPTIEMBRE 2
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | ESTRATÉGICO | SEGUIMIENTOS PLANES INSTITUCIONALES | DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO PLANES Y PROGRAMAS |  |  |  | X | L.E., 1 Y 2 | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | DIANA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | PLANEACION | bar: JUNIO 1
EJECUCION | bar: JUNIO 2 to JUNIO 3
INFORME | bar: JUNIO 4 to JULIO 2
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JULIO 3
4. GESTION DEL TALENTO HUMANO | APOYO | INDUCCION Y REINDUCCION | DEFICIENCIA EN INDUCCION Y REINDUCCION |  |  | X |  |  | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO | PLANEACION | bar: JULIO 4
|  | EVALUACION DE DESEMPEÑO | NO SE EVALUA A TODOS LOS SERVIDORES DE LA CORPORACIÓN |  |  | X | bar: JULIO 4
|  | CAPACITACION | DEBILIDADES PIC |  |  | X |  |  |  |  | EJECUCION | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 1
|  | ADMINISTRACION PERSONAL | INGRESO PERMANENCIA Y RETIRO |  |  | X | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 1
|  | NÓMINA | DEFICIENCIAS EN LA INFO DE PROVISIONES E INCAPACIDADES |  |  | X |  |  |  |  | INFORME | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 4
|  |  | INCUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PARA NOVEDADES |  |  | X | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 4
|  |  | PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES |  |  | X |  |  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: OCTUBRE 1
5. GESTION SERVICIOS | APOYO | PARQUE AUTOMOTOR | ADMINISTRACION PARQUE AUTOMOTOR |  |  | X |  | 1 | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO APOYO: CONTADOR | PLANEACION | bar: SEPTIEMBRE 1
|  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | X | bar: SEPTIEMBRE 1
|  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | X |  |  |  |  | EJECUCION | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
|  |  | COMPARENDOS |  |  | X |  |  |  |  | INFORME | bar: SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 1
|  |  | SEGUROS |  |  | X |  |  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: OCTUBRE 2
|  |  | BAJAS |  |  | X | bar: OCTUBRE 2
6. GESTION FINANCIERA | APOYO | PRESUPUESTO | EXPEDICION DE CDP Y RP |  |  | X |  | 1 | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | APOYO: CONTADOR | PLANEACION | bar: OCTUBRE 2
|  |  | VIGENCIAS FUTURAS, RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR |  |  | X |  | 1 |  |  | EJECUCION | bar: OCTUBRE 3 to NOVIEMBRE 2
|  | CONTABILIDAD | REGISTROS CONTABLES |  |  | X |  | 1 |  |  | INFORME | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 1
|  |  | CONCILIACIONES |  | X |  |  | 1 |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: DICIEMBRE 2
|  |  | IMPLEMENTACION NIIF |  |  | X |  | L.E. Y 1 | bar: DICIEMBRE 2
7. GESTION TICS | APOYO | EVALUACIÓN A LA SEGURIDAD DEL SISITEMA DE IFORMACIÓN FINANCIERA SIIF | PROCEDIMIENTOS |  |  | X |  |  | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ | PLANEACION | bar: OCTUBRE 1
|  |  | SEGURIDAD |  |  | X |  |  |  |  | EJECUCION | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
|  |  | ADMINISTRACION |  |  | X |  |  |  |  | INFORME | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 2
|  |  | USO |  |  | X |  |  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: NOVIEMBRE 3
X | bar: NOVIEMBRE 3
8. GESTION DOCUMENTAL | APOYO | SEGUIMIENTO ARCHIVO CENTRAL - COTA | DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LAS CONDICIONES DEL ARCHIVO DE COTA |  |  | X |  |  | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | DIANA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | PLANEACION | bar: OCTUBRE 1
EJECUCION | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
INFORME | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: NOVIEMBRE 3
INFORMES DE LEY | [9 empty] | RESPONSABLE |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE ACUERDO CON LA PERIODICIDAD Y FORMA ESTABLECIDA POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE | [9 empty] | CONTADOR |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO
INFORME EJECUTIVO ANUAL. EVALUACION ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | [9 empty] | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA APOYO: DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES | [9 empty] | DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ |  | MAYO 1: 30 DE MAYO; NOVIEMBRE 1: 30 DE NOVIEMBRE
INFORME SOBRE LA ATENCION PRESTADA POR LAS OFICINAS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS | [9 empty] | NIDIA HERNANDEZ BAQUERO |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO; AGOSTO 1: 31 DE AGOSTO
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO | [9 empty] | DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ |  | MARZO 1: (12 DE NOV AL 12 DE MARZO) 12 DE MARZO; JULIO 1: (12 DE MARZO AL 12 DE JULIO) 12 DE JULIO; NOVIEMBRE 1: (12 DE JULIO AL 12 DE NOV) 12 DE NOV
CERTIFICACION DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA - EKOGUI | [9 empty] | ALVARO OSPINA RAMIREZ |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO; AGOSTO 1: 31 DE AGOSTO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTOCORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | [9 empty] | NIDIA HERNANDEZ BAQUERO |  | ENERO 1: 15 DE ENERO; MAYO 1: 15 DE MAYO; SEPTIEMBRE 1: 15 DE SEPTIEMBRE
SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA | [9 empty] | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA APOYO: NIDIA HERNÁNDEZ BAQUERO |  | OCTUBRE 1: 31 DE OCTUBRE
INFORME DE AUSTERIDAD | [9 empty] | ALVARO OSPINA RAMIREZ |  | ENERO 1: 31 DE ENERO; ABRIL 1: 30 DE ABRIL; JULIO 1: 31 DE JULIO; OCTUBRE 1: 31 DE OCTUBRE
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [9 empty] | DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ |  | SEPTIEMBRE 1: 30 DE SEPTIEMBRE