## 1.
Año | Proyecto | Meta PND | Meta anual | Avance | Rezago | Presupuesto asignado | Presupuesto requerido | Diferencia | Observaciones
2019 | Actualización y gestión catastral. | 60% del área geográfica con catastro actualizado | 8.5% | 2.3% | 6.2% | 6115007886 | 13226299418 | -7111291532 | El presupuesto requerido hace referencia sólo al levantamiento catastral, sin incluir insumos. PGN: $831.505.379 Propios: $5.283.502.507
2020 | Actualización y gestión catastral. | 60% del área geográfica con catastro actualizado | 20.1% | 0% | 20.1% | 40391972135 | 54461654327 | -14069682192 | El presupuesto requerido hace referencia sólo al levantamiento catastral, sin incluir insumos y en la programación propuesta, se incluyen los municipios de mayor área del país. PGN: $1.674.026.014 Propios: $19.703.009.552 (Recursos para suscripción de contratos con municipios interesados en procesos de actualización catatsral) Crédito: $19.014.936.569 (recursos para el inicio del proceso de selección de la contratación de los operadores catastrales, que ejecutan la intervención en 2021)
| Actualización y gestión catastral. | 100% del área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado. | 19.9% | 0.3% | 19.6% | 0 | 48952427603 | -48952427603 | El presupuesto asignado está incluido en la meta de actualización del área geográfica y se programan según necesidad.
| Actualización y gestión catastral. | 100% de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito. | 35% | 19% | 16% | 663339552 | 21333437368 | -20670097816 | El presupuesto requerido se distribuye de la siguiente manera: $663.339.552 de recursos nación, $836.660.448 de recursos propios y $19.833.437.368 por recursos de banca mundial
| Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | 60% del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas. | 23% | 8.9% | 14.1% | 6851177950 | 45529173249 | -38677995299 | El presupuesto asignado se distribuye de la siguiente manera: $ 3.011.107.976 de recursos nación y $3.840.069.974 recursos propios El presupuesto requerido se distribuye de la siguiente manera: $24.048.955.168 recursos nación, $12.896.003.098 recursos propios y $8.584.214.983 Recursos BM
| Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | 60% del área geográfica con caracterización geográfica | 37% | 10.9% | 26.1% | 2006507842 | 3710475296 | -1703967454 | El presupuesto asignado se distribuye de la siguiente manera: $ 1.540.983.024 de recursos nación y $465.524.818 recursos propios El presupuesto requerido se distribuye de la siguiente manera: $2.91.586.302 recursos nación y $748.888.994 recursos propios
| TOTAL |  |  |  |  | 56028005365 | 187213467261 | -131185461896

## 2.
| TIPO | RUBRO | COMPONENTE | FUENTE | 2019 | 2020
| FUNCIONAMIENTO | A-01-01-01 | SALARIO | Nación | 32012000000 | 32659000000
|  | A-01-01-02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA |  | 10383000000 | 11340000000
|  | A-01-01-03 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL |  | 1558000000 | 1701000000
|  | A-02-01 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |  | 16000000 | 0
|  | A-02-02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS |  | 11204000000 | 11270000000
|  | A-03-04-02-012 | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) |  | 0 | 242000000
|  | A-08-01 | IMPUESTOS |  | 773000000 | 413000000
|  | A-08-01 | IMPUESTOS |  | 0 | 455000000
|  | A-08-02 | ESTAMPILLAS |  | 0 | 0
|  | A-08-03 | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS |  | 50000000 | 0
|  | A-08-04-01 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | Propios | 264000000 | 272000000
|  | A-02-02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS |  | 3207000000 | 7737000000
|  | A-03-10-01-001 | SENTENCIAS |  | 31000000 | 700000000
|  | A-03-10-01-002 | CONCILIACIONES |  | 29000000 | 40000000
|  | A-08-05 | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA |  | 43000000 | 0
| INVERSIÓN | C-0404-1003-2 | ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL | Nación | 15183590302 | 15659826508
|  |  |  | Crédito | 0 | 56125588920
|  |  |  | Propios | 17636000000 | 31302000000
|  | C-0405-1003-4 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL TERRITORIO NACIONAL | Nación | 2037000000 | 2500000000
|  |  |  | Propios | 2500000000 | 2500000000
|  | C-0499-1003-5 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL | Nación | 7479000000 | 7600000000
|  |  |  | Propios | 5450000000 | 6000000000
|  | C-0499-1003-6 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL IGAC A NIVEL NACIONAL | Nación | 8461000000 | 4600000000
|  |  |  | Propios | 850000000 | 800000000
|  | C-0499-1003-8 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE DIFUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL NACIONAL | Nación | 800000000 | 820000000
|  |  |  | Propios | 850000000 | 700000000
|  | C-0403-1003-2 | GENERACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS, TIERRAS Y APLICACIONES AGROLÓGICAS COMO INSUMO PARA EL ORDENAMIENTO INTEGRAL Y EL MANEJO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Nación | 4500244560 | 4000000000
|  |  |  | Propios | 2900000000 | 15000000000
|  | C-0402-1003-7 | GENERACIÓN DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS E INVESTIGACIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN, ANÁLISIS Y DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO NACIONAL | Nación | 4000000000 | 3500000000
|  |  |  | Propios | 1000000000 | 1065000000
|  | C-0499-1003-7 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL IGAC A NIVEL NACIONAL | Nación | 2000000000 | 1370000000
|  |  |  | Propios | 250000000 | 0
|  | C-0402-1003-8 | LEVANTAMIENTO , GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED GEODÉSICA Y LA CARTOGRAFÍA BÁSICA A NIVEL NACIONAL | Nación | 10795000000 | 8300000000
|  |  |  | Propios | 4500000000 | 4662000000
TOTAL |  |  |  |  | 150761834862 | 233333415428
RESUMEN PRESPUESTO
Año | Funcionamiento |  |  | Inversión |  | Total
| Nación | Propios | Propios | Nación | Propios
2019 | 55996000000 | 3574000000 | 3574000000 | 55255834862 | 35936000000 | 150761834862
2020 | 58080000000 | 9204000000 | 8749000000 | 104475415428 | 62029000000 | 233333415428

## 3.
PROYECTO DE INVERSIÓN-RUBRO FUNCIONAMIENTO | VALOR | % PARTICIPACIÓN
ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL | 10904593184 | 33.28%
INVERSIÓN | 10904593184 | 33.28%
C-0404-1003-2-0-0404004-02 | 8822491932 | 26.92%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0404-1003-2-0-0404004-03022 | 566500000 | 1.73%
INSUMOS GEODÉSICOS, CARTOGRÁFICOS Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL
C-0404-1003-2-0-0404007-02 | 1515601252 | 4.63%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL TERRITORIO NACIONAL | 1688805819 | 5.15%
INVERSIÓN | 1688805819 | 5.15%
C-0405-1003-4-0-0405005-02 | 1361396462 | 4.15%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0405-1003-4-0-0405006-02 | 124189282 | 0.38%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0405-1003-4-0-0405007-02 | 203220075 | 0.62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL | 5003310767 | 15.27%
INVERSIÓN | 5003310767 | 15.27%
C-0499-1003-5-0-0499054-02 | 1741344302 | 5.31%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0499-1003-5-0-0499058-02 | 177417600 | 0.54%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0499-1003-5-0-0499060-02 | 1480564316 | 4.52%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0499-1003-5-0-0499065-02 | 1603984549 | 4.9%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL IGAC A NIVEL NACIONAL | 394670478 | 1.2%
INVERSIÓN | 394670478 | 1.2%
C-0499-1003-6-0-0499010-02 | 114887371 | 0.35%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0499-1003-6-0-0499011-02 | 99263272 | 0.3%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0499-1003-6-0-0499016-02 | 180519835 | 0.55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE DIFUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL NACIONAL | 607749559 | 1.85%
INVERSIÓN | 607749559 | 1.85%
C-0499-1003-8-0-0499053-02 | 38651840 | 0.12%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0499-1003-8-0-0499063-02 | 569097719 | 1.74%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GENERACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS, TIERRAS Y APLICACIONES AGROLÓGICAS COMO INSUMO PARA EL ORDENAMIENTO INTEGRAL Y EL MANEJO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2921208676 | 8.91%
INVERSIÓN | 2921208676 | 8.91%
C-0403-1003-2-0-0403002-02 | 666411213 | 2.03%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0403-1003-2-0-0403005-02 | 2254797463 | 6.88%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GENERACIÓN DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS E INVESTIGACIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN, ANÁLISIS Y DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO NACIONAL | 2127817866 | 6.49%
INVERSIÓN | 2127817866 | 6.49%
C-0402-1003-7-0-0402003-02 | 86472678 | 0.26%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0402-1003-7-0-0402008-02 | 134076598 | 0.41%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0402-1003-7-0-0402009-02 | 707501266 | 2.16%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0402-1003-7-0-0402011-02 | 786697067 | 2.4%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0402-1003-7-0-0402012-02 | 79036175 | 0.24%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0402-1003-7-0-0402017-02 | 138056253 | 0.42%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0402-1003-7-0-0402020-02 | 195977829 | 0.6%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL IGAC A NIVEL NACIONAL | 488757110 | 1.49%
INVERSIÓN | 488757110 | 1.49%
C-0499-1003-7-0-0499052-02 | 443335580 | 1.35%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0499-1003-7-0-0499063-02 | 45421530 | 0.14%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
LEVANTAMIENTO , GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED GEODÉSICA Y LA CARTOGRAFÍA BÁSICA A NIVEL NACIONAL | 3464551150 | 10.57%
INVERSIÓN | 3464551150 | 10.57%
C-0402-1003-8-0-0402003-02 | 256590620 | 0.78%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0402-1003-8-0-0402014-02 | 2159754149 | 6.59%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C-0402-1003-8-0-0402016-02 | 1048206381 | 3.2%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | 1304161587 | 3.98%
FUNCIONAMIENTO | 1304161587 | 3.98%
A-02-02-02-008-003 | 1304161587 | 3.98%
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS | 50000000 | 0.15%
FUNCIONAMIENTO | 50000000 | 0.15%
A-02-02-02-008-008 | 50000000 | 0.15%
SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | 138000000 | 0.42%
FUNCIONAMIENTO | 138000000 | 0.42%
A-02-02-02-008-007 | 138000000 | 0.42%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN
SERVICIOS DE SOPORTE | 387505372 | 1.18%
FUNCIONAMIENTO | 387505372 | 1.18%
A-02-02-02-008-005 | 387505372 | 1.18%
SERVICIOS DE SOPORTE
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | 3286573245 | 10.03%
FUNCIONAMIENTO | 3286573245 | 10.03%
A-02-02-02-008-002 | 3286573245 | 10.03%
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES
Total general | 32767704813 | 100%

## 5.
Concepto | Medidas implementadas por el IGAC | Metas de reducción respecto a 2019 | Documento de referencia y control
APOYO A LA GESTIÓN PERSONAS JURÍDICAS | Contratar los servicios estrictamente necesarios. | - | Reporte de austeridad
APOYO A LA GESTIÓN PERSONAS NATURALES | Contratar los servicios estrictamente necesarios. | - | Reporte de austeridad
CAPACITACIONES | Realizar capacitaciones que permitan atender necesidades puntuales de la Entidad. | - | Reporte de austeridad
COMISIONES, TRANSPORTE Y VIÁTICOS | Realizar solamente las comisiones estrictamente necesarias para cumplir los objetivos misionales de la Entidad. | - | Reporte de austeridad
EVENTOS OPERADORES LOGÍSTICOS | Usar los auditorios y espacios institucionales para realizar eventos propios. | - | Reporte de austeridad
HORAS EXTRAS | Racionalizar las horas extras del talento humano, reconocer solamente las estrictamente necesarias. | - | Reporte de austeridad
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | Indemnizar las vacaciones únicamente al personal que se retira y procurar no indemnizar a funcionarios activos. | - | Reporte de austeridad
PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | Implementar campañas de sensibilización a los funcionarios en el uso racional de papel. Promover el uso de medios electrónicos para la presentación de informes y otros documentos. | 10% | Circular 67 agosto de 2020
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD | Revisar los esquemas de seguridad y ajustarlos a lo estrictamente necesario. | - | Reporte de austeridad
SERVICIOS DE TELEFONÍA | Asignar planes fijos de telefonía y reducir el número de líneas telefóinicas | 15% | Reporte de austeridad
SERVICIO PÚBLICO DE ENERGIA | Implementar campañas de apagado de los equipos de cómputo, electrodomésticos y bombillos en horarrio no requerido. Reemplazar luminarias que se dañen con tecnología más eficiente (ej. LED). | 10% | Circular 67 agosto de 2020
SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS. | Limitar las suscripciones en la Entidad. | - | Reporte de austeridad
VEHÍCULOS (COMBUSTIBLE) | Realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos con el fin de disminuir necesidades de mantenimiento correctivo. Realizar control de los recorridos vehiculares y asignación de vehículos exclusivamente para atender necesidades de la Entidad. | - | Reporte de austeridad
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | Realizar exclusivamente las adecuaciones que se necesiten para garantizar la seguridad y la prestación de los servicios. | - | Reporte de austeridad

## 6.
Tipo | Rubro | Componente | Fuente | 2019 |  |  | 2020
|  |  |  | Apropiación | Obligado a diciembre 31 de 2019 | Porcentaje de ejecución | Apropiación | Obligado a agosto de 2020 | Porcentaje de ejecución
FUNCIONAMIENTO | A-01-01-01 | SALARIO | Nación | 32012000000 | 30274000912 | 95% | 32659000000 | 17379275065 | 53%
| A-01-01-02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA |  | 10383000000 | 10085450588 | 97% | 11340000000 | 6725778110 | 59%
| A-01-01-03 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL |  | 1558000000 | 2821375768 | 181% | 1701000000 | 1481010554 | 87%
| A-02-01 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |  | 16000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| A-02-02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS |  | 11204000000 | 10660932476.39 | 95% | 11270000000 | 5755820486.73 | 51%
| A-03-04-02-012 | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) |  | 0 | 0 |  | 242000000 | 95746740.67 | 40%
| A-08-01 | IMPUESTOS |  | 773000000 | 439672431.94 | 57% | 413000000 | 309123676 | 75%
| A-08-01 | IMPUESTOS |  | 0 | 0 |  | 455000000 | 195073319.63 | 43%
| A-08-02 | ESTAMPILLAS |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
| A-08-03 | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS |  | 50000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| A-08-04-04 | CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL |  | 19248000 | 19248000 | 100% | 0 | 0 | 0%
| A-02-02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | Propios | 3207000000 | 3118911202.14 | 97% | 7737000000 | 1987990351 | 26%
| A-03-10-01-001 | SENTENCIAS |  | 31000000 | 3376990 | 11% | 700000000 | 15035956.55 | 2%
| A-03-10-01-002 | CONCILIACIONES |  | 29000000 | 64725362 | 223% | 40000000 | 3856954 | 10%
| A-08-04-01 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE |  | 264000000 | 207950800 | 79% | 272000000 | 0 | 0%
| A-08-05 | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA |  | 43000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
INVERSIÓN | C-0404-1003-2 | ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL | Nación | 7000000000 | 6599380298.46 | 94% | 8000000000 | 539677048 | 7%
|  |  |  | 8183590302 | 5752595098.16 | 70% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 7659826508 | 3123733691 | 41%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 56125588920 | 182184273 | 0.3%
|  |  | Propios | 17636000000 | 10379154949.6 | 59% | 31302000000 | 590413035 | 2%
| C-0405-1003-4 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL TERRITORIO NACIONAL | Nación | 2037000000 | 2005324354.37 | 98% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 2500000000 | 321918280 | 13%
|  |  | Propios | 2500000000 | 631943759 | 25% | 2500000000 | 8219134 | 0%
| C-0499-1003-5 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL | Nación | 7479000000 | 6646436281.94 | 89% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 7600000000 | 1888793641 | 25%
|  |  | Propios | 5450000000 | 584823491 | 11% | 6000000000 | 1531393340 | 26%
| C-0499-1003-6 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL IGAC A NIVEL NACIONAL | Nación | 8461000000 | 1881386810.51 | 22% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 4600000000 | 410839649.32 | 9%
|  |  | Propios | 850000000 | 203212930 | 24% | 800000000 | 1234601 | 0%
| C-0499-1003-8 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE DIFUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL NACIONAL | Nación | 800000000 | 714233294 | 89% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 820000000 | 381038301 | 46%
|  |  | Propios | 850000000 | 103230000 | 12% | 700000000 | 11424748 | 2%
| C-0403-1003-2 | GENERACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS, TIERRAS Y APLICACIONES AGROLÓGICAS COMO INSUMO PARA EL ORDENAMIENTO INTEGRAL Y EL MANEJO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Nación | 4500244560 | 3995170933.27 | 89% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 4000000000 | 900050155 | 23%
|  |  | Propios | 2900000000 | 2008907272.96 | 69% | 15000000000 | 135260883 | 1%
| C-0402-1003-7 | GENERACIÓN DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS E INVESTIGACIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN, ANÁLISIS Y DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO NACIONAL | Nación | 4000000000 | 2061905702.5 | 52% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Nación | 0 | 0 |  | 3500000000 | 599968685 | 17%
|  |  | Propios | 1000000000 | 134203115 | 13% | 1065000000 | 0 | 0%
| C-0499-1003-7 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL IGAC A NIVEL NACIONAL | Nación | 2000000000 | 1391445047 | 70% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 1370000000 | 68269968 | 5%
|  |  | Propios | 250000000 | 242300000 | 97% | 0 | 0 | 0%
| C-0402-1003-8 | LEVANTAMIENTO , GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED GEODÉSICA Y LA CARTOGRAFÍA BÁSICA A NIVEL NACIONAL | Nación | 500000000 |  | 0% | 8300000000 | 758891589.4 | 9%
|  |  |  | 10295000000 | 6397876330.02 | 62% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Propios | 4500000000 | 1631756031.2 | 36% | 4662000000 | 433296665 | 9%
TOTAL |  |  |  | 150781082862 | 111060930229 | 74% | 233333415428 | 45835318900 | 20%

## 7.
Pacto PND | Meta PND | Linea base | 2019 |  | 2020
|  |  | Meta | Avance | Meta | Avance
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | 60% del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas | 1.9% | 3% | 3% | 23% | 8.9%
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | 60% del área geográfica con catastro actualizado | 5.6% | 8.5% | 2.3% | 20% | 0%
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | 60% del área geográfica con caracterización geográfica | 12.5% | 23% | 23% | 37% | 10.9%
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas | 100% del área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado | 0% | 0.3% | 0.3% | 19.9% | 0%
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | 100% de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito | 0% | 5% | 5% | 30% | 14%
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | 20 Gestores catastrales habilitados | 0 | 6 | 8 | 10 | 11
XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones | 250 Geoservicios publicados y disponibles | 150 | 175 | 185 | 200 | 218

## 8.
PROYECTO DE INVERSIÓN | RUBRO | PRODUCTO | INDICADOR | META 2021
Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | C-0402-1003-7-0-0402009-02 | Documentos de estudios técnicos sobre geografía | Documentos de estudios técnicos sobre geografía elaborados | 50
| C-0402-1003-7-0-0402011-02 | Documentos de estudios técnicos de deslindes y de Territorios Indígenas | Documentos de estudios técnicos de deslindes y de Territorios Indígenas | 25
| C-0402-1003-7-0-0402003-02 | Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica | Datos publicados de información geográfica, geodésica y cartográfica | 4
Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | C-0402-1003-8-0-0402003-02 | Servicios de Información Geográfica, geodésica y cartográfica | Datos publicados de información geográfica, geodésica y cartográfica | 6
| C-0402-1003-8-0-0402014-02 | Servicio de información Cartográfica actualizado | Sistemas de Información actualizados | 1
|  |  | Imágenes incorporadas al Banco Nacional de imágenes | 3000000
|  |  | Cartografía escalas Medianas generada (1:10,000, 1:25,000) | 2000000
| C-0402-1003-8-0-0402016-02 | Servicios de Información Geodésica actualizado | Sistemas de Información actualizados | 1
|  |  | Puntos Geodésicos Materializados | 5
|  |  | Valores geomagnéticos generados | 1
|  |  | Valores gravimétricos generados | 1
|  |  | Datos Rinex de las estaciones permanentes generados | 1
|  |  | Datos altimétricos generados | 1
Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional | C-0403-1003-2-0-0403002-02 | Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos | Pruebas químicas, físicas, mineralógicas y biológicas de suelos realizadas | 80000
| C-0403-1003-2-0-0403005-02 | Servicio de Información agrológica | Sistema de información agrologica actualizado | 1
Actualización y gestión catastral Nacional | C-0404-1003-2-0-0404004-02 | Servicio de Información Catastral | Predios actualizados catastralmente | 19543
|  |  | Mutaciones realizadas | 600408
|  |  | Solicitudes Atendidas | 85
|  |  | Sistema de Información predial actualizado | 1
| C-0404-1003-2-0-0404007-02 | Servicio de avalúos | Avalúos realizados | 5000
Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional | C-0405-1003-4-0-0405006-02 | Servicio de asistencia técnica para la gestión de los recursos geográficos | Entidades Asistidas | 5
| C-0405-1003-4-0-0405005-02 | Servicio de Gestión del conocimiento e Innovación Geográfica | Modelos de gestión Implementados | 1
Fortalecimiento de la Gestión Institucional del IGAC a nivel nacional | C-0499-1003-5-0-0499054-02 | Documentos de planeación | Documentos de planeación realizados | 2
|  |  | Documentos de planeación con seguimientos realizados | 2
| C-0499-1003-5-0-0499060-02 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado | 1
| C-0499-1003-5-0-0499058-02 | Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa | Personas capacitadas | 700
Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional | C-0499-1003-6-0-0499011-02 | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | 1
|  | Sedes con reforzamiento estructural | Sedes con reforzamiento estructural | 1
| C-0499-1003-6-0-0499016-02 | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | 15
Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC a nivel Nacional | C-0499-1003-7-0-0499052-02 | Servicio de Gestión Documental | Sistema de gestión documental implementado | 1
| C-0499-1003-7-0-0499063-02 | Servicios de información implementados | Sistemas de información implementados | 1
Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional | C-0499-1003-8-0-0499063-02 | Servicios de información implementados | Sistemas de información implementados | 2
| C-0499-1003-8-0-0499053-02 | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 4

## 9.
INVERSIÓN
CÓDIGO BPIN | CÓDIGO PRESUPUESTAL | PROYECTO | SOLICITUD 2021 (MAYO 2020) |  |  |  | ASIGNADO 2021 (JULIO 2020) |  |  |  | DIFERENCIA 2021 ASIGNADO VS SOLICITADO | PORCENTAJE DE VARIACIÓN ASIGNADO VS SOLICITADO
|  |  | NACIÓN | CRÉDITO | PROPIOS | TOTAL | NACIÓN | CRÉDITO | PROPIOS | TOTAL
2018011000704 | C-0402-1003-7 | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | 8000000000 |  | 850000000 | 8850000000 | 1996141376 |  | 834778626 | 2830920002 | -6019079998 | 68.01%
2018011000695 | C-0402-1003-8 | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | 17600000000 |  | 6100000000 | 23700000000 | 7839249599 |  | 5990764260 | 13830013859 | -9869986141 | 41.65%
2018011000645 | C-0403-1003-2 | Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional | 8145965769 |  | 11319175000 | 19465140769 | 3138728903 |  | 11116476893 | 14255205796 | -5209934973 | 26.77%
2018011000692 | C-0404-1003-2 | Actualización y gestión catastral nacional | 33319653016 | 126662340462 | 29034522241 | 189016515719 | 13925788476 | 123827340667 | 28514586583 | 166267715726 | -22748799993 | 12.04%
2018011000662 | C-0405-1003-4 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional | 5000000000 |  | 3740803142 | 8740803142 | 1936209175 |  | 3673814716 | 5610023891 | -3130779251 | 35.82%
2018011000194 | C-0499-1003-5 | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | 10718243154 |  | 3464485508 | 14182728662 | 3762805098 |  | 3402445240 | 7165250338 | -7017478324 | 49.48%
2018011000194 | C-0499-1003-6 | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional | 10200000000 |  | 808000000 | 11008000000 | 3000000000 |  | 793530741 | 3793530741 | -7214469259 | 65.54%
2018011000723 | C-0499-1003-7 | Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC a nivel Nacional | 2740000000 |  |  | 2740000000 | 932772002 |  | 0 | 932772002 | -1807227998 | 65.96%
2018011001028 | C-0499-1003-8 | Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional | 975791077 |  | 986711350 | 1962502427 | 430958182 |  | 969041818 | 1400000000 | -562502427 | 28.66%
TOTAL INVERSIÓN |  |  | 96699653016 | 126662340462 | 56303697241 | 279665690719 | 36962652811 | 123827340667 | 55295438877 | 216085432355 | 63580258364
FUNCIONAMIENTO
CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | NECESIDADES REALES 2021
|  | NACIÓN | PROPIOS | TOTAL
2 | Adquisición de Bienes y Servicios | 15186582698 | 6728014636 | 21914597334