PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Dr. Carlos Eduardo Vanegas Vivas

Jefe de Oficina Coordinadora de Control Interno

Vigencia 2021

OBJETIVO

Realizar el primer seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, mediante la verificación de las evidencias de las acciones realizadas por cada uno de los responsables durante el periodo comprendido entre, enero uno (1) a abril treinta (30) de 2021

METODOLOGIA

Para realizar este seguimiento, la Oficina Coordinadora del Control Interno solicitó las evidencias documentadas del cumplimiento de cada una de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Dirección Administrativa,  para el periodo comprendido entre, enero uno (1) a abril treinta (30) de 2021, por cada una de las dependencias responsables de su ejecución mediante el oficio OCCI 1.7. 0130  - 2021 de abril 21 de 2021.

Revisadas las evidencias recibidas, se determinó la pertinencia, suficiencia, y oportunidad de cumplimiento,  conforme a las actividades propuestas en el Plan para el periodo seguimiento.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2021

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano

Fue remitido por correo electrónico institucional a todos los empleados de la entidad.

En cumplimiento de la Ley 1757 de 2015,  el Decreto 1081 de 2015, la Ley 1712 de 2014 y los artículos 73,76,78 de la Ley 1474 del 2011  y las demás normas concordantes;  y atendiendo a la responsabilidad de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Dirección administrativa de la Cámara de Representantes, la oficina coordinadora de control da a conocer el estado de avance y cumplimiento por parte de cada una de las divisiones responsables de las mismas para la cada uno de los seis (6)  componentes  del Plan así:

- PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

- RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO: 100%

- EVIDENCIAS:  https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano

- Informes de seguimiento de empleados y contratistas de la Oficina Coordinadora de Control Interno

- Correos institucionales enviados a los empleados de la entidad

- Plan Anual de Auditorías 2021 de la Entidad

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  |  |  |  |  |  |
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Porcentaje % de cumplimiento | Observaciones |
| Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Fortalecer y Promover la cultura del Mejoramiento Continuo en la administración de los riesgos en cada proceso y cada dependencia bajo la metodología Prestar apoyo y acompañamiento en la construcción de la Política de administración de Riesgos, si es requerido por la alta Dirección | Actualizar y revisar permanentemente los Instrumentos de Gestión (mapa de riesgos de corrupción, ctc si así lo amerita | Líder del Proceso | 01/02/2021 al 31/12/2021 | 100% | Los mapas de riesgos se encuentran actualizados y publicados en la página web de la entidad https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano |
| Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el Mapa de Riesgos Institucionales (Gestión, digital, corrupción)) y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Documentos Actualizados | Líder del Proceso | 01/01/2021al 01/31/2021 | 100% | Los mapas de riesgos se encuentran actualizados y publicados en la página web de la entidad https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano |
|  | 2.2 | Publicar los Documentos PAAC y Mapa de riesgos de Corrupción a través de la Página WEB | Documentos Publicados en la Página WEB | Líder del Proceso | 01/01/2021al 01/31/2021 | 100% | Los mapas de riesgos se encuentran actualizados y publicados en la página web de la entidad https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano |
| Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgación por cualquiera de los diferentes medios de comunicación los Mapas y planes elaborados | Dar a conocer el Mapa de Riesgo, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a los diferentes líderes de los Procesos. | Líder de Proceso | 01/02/2021al 18/03/2021 | 100% | Los mapas de riesgos se encuentran actualizados y publicados en la página web de la entidad https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano y fueron enviados al correo electrónico de los empleados de la entidad. |
| Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo o Revisión | 4.1 | Hacer Monitoreo y revisión permanente del cumplimiento de las actividades propuestas en la Matriz de riesgos de Corrupción | Notificación a los responsables | Líder del Proceso | 01/02/2021 al 31/12/2021 | 100% | Esta actividad se está realizando por parte de los auditores, contratistas y empleados de la oficina de control interno en el marco del Plan anual de auditorías y de los objetos contractuales de algunos contratistas |
| Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Corresponde a la oficina de Control Interno según la metodología (Decreto 124-2016). | Informe de Seguimiento | Coordinador de Control Interno | 01/01/2021 al 31/12/2021 | 100% | Este informe, representa el unforme cuatrimestral relacionado en la actividad de seguimiento al PAAC 2021 |

- SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

- RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO: 100% (Para efectos de no alterar el resultado consolidado)

- Este componente no cuenta con actividades propuestas por la entidad considerando que la Función Pública mediante comunicación escrita en radicado No. 20165010058511 de fecha marzo 18 de 2016, en uno de sus apartes expresa que “Si la entidad luego del análisis concluye que no cuenta con procedimientos o tramites que afecten a los usuarios finales ya sean personas naturales o jurídicas (Públicas o Privadas) “NO LE APLICARÍA LA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES Y NO ESTARÍA OBLIGADA A CONTAR CON UN COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO”.

No obstante, se hallaron evidencias de algunos trámites de ventanilla hacia adentro que la entidad podría considerar para el cumplimiento de esta política

- EVIDENCIAS:  No se halló evidencia.

- TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

- RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO: 75%

EVIDENCIAS: 	Oficio de invitación P 1.1 – 001234 – 2021

Acta de la reunión y cronograma trabajado - 12 de abril a las 9 am a través de google meet  se realizó la primera reunión con el propósito de coordinar los preparativos para la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Corporación del periodo 2020-2021, y definir el plan de trabajo, la metodología y el cronograma a seguir para el informe de gestión y audiencia de Rendición de Cuentas (RdeC) del área legislativa y administrativa.

Oficio de invitación P 1.1 – 001048 – 2021

Listados de asistencia a la reunión de 3 de febrero de 2021

Archivo del Quinto Plan de Acción para un Congreso Abierto y transparente de la mano de las comunidades Afrodescendientes 2020-2021.

Invitación publica a presentar comentarios y observaciones.

Registro de asistencia a capacitación marzo 19 de 2021 hora 2 p.m. Sensibilización – Inducción al equipo líder en la importancia de la Rendición de Cuentas anual, dictada por el Doctor Juan Simbaqueba del departamento administrativo de la función pública, DAFP mediante la plataforma google meet. que soporte el cumplimiento de las actividades definidas en el plan para el periodo de seguimiento.

La página Web cuenta con el enlace de Transparencia.

Servicio de noticias de la Cámara de Representantes (SENCAR): Servicio para que los comunicados oficiales, boletines o noticias de la actividad legislativa de la Oficina de Prensa de la Cámara de Representantes se publiquen en la Página Web. http://www.camara.gov.co.

Gaceta del Congreso: enlace: http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.portals.

Agenda: La agenda permite ver en línea el orden del día  en las Plenarias y  Comisiones, se puede ver en el siguiente enlace:http://www.camara.gov.co/portal2011/agenda/cal/287?cal_id=10.

Canal Congreso

Noticiero de la Cámara NCR: jueves de 7:00 pm a 7:30 pm en el Canal RCN.

Programa radial “Frecuencia Legislativa”. Radio Nacional de Colombia los sábados y domingos de 7:00 a 7:30 A.M, Informes a las emisoras regionales, comunitarias y alternativas.

Revista “Poder Legislativo, es de carácter digital con publicación en la página web de la Cámara de Representantes.

Redes sociales: @CamaraColombia se consolida como una importante herramienta de comunicación para la actividad legislativa, por medio de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, se informa en tiempo real lo que está sucediendo en la corporación, comisiones, plenarias, proyectos aprobados, foros y otros eventos.

Video Streaming: Este servicio permite ver las sesiones plenarias y comisiones por medio del Canal de YouTube oficinal de la corporación, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/channel/UCzescUFTh2jiZkYIx9uZtqA.

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 3: Rendición de Cuentas (RdeC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Porcentaje % | Observaciones |
| Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Promoción y socialización del procedimiento de RdeC de la Corporación. | Elaboración de circular en la cual se sensibilice sobre la importancia de llevar a cabo la audiencia pública y/u otras actividades de la RdeC entre las dependencias de la entidad. | Presidencia | 01-septiembre - 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 1.2 | Promoción y socialización del procedimiento de RdeC de los Congresistas | Elaboración de circular en la que se exhorta al cumplimiento de la obligación de presentar informe de gestión anual de los Honorables Representantes e invita a participar en el programa especial de Rendición de Cuentas a los Representantes. | Mesa Directiva | 31- Julio - 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 1.3 | Definición de metodología y actividades a seguir para la realización de la audiencia pública de RdeC. | Listados de asistencia o actas de reunión. Cronograma de actividades para la realización de la audiencia pública. | Presidencia y/o equipo responsable | 01-marzo -2021 | 100% | Se evidencia en el P 1.1 – 001234 – 2021 y el Acta de la reunión y cronograma |
|  | 1.4 | Actualización de la base de datos donde se incluyan los grupos de interés y los representantes de la sociedad civil. | Base de datos actualizada. | Presidencia | Semestral | NA | No aplica para este seguimiento |
| Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 2.1 | Actualización anual de la estrategia de comunicación. | Diseño e implementación de la estrategia de comunicación que permita la interacción con los grupos de interés y los representantes de la sociedad civil. | Oficina de Información y Prensa | 01-abr-21 | 0% | No reporta avance |
|  | 2.2 | Implementación de acciones dirigidas a la construcción y adopción del Quinto Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente. | listados de asistencia a reuniones u otras actividades realizadas. Adopción del V Plan de Acción para un congreso Abierto Y transparente Identificar las propuestas de los grupos de interés que fueron adoptadas en el Plan. | Mesa Directiva y Secretaria General | 30-abril-2021 | 100% | Se evidencia en Oficio P 1.1 – 001048 – 2021 Listados de asistencia febrero 3 de 2021 y plan de acción |
|  | 2.3 | Coordinar la logística para la realización del evento de audiencia pública | Cumplimiento de actividades propuestas | oficina de Protocolo | 20 de julio de 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 2.4 | Implementación de las acciones propuestas por la ciudadanía y adoptadas dentro del Quinto Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente | Actualización link de la declaración del conflicto de intereses en la página web y publicación en la gaceta. | Secretaria General | 31-dic-21 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  |  |  | Como resultado de los Encuentros Ciudadanos, uno de los participantes tendrá voz en el espacio de Rendición de Cuentas a través de la Comisión Legal Afrocolombiana | Secretaría General y Comisión Legal Afrocolombiana | 1 de Agosto de 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  |  |  | Consolidación y actualización de los perfiles de los representantes en la página web de la Cámara de Representantes. | Secretaría General | 31-dic-21 | NA | No aplica para este seguimiento |
| Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | 3.1 | Promover la importancia del cumplimiento de la Rendición de Cuentas de los Congresistas y la participación ciudadana en la Rendición de Cuentas Institucional. | Capacitaciones | Mesa Directiva / División de Personal | 31- diciembre - 2021 | 100% | Se evidencia con el registro de asistencia a la sensibilización – Inducción de Marzo 19 de 2021 |
|  | 3.2 | Entrega de certificados de asistencia y/o cartas de agradecimiento a los que participen de las diferentes actividades programadas de RdeC. | Certificados o agradecimientos de asistencia. | organizadores de cada evento | 31-diciembre -2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
| Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 4.1 | Aplicación de herramientas de evaluación y/o encuestas en las actividades de RdeC a la sociedad civil y/o líderes de los procesos. | Encuestas aplicadas. | Presidencia y/o equipo responsable | 31-diciembre -2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 4.2 | Estudio, análisis y difusión de los resultados de las evaluaciones, autoevaluaciones y encuestas. | Publicación de los resultados de las encuestas. | Presidencia y/o equipo responsable | 31-octubre-2021 | NA | No aplica para este seguimiento |

- CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

- RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO: 0%

- EVIDENCIAS:  La Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República, no aporta evidencia del cumplimiento de las actividades relacionadas para el periodo de seguimiento objeto de este informe

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 CÁMARA DE REPRESENTANTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 4: Servicio al Ciudadano |  |  |  |  |  |  |  |
| Subcomponente/procesos |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha | Porcentaje % | Observaciones |
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Solicitar a la Dirección Administrativa el personal de planta y contratistas requerido para la atención a los derechos de petición y demás actividades a cargo de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso. | Solicitud presentada. | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30/04/2021 | 0% | No se aportó la evidencia |
|  | 1.2 | Solicitar a la Dirección Administrativa la contratación de un intérprete en Lengua de Señas Colombiana, para las diferentes actividades institucionales que requieran de comunicación y atención a personas sordas. | Solicitud presentada a la DGA | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 28/02/2021 | 0% | No se aportó la evidencia |
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Continuar con la divulgación al interior del Senado de la República y externamente del servicio de interpretación (SIEL) y el Sistema de Relevo de Llamadas (SRL). | Registro de divulgación. | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30/11/2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 2.2 | Informar a la ciudadanía sobre la disponibilidad de la APP para la presentación de derechos de petición. | Registro de divulgación. | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30/11/2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 2.3 | Incluir en el link de Transparencia de la página web de la Corporación, videos sobre la misionalidad y funcionamiento de la Cámara de Representantes, en lenguaje claro, Lengua de Señas Colombiana y subtitulación. | 2 videos publicados en el link de Transparencia | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30/11/2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los funcionarios de la entidad en: * Atención a PQRSD * Atención a personas con enfoque diferencial y accesibilidad. | 2 sensibilizaciones realizadas | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30/11/2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar el Procedimiento de atención a derechos de petición que presente la ciudadanía ante la Cámara de Representantes. | Documento presentado al SGC | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30/11/2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 4.2 | Actualizar Instructivo interno para la atención de derechos de petición que presente la ciudadanía ante la Cámara de Representantes. | Documento presentado al SGC | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30/11/2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 4.3 | Elaborar Instructivo externo para la atención a derechos de petición que presente la ciudadanía ante la Cámara de Representantes. | Documento presentado al SGC | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30/11/2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar y divulgar la campaña informativa Versión 6.0, sobre las actividades de socialización en cumplimiento de las actividades establecidas en este Plan. | Campaña informativa realizada y divulgada. | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30/11/2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 5.2 | Elaborar protocolos de atención para personas con discapacidad: visual, auditiva, cognitiva, mental, sordoceguera, múltiple, física y motora. | Documento elaborado. | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30/11/2021 | NA | No aplica para este seguimiento |

- QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

- RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO: 92%

- EVIDENCIAS:  https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-pub

- https://herramientas.datos.gov.co/es/content/inventario-de-datos-abiertos-del-portal-datosgovco

- Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación de Información e Índice de Información   Clasificada y

- Reservada publicados actualizados en datos abiertos

- https://www.camara.gov.co/21-datos-abiertos 3. Reportes de asistencia  de los Honorables Representantes a las

- Sesiones Plenarias durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021

- https://www.camara.gov.comiembros-utl/ 4. Integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de los

- Representantes a la Cámara

- https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal

- Ejecución Presupuestal 2021

- Ejecución Presupuestal a nivel Decreto de Liquidación - Abril 2021

- Ejecución Presupuestal a nivel Decreto de Liquidación - Marzo 2021

- Ejecución Presupuestal a nivel Decreto de Liquidación Febrero 2021

- Ejecución Presupuestal a nivel Decreto de Liquidación - Enero 2021

https://www.camara.gov.co/asistencia-honorables-representantes-a-las-sesiones-de-comisiones, Reporte de asistencia del mes de marzo de 2021 de la comisión 2ª. 3ª. 4ª. 5ª. y 6ª. Constitucional y la comisión de Derechos Humanos

https://www.camara.gov.co/indicadores-de-gestion  Matriz de indicadores de gestión cuarto trimestre 2020

https://www.camara.gov.co/representantes información  de los Representantes a la Cámara

https://www.camara.gov.co/miembros-utl  Listado funcionarios UTL delegados PQRS y gobierno abierto año 2021 Miembros UTL Enero 2021

Miembros UTL Febrero 2021

Miembros UTL Marzo 2021

Miembros UTL Abril 2021

https://www.camara.gov.co/agenda    Veintiuna (21) sesiones plenarias agendadas y transmitidas

Agenda: La agenda permite ver en línea el orden del día  en las   Plenarias y  Comisiones, se puede ver en el  Secop II.  :http://www.camara.gov.co/portal2011/agenda/cal/287?cal_id=10.

https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal ejecuciones de enero, febrero, marzo y abril de 2021

https://www.camara.gov.co/71-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria

Informe de control interno contable 2020

Informe de Software Legal 2021

Informe de actividad litigiosa 2020

Evaluación por dependencias 2020

Evaluación independiente 2020

Informe PQRSD 2020

Informe de Austeridad en el gasto 2020

Plan anual de auditorías 2021

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subcomponente | Actividades |  | Meta y producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Porcentaje % | Observaciones |
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1. | Mantener actualizada la información publicada de los 6 grupos de datos abiertos publicados tanto en la página web de la Corporación como en el portal www.datos.gov.co. Los 6 grupos de datos se relacionan en seguida: | 6 grupos de datos abiertos actualizados publicados en la página web en el numeral 2.1 de la Sección de Transparencia y en el portal www.datos.gov.co : | # conjunto de datos abiertos actualizados 6 conjunto de datos abiertos identificados: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Directorio de Representantes | Un directorio de Representantes publicado actualizado en dato abierto en formato Excel |  | Secretaría General debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto (formato Excel) | Cada cuatrienio y cuando surjan novedades | 100% | Consulta en la página web en el numeral 2.1 de la Sección de Transparencia y en el portal www.datos.gov.co |
|  |  | 2. Instrumentos de Gestión de la Información Pública | Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada publicados actualizados en dato abierto en formato Excel |  | Oficina de Planeación y Sistemas | Cuando surjan modificaciones | 100% | Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada publicados actualizados en datos abiertos |
|  |  | 3. Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones Plenarias | Diez reportes publicados en dato abierto correspondientes a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en formato Excel |  | Subsecretaría General debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto (formato Excel) | Dentro de los 30 días calendario siguientes al mes a reportar | 100% | Se evidencia en los reportes de asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones Plenarias durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021 |
|  |  | 4. Integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo de los Representantes a la Cámara | Doce reportes correspondientes a los doce meses del año en formato Excel |  | División de Personal debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto (formato Excel) | Dentro de los 8 días calendario siguientes al mes a reportar | 100% | Se evidencia en los reportes de los meses de enero, febrero y marzo de 2021 https://www.camara.gov.comiembros-utl/ |
|  |  | 5. Ejecución presupuestal mensual detallada | Doce informes de ejecución presupuestal publicados en datos abierto en formato Excel |  | División Financiera debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar (formato Excel) | Dentro de los 8 días calendario siguientes al mes a reportar | 100% | Se evidencia en los archivos de las ejecuciones presupuestales de enero, febrero, marzo y abril de 2021 https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal |
|  |  | 6. Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones de Comisiones | Diez reportes publicados en dato abierto correspondientes a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en formato Excel |  | Las comisiones deben enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto (formato Excel) | Dentro de los 8 días calendario siguientes al mes a reportar | 100% | Se evidencia en los reportes de asistencia del mes de marzo de 2021 de la comisión 2ª. 3ª. 4ª. 5ª. y 6ª. Constitucional y la comisión de Derechos Humanos |
|  | 1.2. | Publicar cada 3 meses un documento que consolide el estado de avance de los indicadores de gestión. | Cuatro documentos publicados del estado de avance de los indicadores de gestión, en formato Excel | # documentos publicados 4 documentos programados | Oficina de Planeación y Sistemas | 26 de febrero de 2021 – 4ºtrim. 2020 30 de abril de 2021 – 1 trim. 2021 30 de julio de 2021 – 2º trim. 2021 29 de octubre de 2021 – 3 trim. 2021 | 50% | Se evidencia con la publicación de informe de indicadores de gestión del cuarto trimestre de la vigencia 2020, no se halla publicado el informe de indicadores de gestión del primer trimestre 2021 |
|  | 1.3. | Divulgar y socializar a través de correos electrónicos y/o cartelera digital y/o página web de la Corporación, comunicados y mensajes de sensibilización sobre las categorías de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios, según la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación. | 13 Tips | # tips divulgados 13 tips diseñados (uno por categoría) | Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Información y Prensa | Mensual | 100% | Se evidencia 4 tips correspondientes a las categorías que en seguida se relacionan, los cuales fueron divulgados por el rotador de la página web: Tip1 ley 1712 de 2014 mecanismos de contacto Tip2 ley 1712 de 2014 información de interés Tip3 ley 1712 de 2014 estructura orgánica y talento humano Tip4 ley 1712 de 2014 normatividad |
|  | 1.4. | Actualizar en el sitio web, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos de los congresistas i. Nombres y apellidos completos, ii. Extensión telefónica y iii. Correo institucional. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente). | 100% novedades publicadas | # novedades publicadas # novedades recibidas | Secretaría General | 1º de febrero de 2021 a 31 de diciembre de 2021 | 100% | No se halló evidencia de las novedades, se encuentra la información de los Representantes a la Cámara en https://www.camara.gov.co/representantes |
|  | 1.5. | Actualizar en el sitio web, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos: Los miembros de sus Unidades de Trabajo Legislativo: i. Nombres y apellidos completos, ii. Extensión telefónica y iii. Correo institucional. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | Doce informes de los integrantes de las UTL’s | Mapa o base de datos Excel consolidada de los doce informes de los integrantes de las UTL’s correspondientes al año 2021 | División de Personal | Mensual | 100% | Se evidencia en el listado funcionarios UTL delegados PQRS y gobierno abierto año 2021y los reportes de Miembros UTL de Enero, febrero, marzo y abril de 2021 en https://www.camara.gov.co/miembros-utl |
|  | 1.6. | Identificar al miembro de cada Unidad de Trabajo Legislativo que haya sido delegado por cada congresista en materia de (i) Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes y (ii) Gobierno Abierto. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | 172 delegados correspondientes a cada Unidad de Trabajo Legislativo | Número de Miembros delegados de los Representantes a la Cámara Número de Representantes a la Cámara | División de Personal | 31 de julio de 2021 | 100% | Se evidencia en el listado funcionarios UTL delegados PQRS y gobierno abierto año 2021 en https://www.camara.gov.co/miembros-utl |
|  | 1.7. | Visibilizar en línea la publicación de una relación de viajes aéreos internacionales por congresista y presupuesto ejecutado mensualmente por concepto de tiquetes expedidos. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | Doce actualizaciones | # actualizaciones realizadas 12 actualizaciones programadas | División de Servicios | Mensual | 100% | Se evidencia en los archivos de las ejecuciones presupuestales de enero, febrero, marzo y abril de 2021 https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal |
|  | 1.8. | Visibilizar en línea las transmisiones de las sesiones de las comisiones o plenarias en las que se discutan proyectos de ley o se realicen debates de control político, vía streaming y/o en diferido. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente | 48 transmisiones en directo y/o en diferido | # transmisiones realizadas 48 transmisiones programadas | Oficina de Información y Prensa | 16 de marzo de 2021 a 20 de junio de 2021 20 de julio de 2021 a 16 de diciembre de 2021 | 100% | Se evidencia en la agenda de los meses de marzo y abril del 2021 en https://www.camara.gov.co/agenda 21 sesiones plenarias |
|  | 1.9. | Visibilizar en línea la publicación de información sobre: (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Contratación pública adelantada por el ordenador del gasto. | Publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el SECOP I o II, según corresponda | Publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el SECOP I o II, según corresponda | División Jurídica | Dentro de los 3 días siguientes a su expedición | 100% | Se evidencia por consulta en el Secop II. Se encuentra publicado el informe de contratación de la vigencia 2020 no se halló el informe del cuatrimestre 2021 en https://community.secop.gov.co/ https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica |
|  |  | - Informes mensuales sobre ejecución presupuestal. | Doce informes de ejecución presupuestal publicados | # informes publicados de ejecución presupuestal 12 informes de ejecución presupuestal | División Financiera y Presupuesto | Mensual | 100% | Se evidencia en los archivos de las ejecuciones presupuestales de enero, febrero, marzo y abril de 2021 https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal |
|  |  | - Informes de las auditorías internas | Informes publicados de las auditorías internas | # informes publicados de auditorías realizadas # de informes de las auditorías programadas | Oficina Coordinadora del Control Interno | 31 de diciembre de 2021 | 100% | Se evidencia los informes de seguimiento correspondientes a la vigencia 2020 y los correspondientes al cuatrimestre de 2021 Informe de control interno contable 2020 Informe de Software Legal 2021 Informe de actividad litigiosa 2020 Evaluación por dependencias 2020 Evaluación independiente 2020 Informe PQRSD 2020 Informe de Austeridad en el gasto 2020 Plan anual de auditorías 2021 |
|  |  | e informes de auditorías externas practicadas | Un informe de auditoría realizado por la CGR de la vigencia | Un informe de auditoría publicado | Oficina de Planeación y Sistemas | Una vez la CGR haga entrega del informe | 100% | Se evidencia en https://www.camara.gov.co/71-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria |
|  | 1.10. | Actualizar dentro de la página web de la Corporación los link de Atención Ciudadana, Cámara para niños y Contáctenos, que forman parte del menú de Servicios al Ciudadano. | Link de Contáctenos actualizado en lengua de señas colombiana y en inglés | Link contáctenos actualizado | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de junio de 2021 30 de noviembre de 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 1.11. | Actualizar el directorio de información de servidores públicos y contratistas incluyendo el tipo de contrato del servidor, contenido en el SIGEP (Categoría 3 Estructura orgánica y talento humano - Subcategoría 3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas de la Sección de Transparencia) | Campañas de actualización de la información contenida en el directorio del SIGEP | No. de campañas de actualización realizadas Dos campañas de actualización programadas | División de Personal | Primera campaña en el primer semestre del 2021 Segunda campaña en el segundo semestre del año 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  |  |  | Un directorio SIGEP actualizado de la información de servidores públicos y contratistas de la Corporación | Dos reportes de actualización | División de Personal | Primer corte a 30 de marzo se presenta el último día hábil de abril. Segundo corte a 30 de octubre se presenta el último día hábil de noviembre | 0% | No se halló evidencia del cumplimiento de esta actividad |
|  | 1.12. | Publicar el Informe, que por requerimiento anual de la Comisión Legal de Cuentas, es presentado por la Corporación a esa célula Compresional. | Un informe publicado en la Sección de Transparencia, dentro de la Categoría7-Control, Subcategoría 7.1-Informes de gestión, evaluación y auditoría | Un informe publicado en la Sección de Transparencia, dentro de la Categoría7-Control, Subcategoría 7.1-Informes de gestión, evaluación y auditoría | Dirección Administrativa debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar (formato accesible Word o excel) | 30 de septiembre de 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 1.13. | Realizar la publicación de informes trimestrales de supervisión sobre la ejecución de los contratos. | 100% publicaciones de informes de supervisores | 100% publicaciones de informes de supervisores | División Jurídica | 31 de diciembre de 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 1.14. | Actualizar en el link de Transparencia de la página Web de la Cámara de Representantes República, ítems competencia de la Unidad de Atención Ciudadana. | Información actualizada en el link de Transparencia de la página Web | Información actualizada en el link de Transparencia de la página Web | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de junio de 2021 30 de noviembre de 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 1.15. | Realizar divulgación sobre qué son datos abiertos, la importancia de abrir y reutilizar datos y el proceso de apertura de datos de la Cámara de Representantes. | Una estrategia de divulgación | Una estrategia de divulgación ejecutada | Oficina de Planeación y Sistemas, Oficina de Información y Prensa | Septiembre de 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 1.16. | Realizar divulgación de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (correo electrónico, cartelera digital, página web, intranet, redes sociales, Noticiero NCR, etc) | Una campaña de difusión de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes. | Una campaña de difusión ejecutada de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes. | Oficina de Planeación y Sistemas, Oficina de Información y Prensa | Noviembre de 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 1.17. | Actualizar el directorio de entidades, agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés relacionadas con la Cámara de Representantes. | Directorio actualizado | Directorio actualizado | Secretaría General / Oficina de Planeación y Sistemas | Junio de 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 1.18. | Divulgar el “Manual de Tratamiento de Datos Personales de la Cámara de Representantes” que contiene las actuaciones comunes para la adecuada gestión del Tratamiento de Datos Personales dentro de la Cámara de Representantes, en las operaciones de recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión. Así mismo sobre las actividades propias de la actualización y reporte de incidentes de seguridad de datos personales ante el Registro Nacional de Bases de Datos –RNBD- de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-. | Dos estrategias de divulgación | No. de estrategias de divulgación ejecutadas Dos estrategias de divulgación programadas | Oficina de Planeación y Sistemas con el apoyo de la Oficina de Información y Prensa | Mayo y octubre de 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 1.19. | Divulgar y socializar comunicados y/o mensajes de sensibilización sobre Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Esto se hará a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (correo electrónico, cartelera digital, página web, redes sociales, Noticiero NCR). | 4 comunicados y/o mensajes de sensibilización sobre Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | No. comunicados y/o mensajes de sensibilización divulgados 4 comunicados y/o mensajes de sensibilización programados | Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Información y Prensa | 2 primer semestre y 2 segundo semestre del 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 1.20. | Promover el uso de canales de comunicación interna | 10 campañas | # campañas realizadas 10 campañas programadas | Oficina de Información y Prensa (apoya Oficina de Planeación y Sistemas) | 5 primer semestre y 5 segundo semestre del 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 1.21. | Publicar en la Página Web, el Libro de Registro de Intereses Privados de los Representantes a la Cámara, y el link de la publicación de la Gaceta. | Publicación de Registro de Intereses Privados y publicación de la Gaceta En Página Web | Publicación de Registro de Intereses Privados y publicación de la Gaceta En Página Web | Secretaría General | Junio de 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 1.22. | Publicar el perfil de los Representantes a la Cámara en la página web en la sección “Representantes”. | Consolidación y actualización de los perfiles de los Representantes en la Página Web de la Cámara de Representantes. | publicar el perfil de los Representantes a la Cámara / Consolidación y actualización de los perfiles | Secretaría General | Diciembre de 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 1.23. | Realizar acciones para incentivar el derecho a la participación democrática en temas legislativos desde los territorios, según Resolución 1331 de 2017. | 2 encuentros Ciudadanos, con aliados estratégicos, para desarrollar Estrategia “En Cuéntate con la Cámara” | número de encuentros realizados 2 encuentros propuestos | Secretaría General | Entre 1 de febrero y 31 de diciembre de 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 1.24. | Construir junto con la Unidad de Técnica Legislativa un calendario de eventos en aras de promover los laboratorios de innovación legislativa | Calendario de eventos | Calendario de eventos desarrollado Calendario de eventos propuesto | Secretaría General | Diciembre de 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 1.25. | Promover el control social, desde el empoderamiento ciudadano a través de una pedagogía clara y directa que permita conocer el trámite legislativo de manera más cercana. | Metodología de pedagogía. Periodicidad 1 por legislatura | Metodología de pedagogía realizada 1 metodología de pedagogía programada | Secretaría General | Entre 1 de febrero y 30 de junio de 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
| Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. | Realizar y publicar informes semestrales de derechos de petición que incluyan estadísticas y análisis | Dos Informes publicados en la página Web | Número de Informes publicados en la página Web Dos informes programados para publicar en página web | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de julio de 2021 30 de enero de 2022 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 2.2. | Realizar y publicar reportes semestrales con las solicitudes de acceso a la información pública. | Dos Informes publicados en la página Web | Número de Informes publicados en la página Web Dos informes programados para publicar en página web | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de julio de 2021 30 de enero de 2022 | NA | No aplica para este seguimiento |
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1. | Actualizar mínimo dos veces al año en la página web de la Corporación el autodiagnóstico de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 a través de la matriz desarrollada por la Procuraduría General de la Nación PGN. | Dos matrices actualizadas publicadas | Dos matrices actualizadas publicadas | Oficina de Planeación y Sistemas | 1ª publicación a más tardar el 31 de mayo de 2021. 2ª publicación a más tardar el 15 de octubre de 2021. | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | 5.2. | Requerir cada cuatro meses a los jefes de las dependencias de la Corporación para que adelanten las gestiones necesarias para mantener actualizada la información mínima obligatoria determinada en los artículos 9º, 10º y 11º de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos Reglamentarios y en la Matriz de Autodiagnóstico de la PGN. | 3 requerimientos | 3 requerimientos | Oficina de Planeación y Sistemas | 1er requerimiento: marzo de 2021. 2do requerimiento: julio de 2021. 3er requerimiento: noviembre de 2021 | 100% | Oficio remitido vía correo electrónico, No. OPS.1.6-077-2021 Abril 22 de 2021 Asunto: Actualización publicaciones información mínima obligatoria Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 reglamentada parcialmente por el Decreto 103 de 2015 y la Resolución MinTIC 3564 de 2015. Cumplimiento actividad Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 |
|  | 5.3. | Promover el uso de la Encuesta de Satisfacción sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Cámara de Representantes que está dispuesta en el pie de página del portal web institucional. | Dos estrategias de difusión | Dos estrategias de difusión ejecutadas | Oficina de Planeación y Sistemas, con el apoyo de la Oficina de Información y Prensa | Una por semestre del 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |

- SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES ESTRATEGIA DE MANEJO DE CONFLICTO DE INTERESES

- RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO: 20%

EVIDENCIAS: https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano

Estrategia de Conflicto de Intereses para el año 2021

Autodiagnóstico de Conflicto de Intereses

| ETAPA | ACTIVIDADES | TAREAS | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | Porcentaje % | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación y orientación | Definir lineamientos para la gestión preventiva | Conformar Equipo de trabajo | Correo electrónico, oficio de invitación, conformación del equipo de trabajo o acta. | Oficina de Planeación y Sistemas, Secretaría General, Secretaría de comisiones, Comisión de ética y estatuto del congresista, y División de Personal | 31/04/2021 | 0% | No se halló evidencia de su cumplimiento. |
|  | Realizar Autodiagnóstico de Conflicto de Intereses | Diligenciar Matriz de autodiagnóstico | Autodiagnóstico diligenciado, con propuestas de plan de acción | División de Personal, Oficina de Prensa, División Jurídica, Secretaría General, Oficina Coordinadora de Control Interno, Oficina de Planeación Y Sistemas | 23/11/2020 | 100% | Autodiagnóstico diligenciado y actualizado en abril de 2021 |
|  | Identificar cargos y funciones relacionadas con conflicto de interés | Identificar cargos y funciones que están expuestos a situación de conflicto de intereses | Cargos y funciones identificados con riesgo de conflicto de intereses | División de Personal | 01/01/2021 a 31/04/2021 | 0% | No se haló evidencia del cumplimiento de esta acción |
|  | Lineamientos para la gestión preventiva | Actualizar o crear ala Política de conflicto de interés en el código de integridad. Crear la Política de Integridad | Política de conflicto de interés actualizada o creada en el código de integridad y crear la Política de integridad | División de Personal | 20/07/2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | Sensibilizar y capacitar a servidores públicos y contratistas de la entidad | Aportar la información necesaria para realizar las acciones de socialización, capacitación y sensibilización planeadas respecto a la política de Integridad y Conflicto de Intereses | 3 entregas de información respecto al código de Integridad y/o Política de Integridad y Conflicto de Intereses de la entidad proporcionados vía correo electrónico a la Oficina de Información y Prensa | División de Personal | Primera entrega a 30/04/2021 Segunda entrega a 31/08/2021 Tercera entrega a 01/11/2021 | 0% | No se halló evidencia del cumplimiento de esta acción |
|  |  | Realizar y divulgar campañas de comunicación alusivas al conflicto de interés para socializar por redes institucionales | 3 campañas de comunicación a partir de la información compartida por la División de Persona, respecto a conflicto de intereses | Oficina de Información y Prensa | Primera entrega a 17/05/2021 Segunda entrega a 15/09/2021 Tercera entrega a 15/11/2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  |  | Realizar dos (2) jornadas de sensibilización sobre las situaciones que podrían generar conflictos de intereses | Dos (2) jornadas de sensibilización | División de Personal | Dos (2) jornadas para antes del 11/11/2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  |  | Realizar dos (2) jornadas de capacitación con los enlaces de contratación de las diferentes dependencias sobre la normatividad vigente y el formato a diligenciar al momento de contratar. | Dos (2) jornadas de capacitación para los enlaces de contratación | Dirección Administrativa, División Jurídica y/o delegado para la contratación | Una (1) jornada por semestre del año 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  |  | Realizar capacitaciones del código de integridad, de conflicto de intereses en el sector púbico, del sistema nacional de integridad y, del tratamiento que debe dar el servidor público en caso de conflicto de intereses | Dos (2) jornadas de capacitación para los enlaces de contratación | División de personal | Una (1) jornada por semestre del año 2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
| Gestión | Emitir concepto sobre la aplicación de las Leyes 2003 de 2019 y 2013 de 2019, que oriente la elaboración de un Procedimiento o instructivo interno para el manejo y declaración de conflictos de interés. | Realizar un estudio comparativo de las Leyes 2003 de 2019 que modifica Ley 5a de 1992 Vs Ley 2013 de 2019, para orientar al responsable sobre la aplicabilidad de las normas en la elaboración del procedimiento interno de reporte de conflicto de interés según el tipo de servidor público y/o forma de vinculación con el estado. | Concepto Jurídico | División Jurídica | 20/01/2021 al 30/03/2021 | 0% | No se halló evidencia del cumplimiento de esta acción |
|  | Ajustar el Manual de Contratación de la entidad con las orientaciones para declaraciones de contratistas | Revisar y ajustar el Manual de contratación, incluyendo orientaciones sobre declaración de contratistas | Realizar la totalidad de actividades necesarias para la revisión y aprobación del Manual de Contratación | Dirección Administrativa, División Jurídica y/o delegado para la contratación | 30/06/2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
| Seguimiento y evaluación | Seguimiento a la presentación de declaración de bienes y rentas y, conflicto de intereses de Servidores y contratistas | Divulgación de la información proyectada por parte de Función Pública, | Reporte de la divulgación | División de Personal | 29/10/2021 | NA | No aplica para este seguimiento |
|  | Seguimiento al cumplimiento de la estrategia de conflicto de interés | Verificar mediante el seguimiento a los planes de Acción y al PAAC el avance de la estrategia de conflictos de interés | Informe de seguimiento del PAAC con la verificación de la estrategia de conflicto de interés | Oficina Coordinadora de Control Interno | 31/08/2021 | NA | No aplica para este seguimiento |

RESULTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2021:  64.5%

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Algunas actividades descritas en el PASC se encuentran repetidas o soy muy similares, se deben consolidar y eliminar las repetidas.

- Se debe revisar la ortografía en la redacción de los documentos, principalmente en la matriz de riesgos

- En la matriz de riesgos se observan riesgos repetidos, algunos que no corresponden al nivel de análisis y otros que se expresan como causas.

- Se recomienda a los responsables de las acciones pendientes por ejecutar, realizar autocontrol e incluir en sus agendas para su cumplimiento y reporte.

- Se recomienda a los responsables de las acciones programarlas en sus agendas para que se cumplan con oportunidad y no de manera extemporánea.

- Se anexa el informe de seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción, con el propósito que se ajuste a las observaciones realizadas en la última columna y se remita a esta oficina a través del correo institucional.

- Se recomienda, diligenciar el SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES, con algunos trámites internos – de ventanilla hacia adentro, para lo cual ofrecemos nuestro apoyo.

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS

Jefe de Oficina Coordinadora del control interno