## Anexo 2 Riesgos Entidades
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RESULTADOS QUINTO INFORME DE SEUIMIENTO A LOS RECURSOS DEL POSCONFLICTO
Riesgos Financieros y de ejecución de recursos de la Implementación del Acuerdo Final
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
RIESGOS | EFECTOS | PERSPECTIVAS | ENTIDADES
1. Excepto por el PGN las demás fuentes de financiación (Cooperación, Regalías, ET, SGP y Privados) continúan presentando ejecución por debajo de lo Planteado en el MFMP presentando un rezago de recursos que ascienden a $15 billones. | 1. Ejecución de la implementación del AF inferior a la prevista con posible incumplimiento de compromisos del AF. | 1. Más dinamismo por parte del Gobierno Nacional para el uso de estas fuentes de financiación. (Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, APC Colombia | Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, APC Colombia, Congreso.
2.Se reitera riesgo de desfinanciación de la implementación, por la falta de lineamientos para el uso de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y las entidades territoriales. | 2. La falta de lineamientos y las reformas normativas pendientes de la ley 715 de 2001 del SGP para habilitar nuevos recursos, y de la Ley 152 de 1994 para transferir competencias y recursos a las entidades territoriales, dificultan la financiación del AF | 2. Retomar la gestión de las reformas normativas pendientes para habilitar el uso de recursos del SGP y las ET, las cuàles se encuentran archivadas. | Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación Congreso
3. Se reitera riesgo por desbalance en la ejecución de recursos en algunos pilares del AF, frente a apuestas estructurales y cronogramas de la implementación: mientras el pilar 1.4 Educación Rural concentra el 24 % de la ejecución acumulada a 2021, el pilar de ordenamiento social de la propiedad, que incluye apuestas como la implementación del catastro multipropósito, solo concentra el 3 % de las asignaciones presupuestales. | 3. Bajo cumplimiento en las metas trazadoras del AF relacionadas con la entrega de tierras, formalización de la propiedad y en compromisos con las comunidades de los municipios PDET. | 3. Programación y ejecución más balanceada hacia las metas trazadoras que requieren de mayor financiación. | Departamento Nacional de Planeaciòn, Ministerio de Hacienda, Agencia Nacional de Tierras, IGAC.
4. Aún persiste la debilidad en los proyectos de inversión reportados en el trazador de paz en el SPI del SUIFP 2020, evidenciándose inconsistencia de asociación de proyectos y rubros frente a los objetivos del Plan Marco de Implementación, tanto en el aplicativo SPI como en el TRAZA para los gastos de funcionamiento. | 4. Continua la dificultad para el seguimiento, control y verificación de la contribución y ejecución de los recursos del trazador de paz asignados a las metas del AF. | 4. Mayores controles de calidad de la información reportada por las entidades en SPI del DNP y en TRAZA de Ministerio de Hacienda. | Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda.
OBRAS POR IMPUESTOS
RIESGOS | EFECTOS | PERSPECTIVAS | ENTIDADES
1. El 63% de la inversión con $417.717 millones, se concentra en 6 de los 23 departamentos receptores: Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Norte de Santander y Putumayo. | 1. Bajo acceso de otros municipios para beneficiarse con proyectos financiados por este mecanismo. | 1. Incentivar la vinculación de contribuyentes a proyectos en municipios PDET y ZOMAC en departamentos con baja participación. AF. | Agencia de Renovación del Territorio.
2. Deficiencias en el seguimiento y monitoreo del avance físico y financiero de las obras por impuestos por las entidades que coordinan este mecanismo. | 2. Falta de información centralizada sobre el estado de ejecución de los proyectos implementados bajo este mecanismo, así como incumplimiento en la ejecución de los proyectos pérdida de los recursos públicos que son ejecutados por privados. | 2. Generación por parte de las entidades responsables de los mecanismos de seguimiento articulados y sistemas de información necesarios para el seguimiento físico y financiero, estado de los proyectos, la contratación y seguimiento físico de las obras. | Agencia de Renovación del Territorio.
FONDO COLOMBIA EN PAZ
RIESGOS | EFECTOS | PERSPECTIVAS | ENTIDADES
1. La administración de $3,42 billones a la fecha, siendo la mayor fuente de recursos el PGN el 94%, especialmente de funcionamiento, 5% a otros recursos y tan solo el 1% a Cooperación Internacional. | 1. Limita el actuar por subcuentas dependiendo de la asignación de recursos, sometidos a los recortes de tipo presupuestal que dicte el Gobierno Nacional. | 1. Incentivo de inversión de otras fuentes de recursos, donde la entidad actué como el fondo de fondos que se previó en sus inicios. | Alta Consejería para la Estabilización.
2. Demoras en la asignación e incorporación parcial de los recursos provenientes del Impuesto al Carbono por parte del MHCP, para las respectivas subcuentas del Fondo Colombia en Paz. | 2. Incumplimiento y retrasos para la ejecución de las líneas de acción asociadas a las subcuentas relacionadas con estos recursos. | 2. Mejorar la coordinación institucional entre el DAPRE y el MHCP. | Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. Uso de la contratación directa para la celebración de 2.794 contratos con los que se ejecuta el 34% de los recursos; siendo esta una modalidad no competitiva de contratación. | 3. No se logran las mayores eficiencias en la ejecución de los recursos públicos. | 3. Incentivar el uso de modalidades competitivas de contratación como la convocatoria abierta. | Alta Consejería para la Estabilización y Fondo Colombia en Paz.
4. Utilización de una herramienta no formalizada por parte del DAPRE y el MHCP, denominada “Bolsa Paz”, para la distribución de los recursos dirigidos a atender los asuntos de Paz a cargo del DAPRE, entre los que se encuentran los destinados al FCP. | 4. Sujeta a modificaciones y cambios, por no ser una herramienta formal dentro del presupuesto público que pueda hacer exigible su cumplimiento. | 4. Formalizar la existencia de la Bolsa Paz dentro del Presupuesto General de la Nación. | Alta Consejería para la Estabilización y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
SGR OCAD PAZ
RIESGOS | EFECTOS | PERSPECTIVAS | ENTIDADES
1. Se materializan riesgos por debilidad técnica en los municipios, para la adecuada formulación y ejecución de proyectos de inversión con cargo a los recursos de la bolsa concursable de asignación para la paz. | 1.Incumplimientos, deficiencias de calidad y pérdida de valor de las inversiones, y por tanto rezago en el cumplimiento de los propósitos del AF de cierre de brechas de pobreza entre el campo y la ciudad. | 1. Fortalecimiento de capacidades territoriales para adecuada formulación de proyectos de inversión pública. | Departamento Nacional de Planeaciòn, Agencia Renovación del Territorio, Consejería Presidencial para la Estabilización y consolidación
2. Bajo nivel de seguimiento a proyectos OCAD paz, del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) | 2. Posibles incumplimientos de objetos contractuales, recibo de bienes y servicios con deficiencias en calidad. y pérdida de generación de valor en los proyectos ejecutados. | 2. Priorizar las actividades de seguimiento del SMSCE a municipios con mayor nivel de riesgo y fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, en el marco del control social durante la ejecución de proyectos. | Departamento Nacional de Planeaciòn
3. Según estudio sectorial al OCAD Paz 2020, se evidencia una tendencia a la atomización de recursos, falta de pertinencia y priorización a los objetivos plasmados en el Acuerdo Final”. | 3. Incumplimiento de los propósitos del AF de lograr una transformación estructural del campo, reactivación económica, disminución de la pobreza en las zonas más afectadas por el conflicto armado. | 3. Prioridad a proyectos de alto impacto regional en el proceso de aprobación de proyectos del OCAD Paz. | Secretaria Tencina del OCAD PAZ
ANALÍTICA DE DATOS – EJERCICIO DE ANALÍTICA
RIESGOS | EFECTOS | PERSPECTIVAS | ENTIDADES
1. Se evidencia riesgo en el seguimiento de los recursos debido al hallazgo de inconsistencias en las bases de datos oficiales (SECOP I y SECOP II) | 1. Inconsistencias que impiden la identificación, seguimiento y control de los recursos destinados a la contratación pública. | 1. Se requiere una revisión a las bases de datos SECOP I y SECOP II para la identificación y posterior corrección de las inconsistencias en la información registrada para cada contrato. | Agencia de Renovación del Territorio, UARIV.
2. Se evidencia riesgo en el seguimiento de los recursos del OCAD PAZ debido a las inconsistencias en las fechas de actas de inicio, terminación y ejecución | 2. Genera inconsistencias que impiden identificar el estado y avance actual de los proyectos de inversión financiados por OCAD PAZ. | 2. Revisión de los proyectos con inconsistencias en las diferentes fechas con el objetivo de esclarecer si son producto de inconsistencias en el reporte de la información. | Agencia de Renovación del Territorio, Departamento Nacional de Planeación, Alta Consejería para la Estabilización.
PUNTO 1. REFORMA RURAL INTEGRAL
RIESGOS | EFECTOS | PERSPECTIVAS | ENTIDADES
Pilar 1.0. Planes Nacionales Sectoriales
1. Solo se han adoptado 9 de los 16 PNS, instrumentos de planeación estratégica para la adecuada implementación de la RRI. | 1. La no implementación de los PNS, retrasa y torna poco efectivo el cumplimiento de las metas esperadas con la RRI y su integralidad. | 1. Se hace urgente la adopción y puesta en ejecución de los PNS, de tal manera que se logre en un mediano y largo plazo el desarrollo social y sostenible del campo colombiano. | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PFMPR), Plan Nacional de Asistencia Integral, Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación); Ministerio de Medio Ambiente (Plan de Zonificación Ambiental (PZA) Ministerio de Salud y Protección Social (Plan Nacional de Salud Rural) Ministerio de Educación Nacional (Plan Especial de Educación Rural) Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural) Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, actualmente la presidencia esta a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: (Sistema para la Garantía del Derecho Progresivo a la Alimentación)
2. Costeados 13 de los 16 PNS formulados, se concluye que para los 3 PNS aun sin formular, tan solo estarían disponibles $16,3 billones de 2020, en relación con lo proyectado en el MFMP 2017. | 2. Sin la certeza de contar con los recursos previstos para la ejecución de los PNS, la implementación de la RRI podría verse limitada derivándose el incumplimiento de las metas y productos asociados a la implementación de la RRI. | 2. Garantía de la sostenibilidad fiscal para el cumplimiento de las metas proyectadas para cada uno de los pilares de la RRI. | Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Pilar 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo
3. Limitada implementación de los mecanismos de acceso a la tierra para la población rural. | 3. Persistencia en la concentración inequitativa de la tenencia de la tierra. Así mismo la falta de acceso al principal factor productivo, limita la inserción de los campesinos en la economía y en las políticas para el desarrollo rural. | 3. Mayor implementación de los instrumentos definidos en el Decreto ley 902 de 2017, para el acceso de los pobladores rurales a la tierra. | Agencia Nacional de Tierras
4. Catastro multipropósito sin formación o actualización en todo el territorio rural. | 4. Se limita el ordenamiento productivo y social del suelo rural, perpetuando los conflictos a su alrededor. | 4. Catastro multipropósito totalmente financiado e implementado. Así mismo, avances en la formulación e implementación de los POSPR, de tal manera que faciliten el acceso y la formalización de tierras y a su vez contribuyan al catastro multipropósito. | Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rura, Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público
5. Instrumentos de política para el ordenamiento productivo del suelo sin implementación en el territorio. | 5. Planeación desarticulada del uso del suelo rural y exacerbación de los conflictos presentes sobre el mismo en los territorios. | 5. Implementación efectiva de los instrumentos de planificación y control del uso adecuado del suelo rural, garantizando la sostenibilidad productiva. | Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
6. Jurisdicción agraria sin creación. | 6. Conflictos relacionados con la propiedad rural sin resolver | 6. Creación y funcionamiento de la jurisdicción agraria, en complemento con la política de formalización de la tierra. | Ministerio de Justicia y del Derecho y Congreso de la República
Pilar 1.2. Infraestructura y adecuación de tierras
7. Baja asignación presupuestal a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para la ejecución de los planes sectoriales de adecuación de tierras. | 7. Incumplimiento de los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, entre otros. | 7. Gestión del financiamiento requerido para el del PNRECFC. | Ministerio de Agricultura, Agencia de Desarrollo Rural y Desarrollo Rural y Ministerio de Hacienda y Crédito Público
8. Bajos avances de la meta de elaboración del inventario de la red vial terciaria, establecida en el PND 2018-2022. | 8. Uso ineficiente de los recursos al intervenir las vías terciarias sin suficientes criterios técnicos y socioambientales. | 8. Disponibilidad de información técnica para la construcción, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria. | Ministerio de Transporte e Instituto Nacional de Vías
9. Escaso avance en el mantenimiento y reparación de las vías terciarias priorizadas y en municipios PDET. | 9. Retraso en la integración de la economía campesina a la dinámica nacional, al acceso a mercados y servicios sociales, afectando la competitividad territorial, la mejora del ingreso de la población campesina, y el desarrollo económico del territorio rural. | 9. Avance efectivo y sostenible en el mejoramiento de la infraestructura vial. | Ministerio de Transporte e Instituto Nacional de Vías
10. Insuficiente articulación de los programas nacionales del sector infraestructura y adecuación de tierras con los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), especialmente en el sector minero y de transporte. | 10. Ineficiencias en la implementación de los planes y programas nacionales y de las iniciativas comunitarias establecidas en los PATR. | 10. Integración regional y efectividad de los programas de desarrollo con enfoque territorial. | Agencia de Renovación del Territorio
Pilar 1.3 Desarrollo Social: Salud
11. Persiste el retraso en la aprobación del Plan Nacional de Salud Rural PNSR. | 11. Afecta la implementación de las estrategias relacionadas con Salud Rural. | 11. Adopción e implementación del Plan Nacional de Salud Rural, mediante acto administrativo. | Ministerio de Salud y Protección Social
12. Aplazamiento de la formulación y adopción de los Planes de Acción e Implementación del MAITE por parte de las entidades territoriales. | 12. Retrasos en el avance de la Estrategia de Atención a Población Dispersa. | 12. Planes de acción implementados por parte de las Entidades Territoriales. | Ministerio de Salud y Protección Social
13. Frente a la estrategia Mejoramiento de Infraestructura, existe un bajo porcentaje de proyectos de construcción finalizados. | 13. Prestación de servicios de salud con infraestructura inadecuada. | 13. Culminación de la construcción de los centros de salud aprobados. | Ministerio de Salud y Protección Social
14. Falta de expedición de la Guía dirigida a las Entidades Territoriales de Salud, para la presentación de proyectos de infraestructura. | 14. Alto porcentaje de proyectos de inversión presentados con concepto de No Viabilidad o No pertinencia. | 14. Expedición y socialización de la Guía para la presentación de los proyectos. | Ministerio de Salud y Protección Social
15. Solicitud de ajustes de indicadores del PMI sin aprobación por parte del DNP, por lo cual el Ministerio de Salud no reporta avances en su ejecución, ni en la plataforma SIRECI, ni en el SIIPO (relacionados con Telemedicina y Talento Humano Cualificado). | 15. Limita el seguimiento por parte de la ciudadanía y los diferentes organismos del Estado. | 15. Definición y medición de la totalidad de los indicadores del PMI. | Departamento Nacional de Planeación
Pilar 1.4 Desarrollo Social: Educación Rural
16. Se reitera el riesgo asociado al rezago en la adopción del Plan Nacional de Educación Rural PEER. Si bien, el mismo se encuentra aprobado, aún no ha sido expedido el acto administrativo que lo formaliza. | 16. Avances parciales y no planificados conforme al alcance del Acuerdo Final. | 16. Aprobación del acto administrativo que adopta el PEER y su implementación. | Ministerio de Educación Nacional
17. Continúa el riesgo en lo que respecta al cumplimiento del indicador “porcentaje de provisión de vacantes a través de concursos”, toda vez que, a pesar de la realización del concurso, no se han provisto estos cargos. | 17. Limita los avances en la cobertura de la Educación Rural. | 17. Ocupación de las vacantes provistas en zonas rurales y rurales dispersas. | Ministerio de Educación Nacional
18. Bajo compromiso por parte del Ministerio del Deporte, para el mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos en los municipios PDET (32% de la totalidad de municipios PDET). | 18. Bajo impacto en el cumplimiento del indicador previsto en el PMI. | 18. Inclusión de un número significativo de municipios PDET en el plan territorial para la provisión de escenarios deportivos mejorados y adecuados. | Ministerio del Deporte
Pilar 1.5. Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA POTABLE
19. Dados los ajustes institucionales derivados del traslado de competencia de la política de vivienda rural del MADR al MVCT, se reformuló el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, encontrándose pendiente aún su aprobación. | 19. Bajos avances en los indicadores asociados a vivienda rural, rezagando los propósitos de disminución del déficit habitacional en sector rural. | 19. Adopción e implementación del Plan Nacional acordado en el pilar. | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
20. Plan Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural sin discriminación de los territorios PDET. | 20. Planeación inadecuada e insuficiente para cubrir déficit cualitativo de suministro de agua potable y saneamiento rural en territorios PDET. | 20. Definición clara de las metas y asignación de recursos para el suministro de agua potable y saneamiento rural en los territorios PDET. | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Pilar 1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa
21. Para 2021 se identifica una reducción sustancial del 28% en el presupuesto para el pilar Producción Agropecuaria y Economía Solidaria. | 21. Esto implica una menor capacidad para atender los programas y proyectos necesarios para el cumplimiento de las metas del PMI. | 21. Planeación presupuestal ajustada para garantizar la implementación del Pilar. | Ministerio de Hacienda y Crédito Público
22. No adopción del PNS de Asistencia integral e innovación tecnológica. | 22. Limita la planeación estratégica del mejoramiento tecnológico para la producción agropecuaria campesina y la priorización en los territorios con mayores necesidades. | 22. Adopción del PNS Asistencia Integral y Tecnológica que potencie las capacidades productivas del sector campesino nacional. | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
23. Dada la misionalidad de la ADR y de la Unidad administrativa de organizaciones solidarias, se presenta una baja participación presupuestal de estas entidades. | 23. Avances poco significativos frente a los retos de este pilar. | 23. Mayor compromiso y ejecución presupuestal por parte de estas entidades. | Agencia de Desarrollo Rural, Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias y Ministerio de Hacienda y Crédito Público
24. No existe un programa para la provisión de capital semilla en los predios entregados y formalizados. | 24. Limita la capacidad de producción en las tierras entregadas y formalizadas. | 24. Creación del programa que atienda a los beneficiarios de acceso y formalización de tierras con la provisión de capital semilla que garantice su productividad. | Agencia de Desarrollo Rural
Pilar 1.7. Garantía progresiva del derecho a la alimentación
25. Rezago en la expedición de la Ley para la creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. | 25. La no creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, imposibilita tener una visión de largo plazo en la consolidación nacional del Pilar. | 25. Creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. | Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, actualmente la presidencia esta a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
26. No existen avances en la elaboración y actualización de los planes de seguridad alimentaria. | 26. Limitada visión estratégica para solucionar la inseguridad alimentaria en el territorio rural. | 26. Elaboración, actualización e implementación de los planes de seguridad alimentaria en el territorio. | Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, actualmente la presidencia esta a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Pilar 1.8. PATR
1. No existen las suficientes inversiones adicionales a las ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial, principalmente por la la ausencia de lineamientos claros para redireccionarlos; en particular con fuentes correspondientes al SGP -que tiene destinación específica-, y los programas financiados con recursos del PGN e inversiones territoriales, que se vienen realizando desde antes de la firma acuerdo. | 1. Retrasos en la gestión de iniciativas mediante proyectos de inversión financiados. | 1. Adecuados lineamientos para el redireccionamiento de las inversiones con cargo a fuentes como el PGN y el SGP. | Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Agencia de Renovación del Territorio
| . Sobreestimación de los recursos destinados a la implementación de los PATR. | 1. Proyectos orientados al cierre de brechas sociales, económicas e institucionales, en el marco de lo establecido en el Acuerdo Final. | Agencia de Renovación del Territorio
| . Las inversiones que financian los PATR no logren el cierre de brechas sociales, económicas e institucionales. |  | Agencia de Renovación del Territorio
2. Deficiencias en la confiabilidad de las cifras reportadas por la Central de información PDET, respecto los proyectos estructurados, ejecución, seguimiento y monitoreo del avance físico y financiero de los proyectos que atienden los PATR. | 2. Deficiencias en la calidad de información disponible de los PATR. Falta de información centralizada sobre el estado de ejecución de los proyectos implementados bajo este mecanismo. Incumplimiento en la ejecución de los proyectos. Ineficiencia e ineficacia en la ejecución de los recursos públicos. | 2. Adopción de mecanismos adecuados de recolección de información territorial, esquemas coordinados y unificados de seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos. | Agencia de Renovación del Territorio
3. Las Hojas de ruta no se convierten en el instrumento integrador de todos los planes que confluyen en el territorio, principalmente de los Planes Nacionales Sectoriales, que deben estar articulados con el PDET. | 3. Implementación desarticulada de los diferentes programas y planes ejecutados en los territorios priorizados, en el marco de la RRI. Pérdida de relevancia práctica de este instrumento. Bajo impacto de las inversiones en los territorios. | 3. Fortalecimiento de las hojas de ruta para conectar, integrar y evidenciar los distintos instrumentos de planificación en territorio, en especial los Planes Nacionales Sectoriales. | Agencia de Renovación del Territorio
PUNTO 2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA
RIESGOS | EFECTOS | PERSPECTIVAS | ENTIDADES
Pilar 2.1. Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del AF.
1. Se reiteran los retrasos en la conformación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política SISEP subsistiendo el rezago en la formalización de las instancias de Planeación, Información y Monitoreo, de la Comisión de evaluación y la formulación del plan estratégico de protección. | 1. Deficiencias en el funcionamiento del sistema para brindar garantías de seguridad a la población a la cual están dirigidas sus acciones. | 1. Formalizar las instancias previstas para el SISEP para garantizar su funcionamiento de manera articulada e integral para lograr los resultados esperados en cuanto al ejercicio de la política con garantías de seguridad. | Presidencia de la República - Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
2. No se evidencia rendición de resultados en los sistemas de seguimiento como SIIPO, del Gobierno nacional y SIRECI de la CGR, respecto de las metas trazadoras sobre disminución significativa del asesinato de líderes sociales y disminución significativa de violaciones de derechos humanos en el marco de manifestaciones públicas. | 2. Dificultad en la obtención de la información y las cifras que permitan realizar el balance y el seguimiento a estas metas trazadoras. | 2. Elaboración de ficha técnica para la rendición de resultados y definición de las entidades encargadas de las acciones y reportes en el marco del SISEP. | Sstema Integral para el ejercicio de la política: Presidencia de la República Oficina del Alto Comisionado para la Paz Consejería para la Estabilización y la Consolidación Consejería Presidencial para los Derechos Humanos Policía Nacional Unidad Nacional de Protección Fiscalía General de la Nación
Pilar 2.2. Mecanismos democráticos de Participación Ciudadana
3. Se reiteran los riesgos asociados a los rezagos en materia de desarrollos normativos relacionados con las garantías y promoción de la participación ciudadana, y el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa. | 3. Los rezagos evidenciados en materia normativa desde 2017, han retrasado la puesta en marcha de las estrategias que se diseñaron para la modernización del sistema político y para ampliar el sistema democrático con espacios de participación efectiva para las organizaciones y los movimientos sociales. | 3. Inclusión de los proyectos de ley dentro de la agenda legislativa del Gobierno nacional para dar cumplimiento a estos compromisos de desarrollo normativo del AF. | Ministerio del Interior Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda Congreso de la República
4. La dificultad para implementar los protocolos e instrumentos contenidos en la normativa expedida en 2020 para el ejercicio del derecho a la protesta no garantiza la conservación de la convivencia ciudadana y del orden público. | 4. Situaciones generalizadas de violencia y de vulneración de derechos humanos. | 4. Presentación del proyecto de Ley Estatutaria, que regule el derecho a la protesta pacífica y los procedimientos que guíen el uso de la fuerza, de acuerdo con lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de Resolución de Tutela. | Ministerio del Interior Oficina del Alto Comisionado para la Paz Consejería Presidencial para los Derechos Humanos Policía Nacional Congreso de la República
5. Retraso en la habilitación de espacios en canales institucionales de televisión nacional y regional para la difusión del trabajo de organizaciones sociales. | 5. Restricción en la divulgación del trabajo de organizaciones sociales y de contenidos de paz en los medios y espacios | 5. Definición de los responsables institucionales y del plan de acción para el cumplimiento del indicador. | Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Comisión de Regulación de las Comunicaciones
de comunicación previstos en el AF.
6. Demora en la implementación de la Política de convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización prevista para 2020. | 6. La no implementación de la política en el tiempo previsto por el AF podría incrementar situaciones de conflicto en distintas regiones del país. | 6. Agilizar la aprobación de la política, su plan de acción y los recursos para su implementación. | Ministeio del Interior Oficina del Alto Comisionado para la Paz Ministerio de Educación
Pilar 2.3. Promover una mayor participación en la Política nacional, regional y local en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad
7. Se reitera el riesgo asociado a la no expedición del desarrollo normativo para la modernización del sistema político y electoral. | 7. Limitaciones en el ejercicio de los derechos de participación política. | 7. Inclusión del proyecto de reforma política en la agenda legislativa. | Ministerio del Interior Registraduría Nacional del Estado Civil Congreso de la República
8. Se reitera el riesgo relacionado con la insuficiencia de recursos para la implementación de los mecanismos de participación y transparencia electoral que requieren el uso de tecnología. | 8. La falta de recursos presupuestales no permite la total implementación de mecanismos tales como la biometría y el voto electrónico retrasan la modernización del sistema electoral. | 8. Fortalecimiento presupuestal que permita la gestión institucional para el cumplimiento de los compromisos de participación política del AF | Ministerio de Hacienda Registraduría Nacional del Estado Civil
PUNTO 3. FIN DEL CONFLICTO
RIESGOS | EFECTOS | PERSPECTIVAS | ENTIDADES
Pilar 3.2. Reincorporación de las FARC EP a la vida civil
1. Dificultades para el cierre de proyectos productivos pone en riesgo la reincorporación económica de la población beneficiaria. | 1. La pérdida de recursos públicos correspondientes al beneficio entregado por el Gobierno nacional y la inestabilidad económica que se genera para las personas en reincorporación. | 1. Fortalecer los estudios de viabilidad y la asistencia técnica en las fases de formulación e implementación de los proyectos. | Agencia para la Reincorporación y la Normalización Consejería para la Estabilización y la Consolidación Fondo Colombia en Paz. Contribuyen: Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias Sena Ministerio de Agricultura ADR
2. A pesar de las acciones realizadas para la consolidación o traslado de los 24 AETCR, 6 están pendientes de decisión y 10 están pendientes de adquisición de predios. | 2. Incertidumbre en cuanto a la estabilidad del proceso de reincorporación de las personas que habitan estos espacios. | 2. Agilizar el proceso de compra de predios prevista en 2021 para la consolidación de 10 AETCR y agilizar la solución respecto de los 6 que se encuentran pendientes de definición. | Agencia para la Reincorporación y la Normalización Agencia Nacional de Tierras Consejería para la estabilización y la Normalización Fondo Colombia en Paz
3. Falta de reporte de recursos y de acciones de varias entidades responsables del CONPES 3931 en el sistema de seguimiento SISCONPES ocasiona baja cobertura y rezagos en su cumplimiento. | 3. Rezagos y baja cobertura en la implementación de los componentes establecidos en el CONPES 3931 y en la Resolución 4309 de 2019. | 3. Programación presupuestal efectiva para la implementación del CONPES 3931 y de la Hoja de Ruta de la Reincorporación de largo plazo estipulada en la Resolución 4309 de 2019. | Ministerio de Hacienda Departamento Nacional de Planeación Agencia para la Reincorporación y la Normaliación Consejería para la estabilización y la Consolidación Entidades con responsabildades en el CONPES: Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio del Deporte, Finagro, Agencia para el Desarrollo Rural, Agencia Nacional de Tierras, Banco Agrario, UPRA, Sena, Agencia de Empleo, Unidad adminsitrativa de Organizaciones Solidarias.
Pilar 3.3 Garantías de Seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales
4. No se evidencia rendición de resultados en los sistemas de seguimiento como SIIPO, del Gobierno nacional y SIRECI de la CGR, respecto de las metas trazadoras “Reducción significativa de Organizaciones criminales” y “Reducción significativa de casos de amenaza, hostigamiento y asesinato de integrantes de organizaciones sociales” no cuentan con información. | 4. La falta de información y de cifras no permiten realizar el seguimiento y balance permanentes sobre el cumplimiento de estas metas trazadoras del AF. | 4. Elaboración de ficha técnica y definición de las entidades responsables de las acciones, reportes y rendición de resultados sobre el cumplimiento de las metas trazadoras en el marco del SISEP. | Entidades de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad: Presidencia de la República Oficina del Alto Comisionado para la Paz Consejería para la estabilización y la Consolidación Ministerio del Interior Ministerio de Defensa Ministerio de Justiia y del Derecho Fiscalía General de la Nación - Dirección de Unidad Especia de Investigación Defensoría del Pueblo Procuraduría General de la Nación Comandante de las Fuerzas Militares Director General de la Policía Nacional
5. Se reitera el riesgo advertido en informes anteriores de la CGR relacionado con la no suscripción del Pacto Político Nacional que genera incertidumbre con relación al compromiso de la implementación de la Paz, la convivencia y la reconciliación. | 5. Falta de efectividad del Gobierno Nacional en la implementación del indicador. | 5. Reactivar la ruta para la promoción y suscripción del Pacto Político Nacional previsto en el Acuerdo Final. | Ministerio del Interior
6. Retraso en la adopción de la política pública y el plan de acción para el desmantelamiento de las organizaciones criminales por parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. | 6. Recrudecimiento de la violencia en los territorios por el incremento de acciones criminales por parte de grupos armados ilegales. | 6. Adoptar la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales y su plan de acción con claras responsabilidades institucionales. | Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
7. Se reitera el riesgo relacionado con la no formulación y adopción del plan estratégico de seguridad y protección. | 7. Incremento de los niveles de riesgo de los excombatientes, líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades en los territorios. | 7. Concluir la formulación y puesta en marcha del plan estratégico de seguridad y protección. | Consejería Presidencial para la estabilización y la Consolidación Oficina del Alto Comisionado para la Paz Unidad Nacional de Protección
8. Represamiento de solicitudes, retrasos en la evaluación de riesgos y baja cobertura de medidas de protección aprobadas por la UNP. | 8. Los retrasos y la baja cobertura en la implementación de medidas de protección para garantizar la seguridad de los excombatientes, líderes sociales y comunidades incrementan sus niveles de riesgo. | 8. Fortalecimiento presupuestal y de personal de la UNP para agilizar los tiempos de evaluación del riesgo y aprobación y para incrementar las medidas de protección. | Ministerio de Hacienda Unidad Nacional de Protección
9. Se reitera el riesgo asociado a la falta de coordinación entre normas, instancias, planes y programas creados para la protección de exintegrantes de las FARC, líderes sociales y defensores de derechos humanos. | 9. Baja efectividad en las acciones y medidas establecidas para brindar garantías de seguridad a la población. | 9. Articulación efectiva entre los niveles de gobierno y entre las estrategias, políticas y programas creados para garantizar la seguridad y protección de las personas en proceso de reincorporación, líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades en el marco del SISEP. | Entidades responsables del SISEP Presidencia de la República Oficina del Alto Comisionado para la Paz Ministerio del Interior Defensoría del Pueblo Fiscalía General de la Nación Policía Nacional
PUNTO 4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE DROGAS
RIESGOS | EFECTOS | PERSPECTIVAS | ENTIDADES
Pilar 4.1 PNIS
1. Los recursos faltantes estimados para culminar los componentes directos del programa estarían alrededor de $ 1.73 billones, por lo que los recursos asignados continúan siendo insuficientes para el cumplimiento a las familias beneficiarias del programa. | 1. Riesgo fiscal asociado a la baja asignación presupuestal del programa, retrasos en la ruta de intervención, incumplimiento de los compromisos establecidos con las familias y riesgo de resiembra de cultivos ilícitos. | 1. Asignación presupuestal efectiva y oportuna para garantizar la operación del programa y el cumplimiento a las familias inscritas en el programa. | Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) Fondo Colombia en Paz (FCP) Agencia de Renovación del Territorio (ART) - Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI)
2. Bajos niveles de titulación a las familias PNIS (113 predios con 2.349 has) y pendiente la adopción del Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PFMPR) y su implementación en municipios PNIS | 2. Retrasos en el inicio y en la garantía de sostenibilidad de los proyectos productivos. | 2. Celeridad en la titulación y formalización de las tierras de las familias PNIS. | Agencia Nacional de Tierras (ANT)
3. Se reitera demoras en la asignación de los recursos provenientes del impuesto al Carbono para el financiamiento de la Estrategias para Zonas de PNN y Sostenibilidad y Recuperación Ambiental. | 3. Se mantienen los retrasos en la implementación de incentivos para la conservación y la restauración en zonas de interés ambiental afectadas por cultivos de uso ilícito. | 3. Celeridad en la asignación presupuestal y ejecución de los recursos provenientes del impuesto al Carbono que garanticen el cumplimiento de las estrategias ambientales contempladas en el PNIS. | Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) -Fondo Colombia en Paz (FCP)
4. Persistencia del rezago en la ruta de atención de los beneficiarios del Programa PNIS, se presenta estancamiento en la cifra de 726 familias que han culminado su proceso de sustitución con corte a marzo de 2021. | 4. Retrasos en la operación de cada componente del programa lo que afecta a 75.485 familias (92% del total) se encuentran pendientes de atención en proyectos de ciclo corto y 81.516 familias (99%) en proyectos de ciclo largo. | 4. Impulso a la ruta de intervención del PNIS que permita la efectividad de los recursos asignados previamente y el cierre de brechas entre los distintos componentes del programa. | Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) Fondo Colombia en Paz (FCP) Agencia de Renovación del Territorio (ART) - Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI)
Pilar 4.2 Prevención del Consumo y Salud Pública
5. Persiste la no adopción e implementación del “Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas” y del “Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas” . | 5. Retrasos en las estrategias y productos que permitan el cumplimiento del pilar de Prevención del Consumo y Salud Pública. | 5. Acciones para dar celeridad a la Formulación y ejecución del “Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas” y del “Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas”. | Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)
Pilar 4.3 Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos
6. Se mantiene el rezago en la formulación del Plan Nacional de Política Criminal (PNPC), y bajo avance de la Estrategia integral de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico. | 6. Marcos institucionales y normativos limitados que permitan el fortalecimiento de las estrategias para enfrentar la criminalidad, el narcotráfico y la corrupción derivada del narcotráfico. | 6. Adopción e implementación de la política criminal y avance de la puesta en marcha de la Estrategia integral de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico. | Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD) Secretaría de Transparencia Fiscalía General de la Nación (FGN)
PUNTO 5. VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
RIESGOS | EFECTOS | PERSPECTIVAS | ENTIDADES
Pilar 5.1. Justicia y Verdad
1. Falta de seguridad, persistencia del conflicto armado y presencia de grupos al margen de la ley en algunas zonas rurales del país | 1. Afecta el acceso de las entidades del SVJRNR al territorio y la participación de las víctimas y comparecientes ante la JEP y demás actores del SIVJRNR. | 1. Adopción de medidas de seguridad para funcionarios de las entidades del SVJRNR y adopción de medidas cautelares en beneficio de los comparecientes, víctimas y testigos ante la JEP y demás ciudadanos participantes en los procesos del SVJRNR. | 1. Ministerio de Defensa Nacional. 2. Policia Nacional 3. Comité De Justicia Transicional (conformado pr los integrantes del SNARIV.
2. La CV enfrentó barreras frente al acceso a la información por parte de algunas entidades estatales, bajo el argumento de reserva a la información. | 2. La denegación de la información afecta la elaboración del informe final y el acceso a la verdad. | 2. El acceso a la información garantiza la veracidad del informe final con los estándares de calidad esperados por parte de las víctimas y la sociedad en general. | 1. Entidades Estatales 2. Organizaciones sociales
3. Se reitera el riesgo asociado a la falta de un Universo de Personas Dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado y el Registro Nacional de Fosas, cementerios ilegales y sepulturas –RNF- | 3. Afecta los ejercicios de planeación y proyección de costos de los PRB, para ubicar las personas dadas por desaparecidas. | 3. Acciones para establecer de forma coordinada entre las entidades responsables el universo de personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado, el cual debe ser dinámico de acuerdo con la información que se pueda establecer. | 1. Unidad de Busqueda de Personas Dadas por Desaparecidas
Pilar 5.4. Reparación Integral para la construcción de paz
4. Reitera la insuficiencia de asignación presupuestal para la reparación integral de las víctimas, implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, el fortalecimiento del programa de defensores comunitarios, e implementación de las actividades del Plan Nacional de Búsqueda | 4.Retraso en el fortalecimiento de medidas asociadas a la implementación del PMI en el punto 5 del AF. | 4. Definición y asignación de los recursos requeridos para atender a la población pendiente en las medidas relacionadas con reparación integral a víctimas (indemnización), Derechos Humanos y Plan Nacional de Búsqueda. | Ministerio de Hacienda Consejería Presidencial para los Derechos Humanos Defensoria del Pueblo UARIV Departamento Nacional de Planeación.
5. La versión final de decreto del Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la convivencia y no repetición, se encuentra en la oficina jurídica del MS, esperando trámite de revisión para su firma. | 5. Se detiene el inicio de la implementación del Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la No Repetición. | 5. Expedición del Acto Administrativo de adopción e implementación del Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y no repetición. | Ministerio de Salud. UARIV.
6. Se persiste en la falta de una Entidad responsable en el liderar e impulsar los actos de Reconocimiento de responsabilidad colectiva. | 6. Los procesos para la realización de actos de Reconocimiento de responsabilidad colectiva que aporten a la reconciliación no avanzan. | 6. Cambio de responsable a la entidad o entidades competentes del cumplimiento de la meta en el PMI. | Alto Comisonado para la Paz Conferencia Nacional Episcopal
7. Bajo compromiso y capacidad técnica de las entidades territoriales, frente a la meta de reparación colectiva. Solo 67 PIRC, están siendo implementados en todos los municipios PDET. De 4.147 acciones de los 156 PIRC en implementación en todo el país, solo el 24% (994) se cruzan con iniciativas PDET. | 7. Se afecta la implementación de acciones de los PIRC, con las iniciativas PDET, impidiendo el cierre de los PIRC. | 7. Es necesaria la articulación institucional entre las entidades del SNARIV y con los territorios para el cumplimiento de la meta. | UARIV Inregrantes del SNARIV EntidadesTerritoriales.
8. La meta de SRC y PIRC a 2031, no permite cubrir a los 767 SRC que constituyen el universo pendiente de atención. | 8. Incumplimiento del universo de SRC a la fecha de terminación de los compromisos pactados en el PMI | 8. Es necesario realizar un replanteamiento de la meta total del indicador, reportado, para dar cumplimiento al compromiso del AF acorde a las necesidades de los SRC. | UARIV
9. Persiste la falta de estrategias específicas de provisión de seguridad a la población que retorna a sus territorios. Ni registros que evidencien el impacto que ha tenido las medidas de seguridad implementadas frente a la protección y garantía de las víctimas en que acogen a estos planes, además de desarticulación entre los integrantes del CJT con el componente de Ministerio de Defensa y sus fuerzas operativas en el territorio. | 9. Falta de garantías en torno al principio de seguridad en el cual se enmarcan las medidas de retornos y reubicaciones, reparación colectiva, restitución de tierras y rehabilitación psicosocial, limitando la efectiva implementación del derecho. | 10. Garantía del principio de seguridad y consecuentemente de los principios de dignidad y voluntariedad, en el marco de la implementación de las medidas de retornos y reubicaciones, reparación colectiva, restitución de tierras y rehabilitación psicosocial. | Ministerio de Defensa Policia Nacional Comité De Justicia Transicional (conformado pr los integrantes del SNARIV) Entidades Territoriales.
10. Continua con la falta de definición de los componentes para la medición de la meta trazadora “Avance significativo en la reparación integral de las víctimas” . | 10. Limita la identificación de avances en la reparación integral a población víctima y el impacto de la atención realizada para las mismas desde los diferentes componentes de la política pública. | 10. Definir la hoja de vida del indicador, teniendo en cuenta las medidas de la reparación integral que garanticen la estabilidad socioeconómica de la población víctima y realizar su medición. | UARIV DNP
11. Rezago en el cumplimiento de la meta trazadora “Sujetos de reparación colectiva reparados administrativamente”, que para 2020 alcanzó un valor de 12 de 37 propuestos. | 11. Limita la aplicación de la medida de reparación integral a los Sujetos de Reparación Colectiva pendientes de atención. | 11. Avanzar en los procesos de reparación integral de los Sujetos de Reparación Colectiva. | UARIV
12. A la fecha no se ha realizado la selección del patrimonio autónomo establecido por el Decreto 903 de 2017 y encargado de administrar los bienes y activos entregados por las extintas FARC-EP. | 12. Incumplimiento normativo e imposibilidad de disponer de los recursos recaudados para las acciones de reparación a las víctimas. | 12. Realizar la escogencia del Patrimonio Autónomo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 903 del 29 de mayo de 2017 | SAE
Pilar 5.6. Derechos Humanos
13. falta de recursos que permitan financiar las actividades de implementación, socialización y divulgación de los documentos borradores del PNADH, y el PNEDH. | 13. la falta de recursos no permite concluir la construcción del PNADH, ni del PNEDH, documentos necesarios para garantizar la protección de los Derechos humanos, en el actual contexto social. | 14. fortalecimiento presupuestal que permitan avanzar y finalizar la gestión institucional en el PNADH y el PNEDH y definir la ruta a seguir para su implementación. | .Ministerio de Hacienda Consejería Presidencial para los Derechos Humanos Defensoria del Pueblo. .Departamento Nacional de Planeación.
PUNTO 6. MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN
RIESGOS | EFECTOS | PERSPECTIVAS | ENTIDADES
1. Persiste la desactualización del Plan Marco de Implementación. | 1. Se limita la adecuada planeación sectorial y financiera, así como el seguimiento a la implementación del AF. | 1. Se espera que en cumplimiento del artículo 2 del Decreto 1417 de 2018, la CSIVI establezca los parámetros para la revisión anual del PMI, para lo cual se requiere una propuesta de actualización por parte del Gobierno. | Gobierno (Alta Consejería para la Estabilización) y Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación - CSIVI.
2. La implementación de la plataforma SIIPO ha sido fragmentada y sus medidas aún no evidencian articulación. | 2. Ausencia de interoperabilidad con otras plataformas que maneja el gobierno y continuación de su operación aislada careciendo de una visión integral y sostenible. Se limita el seguimiento de las medidas pues algunos indicadores aún carecen de información y de fichas técnicas en la plataforma. | 2. Se espera que el Gobierno nacional continúe en la tarea de gestionar la necesidad puntual de demanda de interoperabilidad o sistemas de información unificados. | Departamento Nacional de Planeación y Alta Consejería para la Estabilización.
3. No se registran avances en cuanto a mecanismos de articulación directa de proyectos de cooperación internacional con los instrumentos de implementación del AF, por lo que se desconocen los resultados y productos de estas intervenciones | 3. Disminución de impacto y pérdida de oportunidad de economías de escala de las inversiones de la cooperación internacional por no articularse directamente a los indicadores del Plan Marco de Implementación | 3. Articulación y alineación de los recursos de cooperación con los instrumentos de implementación del AF. | 3. Presidencia de la República. APC Colombia, Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación
CAPÍTULO ÉTNICO
RIESGOS | EFECTOS | PERSPECTIVAS | ENTIDADES
1. Ausencia del ítem del capítulo étnico en el trazador transversal de construcción de paz en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión del DNP. | 1. Dificultad para el seguimiento y control de la ejecución de recursos orientados a la implementación de los indicadores étnicos. | 1. Planeación y programación de recursos específicos para ejecuciones del enfoque étnico del AF e inclusión del ítem étnico en el trazador presupuestal de construcción de paz. | Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda
2. Insuficiencia de recursos con destinación al avance de la implementación de los indicadores étnicos, especialmente en los recursos para la RRI. | 2. Ritmo lento y discordante, o incluso nulo, en la implementación de las disposiciones del enfoque étnico del AF. | 2. Garantía de la sostenibilidad fiscal para el cumplimiento de los compromisos étnicos del AF. | Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda
3. Falta de recursos específicos para financiar las consultas previas debidas para las medidas legislativas y administrativas de implementación del AF que afecten a las comunidades étnicas. | 3. Desatino en la formulación y desarrollo de programas y proyectos regionales al no incluir la perspectiva de los grupos étnicos ni contar con su aprobación ni concepto. | 3. Asignación presupuestal específica para realización de las consultas previas de medidas administrativas y legislativas para la implementación del AF con incidencia en comunidades étnicas. | Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda Ministerio del Interior
4. Desatención financiera de las estrategias con perspectiva étnica para los Puntos 2 y 3 del AF, fundamentalmente de las garantías de seguridad y participación política de los grupos étnicos. | 4. Ineficacia de las salvaguardas de protección y participación política para los pueblos étnicos, que son base del enfoque diferencial del AF. | 4. Distribución presupuestal coordinada y pertinente hacia los sectores, entidades y proyectos que apuntalan a la aplicación del enfoque étnico en las medidas de paz. | Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Hacienda
5. Incumplimiento de incorporación material del enfoque étnico en los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral (RRI). | 5. Desnaturalización del propósito del AF de garantizar la perspectiva étnica e integralidad cultural para los pueblos étnicos en sus territorios frente al trazado de la política pública en éstos. | 5.Adecuación de las estrategias para la atención de la población étnica en los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral (RRI), con participación de ésta tanto en su formulación como en su seguimiento. | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Educación Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional Ministerio de Transporte Ministerio de Minas y Energía Agencia de Desarrollo Rural Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Ministerio del Trabajo
6. Rezago en la adopción de medidas para el acceso y ordenamiento de tierras y uso del suelo con asentamiento de grupos étnicos, así como de reparación para el retorno y reubicación de los grupos étnicos afectadas por el desplazamiento forzado. | 6. Persistencia de conflictos por uso y tenencia de tierras, así como de condiciones de despojo y desarraigo de las comunidades con pertenencia étnica que fueron afectadas por el conflicto armado y que pretende resarcir el AF. | 6. Oportunidad y efectividad en las disposiciones de ordenamiento de la propiedad rural, de la resolución de conflictos por el uso y tenencia de tierras, y de las reparaciones colectivas para los pueblos étnicos en general y los priorizados en particular. | Agencia Nacional de Tierras Agencia de Renovación del Territorio
7. Deficiencias en el reporte del avance de las acciones de implementación del enfoque étnico, en los sistemas de información tanto de SIRECI como de SIIPO, atribuidas a demoras en resolver las solicitudes de modificación de responsables o términos de cumplimiento de las fichas técnicas de los indicadores PMI, o a confusiones entre las unidades de medida o fórmulas para calcular avances. | 7. Impedimentos al control y seguimiento del ritmo y cumplimiento de las metas en los términos del PMI y desorden en la presentación de la información que se diligencia. | 7. Sistemas de información de las cuentas e implementación de los indicadores del PMI, con diligenciamiento correcto y oportuno, para consulta, seguimiento y análisis por parte de sujetos especializados (entidades, veedurías, actores), como de sujetos simples (ciudadanía). | Departamento Nacional de Planeación
ENFOQUE DE GÉNERO
RIESGOS | EFECTOS | PERSPECTIVAS | ENTIDADES
1. Persiste la ausencia de un reporte específico de género en el trazador presupuestal para la paz, lo cual dificulta que haya una programación de recursos para la implementación de dicho enfoque. | 1. Dificultades para el seguimiento y control de la ejecución de recursos orientados a la implementación del enfoque transversal de género del AF. | 1. Programación y planeación de recursos específicos para la implementación del enfoque transversal de género y aplicación de un ítem en el trazador presupuestal de paz que identifique los recursos asignados a este tema. | DNP
2. Marginalidad en el reporte de recursos para la implementación del enfoque de género, el cual representó el 3% del total de recursos ejecutados para el AF durante 2020. | 2. Limitantes para la programación y planeación de recursos específicos para género, lo cual incide en la correcta transversalización del enfoque. | 2. Mayor peso en la ejecución de recursos orientados al enfoque de género, que permita cumplir con las promesas del AF en materia de igualdad de género en sus 6 puntos. | Todas las entidades
3. Ausencia de recursos para el enfoque de género por parte de las entidades responsables del Punto 3 sobre el Fin del Conflicto, lo cual genera rezagos en el cumplimiento de los indicadores de género. | 3. Dificultades para mitigar efectivamente los riesgos específicos que enfrentan las mujeres y la población LGBTI contra su vida, libertad, integridad y seguridad. | 3. Planeación y asignación presupuestal específica de recursos sensibles a género que permitan avances en materia de reincorporación política, social y económica para la protección de mujeres y población LGBTI. | ARN, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo.
4. Ausencia de recursos específicos para género por parte de las entidades responsables del Punto 1 sobre la Reforma Rural Integral y una omisión de la población LGBTI en su concepción del enfoque de género. | 4. Dificultades para la implementación de los indicadores de género, lo cual obstaculiza la disminución de brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres rurales y población LGBTI en materia de acceso, uso y tenencia de tierras. | 4. Asignación presupuestal específica para género por parte de las entidades responsables, que permita la disminución de brechas de desigualdad, incluyendo medidas diferenciales para la población rural LGBTI. | ART, ADR, Min. Salud, Min Trabajo, Finagro.
5. Debilidades en la inclusión del enfoque de género en el SISEP, especialmente causado por la falta de aprobación del Plan Estratégico. | 5. Limitantes en la formulación de medidas con enfoque de género que permitan garantizar la seguridad de lideresas sociales, defensoras de derechos humanos y población LGBTI. | 5. Aprobación e implementación del Plan Estratégico que permita la formulación de estrategias con enfoque de género en el SISEP y se garanticen las medidas de seguridad para lideresas sociales, defensoras de derechos humanos y población LGBTI. | Presidencia de la República
6. Carencia de avances en la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) y sus medidas diferenciales, causando un notable rezago en los compromisos de género en salud. | 6. Dificultades para la implementación de los indicadores de género relacionados al Modelo Especial de Salud Pública del MAITE. | 6. Asignación presupuestal de recursos sensibles a género que permitan avances en la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) y sus medidas con enfoque de género. | Ministerio de Salud