## objetivo 1
¦ |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2022 DEL PLAN ESTRATÉGICO - 2021-2022 CÁMARA DE REPRESENTANTES CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 |  |  | FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO
PLAN ACCION 2022
ELABORO Y APROBÓ: |  | Juan Enrique Aaron Riveros - Jefe División de Personal | [5 empty] | Maria Isabel Carrillo Hinojoza - Jefe División Juridica
|  | Jorge Edison Castro Caicedo- Jefe División Servicios | [5 empty] | Juan José Gómez Vélez - Jefe Oficina de Planeacion y Sistemas
|  | Wilson Adolfo Moreno Tovar – Jefe Oficina de Información y Prensa | [5 empty] | Leydy Lucia Largo Alvarado - Coordinadora Oficina del Control Interno
Daniel Enrique Cure Pérez - Jefe División Financiera y Presupuesto
ESTRATEGIAS | PRODUCTO, ENTREGABLE | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
1.1. Establecer un modelo de Gestión del talento humano | Plan Institucional de Capacitación y Formación | 4% | Socializar el Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC vigencia 2021. | 30% | División de Personal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas x100 |  | 2 | Unidades | Humano, tecnológico, apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación -PIFC vigencia 2021 | 70% | División de Personal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. Capacitaciones ejecutadas / No. Capacitaciones programadas x100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Plan de Bienestar Social | 6% | Socializar el Plan de Bienestar Social vigencia 2021 | 20% | División de Personal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. Socializaciones realizadas /No. Socializaciones programadas x100 |  | 2 | Unidades | Humano, tecnológico, apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social vigencia 2021 | 60% | División de Personal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Realizar campañas de interiorización del Código de Integridad para todos los servidores de la Entidad | 20% | División de Personal | 2022-02-01 | 2022-01-01 | No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Incentivos Educativos | 4% | Tramitar incentivos educativos que fortalezcan y motiven el talento humano | 100% | División de Personal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. incentivos educativos tramitados/ No. de incentivos solicitados X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Proporción de servidores | 4% | Proporcionar cargos de Planta a los servidores en provisionalidad de la Entidad. | 100% | División de Personal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. de cargos de planta asignados a provisionales / No. De cargos de planta en vacancia ofertados X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.2. Adelantar los procesos coactivos conforme a las peticiones que realicen las diferentes oficinas | Cobro persuasivo y/o coactivo | 4% | Realizar las acciones de cobro persuasivo. | 50% | División Jurídica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. Actuaciones ejecutadas / No. Actuaciones programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Tramitar los procesos coactivos | 50% | División Jurídica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. Actuaciones ejecutadas / No. Actuaciones programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.3. Optimizar la Gestión Judicial | Base de datos | 4% | Alimentar el mecanismo de control y seguimiento de las etapas y terminos procesales. | 100% | División Jurídica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. Actuaciones ejecutadas / No. Actuaciones programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.4. Modernizar, dotar, restaurar y conservar la infraestructura física de la Corporación | Plan de adecuación de la planta física | 4% | Elaborar el plan de adecuación de la planta física de la Cámara de Representantes | 40% | Division de Servicios | 2022-01-01 | 2022-03-30 | Plan de Adecuación |  | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, Técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Desarrollar actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciónes y/o cambios de acuerdo con el Plan de Adecuación de la Planta Física | 60% | Division de Servicios | 2022-04-01 | 2022-12-31 | No. Actividades Desarrolladas / No. Actividades programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, Técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.5. Fortalecer el compromiso ambiental corporativo en el marco del desarrollo sostenible | Actividades desarrolladas gestion ambiental | 4% | Desarrollar acciones de fortalecimiento a través de los programas ambientales establecidos para la vigencia | 50% | Division de Servicios | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No. de acciones desarrolladas / No. de acciones programadas X 100 |  | 3 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico, Físico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Realizar campañas ( socializaciones capacitaciones y/o publicaciones en temas ambientales) | 50% | Division de Servicios | 2022-02-15 | 2022-12-31 | No. de Campañas realizadas / No. de campañas programadas X 100 |  | 3 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico, Físico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.6. Llevar a cabo proyectos de modernización de la infraestructura tecnológica y telecomunicaciones | Proyectos de Modernización Tecnológica | 4% | Gestionar las etapas contempladas en los proyectos de inversion ( adquisición, instalación capacitación y mantenimiento) | 100% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. de Proyectos actualizados o creados / No. de Proyectos programados X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Inversión
| Socializaciones de la modernizacion | 4% | Realizar la socializacion del proyecto de mejoramiento del salon eliptico y de las comisiones | 100% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Inversión
1.7. Fortalecer proyectos en pro de los lineamientos de Gobierno Digital y cero papel | Informes de socialización de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | 4% | Realizar soialización de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | 100% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No. de informes realizados / No. de informes programados X 100 |  | 2 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 3. Inversión
| Socializaciones o divulgaciones de la Intranet | 4% | Realizar socialización y/o divulgación de la herramienta tecnológica Intranet | 100% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No. de socializaciones y/o divulgaciones realizadas / No. de socializaciones y/o divulgaciones programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano y tecnlogico | Funcionamiento: Gastos de Personal
1. 8. Adelantar la actualización o creación de instrumentos de gestion y control | Instrumentos de gestión actualizados o creados | 5% | Apoyar en la actualización o creación de instrumentos de gestión y control (políticas, planes programas, proyectos, manuales, procedimientos, procesos, códigos, formatos, guías, catálogos, instructivos etc), de acuerdo a lo requerido por los lideres de proceso o establecido por Ley | 50% | Oficina de Planeacion y Sistemas - Lideres procesos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. de instrumentos actualizados o creados / No. de instrumentos requeridos X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  | 5% | Publicar y/o socializar los instrumentos de gestión y control de la Entidad, de acuerdo a lo requerido por los líderes de proceso o establecido por Ley | 50% | Oficina de Planeacion y Sistemas - Lideres procesos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. de Publicaciones y/o socializaciones realizadas / No. de Publicaciones y/o socializaciones requeridas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.9. Promover el uso de los canales de comunicación interna | Campañas | 4% | Realizar campañas institucionales sobre transparencia y sensibilidad en los medios de comunicación interna digitales. | 100% | Oficina de Información y Prensa | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas X 100 |  | 10 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.10 Contribuir a la mejora contínua institucional | Informes de auditorias | 4% | Realizar auditorias de acuerdo al Plan Anual de Auditorias Internas (PAAI) | 100% | Oficina Coordinadora del Control Interno | 2022-02-15 | 2022-12-31 | (No. de auditorías realizadas / No. de auditorías programadas) X 100% |  | 20 | Unidades | Humano y tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Informes de seguimientos | 4% | Realizar seguimientos al Plan de Acción | 50% | Oficina Coordinadora del Control Interno | 2022-01-15 | 2022-12-31 | (No. seguimientos realizados / No. seguimientos programados) X 100% |  | 3 | Unidades | Humano, tecnológico y apoyo interinstitucional | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  | 4% | Realizar seguimientos a Mapas de Riesgos - Lideres de proceso | 50% | Oficina Coordinadora del Control Interno | 2022-03-15 | 2022-12-31 | (No. seguimientos realizados / No. seguimientos programados) X 100% |  | 3 | Unidades | Humano, tecnológico y apoyo interinstitucional | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Capacitaciones sobre el Control Interno | 4% | Realizar Capacitaciones en el ambito de Control Interno al interior de la Oficina Coordinadora de Conrol Interno para generar sinergías de conocimiento | 100% | Oficina Coordinadora del Control Interno | 2022-02-01 | 2022-12-31 | (No. de Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas) X 100% |  | 6 | Unidades | Humano, tecnológico y apoyo interinstitucional | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Campañas de fomento de la cultura del Autocontrol | 4% | Realizar fortalecimiento de la cultura del autocontrol al interior de la entidad | 100% | Oficina Coordinadora del Control Interno | 2022-02-01 | 2022-12-31 | (No. de Campañas realizadas / No. campañas programadas) X 100% |  | 6 | Unidades | Humano, tecnológico y apoyo interinstitucional | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.11. Apropiar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda para satisfacer la necesidad de bienes y servicios de la Entidad. | Ejecucion mensual del PAC | 4% | Presentar la ejecución mensual del PAC, de acuerdo a lo programado por los jefes de cada division, | 100% | Division Financiera y Presupuesto | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Pac Ejecutado / Pac Programado X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Conciliaciones | 4% | Realizar verificación con los extendidos al sistema SIIF que reportan la información para registro en los estados financieros (Registros Manuales) | 100% | Division Financiera y Presupuesto | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. Conciliaciones Realizadas / No. Conciliaciones Programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.12. Garantizar la oportuna atención a los requerimientos de la gestión legislativa y administrativa | Bienes y servicios adquiridos | 4% | Desarrollar la etapa precontractual del proceso que permita la adquisición de bienes devolutivos, elementos de consumo y servicios | 100% | División de Servicios Sección de Suministros | 2022-02-15 | 2022-12-31 | No. de necesidades con Estudios Previos Elaborados / No. de necesidades proyectadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, técnologico, Físico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Vehiculo blindado | 4% | Coordinar oportunamente la disponibilidad operativa y técnica de vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Camara | 100% | División de Servicios | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. vehiculos asignados / No. vehiculos requeridos X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 3. Inversión
[8 empty] | Enero de 2022 | [7 empty] | Guía metodológica DNP
Note on A4: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión, deben empezar en verbo en infinitivo
Note on A22: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B22: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C22: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D22: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E22: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F22: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G22: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H22: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I22: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J22: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K22: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L22: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son), es decir en esta columna diligencia ( Unidades o Porcentaje dependiendo el caso
Note on M22: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos, (humano , financiero, tecnológico, logistico etc)
Note on N22: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O22: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P22: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q22: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R4: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)
Note on R22: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)

## objetivo 2
PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PLAN ESTRATÉGICO - 2021-2022 CÁMARA DE REPRESENTANTES CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: |  |  | POTENCIALIZAR UNA CÁMARA VISIBLE Y TRANSPARENTE. | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO
PLAN ACCION 2022
ELABORO Y APROBÓ: |  |  | Wilson Adolfo Moreno Tovar – Jefe Oficina de Información y Prensa |  |  |  |  | Plinio Enrique Ordoñez Villamizar – Jefe Oficina de Protocolo
|  |  | Maria Isabel Carrillo Hinojosa - Jefe División Juridica |  |  |  |  | Juan José Gómez Vélez - Jefe Oficina de Planeacion y Sistemas
Jorge Humberto Mantilla Serrano - Secretario General
ESTRATEGIAS | PRODUCTO, ENTREGABLE | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
2.1. Fortalecer los canales de comunicación directa con información multilenguaje segmentada en grupos de interés | Sistema de distribución multilenguaje | 10% | Digitalizar segmentado por notas los noticieros de la Cámara de Representantes | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2022-01-15 | 2022-12-31 | No. de notas del noticiero segmentadas / No. de noticieros programados X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Generar mensajes dirigidos a grupos de interés | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2022-01-15 | 2022-12-31 | No. de mensajes distribuidos en canal multilenguaje / No. de mensajes programados X 100 |  | 60 | Unidades | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
2.2. Ampliar el impacto de los productos que elabora la oficina de prensa en los canales disponibles | Canales virtuales | 16% | Difundir la actividad legislativa a través del programa Frecuencia legislativa | 20% | Jefe Oficina de Información y Prensa | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No. de programas realizados / No. De programas proyectados X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Publicar en tiempo real por medio de redes sociales las actividades legislativas realizadas por la Corporación. | 30% | Jefe Oficina de Información y Prensa | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No. de publicaciones realizadas / No. de publicaciones programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Publicar de manera oportuna las noticias de la Cámara de Representantes por medio de la Pagina Web Oficial. | 30% | Jefe Oficina de Información y Prensa | 2022-03-16 | 2022-12-31 | No. de publicaciones realizadas / No. de publicaciones programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Difundir la actividad legislativa a través la revista institucional Poder Legislativo | 20% | Jefe Oficina de Información y Prensa | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No. de revistas realizadas/ No. De revistas programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
2.3. Promover las apariciones mediáticas de los Representantes en los medios propios, con criterio de equidad | Monitoreo de medios internos | 10% | Planear y estructurar la información con cobertura inclusiva | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No. Actas del consejo de redacción realizadas / No de Actas del consejo de redacción programadas X 100 |  | 44 | Unidades | Humano, Financiero, técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Monitorear las apariciones de los Representantes en los diferentes medios comunicativos. | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. de informes de monitoreo realizados / No. de informes de monitoreo planificados X100 |  | 4 | Unidades | Humano, Financiero, técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
2.4. Mantener Informado al público de los eventos protocolarios realizados por la Oficina de Protocolo | Boletines informativos | 10% | Elaborar y publicar boletines informativos en la página Web de la Cámara de Representantes relacionados con los diferentes eventos que realiza la Oficina de Protocolo durante la vigencia | 100% | Oficina de Protocolo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. de boletines realizados y publicados / No. de boletines programados X 100 |  | 8 | Unidades | Humano, Tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Publicaciones Redes Sociales | 10% | Dar a conocer a través de las redes sociales, las diferentes actividades realizadas por la Oficina de Protocolo . | 100% | Oficina de Protocolo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. de mensajes publicados / No. de mensajes programados X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, Tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
2.5. Fortalecer las relaciones internacionales de la Cámara con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia | Cuerpos diplomaticos contactados | 10% | Utilizar los diferentes canales de comunicación y eventos para fortalecer los lazos entre los cuerpos diplomáticos y la Corporación | 100% | Oficina de Protocolo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. acercamientos realizados / No. Acercamientos proyectados X 100 |  | 16 | Unidades | Humano, Tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
2.6. Propiciar la transparencia en los procesos de contrataciòn | Socializacion Manual de Contratación vigente y Secop II | 10% | Realizar socialización sobre el manual de Contratación vigente | 50% | División Jurídica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Realizar socialización sobre el Sistema Electrónico de Contratatacion Pública (SECOP II) | 50% | División Jurídica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas X 100 |  | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
2.7.Articular estratégias encaminadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción | Tips Divulgados de las categorias de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 8% | Divulgar y socializar las categorias de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 100% | Oficina de Planeacion y Sistemas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | No. Tips Divulgados / No. Tips programados X 100 |  | 100% | Porcetaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios |  |  |  |  | colocaron 0
2.8. Promover en el proceso legislativo, la transparencia, participación y servicio al ciudadano | Matriz de Participación Ciudadana | 8% | Dar continuidad al Plan de Acción de #CongresoAbierto por la Alianza de Gobierno Abierto y Transparencia con el Plan de participación Ciudadana | 100% | Secretaría General | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Matriz de Participación |  | 2 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Encuentros ciudadanos | 8% | Realizar encuentros para incentivar el derecho a la participación democrática en temas legislativos desde los territorios, según Resolución 1331 de 2017 | 100% | Secretaría General | 2022-03-15 | 2022-12-31 | No. encuentros realizados / No. Encuentros programados X 100 |  | 2 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
[8 empty] | Enero de 2022 | [7 empty] | Guía metodológica DNP
Note on A4: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión, deben empezar en verbo en infinitivo
Note on R4: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)