## OBJETIVO 1 PRENSAPROTOSECR
|  |  | Oficina Planeación y Sistemas | [11 empty] | CÓDIGO | A-E.PS.1-F04
|  |  | Direccionamiento Estratégico | [11 empty] | VERSIÓN | 01--2016
|  |  | Plan de Acción | [11 empty] | PÁGINA | 1--1
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 |  |  | FORTALECER EL TRABAJO LEGISLATIVO | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO
ELABORO Y APROBÓ: |  |  | ROBINSON CASTILLO CHARRYS- JEFE OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA | [5 empty] | _____________________________________ |  |  |  |  | PLAN ACCIÓN 2016
|  |  | ITA MARÍA MARTINEZ LOZANO - ASISTENTE DE PROTOCOLO ENCARGADA DE FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROTOCOLO | [5 empty] | _____________________________________
|  |  | JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO - SECRETARIO GENERAL | [5 empty] | _____________________________________
ESTRATEGIAS | PRODUCTO | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
1.1. Virtualizar los productos mediáticos de todas las herramientas con que dispone el proceso estratégico de Información y Prensa para la divulgación de la información | Micrositio Digitalizado | 30% | Digitalizar en el micrositio el noticiero de televisión desde el 20 de julio 2014 al 31 de diciembre de 2016, divididos por notas | 70% | Oficina de Información y Prensa | 2016-02-01 | 2016-12-31 | No. de programas digitalizados / No. de programas realizados X 100 |  | 123 | Noticiero | Humano y Tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Digitalizar en el micrositio los programas de Cámara Responde, en Pocas Palabras y debate en Cámara desde el 20 de julio 2014 al 31 de diciembre de 2016 | 30% | Oficina de Información y Prensa | 2016-02-01 | 2016-12-31 | No. de programas digitalizados / No. de programas realizados X 100 |  | 240 | Programa | Humano y Tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.3. Buscar una mayor conexión con la ciudadanía | Campañas | 10% | Realizar campañas en redes sociales | 100% | Oficina de Información y Prensa | 2016-07-01 | 2016-12-31 | No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas X 100 |  | 2 | Campaña | Humano y Tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.4. Mantener Informado al público de las actividades de la Cámara de Representantes | Boletines informativos | 20% | Elaborar y publicar boletines informativos en la pagina web de la Camara relacionados con los diferentes eventos que se realizan durante la vigencia | 100% | Oficina de Protocolo | 2016-03-16 | 2016-12-16 | No. de boletines realizados y publicados en el mes / No. total de boletines proyectados al año X 100 |  | 18 | Boletin | Humano, tecnológico, y apoyo institucional | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.5. Fortalecer las relaciones internacionales de la Cámara con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia | Cuerpo diplomaticos contactados | 10% | Utilizar los diferentes canales de comunicación para fortalecer los lazos entre los cuerpos diplomáticos y la Corporación | 100% | Oficina de Protocolo | 2016-02-01 | 2016-12-16 | No. acercamientos realizados / No. Acercamientos proyectados X 100 |  | 10 | Acercamiento | Humano, tecnológico, y apoyo institucional | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
1.6. Facilitar la participación ciudadana en el proceso legislativo. | Ciudadanos atendidos | 30% | Mejorar el sistema de PQRs con opciones más completas de envío de la información | 60% | Secretaria General | 2016-03-01 | 2016-12-31 | No. Total de PQRS atendidas / No. Total PQRS recibidos X 100 |  | 100% | PQRS | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Promover la participacion ciudadana en el proceso legislativo mediante visitas guiadas | 40% | Secretaria General | 2016-03-01 | 2016-12-31 | No. visitantes trimestre actual / No. visitantes trimestre año anterior X 100 |  | 100% | Visitante | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
Guía metodológica DNP
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional | [15 empty] | www.camara.gov.co
Carrera 7 N° 8 – 68 Ed. Nuevo del Congreso | [15 empty] | twitter@camaracolombia
Carrera 8 N° 12 B - 42 Dir. Administrativa | [14 empty] | Facebook: @camaraderepresentantes
Bogotá D.C - Colombia | [15 empty] | PBX 4325100/5101/5102
Línea Gratuita 018000122512
Note on A6: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión
Note on A11: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B11: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C11: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D11: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E11: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F11: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G11: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H11: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I11: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J11: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K11: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L11: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta
Note on M11: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos
Note on N11: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O11: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P11: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q11: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R6: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)
Note on R11: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)

## OBJETIVO 2 PERSONAL
Si
PLAN DE ACCIÓN 2016 DEL PLAN ESTRATÉGICO - 2015-2016 CÁMARA DE REPRESENTANTES CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 |  |  | FORTALECER EL TALENTO HUMANO | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO
ELABORO Y APROBÓ: |  |  | JOSE EDISON GARCIA GARCIA - JEFE DIVISIÓN DE PERSONAL |  |  |  | _____________________________________ | [6 empty] | PLAN ACCIÓN 2016
ESTRATEGIAS | PRODUCTO | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
2.1. Establecer un modelo de gestión del talento humano acorde a las necesidades de los funcionarios de la Corporación. | Plan de Capacitación | 30% | Socializar el plan de capacitación 2016 acorde con las necesidades de la Corporación | 30% | División de Personal apoyo de Sección de Bienestar Social y Oficina de Informacion y Prensa | 2016-02-01 | 2016-12-31 | No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas x100 |  | 3 | Socializacion | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Ejecutar el plan Institucional de Capacitación 2016 | 70% | División de Personal apoyo de Sección de Bienestar Social | 2016-02-01 | 2016-12-31 | No. Capacitaciones ejecutadas / No. Capacitaciones programadas x100 |  | 35 | Capacitacion | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Plan de Bienestar | 30% | Socializar programas de bienestar del funcionario | 30% | Sección de Bienestar Social apoyo Oficina de Información y Prensa | 2016-01-21 | 2016-12-31 | No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas x100 |  | 3 | Socializacion | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Ejecutar programas de bienestar del funcionario | 70% | Sección de Bienestar Social apoyo Oficina de Información y Prensa | 2016-02-01 | 2016-12-31 | No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas X 100 |  | 27 | Programa | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Hojas de vida actualizadas | 40% | Establecer los requerimientos necesarios para organizar y custodiar las historias laborales | 20% | División de Personal, Division de Servicios | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Documento necesidades |  | 1 | Documento | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Unificar el archivo de hojas de vida de los funcionarios de planta activa | 80% | División de Personal, Division de Servicios | 2016-03-01 | 2016-12-31 | No. de hojas de vida actualizadas / No. de hojas de vida programadas X 100 |  | 1800 | Hoja de vida | Humano, tecnológico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
Guía metodológica DNP
Note on A4: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión
Note on A7: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B7: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C7: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D7: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E7: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F7: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G7: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H7: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I7: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J7: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K7: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L7: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta
Note on M7: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos
Note on N7: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O7: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P7: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q7: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R4: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)
Note on R7: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)

## OBJETIVO 3 SERVICIOS
PLAN DE ACCIÓN 2016 AL PLAN ESTRATÉGICO 2015-2016 CÁMARA DE REPRESENTANTES - CONGRESO DE LA REPUBLICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 |  |  | MODERNIZAR, DOTAR Y RESTAURAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO
ELABORÓ Y APROBÓ: |  |  | LUZ AMPARO VALLEJO QUINTERO - JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS | [10 empty] | PLAN ACCIÓN 2016
ESTRATEGIAS | PRODUCTO | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
3.1. Diseñar y ejecutar un plan de mejoramiento de la planta física y de apoyo logístico que facilite y agilice la gestión institucional | Plan de Mejoramiento de planta física | 60% | Elaborar un plan de mejoramiento de la planta fisica de la Cámara de Representantes | 20% | División de Servicios Sección de Suministros y Almacenista | 2016-01-01 | 2016-03-01 | Plan Formulado |  | 1 | Plan de mejoramiento formuldo | Financiero, técnico, humano | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Restaurar el mobiliario perteneciente a la Cámara que se localizan en el Capitolio Nacional y Edificio Nuevo del Congreso | 40% | División de Servicios Sección de Suministros y Almacenista | 2016-01-04 | 2016-12-31 | No. de muebles restaurados / No. de muebles programados X 100 |  | 1039 | Mueble restaurado | Financiero, técnico, humano | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Adecuar con modulares las oficinas de la sede administrativa de la Cámara de Representantes | 40% | División de Servicios Sección de Suministros y Almacenista | 2016-01-26 | 2016-12-31 | No. Oficinas adecuadas / No. oficinas programadas X 100 |  | 11 | Oficina adecuada | Financiero, técnico, humano | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
3.2. Garantizar el mantenimiento y restauración de la infraestructura física de los bienes inmuebles | Mantenimientos locativo | 40% | Realizar mantenimientos en las instalaciones donde funciona la Cámara de Representantes | 100% | División de Servicios | 2016-01-01 | 2016-12-31 | No. De reportes generados / No. De reportes rogramados X 100 |  | 100% | Informe de Mantenimiento | Financiero, técnico, humano | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
Guía metodológica DNP
Note on A3: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión
Note on A6: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B6: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C6: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D6: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E6: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F6: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G6: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H6: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I6: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J6: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K6: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L6: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta
Note on M6: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos
Note on N6: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O6: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P6: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q6: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R3: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)
Note on R6: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)

## OBJETIVO 4SERVICIOS
OFICINA PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[5 empty] | PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | CÓDIGO
[15 empty] | VERSIÓN | 01--2016
[15 empty] | PÁGINA | 1--1
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 |  |  | MEJORAR LA OPORTUNIDAD DE RESPUESTA LOGÍSTICA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA GESTIÓN LEGISLATIVA Y ADMINISTRATIVA. | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO
ELABORÓ Y APROBÓ: |  |  | LUZ AMPARO VALLEJO QUINTERO - JEFE DIVISIÓN DE SERVICIOS | [10 empty] | PLAN ACCIÓN 2016
ESTRATEGIAS | PRODUCTO | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
4.1. Garantizar el suministro de bienes devolutivos e insumos requeridos para el funcionamiento de la gestión legislativa y administrativa. | Bienes y Servicios adquiridos | 50% | Adelantar los procesos contractuales que permitan la adquisición de bienes devolutivos, elementos de consumo y servicios | 100% | División Servicios, Sección de Suministros y Almacenista | 2016-01-15 | 2016-12-31 | No. Contratos suscritos / No. Total plan anual de adquisiciones X 100 |  | 100% | Bien y servicio adquirido | Humano, financiero, tecnológico, físico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Vehiculo blindado asignado | 50% | Mantener de manera permanente la disponibilidad operativa y tecnica del parque automotor a los Honorables Representantes a la Camara | 100% | División de Servicios | 2016-01-01 | 2016-12-31 | No.Representantes con vehículo asignado / No. Representantes a la Cámara X 100 |  | 166 | Representante con vehículo | Humano, financiero, técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 3. Inversión
Guía metodológica DNP
Note on A7: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión
Note on A10: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B10: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C10: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D10: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E10: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F10: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G10: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H10: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I10: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J10: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K10: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L10: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta
Note on M10: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos
Note on N10: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O10: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P10: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q10: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R7: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)
Note on R10: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)

## OBJETIVO 5PRENSA
PLAN DE ACCIÓN 2016 DEL PLAN ESTRATÉGICO - 2015-2016 CÁMARA DE REPRESENTANTES CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 |  |  | FORTALECER Y POTENCIALIZAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO
ELABORO Y APROBÓ: |  |  | ROBINSON CASTILLO CHARRYS - JEFE OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA | [10 empty] | PLAN ACCIÓN 2016
ESTRATEGIAS | PRODUCTO | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
5.1. Mejorar la comunicación institucional mediante un sistema de divulgación moderno y oportuno | Pantallas digitales | 100% | Solicitar las pantallas digitales | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Documento de solicitudes |  | 1 | Documento | Financiero, logísticos | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Realizar el montaje de las pantallas digitales | 50% | Oficina de Información y Prensa y Division y Servicios | 2016-07-01 | 2016-12-31 | No. de pantallas instaladas / No. pantallas programadas totales X 100 |  | 5 | Pantalla | Financiero, logísticos | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
Guía metodológica DNP
Note on A3: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión
Note on A6: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B6: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C6: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D6: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E6: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F6: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G6: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H6: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I6: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J6: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K6: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L6: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta
Note on M6: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos
Note on N6: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O6: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P6: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q6: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R3: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)
Note on R6: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)

## OBJETIVO 6 PLANEACION PIGA
PLAN DE ACCIÓN 2016 DEL PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2016 CÁMARA DE REPRESENTANTES CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 |  |  | MODERNIZAR E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ELABORO Y APROBÓ: |  |  | ALESAED COSSIO CONTRERAS - JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO
|  |  | COORDINADORA PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL -PIGA | [10 empty] | PLAN ACCIÓN 2016
ESTRATEGIAS | PRODUCTO | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
6.1. Llevar a cabo proyectos de modernización para la estructura tecnológica | Infraestructura tecnológica implementada | 50% | Gestionar las etapas contempladas en los proyectos de inversion ( adquisición, instalación capacitación y mantenimiento) | 90% | Oficina de Planeación y Sistemas, apoyo de Dirección Administrativa y División de Servicios | 2016-01-04 | 2016-08-31 | No. de Proyectos Realizados / No. de Proyectos programados X 100 |  | 1 | Proyecto | Humano, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 3. Inversión
|  |  | Implementar el servicio Streaming para la Corporación | 10% | Oficina de Planeación y Sistemas, apoyo de la División de Servicio, Oficina de Información y Prensa | 2016-03-16 | 2016-12-31 | No. de sesiones plenarias publicadas/ No. de sesiones plenarias programadas X 100 |  | 100% | Sesion | Humano, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
6.2. Fortalecer proyectos en pro de Políticas de gobierno en Línea y cero papel | Medios de comunicación implementados | 15% | Fomentar a través de talleres de capacitación el uso de Intranet - BPM- SGD | 50% | Oficina de Planeación y Sistemas apoyo de División de Personal, Oficina de Información y Prensa | 2016-03-01 | 2016-12-31 | No. de talleres realizados / No. talleres programados X 100 |  | 100% | Taller | Humano, usuarios del Sistema SGD - BPM | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Desarrollar aplicativos o sistemas de información que permitan fomentar estrategias de participación activa en relación a las políticas de transparencia | 50% | Oficina de Planeación y Sistemas | 2016-02-01 | 2016-06-30 | No. de aplicativos desarrollados / No. aplicativos programados X 100 |  | 2 | Aplicativo | Humano, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
6.3. Actualizar y mejorar el modelo de gestión de la calidad | Instrumentos de gestión implementados | 10% | Implementar los formatos de gestiòn documental de la Corporaciòn | 50% | Oficina de Planeación y Sistemas apoyo equipo MECI | 2016-01-21 | 2016-04-30 | No. de formatos implementados / No. formatos programados X 100 |  | 119 | Formato | Humano, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios |  |  |  | 0%
|  |  | Implementar el Manual de Indicadores de la Corporaciòn | 50% | Oficina de Planeación y Sistemas apoyo equipo MECI | 2016-01-21 | 2016-04-30 | Manual de Indicadores |  | 1 | Manual implenentado | Humano, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
6.4. Formular, implementar; evaluar y controlar practicas ecoeficientes, en busca de una producción mas limpia y sostenibilidad institucional | Documento de necesidades | 5% | Identificar prioridades ambientales por atender y presentarlas al Comité de Coordinación de Gestión Ambiental y/o a la administración, para su aprobación y atención | 100% | Coordinación PIGA y Division de Servicios | 2016-02-01 | 31/082016 | Documento de necesidades |  | Presentar necesidades 2 veces al año para ser evaluadas y atendidas | Un documento | Humano, técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
| Documento de reporte y certificación | 10% | Implementar acciones de fortalecimiento de los programas: Uso Eficiente del Agua ; Uso eficiente de la Energia y Gestion Integral de Residuos Solidos | 40% | Coordinación PIGA apoyo División de Servicios, y Oficina de Planeación y Sistemas | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Reporte de implementación acciones del piga |  | Ejecutar al menos una acción por cada pograma, es decir ( 3) | Una acción | Humano, técnico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Implementar Acciones para el Mejoramiento de Condiciones Ambientales Internas, de acuerdo al PIGA 2016 | 40% | División de Servicios | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Certificacion y Reporte de implementación de acciones del piga |  | Realizar 4 jornadas de Fumigacion; 1 Revision y de los sistemas de ventilacion y aires acondicionados; contar con el 40% de Revisiones Tecnomecanicas de los vehiculos que hacen parte del parque automotor | Una acción | Humano, técnico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Formular criterios para las Compras Sostenibles y Contratacion Pública | 20% | Coordinacion PIGA; Division de Servicios; Contratacion | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Presentacion de Fichas Tecnicas para Compras Sostenibles |  | Elaboración de fichas tecnicas para Compras Sostenibles; Aprobacion y Adopcion | Una ficha | Humano, técnico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
6.5. Promover y fortalecer espacios de comunicación para la creación de una cultura ambientalmente responsable | Documento de publicaciones y socialización | 10% | Realizar campañas, talleres y jornadas de capacitación y sensibilización | 50% | Coordinación PIGA apoyo de División de Personal y Oficina de Informacion Prensa | 2016-04-01 | 2016-12-31 | No. De jornadas realizadas / No. de jornadas programadas X 100 |  | 1 | Jornada | Humano, técnico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Realizar la socializacion de politicas, planes y Programas y a través de publicaciones en los canales de comunicación institucional; (intranet y mural digital) | 50% | Coordinación PIGA apoyo de Oficina de Planeación y Sistemas, Oficina de Información y Prensa | 2016-03-01 | 2016-12-31 | No. De publicaciones realizadas / No. De publicaciones programadas X 100 |  | 8 | Publicación | Humano, técnico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
Guía metodológica DNP
100%
Note on A6: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión
Note on A10: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B10: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C10: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D10: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E10: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F10: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G10: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H10: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I10: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J10: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K10: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L10: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta
Note on M10: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos
Note on N10: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O10: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P10: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q10: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R7: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)
Note on R10: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)

## OBJETIVO 7 JURIDICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 |  |  | FORTALECER LA GESTIÓN JURÍDICA | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO
ELABORO Y APROBÓ: |  |  | MARIA DEL PILAR GALVIS GARCIA - JEFE DIVISIÒN JURIDICA |  |  | _______________________________ | [7 empty] | PLAN ACCIÓN 2016
ESTRATEGIAS | PRODUCTO | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
7.1. Adelantar las acciones legales pertinentes a fin de depurar los procesos de contratación que han impactado negativamente la gestión e imagen de la Cámara de Representantes. | Acciones Juridicas y Administrativas | 50% | Ejecutar acciones de acuerdo al concepto jurídico | 100% | División Juridica | 2016-02-01 | 2016-12-31 | No. acciones realizadas / No. acciones propuestas X 100 |  | 100% | Acción | Humano, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
7.2. Gestionar las actividades necesarias para la recuperación de los recursos de la Corporación | Cobro persuasivo y/o coactivo | 50% | Realizar las acciones para el cobro persuasivo | 70% | División Juridica | 2016-02-01 | 2016-12-31 | No. de acciones iniciados / No de recibidas X 100 |  | 100% | Accion | Humano, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
|  |  | Adelantar el proceso coactivo | 30% | División Juridica | 2016-02-01 | 31/12//2016 | No. de procesos iniciados / No. de procesos recibidos X 100 |  | 100% | Procesos | Humano, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios
Guía metodológica DNP
Note on A4: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión
Note on A7: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B7: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C7: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D7: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E7: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F7: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G7: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H7: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I7: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J7: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K7: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L7: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta
Note on M7: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos
Note on N7: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O7: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P7: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q7: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R4: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)
Note on R7: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)