## ReportePAS
[12 empty] | PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO |  |  | DEL DOCUMENTO CONPES
| Título del documento: |  |  | Declaración de Importancia Estratégica del proyecto apoyo al desarrollo de proyectos a través del fondo regional para los contratos plan, ahora pactos territoriales
| Documento CONPES No: |  |  | 4037 | Fecha aprobación: | 19/07/2021 | Fecha de actualización: | 13/09/2022 07:50 a.m. |  | Dirección Técnica o grupo responsable en DNP: |  |  |  | DIFP |  |  | Entidades líderes: |  | Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Hacienda y Crédito Público
| Objetivo general: |  |  | Garantizar los recursos para la culminación del proyecto Apoyo al desarrollo de proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan que permite impulsar el desarrollo territorial a través de proyectos de inversión enfocados en dinamizar la economía regional.
[19 empty] | 1. PLAN DE | ACCIÓN | [24 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
|  |  | Importancia |  | Importancia | Relación | Responsable de la ejecución |  |  |  |  | Tiempo de ejecución | [7 empty] | Indicador de | cumplimiento | [5 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [5 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos) | [11 empty] | Corte No. 1: 12/2021 | [8 empty] | Corte No. 2: 06/2022 | [6 empty] | Corte No. 3: 12/2022
| Objetivo |  | relativa del | Acción | relativa de la | entre |  | Dirección/Subdirección/ | [5 empty] | Fecha de |  |  |  |  | Línea | base | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Costo | Costo | Costo | Costo | Costo |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | Acción | Indicador |  |  | Recursos | [5 empty] | Indicador |  |  | Recursos |  |  |  | Indicador |  |  | Recursos
|  |  | objetivo (%) |  | acción (%) | acciones | Entidad | Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico |  | Fecha de inicio |  | finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de Acumulación | Valor | Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | final | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 1 | Fuente 1 | Total |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance por corte | % de avance por corte | Avance anual | % de avance anual | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance por corte | % de avance por corte | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance por corte | % de avance por corte | Avance anual | % de avance anual | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Cumple meta final
| Objetivo 1: Garantizar los recursos para la culminación del proyecto Apoyo al desarrollo de proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan que permite impulsar el desarrollo territorial a través de proyectos de inversión enfocados en dinamizar la economía regional. |  | 100,00% | 1.1 Adelantar en coordinación con el DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la aprobación de las vigencias futuras excepcionales ante el Confis. | 20,00% | No | Departamento Nacional de Planeación (reporta) | Dirección de Programación de Inversiones Públicas (reporta) | Yesid Parra Vera (reporta) | yeparra@dnp.gov.co (reporta) |  | 01/08/2021 |  | 31/08/2021 | Gestión | Porcentaje de avance en la gestión de la autorización de vigencias futuras. | Sumatoria del porcentaje de avance de la gestión de la autorización de vigencias futuras para 2022 a 2025: Hito 1. Aprobación primer Aval Fiscal=33,3%. Hito 2. Aprobación documento CONPES=33,3%. Hito 3. Aprobación CONFIS de Vigencias Futuras =33,4%. La Línea Base (LB) del indicador es 66,6%, hitos 1 y 2. | Acumulado | 66,60% | 2021 | 100,00% | 100,00% |  |  |  | 100,00% | [6 empty] | 0,00 | PGN - Nación funcionamiento | [8 empty] | 0 | 1.1 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00 |  | 0,00 |  | 79,34% | 41,70% |  | 100,00% | 100,00% |  |  | 49,67% | 41,70% | [9 empty] | Sí
|  |  |  | 1.2 Financiar los proyectos de inversión con verificación de requisitos jurídicos, técnicos y financieros a ser ejecutados en el marco de la ejecución de los Pactos Territoriales. | 60,00% | Sí, 1.1 | Departamento Nacional de Planeación (reporta) | Dirección de Programación de Inversiones Públicas (reporta) | Maria Isabel Campo Cuello (reporta) | macampo@dnp.gov.co (reporta) |  | 01/08/2021 |  | 31/12/2025 | Producto | Porcentaje de avance en la financiación y verificación técnica, financiera y jurídica de los proyectos de inversión. | Sumatoria del porcentaje de avance en la financiación y verificación técnica, financiera y jurídica de los proyectos de inversión Hito 1. Financiación y verificación de 96 proyectos=45%. Hito 2. Financiacón y verificación de 46 proyectos=45%. Hito 3. Informe de seguimiento de la financiación=10%. | Acumulado | 0,00% | 2020 | 45,00% | 90,00% | 93,00% | 96,00% | 100,00% | 100,00% | 303.920,00 | 701.146,00 | 731.329,00 | 827.050,00 | 172.798,00 | 2736243 | 303.920,00 | PGN-nación | 701.146,00 | PGN-nación | 731.329,00 | PGN-nación | 827.050,00 | PGN-nación | 172.798,00 | PGN-nación | 2736243 | 1.2 | 29,50% | 65,56% | 29,50% | 220.490,00 | 72,55% | 220.490,00 | 72,55% |  |  |  | 32,78% | 29,50% | [13 empty] | No
|  |  |  | 1.3 Realizar el seguimiento y divulgación del avance de los proyectos. | 20,00% | Sí, 1.2 | Departamento Nacional de Planeación (reporta) | Dirección de Programación de Inversiones Públicas (reporta) | Maria Isabel Campo Cuello (reporta) | macampo@dnp.gov.co (reporta) |  | 01/08/2021 |  | 31/12/2025 | Producto | Informes de seguimiento sobre el avance del proyecto. | Sumatoria de informes de seguimiento realizados por el FRPT aprobados. | Acumulado | 0,00 | 2020 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 3.350,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 29750 | 3.350,00 | PGN-nación | 6.600,00 | PGN-nación | 6.600,00 | PGN-nación | 6.600,00 | PGN-nación | 6.600,00 | PGN-nación | 29750 | 1.3 | 2,00 | 100,00% | 20,00% | 2.850,00 | 85,07% | 2.850,00 | 85,07% |  |  |  | 50,00% | 20,00% | [13 empty] | No
[20 empty] | Costos y recursos asignados totales | [6 empty] | 307270 | 707746 | 737929 | 833650 | 179398 | 2.765.993,00 | 307270 |  | 707746 |  | 737929 |  | 833650 |  | 179398 |  | 2.765.993,00
[20 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [12 empty] | 307270 |  | 707746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Avance total |  |  |  | 223340 | 72,69% | 223340 | 72,69% | 79,34% | 41,7% |  |  |  | 0 | 0% | 49,67% | 41,7% |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0%
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO
Preguntas cualitativas |  | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Nota:Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.
4. ¿Qué gestión adelantó la dirección técnica líder, en el marco de sus competencias, con las entidades responsables para que estas avancen en el cumplimiento de sus acciones, en particular para aquellas que se encuentran rezagadas en su ejecución? Nota:Esta pregunta se realiza desde el corte 2020-II, por lo que no cuenta con información para cortes anteriores.
Corte No. 2 12/2021 |  | 1. Algunas entidades territoriales no alcanzaron a cumplir con la estructuración de los proyectos o viabilización ante las entidades competente. Esta situación no permitió que se suscribieran los contratos específicos con el Fondo Regional de Pactos Territoriales y por consiguiente cumplir con la meta establecida. | [8 empty] | Acciones relacionadas: |  | 1.2
|  | 2. Ninguno. | [8 empty] | Acciones relacionadas: |  | 1.1, 1.2, 1.3
|  | 3. Si. | [8 empty] | Acciones relacionadas: |  | 1.1, 1.2, 1.3
|  | 4. Se realizaron mesas técnicas con las entidades territoriales para apoyar el proceso de viabilización de los proyectos ante los sectores y el cumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos por el Fondo Regional de Pactos Territoriales. | [8 empty] | Acciones relacionadas: |  | 1.2