## Seguimiento 6 Plan Acción
Seguimiento 6 Plan de Accion Para un Congreso Abierto y Transparente
No | Componente | Descripcion de la Actividad | Entregable / plazo | Responsable | Indicador Cumplimiento | Estatus | I % Avance a Mayo | Reposo de Información | Evidencias | II % Avance a Julio | Reposo de Información | Evidencias | numerador | Denominador | Indicador %
1 | I. TRANSPARENCIA | Desarrollar una (1) mesa de trabajo sobre transparencia y participación para los funcionarios de la Cámara de Representantes; en aras de fortalecer las capacidades institucionales en la materia para una respuesta idónea a la ciudadanía | *Listado de asistencia. *Fotografías o capturas de pantalla según la modalidad. Entre el 16 de marzo y el 10 julio del 2022. | Presidencia | Mesa de trabajo realizada / Mesa de trabajo programada. | Terminado | 0% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/127qs2Or-UHskUzG6VC-cK7t3UfQetV-l | Captura de pantalla de la invitación a la reunión sostenida el 29-04-22. | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1AsA1_hvji-x-GBuv28XPhIS0y_Zj3yEf | 00. Asistencia Trasparencia datos Abiertos 00. Invitación 01. Evidencia socializacion de la invitacion 02. Evidencia desarrollo de la capacitacion 03. Link Grabacion de Capacitacion | 1 | 1 | 100% | 4665000
2 | I. TRANSPARENCIA | Realizar la sección del noticiero de la Corporación denominado, “LaCámaradelasoportunidades”, propendiendo por ofrecer información relevante a la comunidad sobre las oportunidades de empleo que ofrecen las diferentes instituciones del Estado. | *Link de acceso. *Capturas de pantalla. Entre el 16 de marzo y el 17 de junio del 2022. *Link de acceso. *Capturas de pantalla. Entre el 16 de marzo y el 17 de junio del 2022. | Información y Prensa | Secciones emitidas / Secciones planteadas. | Terminado | 100% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iQOkg-H55yQnByohw4FLSy18YS-Wf1iY | Publicación youtube: https://www.youtube.com/watch?v=R2VYNRRZSkA https://www.youtube.com/watch?v=ZoMPWK-2HRg https://www.youtube.com/watch?v=lYSWayv0ZwU https://www.youtube.com/watch?v=pm-_8tNLeG0 https://www.youtube.com/watch?v=gHUfxjDzTXE https://www.youtube.com/watch?v=HVJLgAnvDyA | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1H5s8vam4WHcod_bJHyqY1ziOXmkcefjT | 01. link videos y capturas de publicacion. | 8 | 8 | 100% | 12958.3333
3 | I. TRANSPARENCIA | Elaborar y publicar tres (3) Infografías explicativas de la estructura y funciones de la Cámara de Representantes, así como del rámite de los proyectos de ley y actos legislativos; endientes a comunicar los presupuestos esenciales de la Corporación en un lenguaje claro, accesible e incluyente, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1116 del 2020. | *Infografías. * Captura de pantalla o link de acceso de la difusión efectiva. Entre el 01 de abril y el 30 de junio del 2022. | Primera Vicepresidencia (contenido) Secretaría General (contenido) Información y Prensa (diseño y publicación). | Infografías realizadas y publicadas / Infografías programadas | Terminado | 30% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1U17cNe8ww3FK1ZDvbfKebOn6QEI15A4m | Documento con contenido y proyecto inicial de diseño de dos (2) infografías. | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1uivZfmu2zP6iyyK1KdaObAau1FQ1539H | 00. Evidencias Publicacion y socializacion infografias 01. Infografia_Como se tramita una Ley. 02. Infografia_Acto Legislativo. 03. Infografia_Funciones de Cámara de Representantes | 3 | 3 | 100% | 660875
4 | I. TRANSPARENCIA | Publicar en la revista de la Cámara de Representantes, tres (3) artículos, notas o textos de naturaleza similar, en materia de Transparencia y Congreso Abierto. | *Artículos, notas o textos. * Captura de pantalla o link de acceso de la difusión efectiva. Entre el 01 de abril hasta el 30 de junio del 2022. | Presidencia (contenido) Información y Prensa (diseño y publicación) | Artículos, notas o textos elaborados y publicados. / Artículos, notas o textos programados | Terminado | 66% | https://www.camara.gov.co/prensa/revista-poder-legislativo. | Artículos publicados en la Revista de la Cámara de Representantes edición número 21 de abril del 2022 y el link de acceso: | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1GEYxFSnwGavvil4LBHp8jRs4QzQgQ2NK | 02. Articulo 1_ Transparencia y el poder. 03. Articulo 2_Revista del congreso Colombia. 04. Partidos Abiertos | 3 | 3 | 100%
5 | I. TRANSPARENCIA | Actualizar los perfiles de los funcionarios de planta de la parte administrativa de la Cámara de Representantes en la página web de la Cámara. (mínimo el cincuenta porciento (50%) | *Certificado de la totalidad de perfiles existentes y los actualizados. *Link de acceso o capturas de pantalla de algunos de ellos. Entre el 01 de abril hasta el 10 de julio del 2022. | Personal (suministra la información) Planeación y Sistemas(registr a la información en la página web) | # Perfiles actualizados / 50 % de perfiles existentes. | Pendiente | 0% | N/A |  | 0% |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | I. TRANSPARENCIA | Elaborar y publicar una (1) infografía con los Representantes a la Cámara electos para el periodo 2022 – 2026, indicando el partido o movimiento y el Departamento. | *Infografías. * Captura de pantalla o link de acceso de la difusión efectiva. Entre el 01 al 31 de mayo de 2022. | Primera Vicepresidencia (contenido) Información y Prensa (Diseño y publicación) | Infografía realizada y publicada /Infografía programada | Terminado | 30% | https://drive.google.com/drive/folders/1IJ2u8Bt9NV-XuVpO6BtdgiYssXSH3k6_?usp=sharing |  | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1m3h4C9iZmsr71JixKRuJ9AuErP_U4OgL | 00. Infografia de Representantes a camara de electos. 01. Publicacion de Infografias | 1 | 1 | 100%
1 | II. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Realizar una (1) capacitación a los funcionarios de la Cámara de Representantes relacionada con la herramienta de “cocreación para un Congreso Abierto y transparente”, tendiente a suministrar herramientas técnicas que permitan continuar cumpliendo a la ciudadanía con los compromisos en la materia. | *Listado de inscritos. *Constancia de realización. Entre el 01 de abril al 30 de junio. | Presidencia | Capacitación realizada / capacitación propuesta. | Avance | 30% | N/A |  | 90% | https://drive.google.com/drive/folders/18rloxC7x3Cf81r6eNPED20PiulxrKwm4 | 00. Listado de Inscripcion 01. Socializacion Curso de croeacion. 02. Reporte de Calificaciones |  |  | #DIV/0!
2 | II. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Visibilizar las acciones de participación ciudadana realizadas desde los territorios para el efectivo control social de la gestión efectuada por los Honorables Representantes, mediante la publicación de la “Matriz de Participación Ciudadana” en las curules diseñadas en la página web de la Cámara de Representantes. | Botón de publicación de la “Matriz de Participación Ciudadana” en cada curúl dispuesta en la página web de la Cámara de Representantes. Entre el 16 de marzo y el 10 de junio de 2022 | Secretaría General (contenido) Planeación y Sistemas (construcción) | 171 botones de publicación realizados / 171 botones de publicación propuestos. | Avance | 30% | Pte | Pte de Soportes |  |  | Pte de Soportes |  |  | #DIV/0!
3 | II. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Realizar una estrategia de comunicación que permita un diálogo directo entre la comunidad y algunos congresistas, denominada “Representante cómo vamos”, en la cual, se informe al público en general de la función legislativa adelantada a través de preguntas y repuestas formuladas por los interesados en tiempo real. | * Link de acceso. * Captura de pantalla. Entre el 22 de marzo hasta el 17 de junio del 2022. | Información y Prensa | Estrategia realizada y publicada / Estrategia planteada. | Pendiente | 50% |  |  |  |  | ptes evidencias |  |  | #DIV/0!
4 | II. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Hacer pedagogía de Paz a través de un (1) foro relacionado con los Acuerdos de Paz. | *Listado de asistencia. *Fotografías o capturas de pantalla según la modalidad. Entre el 01 al 31 de mayo. | Segunda vicepresidencia | Foro realizado / foro programado. | Terminado | 0% |  |  | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1lpl5XClD4VfLxO24L8Y_B7p0LolgNyAq | 01. Listado de Asistencia. 02. Foro de acuerdos de Paz. | 1 | 1 | 100%
5 | II. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Mejorar el lenguaje del botón de transparencia, haciendo más amigable y comprensible su navegación, a través del uso de lenguaje claro para mejor comprensión del ciudadano. | *Link de acceso del rediseño del botón de transparencia. *Captura de pantalla. 15 de junio de 2022. | Secretaría General (contenido) y Planeación y sistemas. (construcción). | Rediseño botón de transparencia ejecutado/ Rediseño de botón de transparencia propuesto. | Terminado | 100% | https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional | [6 empty] | #DIV/0!
6 | II. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Realizar dos (2) grupos focales simultáneos con la sociedad civil, enfocados en: *Identificar las etiquetas con las cuales la sociedad civil suele significar a la institucionalidad del Congreso. *Conocer la percepción actual respecto al Congreso. *Reconocer las expectativas que tiene la sociedad civil sobre cómo debería ser la institucionalidad del Congreso. | *Videos de las sesiones *Informes de la actividad. *Capturas de pantalla Entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2022. | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso. | Grupos focales realizados/ Grupos focales propuestos | Terminado | 30% | https://drive.google.com/drive/folders/1gNoRDGu8AepZgeTJYK9uWJ6Jom2QZNHh?usp=sharing | Documento con la información referida en el avance. | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1Dv8tStK7iyslSQ9pVPHqJ1AE2Ejp_c5s | 01. Grupos Focales 02. Informe Final de Grupos Focales |  |  | #DIV/0!
7 | II. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Publicar y promocionar las actividades desarrolladas en el marco de construcción del 6° Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente, como principio de transparencia activa en el link de “participa” de la página web de la Cámara de Representantes. | *Link de acceso. *Captura de pantalla. Entre el 16 de marzo al 30 de abril. | Presidencia (Contenido) Secretaría General (contenido) Planeación y Sistemas (construcción) Prensa (promoción) | Publicación de las actividades desarrolladas / publicación de las actividades propuestas. | Terminado | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1amA9g1U8wQLGFKUYiXeTc3TwZNifCF4i?usp=sharing | Link de acceso a la publicación: https://www.camara.gov.co/participacion-para-el-diagnostico-e-identificacion-de-problemas https://www.camara.gov.co/consulta-ciudadana https://www.camara.gov.co/menu-participa-colaboracion-e-innovacion Link de acceso a la promoción: https://www.camara.gov.co/actividades-desarrolladas-en-el-marco-de-construccion-del-6deg-plan-de-accion-para-un-congreso | [5 empty] | #DIV/0!
1 | III. RENDICIÓN DE CUENTAS | Realizar una (1) conferencia en materia de rendición de cuentas, tendiente a fortalecer el cumplimiento de estos procesos en los términos de ley. | *Listado de asistencia. *Fotografías del evento o capturas de pantalla según la modalidad. Entre el 1 de abril al 30 de abril del 2022. | Presidencia | Conferencia realizada conferencia programada / | Terminado | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1M1TvDAMoIedugrqTQUXQr1Wx6te7dQTv | Listado de inscripción, captura de pantalla y grabación de la conferencia. |  |  |  | 1 | 1 | 100%
2 | III. RENDICIÓN DE CUENTAS | Diseñar y publicar una (1) infografía explicativa de los procesos de rendición de cuentas y su importancia para la Cámara de Representantes y la comunidad. | *Infografía. * Captura de pantalla o link de acceso de la difusión efectiva. Entre el 01 de abril y el 31 de mayo del 2022. | Segunda vicepresidencia (contenido) Información y Prensa (diseño y publicación) | Infografía diseñada publicada infografía programada y / | Terminado | 0% |  |  | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1nMO3aTdUUqlNMWRxBdu3Co_l7ySExAxz | 01. Infografia Rendicion de Cuentas. 02. Publicacion y socializacion de infografia. |  |  | #DIV/0!
3 | III. RENDICIÓN DE CUENTAS | Elaborar siete (07) cápsulas relacionadas con la rendición de cuentas -balance legislativo- de las siete comisiones legales constitucionales de la Cámara de Representantes. | *Video de las siete (07) Cápsulas. *Capturas de pantalla o fotografías. Entre el 17 de marzo y el 26 de abril. | Información y prensa | Videos entregados / videos planeados | Avance | 0% |  |  | 90% | https://drive.google.com/drive/folders/1otA3aRUvTenQvW8eBgC1T70L0sols1j- | Pte capturas de publicacion de capsulas |  |  | #DIV/0!
4 | III. RENDICIÓN DE CUENTAS | Asegurar todos los recursos necesarios para que la comunidad tenga acceso a la Rendición de Cuentas mediante la sensibilización y socialización del cronograma del evento, así como su transmisión por todos los productos mediáticos (Radio, TV, redes sociales, Revista Poder Legislativo y medios escritos). | *Link de acceso y captura de pantalla de los siguientes: -Socialización del cronograma. -Transmisión del evento en tiempo real. -Grabación y publicación del evento. Entre el 16 de marzo al 10 de julio | Información y Prensa | Contenidos publicados / contenidos generados. | Terminado | 0% |  |  | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1l36OdJtnMFVU90jI3YMLs-6hO2X3Hjg3 | 00. Link Acceso Capturas |  |  | #DIV/0!
5 | III. RENDICIÓN DE CUENTAS | Elaborar y publicar una (1) Infografía explicativa del Sexto Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente en lenguaje comprensible para la comunidad. | *Infografía. * Captura de pantalla o link de acceso de la difusión efectiva. Entre el 01 al 10 de julio de 2022. | Primera Vicepresidencia | Infografía diseñada y publicada / infografía programada | Terminado |  |  |  | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1Jitwovnz6NKqMORXU55czoXaNtCupsay | 01. Infografia 02. Publicacion de Infografia |  |  | #DIV/0!
1 | IV. ÉTICA Y PROBIDAD | Realizar dos (2) campañas de interiorización del Código de integridad. | *Material de la campaña realizada. *Correo masivo de divulgación o link de acceso y captura de pantalla según el caso. Entre el 16 de marzo y el 10 julio del 2022. | Personal | Campañas realizadas / campañas programadas | Avance | 50% |  | Ptes Soportes | [5 empty] | #DIV/0!
2 | IV. ÉTICA Y PROBIDAD | Adelantar una (1) campaña sobre Conflicto de InteresesAdelantar una (1) campaña sobre Conflicto de Intereses | *Material de la campaña realizada. *Correo masivo de divulgación o link de acceso y captura de pantalla según el caso. Entre el 16 de marzo y el 10 julio del 2022. | Personal | Campaña realizada / campaña programada | Avance | 0% |  | Ptes Soportes | [5 empty] | #DIV/0!
3 | IV. ÉTICA Y PROBIDAD | Elaborar y divulgar piezas gráficas controversiales de acciones que configuran corrupción. | *Piezas gráficas. * Captura de pantalla o link de acceso de la difusión efectiva. Entre el 16 de marzo y el 10 julio del 2022. | Personal (Contenido) Información y Prensa (Diseño y publicación) | Piezas gráficas realizadas / piezas gráficas programadas. | Avance | 30% |  | Ptes Soportes | [5 empty] | #DIV/0!
4 | IV. ÉTICA Y PROBIDAD | Elaborar y publicar una (1) infografía sobre el Código de Integridad con el link de acceso a la publicación de éste en la página web de la Corporación. | *Infografía. * Captura de pantalla o link de acceso de la difusión efectiva. Entre el 16 de marzo y el 10 julio del 2022. | Personal (elaboración contenido) Prensa (diseño y publicación). | Infografía realizada y publicada / infografía programada. | Pendiente | 0% | [7 empty] | #DIV/0!
5 | IV. ÉTICA Y PROBIDAD | Hacer más visible la consulta ciudadana de conflicto de intereses en la página web de la Cámara de Representantes mediante el botón de publicación de conflicto de intereses en la información de cada curúl de los Representantes. | *Constancia de los Botones de publicación creados. *Captura de pantalla y link de acceso de algunos de éstos. 30 de junio de 2022 | Secretaría General (contenido y publicación página web) Planeación y Sistemas (construcción) | 171 botones de publicación realizados / 171 botones de publicación propuestos. | Avance | 30% |  | Ptes Soportes | [5 empty] | #DIV/0!
6 | IV. ÉTICA Y PROBIDAD | Realizar inducción a los Representantes a la Cámara electos para el periodo 2022- 2026, propendiendo por suministrar la información necesaria para el desarrollo de las actividades de la Corporación en el marco de la transparencia y la legalidad. | *Listado de asistencia. *Fotografías o capturas de pantalla según la modalidad. Entre el 16 de marzo al 30 de mayo | División de Personal Dirección administrativa | # de inducciones realizadas/ # de Representante s a la Cámara electos. | Terminado | 0% |  |  | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1efmfzRLJJ9qcDW_GDOZ2jRBCGSmOQBxK | 00. Fotografias Capacitaciones. 01. Invitacion Mesa trabajo_Bogota. 02. Invitacion Mesa trabajo_Cali 03. Invitacion Mesa trabajo_Cartagena. 04. Invitacion Mesa trabajo_Medellin | 4 | 4 | 100%
1 | V. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DATOS ABIERTOS | Realizar un (1) intercambio de experiencias sobre el uso de herramientas tecnológicas en el proceso legislativo. | *Listado de asistencia *Fotografías del evento o capturas de pantalla según la modalidad. Desde el 16 de marzo al 10 de julio del 2022. | Presidencia | Intercambio realizado / intercambio programado | Avance | 10% | [7 empty] | #DIV/0!
2 | V. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DATOS ABIERTOS | Publicar en un lugar visible de la página web y las redes sociales de la Cámara de Representantes, el link creado para la consulta del reglamento del Congreso actualizado a diciembre 2021 con la jurisprudencia y disposiciones concordantes. | *Link de acceso. *Captura de pantalla. Entre el 16 de marzo al 15 de abril de 2022. | Planeación y Sistemas (creación) Información y Prensa. (publicación) | # de publicaciones / # de canales de comunicación programados | Pendiente | 50% | https://drive.google.com/drive/folders/1TKltotgY8EHn_-cnC9E3CGSrlV0peOKg?usp=sharing | [6 empty] | #DIV/0!
3 | V. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DATOS ABIERTOS | Actualizar los 6 datos abiertos de la Cámara de Representantes (https://www.camara.gov.co/2 1-datos-abiertos: 1. Representantes a la Cámara, Instrumentos de gestión de la Información Pública, 3. Asistencia de los Honorables Representantes a las sesiones plenarias, 4. Integrantes de las UTL de los representantes a la Cámara, 5. Ejecución presupuestal mensual, 6. Asistencia de los Honorables Representantes a las sesiones de comisiones. | *Link de acceso. *Captura de pantallaDa Entre el 16 de marzo y el 10 de julio del 2022. | División de Personal Comisiones Planeación | # de set de datos abiertos actualizados / 6 set de datos abiertos existentes | Pendiente | [8 empty] | #DIV/0!
4 | V. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DATOS ABIERTOS | Socializar la inclusión de los proyectos de ley en el buscador legislativo de la página web de la entidad realizado con ocasión del Plan de Acción que se tramita. | *Link de acceso al buscador. *Captura de pantalla y link de la socialización en redes sociales. Entre el 16 de marzo al 31 de mayo. | Planeación y Sistemas (contenido) Información y Prensa (divulgación) | Socialización efectuada / socialización programada. | Terminado | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1V0J-Jr-y0T4KV--8HuGToD-EaaCVgIVe?usp=sharing | Link de acceso al buscador: https://www.camara.gov.co/buscador-legislativo Correo electrónico. Link de socialización: https://www.camara.gov.co/ https://www.camara.gov.co/inclusion-proyectos-de-ley-en-el-buscador-legislativo | [5 empty] | #DIV/0!
5 | V. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DATOS ABIERTOS | Socializar la “búsqueda inteligente” de las gacetas de la Cámara de Representantes, promovida entre otros objetivos, para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información. | *Link de acceso al buscador. *Listado de asistencia, captura de pantalla o fotografía de asistencia a capacitación por parte de los funcionarios. *Captura de pantalla y link de la socialización en redes sociales. Entre el 16 de marzo al 31 de mayo. | Dirección Administrativa (contenido) Planeación y Sistemas (contenido) Información y Prensa (divulgación) | Socialización efectuada / socialización programada. | Pendiente | 0% | [7 empty] | #DIV/0!