## COMPONENTE 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Evidencias | Porcentaje de cumplimiento | Observaciones
Subcomponente Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 2023-01-01 | Fortalecer y Promover la cultura del Mejoramiento Continuo en la Administración de los Riesgos en cada proceso y cada dependencia bajo la metodología de la Función Pública. Prestar apoyo y acompañamiento en la construcción de la Política de administración de Riesgos, si es requerido por la Alta Dirección. | Actualizar y revisar permanentemente los Instrumentos de Gestión (Mapa de Riesgos de Corrupción, etc.) si así lo amerita | Líder del Proceso Oficina de Planeación y Sistemas | 01/02/2023 al 31/12/2023 | La Oficina de Planeación y Sistemas con el fin de aplicar el principio de mejoramiento continuo la Oficina de Planeación y Sistemas, presto apoyo y acompañamiento en la construcción y actualización de la Política de administración de riesgo, así mismo, fue enviada a la Oficina Coordinadora de Control Interno para su análisis, recomendaciones, en ese orden de ideas, se tomaron los correctivos y ajustes pertinentes y se encuentra lista para ser sometida y colocada a consideración y aprobación en el próximo Comité de Control Interno. | 33% | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en el primer cuatrimestre, en cuanto a la revisión del instrumento para la actualización del mismo
Subcomponente Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2023-01-02 | Actualizar el Mapa de Riesgos Institucionales (Gestión, Digital, Corrupción) y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Documentos Actualizados | Líder del Proceso Oficina de Planeación y Sistemas | 01/01/2023 al 01/31/2023 | Los instrumentos de Gestión fueron actualizados con cada uno de los líderes de los procesos (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -2023, Mapa de Riesgo de la Entidad (Riesgos de Gestión, digital, corrupción) se actualizaron y fueron aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 31 de enero 2023, se adjuntan los enlaces: https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano https://www.camara.gov.co/mapa-de-riesgos 1. Invitación a Participar a la ciudadanía, contratistas y servidores públicos en la construcción del Plan y los mapas de riesgos, atreves del rotador de la página web de la Entidad. (captura de Pantalla en el rotador de la página web del a entidad) 2. Carpetas con las actas de acompañamientos realizadas en cada uno de los procesos | 100% | Una vez se revisa la información suministrada se evidencia el cumplimiento de la actividad.
| 2023-02-02 | Publicar los Documentos PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción a través de la Página Web. | Documentos Publicados en la Página Web | Líder del Proceso Oficina de Planeación y Sistemas | 01/01/2023 al 01/31/2023 | Una vez aprobados y socializados los instrumentos de Gestión (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgo de la Entidad (Riesgos de Gestión, digital, corrupción-2023 por el equipo de calidad, líderes de los procesos y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se publican en la página web como lo consta el link https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano https://www.camara.gov.co/mapa-de-riesgos | 100% | Una vez se revisa la información suministrada se evidencia el cumplimiento de la actividad.
Subcomponente Proceso 3 Consulta y Divulgación | 2023-01-03 | Divulgación por cualquiera de los diferentes medios de comunicación los Mapas y planes elaborados. | Dar a conocer el Mapa de Riesgo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a los diferentes Líderes de los Procesos (oficios, correos electrónicos). | Líder del Proceso Oficina de Planeación y Sistemas | 01/02/2023 al 18/03/2023 | Se realiza la socialización de los instrumentos de Gestión (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgo de la Entidad (Riesgos de Gestión, digital, corrupción mediante oficio 57 de febrero 07-2023, y vía e-mail el 07 de febrero, en la cual se le informaba sobre la aprobación, divulgación y ubicación de los diferente planes y Mapas Se adjuntan pantallazos de los correos masivos enviados. | 100% | Una vez se verifica la información suministrada se evidencia el cumplimiento de la actividad.
Subcomponente Proceso 4 Monitoreo o Revisión | 2023-01-04 | Hacer Monitoreo y revisión permanente del cumplimiento de las actividades propuestas en la Matriz de Riesgos de Corrupción. | Notificación a los responsables | Líder del Proceso Oficina de Planeación y Sistemas | 01/02/2023 al 31/12/2023 | La Oficina de Planeación y Sistemas informa que mediante nota interna ops 123 de febrero, notificó a los lideres para llevar un cuestionario, a efectos de realizar monitoreo de los riesgos. Asi mismo, informan a los lideres que son los responsables del autocontrol de los riesgos de su dependencia, a efectos de mitigar el riesgo. A su vez informan que se realizaron pildoras o tic de recordatorio para la entrega del monitoreo y se enviaron correos recordando la entrega del cuestionario. Se adjunta: 1.Nota interna ops 123 de febrero y sus respuestas. 2.Pildoras o tic de recordatorios 3.Captura correo electronico de entrega de monitoreo del 01 de marzo. 4. Captura correo electronico de entrega de monitoreo del 29 de marzo. | 33% | Una vez se verifica la información suministrada se evidencia el cumplimiento de la actividad.
Subcomponente Proceso 5 Seguimiento | 2023-01-05 | Corresponde a la oficina de Control Interno según la metodología (Decreto 124- 2016). | Informe de Seguimiento | Coordinador de Control Interno | 01/01/2023 al 31/12/2023 | Informe de seguimiento del primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadadno, publicado debidamiento en el micrositio de Control Interno en la pagina web de la Cámara de Representantes. | 33.33% | Se publica el primer informe cuatrimestral del año 2023.

## COMPONENTE 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componente 3: Rendición de Cuentas (R de C) | [5 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | EVIDENCIAS | PORCENTAJE DE CUMPLIM | OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2023-01-01 | Promoción y socialización del procedimiento de R de C de la Corporación | Elaboración de circular en la cual se sensibilice a las nuevas mesas directivas sobre la importancia de llevar a cabo la audiencia púbica sobre la importancia de llevar a cabo la audiencia pública y/u otras actividades de la Rendición de Cuentas entre las dependencias de la Entidad. | Presidencia | 30 de septiembre de 2023 | No se reportan evidencias | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 2023-02-01 | Promoción y socialización del procedimiento de R de C de los Congresistas | Elaboración de circular en la que se exhorta al cumplimiento de la obligación de presentar informe de gestión anual de los Honorables Representantes | Mesa Directiva | 30 de junio de 2023 | No se reportan evidencias | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 2023-03-01 | Definición de metodología y demás actividades a seguir para la realización de la audiencia pública de R de C. | Listados de asistencia y/o actas de reunión. Cronograma de actividades para larealización de la audiencia pública de la Rendición de Cuentas. | Presidencia y/oequipo responsable | 31 de mayo de2023 | No se reportan evidencias | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 2023-04-01 | Actualización de la base de datos donde se incluyan los gruposde interés y los representantes de la sociedad civil | Base de datos actualizada. | Presidencia | Semestral | No se reportan evidencias | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 2023-01-02 | Actualización anual de la estrategia de comunicación | Diseño e implementaciónde la estrategia de comunicación para la promoción y socialización de la audiencia pública de rendición de cuentas y la interacción con los grupos de interés y los representantes de la sociedad civil en esta actividad. | Oficina de Información y Prensa | 31 de mayo de 2023 | No se reportan evidencias | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 2023-02-02 | Implementación de acciones dirigidas a la construcción y adopción del Séptimo (7) Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente | Implementación de acciones dirigida a la construcción y adopción del VII Plan de Acción para un Congreso Abierto y transparente en lo que corresponda a las actividades de R de C. | Mesa Directiva y Secretaría General | 30 de abril de 2023 | Se allega por parte de la oficina de Presidencia de la Cámara de representantes: Carpeta contentiva de actas y listados de asistencia a mesas de trabajo en un total de 12 actas. Carpeta contentiva de mesas de co-creación del plan, en la cual se incluyen fotos de las actividades realizadas con diferentes grupos de trabajo y en diferentes ciudades, junto con 4 matrices de excel, que contienen las actividades realizadas en las mesas de co-creación del plan. Carpeta de matriz de levantamiento de actividades, contentiva de 16 archivos excel, con las actividades asignadas a las dependencias encargadas de su cumplimiento junto con sus respectivas observaciones. PDF del septimo plan de acción del congreso abierto y enlace de publicación del mismo. | 100% | Una vez se verifica y analiza la información aportada por la dependencia encargada, se evidencia el cumplimiento en el porcentaje del 100%, acorde a la fecha establecida para su cumplimiento.
| 2023-03-02 | Coordinar la logística para la realización del evento de audiencia pública | Apoyo logístico el día del evento: Maestro de Ceremonia, ubicación protocolaria de los invitados, entrega de materiales si se requiere. | Oficina de Protocolo | 20 de julio de 2023 | No se reportan evidencias | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 2023-04-02 | Implementación de las acciones propuestas por la ciudadanía y adoptadas dentro del Séptimo Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente | Actualización link de la declaración del conflicto de intereses en la página web y publicación en la gaceta. Consolidación y actualización de los perfiles de los Representantes en la página web de la Cámara de Representantes. | Secretaria General | 2023-12-31 | No se reportan evidencias | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la Rendición de Cuentas | 2023-01-03 | Promover la importancia del cumplimiento de la Rendición de Cuentas de los Congresistas y la participación ciudadanaen la Rendición de Cuentas Institucional | Oficio dirigido a la División de Personal en el cual se solicita incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación, capacitaciones relacionadas con el tema de Rendición de Cuentas | Presidencia | 2023-12-31 | No se reportan evidencias | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 2023-02-03 | Entrega de certificados de asistencia y/o cartasde agradecimiento a los ciudadanos y funcionarios que participen de las diferentes actividades programadas por la Presidencia en temáticas relacionadas con Rendición de Cuentas | Certificados o agradecimientos de asistencia a las actividades relacionadas por la Presidencia | Presidencia | 2023-12-31 | No se ha llevado a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 2023-01-04 | Aplicación de herramientas de evaluación y/o encuestas en las actividades de Rendición de Cuentas ala sociedad civil y/o líderes de los procesos | Aplicación de encuestas | Presidencia, y/o equipo responsable de rendición de Cuentas | 2023-12-31 | No se ha llevado a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 2023-02-04 | Estudio, análisis y difusión de los resultados de las evaluaciones, autoevaluaciones y encuestas. | resultados de las encuestas. | Presidencia, y/o oequipo responsable de Rendición de cuentas | 2023-10-31 | No se ha llevado a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | La actividad se encuentra en ejecución

## COMPONENTE 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento primer cuatrimestre
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Evidencias | Porcentaje de cumplimiento | Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 2023-01-01 | Solicitar a la Dirección Administrativa el personalde planta y contratistas requerido para la atencióna los derechos de petición, Visitas Guiadas y demás actividades a cargo de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso. | Solicitud presentada a la Dirección Administrativa | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 44967 | La UAC mediante oficio UAC-CS-1913-2023 enviado el 22 de febrero se solicitó a la División de Personal la asignación de funcionarios de planta para atención a derechos de petición y Visitas Guiadas al Congreso. Con respuesta recibida el 24 de febrero oficio D.P.4.1-0399-2023 informan que no hay personal de planta disponible para apoyar la UAC. En el mes de febrero se solicitó a la Dirección Administrativa la contratación de personal para atención a derechos de petición, Visitas Guiadas al Congreso y apoyo en actividades de calidad, para lo cual fueron asignados 3 contratistas de apoyo, 2 en Visitas Guiadas al Congreso y 1 persona de apoyo en calidad. | 100% | Se cumplió con la actividad programada el 22 de febrero de 2023
| 2023-02-01 | Presentar propuesta a la Dirección General Administrativa para los ajustes razonables requeridos para la atención a la comunidad sorda e hipoacusia. | Propuesta presentada | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 45046 | La UAC informa que el documento se encuentra en proceso de ajustes para ser entregado la próxima semana en la Dirección Administrativa. | 0% | No envían la propuesta presentada a la Dirección Administrativa. Actividad incumplida, venció el 30 de abril
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2023-01-02 | Fortalecer la divulgación a la ciudadanía sobre la disponibilidad del Sistema de Gestión documental Electrónico de Archivos- SGDEA en el componente de atención a los derechos de petición: -canales de atención -términos de respuesta -mecanismos de consulta del estado de la petición | Registro de divulgación | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 45260 | No reportan avances | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 2023-02-02 | Informar a la ciudadanía sobre la disponibilidad del SGDEA, en el componente de atención a derechos de petición. | Registro de divulgación | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República Oficina de Información y Prensa (apoyo en la difusión),lenguas de señas y subtitulación. Equipo de Gestión Documental | 30 de noviembre de 2023 | No reportaron avances | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 2023-03-02 | Incluir en el link de Transparencia de la página web de la Corporación, videos sobre la misionalidad y funcionamiento de la Cámara de Representantes, en lenguaje claro, Lengua de Señas Colombiana y subtitulación. | 2 videos publicados en el link de Transparencia | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República Oficina de Información y Prensa (apoyo en la difusión. Lengua de señas y subtitulación) | 30 de noviembre de 2023 | No reportaron evidencias | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
Subcomponente 3 Talento Humano | 2023-01-03 | Fortalecer las competencias de los funcionarios de la Cámara de Representantes en atención a derechos de petición. | 1 Sensibilización realizadas | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República Equipo de Gestión Documental | 30 de junio de 2023 30 de noviembre de 2023 | A través de pieza publicitaria se invitó a los funcionarios, contratistas, UTL a participar de la charla en derechos de petición en lenguaje claro, dictada por la Agencia Nacional Jurídica del Estado, el día 17 de abril de 2023. Esta actividad se hizo en conjunto con la Secretaría General, quién remitió la invitación a Planeación y Sistemas para su envió por correo electrónico a “Cámara”. | 50% | Verificada las evidencias remitida por la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso, se puede determinar que se esta llevando a cabo charlas de conocimiento y manejo de Derechos de petición a todos los funcionarios que hacen parte de la entidad.
| 2023-02-03 | Realizar una encuesta de diagnóstico que permita identificar el conocimiento de los funcionarios y contratistas sobre transparencia, orientación a resultados y servicio al ciudadano, a través de los medios de comunicación internos | 1 documento | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 45046 | Se elaboró encuesta y pieza gráfica y se envió a la Oficina de Planeación y Sistemas para el envío por correo masivo y publicación en la página web de la Cámara en el enlace de Atención Ciudadana. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwcf7NEYVx0yuIUbXYRzarDTHnFiirK5S78se9Aet_87fTYQ/viewform?pli=1 | 100% | Revisado el correo electrónico, se evidencia que mediante correo masivo del 11 de mayo, fue remitida la Encuesta de diagnóstico y apropiación de conocimientos en transparencia, orientación a resultados y servicio al ciudadano, cumpliendose con la actividad propuesta aunque de forma extemporanea,
| 2023-03-03 | Elaborar propuesta para el fortalecimiento de competencias en servicio al ciudadano, teniendo en cuenta el resultado de la encuesta | 1 documento | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 45076 | No reportan avances | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 2023-04-03 | Acompañar a las dependencias y UTL en el manejo del módulo de atención a derechos de petición en el SGDEA. | Listado de personas entrenadas | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de Noviembre de 2023 | Se adelantó reunión con Control On Line para el acceso modo prueba para elaborar los instructivos sobre el módulo de PQRSD del aplicativo Control Doc. Se elaboraron los módulos y se encuentran en proceso de diseño gráfico para su presentación a los responsables de la atención a los derechos de petición. Estos instructivos sirven de apoyo para los entrenamientos en el manejo del módulo de PQRSD. El siguiente es el enlace de los videos de instrucciones. https://drive.google.com/drive/folders/1TvxgMDadBoUm-yUid7gNL4LmT8Ajyxbd | 10% | Se revisa la información remitida por la UAC; donde se evidencia el estado de ejecución de la actividad a desarrollar sobre el modulo de PQRSD. No envian el listado de las personas que se han entrenado. ACTIVIDAD EN EJECUCION
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 2023-01-04 | Socializar al interior de la Cámara de Representantes el manual, procedimiento e instructivo sobre la atención a derechos de Petición. | Socialización | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de junio de 2023 30 de noviembre de 2023 | No reportaron avances | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 2023-02-04 | Diseñar y publicar piezas gráficas o videos para la divulgación al interior de la Cámara de Representantes, del componente derechos de petición de la plataforma SGDEA. | 2 piezas gráficas o videos publicados | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 45260 | No reportaron avances | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
Subcomponente 5 Relacionado con el Ciudadano | 2023-01-05 | Elaborar caracterización general de los grupos de interés de audiencias públicas que realizan las Comisiones Constitucionales Permanentes, relacionadas con el trámite de proyectos de acto legislativo y de ley. | Documento | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República Equipo de Gestión Documental | 45107 | La UAC informa que adelantó la construcción de la encuesta y se está ajustando para ser aplicada en las comisiones constitucionales. | 0% | No se puede evidenciar el estado de avanza de la actividad en mención. La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
| 2023-02-05 | Realizar grupos focales con el fin de identificar la percepción sobre el Congreso, como insumo para el fortalecimiento de la imagen institucional | 2 Grupos focales | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 45107 | Se solicitó apoyo a NDI para adelantar esta actividad. Se definió realizar la actividad con personas con discapacidad. Esta actividad se adelantará el día 5 de junio en el Capitolio Nacional con una Visita Guiada y con la realización de los grupos focales, de 8:30 a.m. a 2: 00 p.m. | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 2023-03-05 | Realizar Visitas Guiadas al Congreso con colegios, universidades y grupos organizados. | 20 | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de junio de 2023 30 de noviembre de 2023 | No reportan avances | 0% | La actividad se encuentra en ejecución

## COMPONENTE 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Programada | EVIDENCIAS PORCENTAJE DE AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 2023-01-01 | Mantener actualizada la información publicada de los 6 grupos de datos abiertos publicados tanto en la página web de la Corporación como en el portal www.datos.gov.co Los 6 grupos de datos se relacionan a continuación: | 6 grupos de datos abiertos actualizados publicados en la página weben el numeral 2.1 de la Sección de Transparencia y en el portal www.datos.gov.co | # conjunto de datos abiertos actualizados /6 conjuntos de datos abiertos identificados | Secretaria General | Cada cuatrienio y cuando surjan novedades |  | 12.8%
|  | 1. Directorio de Honorables Representantes | Un directorio de Representantes publicado actualizado en dato abierto en formato Excel |  | Secretaría General debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto en formato Excel | Cada cuatrienio y cuando surjan novedades |  | 16.67% | En el portal de datos abiertos solo se encuentran actualizados hasta el dia 04 de diciembre de 2020 En la pagina web de la camara de representantes se encuentra con un cumplimiento total
|  | 2. Instrumentos de Gestión de la Información Pública | Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada publicados actualizados en dato abierto en formato Excel |  | Área de Gestión Documental de OPS | Cuando los insumos estén aprobados y/o cuando surjan modificaciones |  | 16.67% | En el portal de datos abiertos se encuentra actualizado hasta el dia 3 de febrero de 2021 En la pagina web de la camara se evidencia Archivo: Matriz Gestión Información Pública 2017-1_0_0.xlsx
|  | 3. Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones Plenarias | Diez reportes publicados en dato abierto correspondientes a: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en formato Excel |  | Subsecretaría General debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto en formato Excel | Dentro de los 30 días calendario siguientes al mes reportado |  | 0% | En el portal de datos abiertos la ultima actualizacion fue el dia 13 de marzo de 2023 con el documento "ASISTENCIA SESIONES PLENARIAS 2021 (2018 - 2022) - DICIEMBRE..xlsx " En la pagina web de a camara solo se encuentra cargada las del año 2022
|  | 4. Doce (12) Integrantes Unidades de Trabajo Legislativo de los Representantes a la Cámara/Libre nombramiento y Remoción, Contratistas. | Doce reportes correspondientes a los doce meses del año en formato Excel. Archivo en Excel con el listado unificado de los integrantes de las UTL correspondientes al año 2023 |  | División de Personal debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto en formato Excel | Mensual |  | 12.5% | En el portal de datos abiertos la ultima actualizacion es el dia 8 de febrero, con el lisatdo de UTL del año 2022 En la pagina Web de la camara se evidencia los meses de Enero a Marzo
|  | 5. Ejecución presupuestal mensual detallada | Doce informes de ejecución presupuestal de crédito y máximo nivel de ejecución, publicados en datos abierto en formato Excel |  | División Financiera debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en formato Excel | Dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al mes areportar |  | 16.67% | En el portal de datos abiertos la ultima actualizacion fue el dia 30 de agosto de 2022 En la pagina web de la camara se evidencias los meses de enero a abril 2023
|  | 6. Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones de Comisiones | Diez reportes publicados en dato abierto correspondientes a: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en formato Excel |  | Las comisiones deben enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto en formato Excel Excepto la Comisión de Investigación, lo anterior de acuerdo a lo establecido art 178 CN y subsiguientes, ley 5 de 1192, ley 270 de 1996, ley 600 de 200, ley 610 de 200, ley 734 de 2015 y resolución 0655 de 2011 expedida por la Mesa Directiva de la Cámara de representantes que estableció el procedimiento para presentar excusas de los Honorables Representes en las sesiones de las comisiones Constitucionales y plenarias de la cámara de Representantes. | Dentro de los 8 días calendario siguientes al mes reportado | Se remite por parte de la Comisión Cuarta: Hoja de control de avances contentiva de las sesiones y asistencia de los representantes del mes de febrero y marzo, e informan que en abril no se realizarón sesiones en su comisión. Se remite por parte de la Comisión Tercera: Hoja de control de avances contentivas de la sesiones y asistencia de los representantes del mes de febrero y marzo, a su vez informan que no se sesionó en el mes de abril. | 14.29% | En el link de datos abiertos https://www.camara.gov.co/asistencia-honorables-representantes-a-las-sesiones-de-comisiones solo se encuentra la publicación de asistencia a Comisones adel Peirido legislativo del 20 de julio de 2021 al 19 de julio 2022. Revisado el siguiente link https://www.camara.gov.co/periodo-legislativo-del-20-de-julio-de-2022-al-19-de-julio-2023 se encontro la publicación de la asistencia de los Representantes a la Comisiones: Primera: febrero y marzo Segunda: febrero, marzo y abril Tercera: NO Cuarta: febrero y marzo Quinta: Febrero, marzo y abril Sexta: Febrero y marzo Séptima: NO En el portal del estado de datos abiertos la ultima actualización fue del 13 de marzo de 2023 pero no se encontro la asistencia a las Comisiones La información se encuentra desactualizada en datos abiertos
|  | 7. Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones de Comisiones | Diez reportes publicados en dato abierto correspondientes a: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en formato Excel |  | Las comisiones deben enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto en formato Excel Excepto la Comisión de Investigación, lo anterior de acuerdo a lo establecido art 178 CN y subsiguientes, ley 5 de 1192, ley 270 de 1996, ley 600 de 200, ley 610 de 200, ley 734 de 2015 y resolución 0655 de 2011 expedida por la Mesa Directiva de la Cámara de representantes que estableció el procedimiento para presentar excusas de los Honorables Representes en las sesiones de las comisiones Constitucionales y plenarias de la cámara de Representantes. | Dentro de los 8 días calendario siguientes al mes reportado | PENDIENTE DE CORRECIÓN |  | RETIRAR ESTA FILA YA QUE SON 6 GRUPOS DE DATOS ABIERTOS Y ESTE 7 ES IGUAL AL 6
| 2023-02-01 | Publicar cada 3 meses un informe que consolide el estado de avance de los Indicadores de Gestión | 4 Informes publicados del estado de avance de los Indicadores de Gestión, en formato Excel | # informes publicados ---------- 4 informes programados | Oficina de Planeación y Sistemas | 03 de marzo de 2023 – 4º trim. 2023 30 de abril de 2023 – 1 trim. 2023 30 de julio de 2023 – 2º trim. 2023 10 de noviembre de 2023 – 3 trim. 2023 | La Oficina de Planeación y Sistemas, presenta avance del cuarto trimestre 2022 en la consolidación de la Matriz de Indicadores de Gestión, de acuerdo a los reportes suministrados por cada uno de los líderes del proceso en las fichas técnicas Se adjunta: Nota interna ops 49 solicitud de indicadores a los lideres de procesos https://www.camara.gov.co/indicadores-de-gestion | 12.5% | Una vez se revisa la información suministrada se evidencia el cumplimiento de la actividad para el 4to trimestre 2022 pero se encuentra incumplida para el primer trimestre 2023.
| 2023-03-01 | Divulgar y socializar a través de correos electrónicos, intranet y/o página web de la Corporación, comunicados y mensajes de sensibilización sobre las categorías de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios, según la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación. | 5 campañas, se incluirá en cada una de ellas de manera progresiva las 11 categorías de la Ley de Transparencia | # campañas divulgadas -------------- 11 campañas diseñados (por categoría) | Oficina de Planeación y Sistemas (será el encargado de entregar insumos y publicar dichas campañas) Oficina de información y prensa (Apoyará en la divulgación en el canal y edición del material audiovisual) | Bimensual A partir de marzo a diciembre | Se reporta por parte de la división de prensa, que la Oficina encargada de entregar los insumos no los ha remitido a la fecha del 30 de abril. | 0% | Actividad incumplida para la primera divulgación bimensual del mes de marzo-abril, en cuanto al indicador, se hace necesario que se revise el denominador, toda vez que no es coherente con la actividad propuesta.
| 2023-04-01 | Actualizar en el sitio web sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos de los Congresistas. i. Nombres y apellidos completos ii. Extensión telefónica. iii. Correo institucional. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente). | 100% novedades publicado | Actualizaciones ejecutadas / Actualizaciones programadas | Secretaria General | 1 de febrero de 2023 a 31 de diciembre de 2023 | No envían reporte de avances | 0% | La actividad se enceuntra en ejecución
| 2023-05-01 | Actualizar en el enlace de Transparencia de la página Web de la Cámara de Representantes República, ítems competencia de la Unidad de Atención Ciudadana | Información actualizada en el enlace de Transparencia de la página Web | Actualizaciones realizadas/ Actualizaciones programadas | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de junio de 2023 30 de noviembre de 2023 | No se reportan avance | 0% | Actividad se encuentra en ejecución
| 2023-06-01 | Actualizar en el sitio web,sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos: Los miembros de sus Unidades de Trabajo Legislativo: Nombres, Apellidos y correo institucional (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente). | Base de datos de seguimiento ysoportes digitales en Drive | Base de datos consolidada en formato Excel del seguimiento de la entrega de reportes mensuales por parte de las UTL | División de Personal | Trimestral 31 de marzo de 2023 30 de junio de 2023 30 de septiembre de 2023 30 de diciembre de 2023 | La División de Personal adjunta una matriz en excel con los funcionarios de UTL y pantallazo de la publicación de los funcionarios de UTL hasta marzo de 2023 | 33% | Una vez se revisa la información suministrada se evidencia el cumplimiento de la actividad.
| 2023-07-01 | Identificar al miembro de cada Unidad de Trabajo Legislativo que haya sido delegado por cada congresista en materia de: (i) Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (ii) Gobierno Abierto (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente). | Publicación de novedades reportadas por los Representantes a la Cámara | Listado de miembros delegados PQRS de los Representantes | División de Personal | 2023-07-31 | La División de Personal adjunta una matriz excel contentiva de los funcionarios de UTL asignados a la labor de PQRSD, asi mismo adjunta pantallazo de la publicación de la misma. | 50% | Una vez se revisada la información se observa que solo 81 UTL tienen la persona delegada de las PQRSD
| 2023-08-01 | Publicar la relación de viajes aéreos internacionales por congresista y presupuesto ejecutado mensualmente por concepto de tiquetes expedidos. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente). | 12 actualizaciones | # actualizaciones realizadas ----------------- 12 actualizaciones programadas | División de Servicios | Mensual | Se informa por parte de la división de servicios que en el link https://www.camara.gov.co/informe-tiquetes-internacionales-honorables-representantes, se encuentra publicado el reporte del primer trimestre (enero, febrero y marzo) del año en curso, información relacionada con los vuelos internacionales de los Representantes a la Cámara. A la fecha no se tiene el informe de tiquetes internacionales del mes de abril, por lo que no se ha publicado. Se adjunta 1.Informe de Transparencia Tiquetes Internacionales Enero - Marzo 2023 (Archivo en PDF) | 25% | Una vez se verifica la información suministrada, se evidencia el cumplimiento de la actividad.
| 2023-09-01 | Visibilizar en línea las transmisiones de las sesiones de las comisiones o plenarias en las que se discutan proyectos de ley o se realicen debates de control político, vía Streaming y/o en diferido. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente. | 60 transmisiones en directo y/o en diferido | # transmision es realizadas ----------------- 60 transmisiones programadas | Oficina de Información y Prensa | 16 de marzo de 2023 a 20 de junio de 2023 20 de julio de 2023 a 16 de diciembre de 2023 | Se remite por parte de la Oficina de Prensa: Archivo word contentivo de un total de 14 enlaces de youtube pertenientes a sesiones de plenarias de la cámara de representantes: 8 de las transmisiones pertenecientes al mes de marzo y 06 del mes de abril. | 23.33% | Se evidencia el cumplimiento de la actividad para el primer cuatrimeste
|  | Visibilizar en línea la publicación de información sobre: (i) La Contratación pública adelantada por el ordenador del gasto, realizando la publicación de cada uno de los documentos que conforman la lista de chequeo. | Publicación de los documentosy actos administrativos del proceso de contratación en el Secop I ó II según corresponda | Publicación de los documentos y actos administrativ os del proceso de contratación en el SECOP I o II, según corresponda | División Jurídica | Dentro de los 3 días siguientes a su expedición |  | 33% | Se revisa la pagina web de la Camara de Representantes y se encuentra en el item de contratación del link de transparencia la contratación adelantada en el transcurso del año 2023, cada contrato con su respectivo enlace de secop.
|  | (II) Informes mensuales sobre ejecución presupuestal. | Doce informesde ejecución presupuestal publicados | # informes publicados de ejecución presupuestal ----------------- 12 informes de ejecución presupuestal | División Financiera y Presupuesto | Mensual |  | 33% | Se revisa la pagina web de la camara de representantes y se encuentran publicados los informes del mes de enero a abril del 2023.
|  | (III) Informes de las auditorías internas | Informes publicados de las auditorías internas | # informes publicados de auditorías realizadas ----------------- # de informes de las auditorías programadas | Oficina Coordinadora del Control Interno | 2023-12-31 |  | 0% | Para el 30 de abril las auditorias se encuentran en proceso de ejecución, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias.
| 2023-10-01 | Actualizar dentro de la página web de la Corporación los links ó enlaces de Atención Ciudadana, Cámara para Niños y Contáctenos, que formanparte del menú de Servicios al Ciudadano. | Link ó enlaces de Contacto actualizado | Actualizaciones ejecutadas / actualizaciones programadas | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de laRepública | 30 de junio de2023 y 30 de noviembre de 2023 | no reportan avance | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 2023-11-01 | Actualizar el Directorio de Información de Servidores Públicos y Contratistas incluyendo el tipo de contrato del servidor, contenido en el SIGEP (Categoría 3 Estructura orgánica y talento humano - Subcategoría 3.5 Directorio de informaciónde servidores públicos y contratistas de la Sección de Transparencia). | 2 campañas de actualización de la información contenida en el directorio del SIGEP | No. de campañas de actualización realizadas ----------------- 2 campañas de actualización programadas | División de Personal | Primera campaña en el primer semestre del 2023 Segunda campaña en el segundo semestre del año 2023 | Se reporta por la de la División de Personal un pantallazo de un correo masivo contentivo de la primera campaña, adjuntan igualmente la campaña y un video de youutube | 50% | Una vez se revisa la informacion suministrada se evidencia el cumplimiento de la actividad.
|  |  | Un directorio SIGEP actualizado de la información de servidores públicos y contratistas de la Corporación | 2 Reportes de actualización | División de Personal | Primer corte a 30 de mayo se presenta el último día hábil de junio. Segundo corte a 30 de octubre se presenta el último día hábil de noviembre 2023 | no reportan avane | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 2023-12-01 | Realizar notas internas socializadas a través de correo electrónico cumpliendo con las actividades delegadas por el supervisor para ser posteriormente publicadas. | 100% publicaciones de informes de supervisores | 100% publicaciones de informes de supervisores | División Jurídica | 2023-12-31 | No reportan evidencias | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 1.14 | Realizar socializaciones sobre la importancia de mantener actualizados los datos abiertos, la importancia de abrir y reutilizar datos y el proceso de apertura de datos de la Cámara de Representantes | 2 campañas de sensibilización e importancia de los datos abiertos | Una estrategia de divulgación ejecutada | Oficina de Planeación y Sistemas. | 2023-09-01 | no reportan avance | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 1.15 | Divulgación de la ruta de acceso de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (correo electrónico, intranet, página web, intranet, redes sociales, Noticiero NCR, canal del congreso, etc.). Motivado por el cambio de legislatura. | Una campaña de difusión de los Datos Abiertos de la Cámara de Representante s | Una campaña de difusión ejecutada de los Datos Abiertos de la Cámara de Represent antes | Oficina de Planeación y Sistemas (Proporcionará insumo y divulgación a nivel interno) Oficina de Información y Prensa (apoyo divulgación en los productos del canal de ser requerido y edición del material audiovisual y de divulgar en los productos de la oficina). | 2023-11-01 | no reportan avance | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 1.16 | Actualizar el directorio de entidades, agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés relacionadas con la Cámara de Representantes. | Directorio actualizado y publicado | Directorio actualizado y publicado (entidades, agremiaciones, asociaciones, grupos de interés) / actualización programada del Directorio actualizado (entidades, agremiaciones, asociaciones, grupos de interés | Secretaría General | 2023-12-31 | no reportan avance | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 1.17 | Socialización del “Manual de Tratamiento de Datos Personales de la Cámara de Representantes”, por el cambio de legislatura. El cual contiene las actuaciones comunes para la adecuada gestión del Tratamiento de Datos Personales dentro de la Cámara de Representantes, en las operaciones de recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión. Así mismo sobre las actividades propias de la actualización y reporte de incidentes de seguridad de datos personales ante el Registro Nacional de Bases de Datos –RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC. | Campaña de socialización | No. de campañas de socialización ejecutadas ------------------ Dos campañas de socialización programadas | Oficina de Planeación y Sistemas (Publicara la información) | Septiembre y noviembre de 2023 | no reportan avance | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 1.18 | Divulgar y socializar comunicados y / o Mensajes de sensibilización sobre Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Estose hará a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (correo electrónico, intranet, página web, redes sociales, Noticiero NCR). | 4 comunicados y/o mensajes de sensibilización sobre Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | No. comunicados y/o mensajes de sensibilización divulgados ----------------- 4 Comunicados y/o mensajes de sensibilización programados | Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Información y Prensa | 2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre del 2023 | no reportan avance | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 1.19 | Promover el uso de canales de comunicación interna | 4 campañas 2 campañas Oficina de Información y prensa 2 campañas de planeación y sistemas | # campañas realizadas ----------------- 4 campañas programadas | Oficina de Información y Prensa Oficina de Planeación y Sistemas (apoya) | 2 en el primer semestre y 2 segundo semestre del 2023 | no reportan avance | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 1.20 | Publicar en la Página Web el Link de registro de intereses privados de los Representantes a la Cámara y su publicación en Gaceta. | Publicación de Registro de Intereses Privados y publicación de la Gaceta en Página Web | # de link publicados en la página web / total de link programados para ser publicado en la página web | Secretaría General | 2023-12-31 | no reportan avance | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 1.21 . | Publicar el perfil de los Representantes a la Cámara en la página web en la sección “Representantes”. | Consolidación y actualización de los perfiles de los Representantes en la Página Web de la Cámara de Representantes | # de perfiles Publicados en la Cámara de Representantes / # de perfiles programados a publicar en la Cámara de Representantes | Secretaría General | 2023-12-31 | no reportan avance | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 1.22 . | Realizar acciones para incentivar el derecho a la participación democrática en temas legislativos desde los territorios, según Resolución 1331 de 2017. | 2 encuentros Ciudadanos, con aliados estratégicos, para desarrollar estrategia “En Cuéntate con la Cámara” | Número de encuentros realizados ----------------- 2 encuentros propuestos | Secretaría General | Entre 1 de febrero y 31 de diciembre de 2023 | no reportan avance | 0% | Actividad incumplida para el informe del primer cuatrimestre.
| 1.23 . | Capacitar junto a la Red de Lenguaje Claro Colombia a los funcionarios sobre la importancia del lenguaje claro en el trámite legislativo | Capacitaciones realizadas | # Capacitación realizada ----------------- # Capacitación propuesta | Secretaría General | 2023-12-01 | no reportan avance | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2023-01-02 | Realizar y publicar informes trimestrales de derechos de petición que incluyan estadísticas y análisis | Informes publicados en lapágina Web | Número de Informes publicados en la página Web --------------- 4 informes programados para publicar en página web | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de abril de 2023 30 de julio de 2023 30 de octubre de 2023 30 de enero de 2024 | Se requirió la publicación de los informes mediante oficio UAC-CS-4128-2023 a la Oficina de Planeación y Sistemas https://www.camara.gov.co/1010-informes-de-gestion-de-pqrsd | 25% | Una vez se revisa la pagina web se encuentra publicado el primer informe trimestral.
| 2023-02-02 | Realizar y publicar reportes trimestrales con las solicitudes de acceso a la información pública. | 4 informes publicados en la página Web | Número de Informes publicados en la página Web ----------------- Cuatro informes programados para publicar en la página Web | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de abril de 2023 30 de julio de 2023 30 de octubre de 2023 30 de enero de 2024 | Se requirió la publicación de los informes mediante oficio UAC-CS-4128-2023 a la Oficina de Planeación y Sistemas https://www.camara.gov.co/1010-informes-de-gestion-de-pqrsd | 25% | El día 12 de mayo del 2023 la Unidad Coordinadora Atención Ciudadana del Congreso, remitio las evidencias de registro de PQRSD recibidos y gestionados ante las oficinas competentes con sus respectivos reportes de recepción y remision de las mismas. Del primer trimestre de la presente anualidad; informe que se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad.
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de gestión de la Información | 2023-01-03 | Aplicar las TRD a los archivos de gestión y las TRD y TVD al archivo central. | 49 inventarios documentales de archivos de gestión y archivo central | No. de inventarios presentados / No. de inventarios programados X 100 | Oficina de Planeación y Sistemas | 2023-12-31 | no reportan avance | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 2023-02-03 | Recuperar, restaurar, digitalizar, conservar y custodiar el archivo histórico. | Un (1) inventario documental del archivo histórico | No. de inventarios presentados / No. de inventarios programados X 100 | Oficina de Planeación y Sistemas | 2023-12-31 | no reportan avance | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 2023-01-04 | Generar mensajes dirigidos a grupos de interés | 60 mensajes de Distribución Multilenguaje | No. de mensajes distribuidos en canal multilenguaje / No. de mensajes programados X 100 | Oficina de Información y Prensa | 2023-12-31 | Se remite por parte de la división de prensa: Archivo excel contentivo de 17 notas de información de interes con su respectivo enlace de youtube, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente forma: 5 notas para el mes de enero. 3 notas para el mes de febrero. 9 notas para el mes de marzo. | 28.33% | Se verifico el cumplimiento de la actividad propuesta para el primer cuatrimestre
| 2023-02-04 | Planear y estructurar la información con cobertura inclusiva | 44 actas de Consejo de Redacción de monitoreo de medios internos | No. Actas del consejo de redacción realizadas / No de Actas del consejo de redacción programadas X 100 | Oficina de Información y Prensa | 2023-12-31 | Se recibe por parte de la división de prensa: 10 archivos en formato PDF de actas del consejo de redacción, distribuidas de la siguiente manera: 2 del mes de enero. 4 del mes de febrero. 4 del mes de marzo. | 22.73% | Se evidencia un cumplimiento de la actividad propuesta.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información | 2023-01-05 | Actualizar mínimo dos veces al año en la página web de la Corporación, la matriz de autodiagnóstico de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 desarrollada por la Procuraduría General de la Nación PGN | Una matriz actualizada publicada | Dos matrices actualizadas publicadas | Oficina de Planeación y Sistemas | 1ª publicación a más tardar el 15 de noviembre de 2023. | no reportan avance | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 2023-02-05 | Requerir cada cuatro meses a los jefes de las dependencias de la Corporación para que adelanten las gestiones necesarias para mantener actualizada la información mínima obligatoria determinada en los artículos 9º, 10º y 11º de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos Reglamentarios y en la Matriz de Autodiagnóstico de la PGN. | 3 Requerimientos | 3 Requerimientos | Oficina de Planeación y Sistemas (apoya Oficina de Información y Prensa) | 1er requerimiento marzo de 2023. 2do requerimiento julio de 2023. 3er requerimiento noviembre de 2023 | no reportan avance | 0% | No envian el soporte del requerimiento enviado en marzo de 2023. Actividad incumplida
| 2023-03-05 | Promover el uso de la Encuesta de Satisfacción sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Cámara de Representantes que está dispuesta en el pie de página del portal web institucional. | Dos estrategias de difusión | Dos estrategias de difusión ejecutadas | Oficina de Planeación y Sistemas | Una por semestre del 2023 | no reportan avance | 0% | la actividad se encuentra en ejecución

## COMPONENTE 6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componente 6: Estrategia de Manejo de Conflicto de Intereses | [6 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE
Etapa | Actividades |  | Tareas | Meta o Producto | Responsable | Cronograma | Evidencias | Porcentaje de cumplimiento | Observaciones
Planeación y Orientación | 1. | Definir Lineamientos para la Gestión Preventiva | Comunicar a los lideres de proceso mediante oficio o correo electrónico el diligenciamiento del autodiagnóstico conflicto de intereses | Correo electrónico, oficio de OPS 1.6 2173- 022, solicitud diligenciamiento autodiagnóstico conflicto de interés | Oficina de Planeación y Sistemas, División de Personal, División Jurídica, Oficina Coordinadora de Control Interno, Gestión Documental | 2022-10-25 |  |  | Pendiente de revisión por parte del consolidador del documento
| 2. | Actualización de cargos y funciones relacionadas con Conflicto de Intereses | Identificar cargos y funciones que están expuestos a situación de Conflicto de Intereses | Publicaciones de listado de cargos y funciones identificados con riesgo de conflicto de intereses | División de Personal | 2023-11-30 | No reportan avances. | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 3 | Lineamientos para la Gestión Preventiva | Publicar la política de Conflicto de Intereses de acuerdo a las normas vigentes | Documento publicado en el micrositio determinado par la División de Personal | División de Personal | 2023-12-31 | No reportan avances. | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 4. | Sensibilización y capacitación a Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad | Alertar mediante correos electrónicos a los funcionarios identificados, los riesgos e implicaciones disciplinaria de presentar situaciones de conflicto de intereses con casos realista | 4 piezas informativas respecto a los lineamientos de la política de conflicto de intereses dirigido a los cargos expuestos a situación de conflicto de intereses | División de Personal | 31 marzo 2023 -30 de junio 30 de septiembre- 31 de diciembre | Envían el soporte del correo masivo sobre la camapña ¿Sabías qué? y la invitación a participar activamente | 25% | Cumplieron con la primera campaña programada para el 31 de marzo
| 5 | Sensibilización y capacitación a Servidores Públicos y Contratistas de la Entidad | Informar a los funcionarios sobre el contenido subido al micrositio en lo respectivo al tema de conflicto de intereses y sus canales de denuncia para socializar por redes institucionales | 2 campañas informativas | División de Personal | 30 de junio 2023 30 de noviembre 2023 | No reportan avances. | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 2023-01-05 |  | Realizar un tallerde gestión de conflicto dei ntereses con los funcionarios con cargos expuestos a situación de conflicto de intereses | Taller dirigido por función pública | División de Personal / Función Pública | 2023-11-30 | No reportan avances. | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 2023-02-05 |  | Realizar curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Invitar por dependencia a los servidores y contratistas a realizar el curso de la función pública | División de Personal | 2023-12-31 | No reportan avances. | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 6 | Armonización de controles frente a declaraciones de conflicto de intereses en los procesos contractuales generales y de UTL | Unificar los controles en la declaración de conflicto de intereses de la División Jurídica y de Personal | Procedimiento unificado | División de Personal / División jurídica | 30 de junio de 2023 | No reportan avances. | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 7 | Elaboración del procedimiento para el manejo y declaración de Conflicto de Interés | Elaborar el procedimiento sobre el manejo de Conflicto de Intereses incorporarlo en el manual | Procedimiento elaborado | División Jurídica, División de Personal | 2023-10-31 | No reportan avances. | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 8 | Aprobación del procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses | Remitir para aprobación del comité encargado del procedimiento sobre conflicto de intereses | Procedimiento aprobado | División Jurídica, División de Personal | Noviembre 31-2023 | Soporte del correo electronico enviado a la Ofiicna de Planeación y Sistemas solictando gestionar la aprobación por el comité encargado del Procedimietno de conflicto de Intereses | 0% | El procedimiento esta pendiente de aprobación. La actividad se encuentra en ejecución
| 9 | Sensibilizar y capacitar a servidores públicos y contratistas de la Entidad | Realizar y divulgar campañas de comunicación alusivas al Conflicto de Interés para socializar por redes institucionales | 2 campañas de comunicación a partir de la información compartida por la División de Personal, respecto a Conflicto de Intereses | Oficina de Información y Prensa División de Personal | Primera entrega a 17 de mayo de 2023 Segunda entrega a 15 de septiembre de 2023 | No reportan avances. | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| 10. | La Oficina Coordinadora de Control Interno hace seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Realizar seguimiento a la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses. | Un Informe de seguimiento semestralmente | Oficina de Control Interno | 31 de julio de 2023 31 de diciembre de 2023 | El seguimiento esta programado para el mes de julio | 0% | la actividad se encuentra en ejecución

## MATRIZ DE CORRUPCIÓN
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023
CÁMARA DE REPRESENTANTES
|  |  |  | MISIÓN |  | Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado.
Tipo de Proceso | Nombre de Proceso | Riesgo |  | Clasificación | Causas | Probabilidad (Rara Vez, Improbable, Posible, Probable, Casi Seguro) | Impacto (Moderado, Mayor, Catastrófico) | Riesgo residual (Moderado, Mayor, Catastrófico) | Opción de Manejo (Reducir, Evitar, Compartir) | Actividad de Control | Soporte | Responsable(s) | Tiempo | Indicador | Evidencias | Porcentaje de cumplimiento | Observaciones
Estratégico | Conocimiento Corporativo (Oficina de Información y Prensa) | 1 | Desequilibrio en la aparición de los Representantes de la Honorable Cámara en los diferentes productos mediáticos de la oficina de prensa. | Corrupción | El no correcto seguimiento de apariciones en los diferentes medios de la oficina de Información y Prensa. | Probable | Moderado | Moderado | Reducir | Programación de elaboración de contenidos. Análisis de contenidos para los productos. | Informes de monitoreo de medios Actas del concejo de redacción | Líder Del Proceso Información y prensa Funcionario delegado | Trimestral | Cumplimiento (#monitoreo de medios realizados / #monitoreo de medios programados) *100 -Cumplimiento (#de actas de concejo de redacción realizadas / #actas realizadas) *100 | No se reportan evidencias | 0% | Actividad incumplida para el primer informe cuatrimestral
|  | 2 | No facilitar el acceso de la información a la ciudadanía. | Corrupción | La no socialización de la información de manera oportuna por medio de los productos de la oficina de información y Prensa. | Probable | Moderado | Moderado | Reducir | Publicación a tiempo de Noticias. Publicación en tiempo real en Redes Sociales. | Informe de página web y redes sociales | Líder Del Proceso Información y prensa Funcionario delegado | Trimestral | Cumplimiento (#comunicados realizados / #comunicados programados *100 | No se reportan evidencias | 0% | Actividad incumplida para el primer informe cuatrimestral
| Rendición de Cuentas (Presidencia) | 3 | Incumplimiento de la realización de la Audiencia Pública. | Corrupción | Falta de mayor sensibilización de los procedimientos establecidos dentro del proceso de rendición de cuentas y de las normas legales que los sustentan. | Probable | Mayor | Extremo | Reducir | La Presidencia y la Dirección Administrativa de la Cámara como representantes de la alta dirección, dentro del proceso de R de C elaboran anualmente una Circular y/o directiva, dirigida a todos los funcionarios en la cual se da a conocer y se informa de la importancia de dar cumplimiento a este procedimiento en el área legislativa y administrativa en donde su principal actividad a ejecutar es la audiencia pública. | Circular y/o directiva | Miembros de la Mesa Directiva | Anual | # de audiencias programadas / # de audiencias realizadas | No se reportan evidencias | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
[5 empty] | Deficiencia en la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de Rendición de Cuentas |  |  |  |  | El equipo responsable definirá el plan de trabajo y la metodología a seguir, para lo cual se reunirá periódicamente en mesas de trabajo realizando para esto un cronograma de actividades y una estrategia de comunicación que tendrá como finalidad el evento de audiencia pública de la R de C, según los lineamientos estipulados en el procedimiento. | Cronograma de actividades Estrategia de comunicación | Equipo responsible (procedimiento RdeC) y Oficina de Información y Prensa |  |  | No se reportan evidencias | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
|  | 4 | Pérdida de credibilidad y de la imagen de la Corporación ante la ciudadania. |  | Falta de interacción entre los servidores públicos del Congreso, entidades, sociedad civil y grupos de interés. | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir | El equipo responsable se encargará de promover la participación permanente de los diferentes actores y organizaciones sociales para lo cual se actualizará semestralmente las bases de datos y de igual modo, se realizará la transmisión por los medios institucionales con el fin de acercar a la Ciudadanía. | Base de datos Difusión de la audiencia pública por los medios institucionales | Equipo responsible (procedimiento RdeC) Oficina de Información y Prensa |  | Base de datos actualizada | No se reportan evidencias | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
Misional | Legislativo (Secretaría General) | 5 | No publicación de los formatos de conflictos de intereses en la página web: www.camara.gov.co | Corrupción | Falencias en la publicación de formatos en la página web por daños en el sistema. | Probable | Mayor | Moderado | Reducir | Una vez recibido el formato de registro de intereses privados en el correo electrónico de la secretaria general, el funcionario encargado verifica que haya sido diligenciado conforme a la ley 5a de 1992 y la Ley 2003 de 2019, después hace el proceso de publicación en la página web de la cámara donde siempre al final verificando en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-honorables-representantes queda confirmada y registrada la publicación. Sin embargo, en aras de salvaguardar la información el funcionario tiene un backup en el correo electrónico institucional y en el disco duro de su computador. | Archivos e informes confirmaciones de recibido Visualización en portal web | Líder Del Proceso Secretario General Funcionario encargado | Trimestral | Formatos presentados / Formatos publicados | No se reportan evidencias | 0% | Actividad incumplida para el primer informe cuatrimestral
| Legislativo y Constitucional (Comisión de Investigación y Acusaciones) | 6 | Posible pérdida documental denuncia, expediente, pruebas, resoluciones, anexos y autos para dilatar los procesos y lograr el vencimiento de términos y la prescripción de los mismos. | Corrupción | Falencias en la recepción documental y administración del archivo físico. | Probable | Mayor | Moderado | Reducir | Realizar seguimiento con las Resoluciones de reparto asiganadas a los Representantes Investigadores de esta comisión. | Expedientes, libro radicador, archivos e informes | Líder Del Proceso Secretario de la Comisión | Trimestral | Correspondencia clasificada / total de correspondencia recibida | No se reportan evidencias | 0% | Actividad incumplida para el primer informe cuatrimestral
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | 7 | Debilidades en los controles de seguridad y custodia de documentos y expedientes. | Corrupción | La No debida custodia y control de los documentos conlleva al posible deterioro y/o Pérdida de piezas procesales, actuaciones o inclusive pérdida del expediente. | Posible | Moderado | Moderado | Evitar | Se debe contar con la asignación de personal que mantenga el archivo actualizado, que conozca de gestión documental y que organice y numere los expedientes para mejor control. | Archivo digital y central | Líder Proceso División Jurídica y Contractual Funcionario delegado de Archivo | 01/04/2023 - 30/06/2023 | Archivo implementado | Se reporta por parte de la división juridica: en cumplimiento de la actividad de control, se adjunta soporte del archivo implementado en físico y digital, de igual manera, se remite control de control de entrega y devolución de préstamos de los expedientes físicos. Tambien informan que se llevó a cabo la contratación de personal mediante contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión CPS_0162_2023 y CPS_0163_2023, los cuales tienen como obligaciones específicas: • Gestionar el archivo de la División Jurídica • Controlar y registrar el préstamo de expedientes de la División Jurídica y sus grupos de trabajo • Efectuar las medidas necesarias para la conservación de los archivos físicos y digitales de la División Se adjunta: 1. Pantallazos plataforma DRIVE donde reposan los expedientes digitales 2. Foto archivo físico de los expedientes 3. Formato préstamo de expedientes procesos judiciales | 33% | Una vez se revisa la información suministrada, se evidencia la mitigación del riesgo.
[10 empty] | Así mismo se debe cumplir con la ley de archivo y llevar los libros de control y entrega de préstamos. | Libros control de entrega y devolución |  | 01/07/2023 - 30/09/2023 01/10/2023 - 31/12/2023
|  | 8 | Exceso de poder. | Corrupción | Emisión de conceptos, fallos disciplinarios a favor de terceros o interés particular. | Probable | Moderado | Moderado | Evitar | Se debe tener presente la ley 734 de 2002 estatuto disciplinario. Revisar los fallos disciplinarios y los conceptos con fundamento jurídico. | Conceptos jurídicos y fallos disciplinarios | Líder Proceso Divisisón Jurídica | 01/04/2023 - 30/06/2023 | Total revisiones realizadas / total revisiones programadas | La división juridica informa que durante el primer trimestre del año 2023 no se han expedido fallos disciplinarios ni conceptos jurídicos sobre la materia, se adjunta: 1. Pantallazo correo electrónico cdisciplinario@camara.gov.co, y carpeta one drive. 2. Pantallazo Aplicativo Control Doc- procesos disciplinarios 3. Foto impresora | 33% | Una vez se revisa la información suministrada, se evidencia la mitigación del riesgo.
|  | 9 | Decisiones ajustadas al interés particular. |  | Procesos disciplinarios. | [7 empty] | 01/07/2023 - 30/09/2023
|  | 10 | Tráfico de influencias. |  | Procesos penales. | [7 empty] | 01/10/2023 - 31/12/2023
|  | 11 | Deficiencia durante el seguimiento y control de los contratos. | Corrupción | Intereses particulares por parte del funcionario público que ejerce la supervisión e interventoría. | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar | Implementación de los procesos, procedimientos y formatos de supervisión e interventoría. | Formatos de supervisión e interventoría | Líder Proceso Divisisón Jurídica | 01/04/23 - 30/06/23 | Nro de Informe de supervisión / Total de informes requeridos | No se reportan evidencias | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
[5 empty] | Favorecimiento al contratista durante la ejecución del contrato. | [7 empty] | 01/07/2023 - 30/09/2023
01/10/2023 - 31/12/2023
|  | 12 | No acreditar la existencia de la necesidad de contratación o estudios previos superficiales. | Corrupción | Intereses particulares por parte del funcionario público que ejerce la supervisión e interventoría. | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar | Comunicar si hay cambios en la normatividad vigente mediante circular. | Circular | Lider de Proceso Delegado de Contratación | 01/04/2023 - 30/06/2023 | Número de capacitaciones realizadas / total capacitaciones programadas | No se reportan evidencias | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
[5 empty] | Favorecimiento al contratista durante la ejecución del contrato. | [7 empty] | 01/07/2023 - 30/09/2023
|  | 13 | Inadecuada verificación de la idoneidad y/o experiencia del perfil a contratar en los estudios previos. | Corrupción | Mala fe en la presentación de documentos por parte de los oferentes. | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar | Verificar los requisitos de idoneidad. | Requisitos de idoneidad y lista de chequeo |  | 01/10/2022 - 31/12/2022 01/04/2023 - 30/06/2023 01/07/2023 - 30/09/2023 | Total verificación requisitos de idoneidad y lista de chequeo | No se reportan evidencias | 0% | Actividad incumplida para el primer informe cuatrimestral
Interés indebido en la celebración de contratos.
|  | 14 | Contratación sin el lleno de los requisitos exigidos del perfil a contratar y el cumplimiento de las condiciones de los proponentes. | Corrupción | Intereses particulares y favorecimiento de intereses a terceros. | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar | Realizar lista de chequeo para verificar el cumplimiento de los requisitos. |  |  | 01/10/2023 - 31/12/2023
Detrimento patrimonial.
|  | 15 | Intereses personales por parte de funcionarios de la Cámara de Representantes. | Corrupción | Establecimiento de requisitos técnicos o financieros focalizados para el favorecimiento o particular. | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar | Descentralización de la elaboración de los documentos previos, involucrando el área técnica y el responsable de la contratación para la estructuración de esos documentos. | Documentos previos | , | 01/04/2023 - 30/06/2023 | No. De procesos adelantados en conjunto entre el área técnica y contratación / total de procesos de página adelantados | No se reportan evidencias | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
[5 empty] | Direccionamiento de los procesos. | [7 empty] | 01/07/2023 - 30/09/2023
|  | 16 | Inadecuado proceso en la vinculación contractual. | Corrupción | Utilización de métodos no adecuados en cuanto a los documentos requeridos de los candidatos seleccionados en los procesos de contratación. | [5 empty] | Acta de comité de contratación |  | 01/10/2023 - 31/12/2023
Direccionamiento de los procesos.
|  | 17 | Posibles riesgos de conflicto de Intereses. | Corrupción (Conflicto de intereses) | Los intereses personales pueden influir en el cumplimiento de las funciones y responsabilidades, en beneficio particular, afectando el interés público. | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir | Promover una cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas. | Seguimiento y control | Lider de Proceso Delegado de Contratación | Mensual | Actas de seguimiento | No se reportan evidencias | 0% | Actividad incumplida para el primer informe cuatrimestral
Procesos disciplinarios.
|  | 18 | Publicación extemporánea de procesos contractuales. | Corrupción | Falta de publicación oportuna de documentos contractuales. | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir | Impresión de la captura de pantalla de la publicación e inclusión de la constancia de publicación. | Captura de Pantalla | Lider de Proceso Delegado de Contratación | 01/01/2023 31/12/2023 | No. De Contratos numerados por periodo / No. De constancias de publicación | No se reportan evidencias | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
Deficiencia en la oportunidad y estructuración de etapas contractuales.
| Gestión Financiera | 19 | Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales. | Corrupción (Conflicto de intereses) | Falta de verificación de los requisitos para favorecimiento a terceros, no cumplimiento del proceso, intereses personales, amiguismo, falta de integridad del funcionario. | Probable | Moderado | Moderado | Reducir | Verificar el cumplimiento y el seguimiento a las actividades desarrolladas por medio de los documentos exigidos para generar la obligación y autorizar el pago. | Informe de evaluación al cumplimiento del contrato | Líder de Proceso Jefe División Financiera y Presupuesto | Permanente | Verificación de requisitos de idoneidad vs documentos exigidos para generar la obligación y autorizar el pago | No se reportan evidencias | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
|  | 20 | Incumplimiento en la Gestión Financiera (pagos de gastos generales, transferencias y gastos de personal para programación de PAC). | Corrupción | Información errada de otras dependencias o procesos. | Probable | Mayor | Moderado | Reducir | Implementar mecanismos hacia los encargados de las dependencias con el fin de disminuir la información errada (realizar reuniones, capacitaciones y seguimientos periódicos). | Capacitaciones, TOKEN de SIIFR Nación, proceso y procedimiento de seguridad avalado por la oficina de control interno | Líder de Proceso Jefe División Financiera y Presupuesto | Mensual | Sumatoria de los mecanismos implementados con las diferentes dependencias actas. | No se reportan evidencias | 0% | Actividad incumplida para el primer informe cuatrimestral
| Gestión Talento Humano | 21 | Exiguo control y seguimiento de los contratos por prestación de servicios suscritos como apoyo a los procesos de la Dependencia. | Corrupción | Desproporcionalidad entre contratos suscritos y capacidad de seguimiento por parte del supervisor de contrato. | Posible | Mayor | Moderado | Reducir | Encuesta de necesidad de personal de contrato de prestación de servicios como apoyo a los funcionarios lideres de procesos. | Encuesta por googleforms | Líder de proceso- Jefe de División de Personal (personal encargado) | Semestral | Información 100% tabulada por la aplicación | Se reporta por parte de la división de personal, en relacion con la actividad de control: se adjunta soporte de encuesta realizada en el mes de marzo de 2023. anexo 1. Pantallazos de la encuesta de la plataforma googleforms; 2. excel del cutionario; 3. pantallazo de solictud al jefe de perseonal, para replicar la infemacion "encuesta" a cada coordinador; 4. excel con las información de contratistas para el primer trimestre de 2023 | 50% | Una vez se revisa la información suministrada, se evidencia la mitigación del riesgo.
[9 empty] | Reducir | Seguimiento del proceso contractual basado en la plataforma SECOP II. | Base de datos al día con los contratos suscritos para apoyo de la dependencia | Líder de proceso- Jefe de División de Personal (personal encargado) | Semestral | Base de datos 100% alineada con SECOP II | Se reporta por parte de la división de personal, en relacion con la actividad de control: se adjunta base de datos con las novedades del personal suscrito a las distintas dependencias para el primer trimestre de 2023. Anexo: 1. excel con las informocion de los empleados; 2. base de datos de los judicante y pasantes para el mes de enero de 2023. | 50% | Una vez se revisa la información suministrada, se evidencia la mitigación del riesgo.
|  | 22 | Manipulación de estudios previos, perfil y requisitos, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas y candidatos, acta de inicio de personas seleccionadas para el proceso de contratación, informe de actividades y soportes para cobros. |  | Intereses particulares y favorecimiento de intereses a terceros. | Posible | Mayor | Moderado | Reducir | Solicitar concepto a la División Jurídica para la creación de una figura de "Interventor del contrato", que apoye al supervisor y en su experticia el tema oriente el cumplimiento efectivo del objeto contractual. | Oficio Solicitud de Concepto | Líder de proceso- Jefe de División de Personal | Marzo del 2023 | Trazabilidad 100% | No se reportan evidencias | 0% | Actividad incumplida para el primer informe cuatrimestral
|  | 23 | Desprestigio de la entidad por gestiones inapropiadas de los Gerentes Públicos. |  | Falta de mecanismos de evaluación para Gerentes Públicos. |  |  |  | Reducir | Solicitar a la Dirección la implementación en Entidad de los Acuerdos de Gestión, mediante los parámetros de la Función Pública. | Oficio remitido a la Dirección y a la Oficina de Planeación y sistemas | Líder de proceso- Jefe de División de Personal | Julio del 2023 | Trazabilidad 100% | No se reportan evidencias | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
| División de Servicios | 24 | Pago de facturas sin requisitos de caja menor. | Corrupción | La no correcta verificación de las facturas de compra. | Improbable | Mayor | Moderado | Reducir | Examinar permanentemente los requisitos fijados por la DIAN. | Manual de procedimiento de la caja menor. | Dirección Administrativa secretaria ejecutiva Grado 5 | Proceso no mayor a cuatro (4) días de recibida la factura | No. De facturas revisadas y registradas en SIIF/ no. De facturas presentadas. | Se informa por parte de la división de servicios que durante el primer cuatrimestre (enero, febrero, marzo y abril) del año en curso, se recibieron 48 facturas, las cuales fueron registradas en su totalidad en El Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), de acuerdo con los tiempos establecidos en la matriz de riesgos de corrupción y siguiendo el procedimiento vigente. Se adjunta: 1. PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR, (DOCUMENTO EN PDF) 2. Informe SIIF Ejecución de una caja menor primer cuatrimestre (DOCUMENTO EN PDF) | 100% | Una vez se verifica la información suministrada por la división de servicios, se evidencia el cumplimiento de la actividad.
| Gestión de las TIC | 25 | Vulnerabilidad en los Activos de Información de la Cámara de Representantes. | Corrupción | Ausencia del mecanismo de Control de Acceso a la Red de la Entidad | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir | Implementación de la Política de Control de Acceso através del Controlador de Dominio (Directorio Activo). | Informes | Jefe Oficina de Planeación y Sistemas | Cada vez que exista el requerimiento | Cuadro de control | No se reportan evidencias | 0% | la actividad se encuentra en ejecución
Control, Evaluación y Seguimiento | Control Interno | 26 | No advertir posibles situaciones que deriven en actos de corrupción. | Corrupción | Ocultamiento de información relevante que incide en la gestión o en posibles actos de corrupción. | Rara Vez | Catastrófico | Catastrófico | Evitar | Realizar mesas de trabajo para hacer seguimiento de las actividades y resultados de los procesos auditados. | Actas mesa de trabajo | Líder de Proceso Jefe de la Oficina Coordinadora control Interno - Personal encargado | Semestral | Mesas de trabajo ejecutadas / Mesas de trabajo programadas | Se anexa acta de reunión del mes de febrero a efectos de planificar y llevar a acabo la ejecución de las auditorias 2023. | 33% | Se da cumplimiento a la mitigación del riesgo.

## CONTROL DE CAMBIOS
N.º VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
11 | 2020-12-01 | · Creación del documento. | Oficina de Planeación y Sistemas Aprobación: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 29/01/2021.
12 | 2021-12-01 | · Ajustes al documento. Se realizaron cambios y ajustes solicitados por las áreas: División Jurídica, Secretaría General y Oficina Coordinadora de Control Interno. | Oficina de Planeación y Sistemas Aprobación: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 28/01/2022.
13 | 2022-12-01 | · Ajustes y correcciones al documento. Se realizaron cambios y ajustes solicitados por las diferentes áreas en consenso con la Oficina de Planeación y Sistemas. | Equipo de TIC Equipo de Calidad Oficina de Planeación y Sistemas
14 | 2023-01-01 | · Ajustes y correcciones al documento. · Se realizaron cambios y ajustes solicitados por las diferentes áreas en consenso con la Oficina de Planeación y Sistemas. | Presidencia Equipo de Calidad Oficina de Planeación y Sistemas