## ReportePAS
[11 empty] | PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO |  | DEL DOCUMENTO CONPES
| Título del documento: |  |  | Política para la Sostenibilidad de la Caficultura Colombiana
| Documento CONPES No: |  |  | 4052 | Fecha aprobación: | 27/09/2021 | Fecha de actualización: | 05/09/2023 01:11 p.m. |  | Dirección Técnica o grupo responsable en DNP: |  |  |  |  | Entidades líderes:
| Objetivo general: |  |  | Garantizar la sostenibilidad de la actividad cafetera de Colombia a largo plazo, para reducir la incertidumbre y dependencia de los caficultores a programas sociales y transferencias monetarias.
[17 empty] | 1. PLAN DE | ACCIÓN | [64 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
|  |  | Importancia |  | Importancia | Relación | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución | [6 empty] | Indicador de | cumplimiento | [10 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [10 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos) | [41 empty] | Corte No. 1: 12/2021 | [8 empty] | Corte No. 2: 06/2022 | [6 empty] | Corte No. 3: 12/2022 | [8 empty] | Corte No. 4: 06/2023 | [6 empty] | Corte No. 5: 12/2023
| Objetivo |  | relativa del | Acción | relativa de la | entre |  | Dirección/Subdirección/ |  |  |  | Fecha de |  |  |  |  | Línea | base | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Costo | Costo | Costo | Costo | Costo | Costo | Costo | Costo | Costo | Costo |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | Acción | Indicador |  |  | Recursos | [5 empty] | Indicador |  |  | Recursos |  |  |  | Indicador |  |  | Recursos | [5 empty] | Indicador |  |  | Recursos |  |  |  | Indicador |  |  | Recursos
|  |  | objetivo (%) |  | acción (%) | acciones | Entidad | Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de Acumulación | Valor | Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | final | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Total |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance por corte | % de avance por corte | Avance anual | % de avance anual | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance por corte | % de avance por corte | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance por corte | % de avance por corte | Avance anual | % de avance anual | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance por corte | % de avance por corte | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance por corte | % de avance por corte | Avance anual | % de avance anual | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Cumple meta final
| Objetivo 1: Fomentar el acceso a activos productivos para incrementar la productividad. |  | 29,00% | 1.1 Socializar la oferta de productos y servicios para el sector cafetero (con énfasis en la LEC a toda máquina para financiación tecnología de cosecha asistida y utilización del FAG), con el fin de promover la dinamización del crédito y la gestión integral de riesgos para fomentar la inversión en el sector. | 2,00% | No | Fondo para El Financiamiento del Sector Agropecuario (reporta); Fondo para El Financiamiento del Sector Agropecuario (reporta) | Gerente de Planeación (reporta); Vicepresidente Comercial | Juan Carlos Restrepo González (reporta); Rodolfo Bacci Trespalacios | jrestrepo@finagro.com.co (reporta); rbacci@finagro.com.co | 01/10/2021 | 31/12/2030 | Gestión | Número de socializaciones del portafolio de productos y servicios de Finagro para el sector cafetero. | Sumatoria en el número de socializaciones de la oferta de productos y servicios para el sector cafetero con énfasis en la LEC a toda máquina para financiación tecnología de cosecha asistida y utilización del FAG. | Flujo | 0,00 | 2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 101,00 | 104,00 | 107,00 | 111,00 | 114,00 | 117,00 | 121,00 | 125,00 | 128,00 | 132,00 | 1160 |  | PGN - Propios funcionamiento |  | PGN - Propios funcionamiento |  | PGN - Propios funcionamiento |  | PGN - Propios funcionamiento |  | PGN - Propios funcionamiento |  | PGN - Propios funcionamiento | 111,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 114,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  |  | 117,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 121,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 125,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 128,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 132,00 | PGN-propios- funcionamiento | 848 | 1.1 | 1.430,00 | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  | 17,24% | 17,24% | 805,00 | 80,50% | 80,50% |  |  | 15,90% | 15,90% | 1.421,00 | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  | 18,28% | 17,76% | 714,00 | 71,40% | 71,40% |  |  | 15,79% | 15,79% | [9 empty] | No
|  |  |  | 1.2 Promover el crédito asociativo en el sector cafetero a través de la socializacion del portafolio de productos y servicios, incluyendo la oferta existente para esquemas de crédito asociativo y esquema integrador; con el fin de facilitar el acceso a instrumentos financieros para la adquisición de activos productivos. | 3,00% | No | Fondo para El Financiamiento del Sector Agropecuario (reporta); Fondo para El Financiamiento del Sector Agropecuario (reporta); Banco Agrario de Colombia S.A.; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Gerente de Planeación (reporta); Vicepresidente Comercial; Vicepresidencia Banca Agropecuaria; Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios | Juan Carlos Restrepo González (reporta); Rodolfo Bacci Trespalacios ; Andrés Zapata Gonzalez ; Luis Felipe Duarte Ramírez | jrestrepo@finagro.com.co (reporta); rbacci@finagro.com.co; andres.zapata@bancoagrario.gov.co; luis.duarte@minagricultura.gov.co | 01/10/2021 | 31/12/2030 | Gestión | Número de socializaciones anuales del portafolio de productos y servicios, incluyendo la oferta existente para esquemas de crédito asociativo y esquema integrador, realizadas a del sector cafetero. | Sumatoria en el número de socializaciones anuales del portafolio de productos y servicios, incluyendo la oferta existente para esquemas de crédito asociativo y esquema integrador, realizadas al sector cafetero. | Flujo | 0,00 | 2021 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 22 |  | PGN - Propios funcionamiento |  |  |  | PGN - Propios funcionamiento |  | PGN - Propios funcionamiento |  | PGN - Propios funcionamiento |  | PGN - Propios funcionamiento | 2,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 2,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  |  | 2,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 2,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 2,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 3,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 3,00 | PGN-propios- funcionamiento | 16 | 1.2 | 42,00 | 100,00% | 100,00% | [6 empty] | 76,00 | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  | 157,00 | 100,00% | 100,00% | [6 empty] | 26,00 | 100,00% | 100,00% | [13 empty] | No
|  |  |  | 1.3 Promover las técnicas de recolección asistida (lonas, derribadoras, pases), incluyendo este componente dentro de los proyectos de la ADR, las Mesas Nacional y Regionales de recolección, el CONSA, y el servicio de extensión de la FNC; con el objeto de promover su conocimiento y adopción para disminuir los costos de mano de obra en la recolección. | 3,00% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (reporta); Agencia de Desarrollo Rural | Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales (reporta); Presidencia | JANNIA TERESA GOMEZ MOJICA (reporta); Ana Cristina Moreno | jannia.gomez@minagricultura.gov.co (reporta); presidencia@adr.gov.co | 01/10/2021 | 31/12/2025 | Gestión | Porcentaje de avance en la promoción de las técnicas de recolección asistida (lonas, derribadoras, pases) para disminución de los costos de mano de obra en recolección. | Sumatoria en el porcentaje de avance en la promoción de las técnicas de recolección asistida (lonas, derribadoras, pases) para disminución de los costos de mano de obra en recolección: Hito 1: Desarrollo de mesas de trabajo con la ADR y la Dirección de desarrollo tecnológico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para involucrar dentro de los proyectos de la ADR los temas relacionados con técnicas de recolección asistida= 20%. Hito 2: Involucrar el componente de las técnicas de recolección asistida en las Mesa Nacional y Mesas Regionales de Recolección =20%. Hito 3: Involucrar el componente de las técnicas de recolección asistida en el CONSA para que los secretarios de agricultura conozcan estas opciones=30%. Hito 4: Realizar acompañamiento de la FNC para la promoción de las técnicas de recolección asistida en el servicio de extensión=30%. | Acumulado | 0,00% | 2021 | 20,00% | 75,00% | 85,00% | 95,00% | 100,00% | [5 empty] | 100,00% | 24,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | [5 empty] | 216 |  |  |  |  | 48,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 48,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 48,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 48,00 | PGN-propios- funcionamiento | [22 empty] | 192 | 1.3 | [41 empty] | No
|  |  |  | 1.4 Recomendar articulación potenciales fuentes de financiación para infraestructura cafetera (PGN; FoNC; Regalías; Proyecto tipo), con el objeto de impulsar el acceso a infraestructura cafetera. | 3,00% | No | Ministerio de Hacienda y Crédito Público (reporta); Ministerio de Hacienda y Crédito Público (reporta); Departamento Nacional de Planeación | Oficina de Asesores del Gobierno para Asuntos Cafeteros (reporta); Oficina de Asesores del Gobierno para Asuntos Cafetero; Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías | Fernando Henao Velasco (reporta); Marcela Urueñ ; Alvaro Avila | fernando.henao@minhacienda.gov.co (reporta); marcela.uruena@cafedecolombia.com; alavila@dnp.gov.co | 01/01/2022 | 31/12/2023 | Gestión | Porcentaje de avance en las recomendaciones para la articulación de fuentes de financiación para infraestructura cafetera. | Sumatoria del porcentaje de avance en la articulación de fuentes de financiación para infraestructura cafetera: Hito 1: Hacer reuniones entre OAGAC y FNC para revisar las necesidades de infraestructura cafetera=20%. Hito 2: Analizar posibles fuentes de financiación con el fin de promover eficiencias en el gasto y la toma de decisiones del rector de política y que sirva de insumo para el hito 3 (DNP)=20%. Hito 3: Mapeo de fuentes de finanaciación (OAGAC)=20% Hito 4: Emitir documento con recomendaciones para articular fuentes de financiacion según la disponibilidad presupuestal de los proyectos identificados como prioritarios y de alto impacto (OAGAC)=40%. | Acumulado | 0,00% | 2021 |  | 50,00% | 100,00% | [7 empty] | 100,00% |  | 34,00 | 34,00 | [7 empty] | 68 |  |  |  |  | 8,00 | Otros - Entidad territorial, privado | 8,00 | Otros - Entidad territorial, privado | [32 empty] | 16 | 1.4 | [9 empty] | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  | 5,00% | 10,00% | 5,00% | 16,00 | 100,00% | 16,00 | 100,00% |  |  |  | 5,00% | 5,00% | [13 empty] | No
|  |  |  | 1.5 Realizar un análisis anual de potenciales fuentes presupuestales (PGN – FoNC) para financiar la renovación de cafetales. | 3,00% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (reporta); Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales (reporta); Oficina de Asesores del Gobierno para Asuntos Cafeteros | JANNIA TERESA GOMEZ MOJICA (reporta); Marcela Urueña | jannia.gomez@minagricultura.gov.co (reporta); marcela.uruena@cafedecolombia.com | 01/10/2021 | 31/12/2030 | Gestión | Porcentaje de avance en la realización del análisis anual de potenciales fuentes de financiación para renovación de cafetales. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el análisis de potenciales fuentes de financiación para renovación de cafetales: Hito 1: Realizar reuniones entre MADR, OAGAC y la FNC para identificar los recursos del PGN y FoNC que pueden destinarse a financiar programas de renovación de cafetales= 40%. Hito 2: Consolidar insumos para construir propuestas en materia presupuestal, con el objetivo de contribuir a la política de renovación de cafetales= 30%. Hito 3: Poner a consideración del Comité Nacional de Cafeteros y otros órganos los resultados del análisis para la aprobación programas de renovación de cafetales=30%. | Flujo | 0,00% | 2021 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 31,00 | 62,00 | 62,00 | 63,00 | 63,00 | 64,00 | 64,00 | 65,00 | 65,00 | 66,00 | 605 | 7,00 | Otros |  |  | 48,00 | PGN-propios- funcionamiento | 14,00 | Otros | 14,00 | Otros |  |  | 48,00 | PGN-propios- funcionamiento | 15,00 | Otros | 48,00 | PGN-propios- funcionamiento | 15,00 | Otros | 16,00 | Otros | 48,00 | PGN-propios- funcionamiento | 16,00 | Otros | 48,00 | PGN-propios- funcionamiento | 17,00 | Otros | 48,00 | PGN-propios- funcionamiento | 17,00 | Otros | 48,00 | PGN-propios- funcionamiento | 18,00 | Otros | 48,00 | PGN-propios- funcionamiento | 533 | 1.5 | [41 empty] | No
|  |  |  | 1.6 Analizar la viabilidad de incluir el financiamiento de infraestructura para el beneficio del café con tecnologías para el tratamiento y reúso del agua residual y para el manejo y aprovechamiento de la biomasa residual, en la LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes; lo anterior con el fin de promover mecanismos de financiación ambientalmente sostenibles. | 3,00% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (reporta); Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (reporta) | Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios (reporta); Cadenas Agrícolas y forestales¦ Secretario Técnico CNCA | Daniela Esperanza López Gómez (reporta); Camilo Ernesto Santos Arevalo | daniela.lopez@minagricultura.gov.co (reporta); camilo.santos@minagricultura.gov.co | 01/01/2022 | 01/06/2022 | Gestión | Porcentaje de avance en el análisis de la viabilidad de incluir el financiamiento de infraestructura para el beneficio del café con tecnologías para el reúso del recurso hídrico y descontaminación del agua en la LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el análisis de la viabilidad de incluir el financiamiento de infraestructura para el beneficio del café con tecnologías para el reúso del recurso hídrico y descontaminación del agua en la LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes: Hito 1: Análisis de las características y disponibilidad de la tecnología propuesta de beneficiaderos de café con tecnologías para el reúso del recurso hídrico y descontaminación del agua =50%. Hito 2: Determinación de la Inclusión del financiamiento de infraestructura para el beneficio del café con tecnologías para el reúso del recurso hídrico y descontaminación del agua en la LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes=50%. | Acumulado | 0,00% | 2021 |  | 100,00% | [8 empty] | 100,00% |  | 8,00 | [8 empty] | 8 | [40 empty] | 0 | 1.6 | [41 empty] | No
|  |  |  | 1.7 Implementar una estrategia de promoción de manejo, tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales y de la biomasa residual generada en fincas cafeteras, que se articule con la estrategia nacional de economía circular; y que identifique su potencial contribución a la mitigación a los efectos del cambio climático. | 3,00% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (reporta); Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria (reporta); Dirección de Cambio climático y gestión de riesgo | Pedro Antonio Forero Palomino (reporta); Guillermo Prieto | pedro.forero@minagricultura.gov.co (reporta); guprieto@minambiente.gov.co | 01/10/2021 | 31/12/2027 | Gestión | Porcentaje de avance de la implementación de la estrategia de promoción de manejo, tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales y de la biomasa residual generada en fincas cafeteras. | Sumatoria en el porcentaje de avance de la implementación de la estrategia de promoción de manejo, tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales y de la biomasa residual generada en fincas cafeteras: Hito 1: Determinación de actores para la promoción de la estrategia = 20%. Hito 2: Desarrollo metodológico para la promoción de la estrategia =20%. Hito 3: Ejecución de la estrategia de promoción = 50%. Hito 4: Entrega de resultados de la estratégia= 10%. | Acumulado | 0,00% | 2021 | 10,00% | 30,00% | 50,00% | 70,00% | 80,00% | 90,00% | 100,00% |  |  |  | 100,00% | 10,00 | 50,00 | 96,00 | 100,00 | 103,00 | 108,00 | 112,00 |  |  |  | 579 | 4,00 | PGN-propios |  |  | 4,00 | PGN - Propios | 8,00 | PGN-propios | 9,00 | PGN-propios |  |  | 91,00 | PGN-nación | 9,00 | PGN-propios | 94,00 | PGN-nación | 9,00 | PGN-propios | 10,00 | PGN-propios | 98,00 | PGN-nación | 10,00 | PGN-propios | 102,00 | PGN-nación | [12 empty] | 448 | 1.7 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 0,00% |  |  | 0,00 | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 0,00% | [13 empty] | No
|  |  |  | 1.8 Adelantar un proceso de fortalecimiento y consolidación de las acciones previstas en la NAMA Café orientadas a promover el desarrollo de acciones de mitigación de Gases Efecto Invernadero generados en las etapas de producción, cosecha y poscosecha del café de Colombia a nivel de finca, así como de los mecanismos de financiamiento previstos para su puesta en marcha. | 3,00% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (reporta); Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria (reporta); Dirección de Cambio climático y gestión de riesgo | Pedro Antonio Forero Palomino (reporta); Guillermo Prieto | pedro.forero@minagricultura.gov.co (reporta); no disponible | 01/10/2021 | 31/12/2027 | Gestión | Porcentaje de avance en el proceso de fortalecimiento y consolidación de las acciones de la NAMA Café. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el proceso de fortalecimiento y consolidación de las acciones de la NAMA Café: Hito 1: Determinación de actores para el fortalecimiento y consolidación de la NAMA Café = 20%. Hito 2: Desarrollo metodológico para el fortalecimiento y consolidación de la NAMA =20%. Hito 3: Ejecución de las actividades para el fortalecimiento y consolidación de la NAMA = 50%. Hito 4: Resultados del seguimiento y evaluación de las actividades de fortalecimiento y consolidación de la NAMA = 10% | Acumulado | 0,00% | 2021 | 10,00% | 30,00% | 50,00% | 70,00% | 80,00% | 90,00% | 100,00% |  |  |  | 100,00% | 14,00 | 54,00 | 100,00 | 104,00 | 108,00 | 112,00 | 117,00 |  |  |  | 609 | 8,00 | PGN-propios |  |  | 0,00 | PGN-nación | 12,00 | PGN - Nación | 13,00 | PGN-propios |  |  | 91,00 | PGN-nación | 13,00 | PGN-propios | 94,00 | PGN-nación | 14,00 | PGN-propios | 14,00 | PGN-propios | 98,00 | PGN-nación | 15,00 | PGN-propios | 102,00 | PGN-nación | [12 empty] | 474 | 1.8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 0,00% |  |  | 0,00 | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 0,00% | [13 empty] | No
|  |  |  | 1.9 Apoyar la reconversión de hectáreas de café a Sistemas Agroforestales - SAF para promover la implementación de la NAMA con la reestructuración de 28.080 has establecidas con café a libre exposición solar en zonas marginales para el cultivo. | 3,00% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (reporta); Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria (reporta); Dirección de Cambio climático y gestión de riesgo | Pedro Antonio Forero Palomino (reporta); Guillermo Prieto | pedro.forero@minagricultura.gov.co (reporta); no disponible | 02/07/2022 | 31/12/2030 | Gestión | Número de hectáreas de café con reconversión a sistemas agroforestales SAF. | Sumatoria en el número de hectáreas de café con reconversión a sistemas agroforestales SAF | Acumulado | 795.600,00 | 2021 |  | 797.600,00 | 800.600,00 | 803.600,00 | 806.600,00 | 809.600,00 | 813.100,00 | 816.600,00 | 820.100,00 | 823.680,00 | 823.680,00 |  | 2.012,00 | 3.013,00 | 3.013,00 | 3.014,00 | 3.014,00 | 3.515,00 | 3.515,00 | 3.516,00 | 3.516,00 | 28128 |  |  |  |  | 12,00 | PGN-propios |  |  | 13,00 | PGN-propios |  |  | 3.000,00 | PGN-propios- funcionamiento | 13,00 | PGN-propios | 3.000,00 | PGN-propios- funcionamiento | 14,00 | PGN-propios | 14,00 | PGN-propios | 3.000,00 | PGN-propios- funcionamiento | 15,00 | PGN-propios | 3.500,00 | PGN-propios- funcionamiento | 15,00 | PGN-propios | 3.500,00 | PGN-propios- funcionamiento | 16,00 | PGN-propios | 3.500,00 | PGN-propios- funcionamiento | 16,00 | PGN-propios | 3.500,00 | PGN-propios- funcionamiento | 23128 | 1.9 | [41 empty] | No
|  |  |  | 1.10 Realizar socialización de la reglamentación de registros de cultivos forestales comerciales - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e ICA (Decreto 2398 2019) y plantaciones forestales protectoras y protectoras productoras- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - CAR (Decreto 1532 2019) para que el productor realice su proceso de planificación y registro. | 3,00% | No | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (reporta); Instituto Colombiano Agropecuario; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (reporta); Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria; Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales | ADRIANA RIVERA BRUSATÍN (reporta); William Humberto King Cardenas ; Marlene Velásquez | ariverab@minambiente.gov.co (reporta); william.king@ica.gov.co; marlene.velasquez@minagricultura.gov.co | 01/10/2021 | 31/12/2022 | Gestión | Porcentaje de avance en la socialización de la reglamentación de registros de cultivos forestales comerciales y plantaciones forestales protectoras y protectoras productoras. | Sumatoria en el porcentaje de avance en la socialización de la reglamentación de registros de cultivos forestales comerciales y plantaciones forestales protectoras y protectoras productoras: Hito 1: Diseño de talleres, inclusión de casos de estudios de aplicación de la norma y priorización de departamentos para socialización de normatividad de los registros=20%. Hito 2: Talleres departamentales entre los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Agricultura y Desarrollo Rural, ICA, CAR y gremio para socialización de la normatividad de los registros=80%. | Acumulado | 0,00% | 2021 | 20,00% | 100,00% | [8 empty] | 100,00% | 5,00 | 101,00 | [8 empty] | 106 | [40 empty] | 0 | 1.10 | [41 empty] | No
| Objetivo 2: Estabilizar el ingreso del caficultor para reducir el impacto de factores externos que influyen en el precio y la producción de café. |  | 21,00% | 2.1 Incluir al Café como producto agropecuario para el desarrollo de análisis de riesgos climáticos, sanitarios, de mercado y financieros en el SIGRA, con el fin de brindar herramientas para la gestión de riesgos agropecuarios. | 3,00% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (reporta); Fondo para El Financiamiento del Sector Agropecuario | Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios (reporta); Unidad de Gestión de Riesgos Agropecuarios | Daniela Esperanza López Gómez (reporta); Monica Rangel | daniela.lopez@minagricultura.gov.co (reporta); mrangel@finagro.com.co | 01/10/2021 | 31/12/2024 | Gestión | Porcentaje de avance de la inclusión del Café como producto agropecuario para el desarrollo de análisis de riesgos climáticos, sanitarios, de mercado y financieros en el SIGRA. | Sumatoria en el porcentaje de avance de la inclusión del Café como producto agropecuario para el desarrollo de análisis de riesgos climáticos, sanitarios, de mercado y financieros en el SIGRA: Hito 1: Firma del acuerdo de intercambio de información entre FNC - UPRA, en coordinación con el MADR, de la información del SICA y de la plataforma Agroclimática Cafetera=30%. Hito 2: Desarrollo de documento de análisis de riesgo de mercado para el Café = 20%. Hito 3: Desarrollo de calculadora de análisis de riesgos financieros para el café = 20%. Hito 4: Desarrollo de modelo de vulnerabilidad en zona piloto para una plaga o enfermedad priorizada = 20%. Hito 5: Desarrollo de documento de análisis de riesgo agroclimático para el Café = 10%. | Acumulado | 0,00% | 2021 | 15,00% | 30,00% | 70,00% | 100,00% | [6 empty] | 100,00% | 9,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | [6 empty] | 63 | 3,00 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 12,00 | PGN-nación | 6,00 | PGN-nación- funcionamiento | 12,00 | PGN-nación | 6,00 | PGN-nación- funcionamiento | 12,00 | PGN-nación | 6,00 | PGN-nación- funcionamiento | [24 empty] | 57 | 2.1 | 5,00% | 33,33% | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 22,11% | 5,71% |  | 16,67% | 5,00% |  |  | 19,29% | 9,29% |  | 16,67% | 5,00% |  |  |  |  | 22,14% | 12,14% |  | 7,14% | 5,00% |  |  | -918,62% | 13,57% | [9 empty] | No
|  |  |  | 2.2 Diseñar una estrategia de educación financiera orientada a la gestión de riesgos en el cultivo del café, la cual permita generar conocimiento y destrezas por parte del caficultor en el manejo y aplicación de las herramientas de gestión de riesgo. | 3,00% | No | Fondo para El Financiamiento del Sector Agropecuario (reporta); Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Gerencia de Planeación (reporta); Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios | Juan Carlos Restrepo González (reporta); Luis Felipe Duarte Ramírez | jrestrepo@finagro.com.co (reporta); luis.duarte@minagricultura.gov.co | 01/10/2021 | 01/12/2022 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño de una estrategia de educación financiera orientada a la gestión de riesgos en el cultivo de café. | Sumatoria en el porcentaje de avance en diseño una estrategia de educación financiera orientada a la gestión de riesgos en el cultivo de café: Hito 1: Generar contenidos para los materiales de capacitación = 30%. Hito 2: Establecer mecanismos o medios a través de los cuales se socializarían los contenidos=20%. Hito 3: Generar la estrategia conjunta con el FEPC para socializar y capacitar a los cafeteros en las herramientas financieras para gestionar sus riesgos, incluyendo por parte de FINAGRO, el instrumento de seguro agropecuario= 30%. Hito 4= Establecer un mecanismo para la actualización de los materiales de capacitación=20%. | Acumulado | 0,00% | 2021 | 70,00% | 100,00% | [8 empty] | 100,00% | 14,00 | 13,00 | [8 empty] | 27 |  | PGN - Propios funcionamiento |  |  |  | PGN - Propios funcionamiento |  | PGN - Propios funcionamiento |  | PGN - Propios funcionamiento | [30 empty] | 0 | 2.2 | 15,00% | 21,43% | 15,00% | [6 empty] | 35,00% | 35,00% | 35,00% |  |  |  |  | 55,00% | 55,00% | 55,00% | [6 empty] | 65,00% | -6.500,00% | 65,00% | [13 empty] | No
|  |  |  | 2.3 Consolidar un sistema de información único y centralizado para la comercializaciòn de café a futuro, con el fin de reducir asimetrías de información en el mercado del café. | 3,00% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (reporta); Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales (reporta); Oficina de Asesores del Gobierno para Asuntos Cafeteros | JANNIA TERESA GOMEZ MOJICA (reporta); Marcela Urueña | jannia.gomez@minagricultura.gov.co (reporta); marcela.uruena@cafedecolombia.com | 01/10/2021 | 31/12/2024 | Gestión | Porcentaje de avance en la consolidación de un sistema de información para la comercialización de café a futuro. | Sumatoria en el porcentaje de avance en la consolidación de un sistema de información para la comercialización de café a futuro: Hito 1: Levantamiento de información y determinación de especificaciones con los actores interesados=15%. Hito 2: Desarrollo de la plataforma tecnológica que soporte el sistema=15%. Hito 3: Realizar un proyecto piloto para evaluar la operabilidad del sistema de información=30%. Hito 4: Puesta en marcha el Sistema de Informacion para la comercialización de café a futuro=40%. | Acumulado | 0,00% | 2021 | 15,00% | 30,00% | 60,00% | 100,00% | [6 empty] | 100,00% | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | [6 empty] | 140 | [8 empty] | 40,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 40,00 | PGN-propios- funcionamiento | [26 empty] | 80 | 2.3 | [41 empty] | No
|  |  |  | 2.4 Determinar las necesidades de ajuste de los destinos de crédito de Fomento Agropecuario, para operativizar el financiamiento del pago de primas de cobertura de precio y tasa de cambio para promover la inclusión financiera de los productores cafeteros. | 3,00% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (reporta); Fondo para El Financiamiento del Sector Agropecuario | Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios (reporta); Secretario Técnico CNCA | Daniela Esperanza López Gómez (reporta); David Guerrero Perez | daniela.lopez@minagricultura.gov.co (reporta); dguerrero@finagro.com.co | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Gestión | Porcentaje de avance en la determinación de las necesidades de ajuste de los destinos de crédito de Fomento Agropecuario. | Sumatoria en el porcentaje de avance en la determinación de las necesidades de ajuste de los destinos de crédito de Fomento Agropecuario: Hito 1: Documento de análisis de necesidades de ajuste para incluir como destino de crédito=50%. Hito 2: Socialización del documento de análisis para la inclusión de este destino en el manual de operaciones de Finagro=50%. | Acumulado | 0,00% | 2021 |  | 100,00% | [8 empty] | 100,00% |  | 7,00 | [8 empty] | 7 | [40 empty] | 0 | 2.4 | [41 empty] | No
|  |  |  | 2.5 Apoyar a la Secretaria Técnica del FEPC en la implementación de un mecanismo de estabilización del ingreso basado en el mercado de derivados. | 3,00% | No | Ministerio de Hacienda y Crédito Público (reporta) | Oficina de Asesores del Gobierno para Asuntos Cafeteros (reporta) | Fernando Henao Velasco (reporta) | fernando.henao@minhacienda.gov.co (reporta) | 01/10/2021 | 31/12/2026 | Gestión | Porcentaje de avance en el apoyo a la secretaría técnica del FEPC en la implementación de un mecanismos de estabilización del ingreso. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el apoyo a la secretaría técnica del FEPC en la implementación de un mecanismos de estabilización del ingreso: Hito 1: Evaluar con la Secretaría Técnica del FEPC la viabilidad técnica de un instrumento de estabilización de precios del café basado en instrumentos financieros=20%. Hito 2: Acompañar la presentación de una propuesta para aprobaciòn del Comité Nacional del Fondo de Estabilización de Precios del Café=10%. Hito 3: Apoyar el desarrollo de un proyecto piloto para evaluar la operabilidad del mecanismo=30%. Hito 4: Brindar acompañamiento técnico en la Implementación del mecanismo de estabilizaciòn basado en derivados financieros =40%. Nota: El avance de linea base correponde al hito 1. | Acumulado | 5,00% | 2020 | 20,00% | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 70,00% | 100,00% |  |  |  |  | 100,00% | 7,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 |  |  |  |  | 81 | 0,00 | Otros - Entidad territorial, privado |  |  | 0,00 | Otros |  |  | 14,00 | Otros |  |  | 15,00 | Otros |  |  | 15,00 | Otros |  |  | 16,00 | Otros | [18 empty] | 60 | 2.5 | 20,00% | 100,00% | 20,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 25,00% | 83,33% | 25,00% | 0,00 |  |  |  |  | 83,33% | 25,00% |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 62,50% | 25,00% | [13 empty] | No
|  |  |  | 2.6 Coordinar las estrategias de promoción, divulgación y acompañamiento para el acceso a instrumentos financieros disponibles, asegurando el seguimiento de éstas (créditos, dervidados, seguros, otros). | 3,00% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (reporta); Banco Agrario S.A.; Fondo para El Financiamiento del Sector Agropecuario | Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios (reporta); Vicepresidencia Banca Agropecuaria; Secretario Técnico CNCA | Daniela Esperanza López Gómez (reporta); Andrés Zapata Gonzalez ; David Guerrero Perez | daniela.lopez@minagricultura.gov.co (reporta); andres.zapata@bancoagrario.gov.co; dguerrero@finagro.com.co | 01/10/2021 | 31/12/2025 | Gestión | Porcentaje de avance en la coordinación de las estrategias de promoción, divulgación y acompañamiento para el acciseo a instrumentos financieros disponibles. | Sumatoria en el oorcentaje de avance en la coordinación de las estrategias de promoción, divulgación y acompañamiento para el acciseo a instrumentos financieros disponibles: Hito 1: Formulación de las estrategias de socialización definidas, en coordinación y acompañamiento con BAC y otros intermediarios financieros=30%. Hito 2: Ejecución de las estrategias de promoción, divulgación y acompañamiento para el acceso a instrumentos financieros disponibles=40%. Hito 3: Seguimiento a las estrategias ejecutadas=30%. | Acumulado | 0,00% | 2021 | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | [5 empty] | 100,00% | 9,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | [5 empty] | 105 | 3,00 | PGN-nación- funcionamiento | [6 empty] | 8,00 | PGN-nación | 16,00 | PGN-nación- funcionamiento | 8,00 | PGN-nación | 16,00 | PGN-nación- funcionamiento | 8,00 | PGN-nación | 16,00 | PGN-nación- funcionamiento | [20 empty] | 75 | 2.6 | [41 empty] | No
|  |  |  | 2.7 Realizar propuesta de reglamentación del numeral 4 del articulo 13 de la Ley 1969 de 2019: "Los aportes, ahorros o contribuciones que realicen directamente los caficultores al capital del FEPC" | 3,00% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (reporta); Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales (reporta); Oficina de Asesores del Gobierno para Asuntos Cafeteros | JANNIA TERESA GOMEZ MOJICA (reporta); Marcela Urueña | jannia.gomez@minagricultura.gov.co (reporta); marcela.uruena@cafedecolombia.com | 01/10/2021 | 31/12/2022 | Gestión | Porcentaje de avance de la propuesta de reglamentación del numeral 4 del artículo 13 de la ley 1969 de 2019. | Sumatoria en el porcentaje de avance de la propuesta de reglamentación del numeral 4 del artículo 13 de la ley 1969 de 2019: Hito 1: Realizar reuniones de la mesa de trabajo entre la FNC, la OAGAC, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y la secretaría Técnica del FEPC, para realizar el marco de lo sería la reglamentación del númeral 4 del articulo 13 de la ley 1969 =20%. Hito 2: Presentar ante la oficina asesora Juridica del MADR propuesta de borrador de la reglamentación= 30%. Hito 3: Generar Resolución de reglamentación al númeral 4 del articulo 13 de la ley 1969= 50%. | Acumulado | 0,00% | 2021 | 50,00% | 100,00% | 100,00% | [7 empty] | 100,00% | 22,00 | 29,00 | [8 empty] | 51 |  |  |  |  | 15,00 | PGN-propios- funcionamiento | 14,00 | Otros | [32 empty] | 29 | 2.7 | [41 empty] | No
| Objetivo 3: Promover nuevos mercados y consolidar los existentes para que el caficultor reciba una mejor remuneración por su actividad, de acuerdo con la calidad de su producto. |  | 32,00% | 3.1 Desarrollar estrategia para la promoción de cafés tostados en origen, con el fin impulsar la industria de transformación y café con mayor agregación de valor. | 3,00% | No | Procolombia (reporta) | Gerencia Exportaciones Agroalimentos (reporta) | Andres Felipe Castellanos (reporta) | acastellanos@procolombia.co (reporta) | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Gestión | Porcentaje de avance del desarrollo de la estrategia para la promoción de café tostado en origen. | Sumatoria en el porcentaje de avance del desarrollo de la estrategia para la promoción de café tostado en origen: Hito 1: Mesa de trabajo con empresarios para definir mercados para esta estrategia=25%. Hito 2: Concluir la revisión de la oferta colombiana de café tostado y tostado y molido=25%. Hito 3: Validar canales de comercialización para dirigir la estrategia=25%. Hito 4: Desarrollo de una estrategia de comunicaciones digitales para promover el café tostado en Colombia =25%. La línea base corresponde al Hito 1. | Acumulado | 25,00% | 2021 | 100,00% | 100,00% | [8 empty] | 100,00% | 14,00 | [9 empty] | 14 | 0,00 | PGN - Nación funcionamiento | [38 empty] | 0 | 3.1 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00 |  | 0,00 |  | 38,75% | 24,01% |  | 100,00% | 100,00% |  |  | 34,30% | 24,49% |  | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  | 46,04% | 31,72% |  | 100,00% | 100,00% |  |  | 35,63% | 31,72% | [9 empty] | Sí
|  |  |  | 3.2 Apoyar a la Gerencia Técnica de la Federación Colombiana de Cafeteros en la elaboracion de una estrategia de buenas prácticas agrícolas con el fin de sustituir progresivamente moléculas que puedan impedir el acceso a diferentes mercados. | 3,00% | No | Ministerio de Hacienda y Crédito Público (reporta) | Oficina de Asesores del Gobierno para Asuntos Cafeteros (reporta) | Fernando Henao Velasco (reporta) | fernando.henao@minhacienda.gov.co (reporta) | 01/10/2021 | 31/12/2030 | Gestión | Porcentaje de avance en el apoyo a la Gerencia Técnica de la Federación en la elaboracion de una estrategia de buenas prácticas agrícolas. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el apoyo a la Gerencia Técnica de la Federación en la elaboracion de una estrategia de buenas prácticas agrícolas: Hito 1: Reuniones con los actores involucrados en la cadena de producción y comercialización del café para identificar las prácticas que garanticen el cumplimiento de los estándares de inocuidad minimos en los mercados de exportacion=30%. Hito 2: Proponer al CNC o a la entidad competente una estrategia de buenas prácticas agricolas para el manejo de las diferentes moleculas empleadas en el cultivo=40%. Hito 3: Monitorear la implementación de la estrategia aprobada=30%. | Flujo | 0,00% | 2021 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 7,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 149 | 0,00 | Otros - Entidad territorial, privado |  |  | 0,00 | Otros |  |  | 14,00 | Otros |  |  | 15,00 | Otros |  |  | 15,00 | Otros |  |  | 16,00 | Otros |  |  | 16,00 | Otros |  |  | 17,00 | Otros |  |  | 17,00 | Otros |  |  | 18,00 | Otros |  |  | 128 | 3.2 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | [13 empty] | No
|  |  |  | 3.3 Diseñar el plan subsectorial de vigilancia y control de residuos para el monitoreo de café, en el que se determinen las necesidades técnicas, analíticas y presupuestales así como alternativas de financiamiento para su ejecución. | 3,00% | No | Instituto Colombiano Agropecuario (reporta) | Subgerencia de Protección Vegetal (reporta) | Alfonso Alberto Rosero (reporta) | alberto.rosero@ica.gov.co (reporta) | 01/02/2022 | 30/06/2022 | Gestión | Porcentaje de avance del diseño del plan subsectorial de vigilancia y control de residuos para el monitoreo de café. | Sumatoria en el porcentaje de avance del diseño del plan subsectorial de vigilancia y control de residuos para el monitoreo de café: Hito 1: Desarrollar mesas intersectoriales con el sector privado=40%. Hito 2: Elaborar el borrador del plan subsectorial de vigilancia=20%. Hito 3: Presentar el plan subsectorial de vigilancia y control de residuos para el monitoreo con necesidades técnicas, analíticas y presupuestales así como alternativas de financiamiento para su ejecución=40%. | Acumulado | 0,00% | 2021 |  | 100,00% | [8 empty] | 100,00% |  | 37,00 | [8 empty] | 37 | [41 empty] | 3.3 | [9 empty] | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 0,00% |  |  | 0,00 | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 0,00% | [13 empty] | No
|  |  |  | 3.4 Identificar y analizar fuentes de financiación para realizar un estudio país de residualidad, a través de curvas de disipación para lograr la correcta correlación entre el Periodo de Carencia y el cumplimiento de los Límites Máximos de Residuos (LMR) para las moléculas priorizadas en café. | 2,00% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (reporta) | Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria (reporta) | Pedro Antonio Forero Palomino (reporta) | pedro.forero@minagricultura.gov.co (reporta) | 01/04/2022 | 31/12/2022 | Gestión | Porcentaje de avance en la identificación y el analisis de fuentes de financiación para estudio país de residualidad. | Sumatoria en el porcentaje de avance en la identificación y el analisis de fuentes de financiación para estudio país de residualidad: Hito 1: Mesa de trabajo para idefinir el alcanece del estudio, el estado del arte y su caracteristicas de acuerdo a las necesidades del sector=30%. Hito 2: Mesa de trabajo para mapeo de fuentes de financiación=40%. Hito 3: Documento con el resultado de las mesas de trabajo identificando y analizando fuentes de financiación para el estudio país de residualidad=30%. | Acumulado | 0,00% | 2021 |  | 100,00% | 100,00% | [7 empty] | 100,00% |  | 40,00 | [8 empty] | 40 |  |  |  |  | 0,00 | PGN-nación | [34 empty] | 0 | 3.4 | [9 empty] | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | [13 empty] | No
|  |  |  | 3.5 Ajustar los destinos de crédito financiables a través del Crédito de Fomento Agropecuario y LEC, garantizando la posibilidad de financiación de laboratorios móviles, fijos e infraestructura para compra de café. | 3,00% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (reporta); Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (reporta); Fondo para El Financiamiento del Sector Agropecuario; Fondo para El Financiamiento del Sector Agropecuario | Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales (reporta); Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales; Gerente de Planeación; Vicepresidente Comercial | JANNIA TERESA GOMEZ MOJICA (reporta); Luis Felipe Duarte Ramírez; Juan Carlos Restrepo González; Rodolfo Bacci Trespalacios | jannia.gomez@minagricultura.gov.co (reporta); luis.duarte@minagricultura.gov.co; jrestrepo@finagro.com.co; rbacci@finagro.com.co | 01/10/2021 | 31/12/2023 | Gestión | Porcentaje de avance en el ajuste de los destinos de crédito financiables a través del Crédito de Fomento Agropecuario y LEC. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el ajuste de los destinos de crédito financiables a través del Crédito de Fomento Agropecuario y LEC: Hito 1: Acta de comité adminsitrativo con la autorización y/o aclaraciones para incluir el ajuste de los destinos de crédito=60%. Hito 2: Informe inicial de ejecución y uso de los ajustes=20%. Hito 3: Informe final de ejecución y uso de los ajustes=20%. | Acumulado | 0,00% | 2021 | 60,00% | 80,00% | 100,00% | [7 empty] | 100,00% | 5,00 | 10,00 | 10,00 | [7 empty] | 25 | [8 empty] | 10,00 | PGN-nación- funcionamiento | [30 empty] | 10 | 3.5 | [41 empty] | No
|  |  |  | 3.6 Fortalecer la red de laboratorios nacionales especializados en el análisis de contaminantes orgánicos, a través de la transferencia de conocimiento a personal, con el propósito de aumentar la oferta de servicios acreditados para los caficultores. | 3,00% | No | Instituto Nacional de Metrología (reporta) | Subdirección de Metrología Química y Biología (reporta) | Edna Julieth Villarraga Farfán (reporta) | subdirquimica@inm.gov.co (reporta) | 01/11/2021 | 01/06/2023 | Gestión | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la red de laboratorios nacionalis espacializados en el análisis de contaminantes orgánicos. | Sumatoria del porcentaje de avance avance en el fortalecimiento de la red de laboratorios nacionalis espacializados en el análisis de contaminantes orgánicos: Hito 1: Definición del programa de capacitación= 15%. Hito 2: Socialización, validación y ajuste del programa de capacitación= 5%. Hito 3: Creación de alianzas y convenios para el desarrollo del programa = 25%. Hito 4: Implementación de programa de formación para laboratorios (informe final)= 50%. | Acumulado | 0,00% | 2020 | 20,00% | 70,00% | 100,00% | [7 empty] | 100,00% | 15,00 | 60,00 | 45,00 | [7 empty] | 120 | 15,00 | PGN - Nación |  |  | 60,00 | PGN - Nación | 1,00 | PGN - Nación | [32 empty] | 76 | 3.6 | 5,00% | 25,00% | 5,00% | 1,90 | 12,67% | 1,90 | 12,67% |  |  | 15,00% | 21,43% | 15,00% | 6,30 | 10,33% |  |  | 20,00% | 28,57% | 20,00% | 2,00 | 3,28% | 8,30 | 13,61% |  |  |  | 20,00% | 20,00% | [13 empty] | No
|  |  |  | 3.7 Diseñar una estrategia de desarrollo de herramientas y servicios para laboratorios de análisis de contaminantes, con el propósito de facilitar y contribuir con la sostenibilidad de los laboratorios acreditados. | 3,00% | No | Instituto Nacional de Metrología (reporta); Instituto Colombiano de Agricultura; Instituto Nacional de de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos | Subdirección de Metrología Química y Biología (reporta); LANIA; Dirección de Alimentos | Edna Julieth Villarraga Farfán (reporta); David Esquivel ; Ligia Alexandra Otero Castro | subdirquimica@inm.gov.co (reporta); david.esquivel@ica.gov.co; loteroc@invima.gov.co | 01/11/2021 | 30/06/2023 | Gestión | Porcentaje de avance del diseño de la estrategia de desarrollo de herramientas y servicios del INM para laboratorios de análisis de contaminnantes. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño de la estrategia de desarrollo de herramientas y servicios del INM para laboratorios de análisis de contaminantes: Hito 1: Primer borrador documento =60%. Hito 2: Socialización en el Comité Técnico Mixto de la Política de Desarrollo Productivo del primer borrador de la metodología=20%. Hito 3: Documento ajustado y en su versión final =20%. | Acumulado | 0,00% | 2021 | 60,00% | 80,00% | 100,00% | [7 empty] | 100,00% | 5,00 | 5,00 | 6,00 | [7 empty] | 16 | 5,00 | PGN - Nación |  |  | 9,60 | PGN-nación | [34 empty] | 14.6 | 3.7 | 5,00% | 8,33% | 5,00% | 1,14 | 22,80% | 1,14 | 22,80% |  |  | 55,00% | 68,75% | 55,00% | 9,60 | 100,00% |  |  | 70,00% | 87,50% | 70,00% | 0,70 | 7,29% | 10,30 | 107,29% |  |  |  | 70,00% | 70,00% | [13 empty] | No
|  |  |  | 3.8 Desarrollar herramientas y servicios para la red de laboratorios nacionales especializados en el análisis de contaminantes orgánico que faciliten los procesos de acreditación. | 3,00% | No | Instituto Nacional de Metrología (reporta) | Subdirección de Metrología Química y Biología (reporta) | Edna Julieth Villarraga Farfán (reporta) | subdirquimica@inm.gov.co (reporta) | 03/11/2021 | 03/02/2025 | Gestión | Porcentaje de avance en el desarrollo de herramientas y servicios para la red de laboratorios nacionales especializados en el análisis de contaminantes orgánicos. | Sumatoria del porcentaje de avance del desarrollo de herramientas y servicios para la red de laboratorios nacionales especializados en el análisis de contaminantes orgánicos: Hito 1:Creación de alianzas= 20%. Hito 2: Desarrollo de oferta de servicios y herramientas= 50%. Hito 3: Socialización de oferta de servicios y herramientas= 10%. Hito 4: Implementación de oferta de serivicios y herramientas= 20%. | Acumulado | 0,00% | 2020 | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 80,00% | 100,00% | [5 empty] | 100,00% | 10,00 | 1.400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | [5 empty] | 2010 | 10,00 | PGN - Nación |  |  | 7,00 | PGN-nación | [6 empty] | 200,00 | PGN-nación |  |  | 100,00 | PGN-nación | [22 empty] | 317 | 3.8 | 5,00% | 50,00% | 5,00% | 4,80 | 48,00% | 4,80 | 48,00% |  |  | 10,00% | 50,00% | 10,00% | 2,20 | 31,43% |  |  | 15,00% | 75,00% | 15,00% | 0,73 | 10,43% | 2,93 | 41,86% |  |  |  | 30,00% | 15,00% | [13 empty] | No
|  |  |  | 3.9 Realizar reportes semestrales sobre las ventas de café en el Acuerdo Marco de Precios para el Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, con la identificación de marcas consumidas y entidades compradoras. | 3,00% | No | Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (reporta) | Subdirección de Negocios (reporta) | Sergio Andrés Peña Aristizábal (reporta) | sergio.pena@colombiacompra.gov.co (reporta) | 01/10/2021 | 31/12/2025 | Producto | Número de Reportes semestrales sobre las ventas de café en el Acuerdo Marco de Precios para el Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. | Número de reportes semestrales sobre las ventas de café en el Acuerdo Marco de Precios para el Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. | Acumulado | 0,00 | 2021 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | [5 empty] | 9,00 | [11 empty] | 44,00 | PGN - Nación funcionamiento |  |  | 150,13 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 300,00 | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento | [22 empty] | 494.13 | 3.9 | 1,00 | 100,00% | 11,11% | 44,00 | 100,00% | 44,00 | 100,00% |  |  | 2,00 | 66,67% | 22,22% | 83,38 | 55,54% |  |  | 3,00 | 100,00% | 33,33% | 66,75 | 44,46% | 150,13 | 100,00% |  |  |  | 60,00% | 33,33% | [13 empty] | No
|  |  |  | 3.10 Promover la inclusión de las pequeñas y mediana empresas de café en los programas que desarrolle Colombia Productiva para ayudarlas a producir más con mayor calidad y valor agregado. | 3,00% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (reporta) | Colombia Productiva (reporta) | Julián Camilo Gómez Arias (reporta) | julian.gomez@colombiaproductiva.com (reporta) | 01/10/2021 | 31/12/2030 | Gestión | Porcentaje de avance en la promoción de la inclusión de las pequeñas y medianas empresas de café en los programas de Colombia Productiva. | Sumatoria en el porcentaje de avance en la promoción de la inclusión de las pequeñas y medianas empresas de café en los programas de Colombia Productiva: Hito 1: Revisar en la oferta existente de Colombia Productiva la posibilidad de atenter empresas del sector de café y sus derivados=35%. Hito 2: Incluir a la FNC y otros actores del sector en la revisión de los aliados claves para invitar a las empresas de café a participar en los programas de Colombia Productiva=40%. Hito 3: Revisar viabilidad para el diseño y estructuración de proyectos orientados a café y sus derivados en los programas de Colombia Productiva cuando existan recursos disponibles=25%. | Flujo | 0,00% | 2021 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | [11 empty] | 0,00 | PGN - Nación |  |  | 0,00 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 0,00 | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 0 | 3.10 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 59,00% | 59,00% | 59,00% | 0,00 |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | [13 empty] | No
|  |  |  | 3.11 Revisar viabilidad técnica desde el componente alimentario y nutricional para la inclusión del café en el programa de alimentación escolar, como ingrediente primario de las minutas patrón. | 3,00% | No | Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (reporta) | Subdirección de análisis, calidad e innovación (reporta) | Ana Maria Luisa Sierra Nova (reporta) | asierra@alimentosparaaprender.gov.co (reporta) | 01/10/2021 | 28/02/2022 | Gestión | Porcentaje de avance de revisión de la viabilidad técnica desde el componente alimentario y nutricional para la inclusión del café en el programa de alimentación escolar. | Sumatoria en el porcentaje de avance de revisión de la viabilidad técnica desde el componente alimentario y nutricional para la inclusión del café en el programa de alimentación escolar: Hito 1: Revisión estudios que serán compartidos por FNC en relación con el consumo de café para niños, niñas, adoscentes y jóvenes=20%. Hito 2: Recopilar estudios sobre uso de café como ingrediente primario y su valor nutricional=30%. Hito 3: Analizar documentación y emitir concepto de viabilidad técnica=50%. | Acumulado | 0,00% | 2021 | 50,00% | 100,00% | [8 empty] | 100,00% | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0,00 | PGN-nación- funcionamiento | [34 empty] | 0 | 3.11 | [41 empty] | No
| Objetivo 4: Fortalecer la oferta de bienes públicos en los eslabones de la cadena del café para hacer más competitiva la actividad cafetera. |  | 18,00% | 4.1 Elaborar el inventario de vías terciarias en zonas cafeteras, a partir de convenios de intercambio de información con la FNC, con el fin de priorizar inversiones en construcción y mantenimiento. | 3,00% | No | Instituto Nacional de Vías (reporta); Ministerio de Transporte | No disponible (reporta); Dirección Infraestructura | Milta Navaja Castilla (reporta); Laura Carmona | mnavajas@invias.gov.co (reporta); lcarmona@mintransporte.gov.co | 01/10/2021 | 31/12/2025 | Gestión | Avance en la elaboración del inventario de vías terciarias en zona cafetera. | Sumatoria en el porcentaje de avance en la elaboración del inventario de vías terciarias en zona cafetera: Hito 1: Convenio o documento que permita le intercambio de información entre FNC y el INVIAS =10%. Hito 2: Definir una plan de trabajo que especifique municipios y kilometros para el alcance de esta acción=10%. Hito 3: Mesas de trabajo para revisar el avance en la información geográfica presentada para cargar en el sistema información SINC entre Min transporte, FNC e Invias =40%. Hito 4: Actualización del SINC de acuerdo con la información aprobada por el Ministerio de Transporte =40%. | Acumulado | 0,00% | 2021 | 10,00% | 30,00% | 50,00% | 70,00% | 100,00% | [5 empty] | 100,00% | 26,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 32,00 | [5 empty] | 145 | [12 empty] | 30,00 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 32,00 | PGN-propios- funcionamiento | [22 empty] | 62 | 4.1 | [7 empty] | 16,67% | 13,14% | [5 empty] | 18,80% | 17,29% | [7 empty] | 18,80% | 17,29% | [5 empty] | 18,80% | 17,29% | [9 empty] | No
|  |  |  | 4.2 Intervenir municipios cafeteros con asignación de recursos del Programa Colombia Rural. | 3,00% | No | Instituto Nacional de Vías (reporta) | No disponible (reporta) | Milta Navaja Castilla (reporta) | mnavajas@invias.gov.co (reporta) | 01/10/2021 | 31/12/2024 | Producto | Número de municipios cafeteros intervenidos por el Programa Colombia Rural. | Sumatoria en el número de municipios cafeteros con asignacion de recursos por el Programa Colombia Rural. | Acumulado | 391,00 | 2021 | 400,00 | 410,00 | 422,00 | 529,00 | [6 empty] | 529,00 | [11 empty] | 25.434,00 | PGN - Nación |  |  | 96.650,00 | PGN - Nación | [34 empty] | 122084 | 4.2 | 417,00 | 100,00% | 78,83% | 25.434,00 | 100,00% | 25.434,00 | 100,00% |  |  | 481,00 | 100,00% | 90,93% | 96.650,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% | 90,93% |  |  | 96.650,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% | 90,93% | [13 empty] | No
|  |  |  | 4.3 Identificar prácticas colaborativas de operación logística aplicables al sector café que busquen la reducción costos y tiempos logísticos y formular una hoja de ruta para la articulación de acciones en el marco de las Alianzas Logísticas Regionales ALR. | 4,00% | No | Ministerio de Transporte (reporta) | Grupo de Logística (reporta) | Juan Felipe Sanabria Saelta (reporta) | jsanabria@mintransporte.gov.co (reporta) | 30/01/2022 | 31/12/2023 | Gestión | Porcentaje de avance en la identificación de práctivas colaborativas y la articulación de acciones en el marco de las ALR. | Sumatoria de porcentaje de avance en la identificación de práctivas colaborativas y la articulación de acciones en el marco de las ALR: Hito 1: Documento que contenga la identificación de prácticas colaborativas aplicables al sector café= 25%. Hito 2: Talleres de socialización y construcción colectiva con los actores de la cadena productiva del café en el marco de las Alianzas Logísticas Regionales=25%. Hito 3: Documento que contenga una hoja de ruta concertada para la articulación de las prácticas identificadas=50%. | Acumulado | 0,00% | 2021 |  | 50,00% | 100,00% | [7 empty] | 100,00% | [16 empty] | PGN - Propios funcionamiento | [34 empty] | 0 | 4.3 | [9 empty] | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | [7 empty] | 0,00% | 0,00% | [13 empty] | No
|  |  |  | 4.4 Realizar mesas de trabajo para analizar los cuellos de botella para el transporte del café en modos fluvial y férreo. | 3,00% | No | Ministerio de Transporte (reporta) | Grupo de Logística (reporta) | Juan Felipe Sanabria Saelta (reporta) | jsanabria@mintransporte.gov.co (reporta) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Producto | Numero de mesas de trabajo realizadas. | Sumatoria del numero de mesas de trabajo realizadas para identificar los cuellos de botella para el transporte del café en modos fluvial y ferreo (2 Mesas de trabajo realizadas e para el modo de transporte ferreo; 2 Mesas de trabajo para el modo de transporte fluvial). | Acumulado | 0,00 | 2021 |  | 4,00 | 4,00 | [7 empty] | 4,00 | [16 empty] | PGN - Propios funcionamiento | [34 empty] | 0 | 4.4 | [9 empty] | 0,00 | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00% | [7 empty] | 0,00% | 0,00% | [13 empty] | No
|  |  |  | 4.5 Adelantar los análisis técnicos que permitan identificar las potencialidades de movilización de café en modo férreo y determinar las acciones necesarias para lograr una mejora en la competitividad del modo férreo para el transporte del café. | 3,00% | No | Ministerio de Transporte (reporta) | Grupo de Logística (reporta) | Juan Felipe Sanabria Saelta (reporta) | jsanabria@mintransporte.gov.co (reporta) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Producto | Porcentaje de avance en la realización del análisis del potencial de movilización de café en modo ferreo. | Sumatoria en el porcentaje de avance en la realización del análisis técnicos del potencial de movilización de café en modo ferreo: Hito 1: Elaboración de un diagnóstico del transporte de carga en las zonas que contengan generadores de carga de café que contenga el desarrollo de la cadena logística completa del transporte del café y que incluya los principales obstáculos que no faciliten el transporte de este producto a través de modo férreo =50%. Hito 2: Realizar una propuesta de líneas de acción para la optimización del transporte de café a través del modo férreo=50%. | Acumulado | 0,00% | 2021 |  | 100,00% | 100,00% | [7 empty] | 100,00% | [16 empty] | PGN - Propios funcionamiento | [34 empty] | 0 | 4.5 | [9 empty] | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | [7 empty] | 0,00% | 0,00% | [13 empty] | No
|  |  |  | 4.6 Instalar y mantener en operación Centros Digitales ubicados en los municipios donde se encuentran las zonas cafeteras del país. | 2,00% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (reporta) | Dirección de Infraestructura (reporta) | William Orlando Luzardo Triana (reporta) | wluzardo@mintic.gov.co (reporta) | 02/01/2022 | 31/12/2030 | Producto | Número de Centros Digitales instalados y en operación en zonas cafeteras del país. | Sumatoria de los Centros Digitales instalados y en operación en zonas cafeteras del país | Flujo | 0,00 | 2021 |  | 3.956,00 | 3.956,00 | 3.956,00 | 3.956,00 | 3.956,00 | 3.956,00 | 3.956,00 | 3.956,00 | 3.956,00 | 3.956,00 | [10 empty] | 0 | 0,00 | PGN - Propios funcionamiento |  |  | 0,00 | PGN - Propios funcionamiento | 0,00 | PGN - Propios funcionamiento | [32 empty] | 0 | 4.6 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 760,00 | 19,21% | 19,21% | 0,00 |  |  |  |  | 19,21% | 19,21% |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 19,21% | 19,21% | [13 empty] | No
[18 empty] | Costos y recursos asignados totales | [11 empty] | 350 | 4214 | 3962 | 3783 | 3638 | 3449 | 3947 | 3724 | 3729 | 3735 | 34.531,00 | 25533 |  |  |  | 97086.73 |  |  |  | 517 |  |  |  | 3783 |  |  |  | 3638 |  |  |  | 3449 |  |  |  | 3947 |  |  |  | 3724 |  |  |  | 3729 |  |  |  | 3735 |  |  |  | 149.141,73
[18 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [22 empty] | 25533 |  |  |  | 97086.73 |  |  |  | 517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 114610.73 | Avance total |  |  |  | 25485.84 | 99,82% | 25485.84 | 99,82% | 25,04% | 16,25% |  |  |  | 96751.48 | 99,65% | 23,02% | 17,51% |  |  |  | 86.18 | 0,09% | 96837.66 | 99,74% | 28,07% | 20,96% |  |  |  | 0 | 0% | -173,55% | 20,69% |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0%
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO
Preguntas cualitativas |  | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Nota:Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.
4. ¿Qué gestión adelantó la dirección técnica líder, en el marco de sus competencias, con las entidades responsables para que estas avancen en el cumplimiento de sus acciones, en particular para aquellas que se encuentran rezagadas en su ejecución? Nota:Esta pregunta se realiza desde el corte 2020-II, por lo que no cuenta con información para cortes anteriores.