## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL
MODALIDAD DE REGISTRO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
PLAN DE MEJORAMIENTO | FUNCIONARIOS SIN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARCIAL EN EL SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2022. El equipo auditor evidenció en la muestra, que hay cuatro (4) funcionarios de Carrera Administrativa que no se les realizo la evaluación parcial correspondiente al segundo periodo del año 2022. | AUSENCIA EVALUACION DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA SEGUNDO SEMESTRES DE 2022 | Se comunicara al Evaluador y al Evaluado la omision del desarrollo de la Evaluacion del Desempeño | Realizacion de Evaluaciones correspondientes al segundo semestre de 2022 | 4 | Evaluacion de Desempeño | 2023-05-29 | 2023-08-31 | 13
PLAN DE MEJORAMIENTO | FUNCIONARIOS PENDIENTES DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO EVENTUALES VIGENCIA 2022: El equipo auditor dentro del proceso de auditoría a la evaluación de desempeño, encontró que dos (2) funcionarios de carrera administrativa no fueron evaluados de forma eventual por cambio de evaluadores o por traslado del evaluado o reubicación del empleo | AUSENCIA DE EVALUACIONES PARCIALES EVENTUALES | Se comunicara al Evaluador y al Evaluado la omision del desarrollo de las Evaluaciones Parciales Eventales | Realizacion de Evaluaciones parciales eventuales | 2 | Evaluacion Parcial Eventual | 2023-05-29 | 2023-08-31 | 13
PLAN DE MEJORAMIENTO | FUNCIONARIOS SIN EVALUACIÓN DESEMPEÑO DEFINITIVA VIGENCIA 2022: El equipo auditor dentro del proceso de auditoría a la evaluación de desempeño, observó que no se les generó la evaluación definitiva a 40 funcionarios. | AUSENCIA DE EVALUACIONES DEFINITIVA DE LOS FUNCIONARIO DE CARRERA ADMINISTRATIVA | Se comunicara al respectivo evaluados para que genere la calificacion definitiva de los funcionarios de carrera administrativa | Generar calificaciones definitivas | 40 | Calificacion Definitiva | 2023-05-29 | 2023-08-31 | 13
PLAN DE MEJORAMIENTO | El grupo auditor evidenció que no se realizaron comunicaciones orientadas en informar a los evaluadores sobre el proceso y los términos de la “Evaluación del Desempeño” en los periodos establecidos legalmente, así mismo, no se observó dentro del PICF capacitaciones en materia de Evaluación del Desempeño Laboral. | FALTA DE COMUNICACIONES INFORMADO EL DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL | Proyeccion de circulares informativas sobre el desarrollo de la Evaluacion de Desempeño Laboral | Circulares Informativas | 2 | Circular Informativa | 2023-05-29 | 2023-08-31 | 13