## 2023
[40 empty] | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | INF. PRELIMINAR | CONTROVERSIA | INFORME FINAL | PLAN DE MEJORAMIENTO
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - PAAI 2023
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO | [24 empty] | PAAI APROBADO EN COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO DE FECHA FEBRERO 23 DE 2023
PROCESOS | TIPO DE PROCESO | SUB PROCESO | RIESGO | CALIFICACION RIESGO |  |  |  | LINEAS DE DEFENSA | LIDER COORDINADOR | LIDER AUDITORIA | RESPONSABLES AUDITORIA | FASE DE AUDITORIA | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | B | M | A | E | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
GESTION FINANCIERA | APOYO | 1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | REINALDO FUNEZ | REINALDO FUNEZ | PLANEACION | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
[11 empty] | MARIA JOSE DIAZ | EJECUCION | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 1
[11 empty] | KAREN CARRILLO | INFORME PRELIMINAR | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
[11 empty] | MONICA GÓMEZ | CONTROVERSIA | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
[11 empty] | ANGIE PAEZ | INFORME FINAL | bar: NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 3
[11 empty] | JESSIKA ACERO | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: NOVIEMBRE 4
|  | 2. RESERVAS PRESUPUESTALES | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | REINALDO FUNEZ | REINALDO FUNEZ | PLANEACION | bar: MARZO 2 to MARZO 4; ABRIL 2
[11 empty] | HELIDE RIVERO | EJECUCION | bar: ABRIL 3 to MAYO 4
[11 empty] | KAREN CARRILLO | INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
[11 empty] | ANGIE PAEZ | CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
[11 empty] | JESSIKA ACERO | INFORME FINAL | bar: JUNIO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 4
GESTION SERVICIOS | APOYO | 3. INVENTARIOS - APOTEOSIS | [5 empty] | 1 | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | KAREN CARRILLO | KAREN CARRILLO | PLANEACION | bar: ABRIL 2 to MAYO 1
[11 empty] | ESTIVEN GOMEZ | EJECUCION | bar: MAYO 2 to JUNIO 1
[11 empty] | REINALDO FUNEZ | INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 2
[11 empty] | NIDIA HERNANDEZ | CONTROVERSIA | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
[11 empty] | ALVARO OSPINA | INFORME FINAL | bar: JULIO 1 to JULIO 2
[11 empty] | HELIDE RIVERO | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JULIO 3
|  | 4. VEHICULOS - IMPACTO A LA RESOLUCION DE LOS VEHICULOS - COMPARENDOS - TRASPASOS - REMATE PARQUE AUTOMOTOR | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | ESTIVEN GÓMEZ | MAURICIO GAMBOA | PLANEACION | bar: MARZO 4; ABRIL 2 to ABRIL 4
[11 empty] | ESTIVEN GÓMEZ | EJECUCION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
[11 empty] | MARIA JOSE BARRERA | INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
[11 empty] | NIDIA HERNANDEZ | CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
[11 empty] | ANGIE PAEZ | INFORME FINAL | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JULIO 1 to JULIO 2
|  | 5. CAJA MENOR | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | KAREN CARRILLO | KAREN CARRILLO | PLANEACION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
[11 empty] | REINALDO FUNEZ | EJECUCION | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
[11 empty] | DANIELA RIVERO | INFORME PRELIMINAR | bar: JULIO 1
[11 empty] | ESTEVEN GOMEZ | CONTROVERSIA | bar: JULIO 2
[11 empty] | JESSIKA ACERO | INFORME FINAL | bar: JULIO 3 to JULIO 4
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: AGOSTO 1
GESTION JURIDICA | APOYO | 6. SUPERVISION DE CONTRATOS | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | MAURICIO GAMBOA | MAURICIO GAMBOA | PLANEACION | bar: MARZO 2 to MARZO 3
[11 empty] | LUCERO MORENO | EJECUCION | bar: MARZO 4; ABRIL 2 to JUNIO 1
[11 empty] | MARIA JOSE DIAZ | INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 2
[11 empty] | MONICA GOMEZ | CONTROVERSIA | bar: JUNIO 3
[11 empty] | ANGIE PAEZ | INFORME FINAL | bar: JUNIO 4
[11 empty] | JESSIKA ACERO | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JULIO 1
|  | 7. CONTRATACION | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | MARIA JOSE BARRERA | MAURICIO GAMBOA | PLANEACION | bar: MARZO 2 to MARZO 3
[11 empty] | MONICA GOMEZ | EJECUCION | bar: MARZO 4; ABRIL 2 to JUNIO 1
[11 empty] | LUCERO MORENO | INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 2
[11 empty] | MARIA JOSE BARRERA | CONTROVERSIA | bar: JUNIO 3
[11 empty] | MARIA JOSE DIAZ | INFORME FINAL | bar: JUNIO 4
[11 empty] | REINALDO FUNEZ | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JULIO 1
|  | 8. CONVENIOS | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | MONICA GÓMEZ | MAURICIO GAMBOA | PLANEACION | bar: MARZO 2 to MARZO 3
[11 empty] | MONICA GOMEZ | EJECUCION | bar: MARZO 4; ABRIL 2 to JUNIO 1
[11 empty] | LUCERO MORENO | INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 2
[11 empty] | MARIA JOSE BARRERA | CONTROVERSIA | bar: JUNIO 3
[11 empty] | MARIA JOSE DIAZ | INFORME FINAL | bar: JUNIO 4
[11 empty] | REINALDO FUNEZ | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JULIO 1
|  | 9. DEFENSA JUDICIAL | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | ALVARO OSPINA | LUCERO MORENO | PLANEACION | bar: MARZO 1 to MARZO 4
[11 empty] | ALVARO OSPINA | EJECUCION
[11 empty] | MARIA JOSE BARRERA | INFORME PRELIMINAR
[11 empty] | MARIA JOSE DIAZ | CONTROVERSIA
[11 empty] | ANGIE PAEZ | INFORME FINAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
GESTION DEL TALENTO HUMANO | APOYO | 10. MANUAL DE FUNCIONES | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | ALVARO OSPINA | DANIELA RIVERO | PLANEACION | bar: MARZO 1 to MARZO 4
[11 empty] | NIDIA HERNANDEZ | EJECUCION
[11 empty] | JUAN PABLO ALVAREZ | INFORME PRELIMINAR
[11 empty] | ALVARO OSPINA | CONTROVERSIA
[11 empty] | JENNILER MOSQUERA | INFORME FINAL
[11 empty] | JESSIKA ACERO | PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | 11. INCAPACIDADES | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | DANIELA RIVERO | JUAN PABLO ALVAREZ | PLANEACION | bar: MARZO 1 to MARZO 4
[11 empty] | REINALDO FUNEZ | EJECUCION
[11 empty] | MONICA GOMEZ | INFORME PRELIMINAR
[11 empty] | DANIELA RIVERO | CONTROVERSIA
[11 empty] | JESSIKA ACERO | INFORME FINAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | 12.PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y FORMACION | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | NIDIA HERNANDEZ | NIDIA HERNANDEZ | PLANEACION | bar: MARZO 1 to MARZO 4
[11 empty] | DANIELA RIVERO | EJECUCION
[11 empty] | JENNILER MOSQUERA | INFORME PRELIMINAR
CONTROVERSIA
INFORME FINAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | 13. EVALUACION Y DESEMPEÑO | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | ALVARO OSPINA | MAURICIO GAMBOA | PLANEACION | bar: MARZO 1 to MARZO 4
[11 empty] | ALVARO OSPINA | EJECUCION
[11 empty] | JENNILER MOSQUERA | INFORME PRELIMINAR
[11 empty] | ANGIE PAEZ | CONTROVERSIA
INFORME FINAL
[12 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO | ENERO 1: ¿'9¿'<
|  | 14. LIQUIDACION DE NOMINA | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | REINALDO FUNEZ | REINALDO FUNEZ | PLANEACION | bar: MARZO 2 to MARZO 4; ABRIL 2
[11 empty] | KAREN CARRILLO | EJECUCION | bar: ABRIL 3 to MAYO 2
[11 empty] | MARIA JOSE BARRERA | INFORME PRELIMINAR | bar: MAYO 3
[11 empty] | MAURICIO GAMBOA | CONTROVERSIA | bar: MAYO 4
[11 empty] | MONICA GÓMEZ | INFORME FINAL | bar: JUNIO 1 to JUNIO 2
[11 empty] | JESSIKA ACERO | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 3
|  | 15. INCENTIVOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | ALVARO OSPINA | ALVARO OSPINA | PLANEACION | bar: MARZO 1 to MARZO 4
[11 empty] | NIDIA HERNANDEZ | EJECUCION
[11 empty] | JENNILER MOSQUERA | INFORME PRELIMINAR
[11 empty] | JESSIKA ACERO | CONTROVERSIA
[11 empty] | JUAN PABLO ALVAREZ | INFORME FINAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | 16. CONSULTORIO MEDICO: - HABILITACION - HISTORIAS CLINICAS - INCAPACIDADES - VINCULACION LABORAL MEDICOS, PAGO HORAS EXTRAS, ALCANCE HORARIO | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | JUAN PABLO ALVAREZ | ESTIVEN GOMEZ | PLANEACION | bar: MARZO 2 to MARZO 4; ABRIL 2
[11 empty] | MONICA GOMEZ | EJECUCION | bar: ABRIL 3 to MAYO 2
[11 empty] | JUAN PABLO ALVAREZ | INFORME PRELIMINAR | bar: MAYO 3
[11 empty] | JENNILER MOSQUERA | CONTROVERSIA | bar: MAYO 4
[11 empty] | ANGIE PAEZ | INFORME FINAL | bar: JUNIO 1 to JUNIO 2
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 3
|  | 17. ACOSO LABORAL | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | MARIA JOSE BARRERA | ESTIVEN GOMEZ | PLANEACION | bar: MARZO 1 to MARZO 4
[11 empty] | MARIA JOSE BARRERA | EJECUCION
[11 empty] | ANGIE PAEZ | INFORME PRELIMINAR
CONTROVERSIA
INFORME FINAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
PLANEACION Y SISTEMAS | APOYO | 18. PROCESO Y PROCEDIMIENTOS | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | NIDIA HERNANDEZ | ESTIVEN GÓMEZ | PLANEACION | bar: MARZO 1 to MARZO 4
[11 empty] | DANIELA RIVERO | EJECUCION
[11 empty] | NIDIA HERNANDEZ | INFORME PRELIMINAR
[11 empty] | JESSIKA ACERO | CONTROVERSIA
[11 empty] | JUAN PABLO ALVAREZ | INFORME FINAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | 19. PLAN ESTRATEGICO Y PLAN DE ACCION | [5 empty] | 1 | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | JUAN PABLO ALVAREZ | MAURICIO GAMBOA | PLANEACION | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
[11 empty] | REINALDO FUNEZ | EJECUCION
[11 empty] | MARIA JOSE BARRERA | INFORME PRELIMINAR
[8 empty] | 1 |  |  | JUAN PABLO ALVAREZ | CONTROVERSIA
[8 empty] | 1 |  |  | ANGIE PAEZ | INFORME FINAL
[8 empty] | 1 |  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO
GESTION TICS | APOYO | 20. SEGURIDAD INFORMATICA | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | ALVARO OSPINA | ALVARO OSPINA | PLANEACION | bar: MARZO 1 to MARZO 4
[11 empty] | HELIDE RIVERO | EJECUCION
[11 empty] | DANIELA RIVERO | INFORME PRELIMINAR
[11 empty] | ANGIE PAEZ | CONTROVERSIA
INFORME FINAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
GESTION DOCUMENTAL | APOYO | 21. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONTROL DOC | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | ALVARO OSPINA | HELIDE RIVERO | PLANEACION | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
[11 empty] | ANGIE PAEZ | EJECUCION
[11 empty] | JESSIKA ACERO | INFORME PRELIMINAR
CONTROVERSIA
INFORME FINAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | 22. MODULO PQRSD | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | NIDIA HERNANDEZ | ESTEVEN GOMEZ | PLANEACION | bar: MARZO 1 to MARZO 4
[11 empty] | HELIDE RIVERO | EJECUCION
[11 empty] | ANGIE PAEZ | INFORME PRELIMINAR
CONTROVERSIA
INFORME FINAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | 23. PINAR | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA | MONICA GÓMEZ | MONICA GOMEZ | PLANEACION | bar: ABRIL 2 to MAYO 1
[11 empty] | REINALDO FUNEZ | EJECUCION | bar: MAYO 2 to JUNIO 1
[11 empty] | ANGIE PAEZ | INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 2
[11 empty] | JESSIKA ACERO | CONTROVERSIA | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
INFORME FINAL | bar: JULIO 1 to JULIO 2
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JULIO 3
INFORMES DE LEY | [10 empty] | RESPONSABLE |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE ACUERDO CON LA PERIODICIDAD Y FORMA ESTABLECIDA POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE | [10 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO
INFORME EJECUTIVO ANUAL. EVALUACION ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FURAG | [10 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES | [10 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA |  | JUNIO 1: 30 DE JUNIO; DICIEMBRE 1: 30 DE DICIEMBRE
INFORME SOBRE LA ATENCION PRESTADA POR LAS OFICINAS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS | [10 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO; AGOSTO 1: 31 DE AGOSTO
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO | [10 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA |  | ENERO 1: 31 DE ENERO; JULIO 1: 31 DE JULIO
CERTIFICACION DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA - EKOGUI | [10 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO; AGOSTO 1: 31 DE AGOSTO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | [10 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA |  | ENERO 1: 15 DE ENERO; MAYO 1: 15 DE MAYO; SEPTIEMBRE 1: 14 DE SEPTIEMBRE
SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA | [10 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA |  | JUNIO 1: 31/06/2020; OCTUBRE 1: 31 DE OCTUBRE
INFORME DE AUSTERIDAD | [10 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA |  | ENERO 1: 31 DE ENERO; ABRIL 1: 30 DE ABRIL; JULIO 1: 31 DE JULIO; OCTUBRE 1: 31 DE OCTUBRE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE | [10 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA |  | MARZO 1: 30 DE MARZO
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS | [10 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO
SEGUIMIENTO VII PLAN DE CONGRESO ABIERTO | [10 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA |  | ABRIL 1: 15 DE ABRIL; JULIO 1: 30 DE JULIO; SEPTIEMBRE 1: 30 DE SEPTIEMBRE

## Hoja2
PROCESOS | TIPO DE PROCESO | SUB PROCESO | RIESGO | CALIFICACION RIESGO |  |  |  | LINEAS DE DEFENSA | LIDER COORDINADOR | RESPONSABLES AUDITORIA
|  |  |  | B | M | A | E
GESTION FINANCIERA | APOYO | 1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
|  | 2. RESERVAS PRESUPUESTALES | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
GESTION SERVICIOS | APOYO | 3. INVENTARIOS - APOTEOSIS | [5 empty] | 1 | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
|  | 4. VEHICULOS - IMPACTO A LA RESOLUCION DE LOS VEHICULOS - COMPARENDOS - TRASPASOS - REMATE PARQUE AUTOMOTOR | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
|  | 5. CAJA MENOR | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
GESTION JURIDICA | APOYO | 6. SUPERVISION DE CONTRATOS | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
|  | 7. CONTRATACION | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
|  | 8. DEFENSA JUDICIAL | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
|  | 9. CONVENIOS | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
|  | 10. MANUAL DE FUNCIONES | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
GESTION DEL TALENTO HUMANO | APOYO | 11. INCAPACIDADES | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
|  | 12.PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y FORMACION | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
|  | 13. EVALUACION Y DESEMPEÑO | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
|  | 14. LIQUIDACION DE NOMINA | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
|  | 15. INCENTIVOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
|  | 16. CONSULTORIO MEDICO: - HABILITACION - HISTORIAS CLINICAS - INCAPACIDADES - VINCULACION LABORAL MEDICOS, PAGO HORAS EXTRAS, ALCANCE HORARIO | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
|  | 17. ACOSO LABORAL | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
PLANEACION Y SISTEMAS | APOYO | 18. PROCESO Y PROCEDIMIENTOS | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
|  | 19. PLAN ESTRATEGICO Y PLAN DE ACCION | [5 empty] | 1 | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
1
1
1
GESTIÓN LEGISLATIVA | MISIONAL | 20. INASISTENCIAS PARLAMENTARIAS | [5 empty] | 1 | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
1
1
1
GESTION TICS | APOYO | 21. SEGURIDAD INFORMATICA | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
GESTION DOCUMENTAL | APOYO | 22. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONTROL DOC | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
|  | 23. MODULO PQRSD | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA
|  | 23. PINAR | [6 empty] | ARNULFO RONCANCIO SANABRIA

## Hoja1
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2023
PROCESOS | TIPO DE PROCESO | SUB PROCESO
GESTION FINANCIERA | APOYO | 1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE
2. RESERVAS PRESUPUESTALES
GESTION SERVICIOS | APOYO | 3. INVENTARIOS - APOTEOSIS
4. VEHICULOS - IMPACTO A LA RESOLUCION DE LOS VEHICULOS - COMPARENDOS - TRASPASOS - REMATE PARQUE AUTOMOTOR
5. CAJA MENOR
GESTION JURIDICA | APOYO | 6. SUPERVISION DE CONTRATOS
7. CONTRATACION
8. DEFENSA JUDICIAL
9. CONVENIOS
GESTION DEL TALENTO HUMANO | APOYO | 10. MANUAL DE FUNCIONES
11. INCAPACIDADES
12. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y FORMACION
13. EVALUACION DE DESEMPEÑO
14. LIQUIDACION DE NOMINA
15. INCENTIVOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS
16. CONSULTORIO MEDICO: - HABILITACION - HISTORIAS CLINICAS - INCAPACIDADES - VINCULACION LABORAL MEDICOS, PAGO HORAS EXTRAS, ALCANCE HORARIO
17. ACOSO LABORAL
PLANEACION Y SISTEMAS | APOYO | 18. PROCESO Y PROCEDIMIENTOS
19. PLAN ESTRATEGICO Y PLAN DE ACCION
GESTION TICS | APOYO | 20. SEGURIDAD INFORMATICA
GESTION DOCUMENTAL | APOYO | 21. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONTROL DOC
| APOYO | 22. MODULO PQRSD
| APOYO | 23. PINAR
INFORMES DE LEY
EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE ACUERDO CON LA PERIODICIDAD Y FORMA ESTABLECIDA POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE
INFORME EJECUTIVO ANUAL. EVALUACION ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FURAG
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES
INFORME SOBRE LA ATENCION PRESTADA POR LAS OFICINAS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
CERTIFICACION DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA - EKOGUI
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA
INFORME DE AUSTERIDAD
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
SEGUIMIENTO VII PLAN DE CONGRESO ABIERTO