## INSTRUCTIVO
INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO FPS -FNC -VIGENCIA-
1 | En la casilla "ACCIONES /MEDIDAS ADOPTADAS" formule la medida o acción a tomar para la vigencia, en la casilla evalué si es factible desarrollarla durante la vigencia con el fin de evitar incumplimiento, solicite asesoría de la Oficina Asesora de Planeación y sistemas en la formulación de estas actividades.
2 | En la casillas de "FECHA INICIO Y FECHA FINALIZACIÓN " diligencie en el formato dd/mm/aaaa el plazo estimado para el desarrollo de cada una de las acciones o actividades, si es una acción que se realiza constantemente coloque en fecha de finalización 31/12/vigencia .
3 | En la casilla "RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO" relacione el responsable o responsables de la actividad formulada- Tenga en cuenta que la responsabilidad recae en los jefes de oficina, subdirectores o coordinadores de Grupos internos de trabajo, de acuerdo a las funciones de cada uno de estos.
4 | En la casilla "INDICADOR" Establezca el indicador de la actividad, es decir por medio de que formula o numero se va a medir, la ejecución de esta acción. Ejemplo acción: Realizar el seguimiento a las comisiones y viáticos, el indicador en esta actividad seria realizar los 12 seguimientos correspondientes a cada mes en el año.
5 | En la casilla "PRODUCTO" relacione el documento, base de datos o producto a obtener , esta debe ser coherente, con el indicador esta se determina por cada responsable de acuerdo al cumplimiento que se quiera tener de la acción o medida formulada.
6 | La casilla " REPORTE DE EJECUCIÓN O AVANCE DE LA ACCIÓN" , se debe reportar de manera descriptiva el avance que se haya tenido de esta actividad en el trimestre, las gestiones realizadas para el cumplimiento de la actividad, así como las dificultades que se han tenido.
7 | En la casilla " EVIDENCIA Y/O SOPORTE" Relacione la TRD, link de intranet, carpeta digital, acto administrativo etc., correo electrónico en donde se encuentra la evidencia de la ejecución de las medidas formuladas.
8 | En la casilla " PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO" Relacione en términos porcentuales, cuanto avance ha tenido la acción o medida propuesta en la fecha de reporte.
9 | En la casilla " SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION" la oficina asesora de planeacion y sistemas realizara la respectiva verificacion identificando que los reportes de avance sean coherentes con la actividad formulada.

## PLAN AUSTERIDAD VIGENCIA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO FPS -FNC - VIGENCIA 2023.
VERSIÓN 2.0 |  | Código: ESDESDIGFO23 |  |  |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: OCTUBRE 28 DEL 2020
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO : FORTALECIMIENTO A LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS | [10 empty] | IV TRIMESTRE
2. DESCRIPCIÓN PLAN DE AUSTERIDAD
DIRECTRIZ | ACCIONES /MEDIDAS ADOPTADAS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | INDICADOR | PRODUCTO | REPORTE DE EJECUCIÓN O AVANCE DE LA ACCIÓN | EVIDENCIAS Y/O SOPORTE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO % | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION. | REPORTE DE EJECUCIÓN O AVANCE DE LA ACCIÓN | EVIDENCIAS Y/O SOPORTE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO % | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION.
Modificación de Plantas de Personal, estructuras administrativas y gastos de personal | Documentar en base de datos la revisión y verificación permanente de las acciones ejecutadas para la liquidación y pago de la nomina de empleados de planta, con el propósito de garantizar la ejecución del presupuesto asignado por cada rubro, (Primas, vacaciones, otros) para cada uno de los meses de la vigencia 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | COORDINADOR GIT GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | N° de nóminas revisadas / N°de nóminas liquidadas y pagadas | Base de datos consolidado revisión de nómina FPS | Durante el III trimestre de 2023, el GIT Gestión de talento Humano revisó 3 nóminas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre. | El soporte o evidencia se encuentra consolidado en: FILA 6 -CONSOLIDADO REVISIÓN NOMINA - III TRIMESTRE 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1A7TSIl_vtuuQVtqTxzJoEWmhkNisJsM- | 100% | 09 de octubre : Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Durante el IV trimestre de 2023, el GIT Gestión de talento Humano revisó 4 nóminas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023: | El soporte o evidencia se encuentra consolidado en: EVIDENCIA: FILA 6 - CONSOLIDADO REVISION NOMINA CUARTO TRIMESTRE 2023 https://drive.google.com/drive/folders/1jMZtZTaDpJJXQ06XrOZPDWihvJLSPfzt |  | No se aprecia la evidencia en la TRD que respalde el reporte.
| Documentar y registrar en base de datos el control estadístico del costo mensual y anual de la nomina de empleados de planta, en cuanto a salarios, vacaciones, incapacidades y demás gastos que esta genera. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | COORDINADOR GIT GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | % de avance de registro estadísticas nómina | Base de datos de Control estadístico del costo mensual y anual de la nómina FPS | Durante el III T/2023, el GIT GTH documentó y registró 3 nominas en base de datos para el control estadístico del costo mensual y anual de la nomina de empleados tanto salarios, vacaciones, incapacidades y demás gastos que está genera, con la totalidad de los pagos realizados por nomina entre julio, agosto, septiembre y acumulados del año | El soporte o evidencia se encuentra consolidado en FILA 7 - CONTROL ESTADISTICO NÓMINA - III T 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1A7TSIl_vtuuQVtqTxzJoEWmhkNisJsM-Fm3h | 100% | 09 de octubre : Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Durante el III T/2023, el GIT GTH documentó y registró 4 nominas en base de datos para el control estadístico del costo mensual y anual de la nomina de empleados tanto salarios, vacaciones, incapacidades y demás gastos que está genera, con la totalidad de los pagos realizados por nomina entre julio, agosto, septiembre y acumulados del año. | El soporte o evidencia se encuentra consolidado en: EVIDENCIA: FILA 7 - CONSOLIDADO CONTROL ESTADISTICO NOMINA IV T-2023 https://drive.google.com/drive/folders/1jMZtZTaDpJJXQ06XrOZPDWihvJLSPfzt |  | No reporte porcentaje de cumplimineto. La evidencia es coherente y sustenta el reporte.
Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. | Realizar el debido seguimiento y control al proceso de contratación para los servicios profesionales o de apoyo a la gestión que realiza la entidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | Sumatoria de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión durante el trimestre de la vigencia - la Sumatoria de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión durante el trimestre de la vigencia anterior. (4 Reportes trimestrales) | Formato del Informe Periódico del Seguimiento al proceso de contratación "Formatos de control de Contratos de Prestación de Servicios vigencias 2023-2022. Bases de Contratos de las vigencias 2023-2022" | En el III T/2023 el GIT GTH siguió fomentando el uso de las plataformas virtuales y/o herramientas tecnológicas TIC´S basados en los lineamientos de austeridad con eficacia y eficiencia en el gasto público con relación a la reducción de costos asociados a las comisiones de servicio, y gastos en compras de tiquetes aéreos enviada mediante Circular No. - *202302000000094* y Circular No. *OPS* - 202301200001944* | El soporte o evidencia se encuentra consolidado en: FILA 10 - CIRCULAR VIATICOS 2023.pdf FILA 10 - CIRCULAR - 1202301200001944 Reporte Rubros de Austeridad y Plan de Austeridad. https://drive.google.com/drive/folders/1A7TSIl_vtuuQVtqTxzJoEWmhkNisJsM- | 100% | 09 de octubre : Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | En el IVT/2023 La Oficina Asesora Jurídica se siguió realizando el seguimiento al proceso de contratación de octubre, noviembre y diciembre del 2023 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X9Rf65pMCGMRczWwIvzS8UErJ_jcGr0a | 100% | La evidencia referenciada en la TRD es coherente y sustenta el reporte.
Comisiones de servicios, Tiquetes Aéreos y Viáticos | Adquirir los tiquetes aéreos, únicamente en clase económica en aras de hacer prevalecer los principios de economía y eficiencia de la administración pública. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SECRETARIA GENERAL | # de Tiquetes adquiridos clase económica / # de Tiquetes adquiridos " | Base de comisiones y tiquetes aéreos 2023 | La secretaria General, continúa llevando el control de los tiquetes adquiridos por la Entidad para el traslado de sus funcionarios y contratistas. En el III Trimestre de 2023, se adquirieron un total de 18 tiquetes, todos en clase económica | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YHMrwL8SVH_MJFj-ZEiEsG9aYmDykAVP | 75% | 09 de octubre : Por favor revisar el link donde se encuentra la evidencia, por cuanto no se deja revisar 19 de octubre : Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | La secretaria General, continúa llevando el control de los tiquetes adquiridos por la Entidad para el traslado de sus funcionarios y contratistas. En el IV Trimestre de 2023, se adquirieron un total de 6 tiquetes, todos en clase económica. El contrato de tiquetes aéreos se acabó el 30 de noviembre de 2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1HgdFqPrD0uFG-XdTgAg9qUKDVG0CFNsZ?usp=sharing |  | La evidencia referenciada en la TRD es coherente y sustenta el reporte.
| Fomentar el uso de las plataformas virtuales y/o herramientas tecnológicas TIC´S, siempre y cuando así lo permita la actividad a ejecutar, realizar comisiones de máximo 3 días, y justificar de manera adecuada el traslado. Lo anterior a través de una circular expedida donde se incite al personal a usar las herramientas tecnológicas que posee la Entidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SECRETARIA GENERAL/COORDINADOR GIT GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Circular Expedida | Circular Expedida # de radicado. | Se expidió circular *SG* - *202302000000094* del 23 de enero de 2023 "Lineamientos de austeridad con eficacia y eficiencia en el gasto público con relación a la reducción de costos asociados a las comisiones de servicio, y gastos en compras de tiquetes aéreos." La cual fue compartida con todos los funcionarios y colaboradores de la Entidad. | Circular SG* - *202302000000094* de 23-01-2023, la cual puede ser encontrada en el aplicativo ORFEO de la Entidad, con el radicado indicado en el presente documento; así como en el presente LINK: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YHMrwL8SVH_MJFj-ZEiEsG9aYmDykAVP | 100% | 09 de octubre : Por favor revisar el link donde se encuentra la evidencia, por cuanto no se deja revisar 19 de octubre : Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | No aplica para el periodo a reportar por cuanto se expidió circular *SG* - *202302000000094* del 23 de enero de 2023, la cual fue compartida con todos los funcionarios y colaboradores de la Entidad. Están formulando los lineamientos de austeridad con eficacia y eficiencia en el gasto público con relación a la reducción de costos asociados a las comisiones de servicio, y gastos en compras de tiquetes aéreos de la vigencia 2024. | El soporte o evidencia se encuentra consolidado en: EVIDENCIA: FILA 10 - CIRCULAR DE VIATICOS https://drive.google.com/drive/folders/1jMZtZTaDpJJXQ06XrOZPDWihvJLSPfzt |  | La evidencia referenciada en la TRD es coherente y sustenta el reporte.
Eventos y Capacitaciones | Identificar y priorizar los eventos y capacitaciones contemplados en el los Planes de Gestión Humana (PIC- PBS- PIGA-SST) de la vigencia y utilizar las recursos tecnológicos y/o físicos con los que cuenta el FPS, para su organización y desarrollo, con el propósito de lograr realizar una asignación de recursos razonable y suficiente. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | COORDINADOR GIT GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | N° de eventos y capacitaciones gestionados a través de recursos tecnológicos y/o físicos con los que cuenta el FPS / N° Total de eventos contemplados en los Planes de GIT Gestión de Talento Humano | Base de datos de eventos y capacitaciones realizados por el GIT Gestión de Talento Humano | Durante el III T/2023, el GIT GTH, identificó y priorizó los eventos y capacitaciones contenidos en Planes de Gestión Humana (PIC- PBS- PIGA-SST) de la vigencia. Los cuales se han ejecutados utilizado recursos tecnológicos y/o físicos con que cuenta el FPS, para su organización y desarrollo, con el propósito de lograr realizar una asignación de recursos razonable y suficiente. Eventos ejecutados: PIC: 34 PBS: 41 PIGA: 5 SST: 48 INTEGRIDAD: 2 TOTAL :130 | EL CONSOLIDADO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS: "BASE DE DATO PLANES GTH - AUSTERIDAD - III T 2023". https://drive.google.com/drive/folders/1A7TSIl_vtuuQVtqTxzJoEWmhkNisJsM- | 100% | 09 de octubre : Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Durante el IV T/2023, el GIT GTH, identificó y priorizó los eventos y capacitaciones contenidos en Planes de Gestión Humana (PIC- PBS- PIGA-SST) de la vigencia. Los cuales se han ejecutados utilizado recursos tecnológicos y/o físicos con que cuenta el FPS, para su organización y desarrollo, con el propósito de lograr realizar una asignación de recursos razonable y suficiente. Eventos ejecutados: PIC: 36 PBS: 58 PIGA: 12 SST: 29 INTEGRIDAD: 5 TOTAL :140 | El soporte o evidencia se encuentra consolidado en: EVIDENCIA: "BASE DE DATOS EVENTOS Y CAPACITACIONES IV Trimestre GTH 2023xlsx". https://drive.google.com/drive/folders/1jMZtZTaDpJJXQ06XrOZPDWihvJLSPfzt |  | La evidencia referenciada en la TRD es coherente y sustenta el reporte.
| Documentar y registrar en base de datos la línea base de los gastos históricos en temas de eventos y capacitaciones, con el fin de conocer los recursos financieros asignados de manera anual. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | COORDINADOR GIT GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Registro de actividades gestionadas con recursos financieros del FPS / registro de actividades planeadas | Base de datos de eventos y capacitaciones realizados por el GIT Gestión de Talento Humano | Durante el III ° trimestre , el GIT GTH ejecuto los eventos y capacitaciones Incluidos en el Plan Institucional de Capacitaciones con ayuda del proveedor SUPERORGANIZACIONES S.A.S, con NIT 901387498-3, mediante contrato No. IPMC-FPS-004 DE 2023. Sin embargo, por problemas de facturación no se ha podido pagar gastos por este concepto, de acuerdo al reporte financiero de los recursos asignados al contrato IPMC-FPS-004 DE 2023. | LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS: "BASE DE DATO PLANES GTH - AUSTERIDAD - III T 2023". https://drive.google.com/drive/folders/1A7TSIl_vtuuQVtqTxzJoEWmhkNisJsM- | 100% | 09 de octubre : Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Durante el IV ° trimestre, el GIT GTH pagó el total de los recursos asignados para la ejecución del Plan Institucional de capacitaciones y para el cumplimiento del objeto contractual de: “prestar los servicios educativos y de formación con el fin de desarrollar las actividades contenidas en el plan institucional de capacitación a los colaboradores del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia para la vigencia 2023.” mediante contrato IPMC-FPS-004 DE 2023 celebrado con SUPERORGANIZACIONES S.A.S, con NIT 901387498-3. para un total VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($28.866.000) M/CTE. | El soporte o evidencia se encuentra consolidado en: EVIDENCIA: "BASE DE DATOS EVENTOS Y CAPACITACIONES IV Trimestre GTH 2023xlsx". https://drive.google.com/drive/folders/1jMZtZTaDpJJXQ06XrOZPDWihvJLSPfzt |  | La evidencia referenciada en la TRD es coherente y sustenta el reporte.
| Identificar y registrar en base de datos la información de los eventos y capacitaciones realizadas en conjunto con otras entidades publicas del sector o lideres del tema en específico que permitan fortalecer los conocimientos y las competencias al interior de la entidad, con el propósito de reducir y optimizar costos y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos internos o externos (SENA, DAFP, Archivo General de la Nación, Secretaria de Salud, Ministerio Hacienda, Ministerio Salud y demás entes). | 2023-01-01 | 2023-12-31 | COORDINADOR GIT GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | N° de eventos y capacitaciones gestionados y realizados con entidades externas / N° Total de eventos planeados con entidades externas | Base de datos de eventos y capacitaciones realizados por el GIT Gestión de Talento Humano | Durante el III° trimestre , el GIT GTH gestiono los siguientes eventos de capacitación con entidades externas, los cuales permitieron fortalecer los conocimientos y las competencias al interior de la entidad, así: PIC: 15 PBS: 3 PIGA: 0 SST: 6 INTEGRIDAD: 0 TOTAL:24 | EL CONSOLIDADO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS: "Base de datos Planes 2 Trimestre GTH 2023" https://drive.google.com/drive/folders/1K_bcUJ2A10F2Y_OttYaIo-7rDeMpFm3h | 100% | 09 de octubre : Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Durante el IV° trimestre , el GIT GTH gestiono los siguientes eventos de capacitación con entidades externas, los cuales permitieron fortalecer los conocimientos y las competencias al interior de la entidad, así: PIC: 19 PBS: 27 PIGA: 0 SST: 6 INTEGRIDAD: 0 TOTAL:42 | El soporte o evidencia se encuentra consolidado en: EVIDENCIA: "BASE DE DATOS EVENTOS Y CAPACITACIONES IV Trimestre GTH 2023xlsx". https://drive.google.com/drive/folders/1jMZtZTaDpJJXQ06XrOZPDWihvJLSPfzt |  | La evidencia referenciada en la TRD es coherente y sustenta el reporte.
| Identificar y registrar en base de datos los costos de alimentación y refrigerio y el número de personas asistentes a los eventos y capacitaciones de acuerdo con la previa confirmación de asistencia para adquirir las cantidades justas. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | COORDINADOR GIT GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | N° de refrigerios adquiridos/ N° de colaboradores confirmados a eventos y capacitaciones | Base de datos de eventos y capacitaciones realizados por el GIT Gestión de Talento Humano | Durante el III Trimestre el GIT GTH identificó que los eventos y capacitaciones ejecutados en este periodo, No requirieron costos de alimentación y/o refrigerio. | LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS: "BASE DE DATO PLANES GTH - AUSTERIDAD - III T 2023". https://drive.google.com/drive/folders/1K_bcUJ2A10F2Y_OttYaIo-7rDeMpFm3h | 100% | 09 de octubre : Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Durante el IV Trimestre el GIT GTH identificó que los eventos y capacitaciones ejecutados en este periodo, No requirieron costos de alimentación y/o refrigerio. | El soporte o evidencia se encuentra consolidado en: EVIDENCIA: "BASE DE DATOS EVENTOS Y CAPACITACIONES IV Trimestre GTH 2023xlsx". https://drive.google.com/drive/folders/1jMZtZTaDpJJXQ06XrOZPDWihvJLSPfzt |  | La evidencia referenciada en la TRD es coherente y sustenta el reporte.
| Definir, aplicar y registrar estrategias que permitan desarrollar los eventos y capacitaciones liderados por el GIT Gestión de Talento Humano, que permitan la eliminación y uso de material en medio físico (impreso) sustituyéndolo por el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicación Tics con que cuenta el FPS. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | COORDINADOR GIT TALENTO HUMANO | N° de estrategias aplicadas para la reducción de material impreso/ N° de estrategias planeadas para la reducción de material impreso | Base de datos de eventos y capacitaciones realizados por el GIT Gestión de Talento Humano | Durante el III° trimestre el GIT GTH se implementaron estrategias para desarrollar los eventos y capacitaciones liderados por el GIT GTH que permiten la eliminación y uso de material en medio físico (impreso) sustituyéndolo por el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicación Tics con que cuenta el FPS. En total se desarrollaron 130 eventos y/o capacitaciones con medios digitales y virtuales de los cuales se destaca: •Uso y apropiación herramienta mesa de ayuda OS-TICKET-FPS Trabajo virtual en el sector público en el sector público | EL CONSOLIDADO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS: "BASE DE DATO PLANES GTH - AUSTERIDAD - III T 2023". https://drive.google.com/drive/folders/1K_bcUJ2A10F2Y_OttYaIo-7rDeMpFm3h | 100% | 09 de octubre : Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Durante el IV trimestre el GIT GTH se implementaron estrategias para desarrollar los eventos y capacitaciones liderados por el GIT GTH que permiten la eliminación y uso de material en medio físico (impreso) sustituyéndolo por el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicación Tics con que cuenta el FPS. -En total se desarrollaron 81 eventos y/o capacitaciones con medios digitales y virtuales de los cuales se destaca: - Charla “felicidad e higiene del sueño"" regálate un espacio de bienestar (13/12/2023). - Capacitación Sobre Actualización del Manual de Contratación y Supervisión en Criterios Ambientales (01/12/2023). - Capacitación en estrategia uso y apropiación mesa de servicio-OSTICKET-FPS (14/11/2023). - Capacitación sobre Investigación de Accidentes de Trabajo SST (27/10/2023). - Concurso "Eco botellas" o "botellas de amor" (05/12/2023). | El soporte o evidencia se encuentra consolidado en: EVIDENCIA: "BASE DE DATOS EVENTOS Y CAPACITACIONES IV Trimestre GTH 2023xlsx". https://drive.google.com/drive/folders/1jMZtZTaDpJJXQ06XrOZPDWihvJLSPfzt |  | La evidencia referenciada en la TRD es coherente y sustenta el reporte.
Esquemas de seguridad y Vehículos Oficiales | Realizar capacitación a los conductores de la Entidad, sobre el uso adecuado de los vehículos, normas de transito y seguridad vial, uso de herramientas tecnológicas para programar rutas rápidas y mas eficientes, con el propósito de generar rendimiento en el uso de combustibles y demás elementos automotores. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | COORDINADOR GIT GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | N° Capacitaciones realizadas/Capacitaciones formuladas. | Encuesta evaluación impacto de formación y capacitación | No aplica para el periodo a reportar, por cuanto se establecieron capacitaciones para el II Trimestre y IV Trimestre dando cumplimiento de la política de seguridad vial. La capacitación del II T 2023 fue realizada, el 29 de junio de 2023, sobre Precaución Vial enfocado para Motos y Ciclistas. | El soporte del II T 2023, se encuentra consolidado en: https://drive.google.com/drive/folders/1K_bcUJ2A10F2Y_OttYaIo-7rDeMpFm3h | N/A | 09 de octubre : Por favor reportar sobre: Encuesta evaluación impacto de formación y capacitación que es el producto programado 19 de octubre : El Proceso No realizó ajustes | Durante el IV Trimestre se realizaron eventos y capacitaciones para el cumplimiento de la política de seguridad vial, de la siguiente manera: - CAPACITACIÓN SEGURIDAD VIAL Y ACTORES VIALES- Por ARL Positiva, realizada el 11 de octubre 2023. | El soporte o evidencia se encuentra consolidado en: EVIDENCIA: FILA 16 - ASISTENCIA CAPACITACIÓN SEGURIDAD VIAL Y ACTORES VIALES https://drive.google.com/drive/folders/1jMZtZTaDpJJXQ06XrOZPDWihvJLSPfzt |  | La evidencia referenciada en la TRD es coherente y sustenta el reporte.
| Realizar seguimiento mensual al consumo de combustible por vehículo y compararlo con el mes de la vigencia anterior | 2023-01-03 | 2023-12-29 | COORDINADOR GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | $costo combustible vigencia actual/$costo combustible vigencia anterior. | Informe de seguimiento consumo de combustible | Se realiza el reporte del consumo de combustibles en cuadros de austeridad. Se presentó una disminución del -49% con relación a la vigencia anterior debido a que durante los meses de agosto y septiembre se utilizaron 2 vehículos | https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1OM_3Kwjjez5jHTvQCMC_f8HlLsi23CIi/edit?usp=drive_web&ouid=104702393875744584098&rtpof=true |  | 09 de octubre: frente a que vigencia se presenta la disminución, por favor dejar detallado los avances y describir grado de avance, por favor nombrar las evidencias confirme a la fila del plan, esto con el fin de mayor identificación a la hora de realizar verificación 19 de octubre : El Proceso No realizó ajustes | Se realiza el reporte del consumo de combustibles en cuadros de austeridad. Se presentó un incremento del 65% con relación a la vigencia anterior. Es necesario tener en cuenta que el mes de octubre 2022 no se reporta. | https://drive.google.com/drive/folders/1c1Zk9wFDbG29eQuTrsgq1IQH9dwRUoKK |  | No reporte porcentaje de cumplimineto. La evidencia es coherente y sustenta el reporte. Se recomienda nombrar cada evidencia, inicialmente con la fila a la que corresponda en el Plan para mayor eficiencia a la hora de hacer seguimiento, ya que no se denota orden en la presentacion de evidencias.
| Realizar seguimiento mensual a los gastos por mantenimiento tanto correctivo como preventivo de cada uno de los vehículos y compararlo con los gasto de la vigencia anterior | 2023-01-03 | 2023-12-29 | COORDINADOR GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | $gasto mantenimiento vigencia actual/$gasto mantenimiento vigencia anterior. | Informe gastos de mantenimiento vehicular | Se solicitó al proveedor que hiciera mantenimiento a los cuatro vehículos, estos se programaron de acuerdo a la disponibilidad por parte del proveedor. PLACA ODT 068 por valor de $ 13,387,726.26 - Orden de Compra No 107897 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qezdrSPYB1ujTCWlb9uSiVCJ2GGFzTOE |  | 09 de octubre: Por favor: describir nombre del proveedor y evidencia de la solicitud, y porque debemos estar sujetos a la disponibilidad de los proveedores, describir grado de avance 19 de octubre : El Proceso No realizó ajustes | Se solicitó al proveedor que hiciera mantenimiento a dos vehículos, estos se programaron de acuerdo a la disponibilidad por parte del proveedor. PLACA ODT 006 por valor de $ 1.448.280,02 - Factura No. 30002 - 30003. PLACA OCJ 916 Valor $2.951.865,85 | https://drive.google.com/drive/folders/1c1Zk9wFDbG29eQuTrsgq1IQH9dwRUoKK |  | No reporte porcentaje de cumplimineto. La evidencia es coherente y sustenta el reporte. Se recomienda nombrar cada evidencia, inicialmente con la fila a la que corresponda en el Plan para mayor eficiencia a la hora de hacer seguimiento, ya que no se denota orden en la presentacion de evidencias.
| Celebrar contacto para el mantenimiento de los vehículos que garantice su optimo funcionamiento, en aras de evitar accidentes de transito o afectaciones mayores, garantizando el buen funcionamiento. Solicitando al contratista licencias o permisos de disposición final de los residuos especiales (llantas y aceites) con la respectiva vigencia del contrato. | 2023-01-03 | 2023-12-29 | COORDINADOR GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | %Avance adjudicación de contrato. | Adjudicación de contrato | A través del acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 “ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES”, se contrató el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos marca Chevrolet propiedad del Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para lo cual se colocaron las siguientes Órdenes de compra: Vehículo: OCJ 916 Orden de compra: 107896 Valor: $11.617.051 Vehículo: ODT 068 – 069 Orden de compra: 107897 Valor: $23.234.102 Vehículo: ODT 006 Orden de compra: 107898 Valor: $11.617.051 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qezdrSPYB1ujTCWlb9uSiVCJ2GGFzTOE |  | 09 de octubre: Por favor nombrar la evidencia conforme a la fila del plan , para mayor visualización a la hora de realizar seguimiento y verificación ya que no se logra evidenciar el producto; Adjudicación de contrato describir grado de avance 19 de octubre : El Proceso No realizó ajustes | Se solicitó al proveedor que hiciera mantenimiento a dos vehículos, estos se programaron de acuerdo a la disponibilidad por parte del proveedor. PLACA ODT 006 por valor de $ 1.448.280,02 - Factura No. 30002 - 30003. PLACA OCJ 916 Valor $2.951.865,85 | https://drive.google.com/drive/folders/1c1Zk9wFDbG29eQuTrsgq1IQH9dwRUoKK |  | No reporte porcentaje de cumplimineto. La evidencia es coherente y sustenta el reporte. Se recomienda nombrar cada evidencia, inicialmente con la fila a la que corresponda en el Plan para mayor eficiencia a la hora de hacer seguimiento, ya que no se denota orden en la presentacion de evidencias.
| Adquisición de pólizas de seguros - Seguro Obligatorio y seguro todo riesgo | 2023-01-03 | 2023-12-29 | COORDINADOR GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Pólizas de seguros a adquirir/ pólizas de seguros adquiridas | Pólizas de Seguros | Con base en el acuerdo Marco de Precios CCENEG-012-1-2019 denominado “SEGUROS DE VEHÍCULOS II”, del portal de contratación Colombia Compra Eficiente se contrató de la adquisición de seguros todo riesgo para los cuatro (04) vehículos que conforman el parque automotor propiedad del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. orden de compra: 112568 Vehículos asegurados: OCJ 916 ODT 068 ODT 069 ODT 006 Valor: $ 7.475.427,00 Se realizó la adquisición de dicho seguro de manera conjunta en una sola orden de compra y una sola póliza No 980 40 994000009638, con fecha de expedición del 6/07/2023 Su vigencia es desde el 11/08/2023 hasta el 12/08/2024 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qezdrSPYB1ujTCWlb9uSiVCJ2GGFzTOE |  | 09 de octubre: Por favor nombrar la evidencia conforme a la fila del plan , para mayor visualización a la hora de realizar seguimiento y verificación, ya que no se logra evidenciar el producto; Pólizas de Seguros describir grado de avance 19 de octubre : El Proceso No realizó ajustes | No se realizaron compras de pólizas de seguros | N/A
| Realizar seguimiento mensual de las líneas telefónicas con las que se cuenta a las llamadas que generan costos adicionales a los contratados en el plan " llamadas a larga distancia y llamadas a celular" | 2023-01-03 | 2023-12-29 | COORDINADOR GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | $ COP adicionales / mes | Formato de llamadas a larga distancia y celular | Se reportaron 594 llamadas Nacionales y/o celular por un valor de $543.931,73 se evidencia en los cuadros de austeridad | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qezdrSPYB1ujTCWlb9uSiVCJ2GGFzTOE |  | 09 de octubre: Por favor nombrar la evidencia conforme a la fila del plan , para mayor visualización a la hora de realizar seguimiento y verificación ya que no se logra evidenciar el producto; Formato de llamadas a larga distancia y celular describir grado de avance 19 de octubre : El Proceso No realizó ajustes | Se reportaron 725 llamadas Nacionales y/o celular por un valor de $543.931,73 se evidencia en los cuadros de austeridad | https://drive.google.com/drive/folders/1c1Zk9wFDbG29eQuTrsgq1IQH9dwRUoKK |  | No se aprecian los reportes para el IV T/2023. Solo hay reportes en telefonia hasta el III T/2023
| Realizar seguimiento mensual a los gastos por servicios de telefonía e internet que se tienen contratados y compararlos con los gastos del mes de la vigencia anterior. | 2023-01-03 | 2023-12-29 | COORDINADOR GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | $ Valor facturación vigencia actual / $Valor facturación vigencia anterior. | Informe de consumo de servicios de telefonía e internet | Se registra el valor cancelado durante el tercer trimestre, por concepto de telefonía e internet en la base de datos | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CR0VWz-QVKhS_J4r5OcLES4yy_oK4QXS/edit#gid=2016839768 |  | 09 de octubre: Por favor nombrar la evidencia conforme a la fila del plan , para mayor visualización a la hora de realizar seguimiento y verificación ya que no se logra evidenciar el producto Informe de consumo de servicios de telefonía e internet describir grado de avance Donde se registra? 19 de octubre : El Proceso No realizó ajustes | Se registra el valor cancelado durante el tercer trimestre, por concepto de telefonía e internet en la base de datos | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CR0VWz-QVKhS_J4r5OcLES4yy_oK4QXS/edit#gid=1399723391 |  | El archivo evidencia vino filtrado solo para el servicio de energia, y no se tiene acceso para modificar el filtro aplicado y buscar el rerporte para telefonia. Ya se solicito acceso.
| Realizar seguimiento al consumo de papel y toners de impresoras de cada una de las dependencias a través de los informes de salida de almacén generados por el sistema SAFIX con el fin de definir e implementar mecanismos para la reducir los consumos | 2023-01-03 | 2023-12-29 | COORDINADOR GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | # Elementos asignados vigencia actual / # Elementos asignados vigencia anterior. | Informe de Salida de almacén de papel y toners. | Se reporta un aumento de 24% como se evidencia en los cuadros de austeridad | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qezdrSPYB1ujTCWlb9uSiVCJ2GGFzTOE |  | 09 de octubre: Por favor nombrar la evidencia conforme a la fila del plan , para mayor visualización a la hora de realizar seguimiento y verificación ya que no se logra evidenciar el producto describir grado de avance Donde se reporta? 19 de octubre : El Proceso No realizó ajustes | No se puede realizar un comparativo, puesto que durante 2022 no se tenia Safix, pero en los cuadros de austeridad se reporta la vigencia 2023 |  |  | No reporta evidencia.
| Definir, documentar y socializar estrategias que permitan comunicar a los colaboradores de la Entidad, la información relacionada con la Política de Cero Papel (estrategias de almacenamiento, reutilización y reciclaje de materiales utilizado en el desarrollo de labores institucionales. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | COORDINADOR GIT GESTIÓN DE TALENTO HUMANO/ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | N° de estrategias aplicadas en relación con la Política de Cero Papel / N° de estrategias planeadas en relación con la Política de Cero Papel | Estrategias definidas, documentadas y socializadas. | Durante el III trimestre se realizaron 94 eventos y capacitaciones liderados por el GIT GTH totalmente virtuales, como estrategia para la eliminación y uso de material en medio físico (impreso). En relación con la Política de Cero Papel para el III T 2023 se planeo una jornada de Sensibilización Ambiental, la cual fue aplicada el 29/09/2023. | EL CONSOLIDADO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS: "BASE DE DATO PLANES GTH - AUSTERIDAD - III T 2023". FILA 24 -Correo de Socialización - Capacitación Jornada de Sensibilización Ambiental. FILA 24 - LISTADO DE ASISTENCIA. https://drive.google.com/drive/folders/1A7TSIl_vtuuQVtqTxzJoEWmhkNisJsM- | 100% | 09 de octubre : Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Durante el IV trimestre se realizaron 81 eventos y capacitaciones liderados por el GIT GTH totalmente virtuales, como estrategia para la eliminación y uso de material en medio físico (impreso). En relación con la Política de Cero Papel para el IV T 2023 se ejecutaron las siguientes actividades: - MATERIAL DIDACTICO: INTRODUCCIÓN AL SUBSITEMA AMBIENTAL (incluye información de apropiación sobre la política de cero papel adoptada en el FPS), Enviado a los colaboradores y funcionarios 29/11/2023. - PIEZA DE CONCIENTIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA POLITCA DE CERO PAPEL, Enviado a los colaboradores y funcionarios el 20/12/2023. | El soporte o evidencia se encuentra consolidado en: EVIDENCIA: "BASE DE DATOS EVENTOS Y CAPACITACIONES IV Trimestre GTH 2023xlsx". POLITICA CERO PAPEL: CARPETA FILA 24 -ACTIVIDADES POLITICA CERO PAPEL IV 2023 https://drive.google.com/drive/folders/1jMZtZTaDpJJXQ06XrOZPDWihvJLSPfzt |  | La evidencia referenciada en la TRD es coherente y sustenta el reporte.
Eventos y Regalos Corporativos | Programar y registrar los eventos institucionales permitidos por la Directiva 009 de 2018 (Política pública de austeridad, eficiencia y economía ) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | COORDINADOR GIT GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | N° De eventos realizados aplicando directiva 009 de 2018 / N° Total de eventos realizados | Base de datos de eventos y capacitaciones realizados por el GIT Gestión de Talento Humano | Durante el III° trimestre el GIT GTH programó y registró 130 eventos - capacitaciones institucionales permitidos en la directiva 009 de 2018 en el marco de la política pública de austeridad, eficiencia, economía y efectividad) utilizando las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad, generando el menor costo posible. | EL CONSOLIDADO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS: "BASE DE DATO PLANES GTH - AUSTERIDAD - III T 2023". https://drive.google.com/drive/folders/1A7TSIl_vtuuQVtqTxzJoEWmhkNisJsM- | 100% | 09 de octubre : Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Durante el IV trimestre el GIT GTH programó y registró en base de datos 140 eventos - capacitaciones institucionales permitidos en la directiva 009 de 2018 en el marco de la política pública de austeridad, eficiencia, economía y efectividad) utilizando las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad, generando el menor costo posible. | El soporte o evidencia se encuentra consolidado en: EVIDENCIA: "BASE DE DATOS EVENTOS Y CAPACITACIONES IV Trimestre GTH 2023xlsx". https://drive.google.com/drive/folders/1jMZtZTaDpJJXQ06XrOZPDWihvJLSPfzt |  | La evidencia referenciada en la TRD es coherente y sustenta el reporte.
Sostenibilidad Ambiental | Definir, documentar, socializar y registrar campañas dirigidas a los colaboradores del FPS, con el fin de generar conciencia y sostenibilidad ambiental a nivel institucional y familiar (Concientizar sobre la importancia de conservar el medio ambiente, uso adecuado de las canecas de basura para reciclaje, racionalización del uso de la energía eléctrica en computadores ,luces, entre otros) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | COORDINADOR GIT GESTIÓN DE TALENTO HUMANO/ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | N° Campañas realizadas/N°Campañas programadas | Base de datos de eventos y capacitaciones realizados por el GIT Gestión de Talento Humano | Durante el III T/2023, el GIT GTH, definió, documentó, socializó y registró 5 campañas de conciencia y sostenibilidad ambiental, dirigidas a los colaboradores del FPS, con el fin de generar conciencia y sostenibilidad ambiental a nivel institucional y familiar. OPS: Se realizaron capacitaciones y sensibilizaciones, sobre ahorro del recurso hídrico, uso eficiente de la energía, reciclaje de residuos solidos, con el fin de generar conciencia en los colaboradores de la entidad. | OPS: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zpb60SbDrrGg6ZKmJ47rd5fvpM-IWpga https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZLFX6NRm-hBbKgbq5r4Hd-RA_WRUrOC2 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14l_CLUq7wvZ4r46pIDF2CdDkqhGU5XBd https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aErI6joGLd9V06JXlZ_GfLcPvvqE5biC GTH EL CONSOLIDADO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS: "BASE DE DATO PLANES GTH - AUSTERIDAD - III T 2023". https://drive.google.com/drive/folders/1A7TSIl_vtuuQVtqTxzJoEWmhkNisJsM- | 100% | 09 de octubre : Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Durante el IV T/2023, el GIT GTH definió, documentó y socializó mediante el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 12 piezas y campañas de sostenibilidad ambiental dirigidas a los colaboradores del FPS, con el fin de generar conciencia y sostenibilidad ambiental a nivel institucional y familiar: destacándose las siguientes: -VIDEO CONCURSO ECOBOTELLA O BOTELLAS DE AMOR “porque la mejor inversión de un país es mantenerse limpio”, enviado a los colaboradores y funcionarios 24/12/2023 -Sensibilización y educación ambiental: “USO EFICIENTE DE LA ENERGIA”, enviado a los colaboradores y funcionarios 13/12/2023 -VIDEO SOBRE CONCIENTIZACIÓN SOBRE CLASIFICIACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS. enviado a los colaboradores y funcionarios 5/12/2023 | El soporte o evidencia se encuentra consolidado en: EVIDENCIA: FILA 26 - CONCIENTIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL https://drive.google.com/drive/folders/1jMZtZTaDpJJXQ06XrOZPDWihvJLSPfzt |  | La evidencia referenciada en la TRD es coherente y sustenta el reporte.
| Realizar seguimiento a los gastos por consumo de agua y energía y establecer una tendencia lineal del histórico de estos gastos. Con el fin de establecer los comportamientos de estos consumos y realizar una comparación con la vigencia anterior. | 2023-01-03 | 2023-12-29 | COORDINADOR GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COP $ costo de servicio de acueducto vigencia actual/ costo de servicio de acueducto vigencia anterior. COP $ costo de servicio de energía vigencia actual/ costo de servicio de energía vigencia anterior | Informe de consumo de servicios de energía y acueducto. | Se realiza seguimiento al consumo y valor de los servicios públicos de todas las sedes del FPS, los consumos de agua y energía son variables en cada una de las sedes. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CR0VWz-QVKhS_J4r5OcLES4yy_oK4QXS/edit#gid=2016839768 |  | 09 de octubre Por favor reportar % de cumplimento 19 de octubre : El Proceso No realizó ajustes | Se realiza seguimiento al consumo y valor de los servicios públicos de todas las sedes del FPS, los consumos de agua y energía son variables en cada una de las sedes. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CR0VWz-QVKhS_J4r5OcLES4yy_oK4QXS/edit#gid=1399723391 |  | No reporte porcentaje de cumplimineto. Se evidencia base de datos de registros, pero no un analisis sobre la variables que pudieran afcetar la variacion de consumos o constos en su efecto.
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, CAMBIO DE SEDE Y Adquisición DE BIENES MUEBLES. | Definir y ejecutar un cronograma de mantenimientos preventivos que requieren los bienes inmuebles para su correcto funcionamiento (eléctrico, hidráulico) | 2023-01-03 | 2023-12-29 | COORDINADOR GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | % Ejecución del Cronograma | Cronograma de mantenimiento. | Se formulo plan de mantenimiento para la vigencia 2023, se realizo el seguimiento al cumplimiento a las actividades formuladas para el tercer trimestre y se cumplió al 100%.Se formulo plan de mantenimiento para la vigencia 2023, se realizo el seguimiento al cumplimiento a las actividades formuladas para el tercer trimestre y se cumplió al 100%. Así mismo se realiza la recepción de solicitudes de mantenimiento por medio de formulario, y se realiza la respectiva gestión, por medio del Formato de control de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mEDRo_jKa3JQPbYlEnMx0qgRoX2gPfct/edit?usp=drive_web&ouid=104702393875744584098&rtpof=true |  | 09 de octubre Por favor revisar evidencia por cuanto el evidenciado en la ruta drive-, solo se evidencia II trimestre y estamos reportando III trimestre, reportar % de avance 19 de octubre : El Proceso No realizó ajustes | se realizó informe donde se puede evidenciar de forma detallada los mantenimientos, reparaciones y adecuaciones de las instalaciones del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles. | https://drive.google.com/drive/folders/1c1Zk9wFDbG29eQuTrsgq1IQH9dwRUoKK |  | No reporte porcentaje de cumplimineto. La evidencia referenciada en la TRD es coherente y sustenta el reporte.
| Realizar seguimiento al gasto por concepto de valorizaciones e impuestos prediales de los bienes inmuebles con el fin de realizar comparación histórica y determinar posibles cobros excesivos | 2023-01-03 | 2023-12-29 | COORDINADOR GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COP $ Valor anual por pagos de impuestos | Informe de pagos de impuestos. | No se reporta pago de impuestos durante el trimestre |  |  | 09 de octubre Por favor realizar el reporte 19 de octubre : El Proceso No realizó ajustes | No se reporta pago de impuestos durante el trimestre
*COP = Se señala que es el valor en pesos colombianos.
09 de octubre : No presento reporte

## Hoja3 (hidden)
MES | TRIMESTRE | RESPONSABLE
ENERO | 1 | SECRETARIA GENERAL
FEBRERO | 2 | GIT TALENTO HUMANO
MARZO | 3 | GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ABRIL | 4 | SUDIRECCION FINANCIERA
MAYO |  | CONTRATACION
JUNIO |  | OFICINA ASESORA JURIDICA
JULIO |  | OTRO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE