## Matriz Unificada
Matriz Unificada de Seguimiento a las Actividades 8° Plan de Acción de Congreso Abierto y Transparente con corte a 20 de junio de 2024
[5 empty] | Total Actividades | % Participación | Actividades Bicamerales | % Participación |  |  |  | No Actividades Senado | % Participación | No Actividades Cámara | % Participación | % Avance
| Componente I |  | I. Transparencia |  | 7 | 33.3333 | 5 | 45.4545 |  |  |  | 7 | 41.1765 | 5 | 33.3333 | 100
| Componente II |  | II. Participación Ciudadana |  | 7 | 33.3333 | 3 | 27.2727 |  |  |  | 5 | 29.4118 | 5 | 33.3333 | 100
| Componente III |  | III. Rendición de Cuentas |  | 3 | 14.2857 | 2 | 18.1818 |  |  |  | 2 | 11.7647 | 3 | 20 | 100
| Componente IV |  | IV. Innovación |  | 4 | 19.0476 | 1 | 9.0909 |  |  |  | 3 | 17.6471 | 2 | 13.3333 | 100
[5 empty] | 21 | 100 | 11 | 100 |  |  |  | 17 | 100 | 15 | 100 | 100
| Corporación | Ítem | Actividad | Descripción | Entregable (Documento y/o Soporte) | Componente | Nivel del Indicador | Enfoque | Fecha de Entrega (Mes - Año) | Dependencia y Responsable | Presupuesto | Indicador de Cumplimiento | Actividad Propuesta Ejecutar | Corporación | Indicador | Porcentaje de Ejecución | Observación | Link de evidencias
1 | Cámara de Representantes | 1.1 | Realizar 10 espacios televisivos a través del Canal Congreso en el cual se visualice el trabajo y/o Labor de las congresistas de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en región. | La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer desarrollará un espacio determinado a través del Canal Congreso en el cual se visibilice el trabajo que las congresistas de la Comisión vienen desarrollando en región en favor del mejoramiento de las circunstancias materiales e inmateriales de la mujer en nuestra sociedad, teniendo como base los siguientes ejes de trabajo: empoderamiento económico, empoderamiento político, erradicación de la violencia contra la Mujer y relaciones Interinstitucionales. | 1. 10 Espacios programas realizados Los programas serán entregados en medio digital (Memoria USB) | I. Transparencia | Alta | Mixto | 2024-06-01 | Comisión Legal para la Equidad de la Mujer |  | Número de espacios realizados (#)/ Total de espacios programados (10) | Bicameral | 03. Dependencias Bicamerales | 10 espacios realizados/ 10 espacios programados | 100% | La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, para desarrollar la actividad concerniente a los 10 espacios televisivos, comenzó con la estructuración de una etapa de planeación, determinando la logística que se necesitaba para el desarrollo y así establecer una metodología para llevar a cabo los programas. En la metodología se estableció agrupar a las integrantes de la Comisión en dos grupos: 1. Honorables Representantes (13) 2. Honorables Senadoras (10) Con el fin de tener una mejor organización al momento de confirmar su participación en el mismo y al desarrollar las entrevistas para realizar el programa. Entre las honorables Congresistas que han intervenido encontramos: • H.R Delcy Esperanza Isaza Buenaventura, • H.R Marelen Castillo Torres, • H.R Martha Lisbeth Alfonso Jurado, • H.R Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, • H.R Leider Alexandra Vásquez Ochoa, • H.R Lina María Garrido Martín. • H.R Ana Paola Agudelo García (Vice-Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer) • H.R Carolina Giraldo Botero (Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer) • H.R Astrid Sánchez Montes De Oca • H.S Imelda Daza Cotes • H.S Andrea Padilla Villarraga • H.S Beatriz Lorena Ríos Cuellar • H.S Aída Yolanda Avella Esquivel • H.S Liliana Bitar Catilla • H.R Flora Perdomo Andrade • H.R. Carmen Felisa Ramírez Boscán Teniendo como objetivo planteado en la actividad incluida en el 8 plan de acción de Congreso abierto y transparente, la realización de 10 espacios televisivos visualizando la labor en territorio, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer ha cumplido su objetivo alcanzando así el 100%. | https://drive.google.com/drive/folders/1zilTgcVQEuJxso1Mh9tt0nCxVElSe9LJ | [9 empty] | x
2 | Cámara de Representantes | 1.2 | Generar competencias para la adaptación de documentos, que faciliten el derecho al acceso a la información pública y el derecho al comprender ciudadano. | Fortalecer competencias comunicacionales y sensibilizar a jefes de prensa, miembros de UTL, funcionarios y contratistas, acerca de la importancia del uso del lenguaje claro en productos periodísticos y documentos de cara a la ciudadanía. Ciclo de capacitaciones con expertos. | 1. Registros de asistencia. 2. Registros Fotográficos. 3. Material de apoyo | I. Transparencia | Media | Compromiso Vertical | 2024-05-31 | 02. Secretaria General | 30000000 | No de Capacitaciones realizadas (#) / No de Capacitaciones programadas (6) | Bicameral | 01. Cámara de Representantes | 6 Capacitaciones realizadas / 6 Capacitaciones programadas | 100% | En virtud de la respuesta a la solicitud realizada ante el Instituto Nacional Demócrata -NDI- que buscaba la financiación de viáticos y traslados de dos expertos internacionales que han trabajado en Lenguaje Claro y con los legislativos y su retroalimentación, se decició por parte de la Secretaría General, buscar los expertos para la realización de este ciclo de capacitaciones, programados para realizarse el miércoles 29 de mayo del presente, en una jornada única (3expertos en la mañana y tres expertos en la tarde) a fin de avanzar en la consecución de esta actividad. Esta solicitud se realizó ante la Red de Lenguaje Claro- Colombia, quienes apoyaran esta actividad en su totalidad. Los expertos a participar en el evento serán: Juan Manuel Espinoza ( Subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo), Betsy Perafán ( Directora académica de pregrado de la facultad de derecho) , Brigitte Quintero (Representante de Colombia ante PLAIN LANGUAGE), Paulina Yepes (Doctora en proceso comprensivo del receptor en el lenguaje claro) Angélica Rojas ( Profesora de derecho e inteligencia artificial de la Universidad del Norte) Cléobulo Sabogal (Jefe de información y divulgación de la Academia Colombiana de la Lengua). Este es el panel que participará en este escenario de capacitación. Las invitaciones se han realizado de manera verbal dado que la Presidencia de la Red de Lenguae Claro, reposa bajo la responsabilidad de Ingrid Vanessa Cala Gómez, quien trabaja en la Secretaría General de la cámara de Representantes. A corte 1 de junio, esta actividad se tiene programada para ser llevada a cabo el 17 de junio del presente por el tiempo de confirmación de los expositores, la misma se realizará de manera virtual a manera de webinar, por la imposibilidad de reunir a la cantidad de personas en lugar físico dentro del Congreso y se encuentra en desarrollo la pieza de difusión de la actividad para ser rotada entre las Unidades de Trabajo Legislativo tanto de Cámara como de Senado. Con corte 18 de junio, se realizaron la totalidad de las capacitaciones y se cumplió con todo el entregable. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0wHML37HEEb-J4N7bPK2zXJ2K35nseh* | NDI | [7 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x
3 | Cámara de Representantes | 1.3 | Estrategia de conocimiento abierto acerca de la gestión legislativa, que buscará la democratización de la información que se produce desde el Congreso, a través de la participación ciudadana con el uso de un lenguaje claro en formato televisión y redes sociales. | Formato pedagógico que impulse la participación ciudadana a través de la comprensión del trámite legislativo, que utilizará el lenguaje claro, como herramienta base para acercar la gestión congresual a los grupos de interés. Esta actividad se llevará a cabo con los congresistas y ciudadanos del común. | 8 capsulas informativas que se divulgarán a través de redes sociales | I. Transparencia | Media | Mixto | 2024-05-31 | 02. Secretaria General |  | No de Cápsulas difundidas (#) /No de Cápsulas planificadas (#). | Bicameral | 01. Cámara de Representantes | 8 Cápsulas difundidas / 8 Cápsulas planificadas. | 100% | Se realizó la programación de parrilla de contenidos para establecer, frecuencias, contenidos, objetivo y redes sociales en las que se difundirán las cápsulas, estableciendo de igual forma los términos más confusos para el ciudadano, cuando trata de accesar la gestión legislativa. Esta actividad se desarrollará de manera bicameral entre secretarías y oficinas de prensa, por la edición en producción. Se adjunta parrilla de contenidos realizada en drive de seguimiento. A corte 1 de junio, esta actividad se ejecutó en su totalidad y está siendo rotada en diferentes formatos tanto de redes sociales como formato televisivo. Por parte de Senado y Cámara, ya se realizaron las cápsulas y ya se están rodando en redes. Se adjuntan cápsulas realizadas por Cámara de Representantes con el apoyo de la Oficina de Prensa y sus respectivos links en redes. Con corte a 18 de junio del presente. se cumplió con la totalidad de la actividad. Las 4 cápsulas por parte de Cámara de Representates y cuatro cápsulas por parte de Senado de la República. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13OWgrlXLoDk9zlBZzSLvTscwAcNGeUI3 | IA | [14 empty] | x
4 | Senado | 1.4 | Semana de la Transparencia | Institucionalizar la "Semana de la Transparencia", a realizarse la semana del 28 de septiembre de cada año. | 1. Acto Administrativo | I. Transparencia | Media | Mixto | 2024-05-31 | Mesa Directiva del Senado de la República y la Cámara de Representantes |  | Acto Administrativo expedido | Bicameral | 02. Senado de la República | Acto administrativo numerado y suscrito por la mesa directiva del Congreso. Resolucion 018 de 15 de mayo de 2024 | 100% | Se recibio del Senado de la República del Acto Administrativo en el que se institucionaliza la Semana de la Transparencia y el Acceso a la Información en el Congreso de la República de Colombia,el cual corresponde a la resolucion No. 018 de 2024. | https://drive.google.com/file/d/1WjBvCYHZXu9ztO0VxoZsg_l0FjoB9YEw/view?usp=drive_link | IA CONGRESO VISIBLE NDI NIMD SECRETARIA DE TRANSPARENCIA | x | x | x
5 | Senado | 1.5 | Protocolo de Acceso | Brindar información sobre el acceso para el cubrimiento periodístico de la función Legislativa y los requisitos mínimos a seguir como normas de conducta por las personas designadas por estos medios. | 1. Protocolo Diseñado y publicado | I. Transparencia | Media | Compromiso Horizontal | 2024-05-31 | Oficina de Información y Prensa y Equipo de Comunicaciones del Senado de la República, y Oficina de Información y Prensa de la Cámara de REpresentantes |  | Protocolo diseñado y publicado. | Bicameral | 02. Senado de la República | protocolo aprobado y publicado | 100% | Documento aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Cámara de Representantes y publicado en la pagina web de la corporación el día 20 de junio de 2024 | https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-06/PROTOCOLO%20DE%20ACCESO%20A%20MEDIOS%20C%C3%81MARA%20DE%20REPRESENTANTES%202024.pdf https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lF5oMHx9S9Z79lowERv1gWt-evz4lXRP | [6 empty] | x
6 | Senado | 1.6 | Divulgación de Información | Divulgar diariamente la información legislativa procesos del trámite de las leyes en un producto audiovisual, denominado "Flash Informativo Congreso". | Flash Informativo diseñado | I. Transparencia | Alta | Compromiso Horizontal | 2024-07-31 | Oficina de Información y Prensa y Equipo de Comunicaciones del Senado de la República | Por Definir | Días hábiles de trabajo legislativo/boletines emitidos | Unicameral Senado | 02. Senado de la República | [15 empty] | x
7 | Senado | 1.7 | Campañas Pedagógicas | Realizar campañas pedagógicas en la plataforma Tik Tok, denominada “Escuela de Democracia”, sobre el quehacer legislativo. | Campaña Diseñada | I. Transparencia | Media | Compromiso Horizontal | 2024-07-31 | Oficina de Información y Prensa y Equipo de Comunicaciones del Senado de la República | Por Definir | Campaña realizada | Unicameral Senado | 02. Senado de la República | [15 empty] | x
8 | Cámara de Representantes | 2.1 | Realizar (6) talleres en territorio con el fin de fortalecer los procesos de formación con relación a temas de Mujeres. | Desarrollar talleres para que las mujeres reconozcan e identifiquen cuáles son sus derechos para que puedan desarrollar un empoderamiento económico, identifiquen los diferentes espacios de participación política y que logren desarrollar sus vidas en ambientes libres de violencia. | 1. Lista(s) de asistencia. 2. Material de apoyo. 3. Evidencia Fotográfica | II. Participación Ciudadana | Alta | Mixto | 2024-06-30 | Comisión Legal para la Equidad de la Mujer | La comisión requerirá apoyo en los gastos de desplazamiento de una persona para realizar los 6 talleres. | Número de talleres realizados (#) / Total de talleres programados (6) | Bicameral | 03. Dependencias Bicamerales | 6 talleres realizados / 6 talleres programados | 100% | La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en pos de llevar a cabo la actividad relacionada “Realizar (6) talleres en territorio con el fin de fortalecer los procesos de formación con relación a temas de Mujeres”. Ha solicitado el apoyo y acompañamiento al Instituto Nacional Demócrata (NDI) y al Instituto Holandés para la democracia Multipartidaria (NIMD) para estructurar una metodología de trabajo para que se pueda impartir en cada territorio propuesto. Una vez establecido el apoyo de las organizaciones, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer programo en conjunto el desarrollo de talleres en los siguientes territorios: Risaralda, Guajira, Meta, Quindío, Bogotá y Moniquira con el fin de lograr articular las diferentes Comisiones (Municipales, Departamentales) en donde se reconozcan e identifiquen cuáles son sus derechos para que puedan desarrollar un empoderamiento económico, identifiquen los diferentes espacios de participación política y conozcan los diferentes ejercicios de Veeduría con los que pueden contar para que logren desarrollar sus vidas en ambientes libres de violencia. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en cabeza de la Coordinación ha aplicado talleres en el recinto de la Asamblea de Moniquira realizado el 11 de abril del 2024, Asamblea del Quindío llevado a cabo el 28 de febrero de 2024 y el taller desarrollado en Bogotá el 9 de mayo, Taller en territorio Risaralda - Pereira realizado el 24 de Mayo de 2024, Taller en territorio Guajira – Villanueva el 30 de Mayo de 2024 y finalizando el Taller en Territorio llevado a cabo en el departamento del Meta – Villavicencio ( Universidad Cooperativa) el 13 de Junio de 2024. Alcanzando así el objetivo trazado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el octavo Plan de Acción de Congreso Abierto. Se anexan, Material de apoyo, evidencia Fotográfica y listados de asistencia. | https://drive.google.com/drive/folders/1mY4qsen-0l3AFlAOdKDyQvk74euRmkQK | ARTEMISAS NDI NIMD | [8 empty] | x | x
9 | Cámara de Representantes | 2.2 | Congreso de la juventud | Abrir espacio de acompañamiento, en los cuales la Primera Vicepresidencia coordine con lideres jóvenes ideas encaminadas al fortalecimiento, modificación y creación de leyes enfocadas a resolver problemáticas juveniles. | 1. Memorias de la Audiencia. 2. Evidencia Fotográfica. 3. Material de apoyo. | II. Participación Ciudadana | Alta | Compromiso Vertical | 2024-06-30 | 03. Primera Vicepresidencia | 0 | No de audiencias realizadas (#) / No de audiencias programadas (1) | Unicameral Cámara de Representantes | 01. Cámara de Representantes | 6 audiencia o mesa técnicas realizadas / 1 audiencias técnicas programadas | 100% | En el marco de la iniciativa "De Parche con el Congreso", se llevaron a cabo seis mesas técnicas en diferentes regiones de Colombia, con el objetivo de generar espacios de diálogo multiactor para jóvenes. Estas actividades se realizaron en Sabaneta, Antioquia el 19 de abril de 2024, Riohacha, La Guajira el 26 de abril de 2024, Cali, Valle del Cauca el 3 de mayo de 2024, Neiva, Huila el 10 de mayo de 2024, Barranquilla, Atlántico el 17 de mayo de 2024, Cúcuta, Norte de Santander el 8 de junio de 2024, y Quibdó, Chocó el 20 de junio de 2024. Durante estas mesas técnicas, los jóvenes participantes pudieron dialogar sobre problemáticas relevantes, generar propuestas legislativas y de control político, y fomentar su participación ciudadana en un ambiente colaborativo y constructivo. | https://drive.google.com/drive/folders/1amwWAIGAmpd_S-MMIQJTm89eB3j4_V_Z?usp=drive_link | EXTITUTO SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION DE JOVENES | [5 empty] | x |  |  | x
10 | Cámara de Representantes | 2.3 | Foros sobre medio ambiente, transición y seguridad energética | Realizar 3 foros, en modalidad hibrida, para educar sobre los desafíos medioambientales de la región, la transición y la seguridad energética reconociendo la interconexión con la estabilidad económica regional. | 1. Grabación de los foros (Links) y evidencia fotográfica. 2. Material de apoyo. 3. Listas de asistencia. | II. Participación Ciudadana | Alta | Mixto | 2024-06-30 | 04. Segunda Vicepresidencia | 20000000 | No de foros realizados / No de foros Programados (3) | Unicameral Cámara de Representantes | 01. Cámara de Representantes | 3 Foro realizados / 3 Foros programados | 100% | 1. Se realizó el primer foro el 29 de febrero. Tema: Transición Energética 2. Se realizó el segundo foro el 25 de abril. Tema: Fracking y Gas 3. Se realizó el tercer foro el 14 de junio. Tema: Transición Energética y Emprendimiento | EVIDENCIAS 1ER FORO: 1. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/110awsK9CPVc-_Ia_K0H05YGQ3MWjimry 2. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TVafU69cMN6SdfdOqOsfZsFHVzSnqQFf 3. https://docs.google.com/spreadsheets/d/14FqY9K5jbRlv-nkESw21I0FpHFrwwbXB/edit#gid=79163077 EVIDENCIAS 2˚ FORO: 1. https://drive.google.com/drive/folders/13xlGHGS3OWyKBGZj7wMOvmtIhS8CpTUH?usp=sharing 2. https://drive.google.com/drive/folders/1Nk7ek1qIrJIqjmwXvTbLFVy7fgFMa9eL?usp=drive_link 3. https://drive.google.com/drive/folders/1l3n1yqLqDaShH7e65fSywKngT49NM3yB?usp=drive_link 4. Transmisión: https://www.youtube.com/live/tRQAcwC1UCc?si=OEclhQs3-BvW03an EVIDENCIAS 3er FORO: 1. https://drive.google.com/drive/folders/1KWWSL-C1-FaCYVqxaFevTa2vGLkbjI8L?usp=drive_link 2. https://drive.google.com/drive/folders/1KogANjkVu9al1pkAiVz5mrv724P0xkmJ? usp=drive_link 3. https://www.youtube.com/live/jj6no_6tw_E?si=rnA8rXeUa9pco2v5 4. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KinTSDwwb5PHzAL30Aoi3kNCkEl5rwI1WQOQ94nqvEo/edit?gid=0#gid=0 | [6 empty] | x | x
11 | Senado | 2.4 | Propuesta de Diseño de un Sistema de Participación Ciudadana | Diseñar del Sistema de participación ciudadana para el Congreso de la República. "Aplicativo fase 1". | 1. Propuesta | II. Participación Ciudadana | Media | Mixto | 2024-05-31 | Unidad de Atención Ciudadana |  | Propuesta Presentada | Bicameral | 03. Dependencias Bicamerales | propuesta elaborada | 100% | Se realizó encuesta para definir los antecedentes sobre registros de participación ciudadana Análisis de la encuesta Avance de la propuesta Extituto presentó la maqueta para ser socializada y recoger opiniones en los talleres internos y externos Se realizaron dos reuniones de presentación de la propuesta "Taller de socialización ‘Sistema web para la participación ciudadana del Congreso de la República" presencial para funcionarios internos (UTL, Planta, dependencias) evidencia grabación de la reunión Presencial para la ciudadanoa ( se realizó en Viva la ciudadanía) cuya evidencia es el listado de asistencia Se radicó propuesta en la Secretaría General y en la dirección Administrativa de Senado y Cámara | https://docs.google.com/forms/d/1t995lyNw3wSBYNYA2FKGAAe4IOE9nl-uJ4xDEqos8CE/edit https://www.youtube.com/watch?v=QN7DzL58nnI https://drive.google.com/drive/u/2/folders/14Dm5PNAJ6kBzmAZVNrsmhr4aKei8gMQT | [8 empty] | x
12 | Senado | 2.5 | Propuesta de Diseño de un Sistema de Información | Diseñar propuesta para la construcción de un sistema de información sobre las entidades del Estado, academia, agremiaciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas, relacionadas con las materias de discusión asuntos de competencia de las comisiones constitucionales, como ejercicio piloto para el fortalecimiento de las audiencias públicas, foros, debates de control público y otros ejercicios de participación ciudadana. | 1. Propuesta | II. Participación Ciudadana | Media | Mixto | 2024-05-31 | Unidad de Atención Ciudadana |  | Propuesta Presentada | Bicameral | 03. Dependencias Bicamerales | propuesta elaborada | 100% | Base de datos del piloto de entidades para la propuesta Avance en la base de datos El documento de la propuesta se encuentra terminado, se están realizando ajustes al modelo de aplicativo que se propone | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZTGn54Hm4C2BmCRyWdsqen8gTgJtMvvS/edit?usp=sharing&ouid=104594570721106723704&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1qoaEerC1kvSRajidenvLYvv-PpGv3D46 | EXTITUTO VIVALA CIUDADANIA CONGRESO VISIBLE NIMD | [7 empty] | x
13 | Senado | 2.6 | Audiencias públicas | Escuchar a la ciudadanía de diferentes regiones a través “Audiencias Públicas regionales”, encabezados por el Presidente del Congreso | 1. Tres (3) Audiencias públicas realizadas | II. Participación Ciudadana | Media | Compromiso Vertical | 2024-07-31 | Presidencia Senado de la República | Por Definir | Audiencias realizadas | Unicameral Senado | 02. Senado de la República | [5 empty] | x
14 | Senado | 2.7 | Foros congreso | Realizar espacio de intercambio de ideas, análisis y formulación de acciones sobre una temática en particular. | 1. Tres (3) Foros congreso realizados | II. Participación Ciudadana | Media | Compromiso Vertical | 2024-07-31 | Presidencia Senado de la República | Por Definir | Foros Realizados | Unicameral Senado | 02. Senado de la República | [5 empty] | x
15 | Cámara de Representantes | 3.1 | Rendición democrática e informativa frente a la corrupción | Expedición de acto administrativo de Rendición de Cuentas individuales, con un nuevo enfoque que mejore el informe de los Honorables Congresistas | 1. Acto administrativo expedido | III. Rendición de Cuentas | Media | Compromiso Vertical | 2024-04-30 | 02. Secretaria General |  | Acto administrativo expedido | Bicameral | 01. Cámara de Representantes | Acto administrativo numerado y suscrito por la mesa directiva del Congreso. Resolucion 023 de 7 de junio de 2024 | 100% | Se llevó a cabo reunión junto con la sociedad civil- alianza para conocer sus aportes a la resolución en dos mesas de trabajo, a ella asistieron el Instituto Anticorrupción, Instituto Nacional Demócrata y Congreso Visible. A su vez, se llevó a cabo reunión con Secretaría General de Senado a fin de acordar los puntos a modificar en el nuevo acto administrativo y se escucharon sugerencias para avanzar en el documento. Se tiene una versión final que fue enviada a Secretaría de Senado para observaciones y se espera poder avanzar para porceso de firmas de adopción. La Secretaría General de Cámara de Representantes, solicitó ante la oficina de Prensa, el diseño de un nuevo formato de Informe de Rendición de Cuentas más ajustado a navegación amigable a manera de infografías o presentación. A la fecha nos encontramos a la espar de dicho diseño para difundir el mismo y poder capacitar al respecto. Se subió a drive de seguimineto, oficio de invitación y citación por parte del Secertario Genarl de Cámara de Representantes a Secretario General de Senado. Se adjunta citación mesa de trabajo de aportes de la sociedad civil a la construcción de acto administrativo. A corte 11 de junio del presente, se tiene listo con colaboración de la oficina de Prensa de Cámara de Representantes: 1. Resolución de adopción de nuevo formato de rendición de cuentas. 2. Nuevo formato de informe de gestión legislativa de rendición de cuentas en power point. 3. Instructivo de diligenciento de nuevo formato. 4 Link de Capacitación llevado a cabo con la Unidades de Trabajo Legislativo tanto de Senado como de Cámara de Representantes. Se anexan evidencias en drive de seguimiento. A corte 18 de junio del presente, se enviío correo de socialización de este acto administrativo- Resolución de adopción de nuevo formato de rendición de cuentas. Es importante clarificar que si bien esta actividad estaba programada para el mes de mayo, por observaciones de Secretaría de Senado y Presidencia de Senado, retraso el proceso de firmas del acto administrativo, que dió como resultante, el retraso de la actrividad, anotando que tanto el Secretario General de Cámara de Representantes como su Presidente, firmaron el acto sin demora. | https://drive.google.com/file/d/1IksqvcSGz3mOmZab9HAU9OE7q8XpgHf3/view?usp=drive_link | IA NDI | x | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x
16 | Cámara de Representantes | 3.2 | Programa "En los zapatos de" | Generar producto audiovisual: Espacio de interacción con ciudadanos en donde el/la periodista compartirá un día en su jornada de labores y le contará cómo desde la Cámara de Representantes se abordan iniciativas para mejorar su calidad de vida. Esto permite rendir cuentas y a la vez informar sobre la gestión legislativa. | 1. Enlace donde va a reposar un histórico de la emisión que correspondiente a 5 programas. | III. Rendición de Cuentas | Media | Compromiso Vertical | 2024-06-30 | 06. Información y Prensa | 0 | No de programas realizados (#) / No de productos audiovisuales programados (5) | Unicameral Cámara de Representantes | 01. Cámara de Representantes | 5 programas realizados / 5 programas o productos audiovisuales programados | 100% | Se decidió qué tipo de programa, formato y cuál el enfoque del proyecto audivisual Organización de las actividades y desarrollo de la producción Designación del equipo periodístico, técnico y de producción. Traslado para hacer las tomas en las respectivas locaciones Grabación de contenidos para la edición de los 5 de los programas -Se completó la redacción de los guiones y escaletas de los 5 episodios del programa “En los zapatos de” -Se grabó el primer episodio, próximo a completar edición y ser publicado en YouTube y Canal Congreso. - A partir del 17 de junio de 2024, se publicaron los 5 programas en You Tube | Los 5 episodios de este programa pueden ser consultados en la siguiente playlist: https://youtube.com/playlist?list=PLBsavMh2R_uihGbbAfMat3hg-zgBP9x_z&si=szE2phU57kHUC9g0 1. Título: ¿Qué necesitan los 'profes' y estudiantes en Colombia? Link: https://www.youtube.com/watch?v=H3appXRT8P8 2. Título: ¿Cómo vivirán en el futuro los trabajadores informales? Link: https://youtu.be/zmqlb0Q4oL8 3. Título: Emprender, un sueño que puede cumplirse Link: https://www.youtube.com/watch?v=bCtQQ015emQ 4. Título: ¿Se puede vivir de la música en Colombia? Link: https://www.youtube.com/watch?v=0V3zDpyCLOY 5. Título: Violencia de género: un desafío que afronta Colombia Link: https://www.youtube.com/watch?v=eMEHqETXIkw | [9 empty] | x
17 | Senado | 3.3 | Capacitación | Realizar una capacitación a las UTL del Congreso acerca de la importancia y la forma de presentar los informes de rendición de cuentas, a la luz de la Ley 5 y la Ley 1712 de 2014. | 1. Enlace de transmisión de la capacitación | III. Rendición de Cuentas | Media | Compromiso Horizontal | 2024-06-01 | Secretaria General - Senado y Cámara de Representantes | Por Definir | Capacitación realizada | Bicameral | 02. Senado de la República | capacitacion realizada el dia 27 de mayo de 2024 | 100% | Esta actividad, depende de la actividad 3.1., dado que con la emisión del nuevo acto administrativo, se modificará el formato de informe de gestión y en consecuencia, deberá ser socializado, para la nueva presentación de información referente a Rendición de Cuentas por parte de los Congresistas. Se solicitó ante la división de personal que aunada a esta capacitación, se lleve a cabo capacitación en el formato de declaración de bienes y rentas y conflictos de interés, unificando el aplicativo de integridad pública. A corte 11 de junio, esta actividad se encuentra ejecutada en su totalidad. Se anexa en drive, link de capacitación.A corte 18 de junio se encuentra ejecutada la actividad en su totalidad. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1txPQZelnMw-rFTaNWFCIEnItsgGC7yJs | AI NDI SECRETARIA DE TRANSPARENCIA |  | x | [9 empty] | x
18 | Cámara de Representantes | 4.1 | Desarrollo de Campañas de integralidad para los miembros de la entidad | Diagnosticar el impacto de las actividades desarrolladas alrededor de temas de integridad, conflicto de intereses, cursos de la función pública, capacitaciones sobre transparencia, rendición de cuentas, pacto por la integridad. Construir y ejecutar a partir de dichos resultados un Plan de Fortalecimiento Integrado, en adelante denominado "Campaña por la Integralidad" y finalmente evaluar los resultados obtenidos en términos de satisfacción y participación. | 1. Documento en Excel unificando los resultados del diagnóstico. 2. Plan de Fortalecimiento 3. Seguimiento con evidencias y evaluación. | IV. Innovación | Alta | Compromiso Horizontal | 2024-06-30 | 07. División y Personal | 2300000 | No. De etapas desarrolladas (#)/ No. De etapas programadas (3) | Unicameral Cámara de Representantes | 01. Cámara de Representantes | 3 etapas desarrolladas / 3 etapas programdas | 100% | AVANCES: La etapa (uno) de diagnóstico se realizó a travez de una encuesta realizada a todos los funcionarios y contratistas de la entidad, difundida via correo institucional y con codigo QR compartido mediante fondo de pantalla, el 15 de Febrero 2024. -Segunda etaba, la Divisón de Personal creo un plan de fortalecimiento de campaña de integralidad el cual fue enviado masivamente a los correo de los funcionarios el dia 18 de junio de 2024. -Tercera etapa: seguimiento con evidencias, la división de personal en coordinación con el area de capacitaciones solicito a la función pública realizar talleres de capacitación de conflicto de intereses, rendición de cuentas y de integralidad. y realizo una campaña que fue compartida masivamente por correo electronico a los funcionarios de conflicto de interese el día 13 de junio de 2024. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11-gkVwBWefPFPKtfgpgZzg0UI7N57b4h https://drive.google.com/drive/folders/1NXA4oFapbPi9mlMwwSwnTFOaVA0gcMSE?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/18kI22GP_GmRvwNLE61N9HT5MswSxYMTv?usp=drive_link |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  | x
19 | Cámara de Representantes | 4.2 | Transparentar la gestión del Estatuto de la Oposición | Facilitar canales de difusión e información a la ciudadanía sobre la gestión legislativa que adelantan los partidos declarados en oposición de acuerdo con el Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018). | 1. Captura de pantalla de las respectivas difusiones 2. Botón. | IV. Innovación | Alta | Mixto | 2024-07-31 | 04. Segunda Vicepresidencia | Por Definir | Creación del botón. | Bicameral | 01. Cámara de Representantes | Creación del botón página Cámara | 100% | Creación del botón en la página de la Cámara de Representantes | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fufVP0Jx2pZqAhbFatZUPEESc2f5wGgR https://www.camara.gov.co/oposicion | [6 empty] | x | x | [6 empty] | x
20 | Senado | 4.3 | Publicación Actividades Académicas | Publicar en la página del Senado las actividades académicas realizadas para fortalecer las relaciones Congreso con la Academia | 1. Información Publicada | IV. Innovación | Media | Mixto | 2024-07-31 | Secretaria General "CAEL" | 2024-07-02 | Publicaciones realizadas | Unicameral Senado | 02. Senado de la República | [16 empty] | x
21 | Senado | 4.4 | Campaña de apropiación | Desarrollar una campaña de apropiación de la App "App mi Senado" que se ha constituido en una plataforma de accesibilidad a la información que produce el Senado de la República. | 1. Campaña Diseñada y ejecutada | IV. Innovación | Media | Compromiso Horizontal | 2024-07-31 | DPS | 2024-07-02 | Campaña Ejecutada | Unicameral Senado | 02. Senado de la República | [10 empty] | x
01. Dependencia - Presidencia
02. Dependencia - Secretaria General
03. Dependencia - Primera Vicepresidencia
04. Dependencia - Segunda Vicepresidencia
05. Dependencia - Comisión Legal para la
Equidad de la Mujer
06. Dependencia - Información y Prensa
07. Dependencia - División de Personal
08. Dependencia - Control Interno
09. Dependencia - Planeación y Sistemas
10. Dependencia - Protocolo
12. Dependencia - Comisión Accidental LGTBTIQ+
14. Organizaciones Civiles
11. Dependencia - Unidad de Atención Ciudadana
13. Canal Congreso
16. Secretaria General - Senado
19. Oficina de prensa - Senado
15. Dependencia - Presidencia - Senado
17. Dependencia - Primera Vicepresidencia - Senado
18. Dependencia - Segunda Vicepresidencia - Senado