## PLAN DE TRABAJO
AUDITORÍAS
FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
FECHA DE REALIZACION: | 2024-08-01
EPS: | EMSSANAR EPS S.A.S.
PLAN DE TRABAJO DE LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRAR
EMSSANAR EPS SAS
AGOSTO 2024 - MAYO 2025
Estas columnas solo se diligenciarán por parte de la EPS cuando esté aprobado el plan de trabajo por parte de la SNS e inicie la etapa de seguimiento. En las mismas se debe registrar mes a mes el resultado del indicador, bajo la estructura Numerador/Denominador = Resultado
COMPONENTE | CRITERIO EVALUADO | CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | DEPENDENCIA DE LA EPS RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORA | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCION DE MEJORA EN LA EPS | INDICADOR | META | LINEA BASE JUNIO 2024 | SEGUIMIENTO | [9 empty] | FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA | FECHA DE TERMINACION DD/MM/AAAA
| ORDEN / SEGUIMIENTO INDICADORES FENIX | [7 empty] | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01
Técnico Científico | Evaluar el modelo de micro redes y nodos definidos para la EPS y en articulación con las entidades territoriales, de tal forma que permita a la población afiliada acceder a servicios en condiciones de oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad. La EPS deberá informar detalladamente y de manera mensual el avance en el proceso de organización y contratación de las redes integradas en cada departamento. | 1. No se realiza evaluación y seguimiento al cumplimiento de los objetivos propuestos con el modelo de microredes y nodos implementados por la EPS 2. No garantía de atención integral en los servicios de salud de la población afiliada en términos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad en una Red Integrada de Servicios de Salud. 3. Bajo nivel de despliegue de novedades de conformación de red a nivel organizacional. | Implementar mecanismo de evaluación de la eficacia de las micro redes en los atributos de oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad en el acceso a la prestación de servicios de salud y racionalidad del costo, a través de un anexo contractual firmado por los intervinientes de la micro red, soportado con los correspondientes descuentos aplicables por incumplimiento a los indicadores establecidos. • Fecha de inicio: 12/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Relación de Contratos identificando aquellos con anexo contractual legalizados. • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud | Luis Eduardo Vila Barrios | Porcentaje de formalización de contratos con métodos de evaluación incorporados (Total de Contratos con Anexo contractual de modelo/ Total de Contratos adscritos a Microred)*100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 5% Septiembre 2024: 10% Octubre 2024: 20% Noviembre 2024: 30% Diciembre 2024: 40% Enero 2025: 50% Febrero 2025: 60% Marzo 2025: 70% Abril 2025: 80% Mayo 2025: 100% | 0% | 2024-08-01: META: 5% RESULTADO: 5% | 2024-08-12 | 2025-05-31
|  |  | Establecer modalidades de contratación costo eficientes con nota técnica y descuentos por incumplimiento de los indicadores de evaluación establecidos, orientadas al logro de los objetivos propuestos en el modelo. Implementando en todos los contratos indicadores de cumplimiento y descuentos orientados al logro de los objetivos del modelo acorde a Decreto 441 de 2022, y realizando la correspondiente evaluación. Servicios primarios: contratación a través de modalidad de capitación. Mediana Complejidad: contratación a través de modalidad de pago global prospectivo. Otros servicios: contratación a través de modalidad de evento, con referentes tarifarios y techos, definidos por territorio considerando el contexto y la oferta. • Fecha de inicio: 12/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Relación de Contratos que cumplen con: notas técnicas, Anexo de modelo, Fichas técnicas de indicadores de evaluación, Tabla de referentes tarifarios, Minuta contractual actualizada y soporte de evaluación (EXCEL). • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud | Luis Eduardo Vila Barrios | Porcentaje de contratos evaluados por territorio y nivel de complejidad (Número de contratos con evaluación por territorio y nivel de complejidad / Número total de contratos) *100 Frecuencia: Mensual | Septiembre 2024: 10% Octubre 2024: 20% Noviembre 2024: 30% Diciembre 2024: 40% Enero 2025: 50% Febrero 2025: 60% Marzo 2025: 70% Abril 2025: 80% Mayo 2025: 100% | 0% | [10 empty] | 2024-08-12 | 2025-05-31 | bar: 2024-08-01
|  |  | Documentar e implementar estrategia "Pabellones EMSSANAR" (uno por Departamento), a través de modalidad de contratación de monto fijo o PGP, para la contratación de Unidades de Cuidados Intensivos, asignando un médico concurrente para el seguimiento exclusivo a las estancias, pertinencia clínica y aprovechamiento de la capacidad instalada en las UCI, con el fin de optimizar el costo en salud por estas atenciones. • Fecha de inicio: 01/09/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Informe de concurrencia Pabellones EMSSANAR (PDF), Base de censo concurrencia (EXCEL), Base de censo concurrencia en UCI incluidas en la estrategia "Pabellones EMSSANAR" • Periodicidad del soporte o la evidencia: Trimestral | Vicepresidencia de Salud | Luis Eduardo Vila Barrios | Días de estancia promedio mensual UCI en los "Pabellones EMSSANAR" Sumatoria de días de estancia en UCI en los "Pabellones EMSSANAR" /Total de pacientes en las UCI incluidas en la estrategia "Pabellones EMSSANAR" Frecuencia: Mensual | Septiembre 2024: 14,5 Octubre 2024: 13,5 Noviembre 2024: 13 Diciembre 2024: 12,5 Enero 2025: 12 Febrero 2025: 11,5 Marzo 2025: 11 Abril 2025: 10,5 Mayo 2025: 10 | SD | [10 empty] | 2024-09-01 | 2025-05-31 | bar: 2024-08-01
[6 empty] | Porcentaje de ahorro de costo de UCI (1-(Costos actuales por atenciones en UCI/ Costos históricos promedio por atenciones en UCI)) *100 Frecuencia: Trimestral | Noviembre 2024: 4% Febrero 2025: 8% Mayo 2025: 12% | $1,140,934,282 | [10 empty] | 2024-09-01 | 2025-05-31 | bar: 2024-08-01
|  |  | Fortalecer el proceso de caracterización poblacional que permita mantener actualizada la información, incluyendo georreferenciación del afiliado, a través de la articulación con los equipos básicos de salud definidos por el territorio y la información obtenida de las IPS primarias, que permita realizar cuando se requiera ajustes en modelo de atención y enrutamiento de los usuarios a grupos de riesgo priorizados. • Fecha de inicio: 12/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Informe de Herramienta tecnológica en operación (PDF), Base de georreferenciación de afiliados (EXCEL), Base de usuarios ingresados a grupos de riesgo (EXCEL) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Gerencia de Tecnología de Información Gerencia de Riesgo en Salud | Andrés Giovanni de los Reyes Guevara Nancy Rocío Caicedo España | Porcentaje de cobertura de caracterización poblacional con georreferenciación (Afiliados con georreferenciación/ Total de afiliados) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 2% Septiembre 2024: 5% Octubre 2024: 10% Noviembre 2024: 15% Diciembre 2024: 20% Enero 2025: 25% Febrero 2025: 30% Marzo 2025: 35% Abril 2025: 40% Mayo 2025: 45% | SD | 2024-08-01: META: 2% RESULTADO: 2,73% | 2024-08-12 | 2025-05-31
[6 empty] | Porcentaje de afiliados con ingreso a grupo de riesgo (Afiliados ingresados a grupos de riesgo/ Afiliados con georreferenciación que requieren ingreso a grupos de riesgo) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 2% Septiembre 2024: 10% Octubre 2024: 20% Noviembre 2024: 30% Diciembre 2024: 40% Enero 2025: 50% Febrero 2025: 70% Marzo 2025: 90% Abril 2025: 100% Mayo 2025: 100% | SD | 2024-08-01: META: 2% RESULTADO: 2,39% | 2024-08-12 | 2025-05-31
|  |  | Realizar informes trimestrales del avance en el proceso de organización y contratación de las redes integradas en cada Departamento, estableciendo las acciones de mejora pertinentes con el fin de garantizar el acceso a servicios y la racionalidad en el costo médico, además, de la implementación de una herramienta tecnológica que permita informar detalladamente y de manera mensual la actualización de microredes conforme a los ajustes de red por Departamento. • Fecha de inicio: 12/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Power BI (Acceso a Power BI), Informe de novedades de microred (PDF), Informe de UTAGRD y UTCGRD: Desviaciones presentadas, Análisis causal, Reincidencia de desviaciones (PDF) Plan de acción (PDF). • Periodicidad del soporte o la evidencia: Trimestral | Gerencia de Tecnología de Información Vicepresidencia de Salud | Andrés Giovanni de los Reyes Guevara Luis Eduardo Vila | Porcentaje de novedades socializadas en la conformación de RIPSS (Novedades actualizadas en herramienta tecnológica / Total de las novedades presentadas en la conformación de las micro redes) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 5% Septiembre 2024: 10% Octubre 2024: 30% Noviembre 2024: 50% Diciembre 2024: 70% Enero 2025: 90% Febrero 2025: 100% Marzo 2025: 100% Abril 2025: 100% Mayo 2025: 100% | SD | 2024-08-01: META: 5% NUMERADOR: 24 DENOMINADOR:24 RESULTADO: 100% | 2024-08-12 | 2025-05-31
[6 empty] | Nivel de avance de acciones de mejora (Acciones de mejora con cierre efectivo / Total de acciones de mejora) *100 Frecuencia: Trimestral | Noviembre 2024: 20% Febrero 2025: 50% Mayo 2025: 80% | SD | [10 empty] | 2024-08-12 | 2025-05-31 | bar: 2024-08-01
Técnico Científico | Implementar estrategias efectivas para garantizar la continuidad, acceso, oportunidad, seguridad y pertinencia en la prestación de servicios médicos y tecnologías en salud de sus usuarios. Esto incluye mejorar el proceso de autorización de servicios, automatizar autorizaciones conforme a la contratación, y evaluar el acceso a servicios y tecnologías, fortalecer el proceso de referencia y contrarreferencia para mejorar la gestión y reducir estancias prolongadas. Por último, asegurar la entrega oportuna y completa de medicamentos, monitoreando operadores farmacéuticos y centros de dispensación y aplicando planes de contingencia y descuentos según contratos vigentes. | 1. Debilidades en el proceso de articulación con la red de prestadores para garantizar la operación integral de las microredes conformadas, que se agudiza por la incertidumbre en el flujo de recursos. 2. Dificultades Administrativas relacionadas con procesos de negociación y asuntos financieros que llevan a cierre de Servicios por parte de la Red de Prestadores. 3. No reporte de indicadores de oportunidad y completitud de entrega de medicamentos por parte de la red. | Implementar el proceso de Gestión de acceso a servicio con y sin cargo a la UPC, incorporando la autorización integral de servicios intrahospitalarios, eliminando la barrera administrativa de los servicios derivados de la internación, para garantizar oportunidad y acceso a los servicios. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: ERC (PDF), Base de datos de solicitudes de internación (EXCEL), Base de datos de autorizaciones integrales (EXCEL), Circular a la red de prestadores (PDF). • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud | Luis Eduardo Vila Barrios | Porcentaje de servicios intrahospitalarios autorizados integralmente (Número de autorizaciones integrales / Número solicitudes de internación) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 5% Septiembre 2024: 10% Octubre 2024: 30% Noviembre 2024: 50% Diciembre 2024: 70% Enero 2025: 80% Febrero 2025: 90% Marzo 2025: 95% Abril 2025: 100% Mayo 2025: 100% | 0% | 2024-08-01: META: 5% RESULTADO: 17,05% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Ajustar las reglas definidas que permiten la automatización en las autorizaciones de los contratos susceptibles a automatización con el fin de garantizar la continuidad, acceso, oportunidad, seguridad y pertinencia en la prestación de servicios médicos y tecnologías en salud de los usuarios, a través de la notificación al usuario y gestión de acciones frente a las autorizaciones automáticas pendientes de consumir mayor a 30 días. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Reglas de automatización (PDF), consolidado de autorizaciones automáticas (EXCEL), consolidado autorizaciones automáticas consumidas (EXCEL). • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud | Luis Eduardo Vila Barrios | Porcentaje de autorizaciones automáticas con acceso efectivo (Número de autorizaciones automáticas consumidas / Total de autorizaciones automáticas) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 24% Septiembre 2024: 30% Octubre 2024: 35% Noviembre 2024: 40% Diciembre 2024: 45% Enero 2025: 50% Febrero 2025: 55% Marzo 2025: 60% Abril 2025: 70% Mayo 2025: 80% | 17.85% | 2024-08-01: META: 24% RESULTADO: 24,67% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Definir e implementar un procedimiento de contra referencia Ambulatoria, que evalúe la oportunidad en el acceso a los servicios posteriores al egreso hospitalario, incorporando en las minutas contractuales descuentos por incumplimiento a los indicadores de evaluación establecidos, para garantizar la atención oportuna y pertinente de los servicios en salud a los usuarios. • Fecha de inicio: 01/09/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Fichas técnicas de indicadores (EXCEL), Informe de contrarreferencia ambulatoria (PDF), relación de contrarreferencia ambulatoria (EXCEL). • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud | Luis Eduardo Vila Barrios | Porcentaje de gestión de contrarreferencias ambulatorias (Número de contrarreferencias ambulatorias efectivas en el mes/Total de contrarreferencias ambulatorias reportadas en el mes) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 0% Septiembre 2024: 10% Octubre 2024: 20% Noviembre 2024: 30% Diciembre 2024: 40% Enero 2025: 50% Febrero 2025: 60% Marzo 2025: 70% Abril 2025: 80% Mayo 2025: 90% | SD | 2024-08-01: META: o% RESULTADO: 1% | 2024-09-01 | 2025-05-31
|  |  | Realizar seguimiento mensual a la oportunidad de acceso mediante la consolidación y evaluación de la información correspondiente a Resolución 1552 de 2013 , Resolución 1604 de 2013 y el estado de los servicios autorizados y direccionados con la red de prestadores, con el fin de intervenir las instituciones que presenten mayores desviaciones de acuerdo al top 10 de las especialidades con mayor dificultad en el acceso, para efectuar las mejoras pertinentes en aras de garantizar la continuidad, acceso y oportunidad en la prestación de los servicios médicos y tecnologías en salud de los usuarios. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Base de datos de acceso (EXCEL), Informe de seguimiento mensual a la oportunidad de acceso para la gestión de acciones de mejora con prestadores (PDF), Actas de reunión (PDF), Planes de Mejora (PDF), Base de datos de seguimiento a planes de mejora (EXCEL) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud | Luis Eduardo Vila Barrios | Nivel de Acceso (Número de Tecnologías autorizadas consumidas en el mes / Total de tecnologías autorizadas vigentes en el mes) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 39% Septiembre 2024: 45% Octubre 2024: 50% Noviembre 2024: 55% Diciembre 2024: 60% Enero 2025: 65% Febrero 2025: 70% Marzo 2025: 75% Abril 2025: 80% Mayo 2025: 85% | 38% | 2024-08-01: META: 39% RESULTADO: 39,34% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Gestionar la referencia de pacientes de difícil ubicación, a través de articulación permanente con la red y las entidades territoriales. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Consolidado de referencia (EXCEL) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud | Luis Eduardo Vila Barrios | Porcentaje de ubicación de referencias dentro de las 72 horas (Número de referencias ubicadas antes de las 72 horas/ total de referencias solicitadas) *100 Frecuencia: mensual | Agosto 2024: 67% Septiembre 2024: 68% Octubre 2024: 70% Noviembre 2024: 72% Diciembre 2024: 74% Enero 2025: 76% Febrero 2025: 78% Marzo 2025: 80% Abril 2025: 82% Mayo 2025: 85% | 66% | 2024-08-01: META: 67% RESULTADO: 69% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Ajustar e implementar auditorías técnicas de calidad a operadores de medicamentos e insumos NOPBS (mayor número de PQRD y tutelas) en puntos de dispensación o sede habilitadas, evaluando indicadores de oportunidad y completitud en la entrega de medicamentos y desviaciones encontradas en el proveedor, con el fin de definir planes de mejoramiento. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: cronograma de auditorías a ejecutarse durante el periodo de la medida de intervención de la EPS (EXCEL), Informes de auditoría (PDF), Fichas técnicas de indicadores (PDF), Contratos con indicadores (PDF), Planes de mejora (PDF), Actas de descuentos por incumplimiento de indicadores de oportunidad y completitud (PDF). • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud | Luis Eduardo Vila Barrios | Entrega oportuna y completa de medicamentos e insumos (Tecnologías entregadas de manera oportuna y completa / Tecnologías solicitadas) *100 Frecuencia: Trimestral | Agosto 2024: 77% Septiembre 2024: 79% Octubre 2024: 80% Noviembre 2024: 81% Diciembre 2024: 82% Enero 2025: 83% Febrero 2025: 84% Marzo 2025: 86% Abril 2025: 88% Mayo 2025: 90% | 76.08% | 2024-08-01: META: 77% RESULTADO: 89.8% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Realizar reporte mensual sobre los incumplimientos por parte de los operadores de medicamentos, gases medicinales e insumos al área de Supervisión de contratos y cuentas médicas, conforme a los resultados obtenidos en las auditorias, para ejecutar descuentos, y redireccionamiento de servicios no prestados cuando aplique. • Fecha de inicio: 01/09/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Informes de auditoría (PDF), Reporte de incumplimiento de indicadores (EXCEL), Actas de descuentos (PDF), Base de datos de redireccionamiento. • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud | Luis Eduardo Vila Barrios | Nivel de aplicación de descuentos (Total de operadores o prestadores con descuentos aplicados / Total de operadores o prestadores con informe de auditoría con desviaciones) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 70% Septiembre 2024: 75% Octubre 2024: 80% Noviembre 2024: 85% Diciembre 2024: 90% Enero 2025: 91% Febrero 2025: 92% Marzo 2025: 93% Abril 2025: 94% Mayo 2025: 95% | SD | 2024-08-01: META: 70% RESULTADO: 9% | 2024-09-01 | 2025-05-31
[6 empty] | Nivel de Efectividad en los redireccionamientos (Total de servicios redireccionados con descuento a la capita o PGP con operadores o prestadores / Total de servicios redireccionados prestados por operadores alternos) *100 Frecuencia: Mensual | 100% | SD | [10 empty] | 2024-09-01 | 2025-05-31 | bar: 2024-08-01
|  |  | Establecer e implementar plan de contingencia, contratando una red de prestación de servicios para casos con demoras en entrega de medicamentos, o casos de alto riesgo jurídico y reputacional. • Fecha de inicio: 01/09/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Plan de contingencia (PDF), Red alterna (EXCEL), Contratos (PDF), Base de datos de solicitudes de medicamentos pendientes de entrega (EXCEL), Base de datos de servicios contratados con red alterna (EXCEL), Base de datos de tecnologías prestadas con red alterna. • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud | Luis Eduardo Vila Barrios | Porcentaje de cobertura de red alterna (Total de tecnologías prestadas con red alterna / Total de tecnologías que requieren red alterna por dificultades en el acceso) Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 40% Septiembre 2024: 45% Octubre 2024: 50% Noviembre 2024: 55% Diciembre 2024: 60% Enero 2025: 65% Febrero 2025: 70% Marzo 2025: 75% Abril 2025: 80% Mayo 2025: 85% | SD | 2024-08-01: META: 40% RESULTADO: 0% | 2024-09-01 | 2025-05-31
Técnico Científico | Realizar auditorías periódicas en la red de prestación de servicios de salud contratada, abarcando la calidad y oportunidad en el reporte de RIPS. Seguimiento de indicadores de calidad y riesgo por Departamento en donde hace presencia, mejorando sistemas de información y calidad de datos reportados por las IPS para grupos de riesgo priorizados. Aplicar herramientas de seguimiento y monitoreo para evaluar el desempeño de los prestadores, así mismo fortalecer auditorías de cuentas médicas para asegurar un análisis de las facturas y el uso eficiente de los recursos. | 1. Falta de herramienta tecnológica que permita automatizar el proceso de auditoría de cuenta médica de manera oportuna garantizando la pertinencia, racionalidad del recurso, calidad de la prestación de los servicios con el fin de efectuar el pago de lo debidamente contratado, soportado y autorizado conforme a los criterios normativos. 2. NO cobertura de la totalidad de prestadores con ejercicios de auditoría que permitan validar la calidad en la prestación del servicio 3. No consistencia del dato para cálculo de indicadores de calidad y riesgo por tramites manuales y calidad de datos reportados por las IPS para grupos de riesgo priorizados que conlleva a diferencias con los registrados en las fuentes oficiales | Reestructurar el proceso de auditoría de cuentas, creando equipos especializados de acuerdo con los servicios de Salud prestados y la complejidad de las IPS optimizando la auditoría, apuntando a la pertinencia técnica y administrativa y cumpliendo con los tiempos de cierre establecidos normativamente y tiempos contables empresariales. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Subproceso de Auditoría de Cuentas Médicas PBS y NOPBS (PDF), Base de datos reporte de auditoría (EXCEL) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Operaciones Financieras | Sandra Duran | Porcentaje de cuentas cerradas en tiempos normativos (Número de cuentas auditadas en menos de 30 días / Total de cuentas radicadas mes) *100 Frecuencia: mensual | Agosto 2024: 40% Septiembre 2024: 45% Octubre 2024: 50% Noviembre 2024: 55% Diciembre 2024: 60% Enero 2025: 65% Febrero 2025: 70% Marzo 2025: 75% Abril 2025: 78% Mayo 2025: 80% | 39% | 2024-08-01: META: 40% RESULTADO: 96% | 2024-08-01 | 2025-05-31
[6 empty] | Porcentaje de cuentas de capitación auditados (Total RIPS capitación auditados en el mes / Total de RIPS Capitación pendientes de auditoría) *100 Frecuencia: mensual | Agosto 2024: 66% Septiembre 2024: 68% Octubre 2024: 70% Noviembre 2024: 72% Diciembre 2024: 74% Enero 2025: 76% Febrero 2025: 78% Marzo 2025: 80% Abril 2025: 85% Mayo 2025: 90% | 65% | 2024-08-01: META: 66% RESULTADO: 83%
[6 empty] | Porcentaje de cuentas de PGP auditados (Total facturación PGP auditada en el trimestre/ Total Facturaciòn PGP radicada pendiente de auditoría) *100 Frecuencia: Trimestral | Noviembre 2024: 75% Febrero 2025: 87% Mayo 2025: 90% | 65% | bar: 2024-08-01
|  |  | Implementar en las minutas contractuales descuentos por incumplimiento por modalidades de contratación, incluyendo descuentos en los siguientes criterios: Calidad y oportunidad en el reporte de RIPS, para mejorar la adherencia de los prestadores al reporte apropiado de la información requerida por la EPS. Cumplimiento de indicadores de calidad y gestión del riesgo. • Fecha de inicio: 12/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Base de datos de contratos (EXCEL), Base de datos de contratos con descuentos legalizados (EXCEL). • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Gerencia Jurídica | María Alejandra Benavides | Porcentaje de contratos con descuentos por calidad en reportes (Número de contratos actualizados con descuentos por criterios normativos vigentes / Total de contratos) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 1% Septiembre 2024: 5% Octubre 2024: 10% Noviembre 2024: 30% Diciembre 2024: 50% Enero 2025: 70% Febrero 2025: 90% Marzo 2025: 100% Abril 2025: 100% Mayo 2025: 100% | SD | 2024-08-01: META: 1% RESULTADO: 85% | 2024-08-12 | 2025-05-31
|  |  | Realizar seguimiento a la oportunidad y calidad en el reporte de RIPS, para ejecución de descuentos aplicables en caso de existir incumplimientos. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Base de datos soporte de medición del indicador (EXCEL), Actas de descuento (PDF). • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Operaciones Financieras | Sandra Duran | Porcentaje de contratos que cumplen con oportunidad y calidad en entrega de RIPS. (Número de contratos con cuentas radicadas con entrega oportuna y de calidad de RIPS / Número total de contratos con cuentas radicadas) *100 Frecuencia: mensual | Agosto 2024: 73% Septiembre 2024: 75% Octubre 2024: 77% Noviembre 2024: 80% Diciembre 2024: 83% Enero 2025: 86% Febrero 2025: 89% Marzo 2025: 91% Abril 2025: 93% Mayo 2025: 95% | 72.23% | 2024-08-01: META: 73% NUMERADOR: 640 DENOMINADOR: 274 RESULTADO: 70,02% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Reformar, divulgar e implementar el Protocolo de Auditoría de Calidad Para los Servicios de Salud PBSUPC Y NOPBSUPC, para lograr la mejora en la cobertura de 409 prestadores de servicios de salud con visitas de auditoría de calidad, correspondiente al 84% del universo de 486 prestadores de servicios de salud vigentes a corte 31 de julio del 2024; realizando seguimiento a los indicadores de calidad y riesgo. Es de destacar que 77 prestadores de los 486, entre los que se encuentran: 43 proveedores de medicamentos, 25 de material medico quirurgico; 2 de transporte comercial y 6 con contrato administrativo, queden excluidos del alcance de esta accion de mejora. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Base de prestadores con visitas de auditorías de calidad (EXCEL), Relación de seguimiento a planes de mejoramiento (EXCEL). Matriz de seguimiento del proceso de auditoría (EXCEL) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud | Luis Eduardo Vila Barrios | Porcentaje de cobertura de auditorías de calidad (Número Prestadores de servicios de salud con visitas de auditoría de calidad / Número total de Prestadores priorizados contratados) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 58,2% Septiembre 2024: 60,6% Octubre 2024: 63,1% Noviembre 2024: 65,5% Diciembre 2024: 68% Enero 2025: 70,4% Febrero 2025: 72,9% Marzo 2025: 75,3% Abril 2025: 77,8% Mayo 2025: 80% | 69.4% | 2024-08-01: META: 58,2% NUMERADOR: DENOMINADOR: RESULTADO: 58,9% | 2024-08-01 | 2025-05-31
[6 empty] | Porcentaje de planes de mejoramiento con evaluación de cumplimiento (Número Planes de mejoramiento con seguimiento/ Número total de Planes de mejora generados de las auditorías) *100 Frecuencia: Trimestral | Noviembre 2024: 90% Febrero 2025: 92% Mayo 2025: 95% | 88.6% | [10 empty] | 2024-08-01 | 2025-05-31 | bar: 2024-08-01
|  |  | Presentar de manera semanal mediante el boletín de concurrencia las estancias prolongadas de causa administrativa identificadas para su intervención y gestión, realizando acercamiento con prestadores top 10 de mayor estancia prolongada. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Boletín de concurrencia (PDF), Soporte de resolución de casos (PDF), Informe de gestión de casos que contenga: causas, estancias sociales enlace con la entidad territorial, costo por estancia prolongada, Informe por departamento con ranking de prestadores con mayores estancias prolongadas. • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud | Luis Eduardo Vila Barrios | Porcentaje de resolución de estancias prolongadas (mayor a seis días) (Número de casos resueltos / Total de casos identificados en el boletín de concurrencia) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 66% Septiembre 2024: 68% Octubre 2024: 70% Noviembre 2024: 72% Diciembre 2024: 74% Enero 2025: 76% Febrero 2025: 78% Marzo 2025: 80% Abril 2025: 83% Mayo 2025: 86% | 65% | 2024-08-01: META: 66% RESULTADO: 86% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Implementar el seguimiento al acceso y oportunidad en la prestación de los servicios de salud en la red contratada priorizada por la UTAGRD (Top 10 de Prestadores con mayores barreras de acceso, evaluados según los siguientes criterios: Tecnologías sin consumir (Lazos), Interacciones de usuarios (CRM) y Volumen de PQRD.) mediante metodología de cliente oculto y/o casos trazadores a la red de prestación de servicios, para establecimiento de planes de mejora. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Cronograma con criterios de priorización, Informes de cliente oculto por periodo (PDF), Planes de mejora (PDF). • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud | Luis Eduardo Vila Barrios | Porcentaje de seguimiento a planes de mejora (Total de prestadores con seguimiento de plan de mejora / Total de Prestadores con informe de cliente oculto con desviaciones) *100 Frecuencia: mensual | Agosto 2024: 10% Septiembre 2024: 20% Octubre 2024: 30% Noviembre 2024: 40% Diciembre 2024: 50% Enero 2025: 60% Febrero 2025: 70% Marzo 2025: 80% Abril 2025: 90% Mayo 2025: 100% | SD | 2024-08-01: META: 10% RESULTADO: 10% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Diseño e implementación de herramienta tecnológica que consolide las diferentes fuentes de información oficiales para el cálculo de 165 indicadores de calidad y riesgo en salud de las RIAS de Py MS, programas insitutucionales, calidad de la atencion y Salud Publica. Priorizando en las etapas de desarrollo a: Materno Perinatal (24); Cáncer (20) (cérvix, mama, próstata, Colon y recto y Leucemias), HTA y DM (14), RIAS de PyMS (65); Otros programas (37), Calidad de prestacion de servicios (4), Salud Publica (1). y en el contexto de la implementación de la Resolución 2335 del 2023. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: ERC (PDF), Informe de avance de implementación (PDF), Tablero de control trimestral con resultados de indicadores por Departamento, Informe de pruebas de funcionamiento del sistema de información o certificación de no errores y herramienta operativa. • Periodicidad del soporte o la evidencia: Trimestral | Gerencia de Riesgo en Salud | Nancy Caicedo | Nivel de implementación de proyecto tecnológico (Número de indicadores calculado por herramienta/Número total de indicadores adoptados por la EPS en el modelo de atención)*100 Frecuencia: Trimestral | Noviembre 2024: 50% Febrero 2025: 70% Mayo 2025: 90% | 33.9% | [10 empty] | 2024-08-01 | 2025-05-31 | bar: 2024-08-01
Técnico Científico | Resolver de fondo y de acuerdo con el término establecido por la Circular Externa 2023151000000010-5 de junio 22 del 2023 de la Superintendencia Nacional de Salud, las reclamaciones en salud interpuestas por la población afiliada por departamento y municipio, el seguimiento permanente a la efectividad de los canales de atención al usuario, el fortalecimiento de la red de oficinas y puntos de atención al usuario evaluando demanda de servicios y recursos disponibles. | 1. Inorportunidad en el tiempo normativo de respuesta a las PQRD. 2. Inoportunidad en la respuesta de los canales de atención. 3. Bajo nivel de resolutividad por parte del equipo de atención al usuario. | Restructurar el modelo de atención en las salas y canales de la EPS, enfocados a la mejora en la experiencia en la sala de atención, disminución de tiempos de espera, resolución oportuna de inconformidades, fortaleciendo las capacidades del equipo de atención al cliente, ajustando la funcionalidad de canales de atención bajo la modalidad de turno 24/7, estableciendo un canal exclusivo en sala para gestión de PQRD y estableciendo un canal De atención preventiva de potenciales PQRD y Tutelas, en articulación con áreas misionales para mejorar el tiempo de respuesta y propender por la disminución de PQRD. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Base de datos de PQRD clasificadas por riesgo y canal de radicación (EXCEL). • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud | Luis Eduardo Vila Barrios | Oportunidad de Respuesta Riesgo Vital Nº de PQR resueltas en término clasificadas como riesgo vital * 100/ Total de PQRS recibidas clasificadas como riesgo vital. Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 39% Septiembre 2024: 42% Octubre 2024: 46% Noviembre 2024: 49% Diciembre 2024: 53% Enero 2025: 56% Febrero 2025: 60% Marzo 2025: 63% Abril 2025: 67% Mayo 2025: 70% | 35% | 2024-08-01: META: 39% NUMERADOR: 13 DENOMINADOR:36 RESULTADO: 36% | 2024-08-01 | 2025-05-31
[6 empty] | Oportunidad de Respuesta Riesgo Priorizado Nº de PQR resueltas en término clasificadas como riesgo priorizado * 100/ Total de PQRS recibidas clasificadas como riesgo priorizado. Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 23% Septiembre 2024: 28% Octubre 2024: 34% Noviembre 2024: 39% Diciembre 2024: 44% Enero 2025: 49% Febrero 2025: 54% Marzo 2025: 60% Abril 2025: 65% Mayo 2025: 70% | 18% | 2024-08-01: META: 23% NUMERADOR: 163 DENOMINADOR: 1.246 RESULTADO: 13% | 2024-08-01 | 2025-05-31
[6 empty] | Oportunidad de Respuesta Riesgo Simple Nº de PQR resueltas en término clasificadas como riesgo simple * 100/ Total de PQRS recibidas clasificadas como riesgo simple. Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 35% Septiembre 2024: 39*% Octubre 2024: 43% Noviembre 2024: 47% Diciembre 2024: 51% Enero 2025: 54% Febrero 2025: 59% Marzo 2025: 62% Abril 2025: 66% Mayo 2025: 70% | 31% | 2024-08-01: META: 35% NUMERADOR: 507 DENOMINADOR: 2.428 RESULTADO: 21% | 2024-08-01 | 2025-05-31
[6 empty] | Oportunidad de Respuesta PQRD Regulares Nº de PQR resueltas en término clasificadas como regulares * 100/ Total de PQRS recibidas clasificadas como regulares. Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 48% Septiembre 2024: 51% Octubre 2024: 55% Noviembre 2024: 58% Diciembre 2024: 62% Enero 2025: 66% Febrero 2025: 69% Marzo 2025: 73% Abril 2025: 76% Mayo 2025: 80% | 44% | 2024-08-01: META: 48% NUMERADOR: 1.004 DENOMINADOR: 1.463 RESULTADO: 69%
|  |  | Evaluar canales de atención dispuestos por la EPS, identificando las desviaciones presentadas, a fin de incrementar la satisfacción en la atención disminuyendo el tiempo de espera, mejorando la eficiencia y eficacia del proceso de atención a los usuarios afiliados a Emssanar EPS • Fecha de inicio: 12/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Informe de evaluación de canales de atención (PDF), Base de datos canales de atención (EXCEL). • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Planeación y Calidad | Damaris Vanessa Cuaspa Checa | Porcentaje de evaluación de canales de atención (Canales de atención evaluados / Total de canales de atención) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 3% Septiembre 2024: 20% Octubre 2024: 40% Noviembre 2024: 60% Diciembre 2024: 80% Enero 2025: 100% | 0% | 2024-08-01: META: 3% NUMERADOR: 6 DENOMINADOR: 175 RESULTADO: 3% | 2024-08-12 | 2025-01-31
|  |  | Implementar, ejecutar y monitorear planes de mejora, respecto de las desviaciones identificadas en canales de atención al usuario con el objetivo de ofrecer una atención oportuna y de calidad a los afiliados de Emssanar EPS, realizando ejercicios de evaluación a través de cliente oculto y garantizando la medición de capacidad de los canales para dar gestión efectiva a las necesidades de los usuarios. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Modelo de atención al cliente (PDF), Informe de cliente oculto de canales de atención (PDF), Informe de capacidad de canales de atención (PDF), Reporte de uso de canales (EXCEL) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud Planeación y Calidad | Luis Eduardo Vila Barrios Damaris Vanessa Cuaspa Checa | Oportunidad en la atención por canal de atención (Sumatoria de los tiempos de espera de los usuarios atendidos/Número de usuarios atendidos) *100 Frecuencia: Mensual | VALLE - CALI Presencial: Agosto 2024: 85 minutos Septiembre 2024: 80 minutos Octubre 2024: 75 minutos Noviembre 2024: 70 minutos Diciembre 2024: 65 minutos Enero 2025: 60 minutos Febrero 2025: 55 minutos Marzo 2025: 50 minutos Abril 2025: 45 minutos Mayo 2025: 40 minutos NARIÑO - PASTO Presencial: Agosto 2024: 65 minutos Septiembre 2024: 60 minutos Octubre 2024: 55 minutos Noviembre 2024: 50 minutos Diciembre 2024: 45 minutos Enero 2025: 40 minutos Febrero 2025: 35 minutos Marzo 2025: 30 minutos Abril 2025: 30 minutos Mayo 2025: 30 minutos CAUCA - POPAYAN Presencial: Agosto 2024: 73 minutos Septiembre 2024: 70 minutos Octubre 2024: 65 minutos Noviembre 2024: 60 minutos Diciembre 2024: 55 minutos Enero 2025: 50 minutos Febrero 2025: 45 minutos Marzo 2025: 40 minutos Abril 2025: 40 minutos Mayo 2025: 40 minutos PUTUMAYO - PTO ASIS Presencial: Agosto 2024: 75 minutos Septiembre 2024: 70 minutos Octubre 2024: 65 minutos Noviembre 2024: 60 minutos Diciembre 2024: 55 minutos Enero 2025: 50 minutos Febrero 2025: 45 minutos Marzo 2025: 40 minutos Abril 2025: 40 minutos Mayo 2025: 40 minutos CANALES NACIONALES Telefónico: Agosto 2024: 28 minutos Septiembre 2024: 27 minutos Octubre 2024: 26 minutos Noviembre 2024: 25 minutos Diciembre 2024: 24 minutos Enero 2025: 23 minutos Febrero 2025: 22 minutos Marzo 2025: 21 minutos Abril 2025: 20 minutos Mayo 2025: 20 minutos Whasthapp: Agosto 2024: 85 minutos Septiembre 2024: 80 minutos Octubre 2024: 75 minutos Noviembre 2024: 70 minutos Diciembre 2024: 65 minutos Enero 2025: 60 minutos Febrero 2025: 55 minutos Marzo 2025: 50 minutos Abril 2025: 40 minutos Mayo 2025: 30 minutos | VALLE - CALI Presencial: 90 minutos NARIÑO - PASTO Presencial: 66 minutos CAUCA - POPAYAN Presencial: 74 minutos PUTUMAYO - PTO ASIS Presencial: 78 minutos CANALES NACIONALES Telefónico: 29 minutos Whasthapp: 90 minutos | 2024-08-01: META VALLE - CALI Presencial: 85 Minutos RESULTADO: 100 Min NARIÑO - PASTO Presencial: 65 minutos RESULTADO: 70 Min CAUCA - POPAYAN Presencial: 73 minutos RESULTADO: 48 Min PUTUMAYO - PTO ASIS Presencial: 75 minutos RESULTADO: 90 Min CANALES NACIONALES Telefónico: 28 minutos RESULTADO: 30 Min CANALES NACIONALES Telefónico: Whasthapp: 85 minutos RESULTADO: 100 Min | 2024-08-01 | 2025-05-31
[6 empty] | Nivel de Solución efectiva de casos (Número de usuarios con atención efectiva de solicitud /Número de usuarios atendidos) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 5% Septiembre 2024: 10% Octubre 2024: 15% Noviembre 2024: 20% Diciembre 2024: 30% Enero 2025: 40% Febrero 2025: 50% Marzo 2025: 60% Abril 2025: 70% Mayo 2025: 80% | SD | 2024-08-01: META: 5% RESULTADO: 31.33% | 2024-08-01 | 2025-05-31
Financiero | En el término de dos (2) meses, contados a partir de la notificación de este acto administrativo, deberá garantizar la oportunidad, confiabilidad, calidad y trazabilidad de los reportes de información en cumplimiento de la Circular Única y sus modificatorias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 y numeral 11 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011 modificado por el artículo 3 de la Ley 1949 de 2019, la Circular Única en el Título I Capítulo Primero, numeral 7 | 1. Falta de conciliación entre la fuente de información y la contabilidad 2. Ausencia de soportes de la validación que se hace a la información reportada en la Circular Única | Conciliar periódicamente los rubros contables con el fin garantizar la integridad de la información financiera. Se incluirá un resumen ejecutivo en el informe mensual de conciliación contable. Este resumen destacará las principales incidencias encontradas durante el proceso de conciliación y las acciones correctivas tomadas para resolverlas. La incorporación de este resumen facilitará la revisión y el seguimiento del informe por parte de la SNS. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Actas de Conciliación y depuración o Informe que reporte el avance y las gestiones realizadas (PDF), Formato en (EXCEL) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Jefatura de Contabilidad e Impuestos | Dayana Eugenia Rosero Solarte | Porcentaje del Valor de los Rubros Contables Pendientes de Conciliar Mensual (Valor de los Rubros en UNOE-E Mes Vencido - Valor de los Rubros de la Base de Datos Fuente Mes Vencido)/(Valor de los Rubros de la Base de Datos Fuente Mes Vencido) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 19% Septiembre 2024: 16% Octubre 2024: 14% Noviembre 2024: 12% Diciembre 2024: 10% Enero 2025: 8% Febrero 2025: 5% Marzo 2025: 3% Abril 2025: 0% Mayo 2025: 0% | 22% | 2024-08-01: META: 19% NUMERADOR: $97.131.325.703 DENOMINADOR: $503.469.824.404 RESULTADO: 19% | 2024-08-01 | 2025-05-31
[6 empty] | % de Incidencias Subsanadas (Número de incidencias subsanadas/Número total de incidencias encontradas)∗100 Frecuencia: Mensual | 100% | 0% | 2024-08-01: META: 100% NUMERADOR: 6 DENOMINADOR: 14 RESULTADO: 36% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Diseñar Formato para registrar el resultado de la validación de la consistencia y la calidad de la data reportada en cada Archivo FT de acuerdo con la periodicidad con la información financiera del sistema Contable UNOE-E • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Formato de validación de datos de los FT´s (EXCEL) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Jefatura de Presupuesto, Contabilidad e Impuestos | Dayana Eugenia Rosero Solarte | Formatos validados de la Circular Única (Total de Formatos validados en el mes / Total de Formatos reportados en el mes) *100 Frecuencia: Mensual | 100% | 0% | 2024-08-01: META: 100% NUMERADOR: 9 DENOMINADOR: 9 RESULTADO: 100% | 2024-08-01 | 2025-05-31
Financiero | A corte 30 de septiembre de 2024, la EPS deberá presentar estados financieros garantizando la razonabilidad de las cifras, reconociendo la totalidad de los hechos económicos. | 1. Diferencias en los reportes generado de los sistemas de Información (Lazos - UNOEE), que impiden que los datos de Recobros sean confiables 2. Inoportunidad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las conciliaciones de las fuentes de información | Conciliar y depurar la información de lazos y UNOE-E con los respectivos soportes para garantizar que el valor de la cuenta por cobrar corresponda a la realidad y determinar la viabilidad de recuperación del recurso. Esta acción se efectuara mediante las siguientes métricas: Número de Discrepancias Identificadas: Contar y documentar el número total de discrepancias encontradas entre los registros del sistema y los soportes documentales. Tasa de Resolución de Discrepancias: Calcular el porcentaje de discrepancias resueltas frente al total identificado. Exactitud de Datos: Medir la precisión de los datos después de las correcciones mediante auditorías periódicas. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o Evidencia a Entregar: Actas de Conciliación y Depuración (PDF) que incluyan datos sobre discrepancias, resoluciones, exactitud y viabilidad. • Periodicidad del Soporte: Mensual. | Jefatura de Cartera por Cobrar | Sol María Mazo Duarte | Recobros Conciliados entre los sistemas de información Lazos y UNOE (Total de recobros conciliados con Lazos / Total de recobros sistemas de información UNOE) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 9% Septiembre 2024: 15% Octubre 2024: 20% Noviembre 2024: 25% Diciembre 2024: 35% Enero 2025: 45% Febrero 2025: 55% Marzo 2025: 65% Abril 2025: 75% Mayo 2025: 80% | 0% | 2024-08-01: META:9% NUMERADOR: $16.381.886.280 DENOMINADOR: $158.237.353.622 RESULTADO: 10% | 2024-08-01 | 2024-09-30
|  |  | Reconocer contablemente y auditar la totalidad de la facturación radicada en el mes, conciliando la información de lazos y UNOE-E. Esto implica verificar que cada factura registrada corresponda a transacciones validadas y que se refleje adecuadamente en los estados financieros, garantizando la correcta contabilización de los costos. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Actas de Conciliación y Depuración (PDF), informe ejecutivo del seguimiento al cumplimiento de la acción (PDF). • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Jefatura de Presupuesto, Contabilidad e Impuestos | Dayana Eugenia Rosero Solarte | Porcentaje de Cuentas Reconocidas Contablemente VS Cuentas Radicadas (Valor de cuentas Reconocidas Contablemente en el mes/Valor de Cuentas Radicadas en el mes) *100 Frecuencia: Mensual | 80% | 0% | 2024-08-01: META: 80% NUMERADOR: $38.137.712.178 DENOMINADOR: $118.085.627.117 RESULTADO: 32% | 2024-08-01 | 2024-09-30
[6 empty] | Porcentaje de Cuentas Pendientes por radicar (Total de cuentas pendientes por radicar del mes / Total de cuentas Presentadas por los prestadores de salud en el mes) Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 22% Septiembre 2024: 20% Octubre 2024: 16% Noviembre 2024: 12% Diciembre 2024: 8% Enero 2025: 6% Febrero 2025: 4% Marzo 2025: 2% Abril 2025: 0% Mayo 2025: 0% | 23% | 2024-08-01: META: 22% NUMERADOR: 573 DENOMINADOR: 2636 RESULTADO: 21,7%
|  |  | Reconocer contablemente todas las evaluaciones de PGP y Cápita realizadas por el área de Cuentas Médicas, verificando las que tienen descuentos al PGP o Cápita, y así reflejar con precisión la realidad económica de la EPS. Se deben registrar todas las evaluaciones de PGP y Cápita con descuentos y asegurarse de que se reflejen correctamente en los estados financieros, proporcionando una imagen fiel de la situación económica, revisando la visibilidad jurídica de la acción. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Actas de Conciliación y Depuración (PDF), Base de datos de descuentos (EXCEL) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Jefatura de Presupuesto, Contabilidad e Impuestos Jefatura de Cuentas Médicas Gerencia Jurídica | Dayana Eugenia Rosero Solarte Magda Fernanda Rosas María Alejandra Benavides | Porcentaje de Descuentos PGP Contabilizados (Valor total del descuento PGP reconocido contablemente / Total descuentos PGP en estado Conciliados o Ratificados según Cuentas Medicas) *100 Frecuencia: Mensual | 100% | 0% | 2024-08-01: META: 100% NUMERADOR: $176.790.291.194 DENOMINADOR:$ 237.925.674.470 RESULTADO:74% | 2024-08-01 | 2024-05-31
[6 empty] | Porcentaje de Descuentos Capitación Contabilizados (Valor total del descuento Cápita reconocido contablemente / Total descuentos Cápita en estado Conciliados o Ratificados según Cuentas Medicas) *100 Frecuencia: Mensual | 100% | 0% | 2024-08-01: META: 100% NUMERADOR: $2.810.658.051 DENOMINADOR: $2.810.658.051 RESULTADO: 100% | 2024-08-01 | 2024-05-31
|  |  | Aplicar descuentos efectivos a los valores de los saldos por pagar a los prestadores, según las evaluaciones de PGP y Cápita realizadas. Esto implica ajustar los saldos pendientes en los estados financieros aplicando los descuentos correspondientes basados en las evaluaciones, asegurando la correcta reducción de los pasivos. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Actas de Conciliación y Depuración (PDF), Base de datos de descuentos (EXCEL) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Jefatura de Presupuesto, Contabilidad e Impuestos | Dayana Eugenia Rosero Solarte | Porcentaje de descuentos PGP Aplicados Efectivamente. (Valor total del descuento PGP Aplicado al prestador / Total descuentos PGP Contabilizados) *100 Frecuencia: Mensual | 70% | 60% | 2024-08-01: META: 70% NUMERADOR: 128.981.634.466 DENOMINADOR: 176.790.291.194 RESULTADO: 73% | 2024-08-01 | 2024-09-30
[6 empty] | Porcentaje de descuentos Cápita Aplicados Efectivamente. (Valor total del descuento Cápita Aplicado al prestador / Total descuentos Cápita Contabilizados) *100 Frecuencia: Mensual | 70% | 60% | 2024-08-01: META: 70% NUMERADOR: 2.739.920.739 DENOMINADOR: 2.810.658.051 RESULTADO: 97% | 2024-08-01 | 2024-09-30
|  |  | El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable revisará que los compromisos adquiridos en las actas de conciliación entre EMSSANAR e IPS se cumplan. El comité evaluará los informes de conciliación para asegurar que se están cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las actas y que las actividades necesarias para garantizar la razonabilidad de las cifras de los EEFF se están llevando a cabo. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Informe de Seguimiento de compromisos (PDF) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Operaciones Financieras Lideres de áreas Generadoras de la Información Fuente | Sandra Duran | Porcentaje de compromisos cumplidos de acuerdo con el seguimiento de las actas de conciliación y depuración mensual (Total ajustes efectivamente contabilizados / Total de ajustes aprobados en comité de sostenibilidad del mes anterior) *100 Frecuencia: Mensual | 100% | 0% | 2024-08-01: META: 100% NUMERADOR: 2 DENOMINADOR: 2 RESULTADO: 100% | 2024-08-01 | 2024-09-30
Financiero | A corte 30 de septiembre de 2024, deberá garantizar la identificación, alistamiento, presentación, conciliación y recuperación de las cuentas por cobrar, con los entes territoriales, ADRES y demás deudores, con el debido reconocimiento del deterioro | 1. Falta de oportunidad en la Legalización de anticipos 2. Debilidad en la gestión de los recobros radicados, pendientes por radicar y esfuerzo propio a los entes territoriales. 3. Debilidad en la gestión y seguimiento de las otras cuentas por cobrar | Realizar control y seguimiento a la legalización de los anticipos para lograr disminuir su saldo. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Informe de legalización de anticipos con detalle de las gestiones realizadas (PDF), Base de datos de anticipos (EXCEL), Informe de Seguimiento al acceso de servicios por anticipo (PDF) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Jefatura de Presupuesto, Contabilidad e Impuestos Vicepresidencia de Salud | Dayana Eugenia Rosero Solarte Luis Eduardo Vila | Porcentaje de legalización del valor de los Anticipos (Valor de los anticipos legalizados en el mes / Valor total de los anticipos pendientes de legalizar del mes anterior) *100 Frecuencia: Mensual | 70% | 0% | 2024-08-01: META: 70% NUMERADOR: 12.344.372.047 DENOMINADOR: 34.009.223.905 RESULTADO: 36.3% | 2024-08-01 | 2024-09-30
|  |  | Reportar al área jurídica los casos de prestadores con legalización de anticipos cuyo tiempo de espera para legalización exceda los 90 días, para iniciar la gestión jurídica. Esto asegura que los casos de anticipos antiguos se derivan al área jurídica para su pronta acción. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Base de datos de anticipos remitidos para gestión jurídica (EXCEL), Base de datos de procesos de cobro (EXCEL) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Trimestral | Jefatura de Presupuesto, Contabilidad e Impuestos Dirección Jurídica | Dayana Eugenia Rosero Solarte Richard Mideros | Indicador de gestión de procesos de cobro Total de procesos iniciados / Total de reportados reportados al área Jurídica Frecuencia: Trimestral | 100% | 0% | 2024-08-01: META: 100% NUMERADOR: 11 DENOMINADOR: 11 RESULTADO: 100% | 2024-08-01 | 2024-05-31
|  |  | Depurar la información de recobros y esfuerzo propio, validando la idoneidad de los soportes para determinar el valor real de las cuentas por cobrar y realizar las gestiones necesarias para su recuperación. Esta acción garantiza que la información sobre recobros sea precisa y que se tomen las medidas adecuadas para recuperar los saldos pendientes. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Informe de las gestiones realizadas (PDF) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Jefatura de Cartera por Cobrar | Sol María Mazo Duarte | Porcentaje de las CxC de esfuerzo propio y Recobros Gestionadas (Total de CxC esfuerzo propio y Recobros gestionados en el mes / Total de CxC esfuerzo propio y Recobros del mes anterior) *100 Frecuencia: Mensual | 80% | 0% | 2024-08-01: META: 80% NUMERADOR: 138.128.314.307,75 DENOMINADOR: 162.509.000.495,2 RESULTADO: 85% | 2024-08-01 | 2024-09-30
|  |  | Contactar a los entes territoriales y ADRES para gestionar la recuperación de los recursos adeudados, mediante la conciliación de cuentas, envío de notificaciones formales o derechos de petición, y seguimiento de compromisos de pago. Los plazos para estas gestiones serán los definidos por la normatividad vigente en caso de existir; de lo contrario, se establecerán según las políticas de EMSSANAR. Además, con esta acción se asegurará que los recursos recuperados se registren correctamente en los estados financieros. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Soporte de Recuperación del Recurso (PDF), Relación de procesos jurídicos relacionados con recuperación (EXCEL), Informe de avances de procesos jurídicos (PDF). • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Jefatura de Cartera por Cobrar Gerencia Jurídica | Sol María Mazo Duarte María Alejandra Benavides Piandoy | Porcentaje de las CxC de esfuerzo propio y Recobros Efectivamente Recuperadas (Total de CxC esfuerzo propio y Recobros efectivamente recuperado / Total de CxC esfuerzo propio y Recobros del mes inmediatamente anterior) *100 Frecuencia: Mensual | 20% | 0% | 2024-08-01: META: 20% NUMERADOR: 5.983.172,00 DENOMINADOR: 162.509.000.495,25 RESULTADO:0,0037% | 2024-08-01 | 2024-09-30
|  |  | Depurar y llevar a cabo la recuperación de las cuentas por cobrar relacionadas con otros conceptos, como Licencias de Maternidad y Paternidad, CxC de Accionistas, Arrendamientos, CxC a Trabajadores, Otros Deudores y Descuentos PGP. Esto incluye la revisión detallada de cada cuenta, validación de soportes, cálculo preciso de los montos a cobrar y la ejecución de las acciones necesarias para asegurar la recuperación de los saldos pendientes. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Informe de gestiones realizadas y depuraciones efectivas (PDF), Base de datos de cuentas por cobrar otros conceptos (EXCEL) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Jefatura de Cartera por Cobrar Coordinación de Prestaciones Económicas y Medicina Laboral Gerencia Jurídica Jefatura de Presupuesto, Contabilidad e Impuestos Jefatura de Gestión Humana | Sol María Mazo Duarte Sandra Lucia Barahona López María Alejandra Benavides Piandoy Dayana Eugenia Rosero Solarte María Fernanda López Benavides | Porcentaje de CxC por otros Conceptos Depuradas (Valor de las cuentas por cobrar por otros conceptos conciliadas, recuperadas o con cruce / Valor total de las cuentas por cobrar por otros conceptos del mes inmediatanmente anterior) *100 Frecuencia: Mensual | 70% | 0% | 2024-08-01: META: 70% NUMERADOR: 2.810.658.051 DENOMINADOR: 2.810.658.051 RESULTADO: 31.5% | 2024-08-01 | 2024-09-30
Financiero | Dar continuidad al plan de trabajo orientado a la conciliación, depuración y pago de las obligaciones pendientes con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud, garantizando la estabilización del flujo de recursos y la atención a la población afiliada. Esta actividad incluirá la presentación de un plan de pagos que resulte acorde con sus obligaciones y el detalle de las fuentes de financiación que se utilizarán. | 1. Procesos manuales ineficientes y propensos a errores 2. Falta de liquidez para cubrir las Obligaciones | Conciliar y depurar la cartera registrada con los prestadores de servicios y proveedores de tecnologías en salud • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Informe de gestiones realizadas y depuraciones efectivas (PDF), Base de datos de cuentas por cobrar otros conceptos (EXCEL) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Trimestral | Jefatura de Cartera por Pagar | Rosa Milena Chamorro Hache | Porcentaje Cartera Conciliada (Valor cartera conciliada en el trimestre / Total de cartera determinada para conciliación en el trimestre)*100 (Frecuencia Trimestral) | 100% | 92.29 | 2024-08-01: META: 100% NUMERADOR: 1.307.178.176.785,33 DENOMINADOR: 1.583.836.486.402,83 RESULTADO: 82.5% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Elaborar un plan de pagos para la red de prestadores de salud que identifique las fuentes de financiación, proyecte un flujo de efectivo, y establezca estrategias claras para la disminución de la cartera pendiente. El plan incluirá negociaciones con prestadores, aplicación de descuentos financieros, capitalización de acreencias, inyección de recursos frescos, mejoras en la eficiencia del uso de recursos administrativos, rendimientos financieros, descuentos por auditorías fortalecidas, y ajuste de notas técnicas. Este plan debe asegurar que la EPS pueda cumplir con sus obligaciones financieras mientras estabiliza el flujo de recursos. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Plan de Pagos (EXCEL), Informe mensual de plan de pagos (PDF) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Único | Jefatura Tesorería Jefatura de Control Financiero | Adriana Patricia Rosales Cajigas Jairo Andrés Burbano Gustin | Cumplimiento de Plan de Pagos de Salud (Total de pagos del mes / Total de cartera del mes) Frecuencia: Mensual | 80% | 0% | 2024-08-01: META: 80% NUMERADOR: 18.883.339.119,00 DENOMINADOR: 17.639.866.108,00 RESULTADO: 100% | 2024-08-01 | 2025-05-31
Financiero | Implementar en un término de tres (3) meses, contados a partir de la notificación de este acto administrativo, un plan de trabajo para cumplir con la adecuada aplicación de la metodología para el cálculo de las reservas técnicas, teniendo en cuenta los requerimientos formulados por esta Superintendencia | 1. No se ha realizado la conciliación de metodología del cálculo de Reserva Técnica con la Superintendencia de Salud | Elaborar el plan de aplicación de la metodología del cálculo de la Reserva Técnica, indicando el mejoramiento en las bases de datos insumos del cálculo. Identificar las causas de las desviaciones y presentar los diferentes planes de acción con el objetivo de presentar la realidad de la operación financiera de la organización. Aplicar recomendaciones realizadas por los entes de control en el proceso del cálculo de la Reserva Técnica cuando sean remitidas, y dar respuesta al ente de control cuando aplique. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Metodología de cálculo de reserva técnica documentada ajustada, Planes de acción, soporte de ajuste de desviaciones (PDF), Informe mensual de reservas técnicas (PDF) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Único | Dirección General de Actuaría | Héctor Julio Villota Oviedo | Porcentaje de Aplicación de la metodología (Actividades realizadas / Actividades propuestas) *100 Frecuencia: Mensual Porcentaje de desviaciones (1- (Cálculo actual / Cálculo inmediatamente anterior)) *100 Frecuencia: Mensual Porcentaje de aplicación de recomendaciones (Actividades realizadas / Actividades propuestas) *100 Frecuencia: Mensual | 100% | 0% | 2024-08-01: META: 100% RESULTADO: 100% META: 100% RESULTADO: 2,33% META: 100% RESULTADO: NA | 2024-08-01 | 2025-05-31
Financiero | Implementar en un término de tres (3) meses, contados a partir de la notificación de este acto administrativo, medidas de salvamento orientadas a la recuperación financiera de la EPS, incluyendo las estrategias de capitalización para que la EPS cumpla con los lineamientos, tiempos y montos definidos en el plan de reorganización institucional aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud, de manera que los resultados estén orientados a cumplir con las condiciones financieras y de solvencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2702 de 2014, incorporado en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 y modificatorios. | 1. Flujos de Efectivo insuficientes 2. Incumplimiento de los indicadores de habilitación y solvencia | Realizar un seguimiento riguroso y ejecutar las proyecciones de capitalización incluidas en el plan de reorganización institucional. Esto implica monitorear de manera continua las metas de capitalización establecidas, asegurando que los recursos sean inyectados de manera oportuna y en las cantidades requeridas, conforme a los lineamientos y tiempos definidos en el plan aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud. El cumplimiento de estas proyecciones es esencial para mejorar la solidez financiera de la EPS y garantizar su estabilidad a largo plazo. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Informe de las gestiones de Capitalización (PDF) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Semestral | Gerencia Financiera | Daniel Arturo Vega Vallejo | Capitalizaciones Aprobadas y Formalizadas (Valor total de la capitalización de acreencias solicitado, aprobado y formalizado/valor total de la capitalización de acreencias según plan de reorganización institucional) *100 Frecuencia: Semestral | 70% | 0% | 2024-08-01: META: 70% 0% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Gestión de negociaciones con la red prestadora de servicios de salud donde se logre bajar la deuda de EMSSANAR y buscar acuerdos de pago que logren generar descuentos financieros. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Informe de las gestiones de negociación (PDF) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Gerencia Financiera | Daniel Arturo Vega Vallejo | Gestión de Acuerdos de Pago (Valor de negociaciones / Valor de las cuentas por pagar exigibles para pago) *100 Frecuencia: Mensual | 12% | 18.5 | 2024-08-01: META: 12% NUMERADOR: 283.709M DENOMINADOR: 1.180.803M RESULTADO: 24,03% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Garantizar el cumplimiento de los acuerdos de pago establecidos con acreedores y proveedores, asegurando que se respeten los términos y condiciones pactados. Esto incluye un monitoreo continuo de cada acuerdo para verificar que los pagos se realicen en tiempo y forma, de acuerdo con los plazos y montos acordados. Además, se tomarán medidas correctivas inmediatas en caso de identificar riesgos de incumplimiento, con el fin de mantener la confianza y relaciones sólidas con los proveedores y acreedores, evitando penalizaciones o deterioro en las relaciones comerciales. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Informe de ejecución (PDF), Base de pagos (EXCEL) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Gerencia Financiera | Daniel Arturo Vega Vallejo | Cumplimiento de Acuerdos de Pago (Valor efectivamente cancelado / Valor cuota mensual acuerdos de pago)*100 Frecuencia mensual | 100% | 0% | 2024-08-01: META: 100% NUMERADOR: $ 18.883.339.119,00 DENOMINADOR: $ 17.639.866.108,00 RESULTADO: 100% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Optimizar el uso del recurso asignado para el gasto administrativo de la EPS, enfocándose en la eficiencia y reducción de costos innecesarios. Esto incluirá la implementación de medidas de control y auditoría que aseguren que los recursos se utilicen de manera eficiente, priorizando gastos que directamente contribuyan a la operación y solvencia de la EPS. El objetivo es maximizar el impacto de cada peso invertido en la gestión administrativa, evitando gastos innecesarios. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Informe de ejecución del gasto administrativo (PDF) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Gerencia Administrativa | Sirley Burgos Campiño | Porcentaje de ahorro del gasto administrativo destinado al pago de obligaciones con la red Porcentaje límite del gasto administrativo - % gasto administrativo monetario del mes Frecuencia: Mensual | >= 3% | 3.8% | 2024-08-01: META: >=3 NUMERADOR: 9,170,205,684 DENOMINADOR: 234,356,877,580 RESULTADO: 4,09% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Realizar un seguimiento exhaustivo de la ejecución del plan de ahorro administrativo, con el objetivo de liberar recursos que se puedan destinar al pago de obligaciones relacionadas con los servicios de salud. Este plan debe incluir medidas concretas para reducir costos en áreas no críticas, y asegurar que los ahorros generados se redirijan eficientemente hacia la mejora de la solvencia financiera de la EPS. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Informe de ejecución del gasto administrativo (PDF), Base de pagos (EXCEL) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Gerencia Financiera | Daniel Arturo Vega Vallejo | Porcentaje de ejecución de ahorro administrativo en costo salud Valor del recurso en apalancamiento en operaciones de Salud / ahorro del mes correspondiente Frecuencia mensual | 80% | 0% | 2024-08-01: META: 80% NUMERADOR: 7.246.674.623 DENOMINADOR: 9.585.196.293 RESULTADO: 75,6% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Fortalecer el patrimonio de la EPS mediante la implementación de diversas medidas financieras y operativas: *Negociaciones con acreedores y proveedores para mejorar las condiciones de pago, reducir las tasas de interés y obtener términos financieros más favorables. *Aplicación de descuentos financieros al realizar pagos anticipados o en plazos acordados, reduciendo así los costos financieros de la EPS. *Capitalización de acreencias, transformando deudas en aportes de capital que aumenten el patrimonio de la entidad. *Inyección de recursos frescos mediante la atracción de nuevas inversiones o la recapitalización directa por parte de los accionistas. *Eficiencia en el uso del recurso administrativo, optimizando los procesos internos para reducir costos y mejorar la rentabilidad. *Generación de rendimientos financieros *Descuentos obtenidos mediante el fortalecimiento de los procesos de auditoría, asegurando que los costos y gastos sean correctamente auditados y justificados. *Ajuste y elaboración de notas técnicas para determinar con precisión los costos de los contratos de servicios y tecnologías en salud, asegurando que se reflejen adecuadamente en los estados financieros y que contribuyan a la sostenibilidad económica de la EPS. Cada una de estas medidas está orientada a incrementar la solidez patrimonial de la EPS, asegurando que se cumplan con las condiciones financieras y de solvencia requeridas por la normativa vigente. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Informe (PDF) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Gerencia Financiera | Daniel Arturo Vega Vallejo | Mejora en el indicador de Capital Mínimo (Resultado del ejercicio al corte + capitalización de acreencias / Defecto capital Mínimo de diciembre del año inmediatamente anterior) Frecuencia: mensual | 13% | 0% | 2024-08-01: META; 13% RESULTADO: 9,3% | 2024-08-01 | 2025-05-31
[6 empty] | Mejora en el Patrimonio Adecuado (Resultado del ejercicio al corte + Capitalización de acreencias) / Defecto del patrimonio adecuado de diciembre del año inmediatamente anterior Frecuencia: mensual | 12% | 0% | 2024-08-01: META: 12% NUMERADOR: DENOMINADOR: RESULTADO: 8,2 | 2024-08-01 | 2025-05-31
Jurídico | Continuar con las estrategias implementadas para evitar la imposición de nuevas medidas cautelares y el levantamiento de estas, la suspensión de los procesos ejecutivos y de cobro coactivo en contra de la entidad; así como también el reintegro y destinación de los activos (títulos) constituidos en depósitos judiciales. | 1. Medidas cautelares, procesos ejecutivos y cobros coactivos en contra de EMSSANAR EPS 2. Incumplimiento de compromisos económicos, contractuales y demás que desencadenan en procesos judiciales. | Implementación de la política de defensa jurídica para minimizar el riesgo antijurídico de la EPS y actualización constante de criterios de acuerdo a la normatividad vigente, doctrinal y jurisprudencial de acuerdo al tipo de proceso; con capacitación y retroalimentación a los abogados que ejerzan representación judicial, que abarque desde la presentación de la demanda hasta la terminación y/o suspensión del proceso. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: - Política de defensa jurídica (PDF); soportes de capacitación, y actas comité jurídico. • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Gerencia Jurídica | María Alejandra Benavides Piandoy | Porcentaje de Ejecución de Actividades Programadas: Número de actividades (capacitaciones y comités) ejecutadas / número total de actividades programadas (capacitaciones y comités)*100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 30% Septiembre 2024: 60% Octubre 2024: 90% Noviembre 2024: 100% Diciembre 2024: 100% Enero 2025: 100% Febrero 2025: 100% Marzo 2025: 100% Abril 2025: 100% Mayo 2025: 100% | 0% | 2024-08-01: META: 30% RESULTADO: 30% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Implementar acciones anticipadas de los casos potenciales de riesgo jurídico a través de la incorporación del servicio de alerta temprana con Red Judicial que permitirá la identificación de nuevos procesos radicados en contra de EMSSANAR, tipo de proceso, defensa anticipada, envío de oficios a entidades bancarias para manifestar la inembargabilidad de los recursos, solicitud de constitución de caución en procesos ejecutivos, presentación de recursos pertinentes ante el juzgado en respuesta a autos que decreten el embargo de cuentas y/o la retención de dineros a fin de evitar la materialización de las medidas. Acciones incorporadas en la política de defensa jurídica. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: - Generación de reporte por parte de Red Judicial (PDF); acciones incorporadas en la política de defensa jurídica; actas de comités jurídicos; oficios de inembargabilidad entidades bancarias y respuestas generadas por la entidad financiera. • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Gerencia Jurídica | María Alejandra Benavides Piandoy | Porcentaje de Procesos Gestionados Preventivamente (Número de procesos gestionados preventivamente / Total de nuevos procesos radicados) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 30% Septiembre 2024: 40% Octubre 2024: 50% Noviembre 2024: 60% Diciembre 2024: 70% Enero 2025: 80% Febrero 2025: 90% Marzo 2025: 100% Abril 2025: 100% Mayo 2025: 100% | 0% | 2024-08-01: META:30% RESULTADO: 30% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Identificar y llevar a cabo acciones de depuración de cartera junto con la Vicepresidencia de Operaciones Financieras a fin de gestionar mesas de conciliación con los prestadores que tienen cobros coactivos y procesos ejecutivos activos, con el objetivo de lograr la suspensión y/o terminación de dichos procesos • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: - Relación de acuerdos de conciliación judiciales y extrajudiciales suscritas por la EPS durante el mes. - Relación de contratos de transacción suscritos por la entidad durante el mes. - Autos de terminación y/o suspensión de procesos. - Copia de los documentos relacionados (actas de conciliación, contratos de transacción o similares) - Soporte de no suscripción de contratos de transacción y/o conciliaciones en caso de no ejecutarse actividades durante la vigencia. Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Gerencia Jurídica/ Vicepresidenta de Operaciones Financieras | María Alejandra Benavides Piandoy/ Sandra Janeth Durán | Porcentaje de Identificación de Procesos Terminados/Suspendidos (Número de procesos terminados y/o suspendidos/Número de procesos identificados) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 8% Septiembre 2024: 16% Octubre 2024:24% Noviembre 2024: 32% Diciembre 2024: 40% Enero 2025: 48% Febrero 2025: 56% Marzo 2025: 64% Abril 2025: 72% Mayo 2025: 80% | 100% | 2024-08-01: META:8% RESULTADO: 8% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Identificar los despachos judiciales en los cuales se hayan radicado procesos ejecutivos civiles y/o laborales; coactivos en los que existan títulos judiciales de los cuales EMSSANAR no haya tenido conocimiento, para su posterior recuperación, llevado a cabo a través de una auditoría que incluya la revisión de procesos ejecutivos desde el año 2010 y constatar la existencia de remanentes. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: memoriales radicados ante los despachos judiciales, sábana de títulos recuperados, relación de procesos identificados y con títulos judiciales entregados. • Periodicidad del soporte o la evidencia: Bimensual | Gerencia Jurídica | María Alejandra Benavides Piandoy | Porcentaje de Procesos Auditables sobre Procesos Gestionados (número de procesos gestionados/número de procesos a auditar)*100 Frecuencia: Bimensual | Septiembre 2024: 16% Noviembre 2024: 32% Enero 2025: 48% Marzo 2025: 64% Mayo 2025: 80% | 0% | [10 empty] | 2024-08-01 | 2025-05-31 | bar: 2024-08-01
|  |  | Gestionar la recuperación de títulos judiciales reportados por tesorería a corte Abril • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Relación de procesos judiciales, peticiones ante Banco Agrario y soporte sábana de títulos. • Periodicidad del soporte o la evidencia: Bimensual | Gerencia Jurídica | María Alejandra Benavides Piandoy | Índice de Recuperación de Títulos (Número de títulos recuperados/Número de títulos reportados) *100 Frecuencia: Bimensual | 100% | 100% | 2024-08-01: META: 100% RESULTADO: 100% | 2024-08-01 | 2025-05-31
Jurídico | Implementar estrategias para reducir el número de acciones de tutela e incidentes de desacato presentados contra la EPS, garantizando así, una prestación de servicios efectiva para los usuarios. | 1. Incremento en el número de acciones de tutela e incidentes de desacato presentados contra la EPS. | Implementar una estrategia enfocada en las IPS que son las principales generadoras de tutelas, con el objetivo de llegar a acuerdos que mejoren la oportunidad y calidad en la prestación del servicio. Esta estrategia incluirá la firma de contratos pendientes, la revisión de la cartera, evaluaciones de desempeño y mesas de trabajo con las IPS que impacten en la causa raíz y que impiden la prestación del servicio, lo que conduce a la interposición de tutelas. El objetivo es beneficiar a los usuarios, la EPS y la IPS, ya que muchas veces la IPS se ve involucrada en las acciones de tutela. A través de esta intervención, se busca garantizar una prestación de servicios más efectiva y oportuna. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Notificación al área de supervisión de contratos por parte de la Dirección de Tutelas a la Vicepresidencia de Salud; Oficios de incumplimiento notificadas a los prestadores por parte de los supervisores; base de datos comportamientos de tutelas, actas mesas de trabajo con prestadores. • Periodicidad del soporte o la evidencia: Bimensual | Dirección de Tutelas Vicepresidencia de Salud | Marizol Guzmán Gaspar Luis Eduardo Vila | Porcentajes de Incumplimientos Notificados y Gestionados (Número de IPS principales generadoras de tutelas con las que se logró un acuerdo para la prestación efectiva del servicio / Total de IPS principales generadoras de tutelas) * 100 Frecuencia: Bimensual | 100% | 0% | 2024-08-01: META:100% RESULTADO: 73% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Identificar los fallos de tutela que cuentan con cumplimiento y que la orden sea integral, y generar una articulación con el área de operativización de la red, implementando medidas eficaces a través del Comité de Tutelas y mesas de trabajo. Establecer un seguimiento continuo para evitar reapertura de los casos. • Fecha de Inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: acta de comité de tutelas que incluya un informe con las acciones ejecutadas y el número de casos cerrados de acuerdo a los compromisos establecidos en el comité; base de datos, Informe Desacatos, Correos de seguimiento y de cumplimiento a compromisos; • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Dirección de Tutelas, Desacatos y Sanciones Vicepresidencia de Salud | Marizol Guzmán Gaspar Luis Eduardo Vila | Porcentaje de incumplimiento a fallos por continuidad durante el periodo (Número de fallos notificados en contra de la EPS con cumplimiento al área de operativización de la red/Número de requerimientos-desacatos reaperturados en el periodo) *100 Frecuencia: Mensual | Corte Julio: 15% Corte Agosto: 13% Corte Septiembre:11% Corte Octubre: 9% Corte Noviembre: 7% Corte Diciembre: 6% Corte Enero 2025: 5% Corte Febrero 2025: 4% Corte Marzo 2025: 3% Corte Abril 2025: 3% | 0% | 2024-08-01: META: 13% RESULTADO: 13% | 2024-08-01 | 2025-05-31
Jurídico | Gestionar la legalización de la totalidad de los contratos suscritos por la EPS | 1. Demora por parte de los prestadores en la dinámica de validación de propuesta de negociación y la firma de la minuta contractual. | Si transcurridos 5 días hábiles a partir del envío de la minuta contractual para suscripción al prestador, el mismo no remite el contrato suscrito, se programará y realizará reunión virtual para resolver inquietudes pendientes, con el objetivo de identificar y resolver los obstáculos que impiden la formalización oportuna de los mismos. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Informe de reuniones, con pantallazós de asistencia (PDF) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Jefatura de Contratación | Diego Fernando Ortega Rosero | Legalización de contratos (Total de contratos legalizados en el mes de evaluación/ Total de contratos pendientes de legalización en el mes de evaluación) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 81,5% Septiembre 2024: 82% Octubre 2024: 83% Noviembre 2024: 84% Diciembre 2024: 85% Enero 2025: 86% Febrero 2025: 87% Marzo 2025: 88% Abril 2025: 88% Mayo 2025: 90% | 81% | 2024-08-01: META: 85% NUMERADOR: 23 DENOMINADOR: 27 RESULTADO: 81%
|  |  | Realizar mesas de trabajo con los prestadores que presentan demoras en la firma de contratos, con el objetivo de identificar y resolver los obstáculos que impiden la formalización oportuna de los mismos. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Acta de reunión (PDF) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Jefatura de Contratación | Diego Fernando Ortega Rosero | Legalización de contratos (Total de contratos legalizados en el mes de evaluación/ Total de contratos pendientes de legalización en el mes de evaluación) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 81,5% Septiembre 2024: 82% Octubre 2024: 83% Noviembre 2024: 84% Diciembre 2024: 85% Enero 2025: 86% Febrero 2025: 87% Marzo 2025: 88% Abril 2025: 88% Mayo 2025: 90% | 81% | 2024-08-01: META: 85% NUMERADOR: 23 DENOMINADOR: 27 RESULTADO: 85% | 2024-08-01 | 2025-05-31
Jurídico | Garantizar el seguimiento de los contratos en todas sus etapas: precontractual, contractual y postcontractual. Esto incluye asegurar la supervisión y ejecución de los acuerdos de voluntades o contratos de la EPS, realizar la liquidación de estos y adoptar las medidas pertinentes en caso de incumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 441 de 2022 | 1. Falta de seguimiento a los contratos en su totalidad, no existe supervisión de los contratos de medicamentos. 2. Debilidades en la ejecución de prestación de los servicios de salud por falta de seguimiento integral y oportuno a los contratos de Prestación de Servicios de Salud 3. Falta de compromiso por parte de las IPS para el cumplimiento de la liquidación de contratos de acuerdo con la normatividad vigente | Actualizar, complementar y ejecutar el nuevo manual de supervisión de contratos donde se incluya el seguimiento y evaluación de las etapas: precontractual, contractual y postcontractual, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 441 de 2022 , incluyendo contratos de proveedores de medicamentos, materiales e insumos; en sus componentes: juridico, tecnico cientifico y financiero, propendiendo al cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones del contratista, generando reportes internos de los resultados de la supervisión para la toma de decisiones gerenciales. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Manual de supervisión de contratos, informes de supervisión de contratos (PDF) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud Vicepresidencia de Operaciones Financieras | Luis Eduardo Vila Sandra Duran | Cobertura de supervisión de contratos (Número de contratos con informe de supervisión acorde a periodicidad establecida / Total de contratos) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 82% Septiembre 2024: 84% Octubre 2024: 86% Noviembre 2024: 88% Diciembre 2024: 90% Enero 2025: 92% Febrero 2025: 94% Marzo 2025: 96% Abril 2025: 98% Mayo 2025: 100% | 80% | 2024-08-01: META:82% RESULTADO: 88% | 2024-08-01 | 2025-05-31
|  |  | Diseñar e implementar una Ruta de Gestión y seguimiento de Alertas generada por la Supervisión de contratos de salud, medicamentos, insumos y materiales medicos, que permita identificar, evaluar y mitigar riesgos de manera oportuna, mediante la notificación formal electrónica al contratista y/o prestador de los hallazgos encontrados respecto de las condiciones contractuales pactadas, acciones u omisiones que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual (alertas) y/o requieran la intervención y toma de medidas normativas pertinentes de acuerdo a su alcance y competencia. Los ejecutivos de cuenta, junto con los supervisores de contratos, realizarán visitas periódicas a las IPS para verificar en el terreno el cumplimiento de los contratos. Estas visitas permitirán un monitoreo más cercano y directo, complementando la notificación electrónica con acciones de seguimiento presencial. Seguimiento constante a la ejecucion de los contratos con infomes de supervisión. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Matriz de alertas (PDF), Informes de visita (PDF) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Mensual | Vicepresidencia de Salud Vicepresidencia de Operaciones Financieras | Luis Eduardo Vila Sandra Duran | Notificación de desviaciones a las condiciones contractuales (alertas) (Numero de desviaciones a las condiciones contractuales (alertas) detectadas y con notificación formal electrónica / Numero de desviaciones a las condiciones contractuales (alertas) detectadas) *100 Frecuencia: Mensual | Agosto 2024: 83% Septiembre 2024: 84% Octubre 2024: 85% Noviembre 2024: 86% Diciembre 2024: 87% Enero 2025: 88% Febrero 2025: 89% Marzo 2025: 90% Abril 2025: 91% Mayo 2025: 92% | 80% | 2024-08-01: META: 83 RESULTADO: 100% | 2024-09-01 | 2025-05-31
|  |  | Programar trimestralmente mesas de trabajo con las IPS con contratos terminados y pendientes de liquidación y/o generar el envío de comunicaciones vía derecho de petición, con el fin de lograr acuerdo de liquidación de los contratos, los cuales se formalizaran en las actas de liquidación respectivas. A partir de agosto de 2024 hasta mayo de 2025. Durante las mesas de trabajo se llevará una estadística precisa sobre la negativa de las IPS a firmar las actas de liquidación. Este registro permitirá identificar patrones de comportamiento y ajustar estrategias para futuras negociaciones. • Fecha de inicio: 01/08/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato: Base de datos de liquidación de contratos (EXCEL), Informe de liquidación de contratos (PDF), Base de datos prestadores renuentes de firma - incluyendo observaciones y continuar acercamientos (EXCEL) Informe estadístico de negativas (PDF) • Periodicidad del soporte o la evidencia: Trimestral | Vicepresidencia de Operaciones Financieras | Sandra Duran | Porcentaje de liquidación de contratos (No. de contratos liquidados / No. de contratos pendiente por liquidar) *100 Frecuencia: Trimestral | Noviembre 2024: 80% Febrero 2025: 85% Mayo 2025: 90% | 77.86% | bar: 2024-08-01
[6 empty] | Prestadores renuentes de no firma de liquidación de contratos (No. prestadores con más de tres acercamientos para liquidación de contratos / No. de prestadores con contratos pendientes por liquidar) *100 Frecuencia: Trimestral | Noviembre 2024: 50% Febrero 2025: 30% Mayo 2025: 10% | SD | bar: 2024-08-01
|  |  | Implementar una estrategia jurídica integral para la gestión de la liquidación de contratos con las IPS. Esta acción incluirá: Comunicación Formal y Advertencias: Enviar comunicaciones formales a las IPS solicitando la liquidación de contratos pendientes, estableciendo plazos claros y advirtiendo sobre las consecuencias de no cumplir. Involucrar a la Superintendencia Nacional de Salud: En caso de negativa de las IPS, escalar el caso a la Superintendencia Nacional de Salud para que ejerza presión y tome medidas de supervisión. Acciones Legales: Si las IPS persisten en su negativa, evaluar y proceder con una demanda de liquidación judicial o acudir a Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) para resolver la situación. Resolución de Conflictos por Glosas: En casos donde la falta de liquidación se deba a conflictos por glosas o devoluciones, acudir a la función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud para resolver el conflicto. • Fecha de inicio: 01/10/2024 • Soporte o evidencia a entregar ante la SNS y formato:Informe mensual de comunicaciones enviadas a las IPS (PDF), Resumen de casos escalados a la Superintendencia Nacional de Salud (PDF), Registro de demandas judiciales interpuestas o MASC utilizados (PDF). • Periodicidad del soporte o la evidencia: Trimestral | Vicepresidencia de Operaciones Financieras | Sandra Duran | Porcentaje de liquidación de contratos (No. de contratos liquidados / No. de contratos pendiente por liquidar) *100 Frecuencia: Trimestral | Noviembre 2024: 80% Febrero 2025: 85% Mayo 2025: 90% | 77.86% | [10 empty] | 2024-08-01 | 2025-05-31 | bar: 2024-08-01