## PLAN DE MEJORA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ¿QUÉ? | ¿CÓMO? | ¿CUMPLIMIENTO? |  |  | ¿QUIÉN? | ¿CUÁNDO? |  | SEGUIMIENTO
| Acciones de mejoramiento | Descripción de la Acción de Mejora | Indicadores de la Acción de Mejora | Linea Base | Meta de la Acción | Responsable(s) de la acción | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | mayo | Junio
Aumento de la generacion de PQRS de la poblacion de Famisanar | 1.Monitoreo de las causales de la generacion de las PQRS y socializacion con los Gestores Farmacéuticos para identificar estrategias de impacto. | Mesas de trabajo con el area de PQRS del Gestor Farmacéuticos y Famisanar EPS para plantear las mejoras frentre a la causa raiz de mayor impacto, adquirir compromisos para la disminuicion de las PQRS aumentando el abastecimiento de las tecnologias,estas mesas de trabajo se realizaran quincenal para su seguimiento. | Numero de PQRS atribuibles a la gestión del operador/N. de afiliados por operador*10.000 | 5.3 quejas por cada PQRS por cada 10.000 habitantes para Cafam y Colsubsido | Disminuir la tasa de PQRS respecto a la linea de base por cada 10.000 habitantes | Profesional No PBS/ Jefatura de evaluacion de Tecnologias en salud | 2024-01-15 | 2024-06-30 | Cafam: 1,8 Colsubsidio: 5,8 | Cafam: 2,0 Colsubsidio: 4,9 | Cafam: 2,1 Colsubsidio: 3,8 | Cafam: 2,1 Colsubsidio: 3 | Cafam: 2,8 Colsubsidio: 1,8 | Cafam: 2,4 Colsubsidio: 1,7
| 2.Reforzar el monitoreo a los indicadores de entrega de medicamentos. | Solicitud quincenal de la relacion de pendientes generados en el año 2024, con el proposito de garantizar su cierre en los tiempos establecidos por la normatividad vigente y medir la cantidad de pendientes generados evaluando su impacto por tecnologias con novedades de desabastecidos. | Número de pacientes con pendientes/ Total de pacientes atendidos en el punto. | 7% | Disminuir el numero de pacientes afectados por la generacion de pendientes | Profesional de medicamentos / Analista Lider de Medicamentos/Colsubsidio IPS | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 7.848% | 5.922% | 7.222% | 7.005% | 7.155% | 7.525%
| 3.Humanizar y recapacitar al personal de los servicios farmaceuticos, enfatizando en el manejo al afiliado, proponiendo por mejorar su experencia en la atencion | Requerir a los gestores farmaceuticos capacitacion al personal del servicio farmaceutico en el manejo de atencion al cliente interno y externo, con el fin de garantizar el manejo adecuado al paciente durante su estancia en el servicio farmaceutico por medio de comunicación acertiva, entrenamiento adecuado, capacitaciones y mejora continua.Realizar visitas de cliente incognito para evaluar la eficacia de la inducciones previamente mencionadas. | Soportes de las actas de capacitaciones / Numero de PQRS asociadas al nivel de servicio | N/A | 100% | Profesional de medicamentos / Analista Lider de Medicamentos/Colsubsidio IPS | 2024-01-15 | 2024-06-30 | SEGUIMIENTO Enero: Se adjuntan los soportes de implemetación de la capacitación al personal de farmacia
| 4.Auditorias a los servicios farmaceuticos proponiendo por el mejoramiento del nivel de servicio | Generacion de auditorias a los servicios farmaceuticos con mayor generacion de pendientes y PQRS con el proposito de evaluar la ruta de generacion de pendientes y el nivel de servicio al afiliado. | Soportes de las actas de auditorias realizadas / Numero de total de servicios farmaceuticos programados | N/A | 100% | Profesional de medicamentos / Analista Lider de Medicamentos/Colsubsidio IPS | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Socializacion de las moleculas con novedad de desabastecimiento a la Red de atencion. | Generar mesas triparitarias entre gestor farmaceutico,IPS y asegurador con el proposito de plantear alternativas terapeuticas que posean similitud en indicacion terapeutica y/o en el mecanismo de accion los cuales se encuentran disponibles en el mercado y que deberan ser evaluados por el profesional tratante basado en la clinica del paciente para asi establecer la factibilidad de la sustitucion farmacoterapeuctica y socializar a la red prescriptora. | Soportes de las actas de las reuniones realizadas / Numero de total de reuniones agendadas | N/A | 100% | Profesional de medicamentos / Analista Lider de Medicamentos/Colsubsidio IPS | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%