## Nivel Nacional
TABLERO DE CONTROL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA" 2023 - 2026
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES - PROYECTOS ESTRATÉGICOS
COD | DEPARTAMENTO | PROYECTO ESTRATÉGICO | EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |  | % EJECUCIÓN FINANCIERA (Pagos/apropiación) | EJECUCIÓN FISICA |  |  | % EJECUCIÓN FISICA | ESTADO OCTUBRE | OBSERVACIONES OCTUBRE
|  |  | Apropiación | Compromiso | Obligación | Pago |  | Proyecto | Ejecución | Terminado
[8 empty] | Definir estado: | % de avance del bien o servicio | Fecha de acta de recibo final del bien o servicio
*Sin proyecto
*Radicado fecha MSPS
*Viabilizado fecha MSPS
1 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Gobernabilidad en salud mediante la consolidación de redes comunitarias en el marco de la atención primaria en salud - APS | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | No es proyecto de ejecución física | No es proyecto de ejecución física | No es proyecto de ejecución física | No es proyecto de ejecución física | Se cuenta con documento preliminar de Manual para la conformación y operación del Nodo Comunitario de Red. | Continuación de la formulación de la guia de de zonas de recuperación nutricional -ZNR, con trabajo liderado por el Ministerio de la Igualdad y el ICBF.
2 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Estudio de factibilidad para la construcción de un reactor nuclear de alta potencia en Colombia | $- | $- | $- | $- | 0% | Sin Proyecto | 10% |  | 10% | En ejecución | Sin avance en el periodo reportado
3 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Proyecto de certificación de expendedores de drogas (droguistas) para el fortalecimiento de la red de servicios farmacéuticos en el modelo preventivo, predictivo y resolutivo de atención en salud | $- | $- | $- | $- | 0% | Sin Proyecto | 10% |  | 10% | En ejecución | Se socializan insumos de la actualización normativa para la certificación de droguistas en el país, con base en experiencias regionales con los grupos de interes relacionados
4 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Adecuación de infraestructura de planta para producción de vacunas humanas convenio VECOL-INS | $- | $- | $- | $- | 0% | Sin Proyecto | 10% |  | 10% | En ejecución | Sin avance, a la espera de asignación de recursos por parte del DNP
7 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Dignificación laboral de los y las trabajadores(a)s de salud de las 928 ESEs | 40000000 | 40000000 | 24000000 | 24000000 | 60% | Sin proyecto | N/A | N/A | 20% | En ejecución | Se reporta recursos destinados de los contratos 219-2024 y 1049-2024 para esta acción estratégica. Observación Octubre de 2024: Se radicó ante el área jurídica Proyecto de Decreto para la formalización laboral del Talento Humano en Salud. Se adelantó construcción de documentos para radicar la circular conjunta de la formalización laboral.
8 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Formación del Talento Humano en Salud (THS) que dé respuesta a las necesidades del país y del Modelo Preventivo, Predictivo y Resolutivo | 412950000 | 412950000 | 301050000 | 301050000 | 73% | Sin Proyecto | N/A | N/A | 45% | En ejecución | Se reportan recursos destinados para evaluar la relación docencia/servicio de programas de educación superior del área de la salud, la emisión de concepto técnico de la pertinencia de programas de educación superior y de reconocimiento de IPS como hospitales universitarios; así como, la realización de actividades de asistencia y acompañamiento, articulando con los actores, sectores y aliados estratégicos en la implementación de los enfoques diferenciales, territoriales e interculturales orientados en la formación del Talento Humano en Salud, creación del perfil de promotores de salud, contratos: 391-2024; 392-2024; 393-2024; 408-2024; 409-2024; 410-2024. Observación Octubre de 2024: Se realizó acompañamiento técnico para avanzar en ruta de vinculación y formación de aprendices de promotores(as) de salud de la organización indígena Akalinjirawa/Shipia. Con la Red Nacional de Educación Interprofesional se trabaja en la realización del artículo "experiencias de implementación de la EIP-TCI en Colombia" como producto del trabajo colaborativo de Red Nacional de Educación Interprofesional. Se continúa participando en este tema, teniendo en cuenta los compromisos y responsabilidades de la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud de este Ministerio, el SENA y DANE para culminar el presente año con la proyección del decreto que adoptará los perfiles y competencias de los cinco auxiliares en salud, incluyendo el auxiliar promotor de salud, y su armonización con la CUOC. Se estructuraron, revisaron y emitieron 16 conceptos de Pertinencia: 15 de Registro Calificado y 1 de convalidaciones. Se realizó la revisión de 144 escenarios de prácticas para 15 programas, así como los dos (2) informes para las sesiones de la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud (CITHS) del 11 y 16 de octubre de 2024; Se realizó la elaboración de cinco Acuerdos (5) derivados de las dos sesiones CITHS del 11 y 16 de octubre de 2024, junto con las actas de la respectiva sesión.
9 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Mejorar la distribución del Talento Humano en Salud (THS) en los territorios PDET y dispersos priorizados en la Resolución 2809 de 2022 (MSPS) | 277003746892 | 205165660000 | 205242556000 | 205242556000 | 74% | Sin Proyecto | N/A | N/A | 45% | En ejecución | Se reportan recursos destinados para la contratación de servicios profesionales relacionados con la actualización de información y gestión en el aplicativo de Servicio Social Obligatorio para el desarrollo de los sorteos de asignación de plazas y el ajuste y socialización del Documento Técnico Modelo de Incentivos Lineamientos Nacionales. Contratos: 242-2024, 456-2024; Según lo definido en el Subcomité Integrado de Gestión de la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, realizado el 27 de septiembre de 2024, se actualiza información de recursos apropiados obligados y pagados o transferidos, incluyendo los recursos de funcionamiento destinados en el 2024, para el Programa Sistema Nacional de Residencias Médicas. Observación Octubre de 2024: Se realizó nuevo ajuste al documento, de acuerdo con los avances en la Política Pública de Talento Humano en Salud. Se remite versión a octubre de 2024 a la Coordinación del Grupo de Ejercicio y Desempeño del Talento Humano en Salud. Se efectuó el cuarto proceso de asignación de plazas de 2024, donde se dispusieron 964 plazas; y se asignaron 737 plazas a nivel nacional para las siguientes profesiones de Medicina: 444, Enfermería: 179, Odontología 60 y Bacteriología 54; de las plazas dispuestas 192 pertenecen a municipios PDET y 141 fueron asignadas así: Medicina: 72, Enfermería: 43, Odontología: 15 y Bacteriología: 25. Quedaron 51 plazas vacantes en municipios PDET. En cuento al Programa Sistema Nacional de Residencias Médicas, durante el mes de octubre de 2024, se efectuó transferencia a la ADRES por valor de $25.000.000.000, para el pago de la ayuda económica educativa de los residentes correspondiente al mes de agosto del presente año, se trabajó en la base general del periodo agosto de 2024 con un total de 6.595 residentes activos.
10 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Actualización de la Política de Talento Humano en Salud con la participación del Ministerio de Trabajo y Educación, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil | 300450000 | 300450000 | 259950000 | 259950000 | 87% | Sin Proyecto | N/A | N/A | 50% | En ejecución | Se reportan recursos destinados para los principales contratos que han aportado y liderado el ajuste, adopción e implementación de la Política para el Talento Humano en Salud, no obstante, dentro de la Política se incluyen todos los temas a cargo de la DDTHS, por lo tanto, participan todos los responsables de los diferentes temas. Se realiza reporte financiero de los recursos destinados para la formulación y actualización de la Política de Talento Humano en Salud a la fecha, así: Año 2023: Se ejecutaron recursos correspondientes a viáticos durante las mesas de trabajo regionales por alrededor de $40.000.000; Durante el proceso de formulación realizado en 2023, en el cual participaron varios de los contratistas de la Dirección, se estiman servicios profesionales por $95.000.000 (Contratos 823-2023;407-2023;871-2023;652-2023;478-2023) para un total de recursos ejecutados durante el 2023 por valor de $135.000.000 Año 2024: Para el 2024, Se estiman recursos correspondientes al 50% los recursos destinados mediante los contratos de prestación de servicios 391-2024; 392-2024; 409-2024 y 411-2024, se estiman servicios profesionales por $165.450.000. Observación Octubre de 2024: El día 15 de octubre del 2024 se conformó el Consejo Nacional del Talento Humano en Salud. El Director de Desarrollo del Talento Humano en Salud, programó reunión con los miembros del Consejo para el día 06 de noviembre de 2024, dentro de los objetivos se plantea la presentación ejecutiva de la política y la entrega de documentos para la presentación de recomendaciones por parte del Consejo.
11 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Desarrollo de la infraestructura y dotación en salud para el Fortalecimiento integral de la red pública para la promoción, prevención y atención en salud, con cobertura nacional | [9 empty] | En ejecución | A través del proyecto de inversión “Mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la Prestación de Servicios de Salud Nacional”, se cofinancian proyectos e iniciativas dirigidas al fortalecimiento de la prestación de servicios de salud. Con corte a noviembre 14 de 2024, se han asignado recursos por $621.391 millonesde pesos para distintos proyectos presentados por los entes territoriales
12 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Fortalecimiento de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud bajo el enfoque de Atención Primaria en Salud | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | No es proyecto de ejecución física | No es proyecto de ejecución física | No es proyecto de ejecución física | No es proyecto de ejecución física | Se está ajustando el Manual para la conformación y operación de los centros de atención primaria en salud - CAPS como parte del proyecto de resolución “Por la cual se establecen disposiciones para la conformación, organización, habilitación, operación, seguimiento al nivel de progresión y evaluación de las redes integrales e integradas territoriales de salud y se dictan otras disposiciones”, luego de revisión. | Avances en la definición técnica de manual operativo de centros de atención primaria en salud con ajustes y adapabilidad territorial
13 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Salud, Paz y Protección a la Misión Médica | 252396667 | 252396667 | 252396667 | 252396667 | 67% | N/A | 75% | 2024-12-01 | 75% | En ejecución | El Plan Plurianual de Inversiones (PPI) contiene la proyección indicativa de las fuentes de financiación disponibles para la ejecución de las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida. En este sentido la Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social, propuso tres iniciativas a saber: i) Salud, Paz y Protección a la Misión Médica ii) Hospitales Resilientes y iii) Equipos Médicos de Emergencias. Dichas iniciativas no cuentan con un proyecto de inversión especifico para su implementación, sin embargo, esta oficina destino recursos del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN EL SECTOR SALUD PARA RESPONDER ANTE SITUACIONES DE URGENCIA, EMERGENCIA Y DESASTRES NACIONAL – BPIN 202300000000449” para realizar la contratación de profesionales idóneos, que avanzaran durante la vigencia 2024. En la definición y construcción de lineamientos técnicos que permitan la implementación de estos programas a nivel territorial. Acciones adelantades en Octubre: Se realizó socialización del producto en el marco del acuerdo 1595 de 2023 entre la OPS y Minsalud.
14 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Hospitales Resilientes | 112808600 | 112808600 | 112808600 | 112808600 | 69% | N/A | 75% | 2024-12-01 | 75% | En ejecución | El Plan Plurianual de Inversiones (PPI) contiene la proyección indicativa de las fuentes de financiación disponibles para la ejecución de las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida. En este sentido la Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social, propuso tres iniciativas a saber: i) Salud, Paz y Protección a la Misión Médica ii) Hospitales Resilientes y iii) Equipos Médicos de Emergencias. Dichas iniciativas no cuentan con un proyecto de inversión especifico para su implementación, sin embargo, esta oficina destino recursos del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN EL SECTOR SALUD PARA RESPONDER ANTE SITUACIONES DE URGENCIA, EMERGENCIA Y DESASTRES NACIONAL – BPIN 202300000000449” para realizar la contratación de profesionales idóneos, que avanzaran durante la vigencia 2024. En la definición y construcción de lineamientos técnicos que permitan la implementación de estos programas a nivel territorial.
15 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Equipos Médicos de Emergencia | 123900000 | 123900000 | 123900000 | 123900000 | 75% | N/A | 75% | 2024-12-01 | 75% | En ejecución | El Plan Plurianual de Inversiones (PPI) contiene la proyección indicativa de las fuentes de financiación disponibles para la ejecución de las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida. En este sentido la Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social, propuso tres iniciativas a saber: i) Salud, Paz y Protección a la Misión Médica ii) Hospitales Resilientes y iii) Equipos Médicos de Emergencias. Dichas iniciativas no cuentan con un proyecto de inversión especifico para su implementación, sin embargo, esta oficina destino recursos del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN EL SECTOR SALUD PARA RESPONDER ANTE SITUACIONES DE URGENCIA, EMERGENCIA Y DESASTRES NACIONAL – BPIN 202300000000449” para realizar la contratación de profesionales idóneos, que avanzaran durante la vigencia 2024. En la definición y construcción de lineamientos técnicos que permitan la implementación de estos programas a nivel territorial. Acciones adelantadas en octubre: en el marco del convenio 1595 de 2923 la OPS entrego el producto el cual es el insumo para elaborar el documento tecnico del programa de equipos médicos de emergencias, en el mes de octubre se avanzó en la formulación de la estructura del documento técnico y en la realización de 5 mesas técnicas con diferentes instancias del ministerio competentes en temáticas especificas que alimentan el documento final, se proyecta que el mes de diciembre se entregue el proyecto de resolucion y documento tecnico.
16 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Desarrollo e implementación de instrumentos para la medición del acceso efectivo a los servicios de salud | 2000000000 | 1956145956 | 1059467746.93 | 1059467746.93 | 53% |  |  |  | 81.8% | En ejecución | Asistencia técnica de validación del avance de la política de calidad, política de humanización y Sistema Integrado de Calidad en Salud en la entidad territorial de: Casanare, con la participación de entidades del nivel Distrital y municipal, IPS, Academia y Asociaciones de Usuarios. Con la participación de 23 personas. Informe validación avances formulación política de calidad, política de humanización y sistema integrado de calidad. Mesas de trabajo con la Superintendencia Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud y el INVIMA, en el proceso de construcción de un Sistema Integrado de Gestión de calidad en salud. Documento de avance análisis conceptual y técnico para la revisión, consolidación y ajuste del Plan Nacional de mejoramiento de la calidad en salud. En el marco del contrato 1257 de 2024, frente a la realización de la encuesta de satisfacción a los usuarios del SGSSS en Colombia, se recibieron dos (2) productos: - Producto 3: Preparación para el trabajo de campo y plan de análisis de resultados. - Producto 4: Trabajo de campo realizado. Revisión y ajuste del Modelo Metodológico para la recolección de muestras de tutelas en salud, mediante muestreo aleatorio simple. Informe cualitativo del tercer trimestre, de indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final de paz a través de la plataforma SIIPO. Gestión del canal de reporte de información para los 12.000 usuarios de la resolución 256 de 2016. En el marco del contrato 1257 de 2024, frente a la realización de la encuesta de satisfacción a los usuarios del SGSSS en Colombia, se recibieron dos (2) productos: - Producto 3: Preparación para el trabajo de campo y plan de análisis de resultados. - Producto 4: Trabajo de campo realizado
17 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Desarrollo de una estrategia territorial de aseguramiento en riesgos laborales para la población perteneciente a la economía popular comunitaria, derivado del modelo de protección en riesgos laborales, definido por el Ministerio del Trabajo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sin Avance | Para la vigencia 2023 y 2024, no existe compromiso por parte del Ministerio de Salud y Protección Social dentro del plan prurianual de inversiones, puesto que es el Ministerio de Trabajo el responsable directo de definir la estrategia territorial de aseguramiento en riesgos laborales para la población perteneciente a la economía popular comunitaria, derivado del modelo de protección en riesgos laborales. Se remite comunicación radicado 2024313000995621 al Ministerio de Trabajo solicitando se informe a este Ministerio el avance del modelo a lo cual se informó mediante correo electrónico que, aun se encuentra en ejecución el contrato 576 de 2023 con la Universidad Nacional de Colombia y no han definidolos posibles escenarios del modelo de aseguramiento de esta población.
18 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Desarrollar la producción nacional de vacunas para inmunización de población residente en Colombia | $- | $- | $- | $- | 0% | Sin Proyecto | 13% |  | 10% | En ejecución | Se desarrollaron mesas de trabajo con las entidades públicas firmantes del CONPES de Reindustrialización, con el fin de entregar los diferentes insumos técnicos y presupuestales, para empezar con la estructuración del proyecto para la producción nacional de vacunas
19 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Producción de medicamentos genéricos a bajo costo | 3968406995 | 3166569071 | 2452505988.27 | 714063082.73 | 62% | Viabilizado | 30% | 2027-12-31 | 30% | En ejecución | Ratificación de la Comunidad Andina en Segunda Instaciona por medio de la cual se concede la Licencia Obligatoria por razones de interés público sobre la patente de invención del medicamento DOLUTEGRAVIR
20 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Fortalecimiento infraestructura de la red pública nacional | [9 empty] | En ejecución | A través del proyecto de inversión “Mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la Prestación de Servicios de Salud Nacional”, se cofinancian proyectos e iniciativas dirigidas al fortalecimiento de la prestación de servicios de salud. Con corte a noviembre 14 de 2024, se han asignado recursos por $621.391 millonesde pesos para distintos proyectos presentados por los entes territoriales
21 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Sistema de información único en salud | 139720000000 | 86541961736 | 16816063431 | 16816063431 | 12% | 2023-07-25 | 72% | N/A | 72% | En ejecución | Contratación de la elaboración y socialización de los planes de transformación digital en los componentes del sistema único de información de Arquitectura Empresarial, PTD, PETI , Gobierno y calidad de datos, PESI y BCP y fortalecimiento y automatización de trámites para el Ministerio, C MSPS-1588-2024 por $12.881 millones, se suscribió el Convenio interadministrativo C MSPS- INS 1583-2024 para la implementación de un sistema eficiente de intercambio y disponibilidad de la información en el sistema único de información en salud, por $14.963 millones, se realizó la adquisición de hardware y componentes de seguridad informática para la gestión y monitoreo de sistemas y aplicaciones del Ministerio C MSPS-1602-2024, por $1.780 millones y de 4 contratos de prestación de servicios para apoyar la gestión del proyecto de inversión. Se garantizó la gestión, administración, mantenimientos y soporte a los aplicativos misionales en operación, la disponibilidad permanente de servicios tecnológicos, y se dio continuidad al desarrollo de iniciativas de transformación digital y de aplicativos misionales en proceso.
77 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Dignificación laboral del talento humano en salud | 20000000 | 20000000 | 10000000 | 10000000 | 50% | Sin Proyecto | N/A | N/A | 20% | En ejecución | Se reporta recursos destinados de los contratos 219-2024 y 1049-2024 para esta acción estratégica. Observación Octubre de 2024: Se radicó ante el área jurídica Proyecto de Decreto para la formalización laboral del Talento Humano en Salud
21 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Sistema de información único en salud | 8527622282 | 4943507427.1 | 2733121885.1 | 2733121885.1 | 32.05% | Fortalecimiento institucional en tecnologías e información y comunicaciones nacional. | 32.0502 |  | 32.05% | En ejecución | A la fecha de corte se encuentran comprometidos el 58% de los recursos, el 32,05% obligados y pagados. Lo anterior en contratos de prestación de servicios para el mantenimiento de la plataforma tecnologica del INS, el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información misionales y administrativos, entre otros, y la adquisición de bienes tecnológicos como switches, access point para el funcionamiento de la red wifi del INS, el licenciamiento del software para analisis de vulnerabilidades de la infraestructura tecnologica, certificados de seguridad, servidores, entre otros.
78 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | En el marco de la soberanía sanitaria restructurar, reclasificar, desconcentrar, reforzar, ampliar y renovar la infraestructura física del Instituto Nacional de Salud | 4969286984 | 2183359732 | 716639729 | 716639729 | 14.4214 | Fortalecimiento construcción, adecuación y mantenimiento de infraestuctura física INS. M_904. | 14.4214 |  | 14.42 | En ejecución | A la fecha, se encuentran en ejecución los contratos de: Prestación de Servicios (Profesionales, Apoyo y Transversales), Desmantelamiento de la Estación de Servicio (apertura de pozos e instalación de filtros, para muestreos de suelo y agua) y Estudio de Vulnerabilidad Sísmica Bloque A. (inspección visual de los bloques A y F, en conjunto con el contratista, y el subcontratista de estudio geotécnico). Se adjudico contrato mediante Orden de Compra para la adquisición de Ferretería, también se trabaja en la fase precontractual de: contrato de adecuación y mantenimiento de infraestructura, servicios de mantenimiento de herramientas, adquisición de mobiliario (Exteriores, Laboratorios y Oficinas) y Señaletica para las instalaciones del INS.
79 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Implementación del plan para producción de hemoderivados | $- | $- | $- | $- | 0% | Sin Proyecto | 10% |  | 10% | En ejecución | Actualización del marco normativo del país sobre sangre segura, para fortalecer el funcionamiento de los bancos de sangre, este es el primer paso hacia la producción de hemoderivados

## Nivel Departamental
TABLERO DE CONTROL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA" 2023 - 2026
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES - PROYECTOS ESTRATÉGICOS
COD | DEPARTAMENTO | PROYECTO ESTRATÉGICO | EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |  | % EJECUCIÓN FINANCIERA (Pagos/apropiación) | EJECUCIÓN FISICA |  |  | % EJECUCIÓN FISICA | ESTADO OCTUBRE | OBSERVACIONES OCTUBRE
|  |  | Apropiación | Compromiso | Obligación | Pago |  | Proyecto | Ejecución | Terminado
[8 empty] | Definir estado: | % de avance del bien o servicio | Fecha de acta de recibo final del bien o servicio
*Sin proyecto
*Radicado fecha MSPS
*Viabilizado fecha MSPS
25 | Antioquia | Fortalecimiento planta farmacéutica Universidad de Antioquia | $- | $- | $- | $- | 0% | Sin Proyecto | 10% |  | 10% | En ejecución | Pendiente definición de acciones, aportes y responsabilidades para la implementación del proyecto en el marco de la ejecución del CONPES de Reindustrialización
26 | Arauca | Construcción de la nueva infraestructura física del hospital San Lorenzo del Municipio de Arauquita, Departamento de Arauca E.S.E Moreno y Clavijo | [10 empty] | En proceso de estructuración del proyecto por parte de la ESE, con asistencia técnica del MSPS. Se encuenta en ajuste presupuestal y se encuentra radicado evaluación por parte del departamento.
27 | Atlántico | Planta farmacéutica Universidad del Atlántico | $- | $- | $- | $- | 0% | Sin Proyecto | 10% |  | 10% | En ejecución | Pendiente definición de acciones, aportes y responsabilidades para la implementación del proyecto en el marco de la ejecución del CONPES de Reindustrialización
28 | Bogotá D.C. | Soporte financiero, técnico y legal para la construcción de una planta de producción de vacunas en conjunto con el Distrito Capital | $- | $- | $- | $- | 0% | Sin Proyecto | 10% |  | 10% | En ejecución | Sin avance en el periodo reportado
29 | Bogotá D.C. | Restauración integral del Complejo Hospitalario San Juan de Dios | No aplica | Recursos a ejecutar por el Ministerio de las Culturas - traslado de cupo fiscal. | Recursos a ejecutar por el Ministerio de las Culturas - traslado de cupo fiscal. | Recursos a ejecutar por el Ministerio de las Culturas - traslado de cupo fiscal. | Recursos a ejecutar por el Ministerio de las Culturs - traslado de cupo fiscal. | Viabilizado MSPS | Ver observaciones según el periodo de reporte | mayo de 2026 | 3.38% | En ejecución | DISEÑO, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO Y DOTACIÓN DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL: Recursos a ejecutar por el Ministerio de las Culturas - traslado de cupo fiscal. Se adjudicó contrato de obra por valor de $106.365.576.606 y contrato de interventoria por $8.710.800.000. anticipo desembolsado por $ 35.010.112.686 El proyecto se desarrolla por fases y se encuentra en ejecución la primera Fase así: * Avance del Proyecto. Instituto Materno Infantil - I.M.I Fase 1 Programado 100,00% Ejecutado 82,00% Atraso -18,00% Fase 2 Programado 48.32% Ejecutado 15,30% Atraso -33,02% Fase 3 Programado 9,23% Ejecutado 1,12% Atraso -8,11% Fase 4 Programado 2,93% Ejecutado 0.00% Atraso -2,93% General Programado 8,95% Ejecutado 3,38% Atraso -5,57% -Se proyecta ejecución en 28 meses Ante lo observado en las FASES 3 y 4, se contempla la posibilidad de hacer ajustes en la programación por el impacto de la obtención de la ampliación a la licencia de construcción, la cual debe contar con la aprobación de MinCultura, ésta no afectaría las fechas contractuales de terminación de estas dos FASES y, por ende, tampoco afectaría la fecha establecida contractualmente para la terminación de la obra.
30 | Bolívar | Construcción de infraestructura, reorganización y dotación del Hospital Manuel Elkin Patarroyo de Santa Rosa del Sur para habilitar servicios complementarios de mediana y alta complejidad en Salud en el Sur de Bolívar | [10 empty] | Proyecto en asistencia técnica para poder ser radicado para evaluación, lo cual debe ir armonizado con el PTRRM. Se hizo mesa técnica con el territorio, con el fin de aumentar la resolutividad de esta ESE, con mayor oferta de servicios.
31 | Boyacá | Hospital de San Rafael - Tunja | [10 empty] | Proyecto para la construcción de la ampliación de urgencias: Proyecto que ya esta en ejecución los recursos fueron dados por la Gobernación Proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: sigue en evaluación
33 | Boyacá | Construcción de la nueva sede de la E.S.E Hospital Baudilio Acero Turmequé en el Departamento de Boyacá |  | 14254834630 | 14254834630 | [6 empty] | En proceso de Giro de Recuros | Se asignan recursos mediante la resolución 2177 de 2024 del 7/11/2024. Se envía correo electrónico, informando el nuevo profesional asignado al seguimiento de éste proyecto; se solicita el cumplimiento en el cargue de los documentos exigidos en el artículo 5o de la Resolución 2361 de 2016, y en el plazo establecido en el artículo 14 de la resolución 737 de 2024, se adjuntan los archivos de las Resoluciones mencionadas. Continua en proceso de incoporación de recursos
34 | Caldas | Construcción y ampliación de la planta física ESE Hospital universitario Santa Sofía de Caldas (reposición de la infraestructura fase I y II de Hospital departamental universitario Santa Sofía de Caldas) | 30000000000 | 30000000000 | 30000000000 | 30000000000 | 0% | viabilizado MSPS | 0% |  | 0% | En Etapa Precontractual | Mediante el radicado No. 2024232000621681 del 4 de septiembre de 2024 se le dió repuesta a la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas en relación al CDP para el proyecto, enj el cual se aclaró que la ESE ya cuenta con los recursos del Ministerio $30,000,000,000 y Sistema General de Regalías – Regional 40% - Gobernación de Caldas $ 89.570.709.896 Continúa en proceso precontractual
35 | Caquetá | Mejoramiento de la infraestructura y equipos biomédicos del Hospital María Inmaculada, Hospital Comunal las Malvinas, E.S.E San Rafael (San Vicente del Caguán), E.S.E Sor Teresa (Cartagena del Chairá), que permitan mejorar los servicios, llevando al aumento de mayores niveles de complejidad | 89226966934 | 89226966934 | 89226966934 |  | EN INCORPORACIÓN DE RECURSOS | viabilizado MSPS | 0% |  | EN INCORPORACIÓN DE RECURSOS | En ejecución | Se asignaron recursos mediante la Resolución 2286 de 2023 para el proyecto CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL MARÍA INMACULADA E.S.E DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ. Se adjudica contrato en el mes de Junio de 2.024, proceso de legalización suspendido por parte del Agente interventor Respecto a San Vicente del Caguán la Secretaría Departamental de Salud del Caquetá radicó un proyecto de mejoramiento y recuperaicón y adelantan la estructuración de 6 proyectos más de reposición, mejoramiento y recuperación de la infraestructura física. De los mismos. Al proyecto ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO BETANIA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ le fueron asignados rec ursos mediante Res. 1906 de 2024.; y al proyecto Adecuación menor de infraestructura del puesto de salud rural tres esquinas E.S.E. Hospital San Rafael en el municipio de san Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá le fueron asignados recursos mediante resolución 2115 de 2024. Ambos se encuentran en proceso de incoporación de recursos Respecto a Cartagena del Chairá la Secretaría Departamental de Salud del Caquetá adelanta la concertación de la Capacidad Instalada para proceder con la formulación de un proyecto de construcción nuevo. Respecto al Hospital Comunal Las Malvinas, ESE Sor Teresa, se encuentra en evaluación el proyecto ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL MARACAIBO DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
36 | Caquetá | Aumento de la complejidad del puesto de salud de San José del Fragua, a Hospital de baja complejidad | [10 empty] | Este concepto se encuentra armonizado con la actualización del PTRRM que viene realizando Caquetá.
37 | Caquetá | Construcción del bloque de urgencias del Hospital María Inmaculada | 89226966934 | 89226966934 | 89226966934 | [5 empty] | 0% | En Etapa Precontractual | Se asignaron recursos mediante la Resolución 2286 de 2023 para el proyecto CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL MARÍA INMACULADA E.S.E DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ. Se adjudica contrato en el mes de Junio de 2.024, proceso de legalización suspendido por parte del Agente interventor
38 | Cauca | Hospital de segundo nivel en Guapi | [8 empty] | Ejecución a cargo de la ESE | En ejecución | Proyecto financiado con recursos del SGR, contratado, en ejecución
39 | Cauca | Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación- investigación y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán ESE | 33764596959 | 33764596959 | 33764596959 | 33764596959 | 0% | viabilizado MSPS | 0% |  | 7.26% | En ejecución | Se asignaron recursos mediante la Resolución 1832 de 2023 para el proyecto CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE NNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. Se realiza visita de segumiento por parte del MSPS, donde se evidencia que se han realizado las siguientes actividades; obras para el acceso posterior ( demolición de cerramiento, excavación mecánica, instalación de subbase, rampas de acceso y cerramiento en lamina galvanizada), alcantarillado pluvial, reubicación de la red sanitaria, reubicación de red de acueducto, cimentación; corte y demolición de pavimento asfaltico, excavación mecánica, retiro de tubería existente, instalación de geotextil, suministro e instalación de subbase granular, construcción de 28 pilotes de diámetro de 1,2m profundidad promedio 8m y solado de limpieza. Está en proceso la revisión por parte de la entidad territorial y al MSPS las justificaciones técnicas, financieras y jurídicas, para ajuste del proyecto en función de modificación estructural en el sistema de cimentación según lo solicitado por la curaduría.
40 | Cauca | Hospital Regional de segundo nivel Norte del Cauca - Santander de Quilichao | 8629002560 | 8629002560 | 8629002560 | 8629002560 |  | viabilizado MSPS | 69% |  | 69% | En ejecución | El Proyecto CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA PARA LA REUBICACION DEL HOSPITAL DE NIVEL MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA, que se encontró suspendido en el 2022. Se envía comunicación al DEPTO Rad.2024232001145991 dado que en el último informe manifiestan que recortaron el ppto en lo correspondiente al recurso que se asignaría por fuente SGR, pero sin especificar los componentes recortados, se hace hincapié en la necesidad de que se entregue una infraestructura funcional. Continúa en proceso precontractual y en paralelo se adelanta proceso de constitución de reservas para ejecución en 2025.
41 | Cauca | Hospital regional de segundo nivel sur del Cauca en el Bordo- Patía | [10 empty] | Se emitió revisión de propuesta de capacidad instalada del proyecto "Construcción de la sede del Hospital Susana López de Valencia:Unidad de Atención en Salud Sur en el Bordo-Patía", Cauca" mediante radicado N° 2024231100645271.
42 | Chocó | Construcción de un Hospital Regional de tercer nivel en el departamento | [10 empty] | Este proyecto se definirá en el marco de la formulación del Plan Maestro de Inversiones en Infraestructura y Dotación – PMIDS y el PTRRM, el cual se encuentra en fase de análisis por departamento. Se evaluarán las características de proyectos en estructuración con los diferentes actores en la región, para definir los servicios y la ubicación estratégica que garantice la oportunidad en la atención a la población
43 | Córdoba | Construcción del hospital de segundo nivel en el Municipio de Ciénaga de Oro del Departamento de Córdoba | [10 empty] | El proyecto ya tiene capacidad instalada , para que la ESE continue en la formulación del proyecto.
44 | Cundinamarca | Construcción y dotación de un hospital de tercer nivel para el Municipio de Soacha | 29000000000 | 29000000000 | 29000000000 | 29000000000 |  | viabilizado MSPS | 9.29% |  | 14.65% | En ejecución | Se asignaron recursos mediante la Resolución 1107 de 2023 para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA " ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS", con fecha de inicio del proyecto del 8 de abril de 2024. Se encuentra en ejecución; en revisión de aspectos de coordinación técnica.
45 | Guaviare | Mejoramiento y adecuación del hospital de San José del Guaviare | 60000000000 | 60000000000 | 60000000000 | 60000000000 |  | viabilizado MSPS | 2.62% |  | 3.21% | En ejecución | Se asignaron recursos mediante la Resolución 721 de 2023 para el proyecto REMODELACIÓN AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, con fecha de inicio del proyecto del 1 de abril de 2024. Se encuentra en ejecución. El proyecto no presenta ningun cambio a lo viabilizado por MSPS. El proyecto se encuentra al dia segun programación.
46 | Huila | Creación y dotación de una unidad de neuropsiquiatría para el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo del Municipio de Neiva | [10 empty] | El proyecto viabilizado en el año 2017 debe ser actualizado para definir si la infraestructura donde funciona la unidad mental puede ser reforzada o requiere reposición para cumplir con sismo resistencia, para lo cual se está realizando asistencia técnica.
47 | Huila | Terminación y dotación de la torre materno infantil de la ESE Hospital Departamental Hernando Moncaleano Perdomo del Municipio de Neiva | [8 empty] | Ejecución a cargo de la ESE | En ejecución | El proyecto para la Terminación de la primera fase de construcción de la Torre Materno Infantil y de alta complejidad de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva fue pre-sentado y viabilizado por valor de $ 66.282’824.982 pesos, pero la fuente de financiación presentada es de recursos del departamento, por lo cual no requiere de asignación de recursos del PGN.
48 | Huila | Terminación y dotación de la ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul del municipio de Garzón | [8 empty] | Ejecución a cargo de la ESE | En ejecución | El proyecto para la “construcción de la nueva ese hospital departamental San Vicente de Paul del municipio de Garzón -Huila “ fue presentado por valor de $38.775’949.595 pesos, pero la fuente de financiación presentada es el Sistema General de Regalías, por lo cual no requiere de asignación de recursos del PGN.
49 | Huila | Construcción y dotación del hospital de primer nivel-Centro de Atención Primaria del sur colombiano, del Municipio de Pitalito | 35736914746 | 35736914746 | 35736914746 | 35736914746 |  | viabilizado MSPS | 48.78% |  | 14.67% | En ejecución | Se asignaron recursos mediante la Resolución 1733 de 2023 para el proyecto CONSTRUCCION HOSPITAL 1 NIVEL PARA PITALITO HUILA, con fecha de inicio del proyecto del 27 de diciembre de 2023. Se encuentra en ejecución. Fue solicitada información actualizada sobre el estado del proyecto, incluyendo avances físicos y financieros, cronogramas, procesos contractuales, identificación de riesgos y documentación relacionada con la prórroga otorgada, sin que se haya recibido respuesta
50 | Huila | Apoyo al modelo de atención primaria en salud en el departamento del Huila | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | No es proyecto de ejecución física | No es proyecto de ejecución física | No es proyecto de ejecución física | No es proyecto de ejecución física | En el contexto de la “Estrategia para el fortalecimiento de la gestión de la gobernanza en los departamentos y conformación de Redes Integradas e Integrales de salud", adelantada por el Ministerio de Salud y Protección Social con la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud, la Asociación Colombiano de Salud Pública, y la Escuela Andaluza de Salud Pública, se vienen prestando asistencia técnica al departamento del Huila, bajo el enfoque de la atención primaria en salud. | En los diferentes departamentos se ha venido implementando la estrategia de conformación y organización de equipos básicos de salud, con el liderazgo de la Dirección de Promoción y Prevención de este Ministerio.
51 | Huila | Construcción segunda fase E.S.E Hospital Divino Niño municipio de Rivera en el departamento del Huila. | 15759390980 | 15759390980 | 15759390980 | 15759390980 | 0% | viabilizado MSPS | 0% |  | 0% | En Etapa Precontractual | Se asignaron recursos mediante la Resolución 2286 de 2023 para el proyecto CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE RIVERA – HUILA CENTRO ORIENTE. En el proceso de licitacion se culminó el tiempo de observaciones, que ya se dieron respuesta a las mismas, y se programa el 30-10-2024 recepcion de proponentes.
52 | La Guajira | Gobernabilidad en salud mediante la consolidación de redes comunitarias en el marco de la atención primaria en salud - APS | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | No es proyecto de ejecución física | No es proyecto de ejecución física | No es proyecto de ejecución física | No es proyecto de ejecución física | Se cuenta con documento preliminar de Manual para la conformación y operación del Nodo Comunitario de Red. | Avances en la definición técnica de manual operativo de centros de atención primaria en salud con ajustes y adapabilidad territorial
53 | Magdalena | Mejoramiento y dotación del centro de salud del corregimiento de Guáimaro municipio de Salamina Departamento del Magdalena | 463578355 | 463578355 | 463578355 |  |  | viabilizado MSPS | 0% |  | En incorporación de recursos | En proceso de Giro de Recuros | El 28 de junio de 2024 se presenta el proyecto "ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE GUÁIMARO, MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA" el cual cuenta con concepto técnico viable y asignación de recursos mediante Resolución No. 1541 del 28 de agosto de 2024 por valor de $463.578.355. EN PROCESO DE GIRO DE RECURSOS
54 | Norte de Santander | Ampliación de la infraestructura y la capacidad instalada de la E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña para pasar hacia un tercer nivel | [10 empty] | La ESE y la Entidad Territorial incluyenron en el ajuste 1 de Plan Bienal, el proyecto "AMPLIACION DEL HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES, COMO COMPLEJO ARQUITECTÓNICO (EDIFICIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD CURATIVAS; SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO ASISTENCIAL); Y SUS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS". El mismo cuenta con aprobación desde el punto de vista de redes pero tiene observaciones de infraestructura dado que el nombre de la inversión y el tipo de obra a realizar no guardan coherencia, lo cual podrán corregir en ajuste 2. Se programa mesa técnica para el mes de noviembre
55 | Norte de Santander | Construcción del Hospital de tercer nivel en el municipio de Ocaña | [10 empty] | La ESE y la Entidad Territorial incluyenron en el ajuste 1 de Plan Bienal, el proyecto "AMPLIACION DEL HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES, COMO COMPLEJO ARQUITECTÓNICO (EDIFICIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD CURATIVAS; SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO ASISTENCIAL); Y SUS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS". El mismo cuenta con aprobación desde el punto de vista de redes pero tiene observaciones de infraestructura dado que el nombre de la inversión y el tipo de obra a realizar no guardan coherencia, lo cual podrán corregir en ajuste 2. Se programa mesa técnica para el mes de noviembre
56 | Norte de Santander | Construcción del nuevo centro de salud del municipio Labateca | [8 empty] | Ejecución a cargo de la ESE | En ejecución | El proyecto se está ejecutando con recursos de regalías del departamento.
57 | Norte de Santander | Mejoramiento del Hospital municipal de Los Patios | 28122968856 | 28122968856 | 28122968856 | 28122968856 |  | viabilizado MSPS | 18.03% |  | 90% | En ejecución | Se asignaron recursos mediante la Resolución 1733 de 2023 para el proyecto CONSTRUCCION DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER, con fecha de inicio del proyecto del 30 de enero de 2024. Se encuentra en ejecución. Segun informe de supervision se esta desarrollando las actividades de estructura en concreto y mamposteria, con un avance acorde a lo programado al igual que los reportes de dividendos
58 | Norte de Santander | Mejoramiento del Hospital San Juan de Dios Pamplona | [10 empty] | En proceso de asistencia técnica para armonización con el plan bienal
59 | Putumayo | Construcción de la unidad de salud mental en el Hospital Pio XII del municipio de Colón, Putumayo | [10 empty] | La sede publica corresponde al Hospital Pio XII, ubicado en Colón, que actualmente tiene 76 camas (60 adultos y pediátricos y 16 para consumo de sustancia psicoactivas) y ya tiene una consultoría dese el 2022 para la construcción una nueva sede con mayor capacidad instalada. Actualmente, este proyecto se está verificando, respecto a capacidad instalada y necesidades de infraestructura, para asegurar que la ESE cubra la demanda de los pacientes de salud mental del Alto Putumayo.
60 | Quindio | Adecuación de puestos de salud en el municipio de la Tebaida y Calarcá | [10 empty] | Para Calarca, aunque se hizo visita de asistencia técnica en el mes de Septiembre para apoyar en la formulación de proyectos de adecuaciones menores, aún no han sido presentados proyectos por la Ese, incluyendo el CAPS de Barcelona
61 | Risaralda | Hospital Regional de cuarto nivel de Alta Complejidad | 199648495997 | 48956210370 |  |  |  | viabilizado Etapa I MSPS | 63% |  | 65% | En ejecución | Está organizado por fases, el departamento entregó los estudios y diseños de la torre de alta complejidad y se encuentra elaborando una propuesta de recomposición de la oferta de servicios y transformación en hospital público universitario. Una vez se apruebe, se dispondrá de $351.631 millones para la terminación del edificio de consulta externa especializada y el inicio de la construcción de la torre de alta complejidad. El proyecto se encuentra en ejecución.
62 | San Andres y Providencia | Gobernabilidad en salud mediante la consolidación de redes comunitarias en el marco de la atención primaria en salud - APS | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | no requiere recursos PGN | No es proyecto de ejecución física | No es proyecto de ejecución física | No es proyecto de ejecución física | No es proyecto de ejecución física | Se cuenta con documento preliminar de Manual para la conformación y operación del Nodo Comunitario de Red. | Avances en la definición técnica de manual operativo de centros de atención primaria en salud con ajustes y adapabilidad territorial
63 | San Andres y Providencia | Mejoramiento del Hospital de San Andrés | [9 empty] | En ejecución | Está en construccion el edificio de consulta externa; el avance de esta obra se encuentra en un 30% aprox, aunque la obra se encuentra suspendida, la Gobernacion reiniciará la misma en el mes de diciembre del 2024. Esta etapa queda enfrente de la torre central. Respecto al reforzamiento estamos a la espera de la entrega de diseños y presentacion del proyecto de reforzamiento, reordenamiento y modernizacion de la torre central por parte de la Gobernacion; la cual una vez se estructure el proyecto y se presente al ministerio se le asignaran los recursos. Pendiente la adquisicion del lote posterior al hospital por parte de la Gobernacion para iniciar el proyecto de ampliacion con una nueva torre con servicios de mediana y alta complejidad el cual ya se esta estructurando por parte de la Secretaria de salud del Departamento.
64 | Sucre | Hospital de Coveñas | [8 empty] | 20% | En ejecución | El Departamento de Sucre suscribió contratos de obra e interventoría para la construcción del hospital. De acuerdo con informe de Interventoría enviado con corte al 20 de octubre, se registra el avance esperado al corte del mes de octubre para realizar el giro de los recursos a cargo del Ministerio al Departamento Enterritorio transfirió al Departamento OCHO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($8.400´000.000) en noviembre de 2023, una vez se aprueban las garantías suscritas por el Departamento.
65 | Sucre | Hospital regional de Sincelejo | [10 empty] | Proceso en consolidación por parte de la Entidad Territorial, como componente de la fusión entre las ESE del Departamento en el Hospital Universitario de Sincelejo, con su sede principal en Sincelejo. Contaría con 4 sedes y una futura, cuando se termine Coveñas Sedes: Unidad Materno Infantil en Sincelejo, Sede Corozal, Sede San marcos, Sede Albania, Futura sede coveñas
66 | Tolima | Fortalecimiento de la infraestructura de centros o puestos de salud del Tolima |  | 117368880 | 117368880 | 117368880 |  | viabilizado MSPS |  |  | 100% | En ejecución | Se han asignado recursos por $45. 623 millones de pesos para el departamento del Tolima, con el fin de fortalecer la oferta de servicios de salud en el Departamento, en el marco de la atención primaria en salud. Se encuentran en evaluación 25 proyectos de infraestructura y/o dotación en centros de salud, y 62 en puestos de salud, de los cuales 6 ya cuentan con CAAR. Se han asignado recursos por $6.032 millones de pesos a 15 proyectos de adecuaciones a centros y puestos de salud durante la vigencia 2024
67 | Tolima | Elevar a nivel 2 la E.S.E Hospital Pasteur de Melgar, Tolima | [9 empty] | Cumplido | La Secretaría de Salud departamental hizo alcance al PTRMM incluyendo el cambio de tipología para aumentar el nivel de complejidad a la ESE. Se cumple así la solicitud del PPI.
68 | Tolima | Construcción área de urgencias del Hospital San Rafael E.S.E del Municipio de Planadas Tolima | 885527275 | 885527275 | 885527275 | 885527275 | 0% | viabilizado MSPS | 0% |  | 0% | En ejecución | Se asignaron recursos mediante la Resolución 2278 de 2023 para el proyecto CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO ESE DE PLANADAS TOLIMA POR FASES, con fecha de inicio del proyecto del 14 de agosto de 2024. S El proceso de adjudicación ya se realizó y legalizado con acta de inicio, se están realizando obras preliminares y plan de contingencia para trasladar todos los servicios
69 | Tolima | Construcción área de urgencias del Hospital San Rafael Espinal-Nivel 2 | [10 empty] | En proceso de asistencia técnica para poder evaluarlo. Ya tiene capacidad instalada aprobada y se encuentra pendiente que la ESE defina y formule el proyecto para presentarlo al Ministerio
70 | Tolima | Construcción del Hospital La Milagrosa del municipio de Villarrica | [10 empty] | En proceso de asistencia técnica para poder evaluarlo, sin embargo aún no cuenta con lote para desarrollar el proyecto.
71 | Valle del Cauca | Remodelación y dotación del Hospital de Buenaventura (Luis Ablanque de la Plata) | [9 empty] | En Etapa Precontractual | Se asignaron recursos mediante la Resolución 0933 de 2023 para el proyecto CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL HOSPITAL DISTRITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA DE BUENAVENTURA (Urgencias). En espera de entrega definitiva de los estudios y diseños del ajuste por parte de ESE y Secretaría Distrital de Buenaventura para entregar al aliado estratégico para la ejecución del proyecto junto con el reforzamiento del resto del Hospital. Fue culminado el proyecto ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL DISTRITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA BUENAVENTURA. Se encuentra en proceso de cierre. Se asignaron recursos mediante la Resolución 1733 de 2023 para el proyecto DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO, PARA EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN EN EL PRIMER PISO DEL HOSPITAL DISTRITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA. Ejecutado 100% meta física, dotación biomédica adquirida.
72 | Vaupés | Construcción del Nuevo Hospital de segundo Nivel E.S.E. Hospital San Antonio de Mitú | 87898700665 | 87898700665 | 87898700665 | 87898700665 | 3.24% | viabilizado MSPS | 0% |  | 0% | En ejecución | Se asignaron recursos mediante la Resolución 2286 de 2023 para el proyecto CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL E.S.E. -HOSPITAL SAN ANTONIO DE MITÚ - DEPARTAMENTO DE VAUPÉS, con fecha de inicio del proyecto del 1 de abril de 2024. Se encuentra en ejecución. El proyecto en su programación contempló un tiempo de 3 meses para el acopio y traslado de materiales hasta el lugar donde se ejecutara el proyecto debido a la dificultad del suministro en Mitú, el predio contaba con unas edficaciones las cuales debian ser demolidas y retirados los escombros para la entrega del lote al contratista de obra. El lote fue entregado al contratista el mes de agosto, se iniciaron actividades preliminares, el proyecto reporta un atraso del 2,24%
73 | Vichada | Construcción del hospital departamental de tercer nivel en el Departamento del Vichada | 22703213889 | 22703213889 | 22703213889 | 22703213889 | 42% |  | 33% |  | 16% | En ejecución | Se asignaron recursos mediante la Resolución 1833 de 2021 para el proyecto REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA PUERTO CARREÑO. De acuerdo al informe enviado por la gerencia de la ESE, se informa que se están realizando las actividades del cerramiento y redes sanitarias, se han presentado inconvenientes debido a las fuertes lluvias pero aun asi se mantiene un avance superior al programado.
76 | Caquetá | Construcción, remodelación, y adecuación de la Empresa Social del Estado E.S.E Hospital Maria Inmaculada ubicado en el municipio de Florencia- Caquetá con el fin de aumentar y mejorar la capacidad instalada para la prestación de los servicios de salud y cumplimiento de los estándares de habilitación y una proyección de un Hospital Universitario, permitiendo a la Universidad de la Amazonía ofertar el programa de medicina y carreras conexas al sector salud y atender la demanda existente en el sur del país | 89226966934 | 89226966934 | 89226966934 | [5 empty] | 0% | En Etapa Precontractual | Se asignaron recursos mediante la Resolución 2286 de 2023 para el proyecto CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL MARÍA INMACULADA E.S.E DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ. Se adjudica contrato en el mes de Junio de 2.024, proceso de legalización suspendido por parte del Agente interventor

## Nivel Regional
TABLERO DE CONTROL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA" 2023 - 2026
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES - PROYECTOS ESTRATÉGICOS
COD | DEPARTAMENTO | PROYECTO ESTRATÉGICO | EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |  | % EJECUCIÓN FINANCIERA (Pagos/apropiación) | EJECUCIÓN FISICA |  |  | % EJECUCIÓN FISICA | ESTADO OCTUBRE | OBSERVACIONES OCTUBRE
|  |  | Apropiación | Compromiso | Obligación | Pago |  | Proyecto | Ejecución | Terminado
[8 empty] | Definir estado: | % de avance del bien o servicio | Fecha de acta de recibo final del bien o servicio
*Sin proyecto
*Radicado fecha MSPS
*Viabilizado fecha MSPS
5 | Chocó Valle del Cauca Cauca Nariño | Reducción de las desigualdades en salud de las comunidades negras del Biopacífico con enfoque de género y diversidad, en los componentes de derechos sexuales y reproductivos y convivencia social | N/A | N/A | N/A | NA | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | Sin Información | El Ministerio de Salud y Protección Social no tiene una línea presupuestal específica para atender, en lo operativo, estrategias que se orienten a la reducción de desigualdades en las comunidades negras del Biopacífico Colombiano. La política pública de Sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos considera el enfoque diferencial en la construcción de los planes territoriales de salud, de todo el país pero son los propios departamentos y municipios quienes realizan apropiaciones específicas, generan compromisos y establecen obligaciones. En consecuencia, tampoco desde esta dependencia se puede dar cuenta de una ejecución física que dé cuenta de proyectos que estén en proceso de ejecución o ya terminados.
6 | Amazonas Caquetá Putumayo Vaupés Vichada Guainía Guaviare | Fortalecimiento de las capacidades de gestión del conocimiento en salud, planeación territorial y vigilancia en salud pública con enfoque comunitario en la región de la Amazonia y la Orinoquía | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Para esta iniciativa del Plan Plurianual el Proyecto de Inversiòn de la Direccciòn de Epidemiologia no tiene comtemplados recursos , adicionalmente el proyecto la focalizaciòn es a nivel Nacional y no territorial, atendiendo a las diectrice s del DNP de informar de las iniciativas que no tiene apropiaciòn para estas vigencias
22 | Antioquia Chocó Córdoba | Creación del Hospital Universitario del Urabá Darién, HUUD teniendo como fase inicial la culminación de la unidad materno infantil de Urabá | [10 empty] | En el marco de la articulación y asistencia técnica se concluye que este proyecto se encuentra a cargo de la Secretaría de Salud del departamento en el marco de su gestión para el análisis funcional de la Red de Prestadores, bajo la consideración que la sede la unidad materno infantil de Urabá de corresponde a un prestador privado. Dicho análisis sigue en curso de elaboración por parte de la Secretaría.
23 | Tolima Cundinamarca Caldas | Creación del Hospital del norte del Tolima | [10 empty] | Los departamentos de interés siguen en proceso de evaluación conjunta de la necesidad, con apoyo del MSPS
24 | Nariño Atlántico Bolívar | Remodelación y dotación de hospitales de las regiones Pacífica y Caribe. Hospital de San Andrés E.S.E de Tumaco, Nariño; Hospital local Santa María Magdalena de Malambo, Atlántico; Hospital Universitario del Caribe Cartagena, Bolívar y Hospital Local de Campo de La Cruz, Atlántico | [9 empty] | En proceso de Giro de Recuros | San Andrés de Tumaco: cuenta con dos proyectos 1. CONSTRUCCION DE LA TERMINACION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS DEL HOSPITAL ANDRES ESE TUMACO valor: $1.246.172.000 ejecutado 100% 2. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO SEDE PRINCIPAL ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO DE TUMACO valor: $1.270.315.000 ejecutado 100% Nota: no ha radicado proyectos de dotación biomédica. Malambo: proyecto en estructuración por parte de la ESE. Cartagena: El 3 de julio de 2024 se presenta el proyecto "DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIO PARA LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO GENERAL Y PEDIATRÍA EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS". El proyecto fue viabilizado y se encuentra en proceso de asignación de recursos (CAAR No. 36). No se cuenta con radicación de otras iniciativas para el Hospital. Se encuentra EN PROCESO DE GIRO DE RECURSOS Campo de la cruz. el 24 de julio de 2024 se presenta el proyecto "ADECUACIÓN MENOR DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ" el cual cuenta con concepto técnico de viabilidad y Comité de Asignación de Recursos. el propyecto de ADQUISIClON Y DOTAClON DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E HOSPITAL DE CAMPO DE LA CRUZ valor: $1.395.774.219. Fueron asignados recursos mediante resolución 1906 de 2024,Se encuentra EN PROCESO DE GIRO DE RECURSOS
75 | Cauca Chocó Nariño Valle del Cauca | Proyecto de fortalecimiento de hospitales de la región pacífica | [10 empty] | Estos proyectos se definirán en el marco de la formulación del Plan Maestro de Inversiones en Infraestructura y Dotación – PMIDS, el cual se encuentra en fase de análisis por departamentos. Se realizará acompañamiento en la identificación de acciones para el fortalecimiento de los servicios en la región, involucrando a las entidades territoriales correspondientes, y así, la mejor alternativa que garantice la oportunidad e integralidad de la atención a la población en la región . Una vez definida, se brindará la asistencia técnica requerida de modo en que se incluya y viabilice la propuesta, y se realicen los ajustes de red correspondientes.

## Entidades Adscritas
TABLERO DE CONTROL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA" 2023 - 2026
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES - PROYECTOS ESTRATÉGICOS
COD | DEPARTAMENTO | PROYECTO ESTRATÉGICO | EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |  | % EJECUCIÓN FINANCIERA (Pagos/apropiación) | EJECUCIÓN FISICA |  |  | % EJECUCIÓN FISICA | ESTADO OCTUBRE | OBSERVACIONES OCTUBRE | ENTIDAD ADSCRITA RESPONSABLE
|  |  | Apropiación | Compromiso | Obligación | Pago |  | Proyecto | Ejecución | Terminado
[8 empty] | Definir estado: | % de avance del bien o servicio | Fecha de acta de recibo final del bien o servicio
*Sin proyecto
*Radicado fecha MSPS
*Viabilizado fecha MSPS
21 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Sistema de información único en salud | 8527622282 | 4943507427.1 | 2733121885.1 | 2733121885.1 | 32.05% | Fortalecimiento institucional en tecnologías e información y comunicaciones nacional. | 32.0502 |  | 32.05% | En ejecución | A la fecha de corte se encuentran comprometidos el 58% de los recursos, el 32,05% obligados y pagados. Lo anterior en contratos de prestación de servicios para el mantenimiento de la plataforma tecnologica del INS, el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información misionales y administrativos, entre otros, y la adquisición de bienes tecnológicos como switches, access point para el funcionamiento de la red wifi del INS, el licenciamiento del software para analisis de vulnerabilidades de la infraestructura tecnologica, certificados de seguridad, servidores, entre otros. | Instituto Nacional de Salud
|  |  | 1041984627 | 1040159980 | 905515780 | 725344700 | 69.61% | Fortalecimiento de la la vigilancia, detencción, valoración y respuesta ante riesgos, eventos, emergencias y epidemias en salud a nivel nacional | 69.6118 | 86.9% |  | 86.9% | Teniendo en cuenta lo progamado y ejecutado en la actividad "Gestionar el sistema de información de vigilancia y control en salud pública OEP_110111" | Instituto Nacional de Salud
78 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | En el marco de la soberanía sanitaria restructurar, reclasificar, desconcentrar, reforzar, ampliar y renovar la infraestructura física del Instituto Nacional de Salud | 4969286984 | 2183359732 | 716639729 | 716639729 | 14.4214 | Fortalecimiento construcción, adecuación y mantenimiento de infraestuctura física INS. M_904. | 14.4214 |  | 14.42 | En ejecución | A la fecha, se encuentran en ejecución los contratos de: Prestación de Servicios (Profesionales, Apoyo y Transversales), Desmantelamiento de la Estación de Servicio (apertura de pozos e instalación de filtros, para muestreos de suelo y agua) y Estudio de Vulnerabilidad Sísmica Bloque A. (inspección visual de los bloques A y F, en conjunto con el contratista, y el subcontratista de estudio geotécnico). Se adjudico contrato mediante Orden de Compra para la adquisición de Ferretería, también se trabaja en la fase precontractual de: contrato de adecuación y mantenimiento de infraestructura, servicios de mantenimiento de herramientas, adquisición de mobiliario (Exteriores, Laboratorios y Oficinas) y Señaletica para las instalaciones del INS. | Instituto Nacional de Salud
|  |  | 10936220187 | 7145557975.06 | 2694274020.16 | 2694274020.16 | 24.6362 | Renovación tecnologíca de los laboratorios del INS. | 24.6362 |  | 80% | En ejecución | A la fecha se encuentran en ejecución contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, además de ello se encuentran en ejecución 43 contratos de servicios de operaciones de confirmación metrologica, y se trabaja en la etapa precontractual para la contratación de los servicios faltantes para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de laboratorio, de producción, apoyo crítico e instrumentos de medición. Con respecto a la adquisición de equipos se encuentra en ejecucion 2 contratos y en etapa precontractual con el fin de adquirir alrededor de 140 equipos para la renovación tecnologica del INS. | Instituto Nacional de Salud
|  |  | 4267218482 | 3565207117 | 2092194582 | 2088862819 | 48.95% | Investigación en salud pública y Biomedicina Nacional | 48.9514 | N/A | 51.15% | En ejecución | Para el mes de octubre de 2024 se han ejecutado recursos por un valor de $3.608.811.764 que corresponden a personal (47,9%), gastos administrativos (9%), gastos misionales (8,3%), licencias y softwares (6,4%) y materiales y suministros (12,1%). Están en proceso de contratación la adquisión de elementos de bioseguridad, y el proceso para la suscripción a un portal para traducciones especializadas, tambien estan en proceso las adiciones de contratos de prestación de servicios, y el pago de tiquetes y viaticos. | Instituto Nacional de Salud
|  |  | 769343882 | 657254794.45 | 488479442 | 488479442 | 63.49% | Mejoramiento de la situación nutricional de la población a nivel nacional. | 63.493 | N/A | 66.5% | En ejecución | Para el mes de octubre de 2024 se han ejecutado recursos por un valor de $3.608.811.764 que corresponden a personal (58,4%), gastos administrativos (4,7%), gastos misionales (15,5%), y materiales y suministros (6,9%). Están en proceso las adiciones de contratos de prestación de servicios y el pago de tiquetes y viaticos. | Instituto Nacional de Salud
|  |  | 1089010055 | 1020959430 | 988259429 | 766012763 | 70.34% | Fortalecimiento de la la vigilancia, detencción, valoración y respuesta ante riesgos, eventos, emergencias y epidemias en salud. | 70.3403 | 90.75% |  | En ejecución | Teniendo en cuenta lo progamado y ejecutado en la actividad "Realizar las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte OEP_110212" | Instituto Nacional de Salud
|  |  | 918000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.1089% | Fortalecimiento de la gestión documental del INS. | 0.10893 |  |  | Sin avance | A la fecha se encuentran en revisión los procesos de las licitaciones publicas No. 004 para la adqusición de un SGDEA y No. 006 Intervencion documental, teniendo en cuenta las observaciones presentadas para ambos procesos | Instituto Nacional de Salud
74 | Todos los departamentos y Bogotá D.C. | Automatización de la producción de terapias metabólicas con radiofármacos - Instituto Nacional de Cancerología | 801884868 | 779498790 | 779498790 | 779498790 | 97.21% | Ejecución Financiera para el 2022 el 87% y Ejecución Física 89% | 89% |  | 89% |  | Se encuentra en etapa de estandarización del proceso de producción (marcación de DOTA-TOC y PSMA con 177Lu) por las condiciones características en el manejo de material radiactivo (177Lu-Lutecio en su presentación de 177Lu-LuCl3), y las formulaciones a marcar en muy pequeños volúmenes (de 0.19mL a 1.0mL de materias primas y de producto 0.440mL a 1.19mL) en módulos de marcación o síntesis del servicio de Radiofarmacia. Se esperan tener resultados concluyentes en el cuarto trimestre de 2025. | Instituto Nacional de Cancerología

## Hoja2 (hidden)
Cumplido
En ejecución
Sin Avance
Sin Información