## ACTA
|  | OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [6 empty] | Código:
Versión:
Fecha:
PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO: |  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR |  | LÍDER PROCESO AUDITADO: |  | ROSA ANEIX ESTEBAN MOJICA
FECHA EJECUCIÓN AUDITORIA: |  | 2024-08-09 |  | FECHA ELABORACIÓN PLAN: |  | 2024-12-13
FECHA PRESENTACIÓN PLAN: |  | 2024-12-13 |  | PÁGINA: |  |  |  | DE
N° | OPORTUNIDAD DE MEJORA / OBSERVACIÓN / HALLAZGO | RIESGO IDENTIFICADO | ACCIÓN |  | FECHA INICIO |  | FECHA FINAL | RESPONSABLE
1 | IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC - Plan de conservación documental | Este plan se enfoca en la conservación de documentos en formatos físicos o análogos, como papel, microfilm, y fotografías. Su propósito es garantizar la integridad, accesibilidad y conservación a largo plazo de estos materiales. Incluye métodos para el manejo adecuado, almacenamiento, protección contra factores ambientales nocivos, y procedimientos de restauración en caso de deterioro. Los riesgos identificados asociados a la no implementación de este plan son el deterioro de los documentos físicos, como el daño por agua, fuego, plagas o deterioro natural. | *Planificación del programa de capacitación del SIC y sus planes *Sesiones de capacitación en manejo físico de documentos *Talleres sobre manejo documental *Formación en digitalización y almacenamiento electrónico de documentos *Programa de sensibilización en conservación documental para el público y los peticionarios *Evaluaciones regulares del espacio físico y la estructura *Inspección para daños por humedad y filtraciones *Mantenimiento de instalaciones para eventos (proteger los documentos exhibidos en eventos) *Evaluación de infestaciones y plagas *Implementación de tratamientos (control y erradicación de plagas) *Monitoreo y prevención continua de infestaciones y plagas *Instalación de sistemas de monitoreo climático (Adquisición y uso de Termohigrómetro, Luxómetro, Datalogger, Deshumificadores, Medidor de UV) *Ajustes en control climático en Casa Santa Clara *Monitoreo en áreas de exhibición *Implementación de soluciones contra luz uv *Mejoras en embalaje y almacenamiento *Desarrollo de estrategias contra inundaciones *Creación de planes de evacuación para incendios Actividades transversales: *Implementar programa de capacitación vertical al personal de todas las dependencias generadoras de documentos de la entidad, según lo establece el Acuerdo 001 de 2024 y el Artículo 18 de la Ley 594 del 2000. *Fomentar una socialización de los diferentes procesos y procedimientos de la función archivística en lo que respecta a la conservación de documentos. *Generar un seguimiento en las diferentes dependencias de la organización, con el propósito de guiar los procesos en gestión documental y estimular una cultura archivística de conservación. *Optimizar las instalaciones, el mobiliario y los espacios de consulta y custodia de archivos. *Mantener al día suministros adecuados como cajas X200, carpetas en yute o cuatro aletas, guantes y tapabocas, elementos de limpieza, útiles de oficina. *Implementar jornadas de fumigación y limpieza. *Identificar los documentos con biodeterioro y aislarlos de los demás. *Fomentar el uso correcto de los inventarios documentales. *Establecer y mantener actualizado el Mapa de Riesgos. *Identificar e incluir en el Mapa de Riesgos, las contingencias asociadas al almacenamiento y conservación de los documentos institucionales, para garantizar la seguridad de la información de carácter reservado, restringido, confidencial e histórico. *Elaborar un Manual de Prevención y Manejo de Emergencias y Contingencias en Archivos. |  | 2025 |  | 2026 | Comité Institucional de gestión y desempeño Secretaría General Oficina de planeación y sistemas Oficina de Archivo y Gestión Documental Nota: Fortalecer y consolidar el área de gestión documental con la contratación del personal profesional calificado que implemente el SIC
2 | IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC - Plan de preservación digital a largo plazo | Este plan aborda la preservación y gestión de documentos digitales y electrónicos, incluyendo archivos de texto, bases de datos, correos electrónicos y contenido multimedia. Su meta es asegurar la preservación de la información digital a lo largo del tiempo, manteniendo su accesibilidad y legibilidad. Se centra en la gestión de formatos digitales, redundancia de datos, actualización tecnológica y protección contra la obsolescencia digital. También considera la seguridad cibernética para proteger los documentos de ataques digitales y pérdidas de datos. Los riesgos identificados asociados a la no implementación de este plan son la obsolencia y la no migracion de los documentos digitales o la pérdida de datos debido a fallos tecnológicos, obsolescencia de software/hardware y vulnerabilidades de seguridad | ● Implementar un programa de actualización continua para software y hardware, incluyendo la migración a formatos de archivo duraderos. ● Organizar talleres y sesiones de capacitación regulares para el personal sobre las mejores prácticas en seguridad digital. ● Realizar auditorías periódicas de seguridad y pruebas de penetración para identificar y corregir vulnerabilidades. ● Establecer y probar planes de respuesta ante incidentes de seguridad, incluyendo protocolos de recuperación de datos. ● Programar mantenimiento preventivo para los sistemas y equipos de TI, asegurando su óptimo funcionamiento. ● Configurar y mantener sistemas de respaldo de datos y redundancia para asegurar la integridad y disponibilidad de la información. ● Implementar herramientas de monitoreo en tiempo real para detectar y responder rápidamente a cualquier problema técnico o de seguridad. |  | 2025 |  | 2026 | Comité Institucional de gestión y desempeño Secretaría General Oficina de planeación y sistemas Oficina de Archivo y Gestión Documental Nota: Fortalecer y consolidar el área de gestión documental con la contratación del personal profesional calificado que implemente el SIC
3 | Definir el Modelo de Requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos MOREQ, de acuerdo con el análisis organizacional, normativo, tecnológico y documental de la Entidad. | Los riesgos asociados a la no elaboración, desarrollo y definición del MOREQ son: Ausencia de integración y articulación de la totalidad de sistemas de información con que cuenta actualmente la Cámara de Representantes. Riesgo en la conformación de expedientes híbridos o electronicos. Riesgo en la no implementación de flujos Riesgo en la articulación de herramientas entre los diferentes sistemas con que cuenta actualmente la Cámara de Representantes. Dejar por fuera elementos relevantes para la gestión de información como interoperabilidad, seguridad de la información, flujos de trabajo, integración, entre otros, que puedan afectar el desarrollo de las plataformas tecnológicas con que cuenta la entidad. | -Realizar un diagnóstico en la entidad, con énfasis en el documento electrónico y los sistemas de información -Formular el Modelo de Requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos MOREQ (con especificaciones de requisitos, acompañado de arquitectura empresarial y con claridad sobre la implementación). |  | 2025 |  | 2025 | Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Archivo y Gestión Documental Nota: Fortalecer y consolidar el área de gestión documental con la contratación del personal profesional calificado que formule el Modelo de Requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos MOREQ |  | .
4 | Adecuar infraestructura física para la centralización del archivo central, el archivo histórico y la hemeroteca | No contar con la infraestructura física adecuada para la centralización de los archivos de la Cámara de Representantes pueden generar riesgos como: Pérdida de información: La información puede perderse o deteriorarse debido a condiciones ambientales inadecuadas, como humedad, temperatura, plagas, etc. Esto puede generar pérdidas económicas, daños a la reputación y problemas legales. Dificultades en la gestión documental: La gestión documental puede ser difícil y costosa si la infraestructura física no es adecuada. Esto puede generar retrasos en la prestación de servicios, aumento de costos y riesgos de pérdida o deterioro de la información. Problemas de seguridad: La información puede ser vulnerable a la pérdida, el robo o el daño si la infraestructura física no es segura. Esto puede generar pérdidas económicas, daños a la reputación y problemas legales. | Adecuar los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas. Ambiental: Control ambiental: Instalación de sistemas de climatización y deshumidificadores; monitoreo constante de las condiciones ambientales. Prevención de desastres:Implementación de barreras contra inundaciones; sistemas de drenaje eficientes; almacenamiento elevado para documentos críticos. Prevención de incendios: Instalación de detectores de humo y sistemas de extinción de incendios; capacitación en seguridad contra incendios; rutas de evacuación claramente señalizadas. Control de contaminación: Limpieza regular y mantenimiento de áreas de almacenamiento; uso de materiales de embalaje seguros. Control de plagas: Servicios regulares de control de plagas; inspecciones periódicas; sellado adecuado de áreas de almacenamiento. Mejora de infraestructura: Modernización de sistemas de climatización; monitoreo y ajuste de condiciones ambientales. Estructura Riesgo asociado a la exhibición de documentos: Control de la iluminación en áreas de exhibición. Uso de materiales de preservación como filtros UV y cristales protectores. Monitorización de las condiciones ambientales en las áreas de exhibición Prevención de daños por agua: Reparación y mantenimiento de techos y paredes; sistemas de alerta temprana para filtraciones. Mantenimiento de estructuras: Restauraciones y reparaciones periódicas; evaluación estructural regular. Modernización de instalaciones:Planificación de mejoras que respeten la integridad histórica; adopción de soluciones tecnológicas adaptativas. |  | 2024 |  | 2026 | Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Archivo y Gestión Documental Nota: Fortalecer y consolidar el equipo de gestión documental con la contratación del personal profesional calificado que implemente el SIC
Realizar, diseñar y ejecutar todas las actividades de arquitectura y paisajismo para el funcionamiento de las áreas de archivo central, histórico, áreas comunes, cafetería, oficinas de administración del centro de información, museo, áreas de exposición, espacios de oficina, auditorio, salas interactivas, servicio al ciudadano, consulta y hemeroteca del archivo central e histórico de la cámara de representantes, incluyendo las actividades exteriores del edificio Diseño e instalación de los sistemas de energía, soporte eléctrico para el archivo central e histórico y hemeroteca de la institución con soporte a los sistemas de fuerza, iluminación y equipos de estado sólido respectivos. Elaboración y suministro de los estudios de interiores y la dotación del mobiliario y los equipos para el funcionamiento de las áreas de archivo central, histórico, áreas comunes, cafetería, oficinas, museo, áreas de exposición, auditorio, sala interactiva, servicio al ciudadano, consulta y hemeroteca del archivo central e histórico de la cámara de representantes. Esta actividad incluye el suministro de equipos, dispositivos, pantallas y demás requeridos para la puesta en funcionamiento Ejecutar los estudios y adecuaciones de las instalaciones hidráulicas y de plomería requeridos para la normalización y el funcionamiento de áreas de limpieza, cocinas, baños y aseo de cada área del archivo central e histórico de la Cámara de Representantes. Definir, analizar, recomendar, suministrar y ejecutar todas las actividades de ingeniería y de adecuación para la infraestructura física del archivo central e histórico incluidas las actividades de reforzamiento y cumplimiento de normas constructivas. es necesario que se destinen y adecuen espacios físicos óptimos para el funcionamiento del archivo central, archivo histórico, sala de exposición, sala interactiva, auditorio, salas de consulta, zona de transferencias, museo, zonas comunes de atención al servicio, oficinas para la administración del centro de información y hemeroteca, conformando un Centro de Información Institucional Histórico Documental que albergue los documentos físicos, digitales y electrónicos en cualquier medio y/o soporte, con esto se asegura que la Institución pueda cumplir eficazmente con su responsabilidad de preservar y gestionar adecuadamente su patrimonio documental e histórico. Control Ambiental: Mantener condiciones de temperatura y humedad relativa estables para prevenir daños causados por fluctuaciones climáticas. ● Iluminación: Utilizar sistemas de iluminación que minimicen la exposición de los documentos a la luz, reduciendo así el riesgo de decoloración y deterioro. ● Ventilación: Garantizar una circulación de aire adecuada para prevenir la acumulación de polvo y otros contaminantes que puedan afectar la integridad de los documentos. ● Seguridad Física: Implementar medidas de seguridad, como sistemas de control de acceso y protección contra incendios, para resguardar los documentos de posibles riesgos. ● Manejo y Almacenamiento: Establecer protocolos precisos para la manipulación y almacenamiento de documentos, evitando daños físicos durante su uso y resguardo. ● Respaldo Digital: Crear copias digitales como medida adicional de preservación, asegurando la conservación de la información frente a posibles desastres o deterioro físico.