## objetivo 1
¦ |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2024 DEL PLAN ESTRATÉGICO - 2023-2026 CÁMARA DE REPRESENTANTES CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 |  |  | FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO |  |  | 92.87%
PLAN ACCIÓN 2024
ELABORÓ Y APROBÓ: |  | Diego Enrique Ramirez Sanguino - Jefe División de Personal | [5 empty] | Juan Aarón - Jefe División Jurídica
|  | César Agusto Quiroga- Jefe División Servicios | [5 empty] | Jorge Edison Castro Salcedo - Jefe Oficina de Planeación y Sistemas
|  | Paola Andrea Arenas Mosquera – Jefe Oficina de Información y Prensa | [5 empty] | Edgar Vidal Ulloa Hurtado - Coordinador Oficina de Control Interno
Jaime Luis Lacouture - Secretario General
Daniel Enrique Cure Pérez - Jefe División Financiera y Presupuesto
ESTRATEGIAS | PRODUCTO, ENTREGABLE | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FÓRMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
1.1. Establecer un modelo de Gestión del talento humano | Plan Institucional de Capacitación y Formación | 4% | Socializar el Plan Institucional de Formación y Capacitación PIFC | 30% | División de Personal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas x100 | 100% | 2 | Unidades | Humano, tecnológico, apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 30% | En el primer trimestre del 2024, se realizó (1)una socialización del Plan de Capacitación, con un avance del 50% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2024 se realizó (1) socialización del plan de capacitación , logrando un avance del 100% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 ya se cumplio la meta en los periodos anteriores, logrando un avance del 100% de la meta anual.. En el cuarto trimestre del 2024 ya se cumplio la meta en los periodos anteriores, logrando un avance del 100% de la meta anual.. | 100% | 4%
|  |  | Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación -PIFC | 70% | División de Personal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. Capacitaciones ejecutadas / No. Capacitaciones programadas x100 | 100% | 4 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 70% | En el primer trimestre del 2024, no se realizaron actividades del Plan de Capacitación, con un avance del 0% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2024 se realizaron (2) dos habilidaddes y competencias y ejes tematicos propuestos por la función pública capacitaciones, logrando un avance del 15% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se realizaron (2) capacitaciones semana de la transparencia y acceso a la información "valores intitucionales enfocados la transparencia y acceso a la información ", logrando un avance del 100% de la meta anual. En el cuarto trimestre del 2024 ya se cumplio la meta en los periodos anteriores, logrando un avance del 100% de la meta anual..
| Plan de Bienestar Social | 5% | Socializar el Plan de Bienestar Social | 20% | División de Personal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. Socializaciones realizadas /No. Socializaciones programadas x100 | 50% | 2 | Unidades | Humano, tecnológico, apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 10% | En el primer trimestre del 2024, no se realizó socialización del Plan de Bienestar, con un avance del 0% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2024no se realizó socialización del Plan de Bienestar, con un avance del 0% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se realizó (1) públicación del plan de bienestar logrando un avance del 50% de la meta anual. En el cuarto trimestre del 2024, este plan se encuentra en construcción. | 90% | 4.5%
|  |  | Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social | 60% | División de Personal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 60% | En el primer trimestre del 2024, no se realizaron actividades del Plan de Bienestar, con un avance del 0% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2024 se realizaron (2) actividades de celebración de cumpleaños de funcionarios hasta el mes de junio, logrando un avance del 5% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se realizaron Taller virtual Tecnología y medios digitales (5 julio) Tarde de Bolos Prepensionados ( 5 julio) Día de la Madre y Día del Padre (8 julio) Día de la secretaria (10 de julio) Dia de la Mujer - Día del hombre (11 de julio) Día del niño - Plan de Bienestar (21 de julio) Actividad presencial Resaltando nuestras historia (24 de julio) Conmemoración servidor público PIFC (27 junio) Dia de las cometas. Día de la familia 1er semestre (3 agosto) Caminata ecológica - Plan de Bienestar (16 Agosto) Actividad presencial fortaleciendo equipos de trabajo (22 agosto) Carrera atlética Media Maratón (28 julio) Funcionario del Mes 1er & 2do trimestre (29 agosto). Para el mes de septiembre Taller de Gastronomía (Septiembre) Celebración de Amor y Amistad (Septiembre) En el cuarto trimestre del 2024 se realizaron las siguientes actividades Octubre: Día de Familia Cámara, Día de la Raza, Receso Escolar. Para el mes de Noviembre Caminata Ecológica, Master Cheff, Prepensionados, Día de la Bicicleta, Celebración Quinquenios 2024, Almuerzo de cumpleaños Ultimo Trimestre, Funcionario del mes 3cer & 4to Trimestre. Diciembre, se realizaron las siguientes actividades (se reportarán en enero): GYM, manejo de estres, Apoyo equipos deportivos 2024, Concurso decoración navideña, novenas navideñas, Evento fin de año, Detalle HR- Detalle funcionarios de planta y Detalle niños hasta los 17 años. Detalle niños UTL . | 60% | 0%
|  |  | Realizar campañas de interiorización del Código de Integridad para todos los servidores de la Entidad | 20% | División de Personal | 2024-01-01 | 2024-02-01 | No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas X 100 | 100% | 4 | unidades | Humano, tecnológico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 20% | En el primer trimestre del 2024, se realizó 1 actividad de la campaña de integralidad, con un avance del 25% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2024 se realizaron (2) capacitaciones de conflicto de intesese y rendición de cuentas 1 camapaña de integralidad difundida masivamente, logrando un avance del 75% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se realizo (1) difusión masiva sobre el valor de integridad y curso de información pública campañas, logrando un avance del 100% de la meta anual. En el cuarto trimestre del 2024 se realizo (1) difución masiva sobre el valor de integridad y curso de información pública campañas, logrando un avance del 100% de la meta anual.
| plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 4% | Ejecutar el Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo | 100% | División de Personal | 2024-01-01 | 2024-12-12 | No. Actividades realizadas / No. de actividades programadas | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre del 2024, se realizó (1)un informe de actividades del Plan de SST, con un avance del 25% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2024 se realizo (1) informe de actividades del plan de SST, logrando un avance del 50% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se realizo (1) informe de actividades del plan de SST, logrando un avance del 100% de la meta anual. En el cuarto trimestre del 2024 se realizaro (1) informe de actividades del plna SST, logrando un avance del 100% de la meta anual. | 100% | 4%
| Incentivos Educativos | 5% | Tramitar incentivos educativos que fortalezcan y motiven el talento humano | 100% | División de Personal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. incentivos educativos tramitados/ No. de incentivos solicitados X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre del 2024, se concedieron (165) incentivos educativos, con un avance del 50% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2024 se concedieron (204) incentivos educativos, logrando un avance del 100% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se concedieron (108) incentivos educativos incentivos, logrando un avance del 100% de la meta anual. En el cuarto trimestre del 2024 se tramitaron (38) incentivos, logrando un avance del 100% de la meta anual. | 100% | 5%
| Proporción de servidores | 4% | proporcionar cargos de planta a los servidores en provisionalidad de la entidad | 100% | División de Personal | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. de cargos de planta asignados a provisionales / No. De cargos de planta en vacancia ofertados X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. | 100% | En el primer trimestre del 2024, se posesionaron (13) funcionarios en cargos provisionales, con un avance del 25% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2024 se posesionaron (09) funcionarios en cargos provisionales planta para un total a la fecha de (153) funcionarios en cargos provisionales, logrando un avance del 100% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se posesionaron (12) en cargos de planta, logrando un avance del 100% de la meta anual. En el cuarto trimestre del 2024 se asignaron (08) en cargos de planta, logrando un avance del 100% de la meta anual. | 100% | 4%
1.2. Adelantar los procesos coactivos conforme a las peticiones que realicen las diferentes oficinas | Cobro persuasivo y/o coactivo | 6% | Realizar las acciones de cobro persuasivo | 50% | División Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. Actuaciones ejecutadas / No. Actuaciones programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50% | En el primer trimestre de 2024, con corte a 31 marzo 2024 se dio cumplimento a treinta (30) actividades administrativas programadas de los cuales de 13 procesos registrados en el corte anterior dos (2) procesos con auto de terminación y archivo por pago de la obligación y uno(1) con auto de mandamiento de pago quedando en firme 10 procesos siguiendo el procedimiento para desarrollar esta etapa persuasiva enviando oficios de acuerdos entre las partes, lo cual permite la acumulación de las obligaciones por Representante, lo que permite reportar un avance del 100%. el segundo trimestre de 2024, con corte a 30 junio 2024 se dio cumplimento a treinta (30) actividades administrativas programadas se reciben para este periodo por motivo de remisión 13 procesos adicional a los 10 procesos registrados en el corte anterior para un total de 23 procesos de los cuelaes se realiza el auto de terminación y archivo de cinco (5) procesos por pago de obligación y auto de mandamiento de pago de ocho (8) procesos, quedando en firme 09 procesos siguiendo el procedimiento para desarrollar esta etapa persuasiva enviando oficios de acuerdos entre las partes, lo cual permite la acumulación de las obligaciones por Representante, lo que permite reportar un avance del 100%. En el tercer trimestre de 2024, con corte a 30 septiembre 2024 se dio cumplimento a treinta (30) actividades administrativas programadas por motivo de actividades realizadas dentro del procedimiento administrativo, se reciben para este periodo dos (2) procesos el cual se archiva uno de estos por pago inmediato de la obligación, de los 9 procesos registrados en el corte anterior se realiza auto de mandamiento de pago de dos (2) procesos, quedando en firme 09 procesos siguiendo el procedimiento para desarrollar esta etapa persuasiva enviando oficios de acuerdos entre las partes, lo cual permite la acumulación de las obligaciones por Representante, lo que permite reportar un avance del 100% En el cuarto trimestre de 2024, con corte a 30 diciembre 2024 se dio cumplimento a treinta (30) actividades administrativas programadas por motivo de actividades resalizadas dentro del procedimiento administrativo, se reciben para este periodo dos ingresa 1 (un) procesos para inicio de cobro persuasivo a nombre de Luis Ángel Agamez Utria, se realizó el Auto de Mandamiento de Pago de Daniel Cabra Patiño, Lorena Mendoza, González, David Santiago Arango y por último se realizó el Auto de Terminación y Archivo de David Santiago Arango y Edna Brigitte Zamudio Aponte por el pago total de la deuda, quedando en firme tres (3) procesos siguiendo el procedimiento para desarrollar esta etapa persuasiva enviando oficios de acuerdos entre las partes, lo que permite reportar un avance del 100% | 100% | 6%
|  |  | Tramitar los procesos coactivos | 50% | División Jurídica | 2023-01-01 | 2024-12-31 | No. Actuaciones ejecutadas / No. Actuaciones programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50% | En el primer trimestre de 2024, con corte a 31/03/2024: De los trece procesos resgistrados en el trimestre anterior se realizaron los oficios pertinentes para la continuidad en cada proceso los cuales quedan disciminados de la siguiente manera: siete (7) por causa injustificada inasistencia a sesión plenaria y/o a sesión de comisión, una (1) por causa de comparendo, cinco (5) por pago de más días no laborados. De los 13 procesos en cobro coactivo se ejecutaron 13 actuaciones de las 13 actuaciones programadas, con un avance del 100%. En el segundo trimestre de 2024, con corte a 30/06/2024: Se trasladan 8 procesos en estado de cobro persuasivo para el inicio de cobro coactivo con su respectivo mandamiento de pago, De los trece procesos resgistrados en el trimestre anterior se realizaron los oficios pertinentes para la continuidad en cada proceso quedando en firme 21 procesos. De los 21 procesos en cobro coactivo se ejecutaron 60 actuaciones programadas, con un avance del 100%. En el tercer trimestre de 2024, con corte a 30/09/2024: Se trasladan 2 procesos en estado de cobro persuasivo para el inicio de cobro coactivo con su respectivo mandamiento de pago, De los trece procesos resgistrados en el trimestre anterior se realizaron los oficios pertinentes para la continuidad en cada proceso quedando en firme 23 procesos. De los 23 procesos en cobro coactivo se ejecutaron 60 actuaciones programadas, con un avance del 100%. En el cuarto trimestre de 2024, con corte a 30/12/2024: Se trasladan 3 procesos en estado de cobro persuasivo para el inicio de cobro coactivo con su respectivo mandamiento de pago, De los veintitres procesos resgistrados en el trimestre anterior se realizaron los oficios pertinentes para la continuidad en cada proceso quedando en firme 24 procesos. De los 24 procesos en cobro coactivo se ejecutaron 60 actuaciones programadas, con un avance del 100
1.3. Optimizar la Gestión Judicial | Base de datos | 3% | Alimentar el mecanismo de control y seguimiento de las etapas y términos procesales | 100% | División Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. Actuaciones ejecutadas / No. Actuaciones programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre del 2024, se realizaron 10 actuaciones de las 10 actuaciones programadas, Logrando un avance del 100% En el segundo trimestre del 2024 se cumplieron 19 actuaciones de las 19 programadas correspondientes a la defensa judicial procesos de litigio en los que la entidad hace parte En el tercer trimestre del 2024 se cumplieron 18 actuaciones de las 18 ejecutamdo el 100% de las actuaciones programadas correspondientes a la defensa judicial de los procesos de litigio en los que la entidad hace parte En el 4 trimestre del 2024 se cumplieron 17 actuaciones de las 17 programadas correspondientes a la defensa judicial en los procesos de litigio asi como procesos extrajudiciales en los que la entidad hace parte. | 100% | 3%
1.4. Modernizar, dotar, restaurar y/o conservar la infraestructura física de la Corporación | Plan de matenimientos y/o adecuaciones de la planta física | 4% | Elaborar el plan de matenimientos y/o adecuaciones de la planta física de la Cámara de Representantes | 40% | División de Servicios | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Plan de matenimientos y/o adecuaciones de la planta física de la Cámara de Representantes | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, Técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 40% | En el primer trimestre del 2024, se realizó y se hace entrega del Plan de Mejoramiento y/o adecuaciones de la planta fisica de la Cámara de Representantes. Logrando un avance del 100%. | 100% | 4%
|  |  | Desarrollar actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciónes y/o cambios de acuerdo con el Plan de matenimientos y/o adecuaciones de la planta física | 60% | División de Servicios | 2024-04-01 | 2024-12-31 | No. De solicitudes de mantenimientos atendidas / No. De solicitudes requeridas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, Técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 60% | Esta actividad se desarrolla a partir del segundo trimestre. En el segundo trimestre se desarrollaron 792 actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios de acuerdo con el Plan de mantenimientos y/o adecuaciones de la planta fisica. En el tercer trimestre se desarrollaron 546 actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios de acuerdo con el Plan de mantenimientos y/o adecuaciones de la planta fisica. Teniendo un acumulado de 1.338 actividades de mantenimiento. En el cuarto trimestre se desarrollaron 516 actividades de mantenimientos, adecuaciones, reparaciones y/o cambios de acuerdo con el Plan de mantenimientos y/o adecuaciones de la planta fisica. Teniendo un acumulado de 1.854 actividades de mantenimiento. | 36% | 0%
1.5. Fortalecer el compromiso ambiental corporativo en el marco del desarrollo sostenible | Realizar activiades como campañas, socializaciones, capacitaciones y/o publicaciones en temas ambientales | 3% | N° de actividades realizadas/ N° de activiades programadas X 100 | 100% | División de Servicios | 2024-02-15 | 2024-12-31 | No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas X 100 | 100% | 3 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico, Físico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre del 2024 se realizó una (1) actividad, logrando un avance del 33% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2024 se realizó una (1) actividad, logrando un avance del 67% de la meta anual con dos (2) actividades acumuladas. En el tercer trimestre del 2024 se realizó una (1) actividad, logrando un avance del 100% de la meta anual con tres (3) actividades acumuladas. Para el cuarto trimestre se tiene un acumulado del 100% con las tres (3) actividades realizadas. | 100% | 3%
1.6 Garantizar la oportuna atención a los requerimientos de la gestión legislativa y administrativa | Bienes y servicios adquiridos | 4% | Desarrollar la etapa precontractual del proceso que permita la adquisición de bienes devolutivos, elementos de consumo y servicios | 100% | División de Servicios Sección de Suministros | 2024-02-15 | 2024-12-31 | No. de necesidades con Estudios Previos Elaborados / No. de necesidades proyectadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, técnologico, Físico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre del 2024 se elaboraron ocho (8) necesidades con estudios previos para TIQUETES, PAPELERÍA Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, UNP 2024, ARRENDAMIENTO 2024, COMBUSTIBLE 2024, MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 04 DE MARZO DE 2024, FERRETERIA 2024 y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS. En el segundo trimestre del 2024 se elaboraron tres (3) necesidades con estudios previos para (1) CONTRATAR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO MECÁNICO (AVALÚO COMERCIAL Y PERITAJE) DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, (2) CONTRATAR EL ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO, CÁLCULO, DISEÑO Y FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN DEL EDIFICIO NUEVO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA y (3) CONTRATAR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO MECÁNICO (AVALÚO COMERCIAL Y PERITAJE) DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. Teniendo un acumulado de once (11) necesidades con estudios previos. En el tercer trimestre del 2024 se elaboraron tres (3) necesidades con estudios previos para (1) “SUSCRIBIR ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD PARA REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS CATEGORIZADOS COMO NO PELIGROSOS GENERADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, DESDE SU SELECCIÓN, RECOLECCIÓN, ORGANIZACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE, PESAJE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL”, (2) MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, TECNOLÓGICOS, DE COMUNICACIÓN Y EXTRACCIÓN DE GASES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES y (3) DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS PARA SUSCRIBIR ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD PARA REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS CATEGORIZADOS COMO NO PELIGROSOS GENERADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, DESDE SU SELECCIÓN, RECOLECCIÓN, ORGANIZACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE, PESAJE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL”. En el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) del 2024 se elaboraron tres (3) necesidades con estudios previos para (1) "CONTRATACIÓN PROGRAMA DE SEGUROS" y (2) un CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES , (3) ENAJENAR Y/O PERMUTAR QUINCE (15) CARROS Y SIETE (7) MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. Teniendo un acumulado de catorce (17) necesidades con estudios previos. | 100% | 4%
| Vehículo blindado | 4% | Coordinar oportunamente la disponibilidad operativa y técnica de vehículos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara y Servidores Públicos | 100% | División de Servicios | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Servicio Prestado / Servicio Facturado X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 3. Inversión | 100% | Es importante mencionar que el convenio 1501 del 2023 estuvo vigente hasta el 31 de enero del 2024 y a partir del 01 de febrero del 2024 entra en ejecuciòn el convenio interadministrativo 0298_2024. En el primer trimestre del 2024, en los meses de ENERO y FEBRERO se implementaron y se facturaron 373 y 380 respectivamnete, vehiculos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara de Representantes y Servidores Públicos. Nota: A LA FECHA NO SE CUENTA CON FACTURA EMITIDA, YA QUE LA FACTURACIÓN SE REALIZA MES VENCIDO, POSTERIOR CONCILIACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA. En el segundo trimestre del 2024, en los meses de ABRIL, MAYO y JUNIO se implementaron y se facturaron 381 , 384 y 384 respectivamnete, vehiculos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara de Representantes y Servidores Públicos. En el tercer trimestre del 2024, en los meses de JULIO y AGOSTO se implementaron y se facturaron 384 y 384 respectivamnete, vehiculos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara de Representantes y Servidores Públicos. Nota: A LA FECHA NO SE CUENTA CON FACTURA EMITIDA DEL MES DE SEPTIEMBRE, YA QUE LA FACTURACIÓN SE REALIZA MES VENCIDO, POSTERIOR CONCILIACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA. En el cuarto trimestre del 2024, en el mes de OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE se implementaron y se facturaron 386, 386 y 387 vehiculos blindados para los Honorables Representantes a la Cámara de Representantes y Servidores Públicos. | 100% | 4%
1.7 Llevar a cabo proyectos de modernización y fomento por la infraestructura tecnológica, la transformación digital, el uso de las tecnologías emergentes y la seguridad de la información | Proyectos de Modernización Tecnológica | 2% | Gestionar las etapas contempladas en los proyectos de inversion (adquisición, implementación, capacitación y soporte). | 100% | Oficina de Planeación y Sistemas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. de Proyectos actualizados o creados / No. de Proyectos programados X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Inversión | 100% | Primer trimestre 2024: no hubo actualización de proyectos ni se crearon nuevos. SEGUNDO TRIMESTRE 2024. Se reporta que en el mes de mayo se gestionó actualización al proyecto y se obtuvo viabilidad definitiva DNP el 30 de mayo de 2024 para ajustar el costo de actividades de conformidad a la apropiación asignada al mismo, según lo señalado en el Decreto 2295 de 2023 por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, definido mediante la Ley 2342 de 2023. TERCER TRIMESTRE 2024. El 16 de agosto de 2024 se presentó al DNP un nuevo proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES NACIONAL. Se obtuvo viabilidad definitiva DNP y su correspondiente registro el 04 de septiembre de 2024. El resultado del indicador es 100% dado que a 30-09-2024 se radicó un proyecto nuevo en materia de tecnología. Venía un proyecto en ejecución, que fue actualizado en el mes de mayo de 2024, por lo cual se cuenta con dos proyectos relacionados con TIC registrados ante el DNP. CUARTO TRIMESTRE. Al cierre de la vigencia 2024 se reporta avance de actividad 100%. | 100% | 2%
| Salón Boyacá modernizado tecnológicamente | 2% | Implementar una solución tecnológica moderna en el Salón Boyacá. | 100% | Oficina de Planeación y Sistemas | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Salón Boyacá modernizado tecnológicamente | 1 | 1 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Inversión | 100% | Primer trimestre 2024: Continúa el proceso de implementación y puesta en funcionamiento de la solución tecnológica, a través del Contrato de Comisión No. CC_1493_2023 con plazo de ejecución hasta el 19 de abril de 2024. SEGUNDO TRIMESTRE. El Contrato de Comisión No. CC_1493_2023 mediante Otrosí No. 4 se prorrogó hasta el 19 de mayo de 2024. Con la modernización del recinto Salón Boyacá se ha fortalecido los siguientes ámbitos: tecnología integrada con equipos audiovisuales de última generación y que aseguran que la tecnología funcione de manera fluida para facilitar la gestión misional en relación con sesiones, audiencias públicas, entre otras reuniones; iluminación, acústica optimizada, temperatura confortable, mobiliario ergonómico. A corte 30 de junio de 2024 avance de actividad 100%. TERCER TRIMESTRE. Para el corte 30 de junio de 2024 se reportó avance de actividad 100%. CUARTO TRIMESTRE. Al cierre de la vigencia 2024 se reporta avance de actividad 100%. | 100% | 2%
| Canal Congreso modernizado y reacondicionado | 2% | Modernizar y reacondicionar los sistemas de comunicación, información y prensa para la producción, postproducción y emisión de contenidos de la Cámara de Representantes | 100% | Oficina de Planeación y Sistemas | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Canal Congreso modernizado y reacondicionado | 1 | 1 | Unidad | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Inversión | 100% | Primer trimestre 2024: Se encuentra en proceso de “Modernización y reacondicionamiento de los sistemas de comunicación, información y prensa para la producción, postproducción y emisión de contenidos de la Cámara de Representantes”, a través del Contrato de Comisión No. CC_2805_2023, por valor de $40.984.494.787,18, con plazo de ejecución hasta el 17 de julio de 2024. SEGUNDO TRIMESTRE: Continúa la “Modernización y reacondicionamiento de los sistemas de comunicación, información y prensa para la producción, postproducción y emisión de contenidos de la Cámara de Representantes. TERCER TRIMESTRE: Canal Congreso modernizado y reacondicionado basado en tecnología de última generación, amplitud de canales de comunicaciones, formatos de alta calidad en imagen y procesamiento de alto nivel de data y metadata. Adecuaciones de nuevos espacios y el fortalecimiento de los elementos tecnológicos, proporcionan al canal congreso herramientas para trabajar con estándares de contenido de calidad, variedad en la programación, innovación, interactividad, accesibilidad, compromiso con la audiencia, responsabilidad social. En el tercer trimestre se realizaron prórrogas al Contrato de Comisión No. CC_2805_2023: Otrosí 04 hasta el 17 de agosto de 2024, pruebas de estandarización de niveles de señales, la migración, catalogación y recodificación del sistema de almacenamiento existente, para poder iniciar los procesos de pruebas finales de emisión al aire con el material de programas, promociones, comisiones gravadas y mensajes institucionales; Otrosí 05 hasta el 17 de octubre de 2024, pruebas de la antena satelital banda C para señal de retorno del Canal Congreso. Simultáneamente, el canal se encuentra en operación. CUARTO TRIMESTRE: Al cierre de la vigencia 2024 se reporta avance de actividad 100%. | 100% | 2%
| Página web reestructurada | 3% | Reestructurar la arquitectura de la página web | 100% | Oficina de Planeación y Sistemas | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Página web reestructurada | 0 | 1 | Unidad | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Inversión | 0% | Primer trimestre 2024: Sin avance SEGUNDO TRIMESTRE: Se adelanta estudios previos TERCER TRIMESTRE: Se envió a la Bolsa Mercantil Ficha Técnica de Negociación-FTN y Ficha Técnica de Producto-FTP para aprobación y apertura del proceso de selección. CUARTO TRIMESTRE: Se celebró el contrato de comisión CC_3069_224 con objeto CONTRATAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE SITIOS WEB, QUE CONTENGAN HERRAMIENTAS MODERNAS, CON UN ENFOQUE EN EXPERIENCIA DE USUARIO AVANZADA, ADAPTATIVA, DINÁMICA, OPTIMIZACIÓN PARA RENDIMIENTO Y ACCESIBILIDAD EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES WWW.CAMARA.GOV.CO, INTRANET, REVISTA DIGITAL PODER LEGISLATIVO Y PORTAL CAUTIVO, con fecha de inicio del contrato 05/12/2024 y fecha de terminación 31/05/2025. Se adjunta contrato, otrosí 1 y su registro presupuestal. | 0% | 0%
1.8 Fortalecer proyectos en pro de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital y el Marco de Transformación Digital | Informes del avance de la implementación de la Política de Backup | 3% | Presentar informes trimestrales de la configuración y realización de copias de seguridad (Backups) con su correspondiente registro de bitácora, para cada uno de los Sistemas de Información que se encuentran en producción en la Entidad. | 100% | Oficina de Planeación y Sistemas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No. de informes presentados / No. de informes programados X 100 | 100% | 4 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. | 100% | En el primer trimestre del año 2024 (Enero, Febrero, Marzo) se presentó el informe trimestral con la infomación de los backups de los sistemas de información de la entidad, dando cumplimiento a un 25% del total de la actividad. Se adjunta Bitacora con informacion y observaciones. En el segundo trimestre del 2024 (Abril, Mayo, Junio) se presentó el informe trimestral con la infomación de los backups de los sistemas de información de la entidad, dando cumplimiento a un 50% del total de la actividad. Se adjunta Bitacora con informacion y observaciones. En el tercer trimestre del 2024 se realizó informe trimestral con la infomación de los backups de los sistemas de información de la entidad (Julio, Agosto,Septiembre) , logrando un avance del 75% de la meta anual. En el cuarto trimestre del 2024 se realizó informe trimestral con la infomación de los backups de los sistemas de información de la entidad (Octubre, Noviembre,Diciembre) , logrando un avance del 100% de la meta anual. | 100% | 3%
| Informes del avance de la implementación de la Política de Control de Acceso | 3% | Presentar informes mensuales de los usuarios registrados dentro del Controlador de Dominio de la red de la Entidad. | 100% | Oficina de Planeación y Sistemas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No. de informes presentados / No. de informes programados X 100 | 100% | 9 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero y apoyo interinstitucional. | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. | 100% | En el primer trimestre del 2024 Enero, Febrero, Marzo) se han realizado tres informes de creación de usuario de dominio, con un cumplimiento del 33% de la actividad. En el segundo trimestre del 2024 (Abril, Mayo, Junio)o) se han realizado tres informes de creación de usuario de dominio, con un cumplimiento del 67% de la actividad. En el tercer trimestre del 2024 se realizaron tres informes de creación de usuario de dominio (Julio, Agosto, Septiembre), logrando un avance del 100% de la meta anual. En el cuarto trimestre del 2024 se realizaron tres informes de creación de usuario de dominio (Octubre, Noviembre,Diciembre), logrando un avance del 100% de la meta anual. | 100% | 3%
1.9. Implementar el Sistema de Gestión Documental y Administración de Archivos | Inventario documental de archivos de gestión y archivo central | 2% | Aplicar las TRD a los archivos de gestión y las TRD y TVD al archivo central. | 100% | Oficina de Planeación y Sistemas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. de inventarios presentados / No. de inventarios programados X 100 | 100% | 49 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Inversión | 100% | En el primer trimestre del 2024 no se presenta avance teniendo un avance 0%, debido a que esta actividad depende de la ejecución, entregables y verificación de los mismos durante el proyecto de Gestión Documental. En el segundo trimestre del 2024 no se presenta avance 0%, debido a que esta actividad depende de la verificación de los inventarios entregados durante el proyecto de Gestión Documental de la vigencia 2023 y 2024. En el tercer trimestre del 2024 se recibieron 49 inventarios, logrando un avance del 100% de la meta anual, los cuales corresponden a los incventarios documentales de las 46 oficinas productoras, inventario documental de archivo legislativo y archivo central. En el cuarto trimestre del 2024 no se presenta avance teniendo en cuenta que en el tercer trimestre se ejecuta la totalidad del 100% de la meta anual. | 100% | 2%
| Inventario documental del archivo histórico | 2% | Recuperar, restaurar, digitalizar, conservar y custodiar el archivo histórico. | 100% | Oficina de Planeación y Sistemas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. de inventarios presentados / No. de inventarios programados X 100 | 85% | 1 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Inversión | 85% | En el primer trimestre del 2024 no se presenta avance teniendo un avance 0%, debido a que esta actividad depende de la ejecución, entregables y verificación de los mismos durante el proyecto de Gestión Documental. En el segundo trimestre del 2024 no se presenta avance 0%, debido a que esta actividad depende de los entregables y verificación por parte del equipo de calidad de apoyo a la supervisión que acompaña los procesos del proyecto de Gestión Documental el cual tiene como fecha maxima de ejecución hasta 15 de julio 2024. . En el tercer trimestre del 2024, desde el proceso de disposición final, se identificarón los documentos que son de conservación total, los anteriores formarán parte del archivo histórico junto con los que se identificaron del archivo leguslativo. Logrando un avance del 80% de la meta anual. En el cuarto trimestre del 2024, desde el proceso de disposición final, se presenta avance 5%, se identificarón los documentos que son de conservación total, los anteriores formarán parte del archivo histórico junto con los que se identificaron del archivo leguslativo. Logrando un avance del 85% de la meta anual, esta actividad esta sujeta entregables y verificación de la supervisión de los procesos del proyecto de Gestión Documental. | 85% | 1.7%
| Implementación del Sistema Integrado de Conservación y preservación Digital | 2% | conservar, preservar, custodiar, migrar, proteger | 70% | Oficina de Planeación y Sistemas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. De planes implementados / No. De planes programados X 100 Implemetar un Plan de Conservación Documental | 0% | 1 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Inversión | 0% | En el primer trimestre del 2024 no se realizaron planes, logrando un avance del 0% de la meta anual, debido a que la planeación se encuentra en estudio y sujeto a cambios. Para la conservación de la documentación fisica y electrónica, durante el año 2023 y 2024 la Entidad ha venido adelantando el proceso de organización de 3356 metros lineales de archivo. En relación con lo anterior, y para una adecuada custodia de la documentación fisica se alquiló un espacio con las condiciones óptimas para la preservación, y así de ésta manera, poder mantener la protección de la documentación previamente organizada. Paralelamente, se digitalizaron 35.480.650 imágenes que forman parte del acervo documental de la Cámara de Representantes para que puedan ser consultadas digitalmente. En cuanto a la migración de medios magnetofónicos (sonoros y audiovisuales) se migraron más de 32.247 soportes a formato a mp4, para que al culminar el proceso de personalización de la documentación estos puedan ser consultados por los usuarios. En cuanto a la catalogación, se catalogaron 200 metros lineales de libros de anales, gacetas y leyes, del acervo bibliográfico legislativo de la Cámara de Representantes, también para que puedan ser consultados por los usuarios. El horizonte de la implementacion del Sistema integrado de conservación (SIC) esta estimado con un tiempo de ejecución para tres años desde 2025 a 2027, se estima una ejecución de la siguiente manera para el año 2025 ejecución 25/100% para el año 2026 ejecución 20/100% para el 2027 ejecución 15/100% | 0% | 0%
|  |  | conservar, preservar, custodiar, migrar, proteger | 30% | Oficina de Planeación y Sistemas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. De planes implementados / No. De planes programados X 100 Implemetar un Plan de Preservación DIgital | 0% | 1 | Unidades | Humano, tecnológico, financiero | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Inversión | 0% | En el primer trimestre del 2024 no se realizaron planes, logrando un avance del 0% de la meta anual, debido a que la planeación se encuentra en estudio y sujeto a cambios. Al avanzar en los procesos de organización, digitalización, migración de medios, personalización para la seguridad de los documentos, y catalogación, la Entidad presentó el proyecto de implementación del Sistema Integrado de Conservación y Preservación Digital, con el fin de darle continuidad a los procesos previos, y posteriormente finalizar con la adecuación de los espacios para la consrvación y presevación del acervo documental (en cualquier medio o soporte) de la Cámara de Representantes, y cumplir con el acceso a la información al ciudadano. Dicho proyecto inicia su ejecución en el año 2025 El horizonte de la implementaciondel Sistema integrado de conservación (SIC) esta estimado con un tiempo de ejecución en tres años desde 2025 a 2027, se estima una ejecución de la siguiente manera para el año 2025 ejecución 10/100% para el año 2026 ejecución 20/100% para el 2027 ejecución 10/100%
1. 10. Adelantar la actualización o creación de instrumentos de gestion | Instrumentos de gestión actualizados o creados | 8% | Apoyar en la actualización o creación de instrumentos de gestión (políticas, planes programas, proyectos, manuales, procedimientos, procesos, códigos, formatos, guías, catálogos, instructivos etc), de acuerdo a lo requerido por los lideres de proceso o a través de actas de acompañamiento | 50% | Oficina de Planeación y Sistemas - Líderes procesos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. de instrumentos o herramientas actualizados y/o creados(#actas) / No. de instrumentos requeridos y/o #actas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50% | En el primer trimestre del 2024 se actualizaron o crearon 100 instrumentos, logrando un avance del 100% de la meta anual, se anexa acta 01 del 2024. En el segundo trimestre del 2024 se crearon 3 herramientas, logrando un avance del 100% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se creó 1 plan, logrando un avance del 100% de la meta anual. En el cuarto trimestre no se creó ningún instrumento nuevo | 100% | 8%
|  |  | Publicar y/o socializar los instrumentos de gestión de la Entidad, de acuerdo a lo requerido por los líderes de proceso o establecido por Ley | 50% | Oficina de Planeación y Sistemas - Líderes procesos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. de Publicaciones y/o socializaciones realizadas | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50% | En el primer trimestre del 2024 se realizaron 2 publicaciones o socializaciones, logrando un avance del 100% de la meta anual, se anexa evidencia. En el segundo trimestre del 2024 se realizaron 3 publicaciones, logrando un avance del 100% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se realizó 1 publicación , logrando un avance del 100% de la meta anual En el cuarto trimestre no se realizó ninguna publicación
1.11 Estimular el uso y posicionar los canales de comunicación interna, asegurando que la comunidad se informe de manera oportuna | Campañas | 3% | Realizar campañas institucionales aumentando el tráfico de la intranet y la visualización del correo institucional con: Plegables, videos o fondos de pantalla en los computadores de la institución | 100% | Oficina de Información y Prensa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas X 100 | 100% | 4 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre del 2024 se realizaron 0 campañas, logrando un avance del 0% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2024 se realizaron 1 campaña, logrando un avance del 25% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se realizó 1 campaña, logrando un avance del 50% de la meta anual.. En el cuarto trimestre del 2024 se realizaron 2 campañas logrando el 100% de la meta | 100% | 3%
1.12. Contribuir a la mejora contínua institucional | Informes de auditorias | 3% | Realizar auditorias de acuerdo al Plan Anual de Auditorias Internas (PAAI) | 100% | Oficina Coordinadora del Control Interno | 2024-02-15 | 2024-12-31 | (No. de auditorías realizadas / No. de auditorías programadas) X 100% | 100% | 24 | Unidades | Humano y tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre del 2024, se realizó la ejecución y publicación 02 auditorías, correspondientes al primer informe de caja menor y al primer informe de auditoria de comportamiento del PAC, acorde al PAAI 2024, logrando un avance del 9% de la meta anual. Las evidencias se encuentran reportadas y publicadas en el micrositio de control interno en la pagina web de la camara de representantes: https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586 1. https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-03/INF.%20SEGIMIENTO%20CAJA%20MENOR%202023.pdf 2. https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2024-03/INFORME%20DE%20AUDITORIA%20COMPORTAMIENTO%20DEL%20PAC.pdf En el segundo trimestre del 2024 de la vigencia se ejecutaron y publicaron 07 auditorias, el segundo informe de caja menor, segundo informe de comportamiento del PAC, informe de defensa judicial, reservas presupuestales, vehiculos, seguimiento a las normas de carrera administrativa y liquidación de nomina. logrando un avance del 31% Las evidencias se encuentran reportadas y publicadas en el micrositio de control interno en la pagina web de la camara de representantes: https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586 Durante el tercer trimestre se ejecutaron y publicaron 11 auditorias, el tercer informe de caja menor, tercer informe de comportamiento del PAC, mapas de aseguramiento, consultorio medico, plan institucional de capacitación y formación, incapacidades de funcionarios, pinar, procesos y procedimientos; y seguimiento a ley de transparencia 2013 de 2019, para un porcentaje de avance del 64,5%. Para el corte del 30 de noviembre de 2024, se ejecutaron y publicarion 05 auditorias internas , clima laboral, ejecucion del pac, sistema de control interno contable, plan estrategico y plan de accion, arqueo a la caja menor, logrando un porcentaje de avance del 80.6%. Las evidencias se encuentran reportadas y publicadas en el micrositio de control interno en la pagina web de la camara de representantes: https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586 Para el corte del 31 de diciembre de 2024, se ejecutarion y publicarion 6 auditorias internas, ejecución del pac, apoteosis, contratacion, seguridad informatica ygobierno digital para un porcentaje del 100%. Las evidencias se encuentran reportadas y publicadas en el micrositio de control interno en la pagina web de la camara de representantes: https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586 | 100% | 3%
| Informes de seguimientos | 4% | Realizar seguimientos al Plan de Acción | 50% | Oficina Coordinadora del Control Interno | 2024-01-15 | 2024-12-31 | (No. seguimientos realizados / No. seguimientos programados) X 100% | 100% | 3 | Unidades | Humano, tecnológico y apoyo interinstitucional | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50% | Acorde a la solicitud de remisión de reporte de cumplimiento realizado por la Oficina De Planeación y Sistemas, cuya fecha maxima de entrega es el 22 de marzo y teniendo en cuenta que el primer trimestre del 2024, tiene un corte es del 31 de marzo de 2024 para la elaboración del primer informe trimestral, se indica por parte de esta oficina que por tal motivo por el cual aún no se elabora el primer informe. Acorde a la solicitud de remisión de reporte de cumplimiento realizado por la Oficina De Planeación y Sistemas, y que el segundo trimestre del 2024, tiene un corte del 30 de junio de 2024, se informa por parte de esta oficina que se presentó el primer (01) informe de seguimiento del año, logrando un avance del 33,25% de la meta anual. Las evidencias se encuentran reportadas y publicadas en el micrositio de control interno en la pagina web de la camara de representantes: https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586 Acorde a la solicitud de remisión de reporte de cumplimiento realizado por la Oficina De Planeación y Sistemas, y que el tercer trimestre del 2024, tiene un corte del 30 de septiembre de 2024, se informa por parte de esta oficina que se presentó el segundo (02) informe de seguimiento del año, logrando un avance del 66,50% de la meta anual. Las evidencias se encuentran reportadas y publicadas en el micrositio de control interno en la pagina web de la camara de representantes: https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586 Para el corte del 30 de noviembre de 2024, se realizó la publicación del tercer informe del plan acción, logrando el cumplimiento total de la actividad. Las evidencias se encuentran reportadas y publicadas en el micrositio de control interno en la pagina web de la camara de representantes: https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586 | 100% | 4%
|  | 4% | Realizar seguimientos a Mapas de Riesgos - Lideres de proceso | 50% | Oficina Coordinadora del Control Interno | 2024-03-15 | 2024-12-31 | (No. seguimientos realizados / No. seguimientos programados) X 100% | 100% | 3 | Unidades | Humano, tecnológico y apoyo interinstitucional | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50% | Acorde a la solicitud de remisión de reporte de cumplimiento realizado por la Oficina De Planeación y Sistemas, cuya fecha maxima de entrega es el 22 de marzo y teniendo en cuenta que el primer trimestre del 2024, tiene un corte es del 31 de marzo de 2024 para la elaboración del primer informe trimestral, se indica por parte de esta oficina que por tal motivo por el cual aún no se elabora el primer informe. Acorde a la solicitud de remisión de reporte de cumplimiento realizado por la Oficina De Planeación y Sistemas, y que el segundo trimestre del 2024, tiene un corte del 30 de junio de 2024, se informa por parte de esta oficina que se presentó el primer (01) informe de seguimiento del año, logrando un avance del 33,25% de la meta anual. Las evidencias se encuentran reportadas y publicadas en el micrositio de control interno en la pagina web de la camara de representantes: https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586 Acorde a la solicitud de remisión de reporte de cumplimiento realizado por la Oficina De Planeación y Sistemas, y que el tercer trimestre del 2024, tiene un corte del 30 de septiembre de 2024, se informa por parte de esta oficina que se presentó el segundo (02) informe de seguimiento del año, logrando un avance del 66,50% de la meta anual. Las evidencias se encuentran reportadas y publicadas en el micrositio de control interno en la pagina web de la camara de representantes: https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586 Para el corte del 30 de noviembre de 2024, se realizó la publicacion del tercer informe de matrices de riesgos, para un cumplimiento total de la actividad reportada. Las evidencias se encuentran reportadas y publicadas en el micrositio de control interno en la pagina web de la camara de representantes: https://www.camara.gov.co/funcionarios/mesa-directiva?field_dependencia_talento_humano_target_id=586 | 100% | 4%
| Campañas de fomento de la cultura del Autocontrol | 3% | Realizar fortalecimiento de la cultura del autocontrol al interior de la entidad | 100% | Oficina Coordinadora del Control Interno | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (No. de Campañas realizadas / No. campañas programadas) X 100% | 100% | 6 | Unidades | Humano, tecnológico y apoyo interinstitucional | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre del 2024 se realizaron 01 campaña, correspondiente al mes de enero y febrero, presentandose la primera campaña en el mes de marzo, logrando un avance del 17 % de la meta anual. En el segundo trimestre del 2024 se realizaron 02 campañas, correspondiente al mes de marzo, abril, mayo y junio, logrando un avance del 50% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se realizaró 01 campaña, correspondiente al mes de julio y agosto, logrando un avance del 66,7% de la meta anual. Se adjuntan las evidencias. Para el corte del 30 de noviembre se presentaron 02 campañas correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2024, para un porcentaje de cumplimiento del 100%. Se adjuntan las evidencias. | 100% | 3%
1.13. Apropiar los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda para satisfacer la necesidad de bienes y servicios de la Entidad. | Ejecucion mensual del PAC | 4% | Presentar la ejecución mensual del PAC, de acuerdo a lo programado por los jefes de cada division, | 100% | Division Financiera y Presupuesto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Pac Ejecutado / Pac Programado X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre se alcanzo un nivel de ejecución de pac del 100%, en el mes de enero el 100%, febrero 100% y en marzo 100%, en el segundo trimestre del 2024, se alcanzó un nivel de ejecución de pac del 100%, el cual corresponde a los niveles establecidos, logrando asi un avance del 100% en el tercer trimestre del 2024, se alcanzó un nivel de ejecución de pac del 100%, el cual corresponde a los niveles establecidos, logrando asi un avance del 100% cuarto trimestre del año 2024, se alcanzó un nivel de ejecución de pac del 100%, el cual corresponde a los niveles establecidos, logrando asi un avance del 100%. | 100% | 4%
| Conciliaciones | 4% | Realizar verificación con los extendidos al sistema SIIF que reportan la información para registro en los estados financieros (Registros Manuales) | 100% | Division Financiera y Presupuesto | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. Conciliaciones Realizadas / No. Conciliaciones Programadas X 100 | 66.67% | 100% | Porcentaje | Humano, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 66.67% | A la fecha, para el primer trimestre del 2024, se realizaron siete (7) conciliaciones correspondientes al mes de enero, siete (7) conciliaciones para el mes de febrero, e igualmente siete (7) conciliaciones para el mes de marzo, para el segundo trimestre, a la fecha se han realizado siete (7) conciliaciones para el mes de abril, siete (7) conciliaciones en el mes de mayo, y siete (7) conciliaciones en junio,de igual manera, para el tercer trimestre, a la fecha se han realizado siete (7) conciliaciones en el mes de julio, siete (7) conciliaciones en el mes de agosto,y siete (7) conciliaciones en el mes de septiembre, para el cuarto trimestre, se han realizado cinco (5) conciliaciones del mes de octubre, y cinco (5) conciliaciones para el mes de noviembre, sin embargo, debido a las fechas establecidas para el cierre contable, nos encontramos en espera de la entrega de las conciliaciones de diciembre por parte del area de contabiliadad | 66.67% | 2.667%
|  | 100% | [14 empty] | 92.87%
Note on A4: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión, deben empezar en verbo en infinitivo
Note on A22: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B22: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C22: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D22: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E22: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F22: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G22: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H22: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I22: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J22: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K22: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L22: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son), es decir en esta columna diligencia ( Unidades o Porcentaje dependiendo el caso
Note on M22: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos, (humano , financiero, tecnológico, logistico etc)
Note on N22: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O22: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P22: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q22: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R4: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)
Note on R22: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)

## objetivo 2
PLAN DE ACCIÓN 2023 DEL PLAN ESTRATÉGICO - 2023 -2026 CÁMARA DE REPRESENTANTES CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: |  |  | POTENCIALIZAR UNA CÁMARA VISIBLE Y TRANSPARENTE. | [10 empty] | GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO |  |  | 100%
PLAN ACCIÓN 2024
ELABORÓ Y APROBÓ: |  |  | Diego Enrique Ramirez Sanguino - Jefe División de Personal | [5 empty] | Juan Aarón - Jefe División Jurídica
|  |  | Jorge Edison Castro Salcedo- Jefe División Servicios | [5 empty] | Jorge Edison Castro Salcedo - Jefe Oficina de Planeación y Sistemas
|  |  | Paola Andrea Arenas Mosquera – Jefe Oficina de Información y Prensa | [5 empty] | Edgar Vidal Ulloa Hurtado - Coordinador Oficina de Control Interno
Jaime Luis Lacouture - Secretario General
Daniel Enrique Cure Pérez - Jefe División Financiera y Presupuesto
ESTRATEGIAS | PRODUCTO, ENTREGABLE | PESO PORCENTUAL PRODUCTO | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR o FORMULA INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | DISTRIBUCION PRESUPUESTAL | % AVANCE ACTIVIDADES | OBSERVACIÓN | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PRODUCTO
2.1. Fortalecer los canales de comunicación directa con información multilenguaje segmentada en grupos de interés | Sistema de distribución multilenguaje | 5% | Emisión del noticiero NCR cada semana en canal RCN, canal congreso y canales institucionales del país. | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2024-01-15 | 2024-12-31 | No. de noticieros emitidos / No. de noticieros programados X 100 | 100% | 48 | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50% | En el primer trimestre del 2024 se emitieron 13 noticieros, logrando un avance del 27% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2024 se emitieron 13 noticieros, logrando un avance del 27% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se emitieron 13 noticieros, logrando un avance del 81% de la meta anual. Para un acumulado de 39 Noticieros que representan el 81% del total de la actividad. En el cuarto trimestre del 2024 se emitieron 9 noticieros, logrando un avance del 100% de la meta anual. Para un acumulado de 48 Noticieros que representan el 100% del total de la actividad. | 100% | 5%
|  |  | Segmentación del noticiero por cada una de sus notas para focalizar la divulgación a los grupos de interés | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2024-01-15 | 2024-12-31 | No. de notas segmentadas / No. de notas programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50% | En el primer trimestre del 2024 se realizaron 43 notas, logrando un avance del 100% En el segundo trimestre del 2024 se realizaron 44 notas, logrando un avance del 100% En el tercer trimestre del 2024 se realizaron 61 notas, logrando un avance del 100% En el cuarto trimestre del 2024 se realizaron 52 notas, logrando un avance del 100% Con un acumulado en el año de 200 notas
2.2. Ampliar el impacto de los productos que elabora la oficina de prensa en los canales disponibles | Canales virtuales | 10% | Difundir la actividad legislativa a través del programa Frecuencia legislativa | 20% | Jefe Oficina de Información y Prensa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No. de programas realizados / No. De programas proyectados X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 20% | En el primer trimestre del 2024 se realizaron 9 programas, logrando un avance del 100% En el segundo trimestre del 2024 se realizaron 26 programas, logrando un avance del 100% En el tercer trimestre del 2024 se realizaron 26 programas, logrando un avance del 100% En el cuarto trimestre del 2024 se realizaron 21 programas, logrando un avance del 100% Para un acumulado de 82 programas | 100% | 10%
|  |  | Publicar en tiempo real por medio de redes sociales las actividades legislativas realizadas por la Corporación. | 30% | Jefe Oficina de Información y Prensa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No. de publicaciones realizadas / No. de publicaciones programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 30% | En el primer trimestre del 2024 se realizaron 590 publicaciones, logrando un avance del 100% En el segundo trimestre del 2024 se realizaron 1100 publicaciones, logrando un avance del 100% En el tercer trimestre del 2024 se realizaron 1005 publicaciones, logrando un avance del 100% En el cuarto trimestre del 2024 se realizaron 1338 publicaciones, logrando un avance del 100% Para un acumulado de 4033 publicaciones
|  |  | Publicar de manera oportuna las noticias de la Cámara de Representantes por medio de la Pagina Web Oficial. | 30% | Jefe Oficina de Información y Prensa | 2024-03-16 | 2024-12-31 | No. de publicaciones realizadas / No. de publicaciones programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 30% | En el primer trimestre del 2024 se realizaron 49 publicaciones, logrando un avance del 100% En el segundo trimestre del 2024 se realizaron 105 publicaciones, logrando un avance del 100% En el tercer trimestre del 2024 se realizaron 73 publicaciones, logrando un avance del 100% En el cuarto trimestre del 2024 se realizaron 88 publicaciones, logrando un avance del 100% con un acumulado de 315 comunicados en el trascurso de año.
|  |  | Difundir la actividad legislativa a través la revista institucional Poder Legislativo | 20% | Jefe Oficina de Información y Prensa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No. de revistas realizadas/ No. De revistas programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 20% | En el primer trimestre del 2024 se realizaron 2 revistas, logrando un avance del 100% En el segundo trimestre del 2024 se realizaron 3 revistas, logrando un avance del 100% En el tercer trimestre del 2024 se realizaron 3 revistas, logrando un avance del 100% En el cuarto trimestre del 2024 se realizaron 3 revistas, logrando un avance del 100% con un acumulado de 11 revistas en el trascurso de año.
2.3. Promover las apariciones mediáticas de los Representantes en los medios propios, con criterio de equidad | Monitoreo de medios internos | 10% | Planear y estructurar la información con cobertura inclusiva | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No. Actas del consejo de redacción realizadas / No de Actas del consejo de redacción programadas X 100 | 100% | 44 | Unidades | Humano, Financiero, técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50% | En el primer trimestre del 2024 se realizaron 8 actas, logrando un avance del 18% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2024 se realizaron 13 actas, logrando un avance del 30% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se realizaron 14 actas, logrando un avance del 40% de la meta anual. En el cuarto trimestre del 2024 se realizaron 9 actas, logrando un avance del 25% de la meta anual. Para un acumulado 44 actas de consejos de redacción que representa el 105% del avance del total de la actividad. | 100% | 10%
|  |  | Monitorear las apariciones de los Representantes en los diferentes medios comunicativos. | 50% | Oficina de Información y Prensa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. de informes de monitoreo realizados / No. de informes de monitoreo planificados X100 | 100% | 4 | Unidades | Humano, Financiero, técnico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50% | En el primer trimestre del 2024 se realizaron 1 monitoreo, logrando un avance del 25% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2024 se realizaron 1 monitoreo, logrando un avance del 25% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se realizaron 1 monitoreo, logrando un avance del 38% de la meta anual. En el cuarto trimestre del 2024 se realizaron 1 monitoreo, logrando un avance del 25% de la meta anual. Para un acumulado de 4 monitoreo que representa el 100% del total de la actividad.
2,4 Acercar la actividad legislativa a todas la regiones de colombia | programas de tv | 6% | Transmitir en el canal del congreso los programas que resaltan la actividad regional. | 100% | Oficina de Información y Prensa | 2024-01-20 | 2024-08-19 | No. de programas transmitidos / No. De programas realizados zoom | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Financiero, técnico, tegnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre del 2024 se trasmitieron 9 programas, logrando un avance del 100% En el segundo trimestre del 2024 se trasmitieron 106 programas, logrando un avance del 100% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se trasmitieron 156 programas, logrando un avance del 100% de la meta anual. En el cuarto trimestre del 2024 se trasmitieron 64 programas, logrando un avance del 100% de la meta anual. con un acumulado de 335 programas en el trascurso de año. | 100% | 6%
2,5 Visibilizar la labor que realiza la Cámara de Representantes en temas de género, empoderamiento y trabajo de la mujer en el Legislativo | notas noticiero | 3% | emitir notas periodisticas en en le noticiero | 100% | Oficina de Información y Prensa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No. de notas realizadas / No. de notas programadas | 100% | 12 | unifdades | Humano, Financiero, técnico, tegnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre del 2024 se realizaron 3 notas, logrando un avance del 25% En el segundo trimestre del 2024 se realizaron 3 notas, logrando un avance del 25% de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se realizaron 3 notas, logrando un avance del 75% de la meta anual. En el cuarto trimestre del 2024 se realizaron 3 notas, logrando un avance del 100% de la meta anual. con un acumulado de 12 notas que representa el 100% del total de la actividad. | 100% | 3%
2.6. Mantener Informado al público de los eventos protocolarios realizados por la Oficina de Protocolo | Boletines informativos | 10% | Elaborar y publicar boletines informativos en la página Web de la Cámara de Representantes relacionados con los diferentes eventos que realiza la Oficina de Protocolo durante la vigencia | 100% | Oficina de Protocolo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. de boletines realizados y publicados / No. de boletines programados X 100 | 100% | 8 | Unidades | Humano, Tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre se realizaron dos (2) boletines con un 25% de avance. En el segundo trimestre se realizaron tres (3) boletines con un 63% de avance. En el tercer trimestre se realizaron tres (2) boletines con un 88% de avance. En el cuarto trimestre se realizao un (1) boletines con un 100% de avance. Con un acumulado del año de siete (8) boletines, cumpliendo con el 100% de la meta. Se adjunta evidencia. | 100% | 10%
| Publicaciones Redes Sociales | 10% | Dar a conocer a través de las redes sociales, las diferentes actividades realizadas por la Oficina de Protocolo . | 100% | Oficina de Protocolo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. de mensajes publicados / No. de mensajes programados X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, Tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre se publicaron doce (11) mensajes en Facebook, cinco (5) y, seis (6) mensajes en Instagram, para un total de doce (12) mensajes, con un avance del 100%. En el segundo trimestre se publicaron Veintitrés (23) mensajes en Facebook, y Treinta y cuatro (34) mensajes en Instagram, para un total de Cincuenta y siete (57) mensajes, con un avance del 100%. Con un Acumulado del año de (143) publicaciones. Se adjunta evidencia. En el tercer trimestre se publicaron Veintitcinco (25) mensajes en Facebook, (24) mensajes en Instagram, y veintiseis (26) en twitter para un total de setenta y cinco (75) mensajes, con un avance del 100%. En el cuarto trimestre se publicaron Treinta y ocho (38) mensajes en Facebook, (43) cuarenta y tres mensajes en Instagram, y treinta y nueve (39) en twitter para un total de ciento veintiuno (121) mensajes, con un avance del 100%. Con un Acumulado de doscientos sesenta y ocho (268) del año de publicaciones. Se adjunta evidencia. | 100% | 10%
2.7. Fortalecer las relaciones internacionales de la Cámara con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia | Cuerpos diplomaticos contactados | 10% | Utilizar los diferentes canales de comunicación y eventos para fortalecer los lazos entre los cuerpos diplomáticos y la Corporación | 100% | Oficina de Protocolo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. acercamientos realizados / No. Acercamientos proyectados X 100 | 100% | 16 | Unidades | Humano, Tecnológico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre se realizaron cuatro (4) acercamientos con cuerpos diplomáticos, con un 25% de avance. Con un acumulado del año de 4 acercamientos. Se adjunta evidencia. En el segundo trimestre se realizaron cuatro (6) acercamientos con cuerpos diplomáticos, con un 63% de avance. Con un acumulado del año de diez (10) acercamientos. Se adjunta evidencia. En el tercer trimestre se realizaron dos (2) acercamientos con cuerpos diplomáticos, con un 75% de avance. En el cuarto trimestre se realizaron cuatro (4) acercamientos con cuerpos diplomáticos, con un 100% de avance. Con un acumulado del año de dieciseis (16) acercamientos. Se adjunta evidencia. | 100% | 10%
2.8. Propiciar la transparencia en los procesos de contrataciòn | Socializacion Manual de Contratación vigente y Secop II | 10% | Realizar socialización sobre el manual de Contratación vigente | 50% | División Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas X 100 | 100% | 2 | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50% | En el primer trimestre del 2024 no se realizaron socializaciones toda vez que la División Jurídica se encuentra en proceso de actualización del manual de contratación, logrando un avance del 0% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2024 Dado que se encuentra en actualización el Manual de Contratacion, se tiene programado que una vez haya transcurrido el cambio de periodo legislativo y consecuente cambio de Mesas Directivas. Se programaran las socializaciones propuestas. En el tercer trimestre del 2024 -El día 30 de septiembre de 2024, se realizó una socialización y se envío via correo institucional un comunicado a todos los Jefes de las Dependencias de la Entidad, Secretariios Privados, Jefes de División y Jefes de Oficinas, indicaciones e instruciones Actualización formatos CPS con personas naturales de conformidad al manual de contratación. En el cuarto trimestre del 2024 se realizaron diferentes reuniones con el equipo estructurador de los procesos contractuales, de sus diferentes etapas, precontractual y liquidaciones para establecer condiciones y modificacions que debe tener el manual de contratación actual. Estas reuniºnes se realizan el 18 de noviembre y 2 de diciembre de 2024. Se Consolida un documento en borrador de Manual de contratación para aprobación del comité en 2025. | 100% | 10%
|  |  | Realizar socialización sobre el Sistema Electrónico de Contratatacion Pública (SECOP II) | 50% | División Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas X 100 | 100% | 100% | Porcentaje | Humano, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 50% | En el primer trimestre del 2024 se realizaron 2 socializaciones de 2 programadas, logrando un avance del 100% de la meta anual. En el segundo trimestre del 2024 Teniendo en cuenta el cambio de periodo legislativo, la socialización sobre el Sistema Electrónico de Contratatacion Pública (SECOP II) se programará una vez se haya realizado la elección y posesión de las e Mesas Directivas tanto de la Cámara de Representantes como de cada una de las Comisiones. En el tercer trimestre del 2024 - El día 18 de julio de 2024, se realizó una socialización y se envío via correo institucional un comunicado a todos los Jefes de las Dependencias de la Entidad, Secretariios Privados, Jefes de División y Jefes de Oficinas, indicaciones e instruciones del procedimiento de cierre que se debe realizar en la plataforma del SECOP II . En el cuarto trimestre del 2024 el equipo de la División Jurídica realiza actualización en la platacorma Colombia Compra Eficiente para actualización de los porcesos de contratación y manejo de la plataforma . Se realiza 1 capacitacion em secop ii a los funcionarios
2.9. Promover en el proceso legislativo, la transparencia, participación y servicio al ciudadano | Matriz de Participación Ciudadana | 8% | Dar continuidad al Plan de Acción de #CongresoAbierto por la Alianza de Gobierno Abierto y Transparencia con el Plan de participación Ciudadana | 100% | Secretaría General | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Matriz de Participación | 100% | 2 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre del 2024, no se reporta actividad debido a que la matriz de participación ciudadana se solicita a los Honorables Representantes y direfentes dependencias CON CORTE ENERO-JUNIO y publica semestralmente.Su avance del 0% de la meta anual programada por lña situación indicada anteriormente. En el segundo trimestre de 2024, se reporta actividad con el requerimiento a las diferentes dependencias y Honorables Representantes del corte Enero-Junio, realizado a través de Circular 42 de 2024; en este orden, se procedió a realizar consolidación de dicha matriz . Este resultado arroja uyn 50% de ejecución de esta actividad en la meta anual programada. En el tercer trimestre de 2024, no se reporta actividad debido a que la matriz de participación ciudadana se solicita a los Honorables Representantes y direfentes dependencias será la de CORTE JULIO-DICIEMBRE y su publicación se ha estadndarizado una vez, este consolidad. En este orden, esta se solicitará y publicará en el mes de diciembre, es decir en el siguiente corte. Su avance del 0% de la meta anual programada por la situación indicada anteriormente En el cuarto trimestre de 2024, se solicitó a los Honorables Representantes a trav´s de circular 28 del 10 de diciembre de 2024, el diligenciamiento de la matriz de participación ciudadana CORTE JULIO-DICIEMBRE y en el moneto todavía están remitiendo información por el término de legislatura. Su publicación se ha estadndarizado una vez, este consolidada. En este orden, su publicación se llevrá a cabo en el siguiente corte. Su avance del 100% de la meta anual programada por la situación indicada anteriormente. | 100% | 8%
| Encuentros ciudadanos | 8% | Realizar encuentros para incentivar el derecho a la participación democrática en temas legislativos desde los territorios, según Resolución 1331 de 2017 | 100% | Secretaría General | 2024-03-15 | 2024-12-31 | No. encuentros realizados / No. Encuentros programados X 100 | 100% | 2 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre del 2024 de la mano con la primera Vicepresidencia de la Corporacion, en el m arco del Octavo PLn por un Congreso Abierto y Transparente, se realizó encuentro de juventudes "De parche con el Congreso" el día 21 de marzo de 2024 con más de 278 jóvenes inscritos, logrando un avance del 50% de la meta anual. En el segundo trimestre de 2024, no se reporta actividad, dado que el encuentro faltante está programado para ser llevado a acabo en el segundo trimestre del presente. Su avance continúa siendo el reportado en el seguimiento anterior del corte Enero-Junio con un 50% de la actividad ejecutada. En el tercer trimestre del 2024 no se reporta actividad, el encuentro programado se llevará a cabo en el mes de noviembre del presente. Se reporta un avance del 0% de ejecución de la actividaden la meta anual programada. En el cuarto trimestre de 2024, se llevaron a cabo dichos encuentros en los meses de octubre y noviembre respectivamente, junto con instituciones educativas de secundaria y universitaria, uno de ellos fue llevado a cabo con Innova School del municipio de Mosquera-Cundinamarca con jóvenes de noveno y décimo grado. El segundo encuentro se llevó a cabo, con la CUN, con estudiantes de derecho.. Se reporta un avance del 100% de ejecución de la actividaden la meta anual programada. | 100% | 8%
2.10. Fomentar la inclusión social a través del uso de un lenguaje claro, que le permita al ciudadano, encontrar, comprender y utilizar la información que produce la Corporación | Capacitaciones en comunicación digital /redes sociales; Lenguaje claro como vehículo de transparencia y participación. | 5% | Evitar el uso expresiones abstractas con significados confusos, previniendo el continuo legalismo en los escritos producidos por la Cámara de Representantes, sin dejar de lado los tecnicismos por buscar la claridad. | 100% | Secretaría General | 2024-03-01 | 2024-12-31 | No. de capacitaciones realizadas / No. capacitaciones programadas X 100 | 100% | 2 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre del 2024 no se han realizado capacitaciones, se ha enviado una solictud al Intituto Nacional Demócrata para buscar apoyo en el ciclo de capacitaciones propuestas en el marco del 8o. Plan por un Congreso Abierto y de este apoyo dependen las capacitaciones en mención. Se reporta un avance del 0%de la meta anual. En el segundo trimestre de 2024, se realizó en el marco del desarrollo del Octavo Plan por un Congreso Abierto y Transparente,capacitación dirigida a las Unidades de Trabajo Legislativo tanto de Senado de la Repúblics como de Cámara de Representantes, acerca de la importancia del Lenguaje Claro en el trámite legislativo y su aporte a la transparencia y el acceso a la información. Se reporta una avance del 50% de ejecución de la actividaden la meta anual programada. En el tercer trimestre del 2024 no se reporta actividad, la capacitación pendiente por realizar se llevará a cabo en el marco del seminario programado, como actividad a desarrollar por el poder legislativo, junto con Senado de la República. Se reporta un avance del 0% de ejecución de la actividaden la meta anual programada. En el cuarto trimestre de 2024, se llvó a cabo en el marco del VI Seminario Internacional de Lenguaje Claro, taller de capacitación junto con Senado de la República. Se reporta un avance del 100% de ejecución de la actividaden la meta anual programada. | 100% | 5%
| Realización del VI Seminario Internacional de Lenguaje Claro | 5% | Llevar a la Cámara de Representantes de Colombia a un escenario internacional frente a otros legislativos como promotor de un lenguaje claro cercano, confiable y entendible para la comprensión ciudadana de su misionalidad en el Estado. | 100% | Secretaría General | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Evento realizado / Evento programado X 100 | 100% | 1 | Unidades | Humano, Financiero, técnologico | 1. Funcionamiento: Gastos de Personal. 2. Funcionamiento: Gastos Generales Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | En el primer trimestre del 2024, no se realizó actividad alguna respecto a este evento, dado que su realización esta programada para llevarse a cabo en el mes de noviembre, esn este orden se dará reporte de la misma, hasta la fecha en mención. Se reporta un avance del 0%de la meta anual. En el segundo trimestre de 2024, no se realizó actividad alguna respecto a este evento, dado que su realización esta programada para llevarse a cabo en el mes de noviembre, esn este orden se dará reporte de la misma, hasta la fecha en mención. Se reporta un avance del 0%de la meta anual. En el tercer trimestre del 2024 se reporta actividad, se han llevado a cabo dos reuniones de alistamiento de ganeda del seminario, gestión de invitados y reuniones con la Oficina de Prensa para lograr el alistamiento por parte de la Cámara de Representantes en el seminario y el museo itinerante que se tendrá, en el marco del desarrollo del Seminario Internacional. Se reporta un avance del 30% de ejecución de la actividaden la meta anual programada. En el cuarto trimestre de 2024, se llevó a caboel VII Seminario Internacional de Lenguaje Claro y la exposición museográfica de Lenguaje Claro, con una sistencia de 235 personas de manera presencial y más de 300 visitantes en su transmisión en youtube., Junto con la Oficina de Prensa de la Cámara de Representantes se desarrolló camñapa de expectativa e invitaciones en redes sociales para la inscripción y asistencia al evento. Se reporta un avance del 100% de ejecución de la actividaden la meta anual programada. | 100% | 5%
|  | 100% | [5 empty] | Enero de 2024 | [7 empty] | Guía metodológica DNP | 100%
Note on A4: Son los propositos o logros que la entidad espera alcanzar para el cumplimiento de la mision y visión, deben empezar en verbo en infinitivo
Note on A20: Son los propósitos que formula la alta dirección a los cuales se comprometen los procesos para cumplir los objetivos estratégicos, deben comenzar en verbo en infinitivo
Note on B20: Son los entregables concretos de los resultados de la ejecución secuencial de por lo menos dos actividades, los cuales deben ser medibles en término de cantidad, fecha de entrega y contribuir al cumplimiento de las estrategias y objetivos
Note on C20: Se podrá asignar un valor porcentual a cada producto, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on D20: Son las acciones programadas para el cumplimiento de cada uno de los productos, deben ser delimitadas y sucesivas en el tiempo, empezar en verbo en infinitivo
Note on E20: Se podrá asignar un valor porcentual a cada actividad, de acuerdo a la importancia, la sumatoria debe ser igual a 100%
Note on F20: Son los funcionarios responsables que intervienen en el cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos estrategicos
Note on G20: Defina fecha de inicio enmarcada dentro de la vigencia
Note on H20: Defina fecha de terminación enmarcada dentro de la vigencia
Note on I20: Es la conjugación de mínimo dos variables especificas, verificables objetivamente para determinar los cambios o resultados de una actividad, meta o objetivo
Note on J20: Es el resultado de la operacion de la formula del indicador de la Columna I (NOMBRE INDICADOR O FORMULA)
Note on K20: Manera de cuantificar el producto, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo, a través de la ejecución y/o cumplimiento de las actividades, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son)
Note on L20: Es la unidad de medida mínima indivisible para lograr la meta, que puede ser numerica ( cuando se sabe cuantos serán) porcentual cuando no se sabe cuantos son), es decir en esta columna diligencia ( Unidades o Porcentaje dependiendo el caso
Note on M20: Todos aquellos elementos que se pueden utilizar como medio a efectos de alcanzar un fin determinado para cumplir los objetivos, (humano , financiero, tecnológico, logistico etc)
Note on N20: Es la clasificación de los rubros del presupuesto
Note on O20: En esta columna se coloca el porcentaje del avance acumulado de lo transcurrido en el año. Se realiza la operación multiplicando la "Columna J" (RESULTADO DEL INDICADOR) "X la "Columna E" (EL PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD)
Note on P20: Coloque las observaciones a que haya lugar cuando realice los respectivos avances del Plan, debe describir lo acumulado en el año de las actividades con su respectivo porcentaje, asi como tambien las actividades del trimestre que esta reportando con su respectivo porcentaje.
Note on Q20: Sera la sumatoria del porcentaje de todas las actividades "Columna O" (% AVANCE ACTIVIDADES)
Note on R4: Sera la sumatoria del porcentaje de la Columna "R " (PONDERACION PRODUCTO)
Note on R20: Sera la multiplicacion de la "Columna Q" (PONDERACION ACTIVIDAD) X la "Columna C " (PESO PORCENTUAL PRODUCTO)

## Hoja2
AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN
| EJECUTADO | 96.5%
| POR EJECUTAR | 3.5%
ESTADO | OBJETIVO ESTRATEGICO 1 | OBJETIVO ESTRATEGICO 2
EJECUTADO | 93% | 100%
POR EJECUTAR | 7% | 0%