## CAMARA (2DO AVANCE)
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES 9° PLAN DE ACCION PARA UN CONGRESO ABIERTO Y TRANSPARENTE (2024 - 2025)
|  |  |  | Total Actividades - Cámara | % Participación Cámara |  |  |  | Total Actividades | % Participación
| I. Transparencia |  | 13 | 6 | 23.0769 |  |  | Compromiso Horizontal | 6 | 23.0769
| II. Participación Ciudadana |  | 13 | 9 | 34.6154 |  |  | Compromiso Vertical | 9 | 34.6154 | -1
| III. Rendición de Cuentas |  | 7 | 4 | 15.3846 |  |  | Compromiso Mixto | 11 | 42.3077
| IV. Innovación |  | 10 | 7 | 26.9231 | -1 |  |  | 26 | 100
|  |  | 43 | 26 | 100
|  |  | ACTIVIDADES 9° PLAN DE ACCION PARA UN CONGRESO ABIERTO Y TRANSPARENTE (2024 - 2025) | [9 empty] | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES 9° PLAN DE ACCION PARA UN CONGRESO ABIERTO Y TRANSPARENTE (2024 - 2025)
Item | Componente | Item 9 Plan | Actividad | Descripción | Entregable (Documento y/o Soporte) | Nivel del Indicador | Enfoque | Fecha de Entrega | Dependencia y Responsable | Presupuesto | Indicador de Cumplimiento | Indicador de Cumplimiento - Segundo Avance | SOPORTE ENTREGADO DE AVANCE 1 | PORCENTAJE DE EJECUCION | OBSERVACION CONTROL INTERNO
1 | I. Transparencia | 7 | Socialización de mini-sitios de la página web de la Cámara de Representantes. | Adelantar una campaña dirigida a la ciudadanía y grupos de interés con el fin de dar a conocer los mini-sitios donde se encuentra la información acerca de la gestión y seguimiento de la Cámara de Representantes. | Piezas audiovisuales publicadas | Media | Compromiso Vertical | 20 de junio de 2025 | Presidencia | Por definir | pieza audiovisual realizada y publicada |  | Se identificaron los micro sitios a promocionar con las piezas: 1. espacio en la página web de las comisiones destinado para los debates de control político. 2. espacio en la página web de la secretaria general para la consulta del estado de proyectos 3. espacio en la página web donde se divulgan los planes de congreso abierto y el cumplimiento de los mismos. Se solicito al Ingeniero Fabian Lizarazo, de la Oficina de Planeación y Sistemas los enlaces en la pagina web nueva en los que quedarian los micrositios a socializar para iniciar el proceso de diseño del paso a paso. - | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
2 | I. Transparencia | 8 | TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Realizar constancia sobre el cumplimiento del IX Plan. CORRECCION AL TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Constancia en sesión plenaria sobre el cumplimiento del IX Plan de Acción por un Congreso Abierto y Transparente. | TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Realizar con una periodicidad mensual, en el periodo ordinario de sesiones y a través de constancias en Sesiones Plenarias, un ejercicio de divulgación del contenido y avances del IX Plan por un Congreso Abierto, de tal manera que los Representantes puedan dar cuenta de las actividades propuestas y de la misionalidad de este. Realizar videos de las constancias para su difusión. CORRECCION AL TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Realizar con una periodicidad mensual, constancias en Sesiones Plenarias Ordinarias durante esta legilsatura, como ejercicio de divulgación del contenido y avances del IX Plan por un Congreso Abierto, de tal manera que los Representantes, puedan conocer de primera mano, el avence de las actividades propuestas y de la misionalidad del mismo. Se realizaran videos de las Constancias realizadas para ser difundidas. | Una (1) constancia mensual durante el periodo ordinario de sesiones de la Cámara. | Alta | Compromiso Horizontal | 20 de junio de 2025 | Mesa Directiva/ Secretaria General | Por definir | Número de constancias realizadas/ 5 constancias propuestas | 20% | Se llevó a cabo en sesión plenaria del día 02 de abril de 2025, por parte de la Primera Vicepresidencia. De esta actividad, se tiene como evidencia, correo de solicitud de la misma por parte del Honorable Representante Rodrigo Tovar a su equipo de trabajo, grabación y videos, redacción de la misma por parte de Secretaría General enviada al secretario privado de la Primera Vicepresidencia para el desarrollo de esta actividad. | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
3 | I. Transparencia | 9 | Desarrollar un programa integral de fortalecimiento del clima laboral, la integridad pública y la transparencia mediante cuatro campañas temáticas y una capacitación. | Desarrollar un programa integral que promueva un ambiente de trabajo positivo, transparente y ético dentro de la entidad, mediante la implementación de campañas temáticas y espacios de formación interactiva que fortalezcan la cultura organizacional y fomenten la integridad pública. De las cuales implementaremos 4 campañas de fortalecimiento: •⁠ ⁠Campaña 1: Fortalecimiento del Sentido de Pertenencia y Compromiso Reforzar el vínculo emocional con la institución, promoviendo el orgullo de ser parte de un equipo comprometido con la misión pública. Actividades: Charlas motivacionales, testimonios de empleados, acciones de reconocimiento. •⁠ ⁠Campaña 2: Promoción de la Transparencia y Ética Sensibilizar a los empleados sobre la importancia de la transparencia en la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Actividades: Publicación de guías de buenas prácticas, sesiones informativas sobre acceso a la información y ética en la gestión pública, y distribución de material sobre los principios de transparencia. •⁠ ⁠Campaña 3: Fomento de las Relaciones Interpersonales y el Trabajo en Equipo Mejorar la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo, creando un entorno de respeto mutuo y confianza. Actividades: Talleres sobre comunicación efectiva, resolución de conflictos, y dinámicas de integración grupal. •⁠ ⁠Campaña 4: Desarrollo del Liderazgo Ético Formar líderes que promuevan el comportamiento ético y la transparencia en sus equipos. o Actividades: capacitaciones y actividades de desarrollo de liderazgo ético, enfocadas en la toma de decisiones transparentes y en la creación de ambientes laborales inclusivos | 1. piezas graficas 2. publicaciones 3. capacitaciones realizadas | Alta | Compromiso Horizontal | 30 de junio de 2025 | Division de Personal | Por definir | Campañas realizadas/4 campañas planteadas |  | campaña 2: Promoción de la Transparencia y la Ética se envio un correo masivo para sensibilizar a los funcionarios la relevancia de la transparencia y la etica https://drive.google.com/drive/folders/13E6RwcIO55ZCPuJAmsr-F8PTuaydHIlW?usp=sharing campaña 3: se implemento y socializo una biblioteca virtual "desarrollando competencias" en la cual se publicaran de forma periodica documentos relacionados con el desarrollo de competencias personales, sociales, familiares y laborales las cuales se acompañaran con campañas de expectativas, se realizo un taller de comunicación con el objetivo de regular el uso del lenguaje con nosotros mismos, de tal forma que tenga beneficios y un impacto positivo en nosotros. https://drive.google.com/drive/folders/13E6RwcIO55ZCPuJAmsr-F8PTuaydHIlW?usp=sharing | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
4 | I. Transparencia | 10 | TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Capacitar sobre la publicación oportuna de la Declaración de Conflictos de Interés y su importancia ética. CORRECCION AL TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Capacitación acerca del diligiencimiento oportuno de la Declaración de Conflictos de Interés según Ley 2003 de 2019, que modificó la Ley Quinta de 1992 y lo concerniente a la Ley 2013 de 2019. | TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Desarrollar dos (2) capacitaciones a los miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo sobre la importancia de la publicación oportuna de la Declaración de Conflictos de Interés, cumpliendo con su deber ético para con sus representados en pro de un acceso a la información pública real. Dichas capacitaciones serán transmitidas en medios digitales. CORRECCION AL TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Desarrollar dos (2) capacitaciones a los miembros de Unidades de Trabajo Legislativo, en la importancia de la publicación oportuna de la Declaración de Conflictos de Interés y Declaración de Bienes y Rentas, dando cumplimiento a su deber ético para con sus representados en pro de un acceso a la información pública real, ya que este es uno de los sitios con más visitas en nuestra página web. Dichas capacitaciones serán transimitidas en canal Youtube de la Cámara de Representantes. | Registro fotográfico y memorias del ejercicio de capacitación | Media | Compromiso Horizontal | 30 de junio de 2025 | Mesa Directiva y Secretaria General | Por definir | Número de capacitación realizadas/ Dos (2) capacitaciones programadas | 10% | Se envío correo de solicitud al Departamento Administrativo de la Función Pública, solicitando el acompañamiento para esta actividad. El mismo se reiteró con el fin de tener dispuesto el equipo de DAFP que alimenta el sistema del aplictivo de la integridad pública y de esta manera poder resolver las dudas que se presenten en el desarrollo de dichas capacitaciones. Se espera respuesta para poder realizar la primera capacitación en el mes de abril del presente. | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
5 | I. Transparencia | 11 | Comunicar en lenguaje claro información sobre los proyectos de acto legislativo y de ley de mayor incidencia para la ciudadanía, que estén en trámite en el Congreso de la República. | Conceptuar, diseñar y socializar piezas gráficas para informar en lenguaje claro los aspectos de Ley que se encuentran en trámite en la Cámara de Representantes. | Kit de 10 Piezas gráficas publicadas en la web y redes sociales | Alta | Compromiso Vertical | 20 de junio de 2025 | Oficina de Prensa Cámara de Representantes | Por definir | Número de piezas realizadas/ Diez (10) piezas planeadas |  | Planeación y diseño del 31 de marzo al 28 de abril y la publicacion y socializacion en las redes sociales de piezas (10) apartir del 29 de abril hasta el 1 de junio de 2025. Esta en proceso el diseño de las piezas gráficas para socializarlas en las redes sociales, tal como lo indica la actividad | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
6 | I. Transparencia | 13 | Realizar campaña de sensibilizacion "Conoce el Presupuesto del Congreso" | Diseñar e implementar una campaña interactiva para explicar las diferentes fases de la ejecución presupuestal del Senado, dirigida tanto a la ciudadanía como al personal del Congreso. La campaña incluirá un folleto digital detallado, videos explicativos y visitas guiadas a las oficinas de la División Financiera y de Presupuesto, ofreciendo una experiencia directa y educativa sobre la gestión financiera. Además, se utilizarán herramientas digitales como infografías dinámicas y visualizaciones interactivas de datos para facilitar la comprensión del presupuesto, promover la transparencia y fortalecer el acceso a la información pública. | 2 campañas al año de puertas abiertas (visita guiada - resolucion de dudas) y publicacion de folleto digital con informacion relacionada en redes de la Division Financiera y Presupuesto . | Alta | Compromiso Mixto | 25 de junio de 2025 | Division Financiera y Presupuesto Senado y Cámara | Por definir | Campaña realizada |  | NO ALLEGARON SOPORTE DE AVANCE DE EJECUCION | 0% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 0%, toda vez, que no allegaron soporte de avance.
7 | II. Participación Ciudadana | 5 | Producción de programas televisivos para la divulgación de situaciones regionales por representantes de la oposición en el Canal Congreso ****Producir programas televisivos para la divulgación de situaciones regionales por representantes de la oposición en el Canal Congreso | Diseñar y producir tres programas televisivos, transmitidos por el Canal Congreso, en los que los representantes de la oposición expongan a la ciudadanía las situaciones que afectan a las regiones y propongan posibles soluciones. Además, se incluirá la participación de ciudadanía para enriquecer el diálogo, aportar perspectivas desde los territorios y fortalecer el enfoque participativo y orientado a soluciones en beneficio de las comunidades locales. ****Diseñar y producir tres programas televisivos, transmitidos por el Canal Congreso, en los que los representantes de la oposición expongan a la ciudadanía las situaciones que afectan a las regiones y propongan posibles soluciones. Además, se incluirá la participación de ciudadanía para enriquecer el diálogo, aportar perspectivas desde los territorios y fortalecer el enfoque participativo y orientado a soluciones en beneficio de las comunidades locales. | 3 Programas | Alta | Compromiso Mixto | 20 de junio de 2025 | Segunda Vicepresidencia / Canal Congreso | Por definir | Número de programas realizados/ Tres (3) programas planeados |  | Se solicito espacio de programas en la parrilla del Canal Congreso https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0ab8e64829&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r7113689401958901908&th=1959552a78037c84&view=att&disp=inline&realattid=f_m88y1z4m0&zw Enviaron respuesta de canal Congreso https://drive.google.com/file/d/1KmEhCBwzjQ9gsOyNxFiK5lAKdENhry3M/view?usp=sharing | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
8 | II. Participación Ciudadana | 6 | TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Espacios de dialogo en zonas rurales afectadas por el conflicto armado CORRECCION AL TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Desarrollar encuentros de dialogo en zonas rurales afectadas por el conflicto armado | TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Llevar a cabo tres (3) encuentros de diálogo abierto en comunidades rurales impactadas por el conflicto armado, involucrando a actores clave, como víctimas, excombatientes y líderes comunitarios. Estos espacios estarán orientados a la reconstrucción del tejido social, promoviendo la paz y la reconciliación a través del diálogo constructivo. Se implementarán actividades pedagógicas y lúdicas centradas en la cultura de paz, el reconocimiento mutuo y la reparación emocional, fomentando la participación activa de la comunidad en la construcción de soluciones sostenibles y el fortalecimiento de la cohesión social. CORRECCION AL TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Desarrollar (3) encuentros de dialogo abierto en comunidades rurales, con enfoque en los municipios PDET y una participacion multiactor de victimas, excombatientes, lideres comunitarios y representantes de DDHH. Estos espacios formaran la construccion de paz, del tejido social y la reconciliacion mediante actividades pedagogicas, ludicas y culturales, promoviendo el dialogo constructivo y la participacion de las comunidades, con el animo de fortalecer la cohesion social. | Informe de 3 actividades de diálogo. Listas de asistencia Fotografias y de video de las actividades Material que resulte de los ejercicios, murales, pinturas, propuestas. | Alta | Compromiso Mixto | 20 de junio de 2025 | Primera Vicepresidencia | Por definir | Número de actividades realizadas/ 3 actividades propuestas | 100% | Realizamos invitaciones a los municipios de Aguas Blancas Mariangola y Guacoche a fin de que la ciudadania participará en los encuentros de dialogo abierto en los cuales tuvimos participacion activa de la OIM https://drive.google.com/drive/folders/1o0W4YdRkYXpJmduwyq4fOH74KDZNO3MT Realizamos tres (03) encuentros en los municipios de Aguas Blancas, Mariangole y Guacoche en los cuales tuvimos particpacion de la ciudadania y se conto con el apoyo profesional y metodologico de la OIM, quienes hicieron el respectivo levantamiento de la informacion sobre los temas abordados en las mesas de trabajo. https://drive.google.com/drive/folders/1b1iWKf7PXq_GpFYIvYEnVnscn-W5sq73 | 100% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 100%, por lo anterior, esta actividad esta cumplida en su totalidad.
9 | II. Participación Ciudadana | 7 | TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Espacios de diálogo sobre paz y temas de interés nacional. CORRECCION AL TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Facilitar foros de dialogo sobre paz y temas de interes nacional. | TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Facilitación de dos foros de diálogo entre actores con posiciones divergentes, centrados en los desafíos políticos y sociales del país relacionados con el conflicto armado. Estos espacios permitirán el intercambio de puntos de vista y el desarrollo de acuerdos que favorezcan la resolución pacífica de conflictos, fortaleciendo la paz y la reconciliación. Las discusiones estarán orientadas a promover el entendimiento mutuo y la construcción de soluciones conjuntas. CORRECCION AL TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Facilitar dos (2) foros de dialogo que incluyan actores con posiciones divergentes y comunidades afectadas por el conflicto, centrados en los desafios sociales del pais con ocasion del conflicto armado. Estas mesas de trabajo estaran orientadas al intercambio de opiniones y al desarrollo de acuerdos que favorezcan la resolucion pacifica de conflictos, fortaleciendo la paz y la reconciliacion, promoviendo el entedimiento mutuo y los consensos. | Informe de 2 foros, Acuerdos hechos por parte de los ponentes, Transmisión en vivo, Convocatorias. | Alta | Compromiso Mixto | 20 de junio de 2025 | Primera Vicepresidencia | Por definir | Número de actividades realizadas/ 2 actividades propuestas |  | Para esta actividad realizamos invitacion a la OIM a fin de tener el apoyo profesional y metologico para la realizacion de los foros en territorio. https://drive.google.com/drive/folders/1ilxpxO7hPuTih7QZxK9d2ZJhz6QCkxvG | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
10 | II. Participación Ciudadana | 8 | TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Capacitar en control social y transparencia legislativa. CORRECCION AL TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Capacitación en control social y transparencia legislativa. | TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Realizar dos (2) capacitaciones enfocadas en el control social de la gestión pública, resaltando la importancia de la publicidad activa como una herramienta clave para fomentar el empoderamiento ciudadano y la participación en la supervisión de la actividad legislativa. Estas capacitaciones serán presenciales y virtuales, y están diseñadas para fortalecer la capacidad de los ciudadanos para ejercer control sobre la gestión pública, promoviendo la transparencia y la lucha contra la corrupción a nivel local. CORRECCION AL TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Realizar una (1) capacitación enfocada en el control social de la gestión pública, resaltando la importancia de la publicidad activa como una herramienta clave para fomentar el empoderamiento ciudadano y la participación en la supervisión de la actividad legislativa. Esta capacitaciones será virtual y esta diseñada para fortalecer la capacidad de los ciudadanos para ejercer control sobre la gestión pública, promoviendo la transparencia y la lucha contra la corrupción a nivel local. | 1. Listado de asistencia 2. Registro Fotográfico | Alta | Compromiso Vertical | 20 de junio de 2025 | Secretaría General | Por definir | TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Número de capacitaciones realizadas/ 2 capacitaciones programadas CORRECCION AL TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Número de capacitaciones realizadas/ 1 capacitaciones programadas | 30% | Esta actividad se va a llevar a cabo el 1 de mayo del presente en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo de manera presencial. Se tiene previsto un aforo de 50 personas a ser capacitadas y se cuenta con el apoyo de un experto y del Departamento Administrativo de la Función Pública por parte de la Dirección de transparencia y servicio al ciudadano de esa entidad. Como evidencia, se elaboró acta de reunión sostenida con dicha entidad para tal fin. Por otra parte, será el Extituto de política Abierta, la organización que apoyará dicha actividad. | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
11 | II. Participación Ciudadana | 9 | Actualización del Plan de Participación Ciudadana. | Rediseñar y actualizar el Plan de Participación Ciudadana de la Corporación, con el objetivo de mejorar la garantía del derecho de acceso a la información pública y fomentar un buen gobierno. | Plan de participación ciudadana actualizado | Alta | Compromiso Horizontal | 25 de junio de 2025 | Secretaría General | Por definir | Plan actualizado | 25% | Esta actividad depende del nuevo desarrollo que se está realizando a la página web, por esta razón, se han sostenido 4 reuniones con los desarrolladores y la oficina de Planeación y Sistemas para lograr un mayor avance de la misma. Como evidencia se realizó una estrategia de mrketing para avanzar en la misma. | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
12 | II. Participación Ciudadana | 10 | Acercar a la ciudadanía y a los grupos de interés al conocimiento de los términos legislativos a través del enriquecimiento del glosario legislativo en lenguaje claro y accesible. | A través de mesas de trabajo con la participación de UTL y dependencias del congreso, y organizaciones de la sociedad civil, adelantar ejercicios que conlleven al enriquecimiento del glosario legislativo en lenguaje claro. Se realizaran campañas de difusión accesibles. | Glosario actualizado y validado | Media | Compromiso Mixto | 30 de mayo de 2025 | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso Oficina de Información y Prensa Camara/Senado | Por definir | Glosario actualizado y validado | 50% | Se realizó plan de acción y plan de trabajo, y se van a realizar talleres con el Instituto Caro y Cuervo Se adjunta enlace con los avances de la actividad a la fecha https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_ftUd7jgorFEzOmtbPzphQ6oYRyXc8eM | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
13 | II. Participación Ciudadana | 11 | Aplicar el instrumento de medición de sensibilidad de género en concejos municipales y asambleas departamentales. | Implementar el instrumento de medición desarrollado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en (221) concejos municipales y (6) asambleas departamentales a nivel nacional. Esta evaluación tiene como objetivo analizar el impacto y la sensibilidad hacia el enfoque de género en estas Corporaciones. La medición permitirá identificar áreas de mejora y fortalecer la gestión de las comisiones en los entes territoriales, promoviendo una mayor integración de la perspectiva de género en la toma de decisiones regionales. | • Listados de asistencia • Material fotográfico • Material de apoyo • Documento final de la medición | Alta | Compromiso Vertical | 30 de junio de 2025 | Comisión Legal para la Equidad de la Mujer | Por definir | Número de concejos y asambleas medidos / Doscientos veintiuno (221) concejos municipales y seis (6) asambleas departamentales | 0% | La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, con su grupo de trabajo ha determinado llevar a cabo esta actividad en dos etapas: Determinación de la población y muestra: la metodología para escoger la muestra representativa a analizar en cada corporación (Asambleas departamentales, Concejos Municipales) y el desarrollo de un archivo de la batería de preguntas a utilizar para desarrollar el instrumento. Diseño del instrumento de medición: Se ha avanzado en el diseño y desarrollo de un formulario, en el cual se evidencia una clasificación por temas de dicha batería de preguntas para empezar con la aplicación del instrumento de medición en dichas corporaciones la cual va de la mano con las acciones establecidas por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el marco de la implementación de la Ley 1981 de 2019. link formulario: https://docs.google.com/forms/d/1L5fFzvZu7nQNWDPjzJfWApwGtKVjSHj6Ui5MxKFtE9o/edit • Se establece la versión final del instrumento de medición para aplicar en los diferentes concejos Municipales y Asambleas Departamentales. Se anexa link, con la versión final: https://forms.gle/DecPjZMqVux8yCsR9 • Aplicación del Instrumento:La Coordinación y su equipo de trabajo ha avanzado en el desarrollo de 3 reuniones con los concejos Municipales con el fin de acordar con ellos la cooperación para aplicar el instrumento. - Concejo de Risaralda Caldas,- Concejo de Concepción Antioquia,- Concejo de Chinchiná caldas • Se realiza modelo de oficio para solicitar apoyo en la aplicación del instrumento de medición de sensibilidad de género en las diferentes Corporaciones. Se anexa soporte del oficio | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
14 | II. Participación Ciudadana | 12 | Promover espacios de participación con concejos municipales y asambleas departamentales para reformar la Ley 1257 de 2008. | Organizar (14) espacios de participación con concejos municipales y asambleas departamentales a nivel territorial ya sean de forma virtual o presencial, según lo acordado para recoger propuestas que contribuyan a una posible reforma de la Ley 1257 de 2008, la cual establece normas para la sensibilización, prevención y sanción de la violencia y discriminación contra las mujeres. Estos espacios servirán para obtener insumos valiosos que permitan mejorar y fortalecer los mecanismos de prevención y sanción en la ley, con el objetivo de abordar de manera más efectiva las diversas formas de violencia contra las mujeres. | • Listados de asistencia • Material fotográfico • Material de apoyo • Documento Consolidado de propuestas | Alta | Compromiso Vertical | 30 de junio de 2025 | Comisión Legal para la Equidad de la Mujer | Por definir | Número de espacios realizados / Catorce (14) espacios programados | 28.57% | La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, ha avanzado en el desarrollo de un (1) espacio de participación presencial con el objetivo de realizar seguimiento al cumplimiento de la ley 1257 de 2008 y conocer el estado de la misma en la actualidad y donde un grupo de 200 mujeres del departamento del Tolima participó activamente. La Coordinación y su equipo de trabajo ha llevado a cabo 3 reuniones una virtual y una presencial en la instalaciones de la Comsiión Legal para la Equidad de la Mujer para socializar las posibles mejoras a la ley 1257 de 2008 con los siguientes concejos Municipales: - Concejo de Risaralda Caldas - Concejo de Concepción Antioquia - Concejo de Chinchiná caldas | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
15 | II. Participación Ciudadana | 13 | Realizar mesas de trabajo con concejos municipales, asambleas departamentales y consejos de juventudes. | Organizar cuatro (4) mesas de trabajo con concejos municipales, asambleas departamentales y consejos de juventudes, a realizarse en cualquiera de las cinco (5) regiones geográficas del país, con el objetivo de fortalecer las redes departamentales y mejorar su operatividad en cada territorio. Estas mesas servirán para definir directrices y establecer acciones concretas que faciliten la conformación y el funcionamiento eficaz de las redes en el ámbito nacional | • Listados de asistencia • Material fotográfico • Material de apoyo • Documento con resultados | Alta | Compromiso Vertical | 30 de junio de 2025 | Comisión Legal para la Equidad de la Mujer | Por definir | Número de mesas de trabajo realizadas / Cuatro (4) mesas de trabajo programadas | 25% | La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, desarrollo un (1) espacio en el departamento de (Santander – Barrancabermeja- Región Andina), donde se desarrolló el tema “Ruta Institucional para mujeres en territorio". Y se tuvo participación activa de organizaciones de mujeres, autoridades municipales representativas del departamento. | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
16 | III. Rendición de Cuentas | 4 | Realizar conversatorios con los Representantes a la Cámara, medios de comunicación, líderes de opinión y grupos de interés, sobre el ABC de las reformas legislativas de mayor impacto en la conversación Nacional. | Socializar con carácter pedagógico los detalles de las reformas que se han hecho y que están en tránsito en el Congreso, con el objetivo de esclarecer mitos y verdades sobre las mismas. | 2 conversatorios | Media | Compromiso Mixto | 20 de junio de 2025 | Oficina de Prensa | Por definir | Número de conversatorios realizados/ Dos (02) conversatorios programados |  | Se realizó evento con los medios de comunicaión el dia 8 de febrero de 2025. https://www.youtube.com/watch?v=4ILbjN1IZpI El segundo conversatorio está en proceso de definir con el presidente de la Cámara y una universidad para llevar a cabo el desarrollo del ABC de las reformas legislativas de mayor impacto | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
17 | III. Rendición de Cuentas | 5 | Facilitar espacios y medios para el diálogo entre las bancadas de los partidos políticos y los ciudadanos. | Garantizar que las bancadas de los partidos políticos dispongan de espacios y medios adecuados para dialogar con ciudadanos y organizaciones sociales. Esto incluirá la creación de espacios institucionales, el uso de plataformas digitales y una campaña de difusión para informar sobre las decisiones, directrices y logros alcanzados en cada periodo legislativo. Adicionalmente, se implementará una encuesta de satisfacción para recoger las opiniones de la ciudadanía sobre las propuestas planteadas, promoviendo la interacción, la transparencia y la mejora continua en los procesos de diálogo y rendición de cuentas. | Transmisión por los canales virtuales de la Cámara de Representantes Préstamo de las instalaciones fisicas solicitadas por las bancadas | Media | Compromiso Vertical | 30 de junio de 2025 | Mesa Directiva / Presidencia | Por definir | Número de espacios realizados / Número de espacios solicitados |  | El día 28 de enero de 2024, se envió a los voceros de bancada en la Cámara de Representantes la invitación a participar la actividad de rendición de cuentas. https://drive.google.com/drive/folders/14uziS1-RsVisklQ1khxUVtHm0OZAkPG-?usp=drive_link Así mismo, se ha llamado a los mismos con el fin de confirmar el recibido de la invitación y explicar en que consiste la actividad | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
18 | III. Rendición de Cuentas | 6 | Producir el Programa "En los zapatos de" | Generar prodcuto audiovisual: Espacio de interacción con ciudadanos en donde el/la periodista compartirá un día en su jornada de labores y le contará cómo desde la Cámara de Representantes se abordan iniciativas para mejorar su calidad de vida de las personas. Esto permitirá rendir cuentas, a la vez informar sobre la gestión legislativa. | Enlace donde va a reposar un histórico de la emisión que corresponda a 10 programas de 23 minutos máximo | Alta | Compromiso Vertical | 20 de Junio 2025 | Oficina de prensa |  | Número de programas realizados/Diez (10) programas planeados |  | De acuerdo a la programación de publicación de los programas se están emitiendo en el canal You Tube de la Cámara de Representantes. A la fecha van 3 programas emitidos.Emisión #1 Publicado https://youtu.be/uYgguHxBy7Y Emisión #2 Publicado https://youtu.be/xS9YO6iC8gw Emisión #3 – 25 de marzo https://youtu.be/vVPTV-VzJWk Emisión #4 – 10 abril 2025 https://youtu.be/3ypXSfmhY3A Emisión #5 – 25 abril 2025 https://youtu.be/ru1rMcigKsc Emisión #6 – 10 mayo 2025 https://youtu.be/phMAHNazMRo Emisión #7 – 25 mayo 2025 https://youtu.be/d1jJLYyIml8 Emisión #8 – 3 junio 2025 https://youtu.be/G2PKm4yALpY Emisión #9 – 10 junio 2025 https://youtu.be/vDdo59KX6sc Emisión #10 – 17 junio 2025 https://youtu.be/V7guN2l1sec | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
19 | III. Rendición de Cuentas | 7 | Grabar y emitir un espacio de diálogos con la Mesa Directiva del Congreso – Serie en YouTube | Producir una serie de seis (6) episodios de una hora de duración, publicados en YouTube, en los que los miembros de la Mesa Directiva del Congreso responderán preguntas formuladas por jóvenes de diferentes rangos de edad (niños, adolescentes y jóvenes adultos). Además de YouTube, los episodios serán difundidos a través de las redes sociales oficiales, el programa radial "Voces del Senado" y el Canal Congreso. Esta iniciativa busca fortalecer el diálogo entre los líderes políticos y las nuevas generaciones, promoviendo su participación activa y facilitando el acceso a información relevante del proceso legislativo. | Link de 6 vídeos publicados en Youtube | Alta | Compromiso Vertical | 20 de Junio 2025 | Oficina de prensa de Senado y Cámara de Representantes/Mesa Directiva |  | Número de videos realizados / seis (6) videos planeados |  | NO ALLEGARON SOPORTE DE AVANCE DE EJECUCION | 0% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 0%, toda vez, que no allegaron soporte de avance.
20 | IV. Innovación | 2 | Mejorar y robustecer la sección "Oposición" en la página web de la Cámara de Representantes | Ampliar y fortalecer el contenido de la sección "Oposición" en la página web de la Cámara de Representantes mediante una invitación constante a los representantes de oposición para publicar información relevante en este espacio. La sección incluirá videos explicativos, recursos gráficos y actualizaciones sobre actividades legislativas, debates de control político y otras acciones congresuales. El objetivo es ofrecer un espacio interactivo, visualmente atractivo y actualizado que permita a la ciudadanía conocer de manera integral las iniciativas y esfuerzos de la oposición, fomentando la transparencia y el acceso a la información. | Informe de las publicaciones realizadas. | Alta | Compromiso Mixto | 25 de junio de 2025 | Segunda Vicepresidencia | Por definir | Informe realizado y publicado por cada periodo legislativo/ Periodo legislativos |  | Se reenvio solicitud de información el 3 de marzo 2025 a toda la bancada, para hacer publicación de los temas relevantes, se propone sensibilizacion oficina por oficina Reenvio solicitud de información para actualización de botón de oposición https://drive.google.com/file/d/1SRM-Ypg5nBTs1fK_MIWnVI0NSmrNqbKm/view?usp=drive_link Se envió, reenvió solicitud de informacion a toda la bancada de oposicion, se explico el alcance, la necesidad de actualizacion del botón de la oposición, la oportunidad mediatica de publicar la gestión legislativa de la misma. | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
21 | IV. Innovación | 3 | Establecer un canal oficial de WhatsApp para la Cámara de Representantes. | Crear un canal oficial de WhatsApp para la Cámara de Representantes como herramienta de comunicación directa con la ciudadanía. Este canal permitirá a los ciudadanos recibir publicaciones, actualizaciones y contenidos relevantes de la corporación de manera privada y en tiempo real. Se implementará una campaña de sensibilización para promover el conocimiento y uso del canal, asegurando que más ciudadanos estén informados sobre esta herramienta. La iniciativa busca fortalecer la accesibilidad y fomentar una comunicación más cercana y efectiva entre la Cámara y la ciudadanía. | Canal creado Campaña realizada | Alta | Compromiso Vertical | 20 de Junio 2025 | Segunda vicepresidencia | Por definir | Canal de WhatsApp creado Campaña de difusión realizada |  | Se hizo solicitud respuesta en tramite https://docs.google.com/document/d/1z9a3OPPKYOFzSx4iOdwR-u9wzfcbJNygLSDN6ooy6SE/edit?tab=t.0 | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
22 | IV. Innovación | 4 | Desarrollar Plataforma de Archivo Histórico legislativo | Crear una plataforma digital para el archivo histórico legislativo de la Cámara de Representantes, conforme a las leyes 594 de 2000 y 1712 de 2014, para conservar y facilitar el acceso a documentos y actividades legislativas. La plataforma almacenará leyes, proyectos de ley, grabaciones y sesiones de la entidad, e incluirá herramientas de búsqueda avanzada y filtros impulsados por inteligencia artificial. Para garantizar un uso óptimo, se desarrollarán tutoriales educativos que expliquen las funcionalidades y ventajas de la plataforma. Asimismo, se llevará a cabo una campaña de difusión para informar a los ciudadanos y usuarios sobre esta herramienta, promoviendo la preservación, consulta eficiente y accesibilidad de la información histórica. | Plataforma de Archivo Histórico Legislativo | Alta | Compromiso Mixto | 20 de Junio 2025 | Planeación y Sistemas | Por definir | Plataforma de Archivo Histórico Legislativo funcional |  | NO ALLEGARON SOPORTE DE AVANCE DE EJECUCION | 0% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 0%, toda vez, que no allegaron soporte de avance.
23 | IV. Innovación | 5 | TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Realizar Podcast sobre el Estado de Proyectos de Ley y el Trámite Legislativo CORRECCION AL TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Realizar Podcast sobre el Estado de Proyectos de Ley y el Trámite Legislativo | TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Crear y difundir cuatro (4) episodios de un podcast que explique de manera clara y accesible el estado de los proyectos de ley de mayor impacto ciudadano y el proceso de trámite legislativo. Estos podcasts serán producidos en colaboración con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC) y se distribuirán a través de radios comunitarias y locales. El objetivo es transformar el entendimiento del proceso legislativo en los territorios, proporcionando a la ciudadanía información relevante y comprensible sobre cómo los proyectos de ley afectan sus vidas y cómo se desarrollan en el Congreso. CORRECCION AL TEXTO CONSIGNADO EN EL 9° Plan: Crear y difundir 4 episodios de un podcast que explique de manera clara y accesible, el estado de los proyectos de ley de mayor impacto ciudadano y el proceso de trámite legislativo. Estos podcasts serán producidos por la Secretaría General y se espera que en colaboración con MINTIC, sean difundidos a través de radios comunitarias y locales. El objetivo es transformar el entendimiento del proceso legislativo en los territorios, proporcionando a la ciudadanía información relevante y comprensible sobre cómo los proyectos de ley afectan sus vidas y cómo se desarrollan en el Congreso. | 4 Podcast | Media | Compromiso Horizontal | 20 de junio de 2025 | Secretaría General | Por definir | Número de Podcast difundidos /Cuatro (4) podcasts programados | 20% | Se llevó a cabo reunión con MinTic, para socializar los podcast realizados y que puedan ser difundidos en radios comunitarias, tal como se tenía previsto. | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
24 | IV. Innovación | 6 | Implementar la Escuela de Democracia Abierta (EDA) en conjunto con la Alianza por el Congreso Abierto, para cualificar los conocimientos de los funcionarios públicos en temas relevantes para la labor legislativa, teniendo en cuenta el alto porcentaje de renovación del Congreso. | Desarrollar de la Escuela de Democracia Abierta (EDA), compuesta de cuatro (4) módulos de formación teórico-conceptual, creados de la mano de expertos en técnica legislativa, para los funcionarios del Congreso. | Modulos de formación Listas de asistencia Registro fotografico Actas de las sesiones | Alta | Compromiso Horizontal | 30 de junio de 2025 | Mesa directiva / Presidencia | Por definir | Número de módulos de formación planeados / Número de módulos de formación ejecutados. | 50% | Se enviaron 3 piezas informativas de la EDA via correo electrónico a los equipos de UTL, contratistas y funcionarios de plamta junto con un formulario de inscripción. (LINK EVIDENCIA) - Se consolido el listado de personas inscritas a la EDA y a la Conferencia de apertura "El rol del Congreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible" (ODS) Durante el mes de marzo se han llevado a cabo las siguientes acciones que dan como resultado el cumplimiento del 50% de la EDA, es decir 4 de 8 módulos implementados: • Marzo 4 del 2025: Inauguración de la EDA con la actividad de apertura “El Rol del Congreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” • Marzo 5 del 2025: Envío carta de bienvenida a los nuevos inscritos a la EDA por parte del Presidente de la Cámara de Representantes H.R Jaime Raúl Salamanca Torres. • Marzo 6 del 2025: Módulo 1.1 “Actividad normativa: vicios en el trámite legislativo y claves prácticas para el éxito del procedimiento” • Marzo 13 del 2025: Módulo 1.2 “Audiencias públicas: herramienta para la veeduría de la gestión pública.” • Marzo 20 del 2025: Módulo 2.1 “Estrategias de negociación y cabildeo: los límites éticos de los acuerdos y procedimientos legislativos” • Marzo 27 del 2025: Módulo 2.2 “Comunicación política: informar a la ciudadanía de manera efectiva los logros legislativos” | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
25 | IV. Innovación | 7 | Construir propuesta técnica y funcional para aplicativo que contenga bases de datos sobre información de entidades del Estado, academia, empresas privadas, y organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer las actividades de participación ciudadana en el Congreso | Construir un aplicativo de fácil consulta, que centralice información sobre entidades del Estado, academia, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de fortalecer la participación ciudadana en el Congreso de la República. La herramienta permitirá a las comisiones y UTL tener a disposición bases de datos para hacer invitaciones directas a eventos y actividades, apoyando la gestión de la participación ciudadana en el Congreso | Propuesta | Alta | Compromiso Mixto | 30 de mayo de 2025 | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | Por definir | Propuesta entregada a la Dirección Administrativa | 50% | Se realizó reunión con Extituto miembro de la Alianza, con el fin de presentar la actividad y ver si se vinculan y estamos a la espera de respuesta. Se adjunta borrador de la propuesta https://docs.google.com/document/d/1RMO5Ei_lpfJu0t7hpOGOlZ_jkCVpzIuT/edit | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
26 | IV. Innovación | 9 | Socialización de caja de herramientas digitales para el apoyo a funcionarios y contratistas del congreso. | Presentación y difusión de una caja de herramientas digitales diseñada por la Alianza por el Congreso Abierto para apoyar el trabajo de los funcionarios y contratistas del Congreso. La socialización incluirá capacitaciones, guías de uso, y sesiones interactivas para asegurar que los usuarios comprendan y aprovechen al máximo las herramientas disponibles. Las socializaciones se realizaran por demanda de los equipos del congreso. | Actas de los espacios de socialización Listados de asistencia Memorias fotograficas | Media | Compromiso Mixto | 30 de junio de 2025 | Bicameral/Mesas directivas | Por definir | Números de espacios de socialización realizados/ Número de espacios de socializacion planeados | No se reporta | Para el mes de marzo del 2025 se realizo la entrega de volantes de la Caja de herramientas “Participa y Construye” durante tres espacios: Conferencia de apertura de la EDA (04/03/2025), Módulo 1.1 de la EDA (06/03/2025) y durante el primer taller de la actividad Leguaje Claro (06/03/2025). | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%
27 | IV. Innovación | 10 | Feria de oferta de servicios de sociedad civil organizada hacía el congreso. | Generar un espacio de interacción entre el Congreso y las organizaciones de la sociedad civil, donde estas últimas podrán presentar sus servicios, proyectos y propuestas para colaborar en el fortalecimiento del proceso legislativo. La feria buscará facilitar la vinculación de estas organizaciones en las actividades del Congreso. A través de stands, presentaciones y encuentros directos, se establecerán canales de comunicación efectivos, permitiendo que las entidades legislativas conozcan de primera mano las capacidades y aportes de la sociedad civil organizada. | Registro fotográfico | Alta | Compromiso Mixto | 30 de junio de 2025 | Bicameral/Mesas directivas | Por definir | Feria realizada |  | Durante el mes de marzo se llevaron a cabo tres reuniones con el objetivo de revisar el alistamiento y los elementos complementarios para la realización de la feria de servicios. En estas reuniones participaron miembros del Comité Directivo de la Alianza por el Congreso Abierto (AxC) y representantes de las presidencias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. Cabe señalar que en la primera reunión no estuvo presente la representación de la Cámara de Representantes. - 13 de marzo del 2025: Reunión Presidencia de Senado y Comité Directivo AxC - 20 de marzo del 2025: Reunión Presidencia de Senado, Cámara de Representantes y Comité Directivo AxC. - 20 de marzo del 2025: Reunión Presidencia de Senado, Cámara de Representantes y Comité Directivo AxC. | 50% | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 50%

## SENADO (hidden)
Levantamiento de Actividades 9° Plan de Acción
Incidencia
|  |  |  | Total Actividades | % Participación |  |  | Total Actividades | % Participación |  | Cooperación requerida para la ejecución de la actividad
Componente I |  |  | I. Transparencia | 7 | 46.6667 |  | Compromiso Horizontal | 3 | 20 |  | Presidencia | Secretaria general | Primera Vicepresidencia | Segunda Vicepresidencia | Dirección General Administrativa | Comisión legal de la Mujer | Oficina de información y prensa | Canal Congreso | División de Planeación y Sistemas | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | Di
Componente II |  |  | II. Participaciòn Ciudadana | 4 | 26.6667 |  | Compromiso Vertical | 10 | 66.6667
Componente III |  |  | III. Rendicion de Cuentas | 3 | 20 |  | Compromiso Mixto | 2 | 13.3333
Componente IV |  |  | IV. Innovación | 1 | 6.6667 |  |  | 15 | 100
|  |  |  | 15 | 100
Item | Componente | Actividad | Descripción | Entregable (Documento y/o Soporte) | Nivel del Indicador | Enfoque | Fecha de Entrega | Dependencia y Responsable | Presupuesto | Indicador de Cumplimiento
1 | II. Participaciòn Ciudadana | Realizar campaña de apropiación la App Mi Senado como la plataforma de acceso a la información. | Fortalecer el acercamiento del ciudadano a través del uso de la aplicación móvil, para obtener información en tiempo real. | Campaña | Media | Compromiso Vertical | 2025-05-30 | División de Planeación y Sistemas | Por definir | Campaña ejecutada
2 | II. Participaciòn Ciudadana | Realizar cuatro espacios del Congreso en las regiones. | Llevar a cabo cuatro encuentros en diferentes regiones del país, promoviendo el traslado del Congreso a los territorios para fortalecer el acercamiento con las comunidades. Al menos dos de estos espacios incluirán actividades de intercambio directo entre los senadores y la ciudadanía, fomentando el diálogo y la participación ciudadana en el marco de las funciones del Congreso. | memorias | Media | Compromiso Vertical | 2025-06-30 | Mesa directiva | Por definir | cuatro espacios realizados / espacios planeados
3 | II. Participaciòn Ciudadana | Realizar espacios semanales denominados "Pregúntele al congresista", para responder preguntas realizadas por la ciudadanía sobre temas legislativos. | Implementar un espacio semanal para responder preguntas realizadas por la ciudadanía sobre temas legislativos. Las inquietudes serán recogidas mediante diversos canales y se seleccionará una pregunta semanal. Las respuestas serán presentadas por los senadores en un segmento del Canal Congreso, con mayor difusión a través de las redes sociales oficiales del Senado, el programa radial Voces del Senado, y otros medios de prensa institucional, garantizando un amplio alcance y promoviendo la transparencia y participación ciudadana. | 12 vídeos publicados en las redes sociales | Alta | Compromiso Vertical | 2025-06-30 | Presidencia Senado/Canal Congreso y oficina de prensa senado | Por definir | Videos realizados/videos planeados
4 | I. Transparencia | Campaña de socialización inclusiva del Código de Ética del Senado | Diseñar e implementar una campaña inclusiva para la socialización del Código de Ética del Senado, dirigida a funcionarios y contratistas. La campaña incluirá la difusión a través de múltiples medios oficiales del Senado, asegurando un alcance amplio y promoviendo su comprensión y aplicación en el ámbito laboral. | Lista de asistencia, acta del espacio, memoria fotografica, medios audivisuales difundidos. | Alta | Compromiso Horizontal | 2024-06-25 | Oficina Juridica | por definir | Campaña planeada/Campaña ejecutada
5 | IV. Innovación | Desarollo de capacitación en gobierno abierto y transparencia | 1 Capacitación en tematicas de gobierno abierto y transparencia para servidores publicos y contratistas. | Lista de asistencia, acta del espacio, memoria fotografica. | Alta | Compromiso Horizontal | 2024-06-25 | División de Talento Humano | Por definir | Capacitación planeada/capacitación realizada
6 | I. Transparencia | Desarrollar el espacio "El Congreso es el Camino" - Programa Mensual en Canal Congreso | Implementar un programa mensual de 30 minutos titulado "El Congreso es el Camino", transmitido por el Canal Congreso. Este espacio contará con entrevistas a presidentes de gremios, empresarios, altos funcionarios, gobernadores, alcaldes, académicos y líderes sociales, quienes abordarán temas sobre la relevancia del Congreso en la transformación del país y su impacto en las políticas públicas. El programa buscará resaltar el papel del Congreso como el mejor camino para generar cambios estructurales, promoviendo una mayor comprensión ciudadana sobre su labor legislativa y fortaleciendo la conexión con diversos sectores de la sociedad. | 6 Programas realizados | Alta | Compromiso Vertical | 20 de Junio 2025 | Oficina de prensa de Senado |  | Programas ejecutados/programas planeados
7 | III. Rendicion de Cuentas | Crear los videos "Desde las regiones también trabajamos" – Informe Personalizado de Senadores en Redes Sociales y Radio | Implementar un espacio semanal titulado "Desde las regiones también trabajamos", donde los senadores presenten informes personalizados de hasta 5 minutos sobre los avances y resultados de su gestión a nivel regional. Estos informes se difundirán a través de videos en redes sociales y serán transmitidos por radio en el programa "Voces del Senado". Este formato permitirá a los ciudadanos conocer de manera accesible el trabajo legislativo y su impacto en los territorios, fortaleciendo la rendición de cuentas y la conexión entre el Senado y las comunidades locales. | 12 Publicación en redes | Alta | Compromiso Vertical | 20 de Junio 2025 | Oficina de prensa de Senado |  | Publicaciones realizadas/publicaciones planeadas
8 | I. Transparencia | Crear las cápsulas "El Congreso es el Camino" | Crear flashes de 15 segundos para redes sociales y el Canal Congreso, en los que distintos actores (congresistas, líderes, ciudadanos, empresarios, dirigentes gremiales) expliquen brevemente por qué creen que "El Congreso es el Camino" para el trámite de las transformaciones en el país. Estos pequeños clips buscarán generar nociones rápidas y claras de la labor del Senado, ayudando a que la gente entienda, de manera accesible, la importancia del trabajo legislativo. | 20 Link flashes publicados en redes sociales | Alta | Compromiso Vertical | 20 de Junio 2025 | Oficina de Prensa de Senado |  | Publicaciones realizadas/publicaciones planeadas
9 | I. Transparencia | Reforzar el Flash Informativo | Mantener y reforzar el espacio Flash Informativo para que siga siendo un canal de comunicación de las acciones que desarrollan los senadores en su labor legislativa. | Link de 20 Flash Informativo | Alta | Compromiso Vertical | 2025-06-30 | Oficina de Prensa de Senado |  | Links publicados
10 | III. Rendicion de Cuentas | Reforzar "Escuela de la Democracia" | Mantener y reforzar el espacio "Escuela de la Democracia" para orientarlo de manera más pedagógica y orgánica y que llegue a audiencias más jóvenes en las redes sociales. | Link de 10 Escuela de la Democracia | Alta | Compromiso Vertical | 2025-06-30 | Oficina de prensa de Senado |  | Links publicados
11 | I. Transparencia | Campañas de sensibilización sobre el acceso a los informes de gestión de los Senadores | Diseñar y ejecutar una campaña de sensibilización para informar a la ciudadanía sobre dónde y cómo acceder a los informes de gestión legislativa de los senadores. La campaña incluirá la creación de piezas audiovisuales atractivas y educativas, las cuales serán difundidas en redes sociales con el apoyo de la oficina de prensa del Senado. | Piezas de comunicación e información al público sobre dónde encontrar publicada los informes de gestión legislativa de sus Senadores. | Media | Compromiso Vertical | 30/02/2025 | Secretaría General Senado / Oficina de Información y Prensa | Por definir | Pieza informativa publicada
12 | III. Rendicion de Cuentas | Creación de un enlace de fácil acceso al informe legislativo anual | Diseñar y habilitar un enlace visible y accesible al público, a través de los medios digitales del Senado, para consultar el informe anual de la legislatura, el cual detalla los proyectos tramitados y la labor legislativa del año. Para ampliar su alcance, se desarrollarán piezas audiovisuales que explicarán cómo acceder al informe y destacarán su contenido clave. Estas piezas serán difundidas en redes sociales y otros medios institucionales, con el apoyo de la oficina de prensa del Senado, promoviendo una mayor transparencia y conexión con la ciudadanía. | Pieza de comunicación e información a interesados y público en general sobre dónde encontrar publicado el informe de los resultados de la legislatura. | Media | Compromiso Vertical | 30/02/2025 | Secretaría General Senado / Oficina de Información y Prensa | Por definir | Pieza informativa publicada
13 | I. Transparencia | Establecer un "Premio a la Transparencia" para reconocer a los congresistas que demuestren un compromiso destacado con la transparencia en su gestión legislativa, cumpliendo con criterios previamente definidos. | El Premio a la Transparencia será otorgado a congresistas que se destaquen por su rendición de cuentas, apertura a la ciudadanía, y acceso público a información relevante de su gestión. La selección se basará en un conjunto de criterios objetivos y medibles, definidos en una resolución de la mesa directiva del Senado, que reflejen las mejores prácticas de transparencia y responsabilidad pública. El premio no solo busca reconocer los esfuerzos individuales, sino también incentivar una cultura de transparencia en el Congreso. Se realizará un evento de conmemoración para la entrega del premio, en el que se destacará la importancia de estos valores en la función pública. | Una (1) resolución realizada por la mesa directiva con criterios de selección. Desarrollo de un (1) evento de conmemoración de entrega del premio | Alta | Compromiso Horizontal | 2025-06-30 | Mesa directiva | Por definir | Resolución realizada Evento desarrollado
14 | II. Participaciòn Ciudadana | Desarrollo de foro sobre transparencia y gobierno abierto entre asambleas y el Congreso de la República | Organizar un (1) foro sobre transparencia y gobierno abierto que reúna a miembros de las asambleas departamentales, congresistas y representantes del sector académico. Este espacio abordará temas clave relacionados con la transparencia y el gobierno abierto en las regiones, fomentando la congruencia entre las necesidades territoriales y la función legislativa. El evento será transmitido en vivo a través de los canales institucionales y se realizará de acuerdo con la disponibilidad de las corporaciones participantes, garantizando una amplia participación y visibilización de las discusiones. | Lista de asistencia, acta del espacio, memoria fotografica. | Alta | Compromiso Mixto | 2025-06-30 | Mesa directiva | Por definir | Foro realizado/foro planeado
15 | I. Transparencia | Publicación periódica de informes de seguimiento de gestión. | Garantizar la transparencia en la gestión mediante la publicación accesible y oportuna de los informes trimestrales, facilitando así la rendición de cuentas y el monitoreo ciudadano. | - Publicación trimestral de los informes en una plataforma digital accesible. - Garantizar que los informes estén redactados en lenguaje claro y sean acompañados de gráficos que faciliten la comprensión. - Video guia para acceso a los informes. | Alta | Compromiso Mixto | Trimestral | Oficina Coordinadora del Control Interno de Senado | por definir | - Publicación puntual de los informes cada trimestre. - Aumento del 20% en la consulta pública de los informes.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Note on N5: ====== ID#AAABTLv2Lhs Plan Acción Congreso Abierto y Transparente (2024-08-22 23:17:11) identificar con una X , la dependencia u organización que necesita como apoyo para la ejecución de la actividad.

## CAMARA (hidden)
Levantamiento de Actividades 9° Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente
Incidencia
|  |  | Total Actividades | % Participación |  |  |  | Total Actividades | % Participación |  |  |  | Cooperacion requerida para la ejecucion de la actividad
Componente I |  | I. Transparencia | 5 | 27.7778 |  |  | Compromiso Horizontal | 6 | 33.3333 |  |  |  | Presidencia | Secretaria general | Primera Vicepresidencia | Segunda Vicepresidencia | Comisión legal de la Mujer | Oficina de informacion y prensa | Canal Congreso | División de Personal | Oficina coordinadora de control interno | Oficina de Planeación y Sistemas | Oficina de Protocolo | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana | Organización
Componente II |  | II. Participación Ciudadana | 5 | 27.7778 |  |  | Compromiso Vertical | 6 | 33.3333
Componente III |  | III. Rendición de Cuentas | 3 | 16.6667 |  |  | Compromiso Mixto | 6 | 33.3333
Componente IV |  | IV. Innovación | 5 | 27.7778 |  |  |  | 18 | 100
|  |  | 18 | 100
Item | Componente | Actividad | Descripción | Entregable (Documento y/o Soporte) | Nivel del Indicador | Enfoque | Fecha de Entrega | Dependencia y Responsable | Presupuesto | Indicador de Cumplimiento |  | Observaciones
1 | I. Transparencia | Socialización de mini-sitios de la página web de la Cámara de Representantes. | Dirigida a la ciudadanía y grupos de interés se adelantará campaña con el fin de dar a conocer los minisitios donde se encuentra la infomacion acerca de la gestión y seguimiento de la Cámara de Representantes. | Piezas audiovisuales publicadas | Media | Compromiso Vertical | 20 de junio de 2025 | Presidencia | Por definir | pieza audiovisual realizada/ pieza audiovisual propuesta | PENDIENTES CONCERTER SECRETARIOS DE COMISIÓN N: Evaluar si puede ser compromiso bicameral. hablar con prensa | [7 empty] | X |  |  |  | X
2 | I. Transparencia | Constancia en sesión plenaria sobre el cumplimiento del IX Plan de Acción por un Congreso Abierto y Transparente | Realizar con una periodicidad mensual, constancias en Sesiones Plenarias Ordinarias durante esta legilsatura, como ejercicio de divulgación del contenido y avances del IX Plan por un Congreso Abierto, de tal manera que los Representantes, puedan conocer de primera mano, el avence de las actividades propuestas y de la misionalidad del mismo. Se realizaran videos de las Constancias realizadas para ser difundidas. | Una (1) constancia mensual durante el periodo ordinario de sesiones de la Cámara. | Alta | Compromiso Horizontal | 20 de junio de 2025 | Mesa Directiva/ Secretaria General | Por definir | 5 constancias realizadas/ 5 constancias propuestas | *N: Evaluar como compromiso bicameral. |  |  | x | x | x | x
3 | II. Participación Ciudadana | Producción de programas televisivos para la divulgación de situaciones regionales por representantes de la oposición en el Canal Congreso | Diseñar y producir tres programas televisivos, transmitidos por el Canal Congreso, en los que los representantes de la oposición expongan a la ciudadanía las situaciones que afectan a las regiones y propongan posibles soluciones. Además, se incluirá la participación de ciudadanía para enriquecer el diálogo, aportar perspectivas desde los territorios y fortalecer el enfoque participativo y orientado a soluciones en beneficio de las comunidades locales. | 3 Programas | Alta | Compromiso Mixto | 20 de junio de 2025 | Segunda Vicepresidencia / Canal Congreso | Por definir | # Programas realizados/ 3 programas planeados
4 | III. Rendición de Cuentas | Realizar conversatorios con los Representantes a la Cámara, medios de comunicación, líderes de opinión y grupos de interés, sobre el ABC de las reformas legislativas de mayor impacto en la conversación Nacional. | Socializar con carácter pedagógico los detalles de las reformas que hacen y han hecho tránsito en el Congreso de cara a esclarecer mitos y verdades sobre las mismas. | 2 conversatorios | Media | Compromiso Mixto | 20 de junio de 2025 | Oficina de Prensa | Por definir | Número de conversatorios realizados/ Número de conversatorios programados | pendiente visto bueno jefe de prensa
5 | II. Participación Ciudadana | Espacios de dialogo en zonas rurales afectadas por el conflicto armado | Llevar a cabo tres (3) encuentros de diálogo abierto en comunidades rurales impactadas por el conflicto armado, involucrando a actores clave, como víctimas, excombatientes y líderes comunitarios. Estos espacios estarán orientados a la reconstrucción del tejido social, promoviendo la paz y la reconciliación a través del diálogo constructivo. Se implementarán actividades pedagógicas y lúdicas centradas en la cultura de paz, el reconocimiento mutuo y la reparación emocional, fomentando la participación activa de la comunidad en la construcción de soluciones sostenibles y el fortalecimiento de la cohesión social. | Informe de 3 actividades de diálogo. Listas de asistencia Fotografias y de video de las actividades Material que resulte de los ejercicios, murales, pinturas, propuestas. | Alta | Compromiso Mixto | 20 de junio de 2025 | Primera Vicepresidencia | Por definir | Número de actividades realizadas/ 3 actividades propuestas | *N: Se recomienda acotar las zonas rurales a "zonas rurales afectadas por el conflicto armado". *N: Evaluar si puede ser compromiso bicameral. |  |  |  |  | x
6 | II. Participación Ciudadana | Espacios de diálogo sobre paz y temas de interés nacional. | Facilitación de dos foros de diálogo entre actores con posiciones divergentes, centrados en los desafíos políticos y sociales del país relacionados con el conflicto armado. Estos espacios permitirán el intercambio de puntos de vista y el desarrollo de acuerdos que favorezcan la resolución pacífica de conflictos, fortaleciendo la paz y la reconciliación. Las discusiones estarán orientadas a promover el entendimiento mutuo y la construcción de soluciones conjuntas. | Informe de 2 foros, Acuerdos hechos por parte de los ponentes, Transmisión en vivo, Convocatorias. | Alta | Compromiso Mixto | 20 de junio de 2025 | Primera Vicepresidencia | Por definir | Número de actividades realizadas/ 2 actividades propuestas
7 | II. Participación Ciudadana | Capacitación en control social y transparencia legislativa. | Realizar capacitación enfocada en el control social de la gestión pública, resaltando la importancia de la publicidad activa como una herramienta clave para fomentar el empoderamiento ciudadano y la participación en la supervisión de la actividad legislativa. Esta capacitación será virtual, y esta diseñada para fortalecer la capacidad de los ciudadanos para ejercer control sobre la gestión pública, promoviendo la transparencia y la lucha contra la corrupción a nivel local. | 1. Listados de asistencia 2. Registro Fotográfico | Alta | Compromiso Vertical | 20 de junio de 2025 | Secretaría General | Por definir | 2 capacitaciones realizadas/ 2 capacitaciones programadas |  |  |  | x
8 | II. Participación Ciudadana | Actualización del Plan de Participación Ciudadana. | Rediseñar y actualizar el Plan de Participación Ciudadana de la Corporación, con el objetivo de mejorar la garantía del derecho de acceso a la información pública y fomentar un buen gobierno. | Plan de participación ciudadana actualizado | Alta | Compromiso Horizontal | 25 de junio de 2025 | Secretaría General | Por definir | 1 Plan ejecutado/1 Plan programado |  |  |  | x |  |  |  |  | x
9 | IV. Innovación | Mejorar y robustecer la sección "Oposición" en la página web de la Cámara de Representantes | Ampliar y fortalecer el contenido de la sección "Oposición" en la página web de la Cámara de Representantes mediante una invitación constante a los representantes de oposición para publicar información relevante en este espacio. La sección incluirá videos explicativos, recursos gráficos y actualizaciones sobre actividades legislativas, debates de control político y otras acciones congresuales. El objetivo es ofrecer un espacio interactivo, visualmente atractivo y actualizado que permita a la ciudadanía conocer de manera integral las iniciativas y esfuerzos de la oposición, fomentando la transparencia y el acceso a la información. | Informe de las publicaciones realizadas. | Alta | Compromiso Mixto | 25 de junio de 2025 | Segunda Vicepresidencia | Por definir | 1 Informe por periodo legislativo | [6 empty] | x | [5 empty] | x
10 | III. Rendición de Cuentas | Facilitar espacios y medios para el diálogo entre las bancadas de los partidos políticos y los ciudadanos. | Garantizar que las bancadas de los partidos políticos dispongan de espacios y medios adecuados para dialogar con ciudadanos y organizaciones sociales. Esto incluirá la creación de espacios institucionales, el uso de plataformas digitales y una campaña de difusión para informar sobre las decisiones, directrices y logros alcanzados en cada periodo legislativo. Adicionalmente, se implementará una encuesta de satisfacción para recoger las opiniones de la ciudadanía sobre las propuestas planteadas, promoviendo la interacción, la transparencia y la mejora continua en los procesos de diálogo y rendición de cuentas. | Transmisión por los canales virtuales de la Cámara de Representantes Préstamo de las instalaciones fisicas solicitadas por las bancadas | Media | Compromiso Vertical | 10 de julio de 2024 | Mesa Directiva / Presidencia | Por definir | espacios realizados / espacios solicitados | *N: Evaluar si puede ser compromiso bicameral. *N: Tener en cuenta fecha de sanción presidencial vs aprobación del IX plan. |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x
11 | IV. Innovación | Establecer un canal oficial de WhatsApp para la Cámara de Representantes. | Crear un canal oficial de WhatsApp para la Cámara de Representantes como herramienta de comunicación directa con la ciudadanía. Este canal permitirá a los ciudadanos recibir publicaciones, actualizaciones y contenidos relevantes de la corporación de manera privada y en tiempo real. Se implementará una campaña de sensibilización para promover el conocimiento y uso del canal, asegurando que más ciudadanos estén informados sobre esta herramienta. La iniciativa busca fortalecer la accesibilidad y fomentar una comunicación más cercana y efectiva entre la Cámara y la ciudadanía. | Canal creado Campaña realizada | Alta | Compromiso Vertical | 10 de julio de 2024 | Segunda vicepresidencia | Por definir | Canal de WhatsApp creado Campaña de difusión realizada | *N: Evaluar como compromiso bicameral. | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | x
12 | IV. Innovación | Desarrollar Plataforma de Archivo Histórico legislativo | Crear una plataforma digital para el archivo histórico legislativo de la Cámara de Representantes, conforme a las leyes 594 de 2000 y 1712 de 2014, para conservar y facilitar el acceso a documentos y actividades legislativas. La plataforma almacenará leyes, proyectos de ley, grabaciones y sesiones de la entidad, e incluirá herramientas de búsqueda avanzada y filtros impulsados por inteligencia artificial. Para garantizar un uso óptimo, se desarrollarán tutoriales educativos que expliquen las funcionalidades y ventajas de la plataforma. Asimismo, se llevará a cabo una campaña de difusión para informar a los ciudadanos y usuarios sobre esta herramienta, promoviendo la preservación, consulta eficiente y accesibilidad de la información histórica. | Plataforma de Archivo Histórico Legislativo | Alta | Compromiso Mixto | 20 de Junio 2025 | Planeación y Sistemas | Por definir | Plataforma de Archivo Histórico Legislativo funcional | *N: Evaluar como compromiso bicameral. | [12 empty] | x
13 | IV. Innovación | Realizar Podcast sobre el Estado de Proyectos de Ley y el Trámite Legislativo | Crear y difundir 4 episodios de un podcast que explique de manera clara y accesible, el estado de los proyectos de ley de mayor impacto ciudadano y el proceso de trámite legislativo. Estos podcasts serán producidos por la Secretaría General y se espera que en colaboración con MINTIC, sean difundidos a través de radios comunitarias y locales. El objetivo es transformar el entendimiento del proceso legislativo en los territorios, proporcionando a la ciudadanía información relevante y comprensible sobre cómo los proyectos de ley afectan sus vidas y cómo se desarrollan en el Congreso. | 4 Podcast | Media | Compromiso Horizontal | 20 de junio de 2025 | Secretaría General | Por definir | 4Podcast difundidos a través de radios comunitarias en todo el territorio nacional.
14 | IV. Innovación | Implementar la Escuela de Democracia Abierta (EDA) en conjunto con la Alianza por el Congreso Abierto, para cualificar los conocimientos de los funcionarios públicos en temas relevantes para la labor legislativa, teniendo en cuenta el alto porcentaje de renovación del Congreso. | Desarrollo de la Escuela de Democracia Abierta (EDA), compuesta de 4 módulos de formación teórico-conceptual, creados de la mano de expertos en técnica legislativa, para los funcionarios del Congreso. | Modulos de formación Listas de asistencia Registro fotografico Actas de las sesiones | Alta | Compromiso Horizontal | 28 de febrero de 2025 | Mesa directiva / Presidencia | Por definir | Modulos de formación planeados / Modulos de formación ejecutados. | *Propuesta Alianza.
15 | III. Rendición de Cuentas | Programa "En los zapatos de" | Generar prodcuto audiovisual: Espacio de interacción con ciudadanos en donde el/la periodista compartirá un día en su jornada de labores y le contará cómo desde la Cámara de Representantes se abordan iniciativas para mejorar su calidad de vida. Esto permite rendir cuentas y a la vez informar sobre la gestión legislativa. | Enlace donde va a reposar un histórico de la emisión que corresponda a 10 programas de 23 minutos máximo | Alta | Compromiso Vertical | 20 de Junio 2025 | Oficina de prensa |  | Número de programas realizados/Número de programas planeados
16 | I. Transparencia | Desarrollar un programa integral de fortalecimiento del clima laboral, la integridad pública y la transparencia mediante cuatro campañas temáticas y una capacitación. | Desarrollar un programa integral que promueva un ambiente de trabajo positivo, transparente y ético dentro de la entidad, mediante la implementación de campañas temáticas y espacios de formación interactiva que fortalezcan la cultura organizacional y fomenten la integridad pública. De las cuales implementaremos 4 campañas de fortalecimiento: •⁠ ⁠Campaña 1: Fortalecimiento del Sentido de Pertenencia y Compromiso Reforzar el vínculo emocional con la institución, promoviendo el orgullo de ser parte de un equipo comprometido con la misión pública. Actividades: Charlas motivacionales, testimonios de empleados, acciones de reconocimiento. •⁠ ⁠Campaña 2: Promoción de la Transparencia y Ética Sensibilizar a los empleados sobre la importancia de la transparencia en la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Actividades: Publicación de guías de buenas prácticas, sesiones informativas sobre acceso a la información y ética en la gestión pública, y distribución de material sobre los principios de transparencia. •⁠ ⁠Campaña 3: Fomento de las Relaciones Interpersonales y el Trabajo en Equipo Mejorar la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo, creando un entorno de respeto mutuo y confianza. Actividades: Talleres sobre comunicación efectiva, resolución de conflictos, y dinámicas de integración grupal. •⁠ ⁠Campaña 4: Desarrollo del Liderazgo Ético Formar líderes que promuevan el comportamiento ético y la transparencia en sus equipos. o Actividades: capacitaciones y actividades de desarrollo de liderazgo ético, enfocadas en la toma de decisiones transparentes y en la creación de ambientes laborales inclusivos | 1. piezas graficas 2. publicaciones 3. capacitaciones realizadas | Alta | Compromiso Horizontal | 10 de julio de 2024 | Division de Personal | Por definir | número de campañas realizadas/4 campañas propuestas | revisar si hacen parte del componente de innovación *N: Revisar pertinencia dentro del IX plan de acción, se sugiere adicionarle componentes de gobierno abiero/tansparencia a las campañas y unificar con la siguiente actividad propuesta.
17 | I. Transparencia | Capacitación sobre la publicación oportuna de la Declaración de Conflictos de Interés y su importancia ética | Desarrollar dos (2) capacitaciones a los miembros de Unidades de Trabajo Legislativo, en la importancia de la publicación oportuna de la Declaración de Conflictos de Interés, dando cumplimiento a su deber ético para con sus representados en pro de un acceso a la información pública real, ya que este es uno de los sitios con más visitas en nuestra página web. Dichas capacitaciones serán transimitidas en medios digitales. | Registro fotográfico y memorias del ejercicio de capacitación | Media | Compromiso Horizontal | Junio de 2025 | Mesa Directiva y Secretaria General | Por definir | 2 capacitación realizada/ 2 capacitación programada
18 | I. Transparencia | Comunicar en lenguaje claro información sobre los proyectos de acto legislativo y de ley de mayor incidencia para la ciudadanía, que estén en trámite en el Congreso de la República. | Conceptuar, diseñar y socializar piezas gráficas para informar con lenguaje claro los aspectos de Ley que se encuentran en trámite en la Cámara de Representantes. | Kit de 10 Piezas gráficas publicadas en la web y redes sociales | Alta | Compromiso Vertical | 20 de junio de 2025 | Oficina de Prensa Cámara de Representantes | Por definir | Número de piezas realizadas/ Número de piezas publicadas | pendiente visto bueno jefe de prensa
19
20
21
22
23
Note on O5: ====== ID#AAABTLv2Lho Plan Acción Congreso Abierto y Transparente (2024-08-22 23:17:11) identificar con una X , la dependencia u organización que necesita como apoyo para la ejecución de la actividad.

## UNIFICADOS (hidden)
Levantamiento de Actividades 9° Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente
Incidencia
|  |  |  | Total Actividades | % Participación |  |  | Total Actividades | % Participación
| Componente I |  | I. Transparencia | 2 | 18.1818 |  | Compromiso Horizontal | 0 | 0
| Componente II |  | II. Participación Ciudadana | 4 | 36.3636 |  | Compromiso Vertical | 5 | 45.4545
| Componente III |  | III. Rendición de Cuentas | 1 | 9.0909 |  | Compromiso Mixto | 6 | 54.5455
| Componente IV |  | IV. Innovación | 4 | 36.3636 |  |  | 11 | 100
|  |  |  | 11 | 100
PROPONENTE | Item | Componente | Actividad | Descripción | Entregable (Documento y/o Soporte) | Nivel del Indicador | Enfoque | Fecha de Entrega | Dependencia y Responsable | Presupuesto | Indicador de Cumplimiento |  | Observaciones
Transversal | 1 | II. Participación Ciudadana | Acercar a la ciudadanía y a los grupos de interés al conocimiento de los términos legislativos a través del enriquecimiento del glosario legislativo en lenguaje claro y accesible. | A través de mesas de trabajo con la participación de UTL y dependencias del congreso, y organizaciones de la sociedad civil, adelantar ejercicios que conlleven al enriquecimiento del glosario legislativo en lenguaje claro. Se realizaran campañas de difusión accesibles. | Glosario actualizado y validado | Media | Compromiso Mixto | 2025-05-30 | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso Oficina de Información y Prensa Camara/Senado | Por definir | Glosario actualizado y validado / glosario actual
| 2 | IV. Innovación | Construir propuesta técnica y funcional para aplicativo que contenga bases de datos sobre información de entidades del Estado, academia, empresas privadas, y organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer las actividades de participación ciudadana en el Congreso | Con el fin de fortalecer la participación ciudadana en el Congreso de la República, se propone la construcción de un aplicativo de fácil consulta, que centralice información sobre entidades del Estado, academia, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil. La herramienta permitirá a las comisiones y ÚTL tener a disposición bases de datos con las cuales puedan hacer invitación directa a eventos y actividades, apoyando la gestión de la participación ciudadana en el Congreso de la República. | Propuesta | Alta | Compromiso Mixto | 2025-05-30 | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | Por definir | Propuesta entregada a la Dirección Administrativa
| 3 | II. Participación Ciudadana | Aplicar el instrumento de medición de sensibilidad de género en concejos municipales y asambleas departamentales. | Implementar el instrumento de medición desarrollado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en (221) concejos municipales y (6) asambleas departamentales a nivel nacional. Esta evaluación tiene como objetivo analizar el impacto y la sensibilidad hacia el enfoque de género en estos cuerpos legislativos. La medición permitirá identificar áreas de mejora y fortalecer la gestión de las comisiones en los entes territoriales, promoviendo una mayor integración de la perspectiva de género en la toma de decisiones regionales. | • Listados de asistencia • Material fotográfico • Material de apoyo • Documento Consolidado de propuestas | Alta | Compromiso Vertical | Junio de 2025 | Comisión Legal para la Equidad de la Mujer | Por definir | Concejos programados/ Total de la muestra valida | *N: Definir número de concejos y asambleas para el desarrollo de la actividad.
| 4 | II. Participación Ciudadana | Promover espacios de participación con concejos municipales y asambleas departamentales para reformar la Ley 1257 de 2008. | Organizar (32) espacios de participación con concejos municipales y asambleas departamentales a nivel territorial ya sean de forma virtual o presencial, según lo acordado para recoger propuestas que contribuyan a una posible reforma de la Ley 1257 de 2008, la cual establece normas para la sensibilización, prevención y sanción de la violencia y discriminación contra las mujeres. Estos espacios servirán para obtener insumos valiosos que permitan mejorar y fortalecer los mecanismos de prevención y sanción en la ley, con el objetivo de abordar de manera más efectiva las diversas formas de violencia contra las mujeres. | • Listados de asistencia • Material fotográfico • Material de apoyo • Documento Consolidado de propuestas | Alta | Compromiso Vertical | Junio de 2025 | Comisión Legal para la Equidad de la Mujer | Por definir | N° Espacios realizados/ Total de Espacios Programados | *N: Definir número de concejos para el desarrollo de la actividad.
| 5 | II. Participación Ciudadana | Realizar mesas de trabajo con concejos municipales, asambleas departamentales y consejos de juventudes. | Organizar (4) mesas de trabajo con concejos municipales, asambleas departamentales y consejos de juventudes a organizarsen en cualquiera de las 5 regiones geograficas del pais, con el objetivo de fortalecer las redes departamentales y mejorar su operatividad en cada territorio. Estas mesas servirán para definir directrices y establecer acciones concretas que faciliten la conformación y el funcionamiento eficaz de las redes en el ámbito nacional. | • Listados de asistencia • Material fotográfico • Material de apoyo • Documento con resultados | Alta | Compromiso Vertical | Junio de 2025 | Comisión Legal para la Equidad de la Mujer | Por definir | N° Mesas de trabajo realizadas/ Total de Mesas de trabajo Programadas | *N: Definir número de concejos para el desarrollo de la actividad.
SENADO | 6 | III. Rendición de Cuentas | Grabar y emitir un espacio de diálogos con la Mesa Directiva del Congreso – Serie en YouTube | Producir una serie de seis (6) episodios de una hora de duración, publicados en YouTube, en los que los miembros de la Mesa Directiva del Congreso responderán preguntas formuladas por jóvenes de diferentes rangos de edad (niños, adolescentes y jóvenes adultos). Además de YouTube, los episodios serán difundidos a través de las redes sociales oficiales, el programa radial "Voces del Senado" y el Canal Congreso. Esta iniciativa busca fortalecer el diálogo entre los líderes políticos y las nuevas generaciones, promoviendo su participación activa y facilitando el acceso a información relevante del proceso legislativo. | Link de 6 vídeos publicados en Youtube | Alta | Compromiso Vertical | 20 de Junio 2025 | Oficina de prensa de Senado y Cámara de Representantes/Mesa Directiva |  | 6 videos realizados/6 videos planeados
| 7 | IV. Innovación | Elaborar un documento de análisis y encuestas sobre la labor del Congreso | Elaborar un documento de 3 a 4 páginas que incluya análisis y encuestas ciudadanas sobre la impoprtancia de ciertos productos de comunicación que visibilizan el trabajo del Congreso que no suele aparecer en los medios masivos. Las encuestas indagarán sobre cuáles son las reformas y acciones que más interesan a la ciudadanía y no reciben suficiente cobertura mediática. El documento será generado en parte utilizando inteligencia artificial para mejorar la rapidez y precisión en la elaboración de los análisis. | Un documento publicado en la plataforma DARUMA y divulgado en las redes sociales del Senado | Alta | Compromiso Vertical | 20 de Junio 2025 | Oficina de Prensa de Senado |  | Documento realizado
| 8 | I. Transparencia | Publicación periódica de informes en lenguaje claro de seguimiento de gestión. | Garantizar la transparencia en la gestión mediante la publicación accesible y oportuna de los informes trimestrales en lenguaje claro, facilitando así la rendición de cuentas y el monitoreo ciudadano. | - Publicación trimestral de los informes en una plataforma digital accesible. - Garantizar que los informes estén redactados en lenguaje claro y sean acompañados de gráficos que faciliten la comprensión. - Video guia para acceso a los informes. | Alta | Compromiso Mixto | Trimestral | Oficina Coordinadora del Control Interno | por definir | - Publicación puntual de los informes cada trimestre. - Aumento del 20% en la consulta pública de los informes.
| 9 | I. Transparencia | Realizar campaña de sensibilizacion "Conoce el Presupuesto del Congreso" | Diseñar e implementar una campaña interactiva para explicar las diferentes fases de la ejecución presupuestal del Senado, dirigida tanto a la ciudadanía como al personal del Congreso. La campaña incluirá un folleto digital detallado, videos explicativos y visitas guiadas a las oficinas de la División Financiera y de Presupuesto, ofreciendo una experiencia directa y educativa sobre la gestión financiera. Además, se utilizarán herramientas digitales como infografías dinámicas y visualizaciones interactivas de datos para facilitar la comprensión del presupuesto, promover la transparencia y fortalecer el acceso a la información pública. | 2 campañas al año de puertas abiertas (visita guiada - resolucion de dudas) y publicacion de folleto digital con informacion relacionada en redes de la Division Financiera y Presupuesto . | Alta | Compromiso Mixto | 2024-06-25 | Division Financiera y Presupuesto Senado y Cámara | Por definir | Campaña planeada / campaña ejecutada
Alianza | 10 | IV. Innovación | Socialización de caja de herramientas digitales para el apoyo a funcionarios y contratistas del congreso. | Presentación y difusión de una caja de herramientas digitales diseñada por la Alianza por el Congreso Abierto para apoyar el trabajo de los funcionarios y contratistas del Congreso. La socialización incluirá capacitaciones, guías de uso, y sesiones interactivas para asegurar que los usuarios comprendan y aprovechen al máximo las herramientas disponibles. Las socializaciones se realizaran por demanda de los equipos del congreso. | Actas de los espacios de socialización Listados de asistencia Memorias fotograficas | Media | Compromiso Mixto | 2024-06-01 | Bicameral/Mesas directivas | Por definir | Espacios de socialización realizados
| 11 | IV. Innovación | Feria de oferta de servicios de sociedad civil organizada hacía el congreso. | Generar un espacio de interacción entre el Congreso y las organizaciones de la sociedad civil, donde estas últimas podrán presentar sus servicios, proyectos y propuestas para colaborar en el fortalecimiento del proceso legislativo. La feria buscará facilitar la vinculación de estas organizaciones en las actividades del Congreso. A través de stands, presentaciones y encuentros directos, se establecerán canales de comunicación efectivos, permitiendo que las entidades legislativas conozcan de primera mano las capacidades y aportes de la sociedad civil organizada. |  | Alta | Compromiso Mixto | 2024-06-01 | Bicameral/Mesas directivas | Por definir | Feria realizada/Feria planeada