## Hoja2
ZONA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS | GESTOR DE ZONA | CONVENIO | CON / SIN CONVENIO | ESTADO DEL CONVENIO | Fecha de suscripción del convenio | Fecha de inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Destino del proyecto | Nombre del Proyecto | Aportes Nación del proyecto (inluído 2% seguimiento) | Aportes Contrapartida del proyecto | Valor total del Proyecto | Fecha Inicio Proyecto | Fecha de Suspensión Proyecto | Fecha de Reinicio Proyecto | Fecha Terminación Proyecto | Avance Físico Ejecutado al Corte Proyecto | Estado Actual | Observaciones
CENTRO | ANTIOQUIA | CAREPA(ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | 1128-2020 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2025-04-02 | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR ETAPA III DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA | 3253535260 | 2232818316 | 5486353576 | 2021-09-13 | 2023-12-22 | 2025-04-02 | 2026-02-04 | 35% | SUSPENDIDO | El convenio se encuentra suspendido y en fase de liquidación de los contratos derivados. Actualmente el proceso se encuentra para la audiencia del fallo en contra del contratista debido a un proceso por incumplimiento. Pendiente por fijar fecha de lectura del fallo final. Todo lo anterior de acuerdo a la información suministrada por parte de la Secreataria de Ambiente y Sotenibilidad de Antioquia.
CENTRO | ANTIOQUIA | TURBO (ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | 0501-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2027-04-29 | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCTION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE TURBO | 38280872171 | 0 | 38280872171 | NA | NA | NA | 2027-06-29 | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | El municipio se encuntra en la estructuración de los documentos pertinentes para iniciar el proceso de contratación derivada.
PACIFICO | CHOCO | CARMEN DEL DARIEN (CHO) | CARLOS ANDRES BRAVO | 497-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2/02/2025 | 2/02/2025 | 1/10/2026 |  | Construcción de unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Carmen del Darién - Choco" | 9371880569 | 183762364 | 0 | NA | NA | NA | 1/10/2026 | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | El municipio se encuntra en la estructuración de los documentos pertinentes para iniciar el proceso de contratación derivada.