## Hoja1
ITEM | NOMBRE DEL CONTRATO/CONVENIO | OBJETIVO | DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE EJECUCIÓN | VALOR INICIAL DEL PRESUPUESTO | VALOR ACTUAL ( ADICIONES SI LAS HAY) | VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA | DURACIÓN INICIAL | DURACIÓN ACTUAL ( INCLUYENDO PRORROGAS) | FECHA DE INICIO | SUBDIRECCIÓN A CARGO | PROCENTAJE DE EJECUCIÓN
1 | 9677-PPAL001-1182-2023 | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RECUPERACION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL DIQUE DEL RIO CAUCA EN EL SECTOR CONOCIDO COMO ROMPEDERO CAREGATO EN EL RIO CAUCA, MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, SECTOR DE LA MOJANA | SAN JACINTO DEL CAUCA BOLIVAR | 129187605884 | 129187605884 | 25837521176.8 | 12 MESES | 12 MESES | 2023-11-27 | SMD | 25%
2 | 9677-PPAL001-1418-2023 | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE INUNDACION Y SOCAVACION EN EL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | GIRON SANTANDER | 97514537418 | 97514537418 | 19502907483.6 | 12 MESES | 12 MESES | 2024-01-26 | SMD | 0.47%
3 | 9677-CV020-1397-2023 | REALIZAR LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE ORILLA EN LA MARGEN IZQUIERDA, MARGEN DERECHA Y ZONAS DE INFLUENCIA DEL RÍO VALLE EN LAS ZONAS AFECTADAS EN EL CORREGIMIENTO DEL VALLE, DEL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO DEPARTAMENTO DE CHOCO | BAHIA SOLANO CHOCO | 36943345650 | 36943345650 | 7388669130 | 11 MESES | 11 MESES | 2024-11-03 | SMD | 1.5%
4 | 9677-PPAL001-1405-2023 | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE INUNDACION, SOCAVACION Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE EVACUACIÓN ENTRE LOS SECTORES SAN ANTONIO DE CARRIZAL, CARRIZAL CAMPESTRE – VEREDA CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD DECLARADA MEDIANTE DECRETO No.093 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | GIRON SANTANDER | 185439062197.94 | 185439062197.94 | 37087812439.59 | 12 MESES | 12 MESES | 2024-01-26 | SMD | 0.34%