## Dr Julio Rincon
ACCIONES DE MEJORAMIENTO | INDICADOR | META | LINEA BASE Marzo 2024 | SEGUIMIENTO
|  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Tendencia observada
Fortalecer la cobertura frente a las capacidades de la red en consultas especializadas del ámbito ambulatorio electivo en los departamentos e IPS que concentran el mayor numero de quejas por falta de oportunidad en la prestación efectiva de servicios de consulta externa mediante: el análisis de la suficiencia a fin de identificar las brechas en consultas, THS y horas de talento humano y de esta manera ampliar por parte de las IPS el talento humano, horas medico y/0 capacidad instalada segun los analisis por IPS y territorio, así mismo, fortalecer las capacidades de la red dispensación integral de medicamentos, insumos, nutriciones y servicios complementarios ambulatorios, de manera que, se dispone a ampliar desde la identificación de los municipios en donde hoy se ha logrado identificar no existe una integralidad en la prestación e involucrar mediante la contratación de modelos de dispensación ya sean con farmacia física, modelos extramurales, domicilios, etc, en el municipio de la IPS primaria del usuario o residencia según necesidad, estos ajustes de la cobertura se irán actualizando en la Matriz de Cobertura Red dispensación de medicamentos mediante el campo “Obs Agrupada” en donde se identificara la dispensación integral como “Municipio con cobertura Evento y Cápita”. • Fecha Inicio: 01/08/2024 • Soporte: a) Matriz de cobertura de IPS (consolidada y al detalle) : variables: regimen, regional, departamento,municipio, DANE, NIT, IPS de cobertura, trazador de habilitación por componente, trazadores de cobertura por municipio, campos suficiencia serv. ambulatorios, suficiencia de capacidades (consultas especializadas ambulatorias. b) Matriz de Cobertura Red dispensación de medicamentos: variables: codigo IPS, NIT IPS, razón social IPS, regional IPS, zonal IPS, departamento IPS, municipio IPS, DANE IPS, régimen IPS, usuarios movilidad, población régimen, activo, población afiliaciones contributivo, población afiliaciones subsidiado, población afiliaciones total, gestor farmacéutico evento, gestor farmacéutico capita, obs agrupada, modelo dispensación. • Periodicidad: Trimestral Mesas de trabajo por IPS para suplir la suficiencia de capacidades (talento humano, infraestructura, habilitacion de servicios) para garantizar el acceso oportuno y de calidad para los servicios ambulatorios electivos (consulta especializada, apoyo diagnostico y terapeutico, servicios quirurgicos) • Fecha Inicio: 01/08/2024 • Soporte: Plan de accion de ampliacion de capacidades por IPS: talento humano, horas médico, ampliación capacida instalada. • Periodicidad: Entrega Única en Diciembre 2024 | Cobertura para dispensación de medicamentos: Total de municipios con modelo de dispensación integral implementado / Total número de municipios con IPS primaria contratada | Medicamentos: 95% | 661 / 1099 =60% | 2024-08-01: 64.06%; 2024-09-01: 66.15%; 2024-10-01: 66.27%; 2024-11-01: 66.36%
Implementación del programa Nutre-te. Implementar el manejo integral de la desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 añoso acorde con lo definido en el plan decenal de salud pública 2022-2031. 1. Contratar un proveedor que ejecute la prestación de servicios profesionales de nutrición a través da través de canales no presenciales de acuerdo con la normatividad vigente para: - Realizar teleconsulta individual de seguimiento a la población infantil con presencia de alteraciones nutricionales. - Brindar soporte técnico a través de la modalidad de teleapoyo en presencialidad del usuario a los equipos de gestión del riesgo (profesionales, promotores y agentes comunitarios del territorio), durante las actividades que incluyen tamización y educación nutricional. 2. Adaptar el sistema de información para el reporte y seguimiento de las atenciones que se realicen a través del prestador de teleconsulta y teleapoyo. 3. Ajustar el proceso con los lineamientos para la identificación y seguimiento de los menores de 5 años con egreso hospitalario y notificaciones superinmediatas por causas asociadas a desnutrición, parte de la red de prestación y el MGE . 4. Establecer las líneas de acción de la vigilancia basada en comunidad hacia la identificación y seguimiento oportuno de los casos, parte de la red de prestación y el MGE. 5. Gestionar y ajustar con la Gerencia Operativa de Salud de Nueva EPS el proceso autorizador de la FTLC y con la Gerencia de Medicamentos al dispensación de la FTLC y F75 de acuerdo con la normatividad vigente. 6. Realizar la compra de FTLC para disponer en la red de prestación el insumo para el diagnóstico adecuado y oportuno de desnutrición en menores de 5 años y dispensación de primeros tratamientos. • Fecha de inicio: 1/08/2024 • Soporte: 1. Documento en PDF con la propuesta para la convocatoria del proveedor del servicio 2. Requerimiento en PDF del ajuste del sistema de información 3. (Actividad 2). Base nominal del seguimiento mensual por nutrición a través de teleapoyo y teleconsulta de los menores de 5 años con desnutrición. 4. (Actividades 3 y 4). Documento técnico en PDF con lineamentos y líneas de acción del proceso VBC 5. (Actividad 3). Base nominal del seguimiento de los menores con egreso hospitalario y notificaciones superinmediatas por DNT 6. (Actividad 4). Base nominal de la identificación y reporte de los usuarios identificados desde el proceso de VBC 7. (Actividad 5). Acta de compromisos y ajuste del proceso de autorizaciones con GOS y Gerencia de medicamentos 8. (Actividad 6). Documento en PDF con la orden de compra radicada • Periodicidad Única: 1, 2, 4, 7 y 8 Periodicidad Mensual: 3, 5, 6 | Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición aguda - Regimen contributivo: Número de muertes confirmadas en menores de cinco años por desnutrición aguda (no se incluyen extranjeros). / Total de menores de 5 años * 100.000 | •Bueno: ≤ 5 • Aceptable: ≤ 6,15 (se ajustara anualmente para lograr la meta esperada al 2031) • Crítico: > 6,15 | Regimen Contributivo: 0 / 187.579 = 0.00 x 100.000 menores de 5 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Monitorear el comportamiento de los resultados de los indicadores de prestación efectiva de servicios y tecnologías en salud en IPS y gestores farmacéuticos que permita la identificación y evaluación de la garantía de la prestación, con el fin de tomar acciones de intervención oportunas que mitiguen el riesgo de acciones juridicas derivadas de la no prestación. • Fecha de inicio: 01/04/2024 • Soportes: Cuatro bases a saber: Base de resultado de Acuerdo de nivel de servicios ANS en: 1 Ambulatorio nivel primario con detalle indicador ANS 2. Ambulatorio nivel primario (General) 3. Domiciliario general y con detalle 4 Hospitalario : general y con detalle con condiciones de validez: firmadas y actualizadas a mes vencido con nivel de detalle general y por IPS. ANS MEDICAMENTOS: 1. Reportes de gestores de entregas mensuales 2. Reporte consolidado de dispensación mensual (resumen) 3. base consolidado de pendientes con la trazabilidad de soportes que no ingresan al numerador 4 Soportes de pendientes no ingresados en numerador • Periodicidad: Mensual | Porcentaje de entrega completa de medicamentos, dispositivos médicos, alimentos y servicios complementarios Total, de tecnologías en salud entregadas de manera completa / Total de tecnologías en salud solicitadas en farmacia x 100 | ANS Medicamentos, dispositivos, alimentos y servicios complementarios Abril: 94.47%; Mayo: 94.72%; Junio: 94.97%; Julio: 95.22% Agosto: 95.47% Septiembre: 95,72% Octubre: 95.97% Noviembre: 96,22% Diciembre:96,47% Enero 25: 96,72% Febrero: 96,97 Marzo: 97,22% | 5823656 / 6180677=94,22% | 94.94% | 94.67% | 94.93% | 95.08% | 93.93% | 92.9% | 90.49% | 89.3%
Incluir en la metodología de evaluación y seguimiento a la prestación efectiva (servicios y tecnologías en salud) a la totalidad de IPS y Gestores Farmacéuticos con el fin de generar alineación de los indicadores, metas y criterios de evaluación a toda la red de prestación ambulatoria, hospitalaria, domiciliaria y gestores farmaceuticos s y con esto contribuir a mitigar el riesgo de acciones juridicas, derivadas de la causal de que no se tiene en monitoreo al total de la red. • Fecha de inicio acción: Abril/2024 • Soportes: Base ANS para IPS Atención Complementaria que se encuentra disponible en la linea 8.1. 1. Base de seguimiento hospitalario y domiciliario 2. Base nacional de contratación red IPS Medicamentos: 3. Base contratos GF seguimiento con soportes de contratos y actas de negociación 4. Actas de seguimiento con GF • Periodicidad: Mensual a partir de abril | Porcentaje de gestores farmacéuticos con seguimiento y evaluación Número de contratos legalizados + número de relaciones comerciales con seguimiento incluidos en la metodología de evaluación, seguimiento y supervisión a la prestación efectiva de los gestores farmacéuticos nacionales y regionales / Número total de contratos legalizados + Numero total de relaciones comerciales de los gestores farmacéuticos nacionales y regionales*100 | Gestores farmacéuticos Abril: 44% mayo: 44% agosto: 47% septiembre: 51% Octubre: 54% Noviembre: 63% Diciembre: 71% Enero:81% Febrero:92% Marzo: 100% | 26/59=44% | bar: 2024-04-01 to 2024-11-01
Desarrollar los procedimientos y mecanismos de monitoreo, evaluación y Supervisión contractual de la Red contratada a nivel territorial (OT) acorde a lo dispuesto en el articulo 2.5.3.4.2.1, 2.5.3.4.3.1, 2.5.3.4.2.2, 2.5.3.4.2.4 y demas relevantes acorde con el decreto 441 de 2022 1. Realizar el seguimiento y supervisión de las condiciones contractuales y de calidad a la red en los territorios conforme a los mecanismos dispuestos en el manual de contratacion asistencial (seguimiento y mantenimiento de la red) y a lo descrito en los instructivos de seguimiento de Gestores Farmaceuticos C-04-03-A-012 y C-04-06-A-055 • Fecha inicio: Abril de 2024 Contratos asistenciales, contratos y acuerdos comerciales de medicamentos • Soportes: 1. Base de datos de supervisión de contratos y de suministro de medicamentos e insumos, que contenga información sobre la zona, departamento, municipio, la discriminación del número de supervisiones que se deben realizar a cada contrato y las fechas de los seguimientos efectuados. 2. Soportes de las actas de supervisión realizadas en el periodo a los contratos asistenciales y de suministro de medicamentos e insumos. 3. Expediente contractual digital, con los anexos de los contratos que cuentan con supervisión ejecutada en el periodo a reportar. • Periodicidad: Mensual 2. Realizar el seguimiento y supervisión de las condiciones de relaciones comerciales y de calidad a la red en los territorios conforme a la prestacion de los servicios que cada uno oferta en el acuerdo de voluntades con el fin de garantizar la accesibilidad oportunidad, continuidad e integralidad en la prestacion de los servicios a los usuarios. (Contratos sin legalizar) 1. Base de datos de supervisión de c relaciones comerciales asistenciales y de suministro de medicamentos e insumos, que contenga información sobre la zona, departamento, municipio, la discriminación del número de supervisiones que se deben realizar a cada contrato y las fechas de los seguimientos efectuados. 2. Soportes de las actas de supervisión realizadas en el periodo a las relaciones comerciales y de suministro de medicamentos e insumos. 3. Expediente contractual digital, para las relaciones comerciales aportar actas de negociación, certificación de aprobación de contratación en comités y anexos pertinentes. • Fecha inicio: 1 septiembre de 2024 para las supervisiones de los contratos asistenciales sin legalizar | Supervisión de Contratos - Medicamentos legalizados Número de Informes de supervisión en el periodo /Total de contratos vigentes y acuerdos por legalizar para el periodo x 100 | Supervisiones contratos suministro de medicamentos Abril 74% Mayo 76% Junio 78% Julio 80 % Agosto 82% Septiembre 84% Octubre 86% Noviembre 88 % Diciembre 90% Enero 92% Febrero 94% Marzo: 96% | Supervisiones contratos suministro de medicamentos (Legalizados) 18/25=72% | 0% | 0% | 0% | 64% | 76% | 80% | 64% | 96%
| Supervisión de Contratos - Medicamentos no legalizados Número de Informes de supervisión en el periodo /Total de contratos vigentes y acuerdos por legalizar para el periodo x 100 | Supervisión contratos suministro de Medicamentos (No legalizados) Agosto 50% Septiembre 52% Octubre 58% Noviembre 62% Diciembre 66% Enero 70% Febrero 75% Marzo 80% | Supervisiones acuerdo suministro de medicamentos (No Legalizados) 10/34=29% |  |  |  | 41.18% | 50% | 55.88% | 58.82% | 64.7%
Desarrollar los procedimientos y mecanismos de liquidación de contratos la Red contratada a nivel territorial (OT) Realizar la liquidación de acuerdos de voluntades definidos en el cronograma conforme a las prioridades desde el componente técnico, jurídico y financiero, frente a liquidación de mutuo acuerdo, unilateral (comercial - contractual) acorde a lo dispuesto en el articulo 2.5.3.4.6.2 del decreto 441 de 2022 • Fecha Inicio: 1 septiembre 2024 • Soportes: 1. Base de datos de las relaciones comerciales y de los contratos asistenciales y de suministro de medicamentos e insumos pendientes por liquidar en el periodo 2. Actas de liquidación de contratos asistenciales y de suministro de medicamentos e insumos 3. Actas de cierre de acuerdos comerciales de contratación sistenciales y de suministro de medicamentos e insumos • Periodicidad: Mensual | Liquidación de contratos asistenciales y medicamentos en el periodo evaluado (incluido pendientes por legalizar)(RC/RS/PAC) Contratos liquidados /Total de contratos y acuerdos sin legalizar, terminados (todas las modalidades) *100 | Liquidación de contratos Septiembre 2% Octubre 5% Noviembre 7% Diciembre 9% Enero 10% Febrero 12% Marzo: 15% | 3226 Sin dato -porque no se ha liquidado nada antes de la intervención- Reunión en 2 meses - 21 de octubre presencial 9 am | 2024-09-01: 0%; 2024-10-01: 0.5%; 2024-11-01: 0.49%
a) Ajustar los procesos y procedimientos para garantizar el cumplimento del manual de contratacion asistencial frente a los procesos de legalizacion de contratos asistenciales. * Fecha Inicio acción: 1 noviembre de 2024 • Soportes: manual de contratación actualizado conforme a lo descrito en Decreto 441 de 2022. (listas de chequeo, proformas de minutas, proformas documentales) • Periodicidad: Única entrega manual b) Fortalecer los controles de los tiempos estipulados en el proceso de contratacion asistencial frente a la legalización de la Red de IPS y gestores farmacéuticos c) Realizar la legalizacion de las relaciones comerciales conforme a las prioridades desde el componente técnico, jurídico y financiero ( 1 fase IPS Red Publica, gestores farmacéuticos 2 Fase IPS red Privada, IPS Alto Impacto) • Fecha Inicio: 1 Septiembre de 2024 • Soportes: 1. Base de datos de las relaciones comerciales asistenciales y de suministro de medicamentos e insumos que incluya vigencias de ejecución 2. Soportes de legalización (expedientes contractual con sus correspondientes anexos) de las relaciones comerciales asistenciales y de suministro de medicamentos e insumos reportadas en el periodo 3. Actas del comite nacional y regional de contratación • Periodicidad: Bimestral | Contratos legalizados en el periodo evaluado (Medicamentos) Número de contratos legalizados con prestadores/proveedores /Número total de prestadores/proveedores en el periodo que estan en relacion comercial * 100% | Legalización contratos suministro de medicamentos Septiembre 2% Octubre 5%; Noviembre: 7% Diciembre: 15%; enero: 30%; febrero:45%; marzo: 70% | contratos suministro de medicamentos: 34 por legalizar (0%) | bar: 2024-09-01 to 2024-11-01
Note on D6: Natalia Andrea Cardona Hernandez: Se van a verificar bases de datos para evaluar linea base. Se debe verificar meta gradua,l mes desde el cual se iniciaria medicion e IPS sin contrato si se incluyen dentro de la meidcion del indicador. Se recomienda iniciar medicion del indicador desde julio

## Dr Bernardo Camacho
Acciones de mejoramiento | Indicador | Meta | Línea base | Seguimiento
|  |  |  | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Tendencia observada
Conformación red medicamentos Ampliar la cobertura para la dispensación de medicamentos, alimentos, dispositivos medicos y servicios complementarios, con base en la oferta disponible según estudio de mercado y busqueda activa de prestadores que ya tengan cobertura en zonas sin modelo de dispensación. Fecha inicio: 1 enero 2024 Soporte: a. Documento con los criterios para establecimiento de un servicio farmacéutico o modelo de dispensación conforme al tamaño de la población. b. Informe con el analisis de la disponibilidad según el estudio del mercado versus las necesidades en el suministro de medicamentos, alimentos, dispositivos medicos y servicios complementarios. c. Cronograma con plan de trabajo con los ajustes de la red que haya lugar, según cumplimiento de evaluaciones técnica, juridica y financiera. (Evidenciar en cronograma d) Informe de avance con los ajustes a la red realizados o que se estan negociando en el mes. Periodicidad: Soporte a yb única entrega en Enero 2025 Soporte c y d Mensual evidenciando avances (inicia en febrero 2025) | Cobertura para dispensación de medicamentos en municipios que se encuentran actualmente sin cobertura: Número de municipios con criterios viables adicionados de la oferta disponible para cobertura / Total de municipios con criterios viables para establecimiento de un servicio farmacéutico o modelo de dispensación con oferta disponible | 90% Progresivo 30% Enero 2025 50% Febrero 2025 90% Marzo 2025 | Indicador nuevo. No cuenta con línea base pues depende del resultado del análisis |  | 0%
Monitoreo red dispensación medicamentos Monitorear el comportamiento de los resultados de los indicadores de prestación efectiva en los gestores farmacéuticos que tienen el pareto de la prestación y que contribuyen en mayor medida a la generación de PQR y Tutela, con el fin de tomar acciones de intervención oportunas que mitiguen el riesgo de acciones juridicas derivadas de la no prestación. Fecha inicio: 15 de noviembe 2024 Fecha final: Febrero 2025 Soporte: a.Informe prestadores que tienen el pareto en la asignación de población. b. Informe de PQR y Tutelas de medicamentos ambulatorios para la identificación prestadores con el pareto. c.Informe de resultados de los acuerdos de nivel de servicio de los prestadores que tienen el pareto de la prestación, y conforman el pareto de la red que generan la interposición de PQR y TUTELAS. d. Reporte resumen del consolidado de dispensación e los gestores farmacéuticos que resulten del informe del punto c. e. Base detalle dispensación de los gestores farmacéuticos que resulten del informe del punto c. f. Base detalle pendientes de los gestores farmacéuticos que resulten del informe del punto c. g. Soportes desabastecimiento, no comercializados, bajos niveles de servicio de los medicamentos que son descontados del indicador. h. Actas de seguimiento con planes de acción. Periodicidad: Mensual | Porcentaje de entrega completa de medicamentos, dispositivos médicos, alimentos y servicios complementarios en gestores priorizados Total, de tecnologías en salud entregadas de manera completa en gestores priorizados / Total de tecnologías en salud solicitadas en farmacia en gestores priorizados x 100 | 94% Progresiva 92% Enero 94% Febrero | 6.594.244/7.310.302 = 90,10% | 86.71% | 85.38%
Supervisión red contratada Desarrollar los procedimientos y mecanismos de monitoreo, evaluación y Supervisión contractual de la Red contratada a nivel territorial (OT) acorde a lo dispuesto en el articulo 2.5.3.4.2.1, 2.5.3.4.3.1, 2.5.3.4.2.2, 2.5.3.4.2.4 y demas relevantes acorde con el decreto 441 de 2022 1. Realizar el seguimiento y supervisión de las condiciones contractuales y de calidad a la red en los territorios conforme a los mecanismos dispuestos en el manual de contratacion asistencial (seguimiento y mantenimiento de la red) y a lo descrito en los instructivos de seguimiento de Gestores Farmaceuticos C-04-03-A-012 y C-04-06-A-055 • Fecha inicio: 15 de noviembre de 2025 Contratos asistenciales y contratos de medicamentos Fecha fin: Febrero 2025 • Soportes: 1. Base de datos de supervisión de contratos y de suministro de medicamentos e insumos, que contenga información sobre la zona, departamento, municipio, la discriminación del número de supervisiones que se deben realizar a cada contrato. 2. Soportes de las actas de supervisión realizadas en el periodo a los contratos asistenciales y de suministro de medicamentos e insumos. 3. Expediente contractual digital, con los anexos de los contratos que cuentan con supervisión ejecutada en el periodo a reportar. Nota: Se excluyen relaciones comerciales • Periodicidad: Mensual | Supervisión de Contratos - Asistenciales Legalizados Número de Informes de supervisión en el periodo /Total de contratos vigentes para el periodo x 100 | Supervisiones Contratos Asistenciales (legalizados) noviembre : 82% diciembre : 84% enero 25: 86% febrero 25: 88% | Supervisiones Contratos Asistenciales (Legalizados) 2612 / 3134 = 83,34% | 84.55% | 86.2%
Supervisión red contratada Desarrollar los procedimientos y mecanismos de monitoreo, evaluación y Supervisión contractual de la Red contratada a nivel territorial (OT) acorde a lo dispuesto en el articulo 2.5.3.4.2.1, 2.5.3.4.3.1, 2.5.3.4.2.2, 2.5.3.4.2.4 y demas relevantes acorde con el decreto 441 de 2022 1. Realizar el seguimiento y supervisión de las condiciones contractuales y de calidad a la red en los territorios conforme a los mecanismos dispuestos en el manual de contratacion asistencial (seguimiento y mantenimiento de la red) y a lo descrito en los instructivos de seguimiento de Gestores Farmaceuticos C-04-03-A-012 y C-04-06-A-055 • Fecha inicio: 15 de noviembre de 2025 Contratos asistenciales y contratos de medicamentos Fecha fin: Febrero 2025 • Soportes: 1. Base de datos de supervisión de contratos y de suministro de medicamentos e insumos, que contenga información sobre la zona, departamento, municipio, la discriminación del número de supervisiones que se deben realizar a cada contrato. 2. Soportes de las actas de supervisión realizadas en el periodo a los contratos asistenciales y de suministro de medicamentos e insumos. 3. Expediente contractual digital, con los anexos de los contratos que cuentan con supervisión ejecutada en el periodo a reportar. Nota: Se excluyen relaciones comerciales • Periodicidad: Mensual | Supervisión de Contratos - Suministro Medicamentos Número de Informes de supervisión en el periodo /Total de contratos vigentes para el periodo x 100 | Supervisión de Contratos - Suministro de Medicamentos noviembre : 96% diciembre : 96% enero 25: 100% febrero 25: 100% | Supervisión de Contratos - Suministro de Medicamentos 24 / 25 = 96% | 32% | 57%
Liquidación contratos Desarrollar los procedimientos y mecanismos de liquidación de contratos la Red contratada a nivel territorial (OT) Realizar la liquidación de acuerdos de voluntades definidos en el cronograma conforme a las prioridades desde el componente técnico, jurídico y financiero, frente a liquidación de mutuo acuerdo, unilateral (comercial - contractual) acorde a lo dispuesto en el articulo 2.5.3.4.6.2 del decreto 441 de 2022 • Fecha Inicio: 15 de noviembre 2025 Fecha fin: Febrero 2025 • Soportes: 1. Base de datos de los contratos asistenciales y de suministro de medicamentos e insumos pendientes por liquidar en el periodo 2. Actas de liquidación de contratos asistenciales y de suministro de medicamentos e insumos (Contratos legalizados) 3. Expediente contractual digital • Periodicidad: Mensual | Liquidación de contratos asistenciales y medicamentos en el periodo evaluado (RC/RS/PAC) Contratos liquidados /Total de contratos terminados (todas las modalidades legalizados) *100 | Liquidación de contratos (legalizados) Noviembre 1% Diciembre 2% Enero 5% Febrero 10% | Liquidación de contratos asistenciales y medicamentos en el periodo evaluado legalizados (RC/RS/PAC) 16/2480=1% | 0.5% | 0.5%
Legalización relaciones comerciales Realizar la legalizacion de las relaciones comerciales conforme a las prioridades desde el componente técnico, jurídico y financiero. • Fecha Inicio: 15 Noviembre de 2024 Fecha fin: Febrero 2025 • Soportes: 1. Base de datos de las relaciones comerciales asistenciales que incluya vigencias de ejecución 2. Soportes de legalización (expedientes contractual con sus correspondientes anexos) de las relaciones comerciales asistenciales reportadas en el periodo 3. Actas del comite nacional y regional de contratación sesiones ordinarias y extraordinarias • Periodicidad: Mensual | Contratos legalizados en el periodo evaluado (Medicamentos) Número de contratos legalizados con prestadores/proveedores /Número total de prestadores/proveedores en el periodo que estan en relacion comercial * 100% | Legalización contratos suministro de medicamentos noviembre : 0% diciembre : 0% enero 25: 6% febrero 25: 10% | Legalización de contratos - Suministro de Medicamentos 0 / 36 = 0% | 0% | 0%