## Plan de trabajo
ACCIONES DE MEJORAMIENTO | INDICADOR | META | Linea base noviembre/2024 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Tendencia
4.18 Desarrollar e implementar un sistema de información que integre desde el ordenamiento hasta la entrega efectiva, con la finalidad de monitorear en tiempo real los medicamentos pendientes. Fecha de Inicio: 1 de febrero de 2025 Fecha fin: 22 de noviembre de 2025 Soporte o Evidencia para entregar ante la SNS: a. Informe bimensual del resultado de las reuniones periódicas de los puntos definiditos en cada encuentro Periodicidad de entrega de soporte: Bimensual | Nombre: Actividades Ejecutadas Para la Implementación del Sistema de Información Definición Operacional: Número de actividades ejecutadas para la implementación en el sistema de información / Total de actividades programadas * 100 | 80% |  |  |  | 0% | 22.22% |  | Notas: Cuando la celda esta en color gris significa que en ese periodo no se realiza medición del indicador y si la celca esta en blanco, se debe al no reporte de información por parte de la EPS
4.21 Identificar la necesidad de recurso humano necesario para garantizar el seguimiento al cumplimiento de la entrega oportuna de medicamentos. Fecha de Inicio: 01 de enero de 2025 Fecha fin: 25 de enero de 2025 Soporte o Evidencia para entregar ante la SNS: a. Informe detallado de actividades desempeñadas por cada colaborador, periodicidad de actividades y cumplimiento. Periodicidad de entrega de soporte: Semestral | Nombre: Personal Requerido Contratado Definición Operacional: Número de personal contratado/Total de personal requerido * 100 | 100% |  |  | 7.14% | 28.57% | 42.85%
13.1. Socialización e Implementación del sistema de información que integra desde el ordenamiento hasta la entrega efectiva, con la finalidad de monitorear en tiempo real los medicamentos. Fecha de Inicio: 03/02/2025 Soporte: a. Cronograma de implementación del sistema de información b. Cronograma de socialización a la red de prestadores c. Base de datos operadores logísticos con reportes de entregas (al inicio de la operación) d. Informe bimensual de los hallazgos. Periodicidad de entrega de soporte: Bimensual | Nombre: Porcentaje de socializaciones Definición Operacional: Número total de socializaciones realizadas / Número total de socializaciones planificadas * 100 | 1. Cronograma de implementación Fase socialización: 32% Fase estabilización: 32% Fase producción: 32% Total: 96% |  |  |  | 0% | 0%
13.3. Suministrar los indicadores de vigilancia, seguimiento y control de medicamentos al área de contratación con el fin de garantizar la entrega efectiva, para identificar la oportunidad de entrega y mitigar posibles desviaciones. Fecha de Inicio: 03/02/2025 Soporte: a. Fichas técnicas de los indicadores b. Base de datos de operadores logísticos regionales c. Acta de reunión para entrega de fichas técnicas de indicadores al área de contratación d. Cronograma de cumplimiento Periodicidad de entrega de soporte: Mensual | Nombre: Porcentaje de ajuste contractual de indicadores de vigilancia Definición Operacional: Número total de contratos de operadores logísticos de medicamentos con los anexos de indicadores / Número total de contratos de operadores logísticos de medicamentos * 100 | Meta progresiva: Fichas técnicas: 30% Seguimiento al ajuste contractual : 30% Ejecución : 30% Total: 90% |  |  |  | 7.22% | 26.43%
13.4. Realizar Comités de Gestión de tutelas para Identificar las brechas que generan inoportunidad en atención de consultas de medicina especializada , entregas de medicamentos y programación de procedimientos quirúrgicos en aras de generar acciones tendientes a soluciones de fondo de manera semanal, con los equipos de seguimiento de tutelas de sucursales. Fecha de Inicio: 01/12/2024 Soporte: a. acta de Comité de gestión de tutelas y PQRS. Periodicidad de entrega de soporte: mensual | Nombre: Porcentaje de Comités de gestión de tutelas realizados Definición Operacional: Número de comités realizados en sucursales / Total de comités programados * 100 | ≥50% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2. Realizar seguimiento a las PQRD generadas por dificultades con la entrega de medicamentos de la población cardiovascular. Fecha de inicio: 10 de febrero2025 Fecha de finalización: 07 noviembre 2025 Soporte o evidencia a entregar: a. PQRD cerrados por entrega de medicamentos Periodicidad de entrega de soporte: Informe de seguimiento mensual | Número de pacientes del denominador, con cifras de presión arterial < 140/90 mmHg en el último semestre / Número total de pacientes del tipo de población a la que se le mide el indicador * 100 | ≥60% | 27.15% | 24.21%
2. Realizar seguimiento a las PQRD generadas por dificultades con la entrega de medicamentos de la población cardiovascular. Fecha de inicio: 10 de febrero2025 Fecha de finalización: 07 noviembre 2025 Soporte o evidencia a entregar: a. PQRD cerrados por entrega de medicamentos Periodicidad de entrega de soporte: Informe de seguimiento mensual | Número de pacientes del denominador, con cifras de presión arterial < 140/90 mmHg en el último semestre / Número total de pacientes del tipo de población a la que se le mide el indicador * 100 | ≥60% | 31.89% | 30.08%
2. Realizar seguimiento a las PQRD generadas por dificultades con la entrega de medicamentos de la población cardiovascular. Fecha de inicio: 10 de febrero2025 Fecha de finalización: 07 noviembre 2025 Soporte o evidencia a entregar: a. PQRD cerrados por entrega de medicamentos Periodicidad de entrega de soporte: Informe de seguimiento mensual | Número de pacientes del denominador, con cifras de presión arterial < 150/90 mmHg en el último semestre / Número total de pacientes del tipo de población a la que se le mide el indicador *100 | ≥60% | 16.69% | 23.24%
2. Realizar seguimiento a las PQRD generadas por dificultades con la entrega de medicamentos de la población cardiovascular. Fecha de inicio: 10 de febrero2025 Fecha de finalización: 07 noviembre 2025 Soporte o evidencia a entregar: a. PQRD cerrados por entrega de medicamentos Periodicidad de entrega de soporte: Informe de seguimiento mensual | Número de pacientes del denominador, con cifras de presión arterial < 150/90 mmHg en el último semestre / Número total de pacientes del tipo de población a la que se le mide el indicador *100 | ≥60% | 20.41% | 28.64%
2. Realizar seguimiento a las PQRD generadas por dificultades con la entrega de medicamentos de la población cardiovascular. Fecha de inicio: 10 de febrero2025 Fecha de finalización: 07 noviembre 2025 Soporte o evidencia a entregar: a. PQRD cerrados por entrega de medicamentos Periodicidad de entrega de soporte: Informe de seguimiento mensual | Número de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los últimos seis meses / Número total de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus reportados *100 | ≥ 50% | 1.19% | 2.36%