## Plan de trabajo
ACCIONES DE MEJORAMIENTO | FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA | FECHA DE TERMINACIÓN DD/MM/AAAA | PERIODICIDAD | INDICADOR | META | LINEA BASE ABRIL/24 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Tendencia
Ajustar la red de prestadores de servicios de salud de acuerdo a las acciones definidas en el comité de contratación de red de servicios para las deficiencias identificadas en la supervisión de contratos y los casos reportados por la UTC (Unidad Técnica de Coordinación de la Gestión de la oferta y la demanda). Fecha de inicio: Septiembre 2024 Soportes: 1. Base nominal de ajustes y novedades red de servicios de salud detallada por departamento nivel de complejidad y servicios (incluido medicamentos e insumos) Periodicidad de la entrega del soporte a la SNS: 1. Base nominal de ajustes y novedades red de servicios de salud detallada por departamento nivel de complejidad y servicios (incluido medicamentos e insumos) mensual. | 2024-12-01 | 2024-05-31 | Mensual | Porcentaje de ajuste a Red integral de prestadores de servicios de salud (Ajustes realizados a la red (Ingreso, terminación, Novedad) / total de ajustes propuestos en el periodo) * 100 | Meta 2024 Septiembre: 19% Octubre: 20% Noviembre: 21% Diciembre: 22% Meta 2025 Enero: 23% Febrero: 24% Marzo: 25% Abril: 26% Mayo: 27% | 0% | Inicia En Septiembre | 24.02% | 23.47% | 26.91% | 26.47% | 28.88% | 30.8%
Realizar seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1604 del 2013 por parte de los prestadores respecto a la entrega oportuna y completa de medicamentos, reporte de información y entrega de medicamentos pendientes antes de las 48 horas y a domicilio y sus exigencias contractuales Fecha de inicio: Septiembre 2024 Soportes: 1. Relación en excel de la circularización seguimiento de medicamentos detallado por prestador y departamento 2. Informe con cumplimiento normativo de los prestadores a la entrega de medicamentos pendientes, detallado por departamento. 3. Informe de seguimiento a la dispensación de medicamentos de los prestadores detallado por departamento y municipio. Periodicidad de la entrega del soporte a la SNS: 1. Relación en excel de la circularización seguimiento de medicamentos detallado por prestador y departamento - Única entrega 2. Informe con cumplimiento normativo de los prestadores a la entrega de medicamentos pendientes, detallado por departamento. (Documento PDF), Quincenal. 3. Informe de seguimiento a la dispensación de medicamentos de los prestadores detallado por departamento y municipio. Mensual. | 2024-12-01 | 2024-05-31 | Mensual | Porcentaje de prestadores que cumplen con lo establecido en la Resolución 1604 del 2013 Número de prestadores con cumplimiento a los tiempos y reportes establecidos en la Resolución 1604 del 2013 / total de prestadores contratados para dispensación de medicamentos * 100 | 80% mensual | 50% | Inicia En Septiembre | 70% | 80% | 66.67% | 63.33% | 60% | 80%
Realizar seguimiento a la totalidad de la red de prestadores de servicios farmacéuticos de la EPS Fecha de inicio: Septiembre 2024 Soportes: 1. Consolidado en Excel de actas de seguimiento a intervención de operadores logísticos 2. Base nominal que contenga el seguimiento a la entrega de medicamentos pendientes donde se identifique fecha de solicitud, fecha de entrega, molécula o insumo, departamento, prestador responsable, junto con las gestiones adelantadas para prestar el servicio de manera completa y oportuna. Periodicidad de la entrega del soporte a la SNS: 1.Consolidado en Excel de actas de seguimiento a intervención de operadores logísticos, mensual 2. Base nominal que contenga el seguimiento a la entrega de medicamentos pendientes donde se identifique fecha de solicitud, fecha de entrega, molécula o insumo, departamento, prestador responsable, junto con las gestiones adelantadas para prestar el servicio de manera completa y oportuna, mensual | 2024-12-01 | 2024-05-31 | Mensual | Porcentaje de entrega de medicamentos Número de medicamentos entregados/ número de medicamentos prescritos en el mes * 100 | 97% Mensual | 80% (Junio 2024) | Inicia En Septiembre | 89.73% | 89.08% | 87.98% | 85.87% | 91.34% | 91.8%
| 2023-09-01 | 2024-05-31 | Mensual | Porcentaje de medicamentos pendientes entregados en 48 horas Total de medicamentos pendientes entregados en 48 horas / Total medicamentos pendientes * 100 | Meta 2024 Septiembre: 13% Octubre:15% Noviembre: 17% Diciembre: 19% Meta 2025 Enero: 21% Febrero: 23% Marzo: 25% Abril :27% Mayo: 30% | 12,9 % Entrega de medicamentos 48 Horas | Inicia En Septiembre | 17.64% | 23.6% | 22.4% | 18.12% | 2.924% | 3.43%
Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora establecidos con los diferentes prestadores que realizan la entrega de medicamentos a los usuarios de la EPS Fecha de inicio: Septiembre 2024 Soportes: 1. Instrumento GAS-AI-F-63 Consolidado Mensual Actividades Auditoria Calidad realizado a los operadores logísticos que realizan entrega de medicamentos. 2. Informe de seguimiento a cumplimiento de planes de mejora Periodicidad de la entrega del soporte a la SNS: 1. Instrumento GAS-AI-F-63 Consolidado Mensual Actividades Auditoria Calidad realizado a los operadores logísticos que realizan entrega de medicamentos. Mensual 2. Informe de seguimiento a cumplimiento de planes de mejora. Mensual | 2024-12-01 | 2024-05-31 | Mensual | Cumplimiento a planes de mejora Numero de Prestadores con Cumplimiento Satisfactorio/ Total de prestadores con plan de mejora establecido * 100 | Meta 2024 Septiembre: 40% Octubre: 45% Noviembre: 50% Diciembre: 55% Meta 2025 Enero: 60% Febrero: 65% Marzo: 70% Abril :75% Mayo: 80% | 40% | Inicia En Septiembre | 44.44% | 23.08% | 25% | 33.33% | 60% | 65%