|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema, reunión o actividad: | | Espacio de diálogo interinstitucional Región del Guavio Cundinamarca- Boyacá | | | | | | | |
| Responsable u organizador: MINISTERIO DEL INTERIOR – VICEMINISTERIO DEL DIALOGO SOCIAL | | | | Dependencia: Viceministerio Dialogo Social | | | | | |
| Ciudad: Bogotá | | | Lugar: Edificio Bancol | | | | Presencial Virtual | | |
| Tipo | Comité  Junta  Reunión  Inducción  Reinducción  Capacitación  Actividades de bienestar  Otro:¿Cuál?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Fecha | | | | Hora inicio  10.00 am  Hora final |
| Día | Mes | | Año |
| 21 | 05 | | 2025 |

.

|  |
| --- |
| **ORDEN DEL DÌA** |
| 1. Presentación de la comunidad y de las Instituciones 2. Objetivos de la Reunión: Seguimiento a los acuerdos de la reunión realizada el día 4 de abril de 2025. 3. Desarrollo de la Sesión 4. Conclusiones 5. Compromisos |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO** |
| 1. **Registro de los asistentes** 2. **Objetivos de la Reunión:**   Desarrollar un espacio de diálogo con la comunidad del Guavio departamentos de Cundinamarca y Boyacá espacio solicitado por el Comité de Protesta Social región del Guavio   1. **Desarrollo de la Sesión:**   **Contexto y Situación Actual**  El Comité de Protesta Social del Guavio promueve este espacio debido a lo que se afirma por parte de la comunidad como: “falta de inversión vial, abandono de las entidades estatales del orden departamental y nacional y de las empresas privadas que tienen operaciones en la Región”.    **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**  Se inicia el espacio de encuentro con la presentación de la comunidad, donde se hace referencia al sector que representan, las expectativas que tienen con la reunión y las actividades que ellos manifiestan se deben hacer en el sector, las autoridades municipales, Alcalde de Ubala Cundinamarca y Santa María Boyacá hacen su presentación al auditorio, las instituciones departamentales y nacionales realizan la presentación de sus funcionarios.  Se hace un recuento de los acuerdos existentes de la reunión realizada el día 4 de abril, posteriormente el ICCU e Invias presentan los procesos adelantados y los recursos de inversión en la región, recursos provenientes del departamento, la nación y las empresas privadas (obras por impuestos). Invias además realizara los estudios y diseños de la zona comprendida entre Puente Guavio-Santa María.  Una vez terminada la presentación la comunidad interviene, en donde se exige la claridad de la consecución de los recursos, la garantía de que los mismos sean invertidos a la mayor brevedad y que si existe cambio de la institucionalidad por el cambio de Gobierno en el año 2026 la inversión esté concretada.  Por parte de Invias se advierte que el documento que se radicará al Ministerio de Hacienda establece la importancia estratégica de la inversión vial en la región por medio del documento CONPES que permite que el cambio de Gobierno no modifique los recursos ya comprometidos.  La comunidad también advierte sobre las licencias ambientales para dar inicio a las obras y sobre el material con el que va a llevarse a cabo las obras por parte de ICCU.  Para dar respuesta a estas solicitudes Corpoguavio informa que aun no se ha radicado la licencia, explica el procedimiento y los tiempos para dar la viabilidad de la misma, por parte de la administración de Ubalá se indica que la licencia no se ha radicado porque están a la espera de un tramite con el Ministerio del Interior.  Con respecto a la otra solicitud el ICCU manifiesta que los estudios geológicos establecen que son las placa-huellas las que mejor se acomodan a las condiciones de la zona, pero que sin embargo se estudiara la posibilidad de que pueda ser asfalto el material utilizado.  Las empresas privadas que realizan operaciones en el sector presentan las propuestas de la inversión, Enel (obras por Impuestos) EPM GEB inversión por responsabilidad social, Ecopetrol advierte que no va a desarrollar el proyecto de perforación de hidrocarburos y que será la Empresa PARES, la que adelante este proceso, sin embargo, Ecopetrol se compromete a promover la inversión social de la mencionada empresa.  Los miembros del Comité solicitan claridad sobre cual va a ser las obras que se van a realizar, que tramos, los recursos destinados para cada zona y los compromisos con fechas, la comunidad solicita un espacio autónomo de quince minutos para que los voceros se reúnan y definan los criterios de inversión y donde se realizaran los mismos.  Para finalizar los recursos que se destinaran en la región del Guavio son de 185.000.000.000 mil millones.  La presentación hecha por ICCU e Invias se adjuntara a esta acta, asi mismo el listado de las personas que asistieron a la reunión. |

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACUERDOS O COMPROMISOS** | | |
| ACCIONES - COMPROMISOS | RESPONSABLE | Fecha de Entrega |
| Para la inversión de los 15 mil millones por parte del ICCU se plantea que la licitación quede en SECOP finalizado el mes de junio, siempre y cuando se logren definir los tramos a intervenir por parte de la comunidad, para lo cual se propone que se seleccione 5 voceros para que puedan reunirse con los profesionales del ICCU y se establezcan dichos tramos para definir el alcance de la licitación. | **ICCU-Comunidad voceros del Guavio** | **A partir de la fecha** |
| Para los tramos de obras por impuestos, se continuará con la estructuración de los proyectos mencionados en la reunión, donde se proyecta que finalizado el mes de agosto estén presentados los proyectos para el desarrollo de los tramites definidos por la ART | **ICCU** | **30 de agosto** |
| Invias hará la inversión de los estudios y diseños del sector de Puente Guavio-Santa María; de acuerdo con el diagnóstico de visita técnica. | **INVIAS** | **Inicio Junio de 2025**  **Finalización: Diciembre de 2025** |
| Terminada la realización de los estudios y diseños del sector de Puente Guavio-Santa María se realizará la socialización de los resultados | **INVIAS** | **ENERO 2026** |
| Radicación solicitud aval fiscal CONFIS por 100 mil millones de pesos para aprobación de los órganos entre ellos el Ministerio de Hacienda estableciendo la importancia estratégica de la inversión en las vías del Guavio | **INVIAS** | **JULIO 2025** |
| Creación del subcomité para el Municipio de Santa Maria, compuesto por alcaldía, comité voceros del Guavio de Santa María, Gobernación de Boyaca, Corpochivor, EPM, GEB, ENEL, ECOPETROL, para definir el acuerdo y convenio interadministrativo para realizar el licenciamiento ambiental. | **Alcaldía de Santa Maria, comité voceros del Guavio de Santa María, Gobernación de Boyaca, Corpochivor, EPM, GEB, ENEL, ECOPETROL** | **Semana del 26 de mayo 2025** |
| Entrega de la solicitud de la licencia ambiental por parte del Municipio de Ubalá, una vez se tengan los documentos solicitados por parte de la autoridad ambiental Corpoguavio para esto se requiere un trámite previo ante el Ministerio del Interior, el compromiso adquirido por parte del Ministerio es realizar la gestión ante la DANCP | **Alcaldia de Ubala-Ministerio del Interior** | **Desde este mismo momento** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Nombre de los Anexos:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROXIMA REUNIÓN (Opcional)** | | | | | |
| **FECHA:** |  | **HORA:** |  | **LUGAR:** | **Puerto Gaitán** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboró** | **Aprobó (Responsables)** | |
| Firma:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombres: EDWIN YESID SARMIENTO GUTIERREZ  Cargo o Rol: Contratista  Área: DVD | Firma:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombres: EDWIN YESID SARMIENTO GUTIERREZ  Cargo o Rol: Contratista  Área: DVD | Firma:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombres:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cargo o Rol:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Área: |