## Hoja1
No. | DEPARTAMENTO | CONTRATO | OBJETO | ENLACE SECOP | ESTADO
1 | Cauca | 877 de 2014 | Contratar la remodelacion, ampliacion y adecuacion de las instalaciones del Centro de Teleinformatica y Produccion Industrial del SENA, conforme a las necesidades o requerimientos estipulados en la ficha tecnica del proceso CTPI SAMC 0012014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-2677422 | El porcentaje de avance del proyecto es de aproximadamente el 7% y la finalidad con la cual fue concebida la obra corresponde a ambientes de formación; a pesar de que el contrato de obra se ejecutó en su 100%, el alcance solo contemplo la cimentación del edificio y de algunas columnas estructurales de entrepiso.
2 | San Andres y Providencia | 1072 de 2015 | Contratar las obras de ampliación del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios de la regional del SENA – San Andrés | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-151271 | Actualmente esta sede ya se encuentra puesta al servicio y las situaciones que dieron origen al reporte ya fueron superadas por lo que la entidad iniciara el trámite para la cancelación de la anotación en el registro nacional de obras inconclusas