## CAMARA R. 2021
CAMARA DE REPRESENTANTES
PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021
OBJETIVOS: Garantizar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según los requerimientos del decreto 1072 del 2015 a fin de reducir y controlar los eventos reales y potenciales de origen laboral ( ATEL e Incidentes laborales) y mejorar las condiciones de salud de los Funcionarios de la Cámara.
META: Mayor o igual a 90% del plan de trabajo propuesto para el 2021
LINEAMIENTO ESTRATEGICO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES EJECUCION | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ESTRATEGIA, LIDERAZGO Y COMPROMISO | Actualizaion de política de SGSST y Politica de Alcohol y drogas | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2
[47 empty] | 1 | 1
| Divulgación de Politica y objetivos de SST | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
| Informe de rendición de cuentas del SG-SST-Revisión por la dirección | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
| Preparación y revisión del presupuesto año 2022 | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4; NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Actualización del tablero de control e indicadores del SGSST. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Mensualmente y a fin de cada mes se actualiza el tablero | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
| Actualización de asignación de Responsabilidades en SST | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Pendiente Aprobacion y soclizacion con Direcion Amdinistrativa | bar: FEBRERO 1
| Verificación de afiliación al sistema General de seguridad social en salud de la Cámara de Representantes | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Al final de cada mes se realiza verificaciones de afiliaciones. | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
| Divulgación del programa de comunicaciones internas y externas de SST | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 3
| Diseñar plan de trabajo basado en la Resolución 0312 del 2019 | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Se eraliza Revision incial y proyeccion a fin de años | bar: ENERO 3; DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 3
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Verificar el funcionamiento del COPASST | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Se realiza seguimiento a las catividade sy reuniones a fin de cada mes | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
| Verificar curso virtual de capacitación de 50 horas SST a los miembros del COPASST | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 4
| Seguimiento a las tareas de las reuniones de COPASST | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Se realiza seguimiento a las catividade sy reuniones a fin de cada mes | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
| Capacitación de responsabilidades y normatividad al COPASST | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 2 to MARZO 3
| Capacitación de investigación accidentes de trabajo | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ABRIL 2 to ABRIL 3
| Capacitación identificacion de Peligros y Valoracion de Riegos +de Inspeccones planeadas | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: AGOSTO 2 to AGOSTO 3
| Capacitación al comité de convivencia laboral en normatividad vigente y responsabilidades. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 1 to MARZO 2
| Capacitaciòn Acoso laboral y sus tipos. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 3
| Estrategias de afrontamiento como bases fundamentales para prevenir el acoso laboral. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MAYO 3
| Talleres relacionados con ejemplos de acoso laboral para medir capacidad para resolver-afrontar este tipo de situación. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: AGOSTO 4
| Seguimiento de ejecución del comité de convivencia laboral | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Se debe realizar seguimiento trimestral al COCOLA | bar: MARZO 4; JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
REQUISITOS LEGALES | Actualizacion del Procedimiento para el continuo análisis e identificación de Requisitos Legales. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Se actualizara minimo cada 6 meses la matriz legal | bar: MAYO 2; NOVIEMBRE 2
| Divulgación y seguimiento de la matriz de Requisitos Legales. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Una vez actualizada y aprobada la matriz legal se ivulgara la misma. | bar: JUNIO 2; DICIEMBRE 2
| Generar sistema de archivo y retencion documental de SST | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Revision y actualizacion listao matesro de documentos | bar: ABRIL 2; AGOSTO 2; DICIEMBRE 2
CAPACITACION E INDUCCION | Actualización material Inducción | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 1
| Elaboración del Cronograma de capacitación | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 3
| Inducción en el SG-SST a todos los trabajadores UTL y contratistas. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 1 to MARZO 3
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES | Revisión y actualización del manual de requerimientos SST para Contratistas y Proveedores. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Se debe tener en cuenta que el manual de contratista y proveedores, debe ajustarse a las necesidades de la enditidad, realizar listado maetsro de contratistas, y porveedores, procedimiento para adquisicion de bienes y servicios, tener en cuenta criterio de eleccion de proveedores, seguimeito y evaluacion de los mismos. Se debe asegurar la interrelacion de los procesos con control y servicios de la entidad | bar: FEBRERO 1 to ABRIL 4
| Divulgación del manual de requerimientos SST para Contratistas y Proveedores | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MAYO 3 to JUNIO 2
SEGURIDAD VIAL | Seguimiento y apoyo a la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 3
| Actualización y propuesta al cronograma de capacitación de seguridad vial | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 1
| Auditar inspecciones de seguridad a vehiculos de acuerdo a las listas de chequeo preoperacional | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: JUNIO 1; OCTUBRE 1
ADQUISICIONES | Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de compras y adquisición de productos y servicios | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 1 to ABRIL 4
| Divulgación Procedimiento de Adquisiciones al jefe de División de Servicios | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MAYO 1 to MAYO 2
GESTIÓN DEL RIESGO | Revisión de la matriz de peligros por cargo (4 sedes) | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
| Divulgación del procedimiento identificación de peligros valoración y determinación del control de riesgos. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: JUNIO 2 to JUNIO 3
| Capacitacion en Identificacon de peligros y aplicar encuesta de notificación de peligros | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 4 to ABRIL 1
| Revisar e implementar el programa de riesgo quimico | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Se debe realizar junto con el manual de contratistas | bar: MARZO 2 to MARZO 3
| Ejecucion del programa de inspecciones en todos los escenarios de comisión, cabinas de transcripcion, cuartos de redes electricas, escaleras de acceso a las diferentes edificaciones de la corporación | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to FEBRERO 4
| Seguimiento a los hallazgos identificados en las inspecciones realizadas | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 4
| Actualización y seguimiento del programa de riesgo eléctrico (RETIE) | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Se debe realizar junto con el manual de contratistas | bar: MARZO 2 to MARZO 3
| Inspección de Riesgo Eléctrico que incluya lista de chequeo, analisis de vulnerabilidad | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Se debe realizar junto com inspecciones | bar: ENERO 2 to FEBRERO 4
| Clasificar trabajadores que realizan actividades de alto riesgo | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 4; OCTUBRE 4
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS | Mantenimiento e instalación de Extintores | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Se planean las inspecciones de los extintores según fechas de vencimiento registradas | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 3 to FEBRERO 4; NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4
| Revision formato de inspección de instalaciones, maquinarias y/o equipos | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | A traves de los foratos propuesos se realizarn las inspecciones | bar: ENERO 3 to ENERO 4
| Verificar a traves de los formatos de inspección el mantenimiento de instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to FEBRERO 4
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | Elaboracion de la matriz de los EPP para el personal de la Cámara | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 2
| Seguimiento entrega de los EPP | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 3; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 2
| Registro actualizado de entrega de EPP a contratistas | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 3; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 2
| Inspección de Elementos de protección personal a contratistas de la Cámara que incluya lista de chequeo. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 3; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 2
GESTION DEL CAMBIO | Divulgación Procedimiento de Gestión del Cambio | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to ENERO 4
BIOSEGURIDAD | Actualizar presencialmente el protocolo de bioseguridad para promoción y prevención del COVID - 19 en las instalaciones Cámara de Representantes de acuerdo al cronograma previsto y socializado | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to ENERO 4
| Capacitación para el personal de apoyo de aliados y proveedores (cafam, servicios) sobre el protocolo de bioseguridad de la Cámara de Representantes | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 4; ABRIL 2; JULIO 2; OCTUBRE 2; DICIEMBRE 2
| seguimiento y aplicación listas de chequeo de implementación del cumplimiento del protocolo de bioseguridad según la Resolución 666 de 2020 | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
| Pautas comunicativas semanales sobre promoción y prevención de los diferentes riesgos de trabajo en epoca de COVID - 19 | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to DICIEMBRE 4
| Realizar recorridos de inspección para verificación del cumplimiento del protocolo de bioseguridad y estructurar informes de cada una de las inspecciones documentando las acciones realizadas y las oportunidades de mejora. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
| Implementar presencialmente y por áreas, campañas de control sobre el uso adecuado y obligatorio de tapabocas, lavado frecuente de manos, entre otras medidas de protección y prevención frente al contagio por COVID (llevar tableros de control) como metodología de verificación de cumplimiento del protocolo de bioseguridad. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to DICIEMBRE 4
| Estructurar informe sobre las medidas de bioseguridad implementadas en cada una de las comisiones y salones de la Cámara de Representantes en los que para el mes de octubre se hallan adelantado. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
| Parametrizar los indicadores de gestión en la plataforma de Heinsohn, software corporativo desde el que se gestiona el SGSST en la entidad. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2; FEBRERO 2; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
| Seguimiento de encuesta de condiciones de salud diaria de los funcionarios que asisten presencialmente a la Cámara de Representantes | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
| Tabulación de encuesta diaria de autodiagnostico personal de salud | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
| Seguimeintos personas COVID-19 Positivos y Casos Estrechos | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to DICIEMBRE 4
| Asesoría sobre mantenimiento obligatorio de las medidas preventivas en cuanto a distanciamiento físico, uso adecuado del tapabocas, lavado de manos para trabajadores de la Cámara de Representantes | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
SALUD EN EL TRABAJO | Desarrollar informe del diagnostico de condiciones de salud parcial | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4; JULIO 3 to JULIO 4
| Realización de evaluaciones médicas ocupacionales, periódicos | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4; MARZO 3 to MARZO 4; ABRIL 3 to ABRIL 4; MAYO 3 to MAYO 4; JUNIO 3 to JUNIO 4; JULIO 3 to JULIO 4
| Tabulación de las encuestas del perfil sociodemográfico | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2
| Elaborar el informe del perfil sociodemográfico de la población trabajadora | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 3 to MARZO 4
| Desarrolar las actividades de Vigilancia Epidemiológica de los programas de prevención y promoción en salud de conformidad con el diagnóstico de las condiciones de salud, Ausentismo laboral y perfil sociodemográfico | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 1 to MARZO 3; ABRIL 2 to MAYO 3; JUNIO 1 to JUNIO 3; JULIO 1 to JULIO 3; AGOSTO 1 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
| Revisión del programa estilos de vida saludables | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 1 to MARZO 2
| Actualización de los profesiogramas | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MAYO 1 to MAYO 2
| Control documental al formato para emisión de recomendaciones médicas | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
| Control documental para las restricciones y recomendaciones medico laborales | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
| Inspección de almacenamiento y disposición de residuos con listas de chequeo por piso y edificaciones | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
| Custodia de las historias clínicas | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 3 to MARZO 4; MAYO 3 to MAYO 4; JUNIO 3 to JUNIO 4; JULIO 3 to JULIO 4; AGOSTO 3 to AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
| Revisión y actualización del programa de manejo y separación de residuos | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: JUNIO 2 to JUNIO 4
| Diseño y estructuración sistema de vigilancia epidemiológico sistema respiratorio o enfermedad pulmonar | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
| Implementación de actividades de identificación y monitoreo a casos de afección respiratoria | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 1 to MARZO 2; ABRIL 2 to ABRIL 4; MAYO 2 to MAYO 4; JUNIO 2 to JUNIO 4; JULIO 2 to JULIO 4; AGOSTO 2 to AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 2 to OCTUBRE 2
| Capacitación sobre identificación de síntomas y cuando consultar sobre ellos | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 1 to MARZO 2; ABRIL 2 to ABRIL 4; MAYO 2 to MAYO 4; JUNIO 2 to JUNIO 4; JULIO 2 to JULIO 4; AGOSTO 2 to AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 2 to OCTUBRE 2
| Promoción y prevención: Cuidados generales de los estados gripales y otros cuadros virales. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
| Actividades de sensibilización de Riesgo Cardiovascular a toda la población objeto | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 2 to MARZO 3; JUNIO 2 to JUNIO 3; SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
| Ejecución del Programa de riesgo visual | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4; MAYO 1 to MAYO 2; JULIO 1 to JULIO 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
| Promoción y prevención de Hábitos Visuales saludables a toda la población objeto | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MAYO 1 to MAYO 2; JULIO 1 to JULIO 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
| Promoción y prevención de conservación Auditiva a la población objeto | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2; JUNIO 2 to JUNIO 3; AGOSTO 1 to AGOSTO 2; NOVIEMBRE 1
| Diseñar y estructurar el programa de vigilancia epidemiológica de conservación de la voz | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
| Promoción y prevención de conservación de la Voz | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
| Realización de Mesa Laboral | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 1; JUNIO 4; NOVIEMBRE 1
| seguimiento y verificación del programa de prevención de Riesgo Cardiovascular | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 2 to MARZO 3; JUNIO 2 to JUNIO 3; SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
| seguimiento y verificación del programa de conservación Auditiva en 2020 | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
| Seguimiento a funcionarios expuestos al riesgo auditivo (conductores, relatores, transcriptores y subsecretarios) | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
| Asesoria de sensibilización (tips) sobre promocion y prevencion de conservacion auditiva dirigido a (conductores, relatores, transcriptores y subsecretarios) | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
| Asesorar y dieñar en la estructracion sobre tips y campañas en promocion y prevencion de conservacion de la voz (toda la poblacion trabajadora) | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
| Seguimiento de la Planeación y asignación de tamizajes integrales en salud | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
| Seguimiento e informe de registro de Ausentismo Laboral | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4
| Revisión y actualizacion de la estrategia para el reporte de condiciones de salud | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 1 to MARZO 2
| Revisión y planeación de actividades según los hallazgos de auditoria Interna | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
DME (Desorden Musculo Esquelético) | Actualización y desarrollo del programa de vigilancia epidemiológico osteomuscular según resultados de condiciones de salud | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 4 to FEBRERO 4; ABRIL 4; JULIO 4; OCTUBRE 4
| Clasificar población con riesgo alto, medio y bajo de sufrir DME | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 1 to MARZO 4
| Creación y aplicación de la encuesta de sintomatología osteomuscular para DME | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to FEBRERO 1
| Realizar capacitación sobre la importancia de las pausas activas. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 2; AGOSTO 2
| Inspecciones y modificación a puestos de trabajo /distanciamiento fisico por COVID-19 | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
| Seguimientos a población con riesgo alto, medio y bajo según la priorización del programa de prevención en DME. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
| Desarrollar Gimnasia Laboral a los funcionarios de la Cámara de Representantes | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to DICIEMBRE 4
| Seguimiento a funcionarios con incapacidades por DME | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to DICIEMBRE 4
| Sensibilización en DME | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to DICIEMBRE 4
| Estructuración y puesta en marcha del programa Higiene Postural | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
Programa de Riesgo Psicosocial | Revisión y actualización del diagnostico de Riesgo Psicosocial | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 4 to FEBRERO 1; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
| Estrategias para implementar la bateria de Riesgo Psicosocial a roles especificos de la población | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
| acompañamiento a formación de brigadas | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
| Desarrollar talleres para el control de Riesgo Psicosocial | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to DICIEMBRE 3
| Capacitaciones Estilos de Liderazgo | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 3
| Capacitaciones resolución de conflictos | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 4; ABRIL 3
| Capacitaciones comunicación asertiva y Trabajo en equipo. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 4; ABRIL 3
| Capacitaciones enfocadas en incentivar los espacios de dialogo entre los jefes y el equipo de trabajo | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MAYO 2
| Asignar tareas acorde con el perfil profesional u ocupacional de los trabajadores. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
| Capacitación de Inducción donde se socialice el manual de funciones. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 4 to FEBRERO 1
| capacitaciones relacionadas con el desempeño de las funciones | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 4; JUNIO 3
| Establecer las funciones de los trabajadores de acuerdo con los conocimientos y habilidades de cada funcionario, con el fin de establecer de forma adecuada las tareas. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: JUNIO 1
| Capacitaciones dirigidas a prácticas saludables en el trabajo entorno a la calidad, tiempo y autonomía en los trabajos. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: JULIO 2
| Realizar capacitación sobre el “Manejo eficaz del tiempo” | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: AGOSTO 2
| Realizar la identificación de aquello que impacta de forma negativa las condiciones extralaborales de los trabajadores. (ARBOL DE PROBLEMA) | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: SEPTIEMBRE 2
| Diseñar estrategias que fomenten el manejo adecuado del tiempo por fuera de la entidad. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: AGOSTO 2
| Actividades sobre Gimnasia Mental. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 2
| Actividades de esparcimiento (una vez al mes rumbaterapia). | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 2
| Abrir espacios de escucha para identificar qué tipo de dificultades presentan los trabajadores respecto a la jornada laboral (Pueden ser digitales o implementar Buzón de Sugerencias) para posteriormente tomar la acción correctiva. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 2; ABRIL 2; JUNIO 2; AGOSTO 2; OCTUBRE 2; DICIEMBRE 1
| Talleres motivacionales cada 2 meses | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 1; ABRIL 1; JUNIO 1; AGOSTO 1; OCTUBRE 1; DICIEMBRE 1
| Actividades en: Teoría sobre estrés | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 2; MAYO 2; JULIO 2; SEPTIEMBRE 2; NOVIEMBRE 2
| Actividades Técnica de respiración | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 3; ABRIL 3; JUNIO 3; AGOSTO 3; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 2
| Actividades Técnica de relajación muscular progresiva | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 2; MAYO 2; JULIO 2; OCTUBRE 2; DICIEMBRE 1
| Actividades Higiene del sueño | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 4; MARZO 1; MAYO 3; JULIO 3; SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 3
| Actividades Intervención cognitiva sobre pensamientos. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ABRIL 1; JUNIO 1; AGOSTO 1; OCTUBRE 1; DICIEMBRE 1
| Intervención Individual Riesgo Psicosocial a trabajadores con riesgo Alto y Muy alto. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2; FEBRERO 2; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
| estructuración, medición y seguimiento de indicadores de cumplimiento de impacto y eficacia del Riesgo Psicosocial | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: JULIO 2 to JULIO 4; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 3
CONTROL DE RIESGOS HIGIENICO LABORALES | Medición de Ruido en algunas areas del Capitolio (Por definir) | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
| Medición de Iluminación en oficinas y áreas del Capitolio | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
| Revisión y planeación de actividades según los hallazgos de auditoria Interna | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES | Revisión y actualización de preparación, prevención, respuesta ante emergencias y contingencias | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to ENERO 4; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
| Participación en el Comité de ayuda mutua (CAM) | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
| Inspección de recursos de emergencia (botiquines, camillas, silla de ruedas, extintores, gabinetes) | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 4; JULIO 4
| Conformación del comando incidente (lideres de primeros auxilios, evacuación y contra incendio) | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Primero se realiza planeacion y conformacion del Comando Iicdente y luego se establecen programas de emergencia incluyendo R publico. | bar: FEBRERO 1 to ABRIL 4
| Elaboracion del programa del riesgo público; Diagnóstico e implementación de controles | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: FEBRERO 1 to ABRIL 4
| Entrenamiento (Pistas) de la brigada de emergencias. | Coordinación SST - Grupo Control y Servicios
| Capacictaciòn Primeros Auxilios Psicológicos | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MARZO 4
| Capacitaciòn Trabajo en equipo y Liderazgo | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: JUNIO 4
| Capacitaciòn Psicología aplicada a la atención de emergencias. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: SEPTIEMBRE 4
| Capacitaciòn Manejo de grupos. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: NOVIEMBRE 4
| Participación en el Simulacro distrital IDIGER 2021 | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
| Divulgación en fisico de los planos de evacuación. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4
| Inspección de señalización de emergencias que incluya lista de chequeo escaleras, pasillos, salidas de emergencia, ascensores | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 4; JULIO 4
| Sensibilizar a todo el personal de la cámara sobre como actuar en caso de emergencia. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | [48 empty] | Junot ocn el simulacro se realiza dicha sensibilizaicon | bar: OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
EVALUACION Y MONITOREO | Auditoria Interna al SG SST | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
| Estructurar plan de mejoramiento para cierre de no conformidades de acuerdo a resultados de evaluación Radar Dic 2020 - Definición de oportunidades de mejora. | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 3 to ENERO 4
| Verificación de las actividades de hallazgos de auditoria Interna | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: MAYO 1 to MAYO 4
| Evaluación Inicial | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2; DICIEMBRE 3
| Documentar acciones preventivas y correctivas según lo detectado en la revisión por la alta dirección | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 3; MARZO 3; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 1
| Elaborar formato de seguimiento de acciones de mejora | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 3; MARZO 3; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 1
| Reunión de Seguimiento SST (Verificación cumplimiento de actividades) | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO | Reporte de accidentes e incidentes de trabajo | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to DICIEMBRE 4
| Investigación de Accidentes de Trabajo | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to DICIEMBRE 4
| Divulgacion de lecciones aprendidas | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to DICIEMBRE 4
| Caracterización de Accidentalidad laboral 2020 | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to DICIEMBRE 4
| Seguimiento a investigación de accidentes | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos | bar: ENERO 2 to DICIEMBRE 4
SEMANA DE LA SALUD | Semana de la Salud, Realización de actividades de promoción de la salud y prevención de ATEL (Incluye planeación, ejecución y campañas de divulgación) | Equpo Interdisciplinario SST - Grupo de Control y Servicos
CONTROL DE RESULTADOS. |  |  |  | 23 | 30 | 41 | 29 | 28 | 39 | 42 | 27 | 33 | 38 | 38 | 21 | 27 | 33 | 37 | 18 | 26 | 27 | 31 | 18 | 26 | 36 | 33 | 15 | 24 | 26 | 34 | 16 | 24 | 24 | 29 | 14 | 21 | 31 | 32 | 22 | 24 | 24 | 31 | 18 | 21 | 24 | 29 | 23 | 28 | 30 | 15
| MESES |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
| TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES |  | ENERO 1: 94; FEBRERO 1: 138; MARZO 1: 136; ABRIL 1: 118; MAYO 1: 102; JUNIO 1: 113; JULIO 1: 99; AGOSTO 1: 93; SEPTIEMBRE 1: 98; OCTUBRE 1: 101; NOVIEMBRE 1: 92; DICIEMBRE 1: 96
| ACTIVIDADES EJECUTADAS MES |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
ELABORADO POR COORDINACIÓN SG SST CAMARA
APROBADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO CAMARA
Enero 4 DE 2021

## Hoja1 (hidden)
Informe de rendición de cuentas del SG-SST-Revisión por la dirección | Coordinador SGSST Cámara - Dir Administrativa | Coordinador y Asesores ARL | semana 4 nov
Actualización del tablero de control e indicadores del SGSST. | Coordinador SGSST Cámara | JLT/ Libardo
Afiliación al sistema de seguridad integral | División de Personal | Asesores ARL ?
Capacitación virtual curso 50 horas SST | COPASST | Sindy B.
Seguimiento de ejecución del comité de convivencia laboral | Coordinador SGSST | Sindy B / Coordinación SST
Actualización de la matriz de Requisitos Legales. | Coordinador SGSST Cámara/ARL Axa Colpatria | ARL / JLT
Generar sistema de archivo y retencion documental de SST | Coordinador SGSST
Diseñar manual de requerimientos SST para Contratistas y Proveedores. | Coordinador SGSST Cámara | JLT/ Carolina O.
Divulgación del manual de requerimientos SST para Contratistas y Proveedores | Coordinador SGSST Cámara/ARL Axa Colpatria | Sindy Briceño / JLT
Seguimiento Plan Estratégico de Seguridad Vial | Coordinador SGSST Cámara/ARL Axa Colpatria | Silvia V. - Jorge B.
Charla de seguridad vial para todos los conductores de vehículos de la cámara. Ver cronograma capacitaciones . ENTRENAMIENTOS. Realización con proveedor del Curso teórico práctico sobre "Manejo ofensivo, defensivo y mecánica básica", a la población objeto del área con cargo de Conductor. | Coordinador SGSST Cámara/ARL Axa Colpatria | Jorge B. División de Servicios y personal
Apoyo para el desarrollo de las listas de chequeo preoperacional de vehiculos e inspecciones de seguridad | Coordinador SGSST Cámara/ARL Axa Colpatria | Jorge B. Y Silvia | realizado
Actualización procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de compras y adquisición de productos y servicios | Coordinador SGSST Cámara/ARL Axa Colpatria | JLT/ Libardo
Divulgación Plan de Adquisiciones al jefe de División | Coordinador SGSST Cámara/ARL Axa Colpatria | JLT/ Libardo
Actualización de matriz de peligros por cargo (4 sedes) | Coordinador SGSST Cámara/ARL Axa Colpatria | Carolina O.
Revisión procedimiento identificación de peligros valoración y determinación del control de riesgos. | Coordinador SGSST Cámara/ARL Axa Colpatria | JLT/ Carolina O.
Implementar programa de riesgo quimico | Coordinador SGSST Cámara/ARL Axa Colpatria | Carolina O.
Actualización tablero de indicadores | Coordinador SGSST | Sindy Briceño
Ejecucion del programa de inspecciones locativas para la cámara | Coordinador SGSST Cámara/ARL Axa Colpatria | Jorge B / Sindy B | en ejecucion
Seguimiento a los hallazgos identificados en las inspecciones realizadas | Coordinador SGSST Cámara/ARL Axa Colpatria | Jorge B / Sindy B
Elaboración del programa del riesgo público; Diagnóstico e implementación de controles | Coordinador SGSST Cámara/ Policia Nacional | Jorge Bedoya | en ejecución
Actualización y seguimiento del programa de riesgo eléctrico (RETIE) | Coordinador SGSST Cámara | JLT/ Carolina O.
Inspección de Riesgo Eléctrico que incluya lista de chequeo, analisis de vulnerabilidad | Coordinador SGSST Cámara | Jorge B / Sindy B | en ejecución
Identificar trabajadores que realizan actividades de alto riesgo | Coordinador SGSST Cámara | Jorge B.
Mantenimiento e instalación de Extintores | Coordinador SGSST Cámara / Asesor Axa Colpatria/JLT | Jorge B. | cambio nov dic
Elaborar formato de inspección de instalación de maquinarias y/o equipos | Coordinador SGSST Cámara / Asesor Axa Colpatria/JLT | Carolina O.
Mantenimiento de maquinaria de instalaciones, equipos y herramientas | Coordinador SGSST Cámara / Asesor Axa Colpatria/JLT | Sindy B. planeación y sistemas y servicios.
Verificar entrega de los EPP | Coordinador SGSST Cámara / Asesor Axa Colpatria | Sindy B.
Inspección de Elementos de protección personal a contratistas de la Cámara que incluya lista de chequeo. | Coordinador SGSST Cámara / Asesor Axa Colpatria | Sindy Briceño
Divulgación Procedimiento de Gestión del Cambio | Coordinador SGSST Cámara / Asesor Axa Colpatria | JLT/ Carolina O.
Actualización del protocolo y elaboración del diagnóstico de condiciones de salud |  | Medico Laboral
Realización de evaluaciones médicas ocupacionales, periódicos | Coodinador SGSST-Medico Laboral - Enfermera ESO | división de personal.
Digitación y tabulación de las encuestas del perfil sociodemográfico | Coodinador SGSST-Medico Laboral - Enfermera ESO | Medico y enfermera
Actualización del perfil sociodemográfico de la población trabajadora | Coordinador SGSST Cámara de Representantes, Medico Laboral - Enfermera ESO | Medico y enfermera
Seguimiento de las actividades de promoción y prevención de conformidad con el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores | Coordinador SGSST Cámara de Representantes, Medico Laboral - Enfermera ESO | Medico y enfermera
Revisión y actualización de los profesiogramas | Coordinador SGSST Cámara de Representantes, Medico Laboral | Medico
Actualizar formato para emisión de recomendaciones médicas | Coordinador SGSST Cámara de Representantes, Medico Laboral - Enfermera ESO | Medico
Inspección de almacenamiento de residuos | Coordinador SGSST Cámara de Representantes, Medico Laboral - Enfermera ESO | Silvia V
Diseñar programa de manejo y separación de residuos | Coordinador SGSST Cámara de Representantes, Medico Laboral - Enfermera ESO | Silvia V.
Charlas de prevención de Riesgo Cardiovascular a toda la población objeto | Coordinador SGSST Cámara de Representantes, Medico Laboral - Enfermera ESO | Enfermera
Revisión y actualización Programa de riesgo visual | Coordinador SGSST Cámara de Representantes, Medico Laboral - Enfermera ESO | Enfermera
Capacitación en prevención de Riesgo Auditivo población objeto (conductores y mantenimiento) | Coordinador SGSST Cámara de Representantes, Medico Laboral - Enfermera ESO | Enfermera y Medico
Realización de Mesa Laboral | Coordinador SGSST Cámara de Representantes, Medico Laboral - Enfermera ESO | Enfermera, Sindy B y Coordinador
Revisión y actualización del programa de conservación Auditiva. | Medico Laboral | Enfermera y Medico
Planeación y realización de chequeos Ejecutivos | Medico Laboral | Coordinador / Enfermera
Diligenciamiento de registro de Ausentismo Laboral | Coordinador SGSST, Medico Laboral - Enfermera ESO | Enfermera
Actualización tablero de indicadores | Coordinador SGSST / Enfermera - Medico | Enfermera
Actualización y desarrollo del programa de vigilancia epidemiológico osteomuscular según resultados de condiciones de salud | Fisioterapeuta Especialista SST | Fisio y Enfermera
Identificar y priorizar funcionarios con el fin de clasificar población con riesgo alto, medio y bajo de sufrir DME ( Encuesta sintomatología osteomuscular para DME) | Fisioterapeuta Especialista SST | Fisio
Inspecciones y modificación a puestos de trabajo y seguimientos de población con riesgo alto, medio y bajo según la priorización del programa de prevención en DME. | Fisioterapeuta Especialista SST | Fisio
Realización de Gimnasia Laboral a los funcionarios de la Cámara de Representantes | Fisioterapeuta Especialista SST | Fisio
Seguimiento a funcionarios con incapacidades por DME | Fisioterapeuta Especialista SST | Fisio
Estructuración y puesta en marcha del programa Escuela de Espalda, miembros superiores ( pausas activas, ajustes antropométricos de puestos de trabajo etc.) | Fisioterapeuta Especialista SST | Fisio
Actualización tablero de indicadores DME | Fisioterapeuta Especialista SST | Fisio
Revisión y actualización del diagnostico de Riesgo Psicosocial | Psicóloga Especialista / Coordinador SGSST Cámara | Psicóloga
diseño y aplicación de talleres para el control de Riesgo Psicosocial | Psicóloga Especialista / Coordinador SGSST Cámara | Psicóloga
Intervención Individual Riesgo Psicosocial a trabajadores con riesgo Alto y Muy alto. | Psicóloga Especialista / Coordinador SGSST Cámara | Psicóloga
Seguimiento a indicadores de cumplimiento y eficacia del programa de Riesgo Psicosocial | Psicóloga Especialista / Coordinador SGSST Cámara | Psicóloga
Medición de Monóxido de carbono en parqueaderos | Asesor Axa Colpatria / Coordinador SGSST Cámara | Axa Colpatria
Medición de Ruido en algunas areas del Capitolio (Por definir) | Asesor Axa Colpatria / Coordinador SGSST Cámara | Axa Colpatria
Medición de Iluminación en oficinas y áreas del Capitolio | Coordinador SST | Axa Colpatria
Revisión y actualización de planos de evacuación. | Coordinador SGSST Cámara / Asesor Axa Colpatria | Jorge Bedoya | realizado y entregado josep
Auditoria Interna al SG SST | Coordinador SGSST Cámara / JLT | JLT/ Libardo
Evaluación Inicial | Asesores ARL | Equipo de trabajo
Documentar acciones preventivas y correctivas según lo detectado en la revisión por la alta dirección | Asesores ARL | Asesores ARL
Reunión de Seguimiento SST (Verificación cumplimiento de actividades) | Coordinador SGSST Cámara / Asesor Axa Colpatria / JLT | Todos los asesores-
Diseñar estrategías para el reporte de actos y condiciones inseguras | Asesores ARL
Reporte de accidentes e incidentes de trabajo | Coordinador SGSST Cámara | Martha Rojas
Investigación de Accidentes de Trabajo | Coordinador SGSST Cámara / COPASST | Carolina / Jorge B.
Actualizar investigaciones de accidentes | Coordinador SGSST Cámara / COPASST | Carolina / Jorge B.
Divulgacion de lecciones aprendidas | Coordinador SGSST Cámara / COPASST/ Asesor Axa Colpatria | coordinación
Caracterización de Accidentalidad laboral 2019 | Coordinador SGSST Cámara / Asesor Axa Colpatria | Sindy Briceño
Seguimiento a investigación de accidentes | Coordinador SGSST Cámara / Asesor Axa Colpatria | Copasst / jorge / coordinador / sindyB
Semanas de la Salud, Realización de actividades de promoción de la salud y prevención de ATEL (Incluye planeación, ejecución y campañas de divulgación) | Coordinador SGSST Cámara / Asesor Axa Colpatria | Coordinación