## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 231
| Fecha | 2020-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H9 Activos Retirados (D, IP) se realizó durante la vigencia 2013 el registro de una pérdida por $5.568 millones en la cuenta 580802-Pérdida en retiro de activos, de la cuenta 5808-OTROS GASTOS ORDINARIOS, que corresponde a bienes inservibles, por bienes no encontrados | Causa: No existe un control contable sobre la pérdida registrada por $5.568 millones en el inventario. Efecto: daño al patrimonio Estatal por $1.596 millones correspondiente a los bienes que a la fecha no aparecen o no han sido ubicados y sobre lo cual no se evidencian acciones que hayan permitido adelantar procesos administrativos que determinen las responsabilidades internas. | Garantizar la aplicación del procedimiento sobre el manejo de bienes de la Corporación | Incluir una acción de control dentro de los procedimentos a cargo de la Sección de Suministros relacionada con la ubicación de los bienes inservibles | Procedimiento actualizado y aprobado | 1 | 2018-12-12 | 2019-11-30 | 50.4286 | 1 | Aud-2013. La CGR en auditoria 2015, la consideró no efectiva, por tanto se replanteó acción, actividad y plazo. En Aud 2016 la CGR indica “faltó verificar ubicación de los elementos”. LIDERA: DIVISIÓN SERVICIOS Procedimiento "Toma Física de Inventario de Bienes Usados", se remitió a Planeación para su aprobación con Oficio DS4.4.1-2793-2019 de 20102019, el fue aprobado
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 06 100 | Con base en la nómina de julio de 2015, se evidenció que se incumple con el Art. 9 de la Ley 52/78 y Arts. 8 y 9 del Decreto 2164/91, referentes a acto administrativo que debe mediar en asignación y/o reajuste de prima técnica, por cuanto no se encontraron resoluciones, los cuales son soporte para los pagos, que se viene cancelando, reflejando deficiente gestión en archivo documental. | No puede presumirse la inexistencia de actos administrativos, lo que evidencia y reconoce deficiencia en el archivo documental. | Reconstruir y verificar los diez casos de asignación y ajustes de prima técnica a funcionarios identificados en el hallazgo. | Requerir a la Secretaría General de la Corporación para obtener los actos administrativos de asignación o reajuste de los casos relacionados en el hallazgo. | Oficio de requerimiento a la Secretaría General | 1 | 2015-12-22 | 2016-02-28 | 9.7143 | 1 | Hallazgo No. 3 Resolución asignación prima técnica - Actuación Especial de Fiscalización 2014. LIDERA: DIVISIÓN DE PERSONAL. La Dirección Administrativa ha solicitado en tres oportunidades a la Secretaria General de la Corporación los actos administrativos, mediante oficios Nos. 4095-2015, 4346-2015 y 4481-2015, lo que evidencia cumplimiento de la actividad estrictamente definida.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 06 100 | Con base en la nómina de julio de 2015, se evidenció que se incumple con el Art. 9 de la Ley 52/78 y Arts. 8 y 9 del Decreto 2164/91, referentes a acto administrativo que debe mediar en asignación y/o reajuste de prima técnica, por cuanto no se encontraron resoluciones, los cuales son soporte para los pagos, que se viene cancelando, reflejando deficiente gestión en archivo documental. | No puede presumirse la inexistencia de actos administrativos, lo que evidencia y reconoce deficiencia en el archivo documental. | Reconstruir y verificar los diez casos de asignación y ajustes de prima técnica a funcionarios identificados en el hallazgo. | Establecer la trazabilidad de asignación y ajustes de los diez casos, de acuerdo a la respuesta entregada por la Secretaría General para cada uno de los mismos. Una vez la Secretaría General envíe los actos administrativos adjuntarlos a las historias laborales correspondientes, sino determinar las medidas a que haya lugar. | Informes | 10 | 2015-12-22 | 2016-12-21 | 52.1429 | 10 | Hallazgo 3 Resolución asignación prima técnica - Actuación Especial Fiscalización 2014 LIDERA: DIVISIÓN PERSONAL. Se envía relación casos hallazgo con documentos encontrados sobre asignación y reajuste prima técnica. Se aclara que en la trazabilidad del análisis de los casos documentos se encuentran en proceso de duplicación para facilitar insumos al Consejo de Estado y archivo interno.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 02 100 | H17 Vehiculos donados por la DIAN (D) (O). Se comercializaron a través de terceros vehículos donados por la DIAN, los cuales solo se podrían donar a otra entidad o chatarrizar. | Inobservancia a lo citado respecto al decreto 2685 de 1999 en especial a lo establecido en los artículos 526, 531 y 532, por la obligación que tendría la Cámara de restituir el valor de donaciones a casos citados asciende a $117.972.667, lo que implica a futuro una sanción. | Conciliación con la DIAN | Levantamiento de la información de los vehículos con el fin de realizar los traspasos a los compradores o en su efecto a persona indeterminada. | Conciliación | 1 | 2017-01-13 | 2017-12-31 | 50.2857 | 0 | Aud 2015. LIDERA: DIVISIÓN DE SERVICIOS
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H3 IMPUESTO DE REMATE (OI) Contrato 06/16. Al verificar los pagos realizados por el contratista, producto de la subasta del 21102016, cuyo valor de venta de los 3 lotes de vehículos fue de $774.240.000, adicionado el valor descontado de mantenimiento del blindaje de $266’400.000, arroja un valor total base de liquidación de $1.040’640.000. Por tanto, se debió pagar $52’032.000. | Debilidades en el seguimiento, control y supervisión al proceso de subasta por parte de la DACR. | Solicitar concepto al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, administrado por el Consejo Superior de la Judicatura sobre el particular. | Acatar el pronunciamiento | Pronunciamiento | 1 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 52 | 0 | Aud. 2016. LIDERA: DIVISIÓN DE SERVICIOS
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 03 006 | H10 EQUIPO DE TRANSPORTE BASE DE DATOS SUBASTA SIA. Contrato SAMC 06/2016 entregó a Servicios Integrales Automotriz-SIA 73 vehículos para seleccionar un intermediario para realizar la venta por subasta pública. La base de datos de la subasta muestra 8 vehículos con resolución de baja de 2015, tienen aprobado traspaso y están en poder de terceros, contablemente están en cuentas de orden. | Debilidades en el proceso de control interno contable, con relación a la falta de conciliación entre las dependencias fuentes de información, con contabilidad, lo que genera inconsistencias y falta de control de los bienes. | Actualizar la información de los vehiculos subastados entregados a terceros | Conciliar trimestralmente la información de operatividad por parte de equipo parque automotor, el administrador aplicativo Seven y Sección de Contabilidad | Documento de conciliación de la División de Servicios, la Sección de Suministros y Sección de Contabilidad | 4 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 52 | 0 | Aud. 2016. LIDERA: DIVISIÓN DE SERVICIOS
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 04 003 | H4 Baja de elementos menores a 50 UVTS de Propiedad, Planta y Equipo. En el 2017 se realizaron ajustes al grupo de Propiedad, Planta y Equipo por depuración realizada en el aplicativo SEVEN a los bienes de mejor valor a 50 UVTS. El ajuste no estuvo contemplado dentro de la política contable vigente para el 2017, sino que se aplicó una medición que regiría a partir del 01012018. | Incumplimiento de la normativa aplicable para el reconocimiento de los activos de la Corporación. | Dar cumplimiento a las politicas contables( Resol. 3441/2014) y aplicar la Resol. 0582/2018 donde se establece las nuevas politicas contables teniendo en cuenta el reconocimiento de los activos de la Corporacion a partir de 50 UVTS | Hacer seguimiento mensual en las entradas de almacén de las adquisiciones de activos fijos para el reconocimiento en la PPE conforme a la politica contable. | Informes mensuales a partir de febrero de 2019 | 11 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714 | 7 | Aud. 2017 Lidera SECCIÓN DE SUMINISTROS. Se hizo seguimiento verificando el debido reconocimiento en la PPE de activos superiores a 50 UVTs. El 04 de octubre/19 se suscitó el conato de incendio en el Datacenter que afectó el sistema SEVEN perdiéndose toda la información. Así se dió cumplimiento en la vig2019 a la Normativa-Políticas contables dándose por cumplida la Acción de mejora.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 003 | H8 Inventarios Propiedad, Planta y Equipo. La DACR llevó a cabo entre marzo a noviembre de 2017 el levantamiento físico de inventarios de bienes muebles de Propiedad, Planta y Equipo, sin embargo no se evidenciaron los soportes que sustentaron el resultado de la prueba física de inventarios adelantada correspondientes a las novedades como faltantes, sobrantes o inconsistencias. | Debilidades en el sistema de control de inventarios de bienes muebles, se genera inobservancia de la normativa aplicable para la realización del levantamiento físico del inventario de la Propiedad, Planta y Equipo. | Dar cumplimiento a la Resol. 1384 de 2011, por la cual se adopta el manual de procesos y procedimientos administrativos y contables para el manejo de los bienes y control, teniendo en cuenta la descripcion del procedimiento. | Elaborar informe que consolide los resultados del diligenciamiento en la planilla de inventarios de activos la actividad y descripción relacionando las inconsistencias de faltantes y sobrantes resultantes conforme a la novedad descrita en el documento soporte de realización de inventario físico (impresiones de inventarios del aplicativo SEVEN) | Informe del resultado de los inventarios realizados | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714 | 1 | Aud. 2017. Se unifica con el Hallazgo 8 de la Aud. 2013, toda vez que según auditoria 2017 se repite la observación. Lidera SECCIÓN DE SUMINISTROS. Se realizó el Informe del resultado de las actividades y descripción de las planillas de inventario diligenciadas, dándose cumplimiento a la actividad de mejora.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 003 | H10 Control parque automotor. Verificados los controles a los inventarios de bienes muebles a 31122017 se evidenciaron deficiencias administrativas y de control interno: no se evidenció documento sobre estado técnico mecánico de los vehículos, no existe solicitud de adjudicación, vehículos entregados sin resolución de asignación, actas de entrega sin firma de recibido, entre otras. | Inobservancia de la normatividad aplicable. | Actualizar el procedimiento de asignación, préstamo y devolución de vehículos del parque automotor y dar aplicación al mismo. | Realizar Trimestralmente Seguimiento al el procedimiento para la Asiganación, Prestamo y Devolucion de vehículos del parque automotor. | Informe | 4 | 2019-03-01 | 2020-01-15 | 45.7143 | 0 | Aud. 2017. Se unifica con Hallazgos 14 y 23 de Auditoria 2015, debido a que la CGR en la Aud.2017 evidencia similar situación. Lidera DIVISIÓN DE SERVICIOS
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO