## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 231
| Fecha | 2022-10-11
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 04 004 | H4-2020 Depreciación a Propiedad, Planta y Equipo. Se presentan diferencias que conllevan sobrestimaciones por $103,8 millones y subestimaciones por $10 millones en subcuentas de la cuenta de Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo, por errores en la aplicación de vidas útiles definidas en el manual de políticas contables de la Entidad aplicable a la vigencia 2020. | Debilidades de control interno contable, falta de seguimiento a los registros realizados acorde con las políticas aplicables, durante y al cierre de la vigencia, así como a deficiencias en los canales de comunicación que lleven a efectivas conciliaciones de la información generada por las diferentes áreas. | Fortalecer el proceso de revisión de las vidas útiles de los activos de la Corporación, a través del seguimiento y aplicación de las vidas útiles definidas en el manual de políticas contables vigente. | Crear un instrumento conjunto (Almacenista-Jefe de Suministros-Jefe de Contabilidad) cuando anualmente se revise las vidas útiles, que evidencie el corrrecto cumplimiento de la aplicación de las vidas útiles definidas en la Política Contable vigente. | Acta de cumplimiento de las vidas útiles definidas en la política contable. Vigente. | 1 | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 43.1429 |  | LIDERA: ALMACENISTA Y JEFE DE SUMINISTROS.
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 04 004 | H1-2021 Depreciación a Propiedad, Planta y Equipo. Se establecieron errores en el cálculo de la depreciación de las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo que conllevaron a sobrestimaciones por $33.373.983,43 y subestimaciones por $27.414.062,34. Situación con efecto en las cuentas de Gastos, saldo de Propiedad Planta y Equipo y por ende en el Patrimonio. | Debilidades de control interno contable, falta de seguimiento a los registros realizados acorde con las políticas aplicables, durante y al cierre de la vigencia, así como a deficiencias en los canales de comunicación que lleven a efectivas conciliaciones de la información generada por las diferentes áreas. | Fortalecer el proceso de revisión de las vidas útiles y depreciaciones de los activos de la Corporación, a través del seguimiento y aplicación de las vidas útiles y depreciaciones definidas en el manual de políticas contables vigente. | Crear un instrumento conjunto (Almacenista-Jefe de Suministros-Jefe de Contabilidad) cuando anualmente se revise y verifique las depreciaciones, que evidencie el correcto cumplimiento de la Política Contable vigente. | Acta de cumplimiento de las depreciaciones definidas en la política contable. Vigente. | 1 | 2022-10-11 | 2023-10-10 | 52 |  | LIDERA: ALMACENISTA, JEFE DE SUMINISTROS Y JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H2-2021 Provisiones Procesos Judiciales. La cuenta Provisiones Litigios y Demandas registra saldo por $4.103.582.291 presentando diferencia de $94.244.865 respecto a la provisión establecida por la División Jurídica para un proceso con probabilidad de pérdida alta. Se generó subestimación por $94.244.865, afectando cuentas de gastos, Patrimonio e inadecuada revelación de la información. | Deficiencias en los mecanismos de control interno contable relacionados con la conciliación, cruces y reporte de la información que garanticen el registro contable oportuno de las provisiones y la adecuada información a los usuarios de esta. | Garantizar el correcto registro contable de las provisiones del contingente judicial de acuerdo con la calificación del Riesgo. | Realizar la conciliación entre la Sección de contabilidad y la Divisón Jurídica de la información reportada ante la sección de contabilidad, teniendo en cuenta por cada proceso, la calificación de riesgo versus valor y forma a registrar contablemente. | Acta de Conciliación | 2 | 2022-11-10 | 2022-12-31 | 7.2857 |  | LIDERA: DIVISIÓN JURÍDICA - SECCIÓN CONTABILIDAD
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO