## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 231
| Fecha | 2023-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 003 | H-1 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO. Se evidenciaron incidentes con los software de transcripción y Legisla. | Deficiencias en la definición de los Acuerdos De Nivel de Servicio TI . | Definir con mayor precisión en los estudios previos o anexos técnicos los Acuerdos de Nivel de Servicio TI. | Registrar en la herramienta de gestión de casos (GLPI) las incidencias y requerimientos, donde estos se monitorean desde la Mesa de ayuda, la cual ejecuta el control del ciclo del servicio desde su creación, asignación, seguimiento, gestión, ejecución y cierre, durante un periodo mensual. | Informe de Supervisión Mensual, acompañado de: un archivo de Meta Data GLPI, Actas de Acompañamiento de cada sesión (Comisiones - Plenaria) e Informe de Gestión Contratista Mensual | 4 | 2024-02-16 | 2024-06-20 | 17.8571 | 0 | Actuación Especial de Fiscalización Nov2023. Responsable: Oficina de Planeación y Sistemas
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 04 004 | H-2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA. Verificados los registros contables de los bienes adquiridos mediante el contrato 1135 de 2021, se evidenció que los mismos fueron reconocidos el 30 de diciembre de 2022 y no el 17 de junio de 2022, fecha en la cual se encontraban disponibles para su uso, conforme lo indica el informe de supervisión. | Debido a fallas técnicas en el sistema Apoteosys la Cámara de Representantes no efectuó la respectiva depreciación de los 1052 bienes ingresados al almacén, la cual corresponde a 194 días transcurridos entre el 17 de junio y el 30 de diciembre de 2022 (año de 360 días) | Ajustar el cálculo de la depreciación desde el 17 de junio de 2022. | Registrar contablemente el ajuste de la depreciación a partir del 17 de junio de 2022 de acuerdo con el informe envíado por la Sección de Suministros. | Registro contable | 1 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 4.4286 | 2 | Actuación Especial de Fiscalización Nov2023. Responsables: Sección de Suministros y Sección de Contabilidad. Registro contable de la depreciacion acumulada con fecha a 17 de junio de 2022.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 04 004 | H-2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA. Verificados los registros contables de los bienes adquiridos mediante el contrato 1135 de 2021, se evidenció que los mismos fueron reconocidos el 30 de diciembre de 2022 y no el 17 de junio de 2022, fecha en la cual se encontraban disponibles para su uso, conforme lo indica el informe de supervisión. | Debido a fallas técnicas en el sistema Apoteosys la Cámara de Representantes no efectuó la respectiva depreciación de los 1052 bienes ingresados al almacén, la cual corresponde a 194 días transcurridos entre el 17 de junio y el 30 de diciembre de 2022 (año de 360 días) | Ejercer control para garantizar que la depreciación se aplique de acuerdo con las Políticas Contables. | Levantar actas de control trimestral verificando que la depreciación de los Activos que va adquiriendo la Cámara de Representantes haya iniciado su depreciación desde el momento que se encuentre disponible para el uso | Actas de control | 2 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 26 | 0 | Actuación Especial de Fiscalización Nov2023. Responsables: Sección de Suministros.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO