## Hoja1
Fecha del reporte: | 23 de mayo de 2018
Periodo reportado: | 20 de julio de 2017 al 23 de mayo de 2018
MAGNITUD ALCANZADA: | 56.6667
MATRIZ DE MONITOREO DEL SEGUNDO PLAN DE ACCIÓN POR UN CONGRESO ABIERTO Y TRANSPARENTE
TEMATICA A TRABAJAR | No. DEL COMPROMISO EN EL PLAN | NOMBRE DEL COMPROMISO | DESCRIPCIÓN COMPROMISO | OBJETIVO PRINCIPAL | Act No. | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES (En orden cronológico y secuencial) | CRONOGRAMA (Ponderación % Horizontal) | [13 empty] | Total programado con corte a la fecha | Total ejecutado % | EJECUCIÓN ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | OTROS ACTORES PARTICIPANTES
[7 empty] | Jul - Ago. 2017 |  | Sep. - Oct 2017 |  | Nov - Dic 2017 |  | Ene - Feb 2018 |  | Mar - Abr 2018 |  | Mayo - Jun 2018 |  | Jul - Ago. 2018
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Datos Abiertos | 1 | Publicación de datos abiertos e identificación de oportunidades de uso para la ciudadanía. | Elaborar un documento para la Cámara de Representantes que oriente a los funcionarios sobre la identificación de información que pueda ser presentada en formatos abiertos y la metodología sobre cómo hacerlo. | Identificar y publicar conjuntos de datos abiertos de la Cámara de Representantes que puedan ser aprovechados por los ciudadanos. | 1 | Publicación de datos abiertos e identificación de oportunidades de uso para la ciudadanía. | [16 empty] | PENDIENTE | Presidencia de la Cámara, División de Planeación y Sistemas y Prensa. | Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República / Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
[5 empty] | 1.1 | Desarrollar un grupo focal para identificar y priorizar qué datos deben comenzar a publicarse en formatos abiertos en la Cámara de Representantes. | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 1.2 | Formular las orientaciones para la apertura y aprovechamiento de datos abiertos al interior de la Cámara de Representantes. | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 | 0
[5 empty] | 1.3 | Socializar las orientaciones para la apertura y aprovechamiento de datos abiertos de la Cámara de Representantes con funcionarios de la Cámara. | 20 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 | 0
[5 empty] | 1.4 | Publicar al menos cinco conjuntos de datos abiertos de la Cámara de Representantes, que atiendan a posibles usos y aprovechamientos por parte de los ciudadanos. | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Participación digital ciudadana – App de la Cámara de Representantes | 2 | Fortalecer la herramienta tecnológica de la Cámara de Representantes, con el fin de hacerla visible y que la ciudadanía tenga una mayor interacción con sus Representantes. | Dar a conocer y visibilizar la App de la Cámara de Representantes. | Informar a la ciudadanía sobre los proyectos de ley que se discuten en la plenaria de la Cámara de Representantes, así como recibir la opinión ciudadana sobre los mismos. | 2 | Fortalecer la herramienta tecnológica de la Cámara de Representantes, con el fin de hacerla visible y que la ciudadanía tenga una mayor interacción con sus Representantes. | [16 empty] | PENDIENTE | Presidencia de la Cámara, Prensa y Planeación y Sistemas. | Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y NDI.
[5 empty] | 2.1 | Diseñar un Plan de Comunicaciones y Medios para dar a conocer la App de la Cámara de Representantes | 20 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 | 0
[5 empty] | 2.2 | Socializar la herramienta con diferentes grupos de interés (organizaciones sociales, partidos políticos, jóvenes, etc). | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 | 0
Transparencia en la discusión de temas económicos, presupuestales y financieros. | 3 | Diseñar, estructurar e implementar un piloto de Oficina de Asistencia Técnica Presupuestaria en el Congreso de la República. | Poner en marcha el piloto de OATP que produzca insumos técnicos pertinentes y facilite sesiones de trabajo con las comisiones económicas, para la discusión de temas económicos, financieros y presupuestales. | Adelantar el estudio y la puesta en marcha de un piloto de OATP, que le permita al Congreso de la República contar con insumos de alta calidad técnica y de origen independiente, para el tratamiento y debate de temas económicos, financieros y presupuestales. | 3 | Diseñar, estructurar e implementar un piloto de Oficina de Asistencia Técnica Presupuestaria en el Congreso de la República. | [16 empty] | REALIZADO | Presidencia de la Cámara, Secretaría General – CAEL. | PNUD- BID.
[5 empty] | 3.1 | Diseñar la oficina y plan de trabajo. | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 3.2 | Socializar los insumos técnicos en sesiones de trabajo con las comisiones terceras y cuartas. | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 3.3 | Elaborar el borrador de proyecto de ley para la institucionalización de la OATP. | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Control de asistencias a las sesiones Plenarias | 4 | Elaborar una estrategia que le permita a la ciudadanía y toda la opinión pública tener el registro sobre las causas de las inasistencias de los Representantes a las sesiones plenarias. | Entregarle mensualmente a la ciudadanía un informe sobre las inasistencias de los Representantes a las sesiones plenarias y las excusas presentadas ante la Mesa Directiva. | Informar a la ciudadanía sobre la asistencia de los Honorables Representantes a las sesiones plenarias y sobre los motivos que estos presenten en caso de asistir. | 4 | Elaborar una estrategia que le permita a la ciudadanía y toda la opinión pública tener el registro sobre las causas de las inasistencias de los Representantes a las sesiones plenarias. | [16 empty] | PENDIENTE | Subsecretaría General y Planeación y Sistemas. | Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
[5 empty] | 4.1 | Diseñar la metodología de seguimiento a las asistencias de los Representantes a las sesiones plenarias. | 20 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 | 0
[5 empty] | 4.2 | Mensualmente elaborar y presentar un informe consolidado a la ciudadanía sobre las inasistencias y excusas presentadas a la Mesa Directiva por los Representantes. | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 | 0
[5 empty] | 4.3 | Elaborar y presentar un informe consolidado con el análisis de las asistencias y votaciones de los Representantes durante las sesiones plenarias de la legislatura. | 20 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 | 0
Ética y Buen Gobierno | 5 | Actualización del Comité de Ética de la Cámara de Representantes. | Actualizar los miembros y funciones del Comité de Ética y Buen Gobierno actual de la Cámara de Representantes, encargados de promover y liderar el proceso de implementación de la gestión ética para la Cámara de Representantes, orientado hacia la consolidación del ejercicio de la función pública en términos de eficacia, transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía, por parte de todos los servidores públicos de la entidad. | Actualizar el Comité de Ética y Buen Gobierno de la Cámara de Representantes, para garantizar los principios, valores y directrices éticas, que deben guiar el comportamiento de los servidores públicos de la Entidad. | 5 | Actualización del Comité de Ética de la Cámara de Representantes. | [16 empty] | REALIZADO | Control Interno. | Interesados
[5 empty] | 5.1 | Conformación del nuevo Comité de Ética para la presente legislatura. | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 5.2 | Socializar el Comité y sus funciones con los miembros de la entidad. | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Rendición de cuentas | 6 | Actualización de estrategia de rendición de cuentas de la Cámara de Representantes. | El Estatuto de Participación Ciudadana establece lineamientos para la rendición de cuentas de las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales. Aunque el Congreso de la República no quedó incluido, la presidencia del Senado considera que la Corporación debe actualizar la metodología para este procedimiento, con el objeto de presentar información apropiada y útil para la ciudadanía, así como generar mayores espacios de diálogo y participación en los asuntos de la Corporación. | Promover el control social de la ciudadanía a la labor de la Cámara de Representantes. | 6 | Actualización de estrategia de rendición de cuentas de la Cámara de Representantes. | [16 empty] | PENDIENTE | Presidencia, Oficina de Prensa y Protocolo. | Interesados .
[5 empty] | 6.1 | Revisar los lineamientos que establece la Ley 1757 de 2015 y preparar un documento borrador de rendición de cuentas para la Cámara de Representantes. | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 6.2 | Socializar el documento con organizaciones de sociedad civil y ciudadanía interesada e incluir comentarios y sugerencias en la estrategia de rendición de cuentas. | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 6.3 | Expedir una resolución para la rendición de cuentas. | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 6.4 | Organizar la sesión de rendición de cuentas de la Cámara de Representantes bajo los nuevos lineamientos. | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 10 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 | 20