## Riesgos Digitales
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS DIGITALES 2021 V.2 | [12 empty] | CODIGO | E-1DE-F018
|  |  |  | CÁMARA DE REPRESENTANTES | [12 empty] | VERSIÓN | 3
|  |  |  | MISIÓN |  |  | Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado. | [9 empty] | FECHA | 2021-12-16
Tipo de Proceso | Nombre de Proceso | Riesgo |  | Activo | Clasificación | Amenazas | Vulnerabilidades | Probabilidad (Rara Vez, Improbable, Posible, Probable, Casi Seguro) | Impacto (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor, Catastrófico) | Riesgo residual (Bajo, Moderado, Alto, Extremo) | Opción de Manejo (Reducir, Evitar, Compartir) | Actividad de Control | Soporte | Responsable(s) | Tiempo | Indicador
Estratégico | Conocimiento Corporativo (Oficina de Información y Prensa) | 1 | Problemas de seguridad cibernética que impidan la publicación de comunicados de prensa y productos de la Oficina de Prensa en la página web y medios digitales. | Página Web | Seguridad Digital | Notificación no Autorizada | Disminución de supervisión en las publicaciones | Probable | Mayor | Moderado | Reducir | Control de publicación en Página Web | Pantallazos Publicación en la página Web | Líder de proceso Jefe Oficina Información Y Prensa Funcionario encargado | Trimestral | # Contenidos publicados
# de contenidos programadas y controladas *100
|  | 2 | Divulgación de contenidos comunicativos que afecten a los Representantes ni a la imagen corporación. | Cuentas Administradoras |  |  | Disminución de supervisión en redes | Probable | Mayor | Moderado | Reducir | Publicaciones en las redes sociales oficiales de la corporación Noticias publicadas por medios de comunicación nacional | Publicaciones en redes sociales | Líder de proceso Jefe Oficina Información Y Prensa Funcionario encargado | Trimestral | # de publicaciones que afectan a la corporación
# de publicaciones realizadas*100
|  | 3 | Desaparición del archivo físico y digital del Canal Congreso. | Base de datos del Canal Congreso |  |  | Ausencia de equipos de propiedad de la Cámara de Representantes que resguarde los productos realizados en el pasado y futuros. | Probable | Mayor | Moderado | Reducir | Organizar y mantener actualizado el archivo análogo y digital de los productos realizados. | Base de datos de archivos | Líder de proceso Jefe Oficina Información Y Prensa Funcionario encargado | Trimestral | # documentos con riesgo de pérdida / # documentos guardados en archivo * 100
Misional | Legislativa y Constitucional (Secretaría General) | 4 | Perdida Información enviada a la Imprenta Nacional. | Gaceta Digital | Seguridad Digital | Modificación no autorizada de la Información | Contraseña sin Protección | Rara vez | Insignificante | Bajo | Reducir | La Secretaria General mensualmente hace un backup de la información que se envía a publicar igualmente la imprenta nacional tiene un archivo digital de las publicaciones que ha hecho a la Cámara de Representantes del año 2000. | Backup S.G - imprenta | Lider de Proceso Secretaria General Secretario General Funcionario encargado | Mensual | # de Publicaciones
| Legislativa y Constitucional (Comisión Legal de Cuentas) | 5 | Desactualización de la parte de la Página Web de la Corporación que corresponde a la Comisión Legal de Cuentas. | Disponibilidad del Servicio Web | Seguridad Digital | Información que no corresponde. | Ausencia de mantenimiento de la Página Web. | Probable | Mayor | Moderado | Reducir | Verificación de la actualización de la página web. | Página Web | Lider de Proceso Secretario de la Comisión Operador de Sistemas | Enero - Diciembre 2021 | Número de veces que se encuentre desactualizada en el año
|  | 6 | Errores en la actualización de la Base de Datos de las 354 Entidades a las que oficia la CLC. | Pérdida de la Integralidad |  | La información de la Entidad no corresponda: Presidente o Gerente, Dirección, Correo, etc. | Inconsistencia en los datos. | Casi Seguro | Catastrófico | Moderado | Reducir | Revisar el nivel de confiabilidad por muestreo de la Base de Datos. | Formato Físico y Digital | Líder de Proceso Secretario de la Comisión Administrador de la Base de Datos Operador de Sistemas. | Enero - Febrero de 2021 | Número de Entidades con errores / Total de Entidades
|  | 7 | Acceso No Autorizado a la parte correspondiente de la CLC de la página Web de la Corporación. | Sitio Web de la Comisión Legal de Cuentas que hace parte de la Página Web de la Corporación. |  | Modificación NO AUTORIZADA. | Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación. | Rara vez | Catastrófico | Moderado | Reducir | Sistema de gestión de contraseñas. | Página Web | Líder de proceso Secretario de la Comisión Operador de Sistemas | Enero - Diciembre 2021 | Número de ingresos no autorizados en el año
|  | 8 | Ataques cibernéticos. | Disponibilidad del Servicio Web |  | Modificación NO AUTORIZADA. | Ausencia de políticas de control de acceso y seguridad digital. | Casi Seguro | Catastrófico | Moderado | Reducir | Incrementar los niveles de seguridad en el sistema. Hacer backup de la información. | Página Web | Líder del Proceso Secreatrio Comisión Operador de Sistemas | Enero - Diciembre 2021 | Número de hackeadas en el año.
| Legislativo y Constitucional (Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa) | 9 | Posible Carencia e acceso a la publicación de información legislativa generada por la UATL en el micrositio web corporativo. | Archivos Legislativos generados por la UATL | Seguridad Digital | Falta de Acceso a la Información y/o Modificación NO AUTORIZADA | No permite el acceso a la información en el micrositio web UATL | Probable | Moderado | Moderado | Reducir | Monitoreo de la web | Manual de usuario administrador web | UATL, Oficina OPS | Se realiza durante el transcurso del semestre | # de archivos publicada de la UATL / # de archivos generados por la UATL
[7 empty] | Ausencia de políticas de control de acceso |  |  |  |  | Política de control de acceso | Resolución 2345 de 2010 |  |  | # de modificaciones no autorizadas en archivos en el micrositio web UATL
[7 empty] | Ausencia de permisos de protección de archivos |  |  |  |  | Política de permios de archivos en el servidor web | Manual de usuario administrador web
Apoyo | Gestión del Talento Humano | 10 | Generación de reportes errados de novedades de nómina. | Liquidador de nómina | Seguridad Digital | Perdida de base de datos | Ausencia de histórico de novedades de nómina | Posible | Mayor | Moderado | Reducir | Disponer de un Backup interno donde este consignada y actualizada la información de funcionarios y sus respectivas novedades | Hojas de cálculo en Drive con información actualizada | Líder de Proces Jefe División de Personal Funcionario delegado | Mensual | Hoja de Cálculo actualizada al 100%
|  | 11 | Legibilidad y deterioro de los documentos de archivo en Cota y Santa Clara. | Archivo Físico |  | Imposibilidad de digitalizar | Retraso en el proceso de factores salariales | Posible | Mayor | Moderado | Reducir | Requerir la contratación del servicio de digitalización para los archivos de Cota y Santa Clara | Contrato de prestación de servicios |  | 4 meses | Trazabilidad de la solicitud al 100%
|  | 12 | Deficiencias en los procesos. | Archivo Físico |  | Trasapelación y desorden del archivo | Retraso en el trámite de cada uno de los procesos | Posible | Mayor | Moderado | Reducir | Gestionar la adquisición de herramientas de escaneo e impresión idóneas para el área de archivo | Documento por el cual se solicita una impresión / scanner al área encargada |  | 4 meses | Trazabilidad de la solicitud al 100%
| Gestión Jurídica y Contractual | 13 | Posible pérdida de información o amenaza operacional como son las computadoras que pueden sufrir daños por humedad o un alto voltaje eléctrico. | Bases de datos y aplicativos relacionados con la contratación | Seguridad Digital | Modificación no autorizada | Falta de seguridad falta de mantenimiento preventivo y control, ausencia de políticas de seguridad digital | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir | Subir información de forma oportuna, realizar backups semanalmente, aplicar políticas de seguridad digital, subir la información a la página web | Cd / backups / página web / correos electrónicos | Líder del proceso División Jurídica Funcionario encargado | Mensual | Números de backups relacionados con el total de equipos
| Gestión de Servicios | 14 | Incumplimiento en el pago de las facturas de transito. | Página SIMIT | Seguridad Digital | Bloqueo del NIT de la Entidad, impidiendo realizar trámites ante la Dirección de Tránsito | Falta de seguimiento a las páginas de los organismos de tránsito para hacer control de nuevas sanciones. | Posible | Moderado | Moderado | Reducir | Pantallazos de la página del SIMIT cada semana. Informe mensual de acuerdo a los indicadores propuestos. Como actividad de control se levantará una copia de seguridad (backup). | Documento Informe mensual pantallazos de la página SIMIT semanal | Líder de proceso Jefe División de Servicios Funcionario delegado | Semanal | Número de vehículos (con multa) / Numero de vehículos con multa Tramitados
| Gestión Financiera | 15 | Fallas en el protocolo de seguridad en el manejo de las herramientas tecnológicas (SIIF Y SEVEN). | Software (SIIF) y recurso humano | Seguridad Digital | Perdida y registro incorrecto de la información financiera de la entidad en las herramientas tecnológicas | Deficiente uso de la información obtenido para realizar las actividades propuestas por el jefe inmediato | Mayor | Mayor | Moderado | Reducir | Capacitación en uso adecuado de las herramientas (SIIF Y SEVEN). Realizar Backups de almacenamiento de los informes enviados por la Sección de almacén y división de servicios como soporte de los ajustes realizados en cada vigencia. | Evidencias de realización de las capacitaciones (fotos, asistencias, convocatorias) | Lider del Proceso Jefe División Financiera | Mensual | Capacitaciones asistidas / capacitaciones convocadas
| Gestión de las TIC | 16 | Pérdida de activos de información de los aplicativos de la Entidad. | Aplicativos | Seguridad Digital | Perdida de los activos de la información en la Entidad | Falta de capital humano suficiente y continuo al interior de la OAP para atención del mantenimiento preventivo y de las respuestas a las solicitudes que se generan en relación a la información que se debe resguardar | Probable | Moderado | Moderado | Reducir | El jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas informará a la Oficina de División de Personal sobre la necesidad de contratar personal idóneo para realizar las labores relacionadas con los procedimientos tecnológicos o de sistemas. | Contratos, Actas de Inicio | Líder del Proceso Jefe de oficina de Planeación y Sistemas | Cada vez que exista el Requerimiento | Alertas de seguridad solucionadas/ Alertas de seguridad evidenciadas
[7 empty] | Contratos para servicios de soporte tecnológico discontinuos que propician vacíos en el mantenimiento de los aplicativos disponibles en los que reposa la información de la entidad |  |  |  |  | El jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas identifique la necesidad de continuidad de prestación del servicio de mantenimiento de los servicios tecnológicos, este procedimiento se debe realizar a través de solicitud al área encargada de manejar la contratación, estando siempre alerta de los períodos contractuales con el tercero.