## Slide 1: COMITE INTERSECTORIAL PROGRAMA AGRO INGRESO SEGURO
SESIÓN DEL 22 DE AGOSTO 2013

## Slide 2
Agenda
AGENDA
1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe de resultados técnico financiero del Programa Desarrollo Rural con Equidad – DRE (AIS) vigencia 2012.
5. Avance en la ejecución técnica y financiera de los instrumentos del Programa Desarrollo Rural con Equidad (AIS) 2013.
6. Proposiciones y Varios
Notes: <number>

## Slide 3
PROGRAMA AGRO INGRESO SEGURO
RESULTADOS VIGENCIA 2012

## Slide 4
4. Informe de resultados técnico financiero del Programa Desarrollo Rural con Equidad – DRE (AIS) vigencia 2012.
4.1. Línea Especial de Crédito – LEC:
Los pequeños productores individuales, asociados y en alianza con grandes fueron los principales beneficiarios de esta línea de crédito, participando con el 90% de las operaciones de crédito y con el 68% del valor total del subsidio otorgado.
Ejecución de la Línea Especial de Crédito
Vigencia 2012

## Slide 5
Distribución de la Línea Especial de Crédito por cultivo
Corte 31 de diciembre de 2012
El plátano es el cultivo que más participación tiene en el valor del subsidio, con $6.675 millones, correspondientes al 29%, seguido por el cultivo de mora, que cuenta con un subsidio por $2.242 millones, equivalentes al 10% del subsidio total.

## Slide 6
Los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Nariño y Huila fueron los que mayor participación tuvieron en el subsidio de la LEC.

## Slide 7
4.2. Incentivo a la Capitalización Rural – ICR:
Incentivo a la Capitalización Rural pagados, según tipo de productor Corte 31 de diciembre de 2012
Fuente: FINAGRO. Cálculos del programa AIS – DRE.

## Slide 8
Pagos al ICR, según campo financiable
con corte 31 de Diciembre de 2012

## Slide 9
Los productos con mayor participación de ICR con fecha de corte 31 de Diciembre 2012, fueron: Café, Cacao y Palma de Aceite con un 75% de participación conjunta. Otros productos con mayor demanda del ICR pagados en 2012 fueron la ganadería (cría y doble propósito) (4%), el aguacate (3%) y cítricos (2%).
ICR pagado en 2012, según producto
Corte 31 de diciembre de 2012

## Slide 10
En términos de la participación por departamento, se observa Tolima (13%), Santander (12%), Huila (10%), Antioquia (8%), Nariño (8%) y Cundinamarca (6%) fueron los que mayor participación tuvieron en el valor del ICR pagado 2012
ICR pagados en 2012, por Departamento
Corte 31 de diciembre de 2012

## Slide 11
4.3. Asistencia Técnica 2012-2013
4.3.1. Apoyo Económico a la Asistencia Técnica Directa Rural
A través de la Convocatoria Pública ejecutada por FINAGRO, se seleccionaron los mejores Planes Generales de Asistencia Técnica adelantados por los Municipios y CPGA´s priorizados por las Gobernaciones de los Departamentos al inicio de la vigencia 2012.
Los PGAT aprobados, contaron con una cofinanciación de hasta el 80% del valor total del PGAT, recursos aportados por el Programa AIS a través de FINAGRO.
El Departamento que se destacó, por el mayor número de beneficiarios fue Boyacá (22,443), seguido de Nariño (18,100) y Santander (16,467).

## Slide 12
Este instrumento operó a través de dos convocatorias públicas que fueron adelantadas por Finagro, para contratar entidades especializadas en la prestación de este servicio a las zonas de consolidación y desarrollo rural, seleccionadas por la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial de la Presidencia de la República.
4.3. Asistencia Técnica 2012-2013
4.3.2. Servicio de Asistencia Técnica Especial

## Slide 13
Los participantes matriculados fueron 2.068, discriminado por la regional dispuesta por el SENA .
4.3. Asistencia Técnica 2012-2013
4.3.3. Programa de Formación en Extensión Rural
El MADR suscribió convenio con la Fundación y Manuel Mejía, con el fin de diseñar e implementar la primera fase del programa de formación en extensión rural, para la cualificación de profesionales, técnicos y/o tecnólogos dedicado a la Asistencia Técnica de productores agropecuarios del país.

## Slide 14
4.3.4. Soporte Técnico a la Asistencia Técnica
El MADR, suscribió convenio con CORPOICA , con el fin de diseñar componentes estratégicos en torno a fortalecer las capacidades de los asistentes técnicos del país, integrados en una plataforma virtual que contiene:
• Desarrollo de la metodología para la elaboración de los Planes Generales de Asistencia Técnica.
• Actualización Tecnológica para Asistentes Técnicos, UMATAS y Empresas Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria – EPSAGRO.
• Asistencia Técnica Virtual.
Los tres componentes se encuentran en etapa de desarrollo por parte de CORPOICA por y se espera que al finalizar el tercer trimestre del año 2013 se entreguen los productos al Ministerio, ya disponibles para los asistentes técnicos y los productores agropecuarios.
Esta plataforma esta en proceso de construcción y se puede consultar a través de la página web: www.siembra.gov.co.

## Slide 15
4.3.5. Servicio de Extensión Cafetera
En razón a que los ingresos del Fondo Nacional del Café se vieron disminuidos hasta el punto de impedir el financiamiento del servicio de extensión cafetera y en el entendido de que dicho servicio es fundamental para la recuperación de la caficultura nacional el MADR, asignó un total de $20.000 millones apoyando la renovación de cafetales envejecidos con materiales resistentes a la roya y ha fortalecido la producción de cafés especiales.
A través de este Programa se han atendido cerca de 295.943 pequeños y medianos cafeteros en todo el país. *
*Cifra reportada para el cierre por la supervisión técnica designada del Convenio 157 de 2012.

## Slide 16
  4.4 Cofinanciación para la Adecuación de Tierras
4.4.1. Incentivo para la Ejecución de Proyectos Asociativos de Adecuación de Tierras
A través de la Convocatoria adelantada por Finagro, se seleccionaron los mejores proyectos de riego y drenaje adelantados por asociaciones de pequeños y medianos productores, a los cuales se les otorgó el Incentivo hasta del 80% del valor total del proyecto. Los resultados de la convocatoria fueron:

## Slide 17
4.4.2. Incentivo para la Elaboración de Estudios y Diseños de Proyectos Asociativos de Adecuación de Tierras
A través de la Convocatoria adelantada por Finagro, se seleccionaron los mejores anteproyectos de riego y drenaje adelantados por asociaciones de pequeños y medianos productores, a los cuales se les otorgó el Incentivo hasta del 80% del valor total de los costos del anteproyecto. Los resultados de la convocatoria fueron:

## Slide 18
PROGRAMA AGRO INGRESO SEGURO
RESULTADOS VIGENCIA 2013

## Slide 19
5.1. Línea Especial de Crédito - LEC:
Para la ejecución de este instrumento se asignaron recursos del Programa por valor total de $29.755 millones de pesos. Al 31 de Julio de 2013, se otorgaron 17.953 operaciones de crédito por valor de $214.481 millones y un subsidio por valor de $18.998 millones.
Ejecución de la Línea Especial de Crédito
a 31 de Julio 2013.
5. Informe de resultados técnico financiero del Programa Desarrollo Rural con Equidad – DRE (AIS) vigencia 2013.
Fuente: FINAGRO. Cálculos del programa AIS – DRE. Valores en millones de pesos.

## Slide 20
El plátano es el cultivo que más participación tiene en el valor del subsidio, con $6.321 millones, correspondientes al 33%, seguido por el cultivo de granadilla, que cuenta con un subsidio por $1.485 millones, equivalentes al 8% del subsidio total.
Ejecución LEC por cultivo vigencia 2.013.

## Slide 21
Por departamentos, se destaca la participación de Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Huila con una participación conjunta del 35% en el valor total del subsidio asignado. Le siguen con una menor participación los departamentos de Tolima y Córdoba.
Ejecución LEC por Departamento vigencia 2.013.

## Slide 22
5.2. Incentivo a la Capitalización Rural – ICR:
Ejecución Incentivo a la Capitalización Rural pagado, según tipo de productor Corte 31 de Julio de 2013.
Se pagaron con cargo a los recursos del Programa AIS 39.293 proyectos, que corresponden a un ICR por valor de $150.887 millones, para operaciones de crédito por un monto de $400.094 millones y una inversión de $553.818 millones

## Slide 23
ICR otorgado por tipo de productor
con corte 31 de Julio 2013
Para la ejecución de este instrumento se asignaron recursos del Programa por valor total de $308.351 millones de pesos. Al 31 de Julio de 2013, se aprobaron 41.639 operaciones de crédito sujetas del ICR, por valor de $540.979 millones, que abarcan un incentivo por valor de $226.212 millones

## Slide 24
ICR otorgado por Departamento
con corte 31 de Julio 2013

## Slide 25
ICR otorgado por actividad productiva
con corte 31 de Julio 2013
la gran mayoría de proyectos de inversión con ICR fueron para plantación y mantenimiento de cultivos de tardío rendimiento, con un ICR por $140.518 millones, correspondientes al 62% del valor del ICR inscrito, seguido por Adecuación de tierras con un porcentaje de participación del 12%. por valor de $226.212 millones

## Slide 26
ICR otorgado por producto
con corte 31 de Julio 2013
Los cultivos con mayor demanda del ICR inscritos a 30 de Julio 2013, fueron: Café (30%), cacao (12%), aguacate (10%) y palma aceitera (8%).

## Slide 27
5.3. Fortalecimiento de Asistencia Técnica Agropecuaria 2013.
5.3.1. Apoyo Económico a la Asistencia Técnica Directa Rural 2012
A Diciembre 31 del 2012, se suscribieron 163 acuerdos de financiamiento para beneficiar a 138.150 productores a nivel nacional por un valor total de $36.880 millones. A 31 de marzo de 2013, en marco del contrato 247 de 2012, Finagro declaró incumplimiento a 6 acuerdos por la no consignación de la totalidad de la partida correspondiente a la vigencia 2012.
Conforme a lo anterior, el incentivo total para los 157 acuerdos asciende a $35.313 millones para beneficiar a 132.290 productores. Debido a que de los 157 municipios y CPGA´s habilitados, tan solo 110 (69%) cumplían con la consignación total de la contrapartida en efectivo, y el 47 municipios (21%) estaban en espera para efectuar la consignación, el Comité Administrativo definió aumentar el plazo para la consignación de la contrapartida hasta el 14 de junio de 2013.
Debido a que 27 de junio persistían las dificultades para 5 municipios (San Onofre, El Rosario, Puerto Wilches, y Sucre) y para el CPGA AMUNORCA (Cauca). Adicionalmente, cuatro municipios (Popayán, El Tablón, Buenavista y Canalete) presentaron dificultades de orden bancario, por lo cual el Comité Administrativo determinó ampliar el plazo para la consignación de los recursos de la vigencia 2013 hasta el 5 de julio 2013.

## Slide 28
El MADR celebró con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER el Convenio 182 de 2013, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos y recursos para llevar a cabo la planeación, promoción, divulgación, acompañamiento y demás actividades necesarias para la ejecución de los instrumentos de asistencia técnica y adecuación de tierras financiados con recursos del Programa Agro, Ingreso Seguro, a través de las convocatorias que para el efecto se abran”.
Con la celebración de este convenio interadministrativo, se pretende proveer el apoyo por parte del INCODER en la capacitación y acompañamiento a los equipos formuladores de los municipios y CPGA priorizados y preinscritos en torno a estos instrumentos, de acuerdo con las actividades específicas definidas.
5.3. Fortalecimiento de Asistencia Técnica Agropecuaria 2013.
5.3.1.1. Apoyo Económico a la Asistencia Técnica Directa Rural 2013

## Slide 29
5.3.2. Asistencia Técnica Especial- ATE
Teniendo en cuenta las entidades contratadas para atender las 9 zonas establecidas con ATE para la vigencia 2012, a 31 de marzo los contratos se encuentran en la etapa de diagnóstico - planeación, identificando y caracterizando los beneficiarios que van a ser objeto del acompañamiento y la socialización del mismo ante las comunidades e instituciones territoriales.

## Slide 30
5.3.3. Incentivo a la Asistencia Técnica Gremial
Para el 2013, el MADR expidió la Resolución No. 419 de 2012, “Por la cual se crea el Incentivo a la Asistencia Técnica Gremial”, con el fin de fortalecer la cobertura y calidad de la asistencia técnica agropecuaria, mediante el cofinanciamiento de hasta el 50% para la prestación del servicio y la formación y actualización tecnológica de asistentes técnicos, a través de los gremios de la producción agrícola, pecuaria, acuícola, y forestal.
Incentivo que será entregado mediante convocatoria pública, la cual inició el 17 de mayo 2013. Asignación de recursos por $55.000 millones de pesos.

## Slide 31
5.3.4. Programa de Formación en Extensión Rural a Asistentes Técnicos
Se suscribió de un Convenio con la Fundación Manuel Mejía, para dar continuidad al programa de formación por competencias laborales con una asignación de recursos del programa por valor total de $3.000 millones y cuya meta será capacitar hasta 3.000 participantes (2.500 tecnólogos y 500 profesionales).
5.3.5. Soporte Técnico a la Asistencia Técnica
Con el fin de continuar con el diseño e implementación de estrategias y herramientas de apoyo para fortalecer el Subsistema Nacional de Asistencia Técnica Agropecuaria, se asignaran recursos por valor de $3.000 millones de pesos.

## Slide 32
5.3.6. Servicio de Extensión Cafetera
En el 2013, se asignaron $10.000 millones para apoyar el servicio de extensión rural de la Federación Nacional de Cafeteros por medio del Contrato Interadministrativo 249, con el propósito de cumplir los compromisos gubernamentales en el Programa de Mejoramiento de la Productividad Cafetera, con lo que se espera atender un total de 109.731 pequeños productores cafeteros de todo el país.

## Slide 33
  5.4 Cofinanciación para la Adecuación de Tierras
5.4.1.1. Incentivo para la Ejecución de Proyectos Asociativos de Adecuación de Tierras 2012-2013
A diciembre 31 del 2012, se suscribieron 10 acuerdos de financiamiento para adecuar 2.714 has, mediante la construcción, rehabilitación y ampliación de distritos de riego y/o drenaje de pequeña y mediana escala adelantados por asociaciones de pequeños y medianos productores a nivel nacional por un valor total de $10.883 millones.
A 31 de marzo de 2013, en marco del contrato 248 de 2012, Finagro declaró incumplimiento a 2 acuerdos por la no consignación de la totalidad de la partida correspondiente. El incentivo total para los 8 acuerdos que se están ejecutando, asciende al valor total de $9.069 millones para adecuar 2482 has.

## Slide 34
El IEPAT 2013, apoya proyectos de Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras que requieran cofinanciación para la ejecución de obras de infraestructura extra predial, para la Construcción, Ampliación o Rehabilitación de Distritos de Riego y/o Drenaje.
Se otorgará un incentivo de hasta el 80% del valor del proyecto a través de convocatoria pública, donde se seleccionaran los mejores proyectos de riego y drenaje adelantados por pequeños y medianos productores asociados. Esta convocatoria inició el 10 de mayo del presente año. Asignación de recursos por valor total de $85.000 millones.
5.4.1.2. Incentivo para la Ejecución de Proyectos Asociativos de Adecuación de Tierras 2013

## Slide 35
5.4.2.1. Incentivo para la Elaboración de Estudios y Diseños de Proyectos Asociativos de Adecuación de Tierras - 2012
A diciembre 31 del 2012, se suscribieron 16 acuerdos de financiamiento para elaborar los estudios y diseños de futuros proyectos de adecuación de tierras y determinar la factibilidad de ejecución de las obras planteadas por un valor total de $1.863 millones.
Al 31 de Julio de 2013 en marco del contrato 248 de 2012, Finagro declaró incumplimiento a 1 acuerdo por la no consignación de la totalidad de la partida correspondiente. El Incentivo total para los 16 acuerdos que se están ejecutando, asciende a $1.838 millones.

## Slide 36
5.4.2.2 Incentivo para la Elaboración de Estudios y Diseños de Proyectos Asociativos de Adecuación de Tierras
Para el EDAT 2013, se apoyarán a las Asociaciones de Usuarios de distrito de adecuación de tierras u organizaciones de productores que requieran cofinanciación en la elaboración de Estudios y Diseños para obras de infraestructura extra predial y riego intrapredial para futuros proyectos de Construcción, Ampliación o Rehabilitación de Distritos de Adecuación de Tierras.
Se otorgará un incentivo de hasta el 80% de los costos requeridos para la contratación de los diseñadores de los proyectos de riego y drenaje, mediante convocatoria pública, donde se seleccionarán los mejores anteproyectos para realizar la inversión en estudios y diseños adelantados por pequeños y medianos productores asociados. Esta
Convocatoria inició el 10 de mayo del presente año. Asignación de recursos $10.000 millones de pesos.

## Slide 37
5.4.3 Incentivo Económico para la Rehabilitación de Distritos afectados por la Ola Invernal AT – OLA
Este instrumento se origina de la necesidad de apoyar a los proyectos presentados por Asociaciones de usuarios de Distritos de pequeña, mediana y gran escala que requieran de la rehabilitación de obras de infraestructura extra predial de Distritos de Riego y/o Drenaje, afectados por la ocurrencia de los fenómenos naturales asociados a la Ola Invernal, durante el período comprendido entre septiembre del 2011 y junio del 2012.
Incentivo que se otorgará mediante Convocatoria Pública, seleccionando proyectos que cumplen los requisitos establecidos en los términos de referencia donde se otorgará hasta el 80% de los costos de rehabilitación. Esta convocatoria inició el 10 de mayo del presente año. Asignación de recursos $45.000 millones de pesos.