## ReportePAS
[10 empty] | PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO |  | DEL DOCUMENTO CONPES
Título del documento: |  | Estrategia de Desarrollo Integral de la región del Catatumbo
Documento CONPES No: |  | 3739 |  | Fecha aprobación: | 15/01/2013 | Fecha de actualización: | 2018-10-07 19:47 |  | Dirección Técnica o grupo responsable en DNP: |  | SSD |  |  | Entidades líderes: | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Objetivo general: |  | Promover el desarrollo de la zona del Catatumbo. i) incrementar el crecimiento y la generación de empleo
[15 empty] | 1. PLAN DE | ACCIÓN | [35 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
| Importancia | % de cumplimiento |  | Importancia | Relación | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución | [5 empty] | Indicador de | cumplimiento | [6 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [5 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos) | [21 empty] | Corte No. 1: 06/2013 |  |  |  | Corte No. 2: 12/2013 |  |  |  | Corte No. 3: 06/2014 |  |  |  | Corte No. 4: 12/2014 |  |  |  | Corte No. 5: 06/2015 |  |  |  | Corte No. 6: 12/2015 |  |  |  | Corte No. 7: 06/2016 |  |  |  | Corte No. 8: 12/2016 |  |  |  | Corte No. 9: 06/2017 |  |  |  | Corte No. 10: 12/2017 |  |  |  | Corte No. 11: 06/2018
Objetivo | relativa del | acumulado | Acción | relativa de la | entre |  | Dirección/Subdirección/ |  |  |  | Fecha de |  |  |  | Línea | base | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Costo | Costo | Costo | Costo | Costo |  | 2013 | [5 empty] | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | Acción | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos
| objetivo (%) | de los objetivos |  | acción (%) | acciones | Entidad | Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Valor | Año | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | final | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 3 | Fuente 3 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 1 | Fuente 1 | Total |  | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Cumple meta final
Objetivo 1: Incrementar el crecimiento y la generación de empleo. | 29,20% | 25,78% | 1.1 Concertar y suscribir un convenio entre la Alcaldía de Tibú, la Fundación Ecopetrol para el Desarrollo del Catatumbo (FUNDESCAT) y el SENA con los siguientes compromisos: Alcaldía aporta infraestructura física y funcionamiento; FUNDESCAT prioriza y hace las adecuaciones según los requerimientos del SENA de los ambientes de aprendizaje y el SENA dota de equipos e instructores para impartir programas de formación, a través del proyecto de innovación. | 0,73% | No | Servicio Nacional de Aprendizaje | Dirección de Formación Profesional Integral | Janeth Adriana Mariño | jmarino@sena.edu.co | 01/01/2013 | 01/02/2014 | Producto | Talleres de formación dotados. | Sumatoria de talleres de formación dotados | cumplimiento Meta: 4,00; cumplimiento Meta: 4,00; cumplimiento Meta: 4,00 | [11 empty] | 1.883,00 | [9 empty] | 1883 | 1.1 | [12 empty] | 0,00 | 0,00% |  |  | 4,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.2 Apoyar el emprendimiento a través de créditos para el desarrollo de productos agroindustriales e industrias de trasformación de productos agropecuarios, a través del fortalecimiento del programa de jóvenes rurales, mujer rural, microcrédito rural y desarrollo de negocios rurales. | 0,73% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural;Ministerio de Transporte | Dirección Financiamiento y Riesgos Agropecuarios;Dirección de Infraestructura | Lyda Consuelo Gómez Cuervo;Mario Andrés Peláez Rojas | lyda.gomez@minagricultura.gov.co;mpelaez@mintransporte.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Producto | Porcentaje de créditos otorgados. | (Número de créditos otorgados/ Número de créditos solicitados)*100 | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 3.997,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 11.617,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 1.568,00 | 17182 | 3.997,00 | [5 empty] | 11.617,00 |  |  |  | 1.568,00 | [9 empty] | 17182 | 1.2 | [8 empty] | 100,00% | 100,00% | 3.997,00 | 25,60% | 100,00% | 100,00% | 15.614,00 | 100,00% |  | 100,00% | 15.614,00 | 90,87% |  | 100,00% | 15.614,00 | 90,87% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.3 Realizar estudios de diagnóstico para la identificación de las necesidades de formación de las personas del Catatumbo y gestión del recurso humano, en relación con el potencial productivo de la región, y poner en marcha las estrategias de formación o los ajustes que se requieran en los programas actuales. | 0,73% | No | Ministerio de Trabajo | Gestión de la Política de Formación para el Trabajo | Sandra Milena Guarnizo Monroy | sguarnizo@mintrabajo.gov.co | 01/03/2013 | 01/12/2013 | Gestión | Estudio de identificación de necesidades de formación. | Estudio de identificación de necesidades de formación | cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00 | [21 empty] | 0 | 1.3 | [12 empty] | 1,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.4 Apoyar la implementación de un observatorio departamental de mercado laboral. | 0,73% | No | Ministerio de Trabajo | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar | Nubia Isabel Páez Villamil | npaez@mintrabajo.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Gestión | Porcentaje avance en la implementación del observatorio. | Porcentaje avance en la implementación del observatorio | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00% | [21 empty] | 0 | 1.4 | [12 empty] | 100,00% | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.5 Priorizar a los municipios del Catatumbo en las intervenciones derivadas de la construcción de la ruta de atención integral de empleo urbano y rural para la población víctima. | 0,73% | No | Ministerio de Trabajo | Despacho del Ministro | Diana Marcela Rincón Rico | drincon@mintrabajo.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Gestión | Porcentaje de municipios con diseño de ruta para el empleo. | Porcentaje de municipios con diseño de ruta para el empleo | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 450,00 | 450 | 450,00 | [19 empty] | 450 | 1.5 | [12 empty] | 100,00% | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.6 Iniciación de 2.600 nuevas unidades de Vivienda, hasta el año 2017* (sujeto a requisitos del MVCT). | 0,37% | No | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Jackelinne Díaz Martínez | jdiaz@minvivienda.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2017 | Producto | Viviendas VIS iniciadas. | Sumatoria de viviendas VIS iniciadas | 0,00 | 2012 |  | 600,00 | 1.000,00 | 1.800,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |  | 11.088,00 | 7.732,00 | 15.464,00 | 15.464,00 | 49748 | [6 empty] | 24.401,00 | Subsidio Familiar de Vivienda, Subsidio Familiar de Vivienda para desplazadas región nacional y Subsidio Familiar de Vivienda para población afectada por la ola invernal |  |  | 24.401,00 | Subsidio Familiar de Vivienda, Subsidio Familiar de Vivienda para desplazadas región nacional y Subsidio Familiar de Vivienda para población afectada por la ola invernal |  |  | 38.566,00 | Subsidio Familiar de Vivienda, Subsidio Familiar de Vivienda para desplazadas región nacional y Subsidio Familiar de Vivienda para población afectada por la ola invernal | 38.566,00 | Subsidio Familiar de Vivienda, Subsidio Familiar de Vivienda para desplazadas región nacional y Subsidio Familiar de Vivienda para población afectada por la ola invernal | 36.794,00 | Subsidio Familiar de Vivienda, Subsidio Familiar de Vivienda para desplazadas región nacional y Subsidio Familiar de Vivienda para población afectada por la ola invernal | 162728 | 1.6 | [8 empty] | 600,00 | 100,00% | 24.401,00 | 100,00% | 600,00 | 100,00% | 24.401,00 | 100,00% | 600,00 | 60,00% | 24.401,00 | 50,00% | 600,00 | 60,00% | 24.401,00 | 50,00% | 600,00 | 33,33% | 24.401,00 | 27,93% | 840,00 | 46,67% | 38.566,00 | 44,14% | 840,00 | 32,31% | 38.566,00 | 30,62% | 840,00 | 32,31% | 38.566,00 | 30,62% |  |  |  |  | No
|  |  | 1.7 Iniciación de 1.000 nuevas unidades de Vivienda, hasta el año 2017* (sujeto a requisitos del MVCT). | 0,37% | No | Fondo Adaptación | Subgerencia de Proyectos | Jorge Alexander Vargas Mesa | alexandervargas@fondoadaptacion.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2017 | Producto | Viviendas VIS iniciadas. | Sumatoria de viviendas VIS iniciadas | cumplimiento Meta: 621,00; cumplimiento Meta: 621,00; cumplimiento Meta: 621,00; cumplimiento Meta: 621,00; cumplimiento Meta: 621,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 24.219,00 | 24219 | [14 empty] | 7.642,00 | 0 | 4.802,00 | Fondo Adaptación |  |  | 12444 | 1.7 | [8 empty] | 0,00 | 0,00% | [6 empty] | 0,00 | 0,00% | [26 empty] | No
|  |  | 1.8 Brindar capacitación y asistencia técnica para orientar a los 11 municipios que conforman la región del Catatumbo, en los procesos de revisión y ajuste de POT, haciendo énfasis en la incorporación de la gestión del riesgo en la planeación territorial y sectorial. | 0,73% | No | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Luis Felipe Márquez Duque | lfmarquez@minvivienda.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Producto | Municipios asistidos técnicamente. | Sumatoria de municipios asistidos técnicamente | cumplimiento Meta: 11,00; cumplimiento Meta: 11,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 3,00 | 3 | [6 empty] | 3,00 | Asistencia técnica a la política urbana. | [12 empty] | 3 | 1.8 | [8 empty] | 11,00 | 100,00% |  |  | 11,00 | 100,00% | 3,00 | 100,00% |  | 100,00% | 3,00 | 100,00% |  | 100,00% | 3,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.9 Brindar capacitación a la gobernación y alcaldía de los 11 municipios del Catatumbo en política de vivienda, formulación, presentación y asignación de subsidios. | 0,73% | No | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Jackelinne Díaz Martínez | jdiaz@minvivienda.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Producto | Municipios asistidos técnicamente. | Sumatoria de municipios asistidos técnicamente | cumplimiento Meta: 11,00; cumplimiento Meta: 11,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 1,00 | 1 | [6 empty] | 1,00 | Subsidio Familiar de Vivienda | [12 empty] | 1 | 1.9 | [12 empty] | 11,00 | 100,00% | 1,00 | 100,00% |  | 100,00% | 1,00 | 100,00% |  | 100,00% | 1,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.10 Elaboración de estudios y diseños de acueducto, alcantarillado para el 100% de los municipios vinculados al PDA. | 0,73% | No | Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad - Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento | Secretaría de Agua y Saneamiento Básico de Norte de Santader | Francisco Alberto Bermon | secaguas@nortedesantander.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Porcentaje de municipios con diseños PDA. | (Número de municipios con Diseños PDA/Número de municipios vinculados PDA)*100 | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 3.000,00 | 3000 | [6 empty] | 3.000,00 | PDA | [12 empty] | 3000 | 1.10 | [12 empty] | 100,00% | 100,00% | 3.000,00 | 100,00% |  | 100,00% | 3.000,00 | 100,00% |  | 100,00% | 3.000,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.11 Reconstrucción acueducto veredal Pacelli, municipio de Tibú. | 0,73% | No | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Subdirección General | Graciela Ustariz Manjarrés | graciela.ustariz@gestiondelriesgo.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Reconstrucción infraestructura. | (Número de habitantes con suministro/Número total de habitantes)*100 | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00% | [7 empty] | 8.731,00 | [13 empty] | 8731 | 1.11 | [12 empty] | 100,00% | 100,00% | 8.731,00 | 100,00% |  | 100,00% | 8.731,00 | 100,00% |  | 100,00% | 8.731,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.12 Construcción acueductos rurales para 14 veredas en el municipio de Tibú. | 0,73% | No | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico | Lady Johanna Ospina Corso | lospina@minvivienda.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Producto | Porcentaje de avance físico de la obra. | Sumatoria del porcentaje de avance físico de la obra | Línea: 0,00%; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 80,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 5.000,00 | 5000 | [6 empty] | 5.000,00 | Apoyo financiero para el desarrollo de las políticas estratégicas del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional | [6 empty] | 4.900,00 | Recursos PGN | 5.000,00 | Recursos PGN-2012 |  |  | 14900 | 1.12 | [8 empty] | 98,00% | 100,00% |  |  | 80,00% | 100,00% | 5.000,00 | 100,00% | 87,00% | 87,00% | 5.000,00 | 100,00% | 98,00% | 98,00% | 5.000,00 | 100,00% | 98,00% | 98,00% |  |  | 98,00% | 98,00% | 4.900,00 | 49,49% | 100,00% | 100,00% | 5.000,00 | 33,56% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.13 Construcción sistema maestro interceptor río Chiquito-sistema combinado río Chiquito-El Tejar y San Cayetano, terminación interceptor río Tejo y continuación sistema principal hatilo-filopote incluido sistema de tratamiento de aguas residuales dentro del plan maestro de alcantarillado del municipio de Ocaña. | 0,73% | No | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico | Lady Johanna Ospina Corso | lospina@minvivienda.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Producto | Porcentaje de avance físico de la obra. | Sumatoria del porcentaje de avance físico de la obra | Línea: 0,00%; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 45,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 23.539,00 | 23539 | [6 empty] | 23.539,00 | Apoyo financiero para el desarrollo de las políticas estratégicas del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional | [6 empty] | 21.231,00 | Recursos PGN | 23.539,00 | Recursos PGN |  |  | 68309 | 1.13 | [8 empty] | 90,14% | 100,00% |  |  | 45,00% | 100,00% | 23.539,00 | 100,00% | 84,00% | 84,00% | 23.539,00 | 100,00% | 90,00% | 90,00% | 23.539,00 | 100,00% | 90,00% | 90,00% |  |  | 90,10% | 90,10% | 21.231,00 | 47,42% | 100,00% | 100,00% | 23.539,00 | 34,46% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.14 Optimización alcantarillado del municipio de Hacarí. | 0,73% | No | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico | Martha Lucía Durán Ortíz | mlduran@minvivienda.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2017 | Gestión | Porcentaje de avance físico de la obra. | Sumatoria del porcentaje de avance físico de la obra | Línea: 0,00%; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 20,00%; cumplimiento Meta: 20,00%; cumplimiento Meta: 60,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00% | [15 empty] | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0 | 1.14 | [8 empty] | 100,00% | 100,00% |  |  | 0,00% | 0,00% |  |  | 0,00% | 0,00% |  |  | 20,00% | 100,00% |  |  | 20,00% | 33,33% |  |  | 20,00% | 33,33% |  |  | 20,00% | 20,00% | 0,00 |  | 20,00% | 20,00% | 0,00 | [5 empty] | No
|  |  | 1.15 Establecimiento del corredor vial: Astilleros- Tibú (80 kms)- Tibú -El Tarra- Convención (115 kms)-Convención- La Mata (67 kms) - La Mata - La Gloria (21 kms) - Puente Rojo sobre el río Tarra. | 0,37% | No | Ministerio de Transporte;Agencia Nacional de Infraestructura | No disponible;Vicepresidencia de Gestión Contractual | No disponible ;José Leonidaz Narvaez Morales | no disponible;jnarvaez@ani.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Producto | Kilómetros pavimentados. | Sumatoria de Kilómetros pavimentados | 0,00 | 2012 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | [20 empty] | 39.795,00 | Publico/Privados | 39.795,00 | públicos | 17.500,00 | publicos | 97090 | 1.15 | [8 empty] | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,00 | 0,00% | 13.820,45 | 34,73% | [16 empty] | No
|  |  | 1.16 Mejoramiento de la transitabilidad de 250 km del eje vial Cúcuta-Ocaña-Aguaclara (A). | 0,37% | No | Instituto Nacional de Vías | Red Nacional de Carreteras | Rocío Amanda Godoy Galvis | rgodoy@invias.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2014 | Gestión | Kilómetros viales con transitabilidad. | Sumatoria de kilómetros de vía con transitabilidad | 99,00 | 2013 |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 55.838,00 | 32.048,00 | 15.954,00 |  |  | 103840 | 12.345,00 | PGN |  |  |  |  | 55.838,00 | PGN |  |  | 32.048,00 | PGN |  |  | 15.954,00 | PGN | 2.000,00 | PGN | 0,00 | PGN | 118185 | 1.16 |  |  | 73.479,00 | 100,00% |  |  | 73.479,00 | 100,00% | 40,00 | 16,00% | 74.226,00 | 100,00% | 139,00 | 55,60% | 74.226,00 | 100,00% | 159,00 | 63,60% | 105.758,00 | 100,00% | 169,00 | 67,60% | 181.630,00 | 100,00% | 169,00 | 67,60% | 181.630,00 | 100,00% | 169,00 | 67,60% | 181.630,00 | 100,00% | 169,00 | 67,60% | 181.630,00 | 100,00% | 169,80 | 67,92% | 183.589,87 | 100,00% | 169,80 | 67,92% | 183.589,87 | 100,00% | No
|  |  | 1.17 Mejoramiento de la transitabilidad de 250 km del eje vial Cúcuta-Ocaña-Aguaclara (B). | 0,37% | No | Agencia Nacional de Infraestructura | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Andrés Figueredo Serpa | afigueredo@ani.gov.co | 15/01/2013 | 31/12/2014 | Producto | Porcentaje de avance en la estructuración del proyecto y proceso de contratación | Porcentaje de avance en la estructuración del proyecto y proceso de contratación | Línea: 0,00%; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 10,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00% | [16 empty] | Publico/Privado |  |  |  |  | 0 | 1.17 | [8 empty] | 25,00% | 25,00% |  |  | 50,00% | 50,00% |  |  | 75,00% | 75,00% |  |  | 75,00% | 75,00% |  |  | 100,00% | 100,00% | 0,00 |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.18 Establecer sinergias entre la nación y la Gobernación, para el mejoramiento de la red vial secundaria, mediante la elaboración de un Plan Vial Regional. | 0,73% | No | Ministerio de Transporte;Ministerio de Transporte | Dirección de Infraestructura;Dirección de Infraestructura | Mario Andrés Peláez Rojas;Mario Andrés Peláez Rojas | mpelaez@mintransporte.gov.co;mpelaez@mintransporte.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Gestión | Porcentaje de avance en la formulación del plan vial regional. | Sumatoria del porcentaje de avance en la formulación del plan vial regional | Línea: 0,00%; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 79,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 3.860,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 1.000,00 | 4860 | [6 empty] | 3.860,00 |  |  |  | 1.000,00 | [9 empty] | 4860 | 1.18 | [12 empty] | 79,00% | 100,00% | 3.860,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 4.860,00 | 100,00% |  | 100,00% | 4.860,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.19 Mejorar, habilitar y recuperar la red vial terciaria. | 0,73% | No | Instituto Nacional de Vías | Subdirección de la Red Terciaria Y Férrea | Óscar Javier Villareal Neira | ovillarreal@invias.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2017 | Producto | Kilómetros viales intervenidos. | Sumatoria de kilómetros de vía intervenidos | 153,00 | 2012 | 287,00 | 672,00 | 711,00 | 711,00 |  |  | 711,00 | 8.829,00 | 12.949,00 | 9.359,00 |  |  | 31137 | [6 empty] | 8.829,00 | PGN |  |  | 12.949,00 | PGN |  |  | 9.359,00 | PGN |  |  |  |  | 31137 | 1.19 | 29,29 | 10,21% |  |  | 29,29 | 10,21% |  |  | 317,10 | 47,19% | 8.829,00 | 100,00% | 680,00 | 100,00% | 8.829,00 | 100,00% | 710,52 | 99,93% | 31.137,00 | 100,00% | 710,50 | 99,93% | 31.137,00 | 100,00% | 710,50 | 99,93% | 31.137,00 | 100,00% | 711,00 | 100,00% | 31.137,00 | 100,00% | [12 empty] | No
|  |  | 1.20 Realizar los estudios que permitan analizar la viabilidad de la línea férrea Cúcuta - Tibú - Convención - La Mata (a cargo de MinTransporte). | 0,73% | No | Agencia Nacional de Infraestructura;Ministerio de Transporte | Vicepresidencia de Estructuración;Dirección de Infraestructura | Camilo A. Jaramillo;Javier Monsalve Castro | cjaramillo@ani.gov.co;jmonsalve@mintransporte.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Gestión | Estudio de prefactibilidad y diseños realizados. | Estudio y diseños realizados | cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00 | [21 empty] | 0 | 1.20 | [8 empty] | 1,00 | 100,00% |  |  | 1,00 | 100,00% | [10 empty] | 1,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.21 Conexión de 8 municipios (Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Teorema y Tibú) de la región del Catatumbo a la Red Troncal Nacional de Fibra Óptica. | 0,73% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dirección de Conectividad | Luis Fernando Lozano Mier | lflozano@mintic.gov.co | 01/01/2013 | 01/06/2014 | Gestión | Porcentaje de municipios del Catatumbo conectados a red nacional de fibra óptica. | (Número de municipios conectados del Catatumbo/Número de municipios del Catatumbo)*100 | 27,30% | 2012 | 27,30% | 82,00% | 100,00% |  |  |  | 100,00% | 1.104,00 | 2.208,00 | 1.104,00 |  |  | 4416 | 1.104,00 | Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Recursos de Inversión: Código BPIN 0012052060000, Nombre del proyecto AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES |  |  |  |  | 2.208,00 | Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Recursos de Inversión: Código BPIN 0012052060000, Nombre del proyecto AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES |  |  | 1.104,00 | Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Recursos de Inversión: Código BPIN 0012052060000, Nombre del proyecto AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES | [8 empty] | 4416 | 1.21 | [8 empty] | 72,70% | 88,66% | 2.760,00 | 83,33% | 81,80% | 99,76% | 3.312,00 | 100,00% | 81,80% | 81,80% | 3.312,00 | 75,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.22 Instalación de al menos 41 puntos digitales Compartel en centros poblados de la región del Catatumbo a través del Proyecto de Acceso a las TIC para zonas rurales y/o apartadas. | 0,73% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dirección de Conectividad | Luis Fernando Lozano Mier | lflozano@mintic.gov.co | 01/01/2013 | 01/06/2014 | Gestión | Puntos digitales Compartel instalados por medio del Proyecto de Acceso a las TIC para zonas rurales o apartadas. | Sumatoria de Puntos Digitales Compartel instalados en la Región del Catatumbo | Línea: 0,00; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 41,00; cumplimiento Meta: 41,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 946,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 898,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 1.162,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 18,00 | 3024 | 946,00 | Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Recursos de Inversión: Código BPIN 0012052060000, Nombre del proyecto AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES |  |  |  |  | 898,00 | Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Recursos de Inversión: Código BPIN 0012052060000, Nombre del proyecto AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES |  |  | 1.162,00 | Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Recursos de Inversión: Código BPIN 0012052060000, Nombre del proyecto AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES |  |  | 18,00 | Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Recursos de Inversión: Código BPIN 0012052060000, Nombre del proyecto AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES |  |  |  |  | 3024 | 1.22 | [8 empty] | 42,00 | 100,00% | 1.947,00 | 100,00% | 42,00 | 100,00% | 2.845,00 | 100,00% |  | 100,00% | 3.182,00 | 100,00% |  | 100,00% | 3.182,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.23 Conexión de 69 instituciones públicas en los municipios de la región del Catatumbo por medio del Proyecto de Conectividad a Internet para Instituciones Públicas - Fase 5. | 0,73% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dirección de Conectividad | Luis Fernando Lozano Mier | lflozano@mintic.gov.co | 01/01/2013 | 30/06/2013 | Producto | Instituciones educativas del Catatumbo conectadas por medio del Proyecto de Conectividad a Internet para Instituciones Públicas - Fase 5. | Sumatoria de instituciones educativas conectadas en la región del Catatumbo | Línea: 0,00; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 69,00; cumplimiento Meta: 69,00; cumplimiento Meta: 69,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 496,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 593,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 289,00 | 1378 | 1.377,62 | Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Recursos de Inversión: Código BPIN 0012052060000, Nombre del proyecto AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES | [5 empty] | Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Recursos de Inversión: Código BPIN 0012052060000, Nombre del proyecto AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES |  |  |  | Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Recursos de Inversión: Código BPIN 0012052060000, Nombre del proyecto AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES | [8 empty] | 1377.62 | 1.23 | [8 empty] | 69,00 | 100,00% | 1.377,62 | 100,00% |  | 100,00% | 1.377,62 | 100,00% |  | 100,00% | 1.377,62 | 100,00% |  | 100,00% | 1.377,62 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.24 Programa Computadores para Educar. | 0,73% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Computadores para Educar | Reynel Fernando Bedoya Rodríguez | rfbedoya@cpe.gov.co | 01/01/2013 | 01/07/2014 | Producto | Computadores otorgados por Computadores para Educar a sedes en Catatumbo. | Sumatoria de Computadores otorgados por Computadores par Educar a sedes en Catatumbo | cumplimiento Meta: 2.600,00; cumplimiento Meta: 2.600,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 374,00 | 374 | 374,00 | Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | [18 empty] | 374 | 1.24 | [8 empty] | 7.008,00 | 100,00% | 6.867,00 | 100,00% | 8.135,00 | 100,00% | 6.867,00 | 100,00% |  | 100,00% | 6.867,00 | 100,00% |  | 100,00% | 6.867,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.25 Secretarías TIC del departamento de Norte de Santander y de las alcaldías de la región. | 0,73% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Computadores para Educar | Reynel Fernando Bedoya Rodríguez | rfbedoya@cpe.gov.co | 01/01/2013 | 01/07/2014 | Producto | Computadores otorgados por los entes territoriales. | Sumatoria de Computadores otorgados por Entes Territoriales a sedes en Catatumbo | cumplimiento Meta: 1.540,00; cumplimiento Meta: 1.540,00 | [21 empty] | 0 | 1.25 | [12 empty] | 1.540,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.26 Implementar la tercera fase del programa de electrificación rural: Construcción de obras eléctricas para brindar el servicio de energía rural a 161 veredas (5571 familias), de las cuales 139 veredas y 4761 familias pertenecen a los municipios del Catatumbo. | 0,73% | No | Fundación Ecopetrol para el Desarrollo Regional;Unidad de Planeación Minero Energética;Ministerio de Minas y Energía | No disponible;No disponible;Dirección de Energía Eléctrica | No disponible ;No disponible ;José Miguel Acosta Suárez | no disponible;no disponible;jmacosta@minminas.gov.co | 01/01/2013 | 31/07/2014 | Producto | Porcentaje de avance físico de ejecución del proyecto en los 11 municipios. | Porcentaje de avace físico de la ejecucuón de proyecto/ Porcentaje de avance físico de la ejecución proyectada | cumplimiento Meta: 90,00%; cumplimiento Meta: 90,00%; cumplimiento Meta: 90,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 25.000,00 | 25000 | 25.000,00 | PGN -FAER | [5 empty] | PGN - FAER |  |  |  | PGN - FAER | [8 empty] | 25000 | 1.26 |  |  | 25.000,00 | 100,00% |  |  | 25.000,00 | 100,00% | 45,00% | 50,00% | 0,00 | 0,00% | 75,00% | 83,33% | 0,00 | 0,00% | 95,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 95,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00% |  | 100,00% | 0,00 | 0,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.27 Apoyar al 100% de las entidades regionales en la estructuración de los proyectos a ser presentados los diferentes fondos de recursos. | 0,73% | No | Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas | Subdirección de Planificación Energética | Carlos Eduardo León Celis | carlosleon@ipse.gov.co | 01/01/2013 | 31/07/2014 | Gestión | Porcentaje proyectos con financiación. | (Número de proyectos con financiación/Número de proyectos presentados)*100 | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 288,00 | 288 | 288,00 | PGN | [18 empty] | 288 | 1.27 | [12 empty] | 100,00% | 100,00% | 288,00 | 100,00% |  | 100,00% | 288,00 | 100,00% |  | 100,00% | 288,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.28 Verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, ambientales, de seguridad e higiene minera que se adelantan en las operaciones de exploración y explotación a títulos mineros en la zona del Catatumbo. | 0,37% | No | Agencia Nacional de Minería | Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera | Nelson Orlando Florez Aza | nelson.florez@anm.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Gestión | Visitas de fiscalización integral a títulos mineros realizadas. | Porcentaje de títulos mineros fiscalizados integralmente | Línea: 80,00%; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 90,00%; cumplimiento Meta: 90,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 520,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 546,00 | 1066 | 520,00 | SGR |  |  |  |  | 546,00 | SGR | [12 empty] | 1066 | 1.28 | [8 empty] | 85,00% | 94,44% | 880,00 | 82,55% | 90,00% | 100,00% | 907,00 | 85,08% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.29 Realizar capacitaciones en seguridad y salvamento minero para contribuir a la disminución de la accidentalidad minera. | 0,74% | No | Agencia Nacional de Minería | Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera | Nelson Orlando Florez Aza | nelson.florez@anm.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Gestión | Personas capacitadas en seguridad y salvamento minero. | Sumatoria de personas capacitadas en seguridad y salvamento minero en la vigencia | 126,00 | 2013 | 126,00 | 389,00 |  |  |  |  | 389,00 | 50,00 | 67,00 |  | 45,00 | 47,00 | 209 | 50,00 | PGN -Inversión |  |  |  |  | 67,00 | PGN -Inversión |  |  |  | PGN -Inversión |  |  | 45,00 | PGN -Inversión | 47,00 | PGN -Inversión |  |  | 209 | 1.29 | [8 empty] | 389,00 | 100,00% | 64,00 | 54,70% | 389,00 | 100,00% | 97,00 | 82,91% |  | 100,00% | 97,00 | 82,91% |  | 100,00% | 97,00 | 82,91% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.30 Atender al menos 100% de las solicitudes de restitución cuyos predios estén ubicados en la macrozona del Catatumbo. | 0,73% | No | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas | Dirección Territorial | Edward Francisco Álvarez Tafur | edward.alvarez@restituciondetierras.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Gestión | Porcentaje de solicitudes de restitución atendidas. | (Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes en zonas microfocalizadas) *100 | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00% |  | 94.772,00 | Proyecto de Inversión - 2011011000377 |  |  |  |  | 142.700,00 | Proyecto de Inversión - 2011011000377 |  |  | 142.700,00 | Proyecto de Inversión - 2011011000377 |  |  | 1.807,49 | Proyecto de Inversión - 2011011000377 | 3.670,10 | Proyecto de Inversión - 2011011000377 | 5.485,30 | Proyecto de inversión 2011011000377 | 391134.89 | 1.30 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,00 | 0,00% | 19,00% | 19,00% | 0,00 | 0,00% | 52,00% | 52,00% | 0,00 | 0,00% | 61,50% | 61,50% | 0,00 | 0,00% | 48,00% | 48,00% | 0,00 | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 1.807,49 | 0,47% | 52,00% | 52,00% | 1.807,49 | 0,47% | 63,00% | 63,00% | 5.477,63 | 1,42% | 70,00% | 70,00% | 6.049,80 | 1,57% | 71,00% | 71,00% | 11.553,10 | 2,95% | No
|  |  | 1.31 Identificar y administrar 200.000 hectáreas de posibles baldíos de la nación en la región del Catatumbo. | 0,73% | No | Agencia Nacional de Tierras | No disponible | Giovany Gómez Molina | giovany.gomez@agenciadetierras.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Gestión | Porcentaje de ordenamiento de baldíos de la nación. | (Número de hectáreas ordenadas/Número total de hectáreas baldías)*100 | Línea: 2.535,00%; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00% | [11 empty] | 0,00 | Nación |  |  | 0,00 |  | 182,00 | PGN | 0,00 | PGN | 182 | 1.31 | [12 empty] | 0,00% | 0,00% |  |  | 0,00% | 0,00% |  |  | 0,27% | 0,27% |  |  | 0,27% | 0,27% |  |  | 0,27% | 0,27% |  |  | 0,30% | 0,30% | 0,00 | 0,00% | 0,30% | 0,30% | 0,33 | 0,18% | 2,15% | 2,15% | 555,33 | 100,00% | No
|  |  | 1.32 Identificar y adelantar los procesos agrarios de que trata la Ley 160 de 1994 en la región del Catatumbo. | 0,73% | No | Instituto Colombiano de Desarrollo Rural | Subgerencia de Tierras Rurales | No disponible | no disponible | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Gestión | Porcentaje de proyecto de procesos agrarios adelantados zona de Catatumbo. | Porcentaje de cumplimiento de cronograma proyectos de procesos agrarios | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00% | [21 empty] | 0 | 1.32 | [24 empty] | 100,00% | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.33 500 familias apoyadas con proyectos productivos dentro del Programa de Desarrollo Rural con enfoque territorial. | 0,73% | No | Instituto Colombiano de Desarrollo Rural | Subgerencia de Gestión y Desarrollo Productivo | No disponible | no disponible | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Resultado | Familias con proyectos productivos. | Sumatoria de familias atendidas a través del Programa de Implementación de Proyectos de Desarrollo Rural del INCODER | cumplimiento Meta: 500,00; cumplimiento Meta: 500,00; cumplimiento Meta: 500,00 | [7 empty] | 3.701,00 | PGN |  |  | 4.806,82 | PGN | [8 empty] | 8507.82 | 1.33 | [12 empty] | 266,00 | 53,20% | 3.700,93 | 100,00% |  |  |  |  | 596,00 | 100,00% | 8.507,74 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.34 300 hogares de las familias de proyectos productivos con mejores condiciones de habitabilidad. | 0,73% | No | Banco Agrario de Colombia S.A.;Instituto Colombiano de Desarrollo Rural | Gerencia de Vivienda;Subgerencia de Gestión y Desarrollo Productivo | No disponible ;No disponible | no disponible;no disponible | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Impacto | Familias con mejores condiciones de habitabilidad. | Sumatoria de familias atendidas a través del Programa de Vivienda de Interés Social Rural del Banco Agrario | Línea: 964,00; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 300,00; cumplimiento Meta: 300,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 4.774,00 | 4774 | 19.973,00 | PGN | [18 empty] | 19973 | 1.34 | [12 empty] | 964,00 | 100,00% | 19.973,00 | 100,00% |  | 100,00% | 19.973,00 | 100,00% |  | 100,00% | 19.973,00 | 100,00% |  | 100,00% | 19.973,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.35 Elaborar los estudios sobre la vocación de los suelos para fines agropecuarios de la Ley 2 de 1959 en la región del Catatumbo, con el objeto de determinar su posible incorporación a las actividades productivas. Tramitar la solicitud de sustracción ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 0,73% | No | Instituto Colombiano de Desarrollo Rural;Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural;Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental | No disponible;No disponible;Subdirección de Planeación y Fronteras | No disponible ;No disponible ;Melva Yaneth Álvarez Vargas | no disponible;no disponible;myalvarez@corponor.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Estudio socioeconómico y ambiental para la sustracción. | Estudio elaborado | Línea: 0,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00 |  | 26,00 | [19 empty] | 26 | 1.35 | [12 empty] | 1,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.36 Implementación y funcionamiento de mecanismos que permitan legalizar y formalizar la actividad minera de pequeña escala en la zona. | 0,73% | No | Agencia Nacional de Minería | Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera | Olga Tatiana Araque Mendoza | olga.araque@anm.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Gestión | Porcentaje de solicitudes de legalización declaradas viables (IP). | (Número de solicitudes resueltas/Número de solicitudes por responder)*100 | 41,00% | 2013 | 56,00% | 73,00% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 4,60 | 1,00 | 1,40 | 1,20 |  | 8.2 | 4,60 | PGN- Funcionamiento |  |  |  |  | 4,60 | PGN- Funcionamiento |  |  | 1,40 | PGN- Funcionamiento |  |  | 1,20 | PGN- Funcionamiento | 0,00 | PGN - Funcionamiento | 0,00 | PGN - Funcionamiento | 11.8 | 1.36 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 56,00% | 100,00% | 4,60 | 100,00% | 61,00% | 83,56% | 9,60 | 100,00% | 73,00% | 100,00% | 10,20 | 100,00% | 78,00% | 86,67% | 10,60 | 100,00% | 85,00% | 94,44% | 17,60 | 100,00% | 85,00% | 85,00% | 17,60 | 100,00% | 85,00% | 85,00% | 17,60 | 100,00% | 85,00% | 85,00% | 17,60 | 100,00% | 85,00% | 85,00% | 17,60 | 100,00% |  |  |  |  | No
|  |  | 1.37 Realizar la evaluación de las tierras para usos agrícolas, pecuarios y forestales para diferentes sistemas de producción de la región del Catatumbo. | 0,73% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural;Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios;Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios | No disponible;Dirección General;Dirección General | No disponible ;José Ricardo Reita;Emiro José Díaz Leal | no disponible;jose.reita@upra.gov.co;emiro.diaz@upra.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Documento con las directrices técnicas para promover el uso del territorio para fines agropecuarios. | Documento con las directrices técnicas | cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 300,00 | 300 | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  | 300,00 | Presupuesto General de la Nación |  |  | 0,00 | PGN | 0,00 | PGN | 0,00 | PGN | 300 | 1.37 | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,00 | 0,00% | [10 empty] | 0,42 | 42,00% | 193,00 | 64,33% | 0,60 | 60,00% | 275,00 | 91,67% | 1,00 | 100,00% | 275,00 | 91,67% | 1,00 | 100,00% | 275,00 | 91,67% | 1,00 | 100,00% | 275,00 | 91,67% | 1,00 | 100,00% | 275,00 | 91,67% | 1,00 | 100,00% | 275,00 | 91,67% | Sí
|  |  | 1.38 Divulgar y capacitar a los entes territoriales en la formulación de proyectos de construcción y mejoramiento de vivienda rural para acceder a las convocatorias del programa vivienda rural en los 11 municipios del Catatumbo. | 0,73% | No | Banco Agrario de Colombia S.A.;Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | No disponible;Dirección Gestión de Bienes Públicos Rurales | No disponible ;Rodney Mantilla León | no disponible;rodney.mantilla@minagricultura.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Porcentaje de avance de las capacitaciones realizadas para la formulación de proyectos. | (Número de eventos de capacitación realizados para la formulación de proyectos/Número de eventos de capacitación programados por la Gerencia del Banco Agrario para estos 11 municipios)*100 | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 24,00 | 24 | 24,00 | Banco Agrario | [18 empty] | 24 | 1.38 | [12 empty] | 100,00% | 100,00% | 24,00 | 100,00% |  | 100,00% | 24,00 | 100,00% |  | 100,00% | 24,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.39 Promover la participación de asociaciones de productores en la convocatoria que se realizará para cofinanciar estudios y diseños de Proyectos Asociativos de Adecuación de Tierras con riego y/o drenaje, mediante la socialización y difusión de los Términos de Referencia de la convocatoria pública en los municipios de Hacarí, San Calixto y Teorema. | 0,73% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Programa Desarrollo Rural con Equidad | No disponible | no disponible | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Gestión | Reuniones de socialización y difusión. | Sumatoria de reuniones de socialización y difusión. | cumplimiento Meta: 2,00; cumplimiento Meta: 2,00 | [21 empty] | 0 | 1.39 | [12 empty] | 4,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.40 6 jornadas regionales de socialización para presentar la oferta en materia de financiamiento que agrupen a la totalidad de municipios y en 6 jornadas de crédito para brindar asesoría sobre la estructuración de proyectos. Todas estas jornadas deben tener la participación del Banco Agrario y la convocatoria de las autoridades regionales como la Secretaría de Desarrollo, Centros Provinciales y Umatas, priorizando en los hogares que han sido beneficiarios de proyectos productivos del Incoder y del Programa de Asistencia Técnica Especial del DRE. | 0,73% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural;Banco Agrario de Colombia S.A.;Fondo para El Financiamiento del Sector Agropecuario | No disponible;No disponible;No disponible | No disponible ;No disponible ;No disponible | no disponible;no disponible;no disponible | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Gestión | Eventos realizados. | Sumatoria de eventos realizados | cumplimiento Meta: 6,00; cumplimiento Meta: 6,00; cumplimiento Meta: 6,00 | [21 empty] | 0 | 1.40 | [12 empty] | 6,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.41 Promover la colocación de crédito agropecuario, en la medida que los productores cumplan con los requisitos del Banco Agrario de Colombia y FINAGRO. | 0,73% | No | Banco Agrario de Colombia S.A.;Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural;Fondo para El Financiamiento del Sector Agropecuario | Dirección de Comercio y Financiamiento;Dirección Programa Desarrollo Rural con Equidad;No disponible | No disponible ;No disponible ;No disponible | no disponible;no disponible;no disponible | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Gestión | Porcentaje de avance de créditos aprobados. | (Número de créditos aprobados/Número total de créditos presentados ante Banco Agrario y Finagro)*100 | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00% | [21 empty] | 0 | 1.41 | [12 empty] | 100,00% | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.42 Beneficiar a 2500 campesinos con Asistencia Técnica Especial - DRE. | 0,73% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Dirección Programa Desarrollo Rural con Equidad | No disponible | no disponible | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Resultado | Beneficiarios. | Sumatoria de beneficiarios | cumplimiento Meta: 2.500,00; cumplimiento Meta: 2.500,00; cumplimiento Meta: 2.500,00; cumplimiento Meta: 2.500,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 1.054,00 | 1054 | 577,50 | Ficha de inversión: Apoyo Agro Ingreso Seguro. Rubro presupuestal: C-520-1100-108 |  |  |  |  | 578,00 | Ficha de inversión: Apoyo Agro Ingreso Seguro. Rubro presupuestal: C-520-1100-108 |  |  | 846,60 | Ficha de inversión: FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA NACIONAL. Rubro presupuestal: C-670-1100-7 | [8 empty] | 2002.1 | 1.42 | [12 empty] | 3.693,00 | 100,00% | 1.156,00 | 100,00% | 5.923,00 | 100,00% | 2.003,00 | 100,00% |  | 100,00% | 2.003,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 1.43 Propuesta de posibles esquemas asociativo para el sector minero colombiano basado en experiencias internacionales. | 0,73% | No | Ministerio de Minas y Energía | Dirección de Formalización Minera | María del Pilar Castañeda Alfonso | mpcastaneda@minminas.gov.co | 01/01/2013 | 30/08/2013 | Producto | Asociaciones intervenidas. | Sumatoria de asociaciones intervenidas | 0,00 | 2012 |  | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  | 16,00 |  | 16,00 |  | 32 |  | PGN |  |  |  |  | 16,00 | PGN |  |  | 16,00 | PGN |  |  | 166,00 | PGN | 166,00 | PGN | 166,00 | PGN | 530 | 1.43 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,00 | 100,00% | 16,00 | 100,00% | 1,00 | 100,00% | 16,00 | 50,00% | 1,00 | 100,00% | 16,00 | 50,00% | 2,00 | 100,00% | 64,00 | 32,32% | 2,00 | 100,00% | 166,00 | 83,84% | 2,00 | 100,00% | 166,00 | 45,60% | 2,00 | 100,00% | 166,00 | 45,60% | 2,00 | 100,00% | 166,00 | 31,32% | Sí
Objetivo 2: Mejorar la igualdad de oportunidades y aportar a la reducción de la pobreza. | 30,00% | 28,90% | 2.1 Inscribir al 100% de potenciales familias beneficiarias al programa Más Familias en acción. | 0,64% | No | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Dirección de Ingreso Social/Programa Más Familias en Acción | Julián Torres Jiménez | julian.torres@prosperidadsocial.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Impacto | Porcentaje de cobertura del programa. | (Población inscrita/Población potencial beneficiaria)*100 |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 22.088,00 | 25.894,00 | 24.483,00 |  |  | 72465 | 22.088,00 | Nacion |  |  |  |  | 25.894,00 | Nación |  |  | 24.483,00 | Nación |  |  | 23.736,00 | BPIN 2012011000413 | 23.736,00 | Nación | 27.263,00 | Nación | 147200 | 2.1 |  |  | 12.521,00 | 56,69% |  |  | 20.073,00 | 90,88% | 71,70% | 71,70% | 10.955,00 | 22,83% | 80,90% | 80,90% | 23.880,00 | 49,77% | 80,90% | 80,90% | 23.880,00 | 32,95% | 85,20% | 85,20% | 24.483,00 | 33,79% | 72,20% | 72,20% | 11.868,00 | 12,34% | 90,00% | 90,00% | 25.673,00 | 26,69% | 65,00% | 65,00% | 36.857,00 | 30,73% | 91,01% | 91,01% | 52.303,00 | 43,61% | 90,99% | 90,99% | 59.033,00 | 40,10% | No
|  |  | 2.2 Implementar el Programa Red de Seguridad Alimentaria (ReSA) en los municipios de Convención, El Carmen, San Calixto, Tibú y Toledo. | 0,64% | No | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad | Jaime Jesus Borrero Del Valle | jaime.borrero@prosperidadsocial.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Resultado | Familias atendidas. | Sumatoria de familias atendidas |  |  | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 728,00 |  | 580,00 |  | 2208 | 1.216,00 | Nacion |  |  |  |  | 728,00 | PGN Inversión |  |  | 1.400,00 | Nacion |  |  | 4.050,00 | BPIN 0019171300000 | 728,00 | PGN Inversión | 637,00 | PGN Inversión | 8759 | 2.2 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 400,00 | 44,44% | 1.216,00 | 62,55% | 400,00 | 44,44% | 1.216,00 | 36,36% | 400,00 | 44,44% | 1.216,00 | 36,36% | 400,00 | 44,44% | 1.216,00 | 16,45% | 400,00 | 44,44% | 1.216,00 | 16,45% | 400,00 | 44,44% | 1.216,00 | 14,97% | 400,00 | 44,44% | 1.216,00 | 14,97% | 908,00 | 100,00% | 1.220,00 | 13,93% | Sí
|  |  | 2.3 Implementar el Programa Música para la Reconciliación en los municipios de Ocaña y Convención. | 0,64% | No | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Dirección de Programas Especiales | Martha Esperanza Ordoñez | no disponible | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Producto | NNA que reciben atención. | Sumatoria de NNA que asisten a los centros de atención | cumplimiento Meta: 240,00; cumplimiento Meta: 240,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 296,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 183,00 | 479 | [20 empty] | 0 | 2.3 | [12 empty] | 280,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.4 Brindar atención integral a 19.927 familias beneficiarias, para la superación de la pobreza extrema a través de la Red Unidos. | 0,64% | No | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Dirección General para la Superación para la Pobreza | Edgar Orlando Pícón | edgar.picon@prosperidadsocial.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Gestión | Hogares acompañadas por la estrategia UNIDOS. | Sumatoria de hogares acompañadas por la estrategia UNIDOS en cada uno de los municipios de la región | 18.049,00 | 2012 | 19.927,00 | 19.927,00 | 19.927,00 | 19.927,00 | 19.927,00 | 19.927,00 | 19.927,00 | 2.186,00 | 2.507,00 | 2.333,00 |  |  | 7026 | 2.383,00 | BPIN 2011011000131 |  |  |  |  | 2.598,00 | BPIN 2011011000131 |  |  | 2.652,00 | BPIN 2014011000203 |  |  | 876,60 | PGN –Inversión BPIN 2014011000203 | 876,60 | PGN –Inversión BPIN 2014011000203 | 576,40 | BPIN 201611000325 | 9962.6 | 2.4 | 17.771,00 | 89,18% | 2.402,00 | 100,00% | 18.316,00 | 91,92% | 2.402,00 | 100,00% | 18.502,00 | 92,85% | 2.507,00 | 50,33% | 17.279,00 | 86,71% | 2.507,00 | 50,33% | 14.106,00 | 70,79% | 2.333,00 | 30,56% | 13.981,00 | 70,16% | 2.333,00 | 30,56% | 0,00 | 0,00% | 7.259,80 | 85,31% | 3.343,00 | 16,78% | 8.118,60 | 95,41% | 17.324,00 | 86,94% | 8.118,60 | 86,50% | 17.324,00 | 86,94% | 8.118,60 | 86,50% | 19.242,00 | 96,56% | 8.769,20 | 88,02% | No
|  |  | 2.5 Diseñar y desarrollar un plan de permanencia educativa, identificando las fuentes de recursos disponibles para la implementación de dichas estrategias y las necesidades de articulación de las fuentes de recursos. | 0,64% | No | Ministerio de Educación Nacional | Dirección de Cobertura y Equidad de Preescolar, Básica y Media | Natalia Niño Fierro | nnino@mineducacion.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Gestión | Plan de permanencia diseñado. | Plan de permanencia diseñado | cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00 | [21 empty] | 0 | 2.5 | [12 empty] | 1,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.6 Implementar estrategias de permanencia escolar acorde con lo definido en los planes de permanencia educativa para beneficiar al 100% de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años matriculados en el respectivo año escolar en educación preescolar, básica o media incluyendo la estrategia de gratuidad. | 0,64% | No | Ministerio de Educación Nacional | Subdirección de Permanencia | Juan Esteban Quiñones Idárraga | jquinones@mineducacion.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Resultado | Porcentaje de estudiantes beneficiados con estrategias de permanencia escolar. | Número de estudiantes de las instituciones educativas estatales matriculados entre los grados transición y beneficiados con estrategias de permanencia escolar (incluyendo gratuidad) |  |  | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 4.687,39 | 7.157,72 |  |  |  | 11845.11 | 4.687,39 | SGP (reporte FUT internados y transporte escolar $1.284.390.526 y (gratuidad $3.403.000.000) |  |  |  |  | 7.157,72 | SGP (reporte FUT internados y transporte escolar $3.554.722.661 y (gratuidad $3.603.000.000) | [7 empty] | SGP (reporte FUT internados y transporte escolar $3.554.722.661 y (gratuidad $3.603.000.000) | 7.157,70 | SGP (reporte FUT internados y transporte escolar $3.554.722.661 y (gratuidad $3.603.000.000) |  |  | 19002.81 | 2.6 | 85,00 | 100,00% | [10 empty] | 89,00 | 89,00% | 11.845,00 | 100,00% | 89,00 | 89,00% | 11.845,00 | 100,00% | 89,00 | 89,00% | 11.845,00 | 100,00% | 89,00 | 89,00% |  |  | 100,00 | 100,00% |  |  | 100,00 | 100,00% | 11.710,00 | 61,62% | 100,00 | 100,00% | 11.710,00 | 61,62% |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.7 Mejorar la calidad educativa en los Establecimientos Educativos de bajo logro mediante la focalización de 56 establecimientos de la región. | 0,64% | No | Ministerio de Educación Nacional | Dirección de Calidad de Preescolar, Básica y Media | Ulia Nadehzda Yemail Cortés | uyemail@mineducacion.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Impacto | Porcentaje de estudiantes que mejoraran de nivel en las áreas de lenguaje y matemáticas en las Pruebas SABER. | (Número de estudiantes que mejoran el nivel de resultados de las pruebas en las áreas de lenguaje y matemáticas/Número total de estudiantes que presentan las pruebas)*100 | cumplimiento Meta: 25,00%; cumplimiento Meta: 25,00%; cumplimiento Meta: 25,00%; cumplimiento Meta: 25,00%; cumplimiento Meta: 25,00%; cumplimiento Meta: 25,00% | [15 empty] | 1.235,00 | Funcionamiento | 1.049,00 | Funcionamiento | 0,00 | Funcionamiento | 2284 | 2.7 | [12 empty] | 11,00% | 44,00% |  |  | 11,00% | 44,00% |  |  | 11,00% | 44,00% |  |  | 11,00% | 44,00% | 1.235,00 | 100,00% | 22,00% | 88,00% | 1.235,00 | 100,00% | 22,00% | 88,00% | 1.049,00 | 45,93% | 22,00% | 88,00% | 1.049,00 | 45,93% |  |  |  |  | No
|  |  | 2.8 Fortalecer el Centro Regional de Educación Superior (CERES) de Sardinata. | 0,64% | No | Ministerio de Educación Nacional | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Luz Karime Abadía Alvarado | labadia@mineducacion.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Gestión | Acción de fortalecimiento del Centro Regional de Educación Superior (CERES) de Sardinata. | Acción implementada | cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 193,85 | 193.85 | 193,85 | PGN: MEN (135.850.957) Alianza CERES (58.000.000) | [18 empty] | 193.85 | 2.8 | [8 empty] | 1,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.9 Beneficiar a 88 establecimientos educativos con el programa Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE). | 0,64% | No | Ministerio de Educación Nacional | Dirección de Calidad de Preescolar, Básica y Media | Paola Andrea Trujillo Pulido | patrujillo@mineducacion.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Gestión | Establecimientos beneficiados. | Sumatoria de establecimientos beneficiados | cumplimiento Meta: 88,00; cumplimiento Meta: 88,00; cumplimiento Meta: 88,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 358.194,00 | 358194 | [6 empty] | 358.194,00 | PGN | [12 empty] | 358194 | 2.9 | [12 empty] | 117,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.10 Intervenir 20 sedes educativas. | 0,64% | No | Ministerio de Educación Nacional | Dirección de Cobertura y Equidad de Preescolar, Básica y Media | Natalia Niño Fierro | nnino@mineducacion.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Resultado | Sedes educativas intervenidas. | Sumatoria de sedes educativas intervenidas | cumplimiento Meta: 15,00; cumplimiento Meta: 28,00; cumplimiento Meta: 20,00; cumplimiento Meta: 20,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 5.880,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 7.650,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 648,00 | 14178 | 3.150,00 | Ley 21 | 1.350,00 | Entidades territoriales | 1.380,00 | UNGRD | 6.300,00 | Nación | 1.350,00 | Entidades territoriales | 454,00 |  | 194,00 | ETC | [6 empty] | 14178 | 2.10 | [12 empty] | 15,00 | 100,00% | 7.650,00 | 56,54% | 18,00 | 64,29% |  |  | 28,00 | 100,00% | 8.298,00 | 58,53% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.11 Realizar formación y acompañamiento en sitio a través de una estrategia de desarrollo profesional situado para docentes y directivos docentes de sedes educativas rurales. | 0,64% | No | Ministerio de Educación Nacional | Dirección de Cobertura y Equidad de Preescolar, Básica y Media | Natalia Niño Fierro | nnino@mineducacion.gov.co | 01/03/2013 | 01/03/2013 | Gestión | Sedes educativas rurales participando en la estrategia de desarrollo profesional situado. | Sumatoria de sedes educativas rurales que participan en el proceso de formación | cumplimiento Meta: 29,00; cumplimiento Meta: 29,00; cumplimiento Meta: 29,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 1.063,00 | 1063 | 1.063,00 | BIRF y ETC | [18 empty] | 1063 | 2.11 | [12 empty] | 29,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.12 Construcción de un Mega Colegio en el municipio del Tibú con dotación. | 0,64% | No | Ministerio de Educación Nacional | Subdirección de Acceso | Paola Andres Rodríguez | prodriguez@mineducacion.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Producto | Mega Colegio construido. | Mega Colegio construido | cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 2.857,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 2.857,00 | 5714 | 2.857,00 | Ley 21, ET |  |  |  |  | 2.857,00 | Ley 21, ET | [6 empty] | 714,00 | Ley 21, ET | 21.027,00 | ETC |  |  | 27455 | 2.12 | [10 empty] | 2.857,00 | 50,00% | [12 empty] | 0,70 | 70,00% | 0,00 | 0,00% | 0,92 | 92,00% | 2.214,00 | 34,44% | 1,00 | 100,00% | 19.567,00 | 71,27% | 1,00 | 100,00% | 19.567,00 | 71,27% |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.13 Promover el aseguramiento universal de la población, con énfasis en el Régimen Subsidiado en los municipios de la región del Catatumbo. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Aseguramiento en Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones | José Luis Ortiz | jortizh@minsalud.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2017 | Gestión | Cobertura afiliación régimen subsidiado. | (Número total de afiliados/Número total de la población)*100 | 95,00% | 2013 | 96,00% | 96,60% | 97,50% | 98,00% | 99,00% |  | 99,00% | 115.400,00 | 118.900,00 | 122.500,00 | 126.200,00 | 130.000,00 | 613000 | 115.400,00 | Funcionamiento |  |  |  |  | 118.900,00 | Funcionamiento |  |  | 122.500,00 | Funcionamiento |  |  | 126.200,00 | Funcionamiento | 130.000,00 | Funcionamiento |  |  | 613000 | 2.13 | [8 empty] | 99,00% | 100,00% | 69.358,00 | 29,60% | 98,76% | 100,00% | 118.900,00 | 50,75% | 99,34% | 100,00% | 180.150,00 | 50,49% |  | 100,00% | 180.150,00 | 50,49% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.14 Elaboración de estudios para la reorganización de la red de prestadores de servicios de salud del Catatumbo y determinación de la viabilidad de modificar los portafolios de servicios de la ESE Hospital Regional Norte (sede Tibú) con algunos servicios de mediana complejidad y de la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña con algunos servicios de alta complejidad. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria | José Fernando Arias Duarte | jarias@minsalud.gov.co | 15/01/2013 | 31/12/2015 | Producto | Programa Territorial de reorganización, rediseño y modernización de redes de ESE - PTRRMR. | Programa Territorial de reorganización, rediseño y modernización de redes de ESE - PTRRMR aprobado | Línea: 0,00; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 60,00 | 60 | [6 empty] | 60,00 | Cod 630306311 | [12 empty] | 60 | 2.14 | [8 empty] | 0,00 | 0,00% | 35,00 | 58,33% | 1,00 | 100,00% | 60,00 | 100,00% |  | 100,00% | 60,00 | 100,00% |  | 100,00% | 60,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.15 Mejoramiento de la infraestructura física y dotación de equipos biomédicos para las empresas sociales del Estado del Catatumbo, de tal forma que cumplan con los parámetros del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria | José Fernando Arias Duarte | jarias@minsalud.gov.co | 15/01/2013 | 31/12/2015 | Producto | Porcentaje de proyectos que garantiizan el cumplmiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y lo determinado en el PTRRMR implementados. | (Número de proyectos implementados/Número de proyectos terminados)*100 | Línea: 0,00%; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 70,00%; cumplimiento Meta: 70,00%; cumplimiento Meta: 70,00% | [11 empty] | 13.159,00 | Cod 2014011000120 | [8 empty] | 13159 | 2.15 | [8 empty] | 50,00% | 71,43% |  |  | 77,00% | 100,00% |  |  | 77,00% | 100,00% |  |  | 79,00% | 100,00% | 13.159,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.16 Dotación de ambulancias. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres | Luis Fernando Correa | lcorrea@minsalud.gov.co | 15/01/2013 | 31/12/2015 | Producto | Porcentaje de ambulancias entregadas a la Red frente a las requeridas. | (Número de ambulancias entregadas/Número de ambulancias requeridas según proyectos viabilizados)*100 | 0,00% | 2013 | 30,00% | 30,00% | 30,00% |  |  |  | 30,00% | 280,00 | 280,00 | 280,00 |  |  | 840 | 280,00 | Funcionamiento |  |  |  |  | 280,00 | Funcionamiento |  |  | 280,00 | Cod 0027054309999 | [8 empty] | 840 | 2.16 | [8 empty] | 50,00% | 100,00% | 280,00 | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 560,00 | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 560,00 | 66,67% |  | 100,00% | 560,00 | 66,67% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.17 Dotación de la red de frío de PAI de 7 municipios del Catatumbo para el almacenamiento correcto de los biológicos para vacunación. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga | eosorio@minsalud.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Producto | Porcentaje de neveras entregadas a las ESE. | (Número de neveras entregadas/Número de neveras requeridas)*100 | Línea: 0,00%; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00% | [21 empty] | 0 | 2.17 | [12 empty] | 100,00% | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.18 Brindar asistencia técnica a los municipios de San Calixto, Teorema, Tibú y Sardinata y al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (capacitación, seguimiento y acompañamiento técnico). | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga | eosorio@minsalud.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Gestión | Porcentaje de sesiones de asistencia técnica realizadas. | (Número de asistencias técnicas realizadas/Número de asistencias técnicas programadas)*100 | Línea: 0,00%; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 103,00 | 103 | 103,00 | Cod 0016024779999 Funcionamiento | [18 empty] | 103 | 2.18 | [8 empty] | 100,00% | 100,00% | 103,00 | 100,00% |  | 100,00% | 103,00 | 100,00% |  | 100,00% | 103,00 | 100,00% |  | 100,00% | 103,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.19 Garantizar la entrega oportuna de biológicos e insumos para garantizar la operatividad del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) al departamento para su distribución a los municipios del Catatumbo. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga | eosorio@minsalud.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Gestión | Oportunidad en la entrega de biológicos. | (Número de biológicos entregados/ Número de biológicos programados para entregar)*100 | Línea: 0,00%; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 4.242,00 | 4242 | 4.242,00 | Cod 0016024779999 Funcionamiento | [18 empty] | 4242 | 2.19 | [8 empty] | 100,00% | 100,00% | 4.242,00 | 100,00% |  | 100,00% | 4.242,00 | 100,00% |  | 100,00% | 4.242,00 | 100,00% |  | 100,00% | 4.242,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.20 Apoyar para la implementación del Sistema de Información del PAI en todas las IPS de la zona del Catatumbo a través de asistencia técnica (capacitación, seguimiento o acompañamiento técnico). | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Sandra Manrique | smanrique@minsalud.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Gestión | Sesiones de asistencia técnica realizadas. | Sumatoria de asistencias técnicas realizadas | Línea: 0,00; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 20,00; cumplimiento Meta: 20,00; cumplimiento Meta: 20,00; cumplimiento Meta: 20,00; cumplimiento Meta: 20,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 3,00 | 3 | 3,00 | Cod 0016024779999 Funcionamiento | [18 empty] | 3 | 2.20 | 3,00 | 15,00% | 3,00 | 100,00% | 3,00 | 15,00% | 3,00 | 100,00% |  |  | 3,00 | 100,00% |  |  | 3,00 | 100,00% |  |  | 3,00 | 100,00% |  |  | 3,00 | 100,00% | 3,00 | 15,00% | [18 empty] | No
|  |  | 2.21 Fortalecer las acciones de prevención y atención integral de la violencia de género y sexual a través de asistencia técnica en el modelo y protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual y para la implementación de las Leyes 1257/08, 1146/07 y 1336/09. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga | eosorio@minsalud.gov.co | 01/02/2013 | 31/12/2013 | Gestión | Taller de capacitación realizado. | Taller de capacitación realizado | Línea: 0,00; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 12,00 | 12 | 12,00 | Cod 0016024779999 Funcionamiento | [18 empty] | 12 | 2.21 | [8 empty] | 1,00 | 100,00% | 12,00 | 100,00% |  | 100,00% | 12,00 | 100,00% |  | 100,00% | 12,00 | 100,00% |  | 100,00% | 12,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.22 Evaluar las ESE de 9 municipios del Catatumbo con respecto a la atención a víctimas de violencia de género y sexual y, formulación y seguimiento de planes de mejoramiento de las acciones de prevención y atención de violencias. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga | eosorio@minsalud.gov.co | 01/02/2013 | 31/12/2013 | Producto | Planes de mejoramiento institucionales para la atención integral a víctimas de violencia de género y sexual formulados. | Sumatoria de planes de mejoramiento formulados | Línea: 0,00; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 9,00; cumplimiento Meta: 9,00; cumplimiento Meta: 9,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 76,00 | 76 | 76,00 | Cod 0016024779999 Funcionamiento | [18 empty] | 76 | 2.22 | [8 empty] | 11,00 | 100,00% | 76,00 | 100,00% |  | 100,00% | 76,00 | 100,00% |  | 100,00% | 76,00 | 100,00% |  | 100,00% | 76,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.23 Realización de un taller a los funcionarios de las Direcciones Locales de Salud de los municipios del Catatumbo, las ESEs de Ocaña, Tibú, La Playa y Abrego y demás actores comprometidos para la implementación de las rutas de atención intersectorial a víctimas de violencia sexual y prevención de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Sandra Manrique | smanrique@minsalud.gov.co | 01/02/2013 | 31/12/2013 | Gestión | Talleres de capacitación realizados. | Sumatoria de talleres realizados | Línea: 0,00; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 4,00; cumplimiento Meta: 4,00; cumplimiento Meta: 4,00; cumplimiento Meta: 4,00; cumplimiento Meta: 4,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 1,00 | 1 | 1,00 | Cod 0016024779999 Funcionamiento | [18 empty] | 1 | 2.23 | 1,00 | 25,00% | 1,00 | 100,00% | 1,00 | 25,00% | 1,00 | 100,00% |  |  | 1,00 | 100,00% |  |  | 1,00 | 100,00% |  |  | 1,00 | 100,00% |  |  | 1,00 | 100,00% | 1,00 | 25,00% | [18 empty] | No
|  |  | 2.24 Adelantar seguimiento a la construcción de rutas de atención intersectorial a víctimas de violencia sexual y prevención de la violencia sexual en el marco del conflicto armado e implementación de acciones en los municipios del Catatumbo. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga | eosorio@minsalud.gov.co | 01/02/2013 | 31/12/2013 | Gestión | Municipios con ruta de atención intersectorial a víctimas de violencia. | Sumatoria de municipios que cuentan con una ruta de atención intersectorial a víctimas de violencia formulada e implementada | Línea: 0,00; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 9,00; cumplimiento Meta: 9,00; cumplimiento Meta: 9,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 108,00 | 108 | 108,00 | Cod 0016024779999 Funcionamiento | [18 empty] | 108 | 2.24 | [8 empty] | 11,00 | 100,00% | 108,00 | 100,00% |  | 100,00% | 108,00 | 100,00% |  | 100,00% | 108,00 | 100,00% |  | 100,00% | 108,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.25 Fortalecimiento de los comités de buen trato y Consejos de Política Social y organizaciones no gubernamentales para la implementación de acciones de prevención y atención integral a víctimas de violencia de género y sexual en las cuatro ESEs del Catatumbo y con participación de los demás municipios del Catatumbo. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga | eosorio@minsalud.gov.co | 01/02/2013 | 31/12/2013 | Gestión | Sesiones de asistencia técnica (capacitación, seguimiento y acompañamiento técnico) realizadas. | Sumatoria de asistencia técnica realizadas | Línea: 0,00; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 4,00; cumplimiento Meta: 4,00; cumplimiento Meta: 4,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 101,00 | 101 | 101,00 | Cod 0016024779999 Funcionamiento | [18 empty] | 101 | 2.25 | [8 empty] | 4,00 | 100,00% | 101,00 | 100,00% |  | 100,00% | 101,00 | 100,00% |  | 100,00% | 101,00 | 100,00% |  | 100,00% | 101,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.26 Apoyar la capacitación, desarrollo e implementación de las estrategias de prevención de las violencias de género y sexual en cuatro municipios del Catatumbo. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga | eosorio@minsalud.gov.co | 01/02/2013 | 31/12/2013 | Gestión | Municipios con estrategia de prevención de las violencias de género y sexual formulada. | Sumatoria de municipios con estrategia de prevención de las violencias de género y sexual formulada | Línea: 0,00; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 9,00; cumplimiento Meta: 9,00; cumplimiento Meta: 9,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 48,00 | 48 | 48,00 | Cod 0016024779999 Funcionamiento | [18 empty] | 48 | 2.26 | [8 empty] | 11,00 | 100,00% | 48,00 | 100,00% |  | 100,00% | 48,00 | 100,00% |  | 100,00% | 48,00 | 100,00% |  | 100,00% | 48,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.27 Realizar el análisis de situación de salud de violencia de género y sexual en la región del Catatumbo, como parte del piloto de la Encuesta Nacional de Salud. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga | eosorio@minsalud.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Producto | Informe de ASIS de violencia de género y sexual. | Informe de ASIS de violencia de género y sexual | Línea: 0,00; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 83,00 | 83 | 83,00 | Cod 0016024779999 Funcionamiento | [18 empty] | 83 | 2.27 | [8 empty] | 1,00 | 100,00% | 83,00 | 100,00% |  | 100,00% | 83,00 | 100,00% |  | 100,00% | 83,00 | 100,00% |  | 100,00% | 83,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.28 Suministrar insumos y medicamentos para el control vectorial de Chagas. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga | eosorio@minsalud.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Gestión | Porcentaje de medicamentos entregados al IDS. | (Número de medicamentos entregados/Número de medicamentos solicitados)*100 | Línea: 0,00%; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 27,00 | 27 | 83,00 | Cod 0016024779999 Funcionamiento | [18 empty] | 83 | 2.28 | [8 empty] | 100,00% | 100,00% | 83,00 | 100,00% |  | 100,00% | 83,00 | 100,00% |  | 100,00% | 83,00 | 100,00% |  | 100,00% | 83,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.29 Brindar asistencia técnica al Instituto Departamental de Salud para formular el plan de acción para la certificación de la interrupción de la trasmisión de Chagas por T. Cruzi por R. Prolixus intradomiciliario y su seguimiento y evaluación. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga | eosorio@minsalud.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Gestión | Porcentaje de sesiones de asistencia técnica (capacitación, seguimiento y acompañamiento técnico) realizadas. | (Número de asistencias técnicas realizadas/Número de asistencias técnicas programadas)*100 | Línea: 0,00%; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 6,00 | 6 | 6,00 | Cod 0016024779999 Funcionamiento | [18 empty] | 6 | 2.29 | [8 empty] | 100,00% | 100,00% | 6,00 | 100,00% |  | 100,00% | 6,00 | 100,00% |  | 100,00% | 6,00 | 100,00% |  | 100,00% | 6,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.30 Realizar caracterización de recursos comunitarios y mapeo de red de prestación de servicios de salud materno infantil en los municipios del Catatumbo que apoye la definición de la Red Integrada de Prestación de Servicios. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga | eosorio@minsalud.gov.co | 01/03/2013 | 30/11/2013 | Gestión | Documento con caracterización de recursos comunitarios existentes y de la red de prestación de servicios de salud materno infantil de la región del Catatumbo elaborado y difundido. | Documento que incorpore la caracterización de recursos comunitarios existentes y de la red de prestación de servicios de salud materno infantil de la región del Catatumbo elaborado y difundido | Línea: 0,00; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 53,00 | 53 | 53,00 | Cod 0016024779999 Funcionamiento | [18 empty] | 53 | 2.30 | [8 empty] | 1,00 | 100,00% | 53,00 | 100,00% |  | 100,00% | 53,00 | 100,00% |  | 100,00% | 53,00 | 100,00% |  | 100,00% | 53,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.31 Desarrollar encuentros municipales comunitarios para la identificación de barreras de acceso a los servicios de salud materno-infantil y construcción conjunta de mecanismos de exigibilidad de derechos y construcción de rutas de atención. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga | eosorio@minsalud.gov.co | 01/03/2013 | 30/11/2013 | Gestión | Municipios con mecanismos de exigibilidad de derechos y rutas de atención construidas. | Sumatoria de municipios con mecanismos de exigibilidad de derechos y rutas de atención construidas | Línea: 0,00; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 11,00; cumplimiento Meta: 11,00; cumplimiento Meta: 11,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 6,00 | 6 | 6,00 | Cod 0016024779999 Funcionamiento | [18 empty] | 6 | 2.31 | [8 empty] | 11,00 | 100,00% | 6,00 | 100,00% |  | 100,00% | 6,00 | 100,00% |  | 100,00% | 6,00 | 100,00% |  | 100,00% | 6,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.32 Capacitación a personal de salud de las ESEs de Ocaña, Tibú, La Playa y Abrego en la atención integral al control prenatal, atención del parto normal e identificación precoz de complicaciones y remisión oportuna (capacitación, seguimiento y acompañamiento técnico). | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga | eosorio@minsalud.gov.co | 01/03/2013 | 30/11/2013 | Producto | Sesiones de asistencia técnica realizadas. | Sumatoria de asistencias técnicas realizadas | Línea: 0,00; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 4,00; cumplimiento Meta: 4,00; cumplimiento Meta: 4,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 19,00 | 19 | 19,00 | Cod 0016024779999 Funcionamiento | [18 empty] | 19 | 2.32 | [8 empty] | 4,00 | 100,00% | 19,00 | 100,00% |  | 100,00% | 19,00 | 100,00% |  | 100,00% | 19,00 | 100,00% |  | 100,00% | 19,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.33 Implementación del Proyecto Inclusión Social con Enfoque Psicosocial (ISEP) para atención psicosocial a víctimas del conflicto armado – Contrato 546 de 2011 MSPS – SNPS. Vigencia 2011 - 2014. Departamento de Norte de Santander: Municipios beneficiarios (Convención, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata (Luis Vero), Teorema, Tibú). | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Oficina de Promoción Social | Juan Pablo Corredor | jpcorredor@minsalud.gov.co | 01/01/2013 | 30/11/2014 | Gestión | Proyecto de atención implementado. | Proyecto de atención implementado | Línea: 0,00; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 126,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 126,00 | 252 | 126,00 | Cod 1016000379999 |  |  |  |  | 126,00 | Cod 1016000379999 | [12 empty] | 252 | 2.33 | [8 empty] | 21,00 | 100,00% | 189,00 | 75,00% | 21,00 | 100,00% | 252,00 | 100,00% |  | 100,00% | 252,00 | 100,00% |  | 100,00% | 189,00 | 75,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.34 Implementar la “Estrategia del Dicho al Hecho por nuestros Derechos”; mediante un proceso de formación en derechos, deberes y mecanismos de acceso para las personas con discapacidad, con énfasis en víctimas de MAP/MUSE/AEI. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Oficina de Promoción Social | Juan Pablo Corredor | jpcorredor@minsalud.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Gestión | Líderes comunitarios formados. | Sumatoria de líderes formados | Línea: 0,00; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 25,00; cumplimiento Meta: 25,00; cumplimiento Meta: 25,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 30,00 | 30 | 30,00 | Cod 1016004340000 | [18 empty] | 30 | 2.34 | [8 empty] | 25,00 | 100,00% | 30,00 | 100,00% |  | 100,00% | 30,00 | 100,00% |  | 100,00% | 30,00 | 100,00% |  | 100,00% | 30,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.35 Otorgar asistencia territorial continua para que en la región del Catatumbo se desarrollen los proyectos previstos en el plan departamental, en relación con los proyectos de promoción y garantía de los derechos de las personas mayores, protección social, envejecimiento activo, formación del talento humano e investigación, vivienda digna para las personas mayores en el departamento, y reconocimiento a la Edad de Oro como gestores de desarrollo social. | 0,64% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Oficina de Promoción Social | Juan Pablo Corredor | jpcorredor@minsalud.gov.co | 01/02/2013 | 31/12/2014 | Producto | Porcentaje de actividades de asistencia técnica al departamento de Norte de Santander. | (Número de Actividades realizadas/Número de Actividades programadas)*100 | Línea: 0,00%; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 75,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00% | [21 empty] | 0 | 2.35 | [8 empty] | 100,00% | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.36 Atender 10.944 niños y niñas atendidos en 2014 en esquemas de atención integral bajo la estrategia de cero a siempre. | 0,64% | No | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | Dirección de Primera Infancia | No disponible | no disponible | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Resultado | Niños y niñas atendidos en esquemas de atención integral bajo la estrategia de cero a siempre. | Sumatoria de niños y niñas atendidos en esquemas de atención integral bajo la estrategia de cero a siempre | cumplimiento Meta: 10.944,00; cumplimiento Meta: 10.944,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 4.773,00 | 4773 | [6 empty] | 4.773,00 | Recusos propios y Nación | [12 empty] | 4773 | 2.36 | [12 empty] | 10.944,00 | 100,00% | 4.773,00 | 100,00% |  | 100,00% | 4.773,00 | 100,00% |  | 100,00% | 4.773,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.37 Atender 6 niños, niñas y adolescentes beneficiados con el programa generaciones con bienestar en 2014. | 0,64% | No | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | Dirección de Niñez y Adolescencia | No disponible | no disponible | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Resultado | Niños y niñas que integran el programa de generaciones con bienestar. | Sumatoria de niños y niñas que integran el programa de generaciones con bienestar | Línea: 2.376,00; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 2.376,00; cumplimiento Meta: 2.376,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 630,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 720,00 | 1350 | 630,00 | Presupuesto General de la Nación |  |  |  |  | 720,00 | Presupuesto General de la Nación | [12 empty] | 1350 | 2.37 | [12 empty] | 2.961,00 | 100,00% | 1.350,00 | 100,00% |  | 100,00% | 1.350,00 | 100,00% |  | 100,00% | 1.350,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.38 Llegar a 100% de las familias pertenecientes a la Red Unidos con promoción de los logros 37 y 38 a 2014. | 0,64% | No | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | Dirección de Familia | No disponible | no disponible | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Producto | Familias pertenecientes a la RED UNIDOS con los logros 37, 38 y 35 superados. | Sumatoria de familias pertenecientes a la RED UNIDOS con los logros 37, 38 y 35 superados | Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 1,95; cumplimiento Meta: 2,95; cumplimiento Meta: 2.948,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 618,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 325,00 | 943 | 618,00 | Nación |  |  |  |  | 325,00 | Nación | [12 empty] | 943 | 2.38 | [12 empty] | 2.948,00 | 100,00% | 943,86 | 100,00% |  | 100,00% | 943,86 | 100,00% |  | 100,00% | 943,86 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.39 Implementar los programas de Ruta de ingresos y empresario, Mujeres Ahorradoras, Recuperación de activos improductivos, capitalización microempresarial y enfoque diferencial en los municipios de Ocaña, Ábrego, Convención, Tibú. | 0,64% | No | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad | Martha Esperanza Ordoñez | no disponible | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Producto | Personas atendidas. | Sumatoria de personas atendidas | cumplimiento Meta: 2.000,00; cumplimiento Meta: 2.000,00 | [21 empty] | 0 | 2.39 | [12 empty] | 2.546,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.40 Construir y dotar la biblioteca pública en el municipio de El Tarra. | 0,64% | No | Ministerio de Cultura | Grupo de infraestructura cultural | Carmen Patricia Hernández Ballesteros | cphernandez@mincultura.gov.co | 01/01/2013 | 01/08/2013 | Producto | Infraestructura cultural construida y dotada. | Infraestructura cultural construida y dotada | cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 569,00 | 569 | 569,00 | [19 empty] | 569 | 2.40 | [12 empty] | 1,00 | 100,00% | 569,00 | 100,00% |  | 100,00% | 569,00 | 100,00% |  | 100,00% | 569,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.41 Implementar talleres artísticos para víctimas del conflicto armado, en Tibú. | 0,64% | No | Ministerio de Cultura | Dirección de Poblaciones | Moisés Medrano | mmedrano@mincultura.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Taller de formación de formadores. | Taller de formación de formadores | cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 35,00 | 35 | 35,00 | [19 empty] | 35 | 2.41 | [12 empty] | 1,00 | 100,00% | 35,00 | 100,00% |  | 100,00% | 35,00 | 100,00% |  | 100,00% | 35,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.42 Realizar la renovación museográfica del Museo Antonio García Rovira en Ocaña. | 0,64% | No | Ministerio de Cultura | Museo Nacional | Daniel Castro | dcastro@museonacional.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Guión museográfico renovado. | Guión museográfico renovado | cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 20,00 | 20 | 20,00 | [19 empty] | 20 | 2.42 | [12 empty] | 1,00 | 100,00% | 20,00 | 100,00% |  | 100,00% | 20,00 | 100,00% |  | 100,00% | 20,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.43 Realizar la capacitación a bibliotecarios del proyecto de catalogación de colecciones en línea en Teorema y Ocaña. | 0,64% | No | Ministerio de Cultura | Biblioteca Nacional | Consuelo Gaitán | cggaitan@bibliotecanacional.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Bibliotecarios capacitados. | Sumatoria de bibliotecarios capacitados | cumplimiento Meta: 2,00; cumplimiento Meta: 2,00; cumplimiento Meta: 2,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 7,00 | 7 | 7,00 | [19 empty] | 7 | 2.43 | [12 empty] | 2,00 | 100,00% | 7,00 | 100,00% |  | 100,00% | 7,00 | 100,00% |  | 100,00% | 7,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.44 Desarrollar asesorías y seminarios en músicas tradicionales en El Carmen, Hacarí, Convención y San Calixto. | 0,64% | No | Ministerio de Cultura | Dirección de artes | Guiomar Acevedo Gómez | gacevedo@mincultura.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Gestión | Asesorías y seminarios realizadas. | Sumatoria de asesorías y seminarios | cumplimiento Meta: 4,00; cumplimiento Meta: 4,00; cumplimiento Meta: 4,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 3,00 | 3 | 3,00 | [19 empty] | 3 | 2.44 | [12 empty] | 4,00 | 100,00% | 3,00 | 100,00% |  | 100,00% | 3,00 | 100,00% |  | 100,00% | 3,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.45 Fortalecer los servicios bibliotecarios a través de la estrategia de tutores departamentales en los municipios de Abrego, Convención, El Carmen, Hacari, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorema, Tibú y El Tarra. | 0,64% | No | Ministerio de Cultura | Biblioteca Nacional | Consuelo Gaitán | cggaitan@bibliotecanacional.gov.co | 01/03/2013 | 01/12/2013 | Gestión | Bibliotecas con tutoría. | Sumatoria de bibliotecas con tutoría | cumplimiento Meta: 11,00; cumplimiento Meta: 11,00; cumplimiento Meta: 11,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 32,00 | 32 | 32,00 | [19 empty] | 32 | 2.45 | [12 empty] | 11,00 | 100,00% | 32,00 | 100,00% |  | 100,00% | 32,00 | 100,00% |  | 100,00% | 32,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.46 Dotar con la tercera colección de primera infancia, con la colección de actualización (jóvenes y adultos) y con maletas viajeras para servicios de extensión bibliotecaria las bibliotecas de Abrego, Convención, El Carmen, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorema, Tibú y El Tarra. | 0,64% | No | Ministerio de Cultura | Biblioteca Nacional | Consuelo Gaitán | cggaitan@bibliotecanacional.gov.co | 01/04/2013 | 01/12/2013 | Producto | Bibliotecas dotadas y actualizadas. | Sumatoria de bibliotecas dotadas y actualizadas | cumplimiento Meta: 11,00; cumplimiento Meta: 11,00; cumplimiento Meta: 11,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 91,00 | 91 | 91,00 | [19 empty] | 91 | 2.46 | [12 empty] | 11,00 | 100,00% | 91,00 | 100,00% |  | 100,00% | 91,00 | 100,00% |  | 100,00% | 91,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 2.47 Dotar y formar en uso y apropiación de TIC a la biblioteca Ocaña, en el marco del piloto del proyecto Bill Gates. | 0,64% | No | Ministerio de Cultura | Biblioteca Nacional | Consuelo Gaitán | cggaitan@bibliotecanacional.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Biblioteca dotada y bibliotecario formado. | Biblioteca dotada | cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 30,00 | 30 | 30,00 | [19 empty] | 30 | 2.47 | [12 empty] | 1,00 | 100,00% | 30,00 | 100,00% |  | 100,00% | 30,00 | 100,00% |  | 100,00% | 30,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
Objetivo 3: Contribuir a la consolidación de la paz y al incremento de la seguridad. | 14,10% | 11,17% | 3.1 Construir la carpeta asfáltica calle principal del municipio de Tibú 632m. | 0,74% | No | Ejército Nacional | Jefatura de Ingenieros Militares | CT. Mario Fernando Sánchez | mariof.sanchez@ejercito.mil.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Metros pavimentados. | Sumatoria de metros pavimentados | cumplimiento Meta: 632,00; cumplimiento Meta: 632,00; cumplimiento Meta: 632,00; cumplimiento Meta: 632,00; cumplimiento Meta: 632,00; cumplimiento Meta: 632,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 371,00 | 371 | [10 empty] | 371,00 |  |  |  | 324,00 |  | 324,00 | funcionamiento | 324,00 | funcionamiento | 1343 | 3.1 | [16 empty] | 180,00 | 28,48% |  |  | 180,00 | 28,48% | 371,00 | 100,00% | 180,00 | 28,48% | 0,10 | 0,01% | 180,00 | 28,48% | 324,00 | 46,62% | 180,00 | 28,48% | 324,00 | 31,80% | 180,00 | 28,48% | 324,00 | 31,80% | 180,00 | 28,48% | 324,00 | 24,13% | No
|  |  | 3.2 Pavimentar vías barrios Primero de enero, el Tarrita, y el Dorado, Municipio de El Tarra 490m. | 0,74% | No | Ejército Nacional | Jefatura de Ingenieros Militares | CT. Mario Fernando Sánchez | mariof.sanchez@ejercito.mil.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Metros pavimentados. | Sumatoria de metros pavimentados | cumplimiento Meta: 490,00; cumplimiento Meta: 490,00; cumplimiento Meta: 490,00; cumplimiento Meta: 490,00; cumplimiento Meta: 490,00; cumplimiento Meta: 490,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 250,00 | 250 | [10 empty] | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  | 250,00 | funcionamient | 250,00 | funcionamiento | 1000 | 3.2 | [16 empty] | 150,00 | 30,61% |  |  | 150,00 | 30,61% | 250,00 | 100,00% | 150,00 | 30,61% | 0,10 | 0,02% | 150,00 | 30,61% | 250,00 | 50,00% | 150,00 | 30,61% | 219,00 | 29,20% | 150,00 | 30,61% | 219,00 | 29,20% | 150,00 | 30,61% | 219,00 | 21,90% | No
|  |  | 3.3 Construir gradería y cubierta polideportivo en el corregimiento El Aserrío, Municipio de Teorema. | 0,74% | No | Ejército Nacional | Jefatura de Ingenieros Militares | CT. Mario Fernando Sánchez | mariof.sanchez@ejercito.mil.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Porcentaje de obra construida. | Porcentaje de obra construida / Porcentaje de obra programada | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 265,00 | 265 | [10 empty] | 265,00 | [9 empty] | 265 | 3.3 | [20 empty] | 100,00% | 100,00% | 265,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 3.4 Construir polideportivo en el parque principal barrio el Centro, municipio de San Calixto. | 0,74% | No | Ejército Nacional | Jefatura de Ingenieros Militares | CT. Mario Fernando Sánchez | mariof.sanchez@ejercito.mil.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Porcentaje de obra construida. | Porcentaje de obra construida / Porcentaje de obra programada | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 318,00 | 318 | [10 empty] | 318,00 | [9 empty] | 318 | 3.4 | [20 empty] | 100,00% | 100,00% | 318,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 3.5 Construir polideportivo Escuela Normal Superior de Convención. | 0,74% | No | Ejército Nacional | Jefatura de Ingenieros Militares | CT. Mario Fernando Sánchez | mariof.sanchez@ejercito.mil.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Porcentaje de obra construida. | Porcentaje de obra construida / Porcentaje de obra programada | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 316,00 | 316 | [10 empty] | 316,00 | [9 empty] | 316 | 3.5 | [20 empty] | 100,00% | 100,00% | 316,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 3.6 Realizar obras prioritarias vía Convención El Hoyo - San Pablo en el km 21,15 (Construcción de 3 box culvert y 2 muros de contención). | 0,74% | No | Ejército Nacional | Jefatura de Ingenieros Militares | CT. Mario Fernando Sánchez | mariof.sanchez@ejercito.mil.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Porcentaje de obras prioritarias realizadas. | (Número de obras prioritarias realizadas/ Número de obras programadas)*100 | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 705,00 | 705 | [10 empty] | 705,00 | [9 empty] | 705 | 3.6 | [20 empty] | 100,00% | 100,00% | 705,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 3.7 Construir las graderías y cubierta de polideportivo en La Gabarra. | 0,74% | No | Ejército Nacional | Jefatura de Ingenieros Militares | CT. Mario Fernando Sánchez | mariof.sanchez@ejercito.mil.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Porcentaje de obra construida. | Porcentaje de obra construida / Porcentaje de obra programada | cumplimiento Meta: 100,00; cumplimiento Meta: 100,00; cumplimiento Meta: 100,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 212,00 | 212 | [10 empty] | 212,00 | [9 empty] | 212 | 3.7 | [20 empty] | 100,00 | 100,00% | 212,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 3.8 Adelantar proyectos de gran impacto y rápida ejecución. | 0,74% | No | Ejército Nacional | Jefatura de Ingenieros Militares | CT. Mario Fernando Sánchez | mariof.sanchez@ejercito.mil.co | 01/01/2013 | 31/12/2014 | Producto | Porcentaje de ejecución de recursos. | Porcentaje de ejecución de recursos | cumplimiento Meta: 98,00%; cumplimiento Meta: 98,00%; cumplimiento Meta: 98,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 20.559,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 3.060,00 | 23619 | [10 empty] | 3.060,00 | [9 empty] | 3060 | 3.8 | [20 empty] | 100,00% | 100,00% | 3.060,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 3.9 Construir un puente vehicular vereda Zaragoza municipio de El Carmen. | 0,74% | No | Ejército Nacional | Jefatura de Ingenieros Militares | CT. Mario Fernando Sánchez | mariof.sanchez@ejercito.mil.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Producto | Porcentaje de obra construida. | Porcentaje de obra construida / Porcentaje de obra programada | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 380,00 | 380 | [10 empty] | 380,00 | [9 empty] | 380 | 3.9 | [20 empty] | 100,00% | 100,00% | 380,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 3.10 Realizar estudios y diseños mejoramiento vía Tibú - Guamalito. Atención en puntos críticos Guamalito - La Gabarra 22 km (Proyectos ingenieros militares). | 0,74% | No | Ejército Nacional | Jefatura de Ingenieros Militares | CT. Mario Fernando Sánchez | mariof.sanchez@ejercito.mil.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Producto | Porcentaje de avance en la realización de los estudios y diseños. | Sumatoria del porcentaje de avance en la realización de los estudios y diseños | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 77.229,00 | 77229 | [10 empty] | 77.229,00 | [9 empty] | 77229 | 3.10 | [20 empty] | 100,00% | 100,00% | 18.117,92 | 23,46% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 3.11 Ejecutar proyectos de repuesta rápida en los siete municipios focalizados por la PNCRT en la región del Catatumbo. | 0,74% | No | Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial;Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Regiones;Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Juan Felipe Rodríguez Sauda;Diego Andrés Mora García | juanf.rodriguez@consolidacion.gov.co;damora@dnp.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Resultado | Porcentaje de recursos destinados a proyectos de respuesta rápida en los 7 municipios de la PNCRT. | (Millones de pesos ejecutados en proyectos de respuesta rápida en los municipios PNCRT/Total de presupuesto programado para proyectos de respuesta rápida en los municipios PNCRT)*100 | Línea: 1.094,00%; Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 1.094,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 1.424,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 560,00 | 3078 | 1.094,00 | PGN |  |  |  |  | 1.424,00 | PGN |  |  | 560,00 | PGN | [8 empty] | 3078 | 3.11 | [8 empty] | 100,00% | 100,00% | 1.267,00 | 50,32% | 100,00% | 100,00% | 1.424,00 | 56,55% | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 560,00 | 18,19% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 3.12 Realizar actividades de erradicación manual, post erradicación y actividades que generen sostenibilidad a los proyectos productivos que se vienen apoyando en la zona del Catatumbo (A). | 0,74% | No | Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial | Dirección de Programas Contra Cultivos Ilícitos | No disponible | no disponible | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Impacto | Familias beneficiadas con esquemas de intervención de erradicación manual y post-erradicación. | Sumatoria de familias beneficiadas | 0,00 | 2013 | 2.784,00 | 3.287,00 | 3.287,00 |  |  |  | 3.287,00 | 9.887,00 | 773,00 | 2.643,00 |  |  | 13303 | 9.887,00 | PGN |  |  |  |  | 773,00 | PGN |  |  | 2.643,00 | PGN | [8 empty] | 13303 | 3.12 | [12 empty] | 2.401,00 | 73,05% |  |  | 5.688,00 | 100,00% | 10.660,00 | 80,13% | 5.688,00 | 100,00% | 13.303,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 3.13 Realizar actividades de erradicación manual, post erradicación y actividades que generen sostenibilidad a los proyectos productivos que se vienen apoyando en la zona del Catatumbo (B). | 0,74% | No | Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial | Dirección de Programas Contra Cultivos Ilícitos | No disponible | no disponible | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Impacto | Familias beneficiadas con proyectos productivos. | Sumatoria de familias beneficiadas | 784,00 | 2013 | 765,00 | 1,46 | 1.461,00 |  |  |  | 1.461,00 | 1.176,00 | 843,00 | 420,00 |  |  | 2439 | 1.176,00 | PGN |  |  |  |  | 843,00 | PGN |  |  | 420,00 | PGN | [8 empty] | 2439 | 3.13 | [12 empty] | 1.328,00 | 100,00% |  |  | 2.789,00 | 100,00% | 2.019,00 | 82,78% | 3.062,00 | 100,00% | 2.439,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 3.14 Brindar asistencia y acompañamiento técnico a la Gobernación de Norte de Santander y los municipios del Catatumbo, en la capacitación, formulación y seguimiento de la política territorial para las víctimas. | 0,74% | No | Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | Subdirección Coordinación Nación-Territorio | Martha Ramírez | martha.ramirez@unidadvictimas.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Producto | Porcentaje de municipios del Catatumbo asistidos apoyados. | (Número de municipios apoyados/Número total municipios objeto de apoyo)*100 | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00% | [21 empty] | 0 | 3.14 | [12 empty] | 100,00% | 100,00% |  |  | 100,00% | 100,00% |  |  | 1,00% | 1,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 3.15 Elaborar acuerdo interadministrativo para el Centro Regional de Norte de Santander de Atención y Reparación integral a las Víctimas. | 0,74% | No | Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | Dirección General - Grupo de Centros Regionales | Felipe Cortés Beltrán | felipe.cortes@unidadvictimas.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Acuerdo interadministrativo entre UARIV y alcaldía Cúcuta para poner en marcha el Centro Regional. | Acuerdo interadministrativo entre UARIV y alcaldía Cúcuta para poner en marcha el centro regional | cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 3.107,00 | 3107 | [10 empty] | 3.107,00 | [9 empty] | 3107 | 3.15 | [12 empty] | 0,00 | 0,00% |  |  | 1,00 | 100,00% | 3.107,00 | 100,00% | 1,00 | 100,00% | 3.107,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 3.16 Elaborar acuerdo interadministrativo para los Centros Regionales de Atención y Reparación Integral a las víctimas de Ocaña y Tibú. | 0,74% | No | Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | Grupo de Centros Regionales | Ramón Alberto Rodríguez | ramon.rodriguez@unidadvictimas.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Producto | Acuerdos interadministrativos entre UARIV y Ocaña y Tibú para poner en marcha los centros regionales. | Sumatoria de acuerdos interadministrativos para poner en marcha los centros regionales | cumplimiento Meta: 2,00; cumplimiento Meta: 2,00; cumplimiento Meta: 2,00; cumplimiento Meta: 2,00; cumplimiento Meta: 2,00; cumplimiento Meta: 2,00; cumplimiento Meta: 2,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 1.072,00 | 1072 | [10 empty] | 428,00 |  |  |  | 428,00 | . | 428,00 | 0 | 428,00 | 0 | 1712 | 3.16 | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,50 | 25,00% | 428,00 | 100,00% | 1,00 | 50,00% | 1.224,51 | 100,00% | 1,00 | 50,00% | 1.224,50 | 100,00% | 1,00 | 50,00% | 1.278,40 | 100,00% | 1,00 | 50,00% | 1.430,70 | 100,00% | 1,00 | 50,00% | 1.430,70 | 100,00% | 1,00 | 50,00% | 1.430,71 | 83,57% | No
|  |  | 3.17 Atender y asistir al 100% de las víctimas del conflicto armado que lo soliciten. | 0,74% | No | Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | Dirección de Gestión Social y Humanitaria | Martha Esperanza Ordoñez | no disponible | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Gestión | Porcentaje de atención humanitaria de emergencia. | (Número de entregas de atención humanitaria de emergencia/Número de nuevos incluidos en el RUV)*100 | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00% | [11 empty] | 475,00 | [9 empty] | 475 | 3.17 | [12 empty] | 100,00% | 100,00% |  |  | 100,00% | 100,00% | 475,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 800,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 3.18 Formulación y puesta en marcha del plan de reparación colectiva en la comunidad de La Gabarra. | 0,74% | No | Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | Subdirección de Reparación Colectiva | Juanita Ibanez Santamaria | juanita.ibanez@unidadvictimas.gov.co | 15/01/2013 | 31/12/2017 | Gestión | Plan de reparación colectiva de la comunidad de La Gabarra en fase de implementación y seguimiento. | Plan de reparación colectiva de la comunidad de La Gabarra en fase de implementación y seguimiento. | cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00 | [11 empty] | 60,00 |  |  |  | 60,00 | Inversión | 250,00 | Inversión | 150,00 | inversión | 520 | 3.18 | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,00 | 0,00% |  |  | 1,00 | 100,00% |  |  | 1,00 | 100,00% | 107.219,00 | 100,00% | 1,00 | 100,00% | 20.500,00 | 100,00% | 1,00 | 100,00% | 205,00 | 100,00% | 1,00 | 100,00% | 255,00 | 68,92% | 1,00 | 100,00% | 285,00 | 77,03% | 1,00 | 100,00% | 337,00 | 64,81% | Sí
|  |  | 3.19 Apoyar la construcción y dotación de una Casa de Justicia en un municipio de la Región. | 0,74% | No | Ministerio de Justicia y del Derecho | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | Nestor Santiago Arevalo | nestor.arevalo@minjusticia.gov.co | 01/01/2014 | 01/12/2014 | Producto | Porcentaje de avance en el apoyo para la construcción y dotación de una Casa de Justicia en un municipio de la Región. | Sumatoria del porcentaje de avance en el apoyo para la construcción y dotación de una Casa de Justicia en un municipio de la Región Hito 1: Priorización de municipios=25%. Hito 2: Invitación a municipios=25%. Hito 3: Respuesta a la solicitud de los municipios=25%. Hito 4: Determinación de la viabilidad técnica y firma del convenio=25%. | Indicador de base: 2013; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00% |  | 0,01 | [5 empty] | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Gastos de Funcionamiento | 0,00 | Gastos de Funcionamiento | 0.03 | 3.19 | [8 empty] | 0,00% | 0,00% |  |  | 0,00% | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | 0,00% |  |  | 0,00% | 0,00% |  |  | 0,00% | 0,00% | [10 empty] | No
Objetivo 4: Contribuir a la sostenibilidad ambiental de la región. | 13,30% | 9,92% | 4.1 Fortalecer los proyectos PRAES y PROCEDAS existentes en centros educativos y comunidades de base a través de la realización de tres talleres de educación ambiental por año. | 1,21% | No | Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental;Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | No disponible;Subdirección de Educación y Participación;Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | Melva Yaneth Álvarez Vargas;Silvio Emiliano Garcés Mosquera;César Augusto Rey Ángel | malvarez@corponor.gov.co;sgarces@minambiente.gov.co;crey@minambiente.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Resultado | Talleres de educación ambiental realizados. | Sumatoria de talleres realizados (3 por año) | Línea: 12,00; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 3,00; cumplimiento Meta: 6,00; cumplimiento Meta: 6,00 | [21 empty] | 0 | 4.1 | [12 empty] | 16,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 4.2 Formulación y adopción del régimen de usos en humedales para la prevención de inundaciones y el riesgo asociado a la remoción en masa (A). | 0,61% | No | Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental | Subdirección de Planeación y Fronteras | Leonardo Arias | larias@corponor.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2015 | Gestión | Régimen de usos en humedales adoptado. | Régimen de usos en humedales adoptado | Línea: 0,00; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00 | [11 empty] | 10,70 | Propios |  |  | 15,00 | Propios | 15,00 | Propios | 10,00 | Propios | 50.7 | 4.2 | [44 empty] | No
|  |  | 4.3 Formulación y adopción del régimen de usos en humedales para la prevención de inundaciones y el riesgo asociado a la remoción en masa (B). | 0,61% | No | Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental | Dirección de Recursos Naturales | Melva Yaneth Álvarez Vargas | malvarez@corponor.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2015 | Producto | Porcentaje de ecosistema de humedal con régimen de usos adoptado. | Porcentaje de ecosistema de humedal con régimen de usos adoptado | Línea: 0,00%; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00% | [21 empty] | 0 | 4.3 | [16 empty] | 100,00% | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 4.4 Formulación y adopción de un Plan de Manejo en humedales como estrategia para la conservación de especies en vía de extinción y de especies migratorias. | 1,21% | No | Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental | Dirección de Recursos Naturales | Melva Yaneth Álvarez Vargas | malvarez@corponor.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2015 | Producto | Plan de manejo adoptados. | Sumatoria de Planes de Manejo adoptados | Línea: 0,00; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00 | [21 empty] | 0 | 4.4 | [12 empty] | 1,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 4.5 Diseñar un sistema de información para el monitoreo de los humedales artificiales y su impacto sobre los recursos naturales. | 1,21% | No | Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental | Subdirección de Planeación y Fronteras | Leonardo Arias | larias@corponor.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2016 | Producto | Sistema de información para el monitoreo de humedales artificiales operando. | Sistema de información operando | Línea: 0,00; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00 | [15 empty] | 14,00 | Propios | 14,00 | propios | 10,00 | Propios | 38 | 4.5 | [24 empty] | 0,30 | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,30 | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,30 | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,30 | 30,00% | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  | No
|  |  | 4.6 Delimitar 5.000 has de los ecosistemas de páramos de la región del Catatumbo. | 1,21% | No | Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental;Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Subdirección de Planeación y Fronteras;Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | Leonardo Arias;Natalia Maria Ramirez Martinez | larias@corponor.gov.co;nramirez@minambiente.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Producto | Hectáreas de ecosistema de páramos delimitados. | Sumatoria de hectáreas delimitadas | Línea: 0,00; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 5.000,00; cumplimiento Meta: 5.000,00; cumplimiento Meta: 5.000,00; cumplimiento Meta: 5.000,00; cumplimiento Meta: 5.000,00 | [8 empty] | Funcionamiento | [8 empty] | 0,00 | Funcionamiento | 0,00 | Funcionamiento | 0 | 4.6 | [12 empty] | 1.985,00 | 39,70% | [30 empty] | No
|  |  | 4.7 Delimitar 90.000 has de los ecosistemas de humedales de la cuenca del Catatumbo. | 1,21% | No | Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental | Subdirección de Planeación y Fronteras | Leonardo Arias | larias@corponor.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2015 | Producto | Hectáreas de humedales de la cuenca del Catatumbo delimitadas. | Sumatoria de hectáreas delimitadas | Línea: 0,00; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 90.000,00; cumplimiento Meta: 90.000,00; cumplimiento Meta: 90.000,00; cumplimiento Meta: 90.000,00; cumplimiento Meta: 90.000,00 | [11 empty] | 10,70 | Propios |  |  | 15,00 | Propios | 15,00 | propios | 0,00 | Propios | 40.7 | 4.7 | [44 empty] | No
|  |  | 4.8 Apoyar la formulación o ajuste de dos Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS) correspondientes a las subzonas hidrográficas o subsiguientes de la cuenca del Catatumbo, priorizadas en función del riesgo por inundación. | 1,21% | No | Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental;Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | No disponible;Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico | Melva Yaneth Álvarez Vargas;Luz Hicela Mosquera Mosquera | malvarez@corponor.gov.co;lhmosquera@minambiente.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2014 | Gestión | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas formulado. | Sumatoria de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas formulados en las subzonas hidrográficas o subsiguientes de la cuenca del Catatumbo | Línea: 0,00; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 2,00; cumplimiento Meta: 2,00 | [11 empty] | 2.561,71 | Consultoría No. 270 - 2015 del 12 de junio de 2015 | [8 empty] | 2561.71 | 4.8 | [12 empty] | 2,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 4.9 Formular y adoptar dos planes de manejo ambiental para la conservación de las áreas estratégicas de la cuenca del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander. | 1,21% | No | Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental | Dirección de Recursos Naturales | Melva Yaneth Álvarez Vargas | malvarez@corponor.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2014 | Producto | Planes de manejo ambiental para la conservación adoptados. | Sumatoria de Planes de Manejo adoptados | Línea: 0,00; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 2,00; cumplimiento Meta: 2,00 | [21 empty] | 0 | 4.9 | [12 empty] | 2,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 4.10 Implementar un proyecto productivo para el aprovechamiento sostenible de especies silvestres presionadas por el tráfico ilegal. | 1,21% | No | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental | Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos;Subdirección de Recursos Naturales | No disponible ;Melva Yaneth Álvarez Vargas | no disponible;malvarez@corponor.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2014 | Producto | Proyecto productivo implementado. | Proyecto productivo para el aprovechamiento sostenible de especies silvestres presionadas por el tráfico ilegal implementado | Línea: 0,00; Indicador de base: 2012; cumplimiento Meta: 1,00; cumplimiento Meta: 1,00 | [21 empty] | 0 | 4.10 | [12 empty] | 1,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 4.11 Fortalecer mecanismos de control para asegurar que la madera extraída, transportada, transformada, comercializada y utilizada provenga de fuentes legales. | 1,21% | No | Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental | Dirección de Recursos Naturales | Melva Yaneth Álvarez Vargas | malvarez@corponor.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2015 | Gestión | Compromisos del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia realizados. | Sumatoria de compromisos del Pacto Intersectorial por la Madera legal en Colombia realizados | cumplimiento Meta: 9,00; cumplimiento Meta: 9,00; cumplimiento Meta: 9,00 | [21 empty] | 0 | 4.11 | [12 empty] | 9,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 4.12 Acompañar técnicamente a los municipios de El Tarra y El Carmen para facilitar su conocimiento y apropiación de las resoluciones 763, 871 y 1917, relacionadas con los requerimientos establecidos para la sustracción de suelos urbanos y de expansión urbana incluidos en la Ley 2 de 1959. | 1,21% | No | Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental;Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | No disponible;Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | Melva Yaneth Álvarez Vargas;César Augusto Rey Ángel | malvarez@corponor.gov.co;crey@minambiente.gov.co | 01/01/2013 | 01/12/2014 | Gestión | Porcentaje de solicitudes de acompañamiento técnico atendidas. | (Número de solicitudes de asistencia técnica suministrada/Número de solicituddes de asistencia técnica solicitadas)*100 | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00% | [21 empty] | 0 | 4.12 | [12 empty] | 100,00% | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
Objetivo 5: Mejorar las capacidades institucionales de la Región. | 13,40% | 12,08% | 5.1 Realización de estudios socioeconómicos de 146 predios para la legalización, saneamiento y ampliación del resguardo indígena. | 3,50% | No | Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia;Asociaciones y Comunidades Indígenas;Instituto Colombiano de Desarrollo Rural;Instituto Geográfico Agustín Codazzi | No disponible;No disponible;Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos/Área de Participación Social;No disponible | No disponible ;No disponible ;No disponible ;Martha Esperanza Ordoñez | no disponible;no disponible;no disponible;no disponible | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Gestión | Predios para saneamiento del resguardo. | Sumatoria de predios con estudios para ampliación o saneamiento del resguardo | cumplimiento Meta: 146,00; cumplimiento Meta: 146,00; cumplimiento Meta: 146,00 | [21 empty] | 0 | 5.1 | [12 empty] | 146,00 | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 5.2 Fortalecimiento de la organización social y la representatividad mediante capacitaciones a 7 comunidades sobre el uso de los recursos de la asignación para indígenas del SGP y organización indígena. | 3,30% | No | Ministerio del Interior;Departamento Nacional de Planeación;Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia | No disponible;Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal;No disponible | No disponible ;Carolina Amador ;No disponible | no disponible;camador@dnp.gov.co;no disponible | 01/01/2013 | 30/12/2014 | Producto | Capacitaciones a comunidades indígenas. | Sumatoria de capacitaciones indígenas adelantadas | cumplimiento Meta: 7,00; cumplimiento Meta: 7,00; cumplimiento Meta: 7,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 30,00 | 30 | [10 empty] | 30,00 | Recursos DNP | [8 empty] | 30 | 5.2 | [12 empty] | 1,00 | 14,29% | [6 empty] | 7,00 | 100,00% | 30,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 5.3 Fortalecer la capacidad de gestión de la Secretaría de Planeación Departamental para atender las responsabilidades frente a las comunidades indígenas. | 3,30% | No | Departamento Nacional de Planeación | Grupo de Asuntos Étnicos | Carolina Amador | camador@dnp.gov.co | 01/01/2013 | 30/12/2014 | Gestión | Talleres realizados con la Secretaría de Planeación Departamental para incrementar capacidades para atender sus responsabilidades con comunidades indígenas. | Sumatoria de talleres realizados | cumplimiento Meta: 2,00; cumplimiento Meta: 2,00; cumplimiento Meta: 2,00; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 2,00 | 2 | [14 empty] | 2,00 | Recursos DNP |  |  |  |  | 2 | 5.3 | [8 empty] | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2,00 | 100,00% | 1.000.000,00 | 100,00% |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  |  | 100,00% |  |  | Sí
|  |  | 5.4 Incluir a los 11 municipios del Catatumbo en las diferentes fases del Programa de Generación y Fortalecimiento de capacidades institucionales de las entidades territoriales. | 3,30% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Oscar Mauricio Coronado Rincón | ocoronado@dnp.gov.co | 01/01/2013 | 31/12/2015 | Gestión | Porcentaje de avance de 11 Municipios del Catatumbo incluidos en las diferentes fases del Proyecto de Fortalecimiento a Entidades Territoriales. | Sumatoria del porcentaje de avance de la inclusión de los 11 municipios del Catatumbo en las diferentes fases del Proyecto de Fortalecimiento a Entidades Territoriales. Para el seguimiento a este indicador se proponen los siguientes hitos: Hito 1: Asistencia técnica a los 11 municipios del catatumbo: 30% Hito 2: Socialización del Modelo de Gestión Territorial a los 11 municipios del Catatumbo: 60% Hito 3: Entrega del Modelo de Gestión Territorial a los 11 municipios del Catatumbo: 10% | cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00%; cumplimiento Meta: 100,00% | [11 empty] | 0,00 | 0 |  |  | 0,00 | 0 | 0,00 | Crédito Banco Mundial | 0,00 | Crédito Banco Mundial | 0 | 5.4 | [16 empty] | 0,00% | 0,00% | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% | 0,00 |  | 24,60% | 24,60% | 0,00 |  | 40,90% | 40,90% | 0,00 |  | 60,00% | 60,00% | 0,00 | [5 empty] | No
[15 empty] | Línea: Costos y recursos asignados totales; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 298320.84; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 641882.72; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 279651.4; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 166545.2; Costo de las acciones (Millones de pesos) Costo: 145511 | 1.531.911,16 | 337168.97 | [5 empty] | 828840.33 |  |  |  | 483319.94 |  |  |  | 297404.29 |  | 303637.4 |  | 89593.7 |  | 2.339.964,63 |  | AVANCE TOTAL DE SEGUIMIENTO
[15 empty] | Línea: Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) |  | 38848.13 | [5 empty] | 186957.61 |  |  |  | 203668.54 |  |  |  | 297404.29 |  | 303637.4 |  | 89593.7 |  | 808053.47 | Avance total | 1.541% |  | 113406 | 33.63% | 1.649% |  | 120962.6 | 35.88% | 24.7% |  | 217780.22 | 18.68% | 67.28% |  | 388899.61 | 33.35% | 68.55% |  | 509200.08 | 30.87% | 79.3% |  | 748342.25 | 45.37% | 85.07% |  | 1316429.04 | 67.62% | 86.4% |  | 320244.09 | 16.45% | 86.57% |  | 335417.53 | 14.9% | 87.42% |  | 324886.9 | 14.44% | 84.06% |  | 267472.21 | 11.43%
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿ cuáles acciones podrían adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.
Corte No. 1 06/2017 | 1. 1.1. Durante el reporte del noveno corte (a junio de 2017) del cumplimiento de las acciones del documento CONPES 3739 de 2013 no se presentaron dificultades o restricciones. Se recomienda verificar si en el plan de acción y seguimiento están actualizados todos los porcentajes de avance acumulado. | [7 empty] | Acciones relacionadas: | 1.15, 1.16, 1.30, 1.31, 1.36, 1.37, 1.43, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.12, 2.20, 2.23, 3.1, 3.2, 3.16, 3.19, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 5.4
2. Durante el reporte del noveno corte (a junio de 2017) del cumplimiento de las acciones del Documento CONPES 3739 de 2013 no se presentaron cambios que afecten lo establecido en las acciones del documento.
3. Si
Corte No. 1 12/2016 | 1. Considerando que según el plan de acción de acción y seguimiento (PAS) de este Documento CONPES, el cumplimento de todas las acciones finaliza en el 2017, llama la atención que algunas no tienen avance en su cumplimiento (3.19; 1.7; 1.31; 4.2; 4.7
2. Durante el reporte del octavo corte (a diciembre de 2016) del cumplimiento de las acciones del Documento CONPES 3739 de 2013 no se presentaron cambios que afecten lo establecido en las acciones del documento.
3. Si
Corte No. 1 12/2017 | 1. No se presentaron dificultades o restricciones. Sin embargo, llama la atención la presencia de 27 acciones que han terminado su periodo de ejecución desde el 2013 y aún no han cumplido meta final. | [7 empty] | Acciones relacionadas: | 1.6, 1.7, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19, 1.30, 1.36, 1.37, 1.43, 2.1, 2.2, 2.4, 2.20, 2.23, 3.1, 3.2, 3.16, 3.19, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 5.4
2. No se presentaron cambios que afecten lo establecido en las acciones del documento.
3. Si