## Proyectos Atraso Diseño
COORDINACIÓN | DEPARTAMENTO | ETC | MUNICIPIO | LLAVE MEN | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE | ESTADO DEL ACTA | ETAPA DE OBRA | FASE ACTUAL | % AVANCE PROGRAMADO DE DISEÑOS | % AVANCE EJECUTADO DE DISEÑOS
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Garagoa | LL1133 | IETI NACIONAL MARCO AURELIO BERNAL DE GARAGOA |  | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 71.74%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Moniquirá | LL1139 | ANTONIO NARIÑO | SEDE ESCUELA JAIRO ANIBAL NIÑO | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 90%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Pesca | LL2275 | IE INDALECIO VASQUEZ | SEDE GENERAL SANTANDER | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 91%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | San Luis de Gaceno | LL1162 | IE SAN LUIS DE GACENO |  | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 89%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | SOGAMOSO | Sogamoso | LL1187 | IET SAN MARTIN DE TOURS | SEDE CENTRAL | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 77%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | SOGAMOSO | Sogamoso | LL4-0916 | IET NUESTRA SEÑORA DE MORCA | SEDE CENTRAL | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 89.88%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | SOGAMOSO | Sogamoso | LL4-0917 | IE POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA | SEDE CENTRAL BACHILLERATO | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 89.75%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | BOYACÁ | Umbita | LL1181 | IE DIVINO NIÑO | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 84.84%
CENTRO ORIENTE | SANTANDER | BUCARAMANGA | Bucaramanga | LL2946 | IE RURAL BOSCONIA | SEDE B SANTA RITA | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Esquema básico | 100% | 74.8%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL1508 | IE LA SAGRADA FAMILIA | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 99%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL1509 | IE SAN JOSE | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 95%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL1512 | IE NORMAL SUPERIOR | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 99%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL4-0539 | IE JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 97%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL4-0550 | IE DARIO ECHANDIA | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 95%
CENTRO SUR | TOLIMA | IBAGUÉ | Ibagué | LL4-0552 | IE DIEGO FALLON | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | Ingeniería de detalle | 100% | 85%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | Medellín | LL727 | IE BENJAMIN HERRERA | SEDE SANTÍSIMA TRINIDAD | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Diseño recibido a satisfacción | 100% | 20%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | CAUCA | POPAYÁN | Popayán | LL514 | IE NORMAL SUPERIOR | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 8%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | QUINDÍO | ARMENIA | Armenia | LL1428 | IE LA ADIELA | SEDE LA GRECIA | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 100% | 20%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | QUINDÍO | QUINDÍO | Circasia | LL3094 | IE SAN JOSÉ | UNICA | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 85%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Apía | LL959 | IE SANTO TOMAS DE AQUINO | SEDE TECNICO INDUSTRIAL SANTO TOMAS DE AQUINO | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Proyecto arquitectónico | 100% | 84%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Apía | LL1996 | IE SAGRADA FAMILIA | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 83%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Marsella | LL1997 | IE LAS TASAS | SEDE ESTACION PEREIRA | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 97%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | RISARALDA | PEREIRA | Pereira | LL948 | EL REMANSO | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 61%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | RISARALDA | PEREIRA | Pereira | LL1462 | IE CIUDAD BOQUIA | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 100% | 29%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Pueblo Rico | LL4-0873 | IE SAN PABLO | SEDE SIMON BOLIVAR | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Proyecto arquitectónico | 100% | 39%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | RISARALDA | RISARALDA | Santa Rosa de Cabal | LL957 | IE LABOURE | PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 88%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL555 | IE JAIME ROOCK | SEDE CALLE HONDA | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 100% | 33%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL557 | IE JAIME ROOCK | SEDE SAN ANTONIO | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 100% | 33%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL1401 | I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | SEDE JOSE JOAQUIN CAICEDO Y CUERO | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 100% | 33%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL1408 | I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | SEDE SAN LUIS GONZAGA | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 100% | 32%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Buenaventura | LL4-1244 | IE SIMÓN BOLIVAR | SEDE PRINCIPAL | EN SUSPENSIÓN | DISEÑO | Proyecto arquitectónico | 100% | 17%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL599 | IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 85%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3100 | IE ISAIAS GAMBOA | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Proyecto arquitectónico | 100% | 33%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3130 | IE VILLA DEL SUR | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 100% | 77%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3140 | IE EL DIAMANTE | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Anteproyecto | 100% | 44%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3144 | IE RODRIGO LLOREDA CAICEDO | SEDE LUIS ENRIQUE MONTOYA | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 98%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3147 | IE LIBARDO MADRID VALDERRAMA | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 85%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | Cali | LL3148 | IE LIBARDO MADRID VALDERRAMA | SEDE PABLO NERUDA | EN EJECUCIÓN | DISEÑO | Ingeniería de detalle | 100% | 85%

## Proyectos Atraso Obra
COORDINACIÓN | ETC | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | LLAVE MEN | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE | ESTADO DEL ACTA | ETAPA DE OBRA | FASE ACTUAL | % AVANCE PROGRAMADO DE OBRA | % AVANCE EJECUTADO DE OBRA
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CHÍA | Chía | CUNDINAMARCA | LL2587 | IE BOJACA |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 82.71%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CHÍA | Chía | CUNDINAMARCA | LL2588 | IE FAGUA |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 62.5%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Cajicá | CUNDINAMARCA | LL1491 | I.E. PABLO HERRERA |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 77%
BOGOTÁ, LLANOS Y CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | Cajicá | CUNDINAMARCA | LL1493 | I.E. SAN GABRIEL |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 68.12%
CARIBE | ATLÁNTICO | Baranoa | ATLÁNTICO | LL2193 | IE JULIO PANTOJA MALDONADO | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 99%
CARIBE | ATLÁNTICO | Juan de Acosta | ATLÁNTICO | LL2213 | IE JUAN V PADILLA | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obras complementarias finales | 100% | 99%
CARIBE | ATLÁNTICO | Piojó | ATLÁNTICO | LL2222 | IE NIÑO JESUS DE PRAGA | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obras complementarias finales | 100% | 99%
CARIBE | ATLÁNTICO | Puerto Colombia | ATLÁNTICO | LL2233 | IET FRANCISCO JAVIER CISNEROS SEDE 1 | SEDE 1 | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 99%
CARIBE | ATLÁNTICO | Puerto Colombia | ATLÁNTICO | LL2236 | IE SAN NICOLAS DE TOLENTINO | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 99%
CARIBE | ATLÁNTICO | Sabanalarga | ATLÁNTICO | LL321 | IE JOSE AGUSTIN BLANCO | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obras complementarias finales | 100% | 99%
CARIBE | ATLÁNTICO | Sabanalarga | ATLÁNTICO | LL324 | ITC SABANALARGA |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 98.88%
CARIBE | ATLÁNTICO | Sabanalarga | ATLÁNTICO | LL2252 | IE SAN JOSE AGUADA DE PABLO |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obras complementarias finales | 100% | 98.89%
CARIBE | ATLÁNTICO | Sabanalarga | ATLÁNTICO | LL2253 | IE SAN CAYETANO DE GALLEGO | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 99%
CARIBE | CARTAGENA | Cartagena | BOLÍVAR | LL2045 | IE DE PONTEZUELA | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 75.7%
CARIBE | CESAR | Curumaní | CESAR | LL43 | IE CAMILO TORRES RESTREPO | PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 99%
CARIBE | CESAR | La Paz | CESAR | LL4-1405 | IE SAN JOSE | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 99%
CARIBE | LORICA | Lorica | CÓRDOBA | LL862 | IE RAFAEL NUÑEZ | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 67.24%
CARIBE | MAGDALENA | Aracataca | MAGDALENA | LL339 | IED CENTRO EDUCATIVO ETNO CULTURAL GUNMAKU SEDE PRINCIPAL |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 89%
CARIBE | MAGDALENA | El Retén | MAGDALENA | LL344 | IED SAN JUAN BAUTISTA | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 99%
CARIBE | MAGDALENA | Guamal | MAGDALENA | LL348 | IED NICOLAS MEJIA MENDEZ |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 99%
CARIBE | MAGDALENA | Plato | MAGDALENA | LL350 | IED LUIS CARLOS GALAN | SEDE VILLAROSA | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 99%
CARIBE | MAGDALENA | Remolino | MAGDALENA | LL353 | IED JUAN MANUEL RUDAS |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 79%
CARIBE | MAGDALENA | Santa Bárbara de Pinto | MAGDALENA | LL361 | IED NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 96%
CARIBE | SANTA MARTA | Santa Marta | MAGDALENA | LL379 | IED NUEVO AMANECER CON DIOS TIMAYUI | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 69%
CARIBE | VALLEDUPAR | Valledupar | CESAR | LL1863 | IE LUIS RODRIGUEZ VALERA | PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 99%
CARIBE | VALLEDUPAR | Valledupar | CESAR | LL1866 | IE LUIS RODRIGUEZ VALERA | E.R.M. GUAYMARAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 97%
CARIBE | VALLEDUPAR | Valledupar | CESAR | LL1882 | IE DE AGUAS BLANCAS | COL EDUC MEDIA DE AGUAS BLANCAS | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 99%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | Arcabuco | BOYACÁ | LL1114 | IE ALEJANDRO DE HUMBOLDT | SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 70.43%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | Chiquinquirá | BOYACÁ | LL1119 | COLEGIO LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 72%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | Chiscas | BOYACÁ | LL1120 | IE LAS MERCEDES |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 11.13%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | Chitaraque | BOYACÁ | LL1123 | SAN PEDRO CLAVER | SEDE URBANA MIXTA | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 46.63%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | Ciénega | BOYACÁ | LL1124 | IE JOSE CAYETANO VASQUEZ | SEDE CEBADAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 26.5%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | Maripí | BOYACÁ | LL1136 | JORGE ELIECER GAITAN | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 67%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | Nuevo Colón | BOYACÁ | LL1142 | IE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 28.3%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | Paipa | BOYACÁ | LL1144 | ARMANDO SOLANO | SEDE CENTRAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 27.85%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | Panqueba | BOYACÁ | LL1145 | IET DE PANQUEBA |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 27.72%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | Ráquira | BOYACÁ | LL1152 | NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | SEDE CENTRAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 18.37%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | Samacá | BOYACÁ | LL1158 | IET NACIONALIZADO SAMACA |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 72.71%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | Santa Rosa de Viterbo | BOYACÁ | LL1163 | COLEGIO CASILDA ZAFRA |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 48.06%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | Sotaquirá | BOYACÁ | LL1166 | IE ADOLFO MARIA JIMENEZ | SEDE CENTRAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 20.58%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | Sutamarchán | BOYACÁ | LL1168 | IE HECTOR JULIO GOMEZ | SEDE KENNEDY | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 39.17%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | Turmequé | BOYACÁ | LL1178 | IE DIEGO TORRES | SEDE PRIMARIA | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 59.93%
CENTRO ORIENTE | BOYACÁ | Turmequé | BOYACÁ | LL1179 | IET INDUSTRIAL | SEDE PRIMARIA | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de Obra | 100% | 19.1%
CENTRO ORIENTE | DUITAMA | Duitama | BOYACÁ | LL1358 | IE TÉCNICO JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 48.08%
CENTRO ORIENTE | SOGAMOSO | Sogamoso | BOYACÁ | LL4-0913 | IE TECNICO INDUSTRIAL GUSTAVO JIMENEZ | SEDE NUEVA | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 62.38%
CENTRO ORIENTE | SOGAMOSO | Sogamoso | BOYACÁ | LL4-0915 | IE SILVESTRE ARENAS | SEDE CENTRAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 39.55%
CENTRO ORIENTE | SOGAMOSO | Sogamoso | BOYACÁ | LL4-0919 | IE TECNICO INDUSTRIAL GUSTAVO JIMENEZ | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 61.7%
CENTRO ORIENTE | TUNJA | Tunja | BOYACÁ | LL1361 | IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 79.4%
CENTRO SUR | IBAGUÉ | Ibagué | TOLIMA | LL1514 | IE AMBIENTAL COMBEIMA | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 92%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | ARMENIA | Armenia | QUINDÍO | LL934 | IE RUFINO JOSÉ CUERVO | SEDE ANTONIA SANTOS | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 23.28%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | ARMENIA | Armenia | QUINDÍO | LL938 | INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA RAMIREZ | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 38%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | ARMENIA | Armenia | QUINDÍO | LL939 | JESUS MARIA OCAMPO | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 64.5%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | ARMENIA | Armenia | QUINDÍO | LL942 | IE BOSQUES DE PINARES | SEDE SIMON RODRIGUEZ | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 24%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | CALI | Cali | VALLE DEL CAUCA | LL3120 | IE ANTONIO JOSE CAMACHO | SEDE REPUBLICA DEL PERU | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 93.57%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | CALI | Cali | VALLE DEL CAUCA | LL3152 | IE POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 92.65%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | CALI | Cali | VALLE DEL CAUCA | LL3153 | IE EUSTAQUIO PALACIOS | SEDE GENERAL ANZOATEGUI | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 63.25%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | GUADALAJARA DE BUGA | Guadalajara de Buga | VALLE DEL CAUCA | LL582 | IE ITA |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 17%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | GUADALAJARA DE BUGA | Guadalajara de Buga | VALLE DEL CAUCA | LL587 | IE TULIO ENRIQUE TASCON | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 59%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | GUADALAJARA DE BUGA | Guadalajara de Buga | VALLE DEL CAUCA | LL4-1221 | IE JOSE MARIA VILLEGAS | SEDE LEONARDO TASCON | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 24%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | NARIÑO | Funes | NARIÑO | LL123 | IE GUAPUSCAL ALTO | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 64%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | NARIÑO | Funes | NARIÑO | LL124 | IE MUNICIPIO DE FUNES | SEDE ESCUELA URBANA DE VARONES | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra Blanca | 100% | 98.09%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | PASTO | Pasto | NARIÑO | LL166 | CEM SAN FRANCISCO DE ASIS | SEDE EL JURADO | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 70.17%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | PASTO | Pasto | NARIÑO | LL189 | IE JOSE ANTONIO GALAN | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 62.9%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | PASTO | Pasto | NARIÑO | LL190 | IE LUIS EDUARDO MORA OSEJO | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 51.2%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | PASTO | Pasto | NARIÑO | LL194 | IE MUNICIPAL MERCEDARIO - | SEDE EL TEJAR | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 60.62%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | PASTO | Pasto | NARIÑO | LL203 | IEM HERALDO ROMERO SANCHEZ |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 66.44%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | PASTO | Pasto | NARIÑO | LL212 | IE NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 93.3%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | PASTO | Pasto | NARIÑO | LL214 | IEM OBONUCO | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 79.77%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | PASTO | Pasto | NARIÑO | LL1567 | IEM GUALMATAN | SEDE JONGOVITO | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 98.5%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | POPAYÁN | Popayán | CAUCA | LL507 | IE CARLOS M. SIMMONS | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 20%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | POPAYÁN | Popayán | CAUCA | LL508 | IE COMERCIAL DEL NORTE | SEDE LA PAZ | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 84%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | POPAYÁN | Popayán | CAUCA | LL509 | IE COMERCIAL DEL NORTE | SEDE LA REJOYA | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 3%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | POPAYÁN | Popayán | CAUCA | LL512 | IE JOSE EUCEBIO CARO | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 20%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | POPAYÁN | Popayán | CAUCA | LL515 | IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 92%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | POPAYÁN | Popayán | CAUCA | LL517 | IE TOMAS CIPRIANO | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Preliminares de obra | 100% | 12%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | RISARALDA | La Virginia | RISARALDA | LL953 | I.E. NUESTRA SRA DE LA PRESENTACION |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 74%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | RISARALDA | Santa Rosa de Cabal | RISARALDA | LL2000 | INSTITUTO TECNICO SANTA ROSA DE CABAL | SEDE TECNOLOGICO | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 79%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | RISARALDA | Santa Rosa de Cabal | RISARALDA | LL2002 | IE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | SEDE SAN LUIS GONZAGA | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 85%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | RISARALDA | Santa Rosa de Cabal | RISARALDA | LL2003 | IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS | SEDE ATANASIO GIRARDOT | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 29%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | TULUÁ | Tuluá | VALLE DEL CAUCA | LL1369 | IE TECNICO INDUSTRIAL CARLOS SARMIENTO LORA | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 30%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | TULUÁ | Tuluá | VALLE DEL CAUCA | LL1373 | I.E. MODERNA DE TULUÁ | SEDE CENTRAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 90%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | TULUÁ | Tuluá | VALLE DEL CAUCA | LL1377 | IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | SEDE RUBEN CRUZ VELEZ | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 86%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | TULUÁ | Tuluá | VALLE DEL CAUCA | LL1379 | I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | SEDE MARIA JOSEFA HORMAZA | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra Blanca | 100% | 99.17%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | El Cerrito | VALLE DEL CAUCA | LL1598 | I.E. JORGE ISAACS | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 44.1%
EJE CAFETERO Y PACÍFICO | VALLE DEL CAUCA | La Victoria | VALLE DEL CAUCA | LL1594 | I.E. MANUEL ANTONIO BONILLA | SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 38.33%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | Arboletes | ANTIOQUIA | LL1435 | IE ARBOLETES | MIGUEL VICENTE GARRIDO ORTIZ | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 99%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | Barbosa | ANTIOQUIA | LL4-0085 | IE MANUEL JOSE CAICEDO | SEDE PRINCIPAL | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 99%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | Chigorodó | ANTIOQUIA | LL1437 | IE JUAN EVANGELISTA BERRIO | SEDE BRISAS DE LA CASTELLANA | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 55%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | El Carmen de Viboral | ANTIOQUIA | LL3206 | IEE FRAY JULIO TOBON SEDE C | SEDE C | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 65%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | Girardota | ANTIOQUIA | LL4-0081 | IE COLOMBIA | IE COLOMBIA | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 98%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | Necoclí | ANTIOQUIA | LL1441 | IE EDUARDO ESPITIA ROMERO | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 45%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ANTIOQUIA | Vigía del Fuerte | ANTIOQUIA | LL1443 | LICEO VIGÍA DEL FUERTE | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 8%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | BELLO | Bello | ANTIOQUIA | LL705 | IE ATANASIO GIRARDOT | PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 46%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | BELLO | Bello | ANTIOQUIA | LL706 | IE CARLOS PEREZ | SEDE PRECIOSA SANGRE | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 62%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | BELLO | Bello | ANTIOQUIA | LL710 | IE LA UNION | PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 63%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | BELLO | Bello | ANTIOQUIA | LL1431 | IE ALBERT LEBRUM MUNERA | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 62%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | Chinchiná | CALDAS | LL4-0159 | IE SAN FRANCISCO DE PAULA | SEDE JUAN XXIII | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 99%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | Chinchiná | CALDAS | LL4-0160 | IE SAN FRANCISCO DE PAULA | MARÍA INMACULADA | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 94%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | Filadelfia | CALDAS | LL4-0164 | IE CRISANTO LUQUE | SEDE JUAN XXIII | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 99%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | La Dorada | CALDAS | LL4-0154 | IE MARCO FIDEL SUÁREZ |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 82%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | La Dorada | CALDAS | LL4-0155 | IE ALFONSO LÓPEZ |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 63%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | Manzanares | CALDAS | LL903 | I.E. MANZANARES |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 70%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | Neira | CALDAS | LL905 | IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | SEDE ABRAHAM MONTOYA | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 66%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | Norcasia | CALDAS | LL4-1046 | IE SAN GERARDO MARÍA MAYELA | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 34%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | Salamina | CALDAS | LL4-0165 | IE SAN FELIX |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 81%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | San José | CALDAS | LL907 | I.E. SANTA TERESITA |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 77%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | Supía | CALDAS | LL4-0158 | IE SUPIA | SEDE POLICARPA SALAVARRIETA | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | Obra terminada | 100% | 99%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | CALDAS | Victoria | CALDAS | LL1984 | IE SAN PABLO | PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 75%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | ITAGÜÍ | Itagüí | ANTIOQUIA | LL1470 | I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI | PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra gris | 100% | 60%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | QUIBDÓ | Quibdó | CHOCÓ | LL547 | IE ISAAC RODRIGUEZ MARTINEZ | SEDE EL REPOSO | EN SUSPENSIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 49%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | QUIBDÓ | Quibdó | CHOCÓ | LL5-0003 | IE Jose del Carmen Cuesta Renteria | Sede Nicolas Rojas Mena | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 46%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | RIONEGRO | Rionegro | ANTIOQUIA | LL4-0800 | IE. BARRO BLANCO | SEDE PRINCIPAL | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra blanca | 100% | 99%
EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO | TURBO | Turbo | ANTIOQUIA | LL736 | IE DE DESARROLLO RURAL |  | EN EJECUCIÓN | OBRA | Obra negra | 100% | 73%