## PEI (2)
Plan Estratégico Institucional Provisional 2021-2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | PROCESO SGC | POLITICA MIPGN | Avance del objetivo estratégico | INDICADOR | UNIDAD | Meta Cuatrenio | META 2021 | META 2022 | META 2023 | META 2024 | Avance acumulado del Indicador META 2021 | Justificación u Observaciones
Fortalecer la protección de los derechos de las personas en sus diversas dimensiones | Mejora de la capacidad técnica de la PGN para la protección de los derechos | Proceso de Intervención Proceso Preventivo Proceso Disciplinario | Defensa de los derechos y garantías fundamentales, ciudadanos, colectivos y del ambiente | 56.5% | - Número de funcionarios capacitados en las conceptualizaciones y herramientas para la protección de derechos | Número | 716 | 164 | 197 | 236 | 283 | 13% | Durante el semestre se logró el 13% de avance, dodne se logró la capacitación de 21 funcionarios de los 164 programados para la vigenciade, estas capacitaciones se ejecutaron en la procuraduria Distrital Uno y la procuraduria Provincial Fusagasuga, .
| Celeridad en la respuesta de todas las solicitudes de defensa de los derechos humanos individuales y colectivos de la sociedad. | Atención al ciudadano | Servicio al ciudadano |  | - Porcentaje de PQRS redireccionados en los tiempos establecidos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | A la fecha se redireccionaron desde la División de Registro y Control un total de 257.937 PQRSD que corresponden también a la totalidad allegadas a la entidad.
Promover el respeto por el ordenamiento jurídico y la protección del patrimonio público | Promoción de la cultura de legalidad e integridad | Gestión de la comunicación | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | 51.5% | - Número de funcionarios capacitados en cultura de la legalidad e integridad a nivel central y territorial | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se han realizado capacitaciones a 213 funcionarios las cuales fueron programadas a inicio de la vigencia 2021.
|  | Gestión de la comunicación | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la corrupción |  | - Porcentaje de implementación del plan de comunicación de promoción por el respeto de lo público y la transparencia | Porcentaje | 100% | 100% 1070 personas San Andrés: 40 Valle: 80 Santa Marta: 300 Magdalena: 500 Apartadó: 150 | 100% 1124 personas | 100% 1180 personas | 100% 1239 personas | 3% | Durante el semestre se presenta un avance del 3%, representado en 34 serviddores informados de los 1124 programados.
Reorientar la lucha contra la corrupción y la ineficiencia de la función pública | Fortalecimiento de la vigilancia preventiva a la gestión pública | Proceso de Intervención Proceso Preventivo Proceso Disciplinario | Defensa del orden jurídico | 10.43% | - Número de guias sectoriales misionales actualizadas. | Número | 60 guías sectoriales | 60 guías sectoriales 14 Disciplinario 23 Preventivo 23 Intervención | 60 guías sectoriales | 60 guías sectoriales | 60 guías sectoriales | 0% | El cumplimeinto de la emta se ejecutará en el segundo semestre del año una vez se efectue el comité de Relatoria en la cual se definirán las guias a actualizar. La Procuradora Delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz, solicitó incorporar las guías de víctimas y paz producidas por el Fondo de Inversión para la Paz para la PGN
| Fortalecimiento de canales de participación ciudadana | Gestión de la comunicación | Participación Ciudadana |  | - Porcentaje de desarrollo del modelo de participación ciudadana. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | El modelo de participación ciudadana se plantea realizar a partir del segundo semestre de 2021 a través de los recursos establecido en el Proyecto BID, es la continuación del modelo planteado por Baker Tilly en el 2018 y busca establecer la metodología para su implementación en la PGN
|  | Gestión de la comunicación | Participación Ciudadana |  | - Porcentaje de implementación de canales de participación ciudadana. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | La estrategia de rendicion de cuentas será formulada e implementada en el segundo semestre del año 2021, esta incluira actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana
| Implementación de herramientas para combatir la corrupción en todas sus expresiones. | Planeación Estratégica | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la corrupción |  | -Porcentaje de Implementación del PAAC | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | Durante el semestre se realizó un monitoreo, el cual representa el 33% de avance. Lo anterior, basado en una sensibilización y revisión del estado de avance del PAAC. Para el año, fueron programados tres monitoreos cuatrimestrales.
| Fortalecimiento de la capacidad técnica en los entes territoriales para la lucha anticorrupción | Proceso de Intervención Proceso Preventivo Proceso Disciplinario | Defensa de los derechos y garantías fundamentales, ciudadanos, colectivos y del ambiente |  | - Porcentaje de mecanismos de colaboración interinstitucional diseñados e implementados. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | Durante este periodo se han realizado las siguientes capacitaciones: - se han capacitado 31 personeros Y OPERADORES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO en el departamento del chocó, A EFECTOS DE MEJORAR LA GESTION DE LOS PROCESOS Y OBTENER RESULTADOS QUE IMPACTEN A LA COMUNIDAD - 5 inspecciones de policia en municipios a crago de la oficina de la provincial de Santafé de Antioquia, EN RELACION AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA DENTRO DEL PROCESO POLICIVO - 23 PERSONERÍAS MUNICIPALES DE LA JURISDICCIÓN DE LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DEL VALLE DE ABURRÁ -2 Sesiones de capacitación a concejos municipales en LA JURISDICCIÓN DE LA PROCURADURÍA PROVINCIAL de Chaparral, con el objetivo de fortalecer el control político. - Capacitación a PERSONEROSY FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO "OCID" en 30 municipios de la jurisdicción del la procuraduría provincial de Facatativa, PARA LA APLICACIÓN CORRECTA DE SUS ACTOS, EN LOS TEMAS DISCIPLINARIOS Y DE PREVENCIÓN. - 22 funcionarios capacitados en LAS PERSONERÍAS MUNICIPALES YOFICINAS DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DE PASTO
| Promoción del cumplimiento de la ley de transparencia | Atención al ciudadano | Participación Ciudadana |  | - Porcentaje de desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | La estrategia de rendicion de cuentas será formulada e implementada en el segundo semestre del año 2021, esta incluira actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana
| Implementación de la gestión basada en riesgos aplicada a la lucha anticorrupción. | Planeación Estratégica | Gestión del Riesgo |  | -Herramienta de identificación de riesgos implementada | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Se cuenta con la actualización de la política de gestión riesgos no obstante esta debe ser aprobada por el comité de control interno, el cual se realizará en el mes de Septiembre de 2021. Esta actualización se realiza con base a los nuevos lineamientos para la gestión de riesgos del DAFP. Así mismo, se plantea para el segundo semestre la elaboración de una herramienta de gestión de riesgos acorde con esta nueva política.
Lograr que los procesos misionales se resuelvan en forma oportuna y confiable | Implementación de Plan de descongestión | Proceso Disciplinario | Legitimidad de la función pública y administrativa | 65% | Número de fallos disciplinarios proferidos | Número | 7521 | 1745 | 1832 | 1924 | 2020 | 46% | Se han proferios 802 fallos disciplinarios de acuerdo con la información misional reportada en el sistema SIM
|  | Atención al ciudadano | Servicio al ciudadano |  | Porcentaje de quejas atendidas | Porcentaje | 90% | 85% | 87% | 90% | 90% | 81% | de 41.045 quejas recibidas a la fecha, se han atendido 33.172 para un cumplimiento del indicador de 81%
| Creación de criterios unificados en los procesos misionales. | Relatoria | Mejora normativa |  | Porcentaje de unificación de lineas jurisprudenciales disciplinarias. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Durante el semestre se ingresaron 357 Fallos y Conceptos y 113 Actos Administrativos en la base de datos SIREL, total en el semestre 470 documentos publicados. Contó con el registro de 503 hipervínculos a actos administrativos en el semestre, 20 actualizaciones a los cuadros consolidados de Comités, Grupos de Trabajo y Delegaciones, fueron atendidas 910 consultas de información de las cuales se enviaron 7539 documentos a usuarios internos y externos. En cuanto a publicaciones, Fueron publicados 57 documentos en el link Normativa página WEB, 9 Flas Jurídicos, ¿en la página Web y 8 notas informativas? ¿Sabía Usted? en la página web de Relatoría. Como también, se realizó una actualización en la Guía Disciplinaria y se publicó actualización del Decreto 262 de 2000.
| Optimización de los procesos y tiempos de respuesta en la gestión de la entidad | Proceso Preventivo | Defensa del patrimonio público |  | Número de casos preventivos evacuados | Número | 13682 | 3174 | 3333 | 3500 | 3675 | 33% | A la fecha se han evacuado 1.044 Casos preventivos de acuerdo con la información misional reportada en el sistema SIM
Fortalecer la gestión de información para la focalización de las actuaciones misionales . | Implementación de metodologías, modelos y procesos de gestión de información para la toma de decisiones | Gestión y gobierno de datos, información y analítica | Gestión de la información estadística | 19.25% | Modelo lógico de analítica de datos diseñado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | El diseño del modelo lógico de analítica de datos se tiene programado para el segundo semestre de la vigencia
| Mejora de la calidad de la información interna y externa (calidad, confiabilidad, oportunidad, usabilidad) | Gestión y gobierno de datos, información y analítica | Gestión de la información estadística |  | Número de eventos de capacitación en la calidad de información reportada en SIM y STRATEGOS | Número | 384 | 96 | 96 | 96 | 96 | 57% | Se han realizado 55 capacitaciones, 24 de ellas en el sistema Strategos y 31 en el SIM.
| Disposición de instancias de gestión de información que permitan su centralización, análisis y generación de sinergias para solucionar problemáticas de la gestión pública. | Gestión y gobierno de datos, información y analítica | Gestión de la información estadística |  | Número de funcionarios capacitados en gestión de información | Número | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0% | A la fecha no se han iniciado las capacitaciones relacionadas con este tema
| Integración de los sistemas de información para optimizar su uso y mejorar la toma de decisiones. | Gestión de tecnologías de información | Gobierno Digital |  | Número de herramientas de gestión de información actualizadas | Número | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20% | EL AVANCE SE AJUSTA DADO EL MAYOR VALOR DE PRESUPUESTO. LICENCIAS PARA EDICIÓN DE DOCUMENTOS, SOPORTE PLATAFORMA MICROSOFT Y PRIMER MES DE SOPORTE SISTEMA HOMINIS. APOYO ESPECIALISTAS AE, BI, DESARROLLADORES, DISEÑADOR, SEGURIDAD, GOBIERNO DIGITAL Y PROYECTOS
Implementar y consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la PGN -MIPGN | Desarrollo de los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la PGN -MIPGN | Gestión y gobierno de datos, información y analítica | Gestión del conocimiento y la innovación | 38.89% | Porcentaje del Modelo de gestion del conocimiento desarrollado | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | El modelo de gestión del conocimiento se basa en las consultorías realizadas en el 2018 a partir de las cuales se formuló el MIPGN. Durante el segundo semestre de 2021 se plantea realizar el planteamiento metodológico para desarrollar este modelo
|  | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano |  | Porcentaje de Modelo de gestion del TH desarrollado | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | El modelo de gestión del talento humano se basa en las consultorías realizadas en el 2018 a partir de las cuales se formuló el MIPGN. Durante el segundo semestre de 2021 se plantea realizar el planteamiento metodológico para desarrollar este modelo
|  | Gestión de la comunicación | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la corrupción |  | porcentaje de implementación de estrategias de comunicación MIPGN implementadas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Fueron atendidas las 817 estrategias de comunicaciones programadas para el semestre, sobrepasando su cumplimiento con 992 actividades, lo cual representa el 121% de cumplimiento.
| Puesta en marcha de mecanismos de apropiación del MIPGN | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano |  | Número de planes de capacitación elaborados | Número | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | De acuerdo con el cronograma de trabajo establecido, este plan de capacitación se realizará en el último trismestre del año 2021 con el fin de establecer el plan de trabajo para la próxima vigencia
|  | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano |  | Número de cursos de inducción ejecutados | Número | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50% | Se han hecho 5 cursos de inducción con un total de 189 asistentes.
|  | Planeación Estratégica | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos |  | Mapa de procesos actualizado bajo el enfoque del MIPGN | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | se viene realizando un rpoceso de diagnñostico del sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001-2015. Esto permitirá para el segundo semestre del año realizar los ajustes al mapa de procesos con el fin de dar cumplimiento con este standar de calidad
|  | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano |  | Porcentaje de actualización del Manual de funciones | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se han realizado actualizaciones de acuerdo a las necesidades de la Entidad. Se tiene programado realizar un estudio de cargas de laborales para lograr conseguir una mejor gestión dentro de la organización. Este estudio generará la necesidad de realizar un ajuste importante al manual de funciones.
|  | Gestión y gobierno de datos, información y analítica | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la corrupción |  | Porcentaje de Modelo SWIM implementado | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Durante el semestre se programo la ejecuion de 46 actualizaciones, de las cules se dio cumplimiento a 50 actualizaciones correspondiente al 108% de ejecución
|  | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano |  | Porcentaje implementación del proyecto de estudio de cargas laborales implementado | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | Se viene gestionando los estudios revios para iniciar el proceso de contratación de la empresa que realice el estudio de cargas laborales
Consolidar la modernización y transformación digital de la PGN | Optimización de la plataforma tecnológica a nivel nacional | Gestión de tecnologías de información | Gobierno Digital | 41.62% | Porcentaje de sistemas con soporte adquirido | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Servicio soporte de Oracle, Soporte Mesa de Servicios 6 meses, Comunicaciones Unificadas a Julio, Sala Videoconferencia del Despacho, Soporte Premier Microsoft, Soporte Alero
|  | Arquitectura institucional | Gobierno Digital |  | Modelo de Arquitectura empresarial en TI formulado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | Este modelo esta programado para realizarse y presentarse a la alta dirección en el segundo semestre del año
| Mejora de la conectividad y comunicación de datos en las sedes de la PGN | Gestión y gobierno de datos, información y analítica | Gestión de la información estadística |  | Porcentaje de avance en la parametrización de indicadores SIM y STRATEGOS | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se hizo la parametrización de todos los indicadores que hacen parte del PEI en el sistema Strategos, en total 39 indicadores
| Mejora de la capacidad técnica de los funcionarios para el aprovechamiento de las tecnologías de información | Gestión de tecnologías de información | Gobierno Digital |  | Número de funcionarios capacitados en TI | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | A la fecha de corte se han superado las expectativas en el proceso de capacitacion de funcionarios en TI, lo anterior debido a que se han realizado 34 sesiones en los cuales se ha podido capacitar a 2532 funcionarios.
| Optimización de la gestión documental de la PGN | Gestión documental | Gestión documental |  | Número de funcionarios capacitados en Gestión Documental | Número | 3221 | 600 | 720 | 864 | 1037 | 0% | Dentro de la actividad de capacitación para esta vigencia y contemplando la distribución de los recursos asignados, se tiene previsto realizar transferencia de conocimiento a 250 funcionarios del nivel nacional. No obstante, el proceso contractual para estas actividades se encuentra pendiente de validación y aprobación por parte del Grupo de Contratación. Una vez se realice la contratación solicitada desde el mes de abril se iniciará el programa previsto.
|  | Gestión documental | Gestión documental |  | Metros Lineales del fondo documental de la PGN organizado | Número | 22949 | 4596 | 5285 | 6078 | 6990 | 0% | Dentro de la actividad de organización del fondo documental acumulado a nivel territorial para esta vigencia y contemplando la distribución de los recursos asignados, se tiene prevista la intervención en 9 regionales con 202 dependencias que incluyen procuradurías provinciales y judiciales del nivel territorial. No obstante, el proceso contractual para estas actividades se encuentra pendiente de validación y aprobación por parte del Grupo de Contratación. Una vez se realice la contratación solicitada en el mes de abril se iniciará el tratamiento archivístico proyectado.
|  | Gestión documental | Gestión documental |  | Numero de tablas de retención actualizadas | Número | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2.85% | La División de Documentación continúa apoyando a las dependencias de Selección y Carrera, Grupo SIRI y Grupo de Contratación con la intervención archivística que se venía realizando para la adecuada conservación de los expedientes que poseen valores secundarios y el óptimo aprovechamiento de los depósitos destinados para la preservación de los archivos. Así mismo, dentro de la actividad de aplicación de las TRD y TVD para esta vigencia y contemplando la distribución de los recursos asignados, se tiene prevista la intervención a 20 dependencias del nivel central. Sin embargo, el proceso contractual para estas actividades se encuentra pendiente de validación y aprobación por parte del Grupo de Contratación. Una vez se realice la respectiva contratación solicitada en el mes de abril se iniciará el tratamiento archivístico proyectado.
|  | Gestión documental | Gestión documental |  | Número de documentos digitalizados | Número | 2457675 | 675000 | 742500 | 816750 | 898425 | 5% | La División de Documentación para esta vigencia tiene programada la digitalización de aproximadamente 3.100.000 imágenes que corresponden aproximadamente a 355 ML de expedientes de archivo, a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica-SIGDEA; esta actividad se realizará con contratación y se encuentra pendiente de validar la modalidad por parte del grupo de contratación para dar inicio con la ejecución. Dentro de la planeación de esta actividad se tiene contemplado iniciar con los expedientes de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y el Grupo Asesores en Derechos Humanos que reposan en el Archivo Central Bogotá. Por otro lado, con el apoyo que se viene dando a la oficina de Selección y Carrera, Grupo SIRI y Grupo de Contratación se han adelantado actividades de digitalización de aproximadamente 692 expedientes o carpetas que corresponde a un 5% aproximado del total proyectado para esta vigencia.
| Modernización de las sedes físicas de la PGN | Administración de bienes y servicios | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | Número de sedes con obras de mantenimiento | Número | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50% | Se ha relizado la intervención a 25 sedes: en los departamentos de Atlántico, Bogotá D.C. Bolivar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo, Santander, Tolima, Valle y Guainia.
|  | Administración de bienes y servicios | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | Número de sedes con estudios y diseños para su construcción | Número | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Se viene realizando el proceso de contratación para los estudios y diseños para la construcción de sedes en Riohacha y Puerto Carreño. Estos deben se entregados al final de la vigencia.
|  | Administración de bienes y servicios | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | Porcentaje de sedes mejoradas en su servicio de conectividad | Porcentaje | 30% | 15% | 30% | 30% | 30% | 100% | Actualmente, se ejecuta la etapa de instalación de la infraestructura y equipos para la ampliación de más del 97% de las sedes a nivel nacional. El 3% restante corresponde a sedes que no seguirán operando en las instalaciones donde se encuentran actualmente.