EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023 Y PRINCIPALES RESULTADOS MISIONALES

(Datos tomados con el corte 31 de diciembre de 2023)

- DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL

Proyecto de inversión asociado: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Rubro: C-0404-1003-2

- Ejecución presupuestal:

Tabla 1. Ejecución presupuestal proyecto actualización y gestión catastral nacional

| REC | APR. INICIAL | APR. FINAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | - | 163.000.000.000,00 | 147.758.258.526,92 | 36.138.045.764,64 | 36.131.613.414,64 |
| 11 | 41.398.868.249,00 | 41.398.868.249,00 | 39.746.002.530,13 | 34.566.317.840,50 | 34.557.393.473,50 |
| 14 | 89.000.000.000,00 | 89.000.000.000,00 | 19.507.323.991,37 | 7.558.287.805,00 | 5.747.255.939,83 |
| 20 | 15.057.981.110,00 | 15.057.981.110,00 | 8.144.898.697,00 | 3.523.256.636,00 | 3.523.256.636,00 |
| Total | 145.456.849.359,00 | 308.456.849.359,00 | 215.156.483.745,42 | 81.785.908.046,14 | 79.959.519.463,97 |

Fuente: IGAC

- Principales logros:

- Avance meta Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026

El IGAC avanzó en la implementación del catastro multipropósito, una herramienta fundamental para la gestión territorial eficiente. De acuerdo con las estadísticas catastrales nacionales, para enero 2024, se logró actualizar el 12,40 % del área geográfica del país con el catastro multipropósito, correspondiente a 14.093.584 hectáreas de 141 municipios actualizados parcial o totalmente.

De los 141 municipios con actualización vigente, 92 corresponden a diferentes prioridades de política pública sectorial nacional, entre las cuales se encuentran: 77 municipios relacionados con la implementación de la Reforma Rural Integral y Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, 9 municipios asociados a zonas con núcleos de reforma agraria, 43 municipios relacionados con la priorización ambiental, y17 municipios relacionados con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.

Ilustración 1. Avance actualización catastral – PND 2022-2026

Fuente: Dirección de Gestión Catastral, IGAC

Tabla 2. Municipios con catastro multipropósito formado y/o actualizado total o parcialmente (estadísticas catastrales al 1 de enero de 2024)

| Departamento | Municipios | Departamento | Municipios | Departamento | Municipios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cundinamarca | 35 | Arauca | 3 | Córdoba | 2 |
| Antioquia | 29 | Huila | 3 | Norte de Santander | 1 |
| Risaralda | 11 | Amazonas | 3 | Magdalena | 1 |
| Boyacá | 9 | Vichada | 3 | La guajira | 1 |
| Valle del Cauca | 8 | Sucre | 2 | Casanare | 1 |
| Meta | 5 | Quindío | 2 | Caldas | 1 |
| Atlántico | 4 | Cauca | 2 | Bogotá D.C | 1 |
| Tolima | 4 | Cesar | 2 | Bolívar | 1 |
| Bolívar | 4 | Santander | 2 | Córdoba | 1 |

| Total general | 141 |
| --- | --- |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral, IGAC

- Avance intervención catastral 2023

La Dirección de Gestión Catastral formuló e implementó un Plan de Intervención Catastral para la operación 2023, que contiene los siguientes elementos:

- Priorización de 660 municipios a intervenir durante el cuatrienio 2023-2026 a partir de diversos criterios tales como: municipios de las regiones PDET, zonas de protección ambiental, territorios étnicos, política pública actual, Núcleos Territoriales de Reforma Rural Integral, entre otros. De estos municipios 501 se encuentran bajo la gestoría del IGAC.

- Para la vigencia 2023, con base en la disponibilidad de insumos y presupuesto se priorizaron 128 municipios para inicio de operación en la misma vigencia.

Durante la vigencia 2023, iniciaron las actividades para la actualización catastral den el 12,1% del territorio nacional, referentes a128 municipios del país correspondientes a 30.661.322 ha y 958.550 predios, de los cuales 24 entraron en etapa operativa y 104 en etapa pre-operativa.

Es de resaltar que de los 24 municipios que iniciaron sus etapas operativas durante 2023, 16 entraron en vigor en el mes de enero de 2024, de los cuales, 6 municipios corresponden a las regiones PDET.

Ilustración 2. Programación de intervención catastral 2023

Fuente: Subdirección de Proyectos – Dirección de Gestión Catastral

- Ruta metodológica para la consulta previa en el marco de la implementación del Catastro Multipropósito y Resolución única de la gestión catastral multipropósito

Para los pueblos indígenas, en 2023 el IGAC se protocolizó el instrumento normativo y operativo para la gestión catastral en los territorios y territorialidades indígenas. Tras el alistamiento técnico y el desarrollo de las mesas técnicas de concertación con las organizaciones de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC), en el mes de diciembre se concertaron los siguientes instrumentos para la gestión catastral de carácter especial en los predios que correspondan o coincidan con los territorios y territorialidades indígenas:

•	Instrumento operativo

•	Modelo de aplicación catastro-registro LADM_COL

•	Diccionario de datos

•	Resolución de adopción instrumento normativo y modelo de aplicación

En el caso las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, se avanzó en la ruta de Consulta Previa, la cual inició el 20 de octubre de 2023. Entre el 20 y 27 de octubre se realizó el alistamiento académico consiente y la primera reunión de comisión. Es así como, se dio inicio al proceso de Consulta Previa Libre e Informada del Documento de Catastro Multipropósito para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. En este espacio se hizo el alistamiento académico consciente para dar mayor claridad de los temas, categorías y conceptos que abordaría el Decreto de Catastro Multipropósito que sería presentado en la primera reunión con el Espacio Nacional de Consulta Previa, socializado con la comisión V.

En continuidad de la ruta metodológica de consulta previa, se realizaron los seis diálogos académicos regionales, en la Amazonía, Región Andina, Caribe, Orinoquía, Pacífico y San Andrés. Estos se adelantaron entre el 6 de noviembre y el 16 de diciembre de 2023.

En diciembre de 2023 se continuó la ruta de consulta con el desarrollo de la segunda y la tercera reunión de la Consulta Previa Libre e Informada del catastro multipropósito con la Comisión V del ENCP. En esas reuniones, se socializó el documento de instrumento normativo de catastro multipropósito con las modificaciones, apreciaciones y contrapropuestas que se tenían para la consolidación con criterios unificados entre el equipo del IGAC y las instituciones competentes. Frente a esto, la Comisión V del ENCP presentó su contrapropuesta de instrumento normativo de catastro multipropósito en territorios de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Se acordó entre las partes que las instituciones enviarían la contrapropuesta unificada al documento entregado por la Comisión V para ser abordado en la cuarta reunión de comisión.

- Expedición de la Resolución Única de la Gestión Catastral Multipropósito

Por otro lado, el 8 de agosto de 2023 se expidió la Resolución 1040, por medio de la cual el IGAC estableció el régimen de la gestión catastral con enfoque multipropósito, que abarca la adopción del modelo de gestión y operación catastral, la habilitación y deshabilitación de gestores catastrales, la regulación de los procesos catastrales, las especificaciones técnicas de la base de datos, la guía para la elaboración de planes de calidad en la formación y actualización catastral, y la conformación de la Instancia Técnica Asesora para la Gestión Catastral. Además, la Resolución 1040 de 2023 unificó las disposiciones contenidas en 11 resoluciones previas, facilitando de esa manera la estructura de cadena de valor en la gestión catastral nacional, así como la facilidad de consulta y cercanía con la ciudadanía en general.

A través de este nuevo régimen, se busca garantizar la prestación eficiente, continua e ininterrumpida del servicio público de catastro, la atención correcta y efectiva a los trámites catastrales de la ciudadanía, generar condiciones para producir, actualizar, conservar y difundir la información catastral con enfoque multipropósito; y, por último, asegurar la calidad, integración e interoperabilidad de la información catastral con el Sistema de Administración del Territorio y otros sistemas que la consuman y le den uso multipropósito.

- Servicio de avalúos

Se realizaron 6.856 avalúos entre los cuales se encuentran los avalúos comerciales y los avalúos para el Índice de Valoración Predial - IVP. En relación con entregas para restitución de tierras, se entregaron 741 avalúos

- DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Proyecto de inversión asociado: levantamiento generación y actualización de la red geodésica nacional y la cartografía del país como herramienta fundamental para el establecimiento de políticas de desarrollo   nacional

Rubro: C-0406-1003-1

- Ejecución presupuestal:

Tabla 3. Ejecución presupuestal proyecto levantamiento y actualización de la red geodésica

| REC | APR. INICIAL | APR. FINAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | - | 70.480.830.000,00 | 67.827.452.455,97 | 19.549.483.663,83 | 19.549.483.663,83 |
| 11 | 24.570.000.000,00 | 24.570.000.000,00 | 23.752.294.822,63 | 18.578.206.301,74 | 18.569.811.571,74 |
| 20 | 2.817.245.599,00 | 2.817.245.599,00 | 120.900.000,00 | 64.920.875,00 | 64.920.875,00 |
| Total | 27.387.245.599,00 | 97.868.075.599,00 | 91.700.647.278,60 | 38.192.610.840,57 | 38.184.216.110,57 |

Fuente: IGAC

- Principales logros:

- Producción cartográfica

Durante la vigencia 2023 se avanzó en la generación de cartografía básica, insumo fundamental para la gestión territorial. Logrando alcanzar para el 2023, un total de 27.067.960,6 hectáreas del país, discriminadas de la siguiente manera:

Tabla 4. Producción cartográfica de ortoimágenes (ha), 2023

| Tipo Cartografía | Escala - Detalle | Área (ha) | % Cubrimiento País | Entidades territoriales ​ | Total Producción Cartográfica (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción Cartográfica IGAC | 1:5.000 | 205.842,68 | 0,18% | 88 municipios | 27.067.960,60 |
|  | 1:10.000​ | 17.477.950,50 | 15,37% |  |  |
|  | 1:25000​ | 7.165.011,02 | 6,30% |  |  |
| Validación de Productos Externos | 1:5.000​ | 955.260,10 | 0,84% |  |  |
|  | 1:10.000​ | 1.215.981,44 | 1,07% |  |  |
| Urbano | 1:1.000/1:2.000​ | 47.914,63 | 0,04% | 360 CP |  |

Fuente: IGAC

Ilustración 3. Ubicación de producción cartográfica de ortoimágenes (ha), 2023.

Fuente: IGAC

- Insumos geodésicos

El cubrimiento realizado para la vigencia 2023 fue de 6.525.395 hectáreas, es importante mencionar para el cálculo del área total efectiva, se suma el total del área de influencia de la estación con el fin de brindar una mayor precisión en el uso de la red, así mismo se instalaron 18 estaciones para dicho cubrimiento.

Al año 2023 el país contaba con una red de 226 estaciones geodésicas CORS, de las cuales ciento cinco (105) pertenecen al Servicio Geológico Colombiano - SGC, cuatro (4) a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, uno (1) al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, tres (3) a la empresa Galileo y ciento trece (113) al IGAC. Las estaciones CORS suministran datos con los cuales se realiza el ajuste posicional de nuevos puntos, se apoya a la producción de la cartografía básica oficial y los procesos del Catastro Multipropósito. La red se encuentra en constante proceso de ampliación para la cobertura a nivel Nacional y en desarrollo tecnológico y científico, incluyendo la implementación de nuevos Sistemas para la localización con alta precisión en tiempo real.

Estas 226 estaciones de manera conjunta alcanzan una cobertura aproximada del 60% del territorio nacional. Adicionalmente, se realizó la compra de 23 nuevos equipos que permitieran la instalación de la misma cantidad de estaciones.

Ilustración 4. Red activa. Estaciones incorporadas 2023

Fuente: IGAC. Subdirección Cartográfica y Geodésica

Ilustración 5. Materialización estaciones CORS 2023

Fuente: IGAC. Subdirección Cartográfica y Geodésica

- Observatorio de la tierra y el territorio

En octubre de 2023, se lanzó al público el Observatorio de la Tierra y el Territorio (OTT) como una plataforma que proporciona información sobre el estado de la tierra y el territorio en Colombia, es un centro de información para el monitoreo y diagnóstico de la dinámica territorial, disponiendo imágenes satelitales de todo el territorio nacional. Es una herramienta clave para procesos como Catastro Multipropósito, prevención de desastres naturales, ordenamiento territorial e implementación de políticas públicas.

El Observatorio de la Tierra y el Territorio (OTT) fortalece y facilita el acceso a insumos cartográficos actualizados del país con la mejor calidad posible, en las siguientes condiciones:

- Cobertura: 1.142.000 km2, correspondiente al 100% del territorio colombiano.

- Imágenes: +3.745.000

- Periodicidad: Diaria

- Intervalo de tiempo: 23/10/2014 a 26/01/2024 (actualización diaria de imágenes)

- Consumo Tile Views: +242.000

Con corte a 31 de diciembre de 2023, se contaba con 166 usuarios activos dentro de la plataforma relacionada a 40 entidades las cuales hacen parte de 10 sectores dentro del OTT, como lo son ambiente y desarrollo sostenible, transporte, agricultura y desarrollo rural, minas y energía, entre otros.

Proyecto de inversión asociado: Desarrollo de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrologicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio.  Nacional

Rubro: C-0406-1003-3

- Ejecución presupuestal:

Tabla 5. Ejecución presupuestal proyecto desarrollo de estudios de suelos

| REC | APR. INICIAL | APR. FINAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | - | 18.519.170.000,00 | 15.892.044.712,84 | 1.477.159.829,69 | 1.477.159.829,69 |
| 11 | 11.850.000.000,00 | 11.850.000.000,00 | 11.268.540.267,51 | 8.553.859.220,43 | 8.553.859.220,43 |
| 20 | 2.606.722.617,00 | 2.606.722.617,00 | - | - | - |
| Total | 14.456.722.617,00 | 32.975.892.617,00 | 27.160.584.980,35 | 10.031.019.050,12 | 10.031.019.050,12 |

Fuente: IGAC

- Principales logros:

- Insumos agrológicos – Áreas homogéneas de tierras

Con respecto a la vigencia 2023, el Instituto reportó como avance la generación un total de 29.735.931 hectáreas actualizadas de Áreas Homogéneas de Tierra, logrando un cumplimiento superior a la meta programada de 18.954545 hectáreas prevista para la vigencia.

Ilustración 6. Insumos agrológicos – Áreas homogéneas de tierras

Fuente: IGAC

- Levantamiento de suelos

Con el fin de Realizar los levantamientos de suelos y capacidad de uso de una zona priorizada, de acuerdo con la metodología establecida para la toma de decisiones a nivel gubernamental en los planes de ordenamiento territorial se logra un avance hasta el mes de diciembre de 2023 de 3.226.785 hectáreas en los departamentos de Cesar, Magdalena, Sucre, Bolívar y Córdoba.

Ilustración 7. Levantamiento de suelos

Fuente: IGAC

Proyecto de inversión asociado: Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio nacional

Rubro: C-0406-1003-4

- Ejecución presupuestal:

Tabla 6. Ejecución presupuestal proyecto generación de estudios geográficos

| REC | APR. INICIAL | APR. FINAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 6.782.285.000,00 | 6.782.285.000,00 | 5.932.774.858,61 | 5.199.361.296,10 | 5.199.361.296,10 |
| 20 | 392.567.009,00 | 392.567.009,00 | - | - | - |
| Total | 7.174.852.009,00 | 7.174.852.009,00 | 5.932.774.858,61 | 5.199.361.296,10 | 5.199.361.296,10 |

Fuente: IGAC

- Principales logros:

En la gestión de actualización, validación y disposición de información de ordenamiento territorial de los nodos regionales y locales e integración al sistema único, se cargaron 24 nodos de información de la Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME.

Para este periodo se logra la meta de la culminación de 3 documentos de investigación geográfica:

- Atlas General de Colombia.

- Nombres Geográficos del Pacífico Colombiano.

- Colombia Rural

Se realizaron 45 Documentos técnicos de caracterización territorial y base de datos geográficos durante los meses comprendidos de enero – diciembre, correspondientes a 4.729.109,70 hectáreas

Tabla 7. Avance en las caracterizaciones territoriales y mapas temáticos

| Documentos técnicos de caracterización geográfica y mapas temáticos | Área (ha) 2023 | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| 45 | 4.729.109,7 | 4,16% |

Fuente: IGAC. Subdirección Geografía

Se elaboraron 45 documentos técnicos de caracterización territorial y base de datos geográficos entre nuevos (39) y actualizaciones (6) durante el 2023, alcanzando un avance de 4.16% del territorio colombiano, que corresponde a 4.729.109,7 hectáreas únicamente para caracterizaciones nuevas (las cuales se referencian con el área y las que no contienen área son actualizaciones las cuales se mencionan), las cuales se desarrollaron para los municipios del Repelón (35,834 ha), Baranoa (12,124 ha) y Sabanagrande (4,307 ha) en el departamento de Atlántico, Municipio de Saravena (92,289 ha) en el departamento de Arauca, los municipios Arenal ( 46,136 ha) , Achí (95.076 ha), Magangué (112.999 ha), San Jacinto del Cauca (56.946 ha), Morales (134.575 ha) y actualizaciones de Altos del Rosario, El Peñón, María La Baja, San Estanislao, Zambrano en el departamento de Bolívar, los municipios de Curillo (39,928 Ha) y Solita (47,683 ha) en el departamento de Caquetá, Hato Corozal (549,226 ha) en el departamento de Casanare, los municipios de Argelia (87,043 ha), Miranda (18,972 ha) y El Tambo (274,149 ha) en el departamento de Cauca, La Paz (107,095 ha) del departamento de Cesar, los municipios de Algeciras (58,943 Ha), Pital (19,364 Ha), Agrado (27,369 ha) en el departamento de Huila, los municipios de San Martín de Los Llanos (592,204 ha) y El Dorado (11,718 ha) en el departamento de Meta, Tibú (268,317 ha) en el departamento de Norte de Santander, los municipios de Puerto Caicedo (92,679 ha), Santiago (34,216 ha), Sibundoy (9,779 ha), Colón (6,432 ha), San Francisco (40,760 Ha), Puerto Asís (280,262 ha) en el departamento de Putumayo, los municipios de San Marcos (96,979 ha), Caimito (41.222 ha) y Guaranda (36,140 ha) y una actualización del municipio del Chalán en el departamento de Sucre, el municipio de Pradera (36,677 ha) en el departamento de Valle del Cauca, los municipios de San Juan del Cesar (130.798 Ha) y Fonseca (47.252 ha) en el departamento de La Guajira y el municipio de Ciénaga (132.326 ha) en el departamento de Magdalena, el municipio de Ayapel (196.373 ha) en el departamento de Córdoba, los municipios de Briceño (37.624 ha) y Valdivia (56.748 ha) en el departamento de Antioquia, y el municipio de Riosucio (761.546 ha) en el departamento de Chocó.

A continuación, se evidencia espacialmente y la cantidad de las caracterizaciones territoriales para el año 2023:

Ilustración 8.  caracterizaciones territoriales para el año 2023

Fuente: IGAC. Subdirección Geografía

- DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROSPECTIVA

Proyecto de inversión asociado: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Rubro: C-0406-1003-2

- Ejecución presupuestal:

Tabla 8. Ejecución presupuestal proyecto fortalecimiento de la gestión del conocimiento

| REC | APR. INICIAL | APR. FINAL | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1.842.306.825,00 | 1.842.306.825,00 | 1.701.007.783,19 | 1.605.567.467,13 | 1.605.567.467,13 |
| 20 | 1.727.665.769,00 | 1.727.665.769,00 | 35.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 |
| Total | 3.569.972.594,00 | 3.569.972.594,00 | 1.736.007.783,19 | 1.626.567.467,13 | 1.626.567.467,13 |

Fuente: IGAC

- Principales logros:

- Escuela Intercultural Geografía para la Vida - Catastro Multipropósito

El objetivo general de este programa es fortalecer la gestión del conocimiento geográfico, geodésico, agrológico y catastral a partir del empoderamiento de las comunidades en procesos de sensibilización, participación y fortalecimiento de capacidades con enfoque diferencial, Intercultural e interseccional. Para la vigencia 2023, se implementaron 16 nodos, con la participación de 1183 personas en 37 municipios del país. A continuación, se muestra la participación por nodos:

Tabla 9. Nodos escuela intercultural

| Nodo Escuela | Número Participantes |
| --- | --- |
| El Dorado - Meta | 103 |
| Montes de María | 458 |
| Fortul- Arauca | 81 |
| Guaviare | 252 |
| Cajibio, El Tambo -Cauca | 48 |
| Vistahermosa | 75 |
| Puerto Gaitán | 122 |
| El Doncello | 123 |
| San José del Fragua - Caquetá | 140 |
| Montelíbano | 70 |
| San Andrés de Sotavento | 34 |

Fuente: IGAC

Ilustración 9. Nodos escuela intercultural

Fuente: IGAC

- Plan de investigación, desarrollo e innovación

En el año 2023 se formuló, aprobó e implementó la primera fase del Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación, que comprendió a los siguientes macroproyectos:

- Efectos del cambio climático y su relación con el catastro multipropósito, Sistemas de captura para la conformación de catastro

- Sistemas de monitoreo para el mantenimiento permanente del catastro, Tipologías constructivas para valoración predial

- Alternativas innovadoras para servicios de visualización, monitoreo y consultas asociadas a la gestión de información geográfica

De este plan se derivaron 24 proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación. Es importante indicar que el plan fue aprobado por el comité de I+D+i y el Comité de Gestión y Desempeño. A continuación, se relacionan los nombres de los proyectos realizados:

Tabla 10. Proyectos de investigación 2023

| Nombre proyecto | Nombre macroproyecto |
| --- | --- |
| Efecto del aumento del nivel del mar, producto del calentamiento global, en la conformación catastral y poblacional del Caribe Colombiano. | Efectos del cambio climático y su relación con el catastro multipropósito |  |
| Análisis prospectivo del cambio de la cobertura y uso del suelo, aplicando autómatas celulares y cadenas de Markov, en el marco de escenarios de cambio climático. Caso de estudio municipios del Cauca |  |  |
| Implementación de series temporales multi-sensor para el mapeo de la cobertura de manglar y sus motores de cambio en el Pacífico Chocoano |  |  |
| Diseño e implementación de una metodología para la captura de linderos prediales a partir de productos de observación de la tierra de alta resolución. Fase II: retroalimentación, difusión y transferencia del conocimiento. | Sistemas de captura para la conformación de catastro |  |
| Reconocimiento y extracción de carreteras a partir de ortoimágenes de alta resolución usando técnicas combinadas de reconocimiento de imágenes y segmentación semántica |  |  |
| Conceptualización LADM, interoperabilidad y administración de tierras |  |  |
| Aportes desde la Escuela Intercultural de catastro multipropósito a la implementación de métodos declarativos y colaborativos utilizados en la operación catastral en comunidades con enfoque diferencial. |  |  |
| Metodología de evaluación socioeconómica que contribuya a la construcción de un modelo de gestión de la información catastral |  |  |
| Análisis de la dinámica de linderos prediales a partir de la detección del cambio de uso del suelo mediante técnicas de clasificación de imágenes y algoritmos de inteligencia artificial. | Sistemas de monitoreo para el mantenimiento permanente del catastro |  |
| Detección temprana de cambios en linderos arcifinios mediante inteligencia artificial: una herramienta para el mantenimiento permanente del catastro. |  |  |
| Metodología para la identificación de asentamientos irregulares desde la extracción de cubiertas con imágenes de sensores remotos |  |  |
| Sistema de monitoreo de cambios físicos: componente de cambio de construcciones |  |  |
| Sistema de monitoreo de cambios físicos: componente de expansión urbana |  |  |
| Estudio multitemporal de cambio en las construcciones en altura |  |  |
| Análisis de la dinámica inmobiliaria del mercado formal en Colombia. |  |  |
| Construcción de un modelo de detección de cambios físicos prediales mediante técnicas de inteligencia artificial |  |  |
| Clasificación Tipologías constructivas mediante inteligencia artificial, a partir de imágenes de fachadas | Tipologías constructivas para valoración predial |  |
| Modelo de clasificación automática de cubiertas de construcciones |  |  |
| Línea base catastral metodológica para el reconocimiento físico predial con fines multipropósito mediante técnicas fotogramétricas SFM-CRP de reconstrucción 3D en municipios priorizados |  |  |
| Conformación de un banco de firmas espectral para la caracterización espectral de tipo y estado de materiales de cubierta de construcciones mediante espectroradiometría de campo. |  |  |
| Cartografía temática - DataVis | Alternativas innovadoras para servicios de visualización, monitoreo y consultas asociadas a la gestión de información geográfica |  |
| Catastro multipropósito: Una posibilidad para analizar las problemáticas sociales desde la tenencia de la tierra. |  |  |
| Tendencias tecnológicas y metodológicas aplicables a la gestión de información geográfica |  |  |
| Visualización y análisis de los avances de la gestión catastral en Colombia 2015-2022 |  |  |

Fuente: IGAC

- Sistemas de información geográfica

Se realizaron cinco proyectos correspondientes al desarrollo de contratos interadministrativos orientados al desarrollo, soporte y mantenimiento de Sistemas de Información Geográfica con las siguientes entidades: Sociedad de Activos Especiales, Corporación Autónoma Regional del Quindío, Alcaldía de Chía, Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá, y ASOMUNICIPIOS.

En el reporte de macrometas entregado a presidencia sólo se reportó el 100% de cumplimiento de la meta para la vigencia por los lineamientos técnicos dispuestos para el reporte.